## 00_안내
SQ 현물 확인 현장 점검표 (2026-10-28) — 비문서 현물 18건
목적: 양식 없이 설치·제작·장소로 증빙하는 현물 18건을 현장에서 확인하고 기록합니다. 한온시스템 SQ 심사 2026-12-10, 현장 증빙 수집 목표 11/13.
작성 방법: 현장에서 실제 현물을 보고 "설치/제작 완료 · 미완료 · 해당 없음" 중 하나를 선택하고, 위치·사진 번호·확인자·확인일을 적습니다. 현물이 없으면 "미완료"로 두고 설치 계획을 비고에 적습니다(없는 것을 있다고 기록하지 않음).
담당자·담당부서는 2026-10-28 매핑표 v6 기준으로 갱신했습니다(2026-10-12 체크리스트와 다른 곳은 3번 시트에 표시).
시트: 1_현장 점검표(번호 순, 현장에서 기입) / 2_담당자별 동선(담당자별로 묶음) / 3_담당 변경 내역.

## 1_현장 점검표
SQ NO | 분야 | 참고 FM | 필요서류(현물) | SQ 요구사항(참고) | 담당부서 | 담당자 | 현물 위치 | 확인 결과 | 확인자 | 확인일 | 사진·증빙 번호 | 비고
7 | 1. 생산조건관리 | SH-FM-129 | (계획/비계획정지 기준 명확화) | ※ 계획 : 가동중단 시간별/사유별 점검절차 수립 및 이행 | (부서 미정) | 지성규
45 | 2. 검사시험 | SH-FM-167 | 한도견본 샘플보관대 및 샘플 | 검사기 신뢰도 확인을 위한 양/불 마스터 설정기준 및 관리상태 | 생산팀 | 지성규
71 | 2. 검사시험 | SH-FM-193 | 자주검사대 설치(초중종현품보관) | MS181 ▷ 15 (점용접) 참조 | 생산팀 | 지성규
75 | 2. 검사시험 | SH-FM-197 | 완성품보관장소선정 | - | 품질팀 | 김명용
76 | 2. 검사시험 | SH-FM-198 | 완성검사관리대제작 | - | 품질팀 | 김명용
77 | 2. 검사시험 | SH-FM-199 | (QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) | - | (부서 미정) | 황지환
83 | 2. 검사시험 | SH-FM-205 | 용접반파괴 검사대제작 | - | 생산팀 | 한상돈
84 | 2. 검사시험 | SH-FM-206 | (용접반파괴테스트 보관대제작-한도견본&현품) | - | 생산팀 | 한상돈
88 | 3. 설비관리 | SH-FM-210 | 설비 오셋팅방지 KEY-LOCK | 설비 셋팅값 임의조작 방지를 위한 시건장치/KEY-LOCK 반영상태 | 생산팀 | 한상돈
99 | 3. 설비관리 | SH-FM-221 | 작동유샘플보관대제작설치 | (일상검사시 Air 압력 검사: 바란스, 클러치, 브레이크 AIR) (※정밀프레스 추가) | 생산기술 | 황지환
102 | 3. 설비관리 | SH-FM-224 | 용접전극드레싱/교환 F/P장비설치 | 유틸리티: 에어압력. 냉각수(온도: 10∼30℃). 압력: 가스 유량 | 생산팀 | 김운주
123 | 4. 금형관리 | SH-FM-245 | 금형전산화시스템적용시 금형반컴퓨터설치 | ※ 출하수량 기준으로 타발수 관리시 감점 실시) | 생산팀 | 지성규
126 | 4. 금형관리 | SH-FM-248 | 금형보관 lay-out 설치 | 금형보관대 제작 및 금형위치 현황판 주소화 관리(공정투입/작업대기/외주수리 등 LOCATION별 관리여부) | 생산팀 | 지성규
142 | 5. 자재관리 | SH-FM-264 | 원자재보관대 LAY-OUT 및재고현황 | 입고품 적재/관리기준 수립 및 준수(입고 완료품 찍힘/발청, 이물질오염, 기타 손상 확인시 감점) | 구매자재팀 | 이은주
143 | 5. 자재관리 | SH-FM-265 | 원자재보관대 구역설정및 식별 | 원소재 보관 관리기준 수립 및 준수상태(포장상태 및 개봉후 식별방법 등) | 구매자재팀 | 이은주
197 | 6. 품질경영체제 | SH-FM-319 | 계수형R&R 평가샘플 보관대 | 자격인증 검증평가 결과에 대한 신뢰도 확보 필요(수기 작성 원본데이터, 검증용 시료 확보 등) | 생산팀 | 지성규
224 | 6. 품질경영체제 | SH-FM-346 | 품질종합현황판 제작설치 | 주기 : 최소 월 1회 이상 주요 품질 문제점 현황 작성현장내 게시활동 실시 | 품질팀 | 김명용
233 | 6. 품질경영체제 | SH-FM-355 | 용접교육장설치 | 이론 및 실습교육 이력 보관관리 및 용접교육 교안비치 (권장사항) | 생산팀 | 안종명

## 2_담당자별 동선
담당자 | 건수 | SQ NO | 현물(필요서류) | 분야
지성규 | 6 | 7, 45, 71, 123, 126, 197 | (계획/비계획정지 기준 명확화) / 한도견본 샘플보관대 및 샘플 / 자주검사대 설치(초중종현품보관) / 금형전산화시스템적용시 금형반컴퓨터설치 / 금형보관 lay-out 설치 / 계수형R&R 평가샘플 보관대 | 1. 생산조건관리, 2. 검사시험, 4. 금형관리, 6. 품질경영체제
김명용 | 3 | 75, 76, 224 | 완성품보관장소선정 / 완성검사관리대제작 / 품질종합현황판 제작설치 | 2. 검사시험, 6. 품질경영체제
한상돈 | 3 | 83, 84, 88 | 용접반파괴 검사대제작 / (용접반파괴테스트 보관대제작-한도견본&현품) / 설비 오셋팅방지 KEY-LOCK | 2. 검사시험, 3. 설비관리
황지환 | 2 | 77, 99 | (QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) / 작동유샘플보관대제작설치 | 2. 검사시험, 3. 설비관리
이은주 | 2 | 142, 143 | 원자재보관대 LAY-OUT 및재고현황 / 원자재보관대 구역설정및 식별 | 5. 자재관리
김운주 | 1 | 102 | 용접전극드레싱/교환 F/P장비설치 | 3. 설비관리
안종명 | 1 | 233 | 용접교육장설치 | 6. 품질경영체제

## 3_담당 변경 내역
SQ NO | 2026-10-12 체크리스트 담당 | 현재 담당(v6)
7 | 미지정 | 지성규
77 | 미지정 | 황지환