## 통합 일정
3개 심사 통합 일정 — SQ(한온)·ISO 14001(NQA 갱신)·IATF 16949(사후) · 기준 2026-10-27
※ NQA 통보 확정은 ISO 14001 심사 11/19~20뿐입니다. 나머지는 ChatGPT 자료의 내부 권고일·완료목표이고 SQ 요청 회신 기한만 사용자 지정입니다. IATF 심사 시작일은 미확정(일정통보서 미확보).
날짜 | 요일 | 심사 | 일정 항목 | 담당(자료 기준) | 일정 성격 | 출처 | 같은 날 다른 심사
2026-10-27 | 화 | SQ | M2 문서 정합성: 공정흐름도-PFMEA-CP-WI-검사기준·QMS 개정 대조 | 품질+개발+생산기술 | 내부 권고 | SQ MASTER 00_1단계_요약
2026-10-28 | 수 | ISO 14001 | NQA에 2015 갱신 vs 2026 전환 병행 서면 확인(자료마다 10/26·10/28), 현행 인증서 확보 | 심사총괄/환경관리 | 내부 권고 | EMS MASTER Rev01·USER_ACTIONS
2026-10-29 | 목 | ISO 14001 | 실제 조직·인원·교대·공정도와 공문(48명/1교대) 일치 검증 | 인사/생산 | 내부 권고 | EMS USER_ACTIONS | SQ
2026-10-29 | 목 | SQ | M3 현장 증빙 수집(조건·설비·JIG·검사·계측·부적합·교육) | 생산+생산기술+품질+경영관리 | 내부 권고 | SQ MASTER | ISO 14001
2026-10-30 | 금 | ISO 14001 | 승인된 EMS 매뉴얼·절차·양식·문서관리대장 제출 준비 | 환경관리 | 내부 권고 | EMS USER_ACTIONS | SQ
2026-10-30 | 금 | SQ | M4 Core Tools/추적: MSA·SPC·LOT 모의추적 | 품질+생산+자재 | 내부 권고 | SQ MASTER | ISO 14001
2026-11-02 | 월 | IATF | U01 심사일정통보서·계획 / U02 인증서·계약·범위 / U03 기안 채번·결재 (완료목표) | 박철호 | 완료목표(자료 입력값) | IATF Rev02 01_사용자정리 | ISO 14001, SQ
2026-11-02 | 월 | ISO 14001 | 환경측면·영향평가 및 중대측면 승인 기록 | 환경/생산 | 내부 권고 | EMS USER_ACTIONS | IATF, SQ
2026-11-02 | 월 | SQ | M5 자체점검: 22개 항목 미흡사항 담당·기한·증빙 확정 | 품질경영본부+전 부서 | 내부 권고 | SQ MASTER | IATF, ISO 14001
2026-11-04 | 수 | ISO 14001 | 적용 환경법규·인허가·준수평가, 폐기물 보관/인계/처리 증빙 | 환경/설비/총무 | 내부 권고 | EMS USER_ACTIONS | SQ
2026-11-04 | 수 | SQ | M6 미흡 종결: A급 미흡사항 조치·증빙 연결 | 각 담당부서 | 내부 권고 | SQ MASTER | ISO 14001
2026-11-05 | 목 | ISO 14001 | 화학물질·MSDS·누출통제(해당 시) | 환경/생산 | 내부 권고 | EMS USER_ACTIONS | SQ
2026-11-05 | 목 | SQ | M7 모의심사(현장 질문·문서 추적·브레이징 작업자 인터뷰) | 품질+생산+생산기술 | 내부 권고 | SQ MASTER | ISO 14001
2026-11-05 | 목 | SQ | 담당자 확인 요청 회신 기한(6명 재안내 포함) | SQ 담당자 11명 | 사용자 지정 | 회신현황 체크리스트 | ISO 14001
2026-11-06 | 금 | IATF | U04 3,190,000원 지급 증빙(안혜정), U05 숙박·수수료, U06~U14 완료목표(박철호) | 박철호/안혜정 | 완료목표(자료 입력값) | IATF Rev02 01_사용자정리 | ISO 14001, SQ
2026-11-06 | 금 | ISO 14001 | 환경목표·월별 성과, 환경교육·비상대응훈련 기록 | 환경관리/안전 | 내부 권고 | EMS USER_ACTIONS | IATF, SQ
2026-11-06 | 금 | SQ | M8 최종검토: 결재·승인·배포 상태, 심사 당일 증빙 패키지 | 품질책임자+프로세스 책임자 | 내부 권고 | SQ MASTER | IATF, ISO 14001
2026-11-10 | 화 | ISO 14001 | 실제 2026 내부심사·시정조치, 이전 NQA 지적 종결 | 내부심사/환경관리 | 내부 권고 | EMS USER_ACTIONS | SQ
2026-11-10 | 화 | SQ | M9 준비완료(Ready) 판정 | 품질경영본부 | 내부 권고 | SQ MASTER | ISO 14001
2026-11-12 | 목 | ISO 14001 | 경영검토 개최·결정·후속조치 승인 / 심사비 2,673,000원 송금 기한 | 경영진/회계 | NQA 청구 기한(송금) | EMS Rev01 02_일정·USER_ACTIONS
2026-11-16 | 월 | ISO 14001 | 현장 실사·동선·직원 면담·개선 종결 | 생산/설비/환경 | 내부 권고 | EMS USER_ACTIONS
2026-11-17 | 화 | ISO 14001 | 심사 일정표·대응자·회의실·증빙 색인 확정 | 심사총괄 | 내부 권고 | EMS USER_ACTIONS
2026-11-19 | 목 | ISO 14001 | NQA ISO 14001:2015 갱신심사 1일차 (3 MD) | 전 부서 | NQA 통보 확정 | NQA 공문 NQA202610-1401
2026-11-20 | 금 | ISO 14001 | NQA ISO 14001:2015 갱신심사 2일차 | 전 부서 | NQA 통보 확정 | NQA 공문 NQA202610-1401

## 날짜별 달력
날짜별 한눈에 보기 (2026-10-27 ~ 11-20)
날짜 | 요일 | SQ | ISO 14001 | IATF | 겹침 수
2026-10-27 | 화 | M2 문서 정합성: 공정흐름도-PFMEA-CP-WI-검사기준· |  |  | 1
2026-10-28 | 수 |  | NQA에 2015 갱신 vs 2026 전환 병행 서면 확인(자 |  | 1
2026-10-29 | 목 | M3 현장 증빙 수집(조건·설비·JIG·검사·계측·부적합·교육 | 실제 조직·인원·교대·공정도와 공문(48명/1교대) 일치 검증 |  | 2
2026-10-30 | 금 | M4 Core Tools/추적: MSA·SPC·LOT 모의추적 | 승인된 EMS 매뉴얼·절차·양식·문서관리대장 제출 준비 |  | 2
2026-10-31 | 토 |  |  |  | 0
2026-11-01 | 일 |  |  |  | 0
2026-11-02 | 월 | M5 자체점검: 22개 항목 미흡사항 담당·기한·증빙 확정 | 환경측면·영향평가 및 중대측면 승인 기록 | U01 심사일정통보서·계획 / U02 인증서·계약·범위 / U | 3
2026-11-03 | 화 |  |  |  | 0
2026-11-04 | 수 | M6 미흡 종결: A급 미흡사항 조치·증빙 연결 | 적용 환경법규·인허가·준수평가, 폐기물 보관/인계/처리 증빙 |  | 2
2026-11-05 | 목 | M7 모의심사(현장 질문·문서 추적·브레이징 작업자 인터뷰) / 담당자 확인 요청 회신 기한(6명 재안내 포함) | 화학물질·MSDS·누출통제(해당 시) |  | 2
2026-11-06 | 금 | M8 최종검토: 결재·승인·배포 상태, 심사 당일 증빙 패키지 | 환경목표·월별 성과, 환경교육·비상대응훈련 기록 | U04 3,190,000원 지급 증빙(안혜정), U05 숙박· | 3
2026-11-07 | 토 |  |  |  | 0
2026-11-08 | 일 |  |  |  | 0
2026-11-09 | 월 |  |  |  | 0
2026-11-10 | 화 | M9 준비완료(Ready) 판정 | 실제 2026 내부심사·시정조치, 이전 NQA 지적 종결 |  | 2
2026-11-11 | 수 |  |  |  | 0
2026-11-12 | 목 |  | 경영검토 개최·결정·후속조치 승인 / 심사비 2,673,000 |  | 1
2026-11-13 | 금 |  |  |  | 0
2026-11-14 | 토 |  |  |  | 0
2026-11-15 | 일 |  |  |  | 0
2026-11-16 | 월 |  | 현장 실사·동선·직원 면담·개선 종결 |  | 1
2026-11-17 | 화 |  | 심사 일정표·대응자·회의실·증빙 색인 확정 |  | 1
2026-11-18 | 수 |  |  |  | 0
2026-11-19 | 목 |  | NQA ISO 14001:2015 갱신심사 1일차 (3 MD) |  | 1
2026-11-20 | 금 |  | NQA ISO 14001:2015 갱신심사 2일차 |  | 1

## 겹침·주의
구분 | 내용 | 제안
11-05 (목) | SQ 모의심사(M7)와 SQ 담당자 회신 기한이 같은 날, ISO 14001 화학물질 점검도 같은 날 | 회신 기한을 11-02로 당기거나 모의심사를 11-10 전후로 조정(결정 목록 A6)
11-06 (금) | SQ 최종검토(M8)·ISO 14001 목표/교육 기록·IATF 지급 증빙과 U06~U14 전부 같은 날 | IATF U06~U14가 하루에 몰림 — 완료목표일 분산 필요
11-10 (화) | SQ 준비완료 판정과 ISO 14001 내부심사·이전 지적 종결 | 품질경영본부 부담 집중
11-12 (목) | ISO 14001 경영검토와 송금 기한 | IATF 지급(11-06 목표)과 별도 승인 흐름이라 회계 일정 확인
담당 중복 | 이광재 부장(SQ 품질·IATF 일정통보서 후보)·지성규 부장(SQ 생산)·박철호(IATF 담당자, SQ 이은주·박철호 공동 1건 및 결재란 작성) | 같은 사람이 동시 담당: 주별로 인원 부하 확인
미확정 | IATF 사후심사 시작일, ISO 14001 전환 병행 여부(NQA 서면 확인) | 일정통보서·NQA 회신 후 달력 갱신
자료 간 차이 | ISO 14001 일정이 FINAL PACK(USER_ACTIONS)과 MASTER Rev01(02_일정) 간 일부 날짜가 다름(예: 내부심사 11/10 vs 11/06, 경영검토 11/12 vs 11/09) | 이 달력은 USER_ACTIONS 기준(10/28~11/17) 사용, 확정 시 정리