## 00_안내
사용자 작성·업로드 요청 파일 정리 v3 (2026-10-29)
v1(2026-10-29 오전) 이후 NQA 공문·청구서 확인, IATF 요청표 v3, SQ 일정 방안 A가 반영되어 입력 항목이 바뀌었습니다. 이 폴더의 파일이 최신이며, 번호는 우선순위 순입니다.
사용법: ① 시트 1 "공통 입력(먼저)"를 채우고 ② 시트 2 정리표의 우선순위 1·2 파일부터 채워 올려주세요. 채운 파일은 앞 번호를 유지해 업로드하면 됩니다.
원칙: 모르는 칸은 비우거나 "미확인". 제가 값을 추측해 넣지 않으며 시행하지 않은 교육·훈련·내부심사·경영검토 기록을 소급해 적지 않습니다. 계좌번호·연락처 같은 민감 값은 파일에 넣지 마세요.
이전 버전(작성요청_파일_20261029)은 그대로 보존했습니다.

## 1_공통 입력(먼저)
No | 입력 항목 | 답(입력) | 쓰이는 곳 | 비고
1 | 메시지 보내는 사람(이름·직책·연락처) |  | 모든 메시지 초안의 [보내는 사람] | 한 번만 적으면 일괄 반영
2 | 실제 메시지 발송 시작일 |  | 발송 일정표 v4, 체크리스트 발송일 | 10/29 전후
3 | NQA 서면 확인 회신 희망일 |  | NQA 요청문 v2 [회신 희망일] | 제안: 2026-11-06 이전. 수신은 공문 인증담당 정승기 책임(기재 완료)
4 | 사전심사기획정보 요구사항(섹션 2) 자료 업로드 |  | IATF U15 항목 구체화(제출 11/06 마감) | NEW — NQA가 먼저 보낸 자료. 있으면 파일 업로드
5 | SQ M6 미흡 종결 11/30 마감 가능 여부(담당자 확인) |  | 방안 A 일정 확정·SQ 안내 | NEW — 가능/불가(사유)/일부(A급 우선)
6 | 인증범위 표기 확인(ISO "자동차용 에어컨 부품: 컨덴서·에바 파이프" vs IATF "에어컨 및 배기부품") |  | NQA 요청문 6항, 한온 SQ 범위 대조(결정 목록 B13) | NEW — 인증서별 범위가 다른 것이 맞는지
7 | IATF 심사 숙박 필요 여부·박수 |  | U05, 청구서(숙박비 고객 부담) | NEW
8 | ISO·IATF 심사비 기안 번호·결재 진행(실제 값만) |  | 지급 체크리스트(A-13, U03·U04) | NEW — 기안번호는 직접 입력, 추측 금지
9 | SQ 7번·77번 담당부서 |  | 현물 점검표, 매핑표 v6 | 현재 "(부서 미정)"
10 | SH-FM-208 확인 메시지 수신자(현재 한상돈 님) 변경 여부 |  | 발송 일정표 | 설비 담당으로 바꿀지
11 | 환경 교육·비상훈련·내부심사·경영검토 2026 시행 여부 한 줄 요약(알고 있으면) |  | 기록 부재 대조표 | 담당자 회신이 오면 그쪽 우선

## 2_해결된 입력(공문·청구서·결정)
이전 입력 요청 | 해결 내용 | 근거
IATF 사후심사 시작일(U01 일정통보서) | 2026-12-07~08 확정, 심사비 기한 11/30, 사전심사기획정보 11/06 | NQA 공문 NQA202610-1901(업로드 2026-10-29)
NQA 담당자 이름(수신) | 공문 인증담당 정승기 책임(기재) | NQA 공문
NQA 공문 번호·인증 만료일 원문 대조 | 대조 완료: ISO 14001 NQA202610-1401, 만료 2026-12-29, 11/19~20, 48명·1교대 | NQA 공문
심사비 금액(ISO 2,673,000 / IATF 3,190,000) | 청구서로 확인(NQA202610-1401, NQA202610-2101) | 청구서 업로드
SQ 일정 충돌(IATF 12/07~08) | 방안 A로 해소: M6 11/30~M9 12/03 | 사용자 결정 2026-10-29
IATF 담당·NQA 연락창구 | IATF 담당은 박철호 부장(대체 이광재 부장)으로 확정, NQA 연락은 공문 담당자 이광재 부장과 공유 | 사용자 결정 2026-10-29

## 3_작성 파일 정리표
우선 | 번호 | 파일(이 폴더) | 누가 채우나 | 채울 곳 | 내용 | 권장 기한 | 채운 뒤 제가 하는 일
1 | 01 | 01_IATF_E01-E20_담당확정_질문지_20261028.xlsx | 사용자 | 1_결정 질문 "답"/2_확정표 "동의/변경" | 영업·개발·자재·제품안전·관리 담당, 이광재 쏠림, 박철호 역할, 부서별 메시지 방식 | 10/30 | IATF 요청표·메시지·체크리스트·발송 일정표 새 버전 반영, 박철호 부하 분산안 확정
1 | 04 | 04_메시지_발송일정표_20261029_v5.xlsx | 사용자 | 발송일(입력)·상태(입력) | 실제 발송한 메시지와 상태(IATF 담당 박철호 반영) | 발송할 때마다 | 체크리스트 발송일·상태 갱신, 다음 발송 안내
1 | 05 | 05_ISO14001_IATF_회신현황_체크리스트_20261029_v4.xlsx | 사용자 | 요청 발송일·회신일·상태·증빙 위치 | ISO 14001·IATF 회신 진행(IATF U15 추가, A-13·U03 기안서 확인 메모) | 회신 올 때마다 | 회신 현황 요약, 미회신 재촉 문구
1 | 06 | 06_SQ_회신현황_체크리스트_20261029_v2.xlsx | 사용자 | 상세 시트 발송일·회신 상태·회신 내용 | SQ 11명 회신 진행 + 방안 A 마일스톤·담당자별 마감 시트(자동 집계) | 10/29 안내, 11/02 재요청, 기한 11/05 | 회신 반영 → 매핑표 판정 갱신
2 | 11 | 11_NQA청구서_대조_지급체크_20261029_v2.xlsx | 사용자·회계 | 지급 체크리스트 완료일·기안번호·결재 | ISO 11/12·IATF 11/30 지급 진행(실제 값만) | 11/04~ | 지급 현황 갱신, 미결 기안·기한 알림
2 | 02 | 02_ISO14001_기록부재_대조표_20261028.xlsx | 담당자 회신을 사용자가 취합 | "확인 결과"·"실제 보유 위치/시행일" | 환경 교육·훈련·내부심사·경영검토·환경목표 2026 시행 여부 | 11/02 | 대조표 갱신, 시행 일정안(소급 없음)
2 | 03 | 03_SH-FM-208_기준값확인_인쇄용_20261028.xlsx | 담당자(한상돈 님, 현장) | 7개 항목 확인 결과 | 압력 기준값·정성 문구·주기·설비별 기준 | 11/05 | 같은 Rev.00 재개정안(승인은 사람)
3 | 07 | 07_ISO14001_심사당일대응자료_20261028.xlsx | 사용자·박철호 부장 | 시간표·응답자·준비물 | NQA 시간표 수령 후 대응 인원·장소·자료 폴더 | 11/17 | 대응 자료 최종본
3 | 08 | 08_SQ_현물확인_현장점검표_20261028.xlsx | 담당자(현장) | 현물 위치·확인 결과·사진 | 비문서 현물 18건 | 11/13 | SQ 매핑표 현물 증빙 판정
3 | 09 | 09_IATF_모의심사_준비표_20261029_v2.xlsx | 사용자·담당 부서 | 모의심사 20항목·LOT 실습 | 심사 시작 12/07 전(제안 11/23~24) | 11/23~24 제안(목표일 열 추가) | 결과 요약·시정조치 연결
3 | 10 | 10_서명본_구본회수_확인표_20261028.xlsx | 사용자·문서관리 | 서명본 대조·구본 회수 | 10/28 승인·배포 문서 | 수시 | 미회수 목록 정리