## ISO 14001
ISO 14001 갱신심사(NQA 2026-11-19~20) — 증빙 회신 현황 (공문 NQA202610-1401 확인 2026-10-29: 심사 11/19~20, 인증 만료 2026-12-29, 심사비 송금 기한 11/12)
상태: 미발송 / 발송 / 회신 / 완료 / 지연 / 해당 없음. 노란 칸에 입력하세요. 메시지는 아직 발송 전입니다.
ID | 내용 | 담당자 | 대체자 | 권고일/목표일 | 요청 발송일 | 회신 예정일 | 회신일 | 상태 | 증빙 위치·비고
A-01 | NQA에 2015 갱신/2026 전환 병행 여부 및 전환 최종기한 서면 확인 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  | 2026-10-28 | 완료 | 유선 처리 완료(NQA 회신 유선·인증서 스캔본 확보). NQA 서면 확인은 별도 필요
A-02 | 현행 ISO 14001 인증서 스캔본 제공 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  | 2026-10-28 | 완료 | 인증서 스캔본 확보 완료
A-03 | 최신 인원/조직도·교대현황 확정 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-10-29 |  |  |  | 미발송
A-04 | 현행 EMS 환경매뉴얼/절차서/양식 및 개정목록 제출 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-10-30 |  |  |  | 미발송
A-05 | 공정별 환경측면/중대한 측면평가 실제 기록 제출 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-02 |  |  |  | 미발송
A-06 | 적용법규/인허가/신고/준수평가 최신 기록 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-04 |  |  |  | 미발송
A-07 | 최근 1년 폐기물 처리·보관·위탁 증빙 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-04 |  |  |  | 미발송
A-08 | 화학물질·MSDS·용기표시·누출관리 확인 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-05 |  |  |  | 미발송
A-09 | 환경목표·월별 성과 2026 실적 입력 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
A-10 | 환경 교육·비상대응 훈련 실적 확보 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
A-11 | 2026 내부심사 시행 및 부적합 종결여부 확인 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-10 |  |  |  | 미발송
A-12 | 경영검토 실적 및 경영진 승인 확보 | 김흥수 이사 | 이광재 부장 | 2026-11-12 |  |  |  | 미발송
A-13 | 기안서 최종 결재, 11/12까지 입금, 증빙/세금계산서 확보 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-12 |  |  |  | 미발송 | 기안서 SH-GI-261019-001 작성(2026-10-19, 기안자 박철호) 확인. 결재란 비어 있음 → 결재 완료 근거·송금 증빙 필요. 송금 기한 11/12
A-14 | 이전 인증기관 지적/개선조치 종료 근거 확보 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-10 |  |  |  | 미발송
A-15 | 현장 2회 동선점검·작업자 인터뷰 시행 | 지성규 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-16 |  |  |  | 미발송
A-16 | 심사대응 인원·장소·자료폴더 지정 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-17 |  |  |  | 미발송

## IATF
IATF 16949 사후심사 — 증빙 회신 현황 (심사 2026-12-07~08 확정, NQA 공문 NQA202610-1901, 2026-10-29 반영)
상태: 미발송 / 발송 / 회신 / 완료 / 지연 / 해당 없음. 노란 칸에 입력하세요. 메시지는 아직 발송 전입니다.
ID | 내용 | 담당자 | 대체자 | 권고일/목표일 | 요청 발송일 | 회신 예정일 | 회신일 | 상태 | 증빙 위치·비고
U01 | 심사일정통보서·심사계획 확보 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-02 |  |  |  | 미발송 | 일정통보서(NQA202610-1901, 심사 12/07~08) 확보 — 심사계획서(시간표) 미수령
U02 | 기존 인증서·계약·범위 확인 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-02 |  |  |  | 미발송
U03 | 기안 채번·부서·기안자·결재 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-02 |  |  |  | 미발송 | 기안서 SH-GI-261023-001 작성(2026-10-23, 기안자 박철호) 확인. 결재란 비어 있음, 기안번호 대장 미등록(대장 번호 형식 SH-GI-연도-순번과 불일치). 심사 일정·지급기한 11/30 반영 필요
U04 | 청구금액 319만원 지급 증빙 | 안혜정 대리 |  | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송 | 청구서 NQA202610-2101 확인(3,190,000원, 지급 기한 11/30); 지급 증빙 미확보
U05 | 숙박비·이체수수료 확정 | 안혜정 대리 |  | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송 | 숙박비 고객 부담 조건·이체수수료 업체 부담 확인; 숙박 필요·박수·견적은 NQA 협의 필요
U06 | 책임자·대체자·부서 담당 확정 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
U07 | 검토수정본 4개 검토·결재 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
U08 | 양식별 담당·보존기준 확정 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
U09 | 측정·검사·공급자 평가기준 입력 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
U10 | 실제 운영증빙 20개 영역 확보 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
U11 | 직전 심사 지적·고객 CSR 확인 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
U12 | 모의심사·LOT 정역추적 실행 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
U13 | 발견사항 시정·효과검증 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
U14 | 승인본 배포·구본회수·제출 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
U15 | 사전심사기획정보 제출(심사팀장 이메일, 현장심사 30일 전 = 11/07 토 → 11/06까지) | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송 | NQA 사전심사기획정보 요구사항 섹션 2 자료 필요(저장소에 없음). IATF 담당 박철호 부장 확정(2026-10-29)
E01 | 매뉴얼 — SH-QM-001 Rev.03 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E02 | 절차서 — SH-QP-001~025 Rev.03 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E03 | 작업표준 — SH-WI-001~030 Rev.03 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E04 | FM 목록·승인 — SH-FM-122 Rev.00 수정본5 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E05 | 현장 기록 — SH-FM-101~121 Rev.03 수정본11 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E06 | 제품안전 — SH-FM-066~069 Rev.00 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E07 | SPC — SH-FM-078~080 Rev.00 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E08 | 품질비용·개선 — SH-FM-096 / SH-FM-094 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E09 | 내부심사 — 연간 프로그램·QMS/공정/제품심사 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E10 | 경영검토 — 입력·회의록·출력·후속조치 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E11 | 고객성과·CSR — 한온 등 적용 고객별 자료 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E12 | 개발·변경 — APQP·PPAP·PFD·PFMEA·CP | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E13 | 식별·추적 — SH-QP-018 / SH-FM-102 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E14 | 측정자원 — 교정·MSA·이탈영향 평가 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E15 | 설비·금형 — 예방보전·일상점검·고장이력 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E16 | 교육·역량 — SH-FM-121 / 자격관리 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E17 | 공급자 — 선정·평가·개발·입고이상 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E18 | 부적합·고객불만 — 8D·재작업·효과확인 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E19 | 비상·복구 — SH-FM-112 / SH-FM-364 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송
E20 | 직전 외부심사 — 보고서·NC·종결회신 | 박철호 부장 | 이광재 부장 | 2026-11-06 |  |  |  | 미발송

## 담당자별 요약
담당자별 요청 건수
담당자 | ISO 14001 | IATF | 합계 | 대체자
김흥수 이사 | 1 | 0 | 1 | 이광재 부장
박철호 부장 | 14 | 32 | 46 | 이광재 부장
안혜정 대리 | 0 | 2 | 2 | 없음
지성규 부장 | 1 | 0 | 1 | 이광재 부장
A-01·A-02는 완료 처리(2026-10-28 유선). 나머지는 발송 전.