## 지성규
지성규 담당 확인 요청 (70건) — 정정본 2026-10-28, 회신 기한 2026-11-05
담당자 확정(2026-10-28)을 반영해 10-27 표를 정정한 최신 표입니다.
상태 | SQ NO | 분야 | 번호 | 필요서류 | 배정 FM | 대표 FM | 확인 요청 내용 | 확인 결과 | 메모(예정일·증빙 위치 등) | 확인자 | 확인일
보완 필요 | 3 | 생산조건관리 | 1-1 | 작업표준서 | SH-FM-125 | SH-FM-125 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 6 | 생산조건관리 | 1-2 | 설비재가동업무 프로세스 | SH-FM-128 | SH-FM-128 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
판단 보류 | 7 | 생산조건관리 | 1-2 | (계획/비계획정지 기준 명확화) | SH-FM-129 | SH-FM-129 | 현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요 [사유] 비문서 처리(현물 관리, 양식 없음): 사용자 지시 2026-10-08 직접 입력표 회신. 현물 증빙 필요
보완 필요 | 10 | 생산조건관리 | 1-2 | 재가동 초도생산품 LOT식별관리 기준서 | SH-FM-132 | SH-FM-132 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 11 | 생산조건관리 | 1-3 | 작업표준서 현지어번역본 | SH-FM-133 | SH-FM-133 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 16 | 생산조건관리 | 1-4 | 품질취약시간관리기준서 | SH-FM-138 | SH-FM-138 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 22 | 생산조건관리 | 1-5 | 작업표준서 OR 작업조건표 | SH-FM-144 | SH-FM-144 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 24 | 생산조건관리 | 1-5 | (작업일보내작업조건필히기록) | SH-FM-146 | SH-FM-145 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
판단 보류 | 45 | 검사시험 | 2-3 | 한도견본 샘플보관대 및 샘플 | SH-FM-167 | SH-FM-167 | 현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요 [사유] 비문서 처리(현물 관리, 양식 없음): 사용자 지시 2026-10-08 직접 입력표 회신. 현물 증빙 필요
판단 보류 | 71 | 검사시험 | 2-7 | 자주검사대 설치(초중종현품보관) | SH-FM-193 | SH-FM-193 | 현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요 [사유] 비문서 처리(현물 관리, 양식 없음): 사용자 지시 2026-10-08 직접 입력표 회신. 현물 증빙 필요
보완 필요 | 109 | 설비관리 | 3-6 | JIG정기점검 관리기준서 | SH-FM-231 | SH-FM-231 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 110 | 설비관리 | 3-6 | JIG정기점검계획대실적표 | SH-FM-232 | SH-FM-232 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 111 | 설비관리 | 3-6 | JIG 기준핀정기점검 실적 | SH-FM-233 | SH-FM-233 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 112 | 설비관리 | 3-6 | JIG PIN 위치도 및 상세사진 위치도 | SH-FM-234 | SH-FM-234 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 113 | 금형관리 | 4-1 | 금형관리 프로세스 | SH-FM-235 | SH-FM-235 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 114 | 금형관리 | 4-1 | 금형관리대장 | SH-FM-236 | SH-FM-236 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 116 | 금형관리 | 4-1 | MMS SYSTEM금형수리내역 | SH-FM-238 | SH-FM-238 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 117 | 금형관리 | 4-1 | 금형일상점검관리기준서 | SH-FM-239 | SH-FM-239 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 118 | 금형관리 | 4-1 | 금형일상점검체크시트 | SH-FM-240 | SH-FM-240 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 119 | 금형관리 | 4-2 | 금형등급관리준서 | SH-FM-241 | SH-FM-241 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 120 | 금형관리 | 4-2 | 금형별 등급실적 | SH-FM-242 | SH-FM-242 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 121 | 금형관리 | 4-2 | 금형정기점검실적 | SH-FM-243 | SH-FM-243 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 122 | 금형관리 | 4-2 | 금형타발수관리대장 | SH-FM-244 | SH-FM-244 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
판단 보류 | 123 | 금형관리 | 4-2 | 금형전산화시스템적용시 금형반컴퓨터설치 | SH-FM-245 | SH-FM-245 | 현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요 [사유] 비문서 처리(현물 관리, 양식 없음): 사용자 지시 2026-10-08 직접 입력표 회신. 현물 증빙 필요
판단 보류 | 126 | 금형관리 | 4-4 | 금형보관 lay-out 설치 | SH-FM-248 | SH-FM-248 | 현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요 [사유] 비문서 처리(현물 관리, 양식 없음): 사용자 지시 2026-10-08 직접 입력표 회신. 현물 증빙 필요
보완 필요 | 127 | 금형관리 | 4-4 | 금형보관구역 식별표시 | SH-FM-249 | SH-FM-249 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 128 | 금형관리 | 4-4 | 금형보관시 잔존이물제거후 적재 | SH-FM-250 | SH-FM-250 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 129 | 금형관리 | 4-5 | 금형이관 T/O보고서 | SH-FM-251 | SH-FM-251 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 130 | 금형관리 | 4-5 | 금형이관시 접수자료 | SH-FM-252 | SH-FM-252 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 131 | 금형관리 | 4-5 | 금형문제점개선자료 | SH-FM-253 | SH-FM-253 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
판단 보류 | 133 | 자재관리 | 5-1 | 작업일보 | SH-FM-255 | SH-FM-145 | 통합 대표 양식으로 이 SQ 요구를 충족하는지 확인 → 안 맞으면 통합 해제·분리 [사유] 대표 SH-FM-145(작업일보)는 생산조건관리 1-5용(SQ NO 23), 틀 상태. 요구 내용(입고 완료품 식별)이 생산 작업일보와 성격이 달라 보임
보완 필요 | 134 | 자재관리 | 5-1 | 부품식별표 | SH-FM-256 | SH-FM-256 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
판단 보류 | 135 | 자재관리 | 5-1 | 작업일보 | SH-FM-257 | SH-FM-145 | 통합 대표 양식으로 이 SQ 요구를 충족하는지 확인 → 안 맞으면 통합 해제·분리 [사유] 위와 동일. 선입선출 점검 항목이 145에 있는지 확인 안 됨 (SH-FM-266 원자재선입선출관리기준서와의 관계 확인 필요)
보완 필요 | 136 | 자재관리 | 5-1 | 부품식별표 | SH-FM-258 | SH-FM-256 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 139 | 자재관리 | 5-1 | 일별생산실적현황 OR LOT 관리대장 | SH-FM-261 | SH-FM-261 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 149 | 자재관리 | 5-2 | LAY-OUT 및재고현황 | SH-FM-271 | SH-FM-271 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 150 | 자재관리 | 5-2 | 구역설정및 식별 | SH-FM-272 | SH-FM-272 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 151 | 자재관리 | 5-2 | 부품식별표 | SH-FM-273 | SH-FM-256 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 158 | 자재관리 | 5-3 | 부품식별표 | SH-FM-280 | SH-FM-256 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 159 | 자재관리 | 5-4 | 공정제품 용기설정 기준서 | SH-FM-281 | SH-FM-281 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 160 | 자재관리 | 5-4 | 과다적재방지 장입한계기준 설정 | SH-FM-282 | SH-FM-282 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 165 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전관리업무기준서 | SH-FM-287 | SH-FM-287 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 166 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전보호구 지급기준 | SH-FM-288 | SH-FM-288 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 167 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전보호구 지급관리대장 | SH-FM-289 | SH-FM-289 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 168 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전교육교안 | SH-FM-290 | SH-FM-290 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 169 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전교육실시보고서 | SH-FM-291 | SH-FM-291 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
판단 보류 | 170 | 품질경영체제 | 6-1 | 작업장 안전수칙 라인별 제작활용 | SH-FM-292 | SH-FM-292 | 현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요 [사유] 증빙이 현물(게시 상태)이라 문서 대조로 충족 판단 불가. 작업자 교육 기록이 필요하면 별도 기록 확인 필요
보완 필요 | 171 | 품질경영체제 | 6-1 | 유해물질보관장 선정 | SH-FM-293 | SH-FM-293 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 172 | 품질경영체제 | 6-1 | 유해물질보관장 MSDS비치활용 | SH-FM-294 | SH-FM-294 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 173 | 품질경영체제 | 6-1 | 설비일상/정기점검기준서(안전장치점검반영) | SH-FM-295 | SH-FM-295 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 174 | 품질경영체제 | 6-1 | 설비안전관리책임자선정및 정,부 식별현황 | SH-FM-296 | SH-FM-296 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 175 | 품질경영체제 | 6-1 | 소화기 배치 LAY-OUT | SH-FM-297 | SH-FM-297 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 176 | 품질경영체제 | 6-1 | 소화기점검식별표 | SH-FM-298 | SH-FM-298 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 193 | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증체크시트 (현장작업자) | SH-FM-315 | SH-FM-315 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
판단 보류 | 197 | 품질경영체제 | 6-5 | 계수형R&R 평가샘플 보관대 | SH-FM-319 | SH-FM-319 | 현물 상태 확인 후 증빙(사진·위치) 정리. 기록이 필요하면 알려주세요 [사유] 비문서 처리(현물 관리, 양식 없음): 사용자 지시 2026-10-08 직접 입력표 회신. 현물 증빙 필요
보완 필요 | 200 | 품질경영체제 | 6-5 | 작업자변경시 교육실시보고서 | SH-FM-322 | SH-FM-322 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 215 | 품질경영체제 | 6-9 | 조도관리기준서 | SH-FM-337 | SH-FM-337 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 216 | 품질경영체제 | 6-9 | 조도측정 LAY-OUT | SH-FM-338 | SH-FM-338 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 217 | 품질경영체제 | 6-9 | 조도측정부 현장내 식별 | SH-FM-339 | SH-FM-339 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 218 | 품질경영체제 | 6-9 | 조도측정 실적 | SH-FM-340 | SH-FM-340 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 219 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행관리 기준서 | SH-FM-341 | SH-FM-341 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 220 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행 점검 구역별 책임자 선정 | SH-FM-342 | SH-FM-342 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 221 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행점검 체크시트 | SH-FM-343 | SH-FM-343 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 222 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행 점검 결과 개선대책 | SH-FM-344 | SH-FM-344 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 223 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행개선사례 현황판 | SH-FM-345 | SH-FM-345 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 227 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업엄무처리 기준서 | SH-FM-349 | SH-FM-349 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 228 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 작업공간 장소지정(공구확보) | SH-FM-350 | SH-FM-350 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 229 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 MASTER LIST | SH-FM-351 | SH-FM-351 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
판단 보류 | 230 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 검사기준및 검사실적 | SH-FM-352 | SH-QP-018 | SH-FM-037 릴리스 여부 및 구성 충족 확인 [사유] 대표가 둘 이상. QP-018 은 릴리스(Rev03_v2)됐으나 SH-FM-037(재작업검사이력)은 Master 승인 대기·릴리스본 없음. SH-WI-018 은 통합문서 소속(승인 흐름 아님)으로 개별 확인 안 함
보완 필요 | 231 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 부품식별표 | SH-FM-353 | SH-FM-353 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출