## 1_심사 개요
항목 | 내용 | 상태
심사 | NQA ISO 14001:2015 갱신심사 (2026 전환 미병행 — 사용자 결정 2026-10-28) | 확정
심사일 | 2026-11-19(목)~11-20(금) | NQA 통보 확정
NQA 공문 | NQA202610-1401 (2026-10-14), 공문상 48명·1교대, 인증 만료 2026-12-29 | MASTER 기재값 — 원문 대조 필요
인증서 스캔본 | 확보 완료 (2026-10-28) | 완료
2015 갱신만 진행 확인 | 유선 완료(2026-10-28), 서면 확인 요청문 초안 작성 | 서면 회신 대기
심사팀장·팀원 | 공문 기재(이름은 이 자료에 옮기지 않음) | 원문 확인
세부 시간표·심사계획서 | NQA로부터 미수령 | 미정
심사 장소(오프닝·클로징 미팅·심사원 대기실) |  | 미정(입력)
심사 총괄 담당 | 박철호 부장 (대체 이광재 부장) | 지정표 확정
심사비 송금 | 2,673,000원, 기한 2026-11-12 (사내 결재 진행) | 기안·송금 A-13
내부 준비 일정 | 11/16 현장 실사 → 11/17 일정표·응대자·회의실·증빙 색인 확정 → 11/19~20 심사 | 내부 권고

## 2_심사 시간표(수령 후 입력)
일자 | 시간 | 심사 내용(공정·부서·조항) | 심사원 | 대응자 | 장소 | 준비 자료 | 비고
2026-11-19(1일차)
2026-11-19(1일차)
2026-11-19(1일차)
2026-11-19(1일차)
2026-11-19(1일차)
2026-11-19(1일차)
2026-11-20(2일차)
2026-11-20(2일차)
2026-11-20(2일차)
2026-11-20(2일차)
2026-11-20(2일차)
2026-11-20(2일차)
NQA 세부 시간표가 오면 입력합니다. 시간·심사원·장소는 확인되지 않아 비워 뒀습니다.

## 3_응대자 후보·예상질문 18
No | 응답 역할 | 심사원 예상질문 | 제시할 실제 증빙 | 응답자 후보(제안) | 확정 응답자 | 대체자 | 증빙 준비 상태 | 비고
1 | 심사총괄 | 이번 갱신심사 범위 및 현행 인증서와 일치하는가? | 공문·인증서·공정도 | 박철호 부장
2 | 대표/경영진 | 환경방침과 환경개선에 직접 관여한 사례는? | 승인 방침·경영검토·투자 | 김흥수 이사
3 | 환경담당 | 중대한 환경측면을 어떻게 선정했는가? | 평가기준·공정별 평가 | 박철호 부장
4 | 환경담당 | 환경 법규 해당여부 및 준수평가 방법은? | 법규대장·허가·평가 | 박철호 부장
5 | 환경담당 | 최근 1년 환경목표 달성률과 개선조치는? | 목표/실적 자료 | 박철호 부장
6 | 설비담당 | 누유·오염 위험 설비를 어떻게 점검하는가? | 예방점검 기록 | 지성규 부장
7 | 생산담당 | 브레이징/용접 발생물은 어떻게 관리하는가? | 설비현황·환경 통제 기록 | 지성규 부장
8 | 생산담당 | 세척 공정에서 폐수·화학물질은 발생하는가? | 공정 및 사용량 자료 | 지성규 부장
9 | 현장작업자 | 폐기물 구분·이상 발견시 행동은? | 표지·현장 작업표준 | (담당 미지정)
10 | 현장작업자 | 환경 비상상황 신고 연락처는? | 연락망·면담 | (담당 미지정)
11 | 안전/환경 | 환경 유출 가정훈련은 언제 무엇을 했는가? | 훈련보고서 | 안혜정 대리(안전)
12 | 총무/환경 | 폐기물 위탁처리 업체 선정/추적 방법은? | 계약·인계내역 | 안혜정 대리
13 | 문서관리 | 작업자들이 최신 문서를 볼 수 있는가? | 문서관리대장/관리본 | 안혜정 대리
14 | 내부심사 | 지난 내부심사 부적합 조치 결과는? | 보고서·조치·유효성 | 김주태 이사
15 | 경영진 | 경영검토에서 승인한 개선계획은? | 회의록·결정사항 | 김흥수 이사
16 | 심사총괄 | 이전 NQA 지적사항은 모두 종결됐는가? | 이전 심사·조치 | 박철호 부장
17 | 회계 | 심사비용 납부 완료 증빙은? | 승인 품의서·이체내역 | 안혜정 대리
18 | 환경담당 | ISO 14001:2026 전환 계획은 무엇인가? | NQA 회신·전환 계획 | 박철호 부장 |  |  |  | 2026 전환 미진행(사용자 결정 2026-10-28) — 이번 갱신은 2015 갱신만으로 답변 준비
※ 응답자 후보는 ISO 14001 담당자 지정표의 영역별 담당에서 제가 대응시킨 제안입니다(확정 아님). 현장작업자·환경담당 실무자는 미지정입니다. 답변은 실제 있는 기록으로만 준비하고 없으면 "없음"으로 표시해 먼저 보완합니다(소급 작성 금지).

## 4_당일 준비물
No | 제시 자료 | 근거 요청 항목 | 담당(지정표) | 상태 | 보관 위치(입력) | 비고
1 | 현행 ISO 14001 인증서 | A-02 | 박철호 부장 | 스캔본 확보 완료
2 | NQA 공문(NQA202610-1401)·심사계획서 | A-01·A-16 | 박철호 부장 | 미확인
3 | 조직도·종업원·교대 현황 | A-03 | 박철호 부장 | 미확인
4 | EMS 환경매뉴얼·절차서·양식·문서목록 | A-04 | 박철호 부장 | 미확인
5 | 환경측면·중대 측면 평가 | A-05 | 박철호 부장 | 미확인
6 | 법규 목록·인허가·준수평가 | A-06 | 박철호 부장 | 미확인
7 | 폐기물 위탁 계약·인계서 | A-07 | 박철호 부장 | 미확인
8 | 화학물질 목록·MSDS·용기 표시 | A-08 | 박철호 부장 | 미확인
9 | 환경목표·월별 성과 | A-09 | 박철호 부장 | 미확인
10 | 환경 교육·비상대응 훈련 기록(실제 시행분만) | A-10 | 박철호 부장 | 미확인
11 | 내부심사 보고서·시정조치 | A-11 | 박철호 부장 | 미확인
12 | 경영검토 회의록·결정사항 | A-12 | 김흥수 이사 | 미확인
13 | 심사비 기안·송금 증빙 | A-13 | 박철호 부장 | 미확인
14 | 이전 NQA 지적·조치 종결 근거 | A-14 | 박철호 부장 | 미확인
15 | 현장 점검표·인터뷰 기록 | A-15 | 지성규 부장 | 미확인

## 5_자료 폴더 색인안
폴더(제안) | 포함 자료 | 담당 | 전자/종이
A-01_NQA에 2015 갱신/2026 전환 | NQA에 2015 갱신/2026 전환 병행 여부 및 전환 최종기한 서면 확인 | 박철호 부장
A-02_현행 ISO 14001 인증서 스캔본 | 현행 ISO 14001 인증서 스캔본 제공 | 박철호 부장
A-03_최신 인원/조직도·교대현황 확정 | 최신 인원/조직도·교대현황 확정 | 박철호 부장
A-04_현행 EMS 환경매뉴얼/절차서/양식 | 현행 EMS 환경매뉴얼/절차서/양식 및 개정목록 제출 | 박철호 부장
A-05_공정별 환경측면/중대한 측면평가 실제 | 공정별 환경측면/중대한 측면평가 실제 기록 제출 | 박철호 부장
A-06_적용법규/인허가/신고/준수평가 최신 | 적용법규/인허가/신고/준수평가 최신 기록 | 박철호 부장
A-07_최근 1년 폐기물 처리·보관·위탁 증 | 최근 1년 폐기물 처리·보관·위탁 증빙 | 박철호 부장
A-08_화학물질·MSDS·용기표시·누출관리 | 화학물질·MSDS·용기표시·누출관리 확인 | 박철호 부장
A-09_환경목표·월별 성과 2026 실적 입 | 환경목표·월별 성과 2026 실적 입력 | 박철호 부장
A-10_환경 교육·비상대응 훈련 실적 확보 | 환경 교육·비상대응 훈련 실적 확보 | 박철호 부장
A-11_2026 내부심사 시행 및 부적합 종 | 2026 내부심사 시행 및 부적합 종결여부 확인 | 박철호 부장
A-12_경영검토 실적 및 경영진 승인 확보 | 경영검토 실적 및 경영진 승인 확보 | 김흥수 이사
A-13_기안서 최종 결재, 11/12까지 입 | 기안서 최종 결재, 11/12까지 입금, 증빙/세금계산서 확보 | 박철호 부장
A-14_이전 인증기관 지적/개선조치 종료 근 | 이전 인증기관 지적/개선조치 종료 근거 확보 | 박철호 부장
A-15_현장 2회 동선점검·작업자 인터뷰 시 | 현장 2회 동선점검·작업자 인터뷰 시행 | 지성규 부장
A-16_심사대응 인원·장소·자료폴더 지정 | 심사대응 인원·장소·자료폴더 지정 | 박철호 부장