## 00_안내
IATF 16949 사후심사 모의심사 준비표 v2 (2026-10-29) — 증빙 U12
목적: 심사 전에 20개 질문(M01~M20)으로 모의심사를 실시하고, 대표 LOT 정·역추적 실습의 실제 소요시간과 수량 대조를 기록하기 위한 점검 틀입니다.
근거: ChatGPT 프로젝트 「신화_IATF16949인증갱신심사」 EXECUTION MASTER Rev02의 03_모의심사 질문 20개와 LOT 추적 실습 항목(질문·확인 기준은 그 파일 내용을 옮겼고, 대응 담당 후보는 E01~E20 분담안 제안을 연결한 것이며 확정이 아닙니다).
모든 결과 칸은 비어 있고 상태는 "미실시"입니다. 실제로 실시한 날짜·응답자·증거·판정만 기록하며, LOT 값·시각·수량은 실제 양산 LOT로 실습한 뒤 입력합니다(예시·가정 값 없음, 소급 작성 금지).
일정: IATF 사후심사 2026-12-07(월)~12-08(화) 확정(NQA 공문 NQA202610-1901). 모의심사 목표일은 SQ 방안 A 일정(M4 11/25, M5·양식 11/27, M6 11/30, M7 12/01~M9 12/03)과 ISO 14001 심사(11/19~20)를 피해 제안한 값이며 확정이 아닙니다. 담당은 IATF 박철호 부장(대체 이광재 부장).
LOT 추적 목표시간 1시간(60분)은 MASTER가 내부 WI-005 목표로 적은 값입니다. 승인 문서(SH-QP-018·SH-WI-005)와 대조해 확정하세요.
시트: 1_모의심사 20항목 / 2_LOT 추적 실습 / 3_결과 요약(자동 집계).
v2(2026-10-29): 모의심사 20항목에 "목표일(제안)" 열과 시트 「일정 제안」을 추가했습니다. 결과·응답자·증거·LOT 값은 그대로 비어 있습니다.

## 1_모의심사 20항목
ID | 심사 질문 | 답변·현장 확인 기준 | 대응부서(안) | 연계 항목 | 대응 담당 후보(분담안 제안) | 확정 응답자(입력) | 실시일(입력) | 결과(입력) | 객관적 증거·기록 위치(입력) | 발견사항·조치번호(입력) | 확인자(입력) | 목표일(제안)
M01 | 최신 문서는 어디서 확인하고 구본 사용은 어떻게 막습니까? | 최신본 조회와 실제 배포·회수 사례를 제시 | 문서관리 | E01~E05 | 안혜정 대리 / 지성규 부장 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-23
M02 | 심사범위와 사업장·지원기능·교대는 실제 운영과 같습니까? | 인증서·계획·현행 조직 및 교대정보 대조 | 품질 / 인사 | U01·U02 | 박철호 부장(U 항목) |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-23
M03 | 최근 내부심사에서 무엇을 발견했고 어떻게 종결했습니까? | QMS·공정·제품심사 실제 결과와 시정·효과 증빙 | 품질 | E09 | 김주태 이사 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-23
M04 | 경영검토에서 무엇을 결정했고 이행되었습니까? | 입력자료·회의록·결정·책임·완료근거 연결 | 경영 / 품질 | E10 | 김흥수 이사 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-23
M05 | 고객의 최신 요구와 품질성과는 어떻게 관리합니까? | 적용 CSR·스코어카드·실적·미달조치 제시 | 영업 / 품질 | E11 | 이광재 부장 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-23
M06 | 이 품번의 공정흐름·PFMEA·CP·WI는 일치합니까? | 동일 품번·공정번호·특별특성·반응계획 연결 | 개발 / 품질 | E12 | 이광재 부장 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-23
M07 | 이 출하 LOT의 원자재·설비·검사·납품처를 추적해 주세요. | 대표 LOT의 정·역추적과 수량 대조. 내부 WI005 목표 1시간은 실제 시간으로 검증 | 생산관리 / 자재 | E13 | 지성규 부장 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-24(LOT 실습 11/25와 연계)
M08 | 제품안전 특성과 이상보고 책임은 누구입니까? | 적용요구·책임·교육·에스컬레이션 실제 근거 | 제품안전 / 품질 | E06 | 이광재 부장 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-23
M09 | SPC 특성에서 이상이 발생하면 어떻게 조치합니까? | 실측 원자료·관리기준·판정·제품 봉쇄·효과 제시 | 생산 / 품질 | E07 | 이광재 부장 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-23
M10 | 품질비용과 개선과제는 실제 금액·효과로 확인됩니까? | 비용 원장·COPQ·과제 전후 실적 연결 | 품질 / 회계 | E08 | 안혜정 대리 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-23
M11 | 이 측정기는 유효하고 이 특성 측정에 적합합니까? | 교정·MSA·이탈영향 평가와 CP 적용 확인 | 품질 | E14 | 이광재 부장 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-24
M12 | 설비보전 계획 대비 미실시·고장은 어떻게 처리합니까? | 중요설비 점검·보전·고장·복구·지연조치 기록 | 설비 / 생산 | E15 | 지성규 부장 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-24
M13 | 이 작업자는 작업·특별특성·이상조치를 설명할 수 있습니까? | 실제 작업 관찰·교육·역량평가·자격 대조 | 생산 / 교육 | E16 | 안혜정 대리 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-24
M14 | 공급자 평가는 어떤 기준과 실제 성과로 결정합니까? | 승인 평가기준·품질·납기·후속조치 제시 | 구매 / 품질 | E17 | 안혜정 대리 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-24
M15 | 부적합품과 재작업품의 혼입을 어떻게 막습니까? | 격리·처분·재검사·원 LOT·승인 이력 | 생산 / 품질 | E18 | 이광재 부장 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-24
M16 | 최근 고객불만은 재발하지 않는다고 어떻게 확인했습니까? | 실제 8D·수평전개·효과 기준·관찰결과 제시 | 품질 | E18·E20 | 이광재 부장 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-24
M17 | 스캔본과 종이 원본이 다르면 어떻게 처리합니까? | QP018의 보류·원본대조·재스캔·긴급추적 승인과 FM363 실제 기록 | 품질 / 자재출하 | E13·E19 | 지성규 부장 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-24
M18 | 백업 파일을 실제로 복구해 본 결과를 보여주세요. | QP018 내부 기준 월 1회·무작위 3건과 FM364 실제 결과 대조 | 품질 / 관리 | E19 | 지성규 부장 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-24
M19 | 비상상황 후 고객 공급과 제품 적합성을 어떻게 확인합니까? | 실제 훈련·고객통보 판단·복구·재개검증·개선 | 생산 / 품질 | E19 | 지성규 부장 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-24
M20 | 직전 심사 지적과 주요 변경은 현재도 관리됩니까? | 기관 종결·현장 재발 여부·변경승인·고객승인 근거 | 품질 / 개발 | E20·E12 | 이광재 부장 |  |  | 미실시 |  |  |  | 2026-11-24

## 2_LOT 추적 실습
실습 항목 | 입력값·실측결과(입력) | 확인할 내용 | 증거 경로·기록번호(입력) | 실제 확인자(입력) | 확인일시(입력)
실습 구분 |  | 정방향·역방향 및 실제 대상 공정
대표 품번·품명 |  | 실제 양산 품번과 고객 요구 대상 확인
출하 LOT·납품처 |  | 출하일·납품처·출하명세 원본 연결
실시일·실시자 |  | 실제 실시일과 수행자 기록
정방향 시작시각 |  | 원자재 입고 LOT에서 출하까지 추적 시작 (yyyy-mm-dd hh:mm)
정방향 종료시각 |  | 정방향 추적 완료시각
정방향 소요분 |  | 시각을 날짜 포함으로 입력하면 자동 계산
역방향 시작시각 |  | 출하 LOT에서 원자재까지 추적 시작
역방향 종료시각 |  | 역방향 추적 완료시각
역방향 소요분 |  | 내부 목표 60분(MASTER 기재, 승인 문서와 대조)과 실측값 대조
원자재·공급자 LOT |  | 입고·수입검사 기록 연결
투입수량 |  | 정방향 대상 LOT의 총 투입수량
양품 출하수량 |  | 동일 LOT의 실제 출하수량
재고·재공수량 |  | 동일 LOT의 현재 잔량
부적합·폐기수량 |  | 별도 집계한 수량(중복 제외)
수량 차이 |  | 투입수량 − 출하 − 재고재공 − 부적합폐기
수량 차이 사유 |  | 공정수율·단위 환산 등 차이 발생 근거
설비·공정·작업자 |  | 생산실적과 실제 수행 이력
검사·측정기 연결 |  | 검사결과·교정유효성·합부판정
종이·전자 대조 |  | 차이 발생 시 보류·대조·재스캔 및 승인(SH-QP-018)
복구 표본 3건 |  | 백업 복구 실제 결과(SH-FM-364) 근거
발견사항·조치번호 |  | 발견 시 시정조치 실제 번호 연결
실습 최종 확인 |  | 실측·수량·증거·확인자 검토 후 직접 기록

## 4_일정 제안
날짜 | 내용 | 담당(제안) | SQ·ISO와의 관계 | 확정 여부
2026-11-06 | 사전심사기획정보 제출(U15) | 박철호 부장 (대체 이광재 부장) | NQA 공문 4항, 11/07 토 전 마감 | 확정(공문)
2026-11-19~20 | ISO 14001 갱신심사(NQA) | 전 부서 | 모의심사는 이 이후로 배치 | 확정(공문)
2026-11-23 | IATF 모의심사 1일차: M01~M10(문서·고객·개발·제품안전·SPC·품질비용 등) | 박철호 부장 / 대응부서 | ISO 심사 직후, SQ M4(11/25) 전 | 제안
2026-11-24 | IATF 모의심사 2일차: M11~M20 + M07 LOT 질문 | 박철호 부장 / 대응부서 | SQ M4 전날 | 제안
2026-11-25 | 대표 LOT 정·역추적 실습(U12) — SQ M4 LOT 모의추적(60분 기준)과 같은 실습으로 겸용 가능 여부 확인 | 품질·생산·자재 | SQ M4와 같은 날. 같은 대표 LOT 실습으로 두 심사 증빙에 쓸 수 있는지 검토(다른 고객 요구가 있으면 별도) | 제안
2026-11-27 | 발견사항 조치 시작(시정조치 05_시정조치) | 해당 부서 | SQ M5 자체점검·양식 재개정과 같은 날 | 제안
2026-11-30 | IATF 심사비 입금 기한 / 발견사항 시정 1차 마감 | 회계 / 해당 부서 | SQ M6 미흡 종결과 같은 날 | 확정(입금 기한) / 제안
2026-12-01~03 | 발견사항 시정·효과 확인(SQ M7~M9와 병행) | 해당 부서 | SQ 모의심사·최종검토·준비완료 판정 기간 | 제안
2026-12-04 | IATF 최종 정비(대응 인원·자료·출입·시간표 확인) | 박철호 부장 | 방안 A 예비일(SQ 재점검과 공용) | 제안
2026-12-07~08 | IATF 사후심사 | 전 부서 | SQ 일정 없음(방안 A) | 확정(공문)

## 3_결과 요약
구분 | 건수
미실시
적합
부분 적합
부적합
개선 필요
합계
LOT 추적 정방향 소요(분)
LOT 추적 역방향 소요(분)
LOT 수량 차이