## 발송 순서
메시지 발송 일정표 (2026-10-28 작성, 권장일은 제안 — 실제 발송은 사용자가 결정)
모든 메시지는 발송 전 초안이며 [보내는 사람]이 비어 있습니다. 권고일이 가까운 항목이 먼저 오도록 정렬했습니다.
순번 | 권장 발송일 | 구분 | 수신자 | 제목 | 메시지 파일 | 첨부 | 기한·권고일 | 발송 전 확인 | 발송일(입력) | 상태(입력) | 발송 후 갱신할 표
1 | 2026-10-29 | IATF | 박철호 부장 | [IATF 사후심사] 증빙 수집 취합 요청 (직접 정리 12건 + 운영증빙 20영역, 취합 목표 2026-11-06) | IATF_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지_박철호_20261028_담당자반영.txt | IATF_증빙수집요청표_..._v2_담당자반영_인쇄용 (pdf/xlsx) | 2026-11-02 (U01~U03) / 11-06 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO14001_IATF_회신현황_체크리스트 IATF 시트
2 | 2026-10-29 | IATF | 안혜정 대리 | [IATF 사후심사] 비용·지급 증빙 확인 요청 (U04·U05, 지급 목표 2026-11-06) | IATF_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지_안혜정_20261028_담당자반영.txt | IATF_증빙수집요청표_..._v2_담당자반영_인쇄용 (pdf/xlsx) | 2026-11-06 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO14001_IATF_회신현황_체크리스트 IATF 시트
3 | 2026-10-29 | ISO 14001 | 박철호 부장 | [ISO 14001 갱신심사] A-03 최신 인원·조직도·교대현황 확인 요청 (권고일 2026-10-29) | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-03_인사총무_20261028.txt | 통합요청표 xlsx/PDF 중 A-03 시트 | 2026-10-29 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO 회신현황 체크리스트 발송일
4 | 2026-10-29 | ISO 14001 | 박철호 부장 | [ISO 14001 갱신심사] A-04 현행 EMS 환경매뉴얼·절차서·양식 및 문서목록 제출 요청 (권고일 2026-10-30) | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-04_환경관리_20261028.txt | 통합요청표 xlsx/PDF 중 A-04 시트 | 2026-10-30 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO 회신현황 체크리스트 발송일
5 | 2026-10-29 | NQA(외부) | NQA 담당자 | [(주)신화에이치앤티] ISO 14001 갱신심사(2026-11-19~20) 진행 방식 서면 확인 요청 (공문 NQA202610-1401 관련) | ISO14001_NQA서면확인_20261028/NQA_서면확인요청문_초안_20261028.txt | 공문 NQA202610-1401 사본(선택) | 희망 2026-11-06 이전 | 외부 발송: 공문 원문 대조, NQA 담당자명·회신 희망일·보내는 사람 입력, 사용자 승인 |  |  | ISO 체크리스트 A-01 비고
6 | 2026-10-29 | SQ(정정) | 지성규 님 | [SQ 심사] 담당 확정 정정 안내 — 필요서류 확인·작성 요청 (70건, 회신 기한 2026-11-05) | 발송용_담당자정정_20261028/메시지_지성규_20261028_정정.txt | 발송용_담당자정정_20261028/첨부_지성규_확인요청표_20261028_정정.xlsx | 2026-11-05 | 10-27 안내를 이미 보낸 상태에서 이어서 발송 |  |  | SQ 회신현황 체크리스트(214 발송일, 129~131은 10-08 유지)
7 | 2026-10-29 | SQ(정정) | 이광재 님 | [SQ 심사] 담당 확정 정정 안내 — 필요서류 확인·작성 요청 (47건, 회신 기한 2026-11-05) | 발송용_담당자정정_20261028/메시지_이광재_20261028_정정.txt | 발송용_담당자정정_20261028/첨부_이광재_확인요청표_20261028_정정.xlsx | 2026-11-05 | 10-27 안내를 이미 보낸 상태에서 이어서 발송 |  |  | SQ 회신현황 체크리스트(214 발송일, 129~131은 10-08 유지)
8 | 2026-10-29 | SQ(정정) | 박철호 님 | [SQ 심사] 담당 확정 정정 안내 — 필요서류 확인·작성 요청 (4건, 회신 기한 2026-11-05) | 발송용_담당자정정_20261028/메시지_박철호_20261028_정정.txt | 발송용_담당자정정_20261028/첨부_박철호_확인요청표_20261028_정정.xlsx | 2026-11-05 | 10-27 안내를 이미 보낸 상태에서 이어서 발송 |  |  | SQ 회신현황 체크리스트(214 발송일, 129~131은 10-08 유지)
9 | 2026-10-30 | IATF | 박철호 부장(부서별 취합) | [IATF 사후심사] 부서별 운영증빙 제출 요청 (취합 목표 2026-11-06) | IATF_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지_주관부서_요청초안_20261028_담당자반영.txt | IATF_증빙수집요청표_..._v2_담당자반영_인쇄용 (pdf/xlsx) | 2026-11-06 | E01~E20 부서별 담당 분담안 확정 후 수신자 수정 |  |  | ISO14001_IATF_회신현황_체크리스트 IATF 시트
10 | 2026-10-30 | ISO 14001 | 박철호 부장 | [ISO 14001 갱신심사] A-05 공정별 환경측면·중대한 측면 평가 기록 제출 요청 (권고일 2026-11-02) | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-05_환경생산_20261028.txt | 통합요청표 xlsx/PDF 중 A-05 시트 | 2026-11-02 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO 회신현황 체크리스트 발송일
11 | 2026-10-30 | ISO 14001 | 박철호 부장 | [ISO 14001 갱신심사] A-06 적용 법규·인허가·신고·준수평가 기록 제출 요청 (권고일 2026-11-04) | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-06_환경설비_20261028.txt | 통합요청표 xlsx/PDF 중 A-06 시트 | 2026-11-04 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO 회신현황 체크리스트 발송일
12 | 2026-10-30 | ISO 14001 | 박철호 부장 | [ISO 14001 갱신심사] A-07 최근 1년 폐기물 처리·보관·위탁 증빙 제출 요청 (권고일 2026-11-04) | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-07_환경총무_20261028.txt | 통합요청표 xlsx/PDF 중 A-07 시트 | 2026-11-04 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO 회신현황 체크리스트 발송일
13 | 2026-10-30 | ISO 14001 | 박철호 부장 | [ISO 14001 갱신심사] A-08 화학물질·MSDS·용기표시·누출관리 확인 요청 (권고일 2026-11-05) | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-08_환경생산_20261028.txt | 통합요청표 xlsx/PDF 중 A-08 시트 | 2026-11-05 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO 회신현황 체크리스트 발송일
14 | 2026-10-30 | ISO 14001 | 김흥수 이사 | [ISO 14001 갱신심사] A-12 경영검토 실적·승인 확인 요청 (권고일 2026-11-12) | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-12_경영검토_20261028.txt | 통합요청표 xlsx/PDF 중 A-12 시트 | 2026-11-12 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO 회신현황 체크리스트 발송일
15 | 2026-11-02 | ISO 14001 | 박철호 부장 | [ISO 14001 갱신심사] A-09 2026 환경목표·월별 환경성과 실적 제출 요청 (권고일 2026-11-06) | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-09_환경총무_20261028.txt | 통합요청표 xlsx/PDF 중 A-09 시트 | 2026-11-06 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO 회신현황 체크리스트 발송일
16 | 2026-11-02 | ISO 14001 | 박철호 부장 | [ISO 14001 갱신심사] A-10 환경 교육·비상대응 훈련 실적 확인 요청 (권고일 2026-11-06) | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-10_환경안전_20261028.txt | 통합요청표 xlsx/PDF 중 A-10 시트 | 2026-11-06 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO 회신현황 체크리스트 발송일
17 | 2026-11-02 | ISO 14001 | 박철호 부장 | [ISO 14001 갱신심사] A-11 2026 내부심사 시행 및 부적합 종결 확인 요청 (권고일 2026-11-10) | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-11_내부심사_20261028.txt | 통합요청표 xlsx/PDF 중 A-11 시트 | 2026-11-10 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO 회신현황 체크리스트 발송일
18 | 2026-11-02 | ISO 14001 | 박철호 부장 | [ISO 14001 갱신심사] A-13 기안서 결재·심사비 송금·증빙 확인 요청 (권고일 2026-11-12) | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-13_회계기안_20261028.txt | 통합요청표 xlsx/PDF 중 A-13 시트 | 2026-11-12 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO 회신현황 체크리스트 발송일
19 | 2026-11-02 | ISO 14001 | 박철호 부장 | [ISO 14001 갱신심사] A-14 이전 인증기관 지적·개선조치 종료 근거 확인 요청 (권고일 2026-11-10) | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-14_환경관리_20261028.txt | 통합요청표 xlsx/PDF 중 A-14 시트 | 2026-11-10 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO 회신현황 체크리스트 발송일
20 | 2026-11-02 | SQ(재요청) | 김명용 님 | [SQ 심사] 필요서류 확인 회신 기한 안내 (회신 기한 2026-11-05, 대기 32건) | 발송용_회신재요청_20261028/메시지_김명용_회신재요청_20261028.txt | 기존 확인요청표 재첨부(정정 대상 3명은 정정본) | 2026-11-05 | 발송 전 그사이 받은 회신 확인; 정정 3통 선발송 |  |  | SQ 회신현황 체크리스트(재요청 상태)
21 | 2026-11-02 | SQ(재요청) | 김운주 님 | [SQ 심사] 필요서류 확인 회신 기한 안내 (회신 기한 2026-11-05, 대기 3건) | 발송용_회신재요청_20261028/메시지_김운주_회신재요청_20261028.txt | 기존 확인요청표 재첨부(정정 대상 3명은 정정본) | 2026-11-05 | 발송 전 그사이 받은 회신 확인; 정정 3통 선발송 |  |  | SQ 회신현황 체크리스트(재요청 상태)
22 | 2026-11-02 | SQ(재요청) | 김주태 님 | [SQ 심사] 필요서류 확인 회신 기한 안내 (회신 기한 2026-11-05, 대기 6건) | 발송용_회신재요청_20261028/메시지_김주태_회신재요청_20261028.txt | 기존 확인요청표 재첨부(정정 대상 3명은 정정본) | 2026-11-05 | 발송 전 그사이 받은 회신 확인; 정정 3통 선발송 |  |  | SQ 회신현황 체크리스트(재요청 상태)
23 | 2026-11-02 | SQ(재요청) | 박철호 님 | [SQ 심사] 필요서류 확인 회신 기한 안내 (회신 기한 2026-11-05, 대기 4건) | 발송용_회신재요청_20261028/메시지_박철호_회신재요청_20261028.txt | 기존 확인요청표 재첨부(정정 대상 3명은 정정본) | 2026-11-05 | 발송 전 그사이 받은 회신 확인; 정정 3통 선발송 |  |  | SQ 회신현황 체크리스트(재요청 상태)
24 | 2026-11-02 | SQ(재요청) | 안종명 님 | [SQ 심사] 필요서류 확인 회신 기한 안내 (회신 기한 2026-11-05, 대기 2건) | 발송용_회신재요청_20261028/메시지_안종명_회신재요청_20261028.txt | 기존 확인요청표 재첨부(정정 대상 3명은 정정본) | 2026-11-05 | 발송 전 그사이 받은 회신 확인; 정정 3통 선발송 |  |  | SQ 회신현황 체크리스트(재요청 상태)
25 | 2026-11-02 | SQ(재요청) | 이광재 님 | [SQ 심사] 필요서류 확인 회신 기한 안내 (회신 기한 2026-11-05, 대기 46건) | 발송용_회신재요청_20261028/메시지_이광재_회신재요청_20261028.txt | 기존 확인요청표 재첨부(정정 대상 3명은 정정본) | 2026-11-05 | 발송 전 그사이 받은 회신 확인; 정정 3통 선발송 |  |  | SQ 회신현황 체크리스트(재요청 상태)
26 | 2026-11-02 | SQ(재요청) | 이은주·박철호공동 님 | [SQ 심사] 필요서류 확인 회신 기한 안내 (회신 기한 2026-11-05, 대기 1건) | 발송용_회신재요청_20261028/메시지_이은주_박철호공동_회신재요청_20261028.txt | 기존 확인요청표 재첨부(정정 대상 3명은 정정본) | 2026-11-05 | 발송 전 그사이 받은 회신 확인; 정정 3통 선발송 |  |  | SQ 회신현황 체크리스트(재요청 상태)
27 | 2026-11-02 | SQ(재요청) | 이은주 님 | [SQ 심사] 필요서류 확인 회신 기한 안내 (회신 기한 2026-11-05, 대기 31건) | 발송용_회신재요청_20261028/메시지_이은주_회신재요청_20261028.txt | 기존 확인요청표 재첨부(정정 대상 3명은 정정본) | 2026-11-05 | 발송 전 그사이 받은 회신 확인; 정정 3통 선발송 |  |  | SQ 회신현황 체크리스트(재요청 상태)
28 | 2026-11-02 | SQ(재요청) | 지성규 님 | [SQ 심사] 필요서류 확인 회신 기한 안내 (회신 기한 2026-11-05, 대기 73건) | 발송용_회신재요청_20261028/메시지_지성규_회신재요청_20261028.txt | 기존 확인요청표 재첨부(정정 대상 3명은 정정본) | 2026-11-05 | 발송 전 그사이 받은 회신 확인; 정정 3통 선발송 |  |  | SQ 회신현황 체크리스트(재요청 상태)
29 | 2026-11-02 | SQ(재요청) | 한상돈 님 | [SQ 심사] 필요서류 확인 회신 기한 안내 (회신 기한 2026-11-05, 대기 12건) | 발송용_회신재요청_20261028/메시지_한상돈_회신재요청_20261028.txt | 기존 확인요청표 재첨부(정정 대상 3명은 정정본) | 2026-11-05 | 발송 전 그사이 받은 회신 확인; 정정 3통 선발송 |  |  | SQ 회신현황 체크리스트(재요청 상태)
30 | 2026-11-02 | SQ(재요청) | 황지환 님 | [SQ 심사] 필요서류 확인 회신 기한 안내 (회신 기한 2026-11-05, 대기 29건) | 발송용_회신재요청_20261028/메시지_황지환_회신재요청_20261028.txt | 기존 확인요청표 재첨부(정정 대상 3명은 정정본) | 2026-11-05 | 발송 전 그사이 받은 회신 확인; 정정 3통 선발송 |  |  | SQ 회신현황 체크리스트(재요청 상태)
31 | 2026-11-04 | ISO 14001 | 지성규 부장 | [ISO 14001 갱신심사] A-15 현장 동선점검·작업자 인터뷰 실시 요청 (권고일 2026-11-16) | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-15_생산설비환경_20261028.txt | 통합요청표 xlsx/PDF 중 A-15 시트 | 2026-11-16 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO 회신현황 체크리스트 발송일
32 | 2026-11-04 | ISO 14001 | 박철호 부장 | [ISO 14001 갱신심사] A-16 심사대응 인원·장소·자료폴더 지정 요청 (권고일 2026-11-17) | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-16_심사총괄_20261028.txt | 통합요청표 xlsx/PDF 중 A-16 시트 | 2026-11-17 | [보내는 사람] 입력 |  |  | ISO 회신현황 체크리스트 발송일

## 날짜별 요약
권장 발송일 | 건수 | 구분별 내역
2026-10-29 | 8 | IATF 2, ISO 14001 2, NQA(외부) 1, SQ(정정) 3
2026-10-30 | 6 | IATF 1, ISO 14001 5
2026-11-02 | 16 | ISO 14001 5, SQ(재요청) 11
2026-11-04 | 2 | ISO 14001 2
합계 | 32

## 발송 전 공통 확인
발송 전 공통 확인
1. 모든 메시지의 [보내는 사람]을 채웁니다. (미기재 상태)
2. SQ 정정 3통(지성규·이광재·박철호)은 SQ 재요청(11/02)보다 먼저 보냅니다. 10-27 안내의 "담당에서 빠진다"는 129·130·131·214 문구를 정정하는 내용입니다.
3. ISO 14001 A-03(권고일 10-29)은 권고일 당일 발송이 되므로 실제 회신 기한은 협의가 필요합니다. 가능하면 오늘 발송하세요.
4. NQA 서면 확인 요청문은 외부 발송입니다. 공문 원문(NQA202610-1401) 대조, 담당자명·회신 희망일 입력 후 사용자 승인으로만 보냅니다.
5. IATF 부서별 메시지는 E01~E20 담당 분담안이 확정되면 수신자를 바꿔서 보냅니다. 확정 전에는 박철호 부장 앞 취합 초안입니다.
6. 발송 후 해당 체크리스트(SQ·ISO 14001·IATF)의 발송일과 상태를 갱신합니다. 이 표의 "발송일(입력)"에도 기록하세요.
7. 박철호 부장 앞 메시지가 ISO 12건·IATF 2건·SQ 정정 1건 등으로 많습니다. 한 번에 보내기보다 묶음으로 보내거나 E01~E20 분담안 확정 후 보내는 방법도 있습니다.