## 요약
미비 총건수 | 35
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 19
B. 기록양식·기준서 — 신규 배정, 양식 틀 초안만 있음(미승인) | 13
C. 통합했으나 대표가 신규 배정(미배포) | 3
담당자별
지성규 | 7
이광재 | 7
황지환 | 5
(미지정) | 4
김명용 | 3
한상돈 | 3
김운주 | 3
이은주 | 2
안종명 | 1
주의 | 미비 = FM Master '신규 배정'(양식 미작성·미배포). 틀 초안은 recheck·승인 전이며 배포본이 아님. 담당자 '(미지정)'은 필요서류 정리 파일 기준.

## 미비_35건
유형 | SQ NO | 분야 | 번호 | 필요서류 | 배정 FM | 대표 FM | 틀 초안 파일(03_EDIT/AUTO_DRAFT/SQ_틀_초안) | 담당부서 | 담당자 | 필요 조치 | 확인 결과(입력)
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 7 | 1. 생산조건관리 | 1-2 | (계획/비계획정지 기준 명확화) | SH-FM-129 | SH-FM-129 | SH-FM-129_SQ보통_비문서틀_Rev00.xlsx | (부서 미정) | (미지정) | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 45 | 2. 검사시험 | 2-3 | 한도견본 샘플보관대 및 샘플 | SH-FM-167 | SH-FM-167 | SH-FM-167_SQ보통_비문서틀_Rev00.xlsx | 생산팀 | 지성규 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 71 | 2. 검사시험 | 2-7 | 자주검사대 설치(초중종현품보관) | SH-FM-193 | SH-FM-193 | SH-FM-193_SQ높음_비문서틀_Rev00.xlsx | 생산팀 | 지성규 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 75 | 2. 검사시험 | 2-8 | 완성품보관장소선정 | SH-FM-197 | SH-FM-197 | SH-FM-197-199_SQ높음_비문서틀_Rev00.xlsx | 품질팀 | 김명용 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 76 | 2. 검사시험 | 2-8 | 완성검사관리대제작 | SH-FM-198 | SH-FM-198 | SH-FM-197-199_SQ높음_비문서틀_Rev00.xlsx | 품질팀 | 김명용 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 77 | 2. 검사시험 | 2-8 | (QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) | SH-FM-199 | SH-FM-199 | SH-FM-197-199_SQ높음_비문서틀_Rev00.xlsx | (부서 미정) | (미지정) | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 83 | 2. 검사시험 | 2-9 | 용접반파괴 검사대제작 | SH-FM-205 | SH-FM-205 | SH-FM-205-206_SQ높음_비문서틀_Rev00.xlsx | 생산팀 | 한상돈 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 84 | 2. 검사시험 | 2-9 | (용접반파괴테스트 보관대제작-한도견본&현품) | SH-FM-206 | SH-FM-206 | SH-FM-205-206_SQ높음_비문서틀_Rev00.xlsx | 생산팀 | 한상돈 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 88 | 3. 설비관리 | 3-1 | 설비 오셋팅방지 KEY-LOCK | SH-FM-210 | SH-FM-210 | SH-FM-210_SQ보통_비문서틀_Rev00.xlsx | 생산팀 | 한상돈 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 99 | 3. 설비관리 | 3-2 | 작동유샘플보관대제작설치 | SH-FM-221 | SH-FM-221 | SH-FM-221_SQ보통_비문서틀_Rev00.xlsx | 생산기술 | 황지환 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 102 | 3. 설비관리 | 3-3 | 용접전극드레싱/교환 F/P장비설치 | SH-FM-224 | SH-FM-224 | SH-FM-224_SQ보통_비문서틀_Rev00.xlsx | 생산팀 | 김운주 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 123 | 4. 금형관리 | 4-2 | 금형전산화시스템적용시 금형반컴퓨터설치 | SH-FM-245 | SH-FM-245 | SH-FM-245_SQ보통_비문서틀_Rev00.xlsx | 생산팀 | 지성규 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 126 | 4. 금형관리 | 4-4 | 금형보관 lay-out 설치 | SH-FM-248 | SH-FM-248 | SH-FM-248_SQ낮음_비문서틀_Rev00.xlsx | 생산팀 | 지성규 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 142 | 5. 자재관리 | 5-2 | 원자재보관대 LAY-OUT 및재고현황 | SH-FM-264 | SH-FM-264 | SH-FM-264-265_SQ보통_비문서틀_Rev00.xlsx | 구매자재팀 | 이은주 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 143 | 5. 자재관리 | 5-2 | 원자재보관대 구역설정및 식별 | SH-FM-265 | SH-FM-265 | SH-FM-264-265_SQ보통_비문서틀_Rev00.xlsx | 구매자재팀 | 이은주 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 190 | 6. 품질경영체제 | 6-4 | (유효성검증관리 실적) | SH-FM-312 | SH-FM-312 | SH-FM-312_SQ낮음_비문서틀_Rev00.xlsx | (부서 미정) | (미지정) | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인 — 312는 사용자 결정으로 점검기록 양식
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 197 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | 계수형R&R 평가샘플 보관대 | SH-FM-319 | SH-FM-319 | SH-FM-319_SQ보통_비문서틀_Rev00.xlsx | 생산팀 | 지성규 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 224 | 6. 품질경영체제 | 6-11 | 품질종합현황판 제작설치 | SH-FM-346 | SH-FM-346 | SH-FM-346_SQ낮음_비문서틀_Rev00.xlsx | 품질팀 | 김명용 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
A. 비문서(현물·설치) 항목 — 신규 배정, 비문서 틀 초안만 있음 | 233 | 6. 품질경영체제 | 6-12 | 용접교육장설치 | SH-FM-355 | SH-FM-355 | SH-FM-355_SQ낮음_비문서틀_Rev00.xlsx | 생산팀 | 안종명 | 현물 관리로 둘지, 기록 양식이 필요한지 결정 → 현물이면 현장 사진·점검 증빙 준비, 양식이 필요하면 항목 작성 후 승인
B. 기록양식·기준서 — 신규 배정, 양식 틀 초안만 있음(미승인) | 22 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | 작업표준서 OR 작업조건표 | SH-FM-144 | SH-FM-144 | SH-FM-144_SQ높음_양식틀_Rev00.xlsx | 생산팀 | 지성규 | 담당부서가 점검 항목·기준을 작성 → 새 수정본 recheck → 승인·배포
B. 기록양식·기준서 — 신규 배정, 양식 틀 초안만 있음(미승인) | 25 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | 로봇용접프로그램백업관리기준서 | SH-FM-147 | SH-FM-147 | SH-FM-147-151_SQ높음_양식틀_Rev00.xlsx | 생산기술 | 황지환 | 담당부서가 점검 항목·기준을 작성 → 새 수정본 recheck → 승인·배포
B. 기록양식·기준서 — 신규 배정, 양식 틀 초안만 있음(미승인) | 26 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | 로봇용접프로그램백업관리실적 | SH-FM-148 | SH-FM-148 | SH-FM-147-151_SQ높음_양식틀_Rev00.xlsx | 생산기술 | (미지정) | 담당부서가 점검 항목·기준을 작성 → 새 수정본 recheck → 승인·배포
B. 기록양식·기준서 — 신규 배정, 양식 틀 초안만 있음(미승인) | 47 | 2. 검사시험 | 2-4 | 정기검사계획대실적(치수/용접) | SH-FM-169 | SH-FM-169 | SH-FM-169-170_SQ보통_양식틀_Rev00.xlsx | 품질팀 | 이광재 | 담당부서가 점검 항목·기준을 작성 → 새 수정본 recheck → 승인·배포
B. 기록양식·기준서 — 신규 배정, 양식 틀 초안만 있음(미승인) | 48 | 2. 검사시험 | 2-4 | 정기검사성적서(치수/용접) | SH-FM-170 | SH-FM-170 | SH-FM-169-170_SQ보통_양식틀_Rev00.xlsx | 품질팀 | 이광재 | 담당부서가 점검 항목·기준을 작성 → 새 수정본 recheck → 승인·배포
B. 기록양식·기준서 — 신규 배정, 양식 틀 초안만 있음(미승인) | 65 | 2. 검사시험 | 2-7 | 자주검사기준서 | SH-FM-187 | SH-FM-187 | SH-FM-187-190_SQ높음_양식틀_Rev00.xlsx | 품질팀 | 이광재 | 담당부서가 점검 항목·기준을 작성 → 새 수정본 recheck → 승인·배포
B. 기록양식·기준서 — 신규 배정, 양식 틀 초안만 있음(미승인) | 66 | 2. 검사시험 | 2-7 | 자주검사체크시트 | SH-FM-188 | SH-FM-188 | SH-FM-187-190_SQ높음_양식틀_Rev00.xlsx | 품질팀 | 이광재 | 담당부서가 점검 항목·기준을 작성 → 새 수정본 recheck → 승인·배포
B. 기록양식·기준서 — 신규 배정, 양식 틀 초안만 있음(미승인) | 67 | 2. 검사시험 | 2-7 | 용접spatter 관리기준 | SH-FM-189 | SH-FM-189 | SH-FM-187-190_SQ높음_양식틀_Rev00.xlsx | 품질팀 | 이광재 | 담당부서가 점검 항목·기준을 작성 → 새 수정본 recheck → 승인·배포
B. 기록양식·기준서 — 신규 배정, 양식 틀 초안만 있음(미승인) | 70 | 2. 검사시험 | 2-7 | 품질순회검사체크시트(중요항목치수추가) | SH-FM-192 | SH-FM-192 | SH-FM-192_SQ높음_양식틀_Rev00.xlsx | 품질팀 | 이광재 | 담당부서가 점검 항목·기준을 작성 → 새 수정본 recheck → 승인·배포
B. 기록양식·기준서 — 신규 배정, 양식 틀 초안만 있음(미승인) | 100 | 3. 설비관리 | 3-3 | CO2용접원점확인장치 | SH-FM-222 | SH-FM-222 | SH-FM-222-223_SQ보통_양식틀_Rev00.xlsx | (부서 미정) | 김운주 | 담당부서가 점검 항목·기준을 작성 → 새 수정본 recheck → 승인·배포
B. 기록양식·기준서 — 신규 배정, 양식 틀 초안만 있음(미승인) | 101 | 3. 설비관리 | 3-3 | 스폿로봇 원점확인장치 | SH-FM-223 | SH-FM-223 | SH-FM-222-223_SQ보통_양식틀_Rev00.xlsx | 생산팀 | 김운주 | 담당부서가 점검 항목·기준을 작성 → 새 수정본 recheck → 승인·배포
B. 기록양식·기준서 — 신규 배정, 양식 틀 초안만 있음(미승인) | 108 | 3. 설비관리 | 3-5 | 가스잔량 F/P장치 | SH-FM-230 | SH-FM-230 | SH-FM-230_SQ보통_양식틀_Rev00.xlsx | (부서 미정) | 황지환 | 담당부서가 점검 항목·기준을 작성 → 새 수정본 recheck → 승인·배포
B. 기록양식·기준서 — 신규 배정, 양식 틀 초안만 있음(미승인) | 113 | 4. 금형관리 | 4-1 | 금형관리 프로세스 | SH-FM-235 | SH-FM-235 | SH-FM-235_SQ보통_양식틀_Rev00.xlsx | 생산팀 | 지성규 | 담당부서가 점검 항목·기준을 작성 → 새 수정본 recheck → 승인·배포
C. 통합했으나 대표가 신규 배정(미배포) | 69 | 2. 검사시험 | 2-7 | 자주검사체크시트 | SH-FM-191 | SH-FM-188 | SH-FM-187-190_SQ높음_양식틀_Rev00.xlsx | 품질팀 | 이광재 | 대표 번호의 양식 작성·승인이 선행되어야 함(대표 B/A군과 같이 처리)
C. 통합했으나 대표가 신규 배정(미배포) | 106 | 3. 설비관리 | 3-5 | CO2용접원점확인장치 | SH-FM-228 | SH-FM-222 | SH-FM-222-223_SQ보통_양식틀_Rev00.xlsx | (부서 미정) | 황지환 | 대표 번호의 양식 작성·승인이 선행되어야 함(대표 B/A군과 같이 처리)
C. 통합했으나 대표가 신규 배정(미배포) | 107 | 3. 설비관리 | 3-5 | 스폿로봇 원점확인장치 | SH-FM-229 | SH-FM-223 | SH-FM-222-223_SQ보통_양식틀_Rev00.xlsx | 생산팀 | 황지환 | 대표 번호의 양식 작성·승인이 선행되어야 함(대표 B/A군과 같이 처리)