## 00_안내
IATF 16949 사후심사 증빙 수집 요청표 (2026-10-28 작성)
근거: ChatGPT 프로젝트 「신화_IATF16949인증갱신심사」 EXECUTION MASTER Rev.02(2026-10-27)의 사용자정리 U01~U14, 운영증빙 E01~E20. 해당 파일은 일부만 읽은 자료이며, 담당·목표일은 그 파일의 값을 그대로 옮겼습니다.
IATF 사후심사 시작일은 아직 확정되지 않았습니다(U01 일정통보서 확보가 선행). 지급기한은 심사 시작일 7일 전이고, 지급 목표일은 2026-11-06(사용자 지급목표)입니다.
시트: 박철호(취합 담당) / 안혜정(비용·지급 U04·U05) / 부서별 운영증빙(E01~E20, 주관 부서(안) 기준 — 실명 담당은 지정 필요).
입력 칸(노란색): 상태·증빙 경로·대상기간/기록번호·확인자·확인일. 실제 기록이 없으면 "미확인"으로 두며, 서식만 있는 것을 "확보 완료"로 적지 않습니다. 소급 작성·서명 금지.
SQ·ISO 14001과 겹치는 증빙은 "공통 영역" 열에 표시했습니다(3개심사_공통증빙목록_20261027.xlsx).

## 박철호(취합)
박철호 님 — IATF 증빙 수집 취합 담당 (U01~U03·U06~U14 직접 정리 12건 + 운영증빙 E01~E20 취합)
ID | 구분 | 내용 | 주관·문서상 담당 | 완료 기준 / 확보할 증거 | 목표일 | 공통 영역(SQ·ISO) | 상태 | 증빙 경로·원본 위치 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일
U01 | 직접 정리(최우선) | 심사일정통보서·심사계획 확보 | 이광재 부장 / 인증기관 | 심사 시작·종료일, 심사원, 교대별 일정 확인 / 증빙: 일정통보서·계획서 | 2026-11-02 | 공통 영역 '심사 행정·비용·인증서' — SQ — / ISO 14001 EMS-033~037
U02 | 직접 정리(최우선) | 기존 인증서·계약·범위 확인 | 품질 / 이광재 부장 | 인증번호·유효기간·사업장·지원기능·사후심사 계약 대조 / 증빙: 인증서·계약·기관 접수회신 | 2026-11-02 | -
U03 | 직접 정리(최우선) | 기안 채번·부서·기안자·결재 | 기안 담당 / 사내 승인권자 | 실제 채번 및 작성·검토·승인 이력 확인 / 증빙: 기안번호대장·결재 완료본 | 2026-11-02 | -
U06 | 직접 정리(우선) | 책임자·대체자·부서 담당 확정 | 경영지원 / 김주태 이사 | 문서상 품질 김주태·생산 김흥수·양산품질 이광재를 현행 임명장·조직도와 대조 / 증빙: 현행 조직도·임명·업무분장 | 2026-11-06 | 공통 영역 '조직·책임·권한(조직도, 임명, 대체자)' — SQ 신청요건·프로세스 책임 / ISO 14001 EMS-005, EMS-012
U07 | 직접 정리(우선) | 검토수정본 4개 검토·결재 | 문서관리 / 김주태 이사 / 승인권자 | 통합본·QP002·FM122·FM101~121 변경내역 검토. 실제 승인·시행일 기록 / 증빙: 변경문서 결재·등록 근거 | 2026-11-06 | -
U08 | 직접 정리(우선) | 양식별 담당·보존기준 확정 | 각 부서 / 품질 | FM122 02 작성계획 H·I·J열 입력. 고객·법규의 기록별 특정기간 대조 / 증빙: 작성계획·보존기간표·고객 근거 | 2026-11-06 | -
U09 | 직접 정리(우선) | 측정·검사·공급자 평가기준 입력 | 개발 / 품질 / 구매 | 해당 품번 도면·CP·고객요구에 따른 항목·규격·샘플링·평가기준 확정 / 증빙: 승인 도면·CP·평가기준 | 2026-11-06 | -
U10 | 직접 정리(우선) | 실제 운영증빙 20개 영역 확보 | 각 부서 / 품질 취합 | 02_운영증빙에 원본 경로·대상기간·기록번호·확인자 입력 / 증빙: 실제 원본 및 승인 이력 | 2026-11-06 | -
U11 | 직접 정리(우선) | 직전 심사 지적·고객 CSR 확인 | 품질 / 영업 | 직전 NC 종결회신·재발방지, 고객 최신요구·특별상태 대조 / 증빙: 외부심사 보고서·종결·CSR 원본 | 2026-11-06 | -
U12 | 직접 정리(우선) | 모의심사·LOT 정역추적 실행 | 품질 / 생산 / 자재 | 03_모의심사 20항목 실시. 대표 LOT 정·역추적과 실제 소요시간 확인 / 증빙: 실시기록·표본 LOT·실측 결과 | 2026-11-06 | -
U13 | 직접 정리(우선) | 발견사항 시정·효과검증 | 해당 부서 / 품질 | 05_시정조치에 봉쇄·원인·조치·효과·종결 기록 / 증빙: 조치 전후 원본·효과 검증 | 2026-11-06 | -
U14 | 직접 정리(최종) | 승인본 배포·구본회수·제출 | 문서관리 / 승인권자 | 검토수정본 승인 후 배포본 지정. 06_최종판정 및 제출목록 확인 / 증빙: 승인·배포·수령·회수·제출 이력 | 2026-11-06 | -
E01 | 운영증빙 | 매뉴얼 — SH-QM-001 Rev.03 | 품질 / 문서관리(안) | 승인근거·실제 배포 이력 / 확인 작업: 서명 또는 전자결재와 배포기록 대조 | 2026-11-06 | 공통 영역 '문서·기록관리(관리본·승인·배포·구본회수)' — SQ 2(문서 정합), 5 / ISO 14001 EMS-016, EMS-005
E02 | 운영증빙 | 절차서 — SH-QP-001~025 Rev.03 | 품질 / 각 부서(안) | 최신 승인본·현장 적용 일치 / 확인 작업: 현행 목록과 제출본 버전 확정 | 2026-11-06 | 공통 영역 '문서·기록관리(관리본·승인·배포·구본회수)' — SQ 2(문서 정합), 5 / ISO 14001 EMS-016, EMS-005
E03 | 운영증빙 | 작업표준 — SH-WI-001~030 Rev.03 | 생산 / 품질(안) | 현장 비치·교육·배포기록 / 확인 작업: 대표 공정의 현장 사용본 대조 | 2026-11-06 | 공통 영역 '문서·기록관리(관리본·승인·배포·구본회수)' — SQ 2(문서 정합), 5 / ISO 14001 EMS-016, EMS-005
E04 | 운영증빙 | FM 목록·승인 — SH-FM-122 Rev.00 수정본5 | 문서관리(안) | 승인·등록일·실제 담당자·보존기준 / 확인 작업: 현행 승인근거로 상태와 연결파일 갱신 | 2026-11-06 | 공통 영역 '문서·기록관리(관리본·승인·배포·구본회수)' — SQ 2(문서 정합), 5 / ISO 14001 EMS-016, EMS-005
E05 | 운영증빙 | 현장 기록 — SH-FM-101~121 Rev.03 수정본11 | 각 주관부서(안) | 최근 실제 기록과 작성·확인 이력 / 확인 작업: 실제 기록철과 전산원본 경로 연결 | 2026-11-06 | 공통 영역 '초품·공정조건·검사기록' — SQ 4, 6, 7, 19 / ISO 14001 —
E06 | 운영증빙 | 제품안전 — SH-FM-066~069 Rev.00 | 품질 / 제품안전(안) | 제품안전 요구·책임·특성·점검 기록 / 확인 작업: 적용품목과 승인·운영 근거 확보 | 2026-11-06 | 공통 영역 '제품안전·특수특성' — SQ 21, 8 / ISO 14001 —
E07 | 운영증빙 | SPC — SH-FM-078~080 Rev.00 | 품질 / 생산(안) | 실측값·분석·이상조치 기록 / 확인 작업: 대표 특성의 원자료와 분석결과 확보 | 2026-11-06 | 공통 영역 'SPC·공정능력' — SQ 17 / ISO 14001 —
E08 | 운영증빙 | 품질비용·개선 — SH-FM-096 / SH-FM-094 | 품질 / 회계(안) | 월별 실제 비용·개선효과·승인 / 확인 작업: 월별 집계와 비용 원장·과제결과 연결 | 2026-11-06 | -
E09 | 운영증빙 | 내부심사 — 연간 프로그램·QMS/공정/제품심사 | 품질부서(안) | 실시일·심사원 역량·3종 결과·종결 / 확인 작업: 이번 심사 대상기간의 실제 결과 확보 | 2026-11-06 | 공통 영역 '내부심사' — SQ 15(자체점검) / ISO 14001 EMS-026
E10 | 운영증빙 | 경영검토 — 입력·회의록·출력·후속조치 | 경영층 / 품질(안) | 최근 실제 회의자료·결정·후속완료 / 확인 작업: 회의록과 입력자료·완료증거 연결 | 2026-11-06 | 공통 영역 '경영검토' — SQ 15, 성과관리 14 / ISO 14001 EMS-027, EMS-029
E11 | 운영증빙 | 고객성과·CSR — 한온 등 적용 고객별 자료 | 영업 / 품질(안) | 최신 CSR·스코어카드·PPM·납기·불만 / 확인 작업: 심사 대상기간과 적용 고객을 확정해 수집 | 2026-11-06 | 공통 영역 '고객 요구·CSR·성과' — SQ 신청요건 1, 14 / ISO 14001 —
E12 | 운영증빙 | 개발·변경 — APQP·PPAP·PFD·PFMEA·CP | 개발 / 품질(안) | 실제 제품 세트·고객승인·변경근거 / 확인 작업: 동일 품번·공정·특별특성 상호대조 | 2026-11-06 | 공통 영역 '개발·Core Tools(APQP·PFMEA·CP·도면 대조)' — SQ 2, 3, 4, 21 / ISO 14001 —
E13 | 운영증빙 | 식별·추적 — SH-QP-018 / SH-FM-102 | 생산관리 / 자재 / 품질(안) | 입고부터 출하까지 실제 LOT 연결 / 확인 작업: 대표 출하 LOT 정·역추적 및 수량 대조 | 2026-11-06 | 공통 영역 'LOT 식별·추적' — SQ 18, 7 / ISO 14001 —
E14 | 운영증빙 | 측정자원 — 교정·MSA·이탈영향 평가 | 품질부서(안) | 교정성적서·유효기간·GRR·조치 / 확인 작업: 관리계획 지정 측정기별 결과 확보 | 2026-11-06 | 공통 영역 '계측기·교정·MSA' — SQ 10, 16 / ISO 14001 EMS-024
E15 | 운영증빙 | 설비·금형 — 예방보전·일상점검·고장이력 | 설비 / 생산(안) | 실제 계획 대비 실적·고장·복구 결과 / 확인 작업: 대표 중요설비의 실적·지연조치 확보 | 2026-11-06 | 공통 영역 '설비·금형·JIG(일상점검·예방보전·이력)' — SQ 5, 9 / ISO 14001 EMS-021, EMS-017
E16 | 운영증빙 | 교육·역량 — SH-FM-121 / 자격관리 | 교육 주관 / 각 부서(안) | 실제 교육일지·참석·평가·자격 / 확인 작업: 주요 직무·작업자의 실제 평가기록 수집 | 2026-11-06 | 공통 영역 '교육·역량·자격' — SQ 12 / ISO 14001 EMS-013, EMS-014
E17 | 운영증빙 | 공급자 — 선정·평가·개발·입고이상 | 구매 / 품질(안) | 승인 평가기준·실적·협력사 조치 / 확인 작업: 기준 승인 후 실제 평가·후속조치 제시 | 2026-11-06 | 공통 영역 '공급자·외주·자재입고' — SQ 20 / ISO 14001 EMS-008
E18 | 운영증빙 | 부적합·고객불만 — 8D·재작업·효과확인 | 품질 / 생산(안) | 실제 발생·봉쇄·원인·효과·종결 / 확인 작업: 최근 건과 직전 심사 지적의 재발 여부 검증 | 2026-11-06 | 공통 영역 '부적합·시정조치·8D' — SQ 11 / ISO 14001 EMS-028
E19 | 운영증빙 | 비상·복구 — SH-FM-112 / SH-FM-364 | 생산 / 관리 / 품질(안) | 실제 훈련·고객통보 판단·재개검증 / 확인 작업: 실제 시험일·결과·승인 및 개선근거 확보 | 2026-11-06 | 공통 영역 '비상 대응·복구' — SQ 22 / ISO 14001 EMS-022
E20 | 운영증빙 | 직전 외부심사 — 보고서·NC·종결회신 | 품질부서(안) | 직전 심사결과·시정조치·기관 종결 / 확인 작업: 기관 보고서와 종결 증빙을 우선 확보 | 2026-11-06 | 공통 영역 '고객 요구·CSR·성과' — SQ 신청요건 1, 14 / ISO 14001 —

## 안혜정(비용·지급)
안혜정 님 — 비용·지급 증빙 (U04·U05)
ID | 구분 | 내용 | 주관·문서상 담당 | 완료 기준 / 확보할 증거 | 목표일 | 공통 영역(SQ·ISO) | 상태 | 증빙 경로·원본 위치 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일
U04 | 직접 정리(최우선) | 청구금액 319만원 지급 증빙 | 회계 담당 | 세금계산서·실제 지급일·송금증·전표 대조 / 증빙: 세금계산서·지급전표·송금확인 | 2026-11-06 | 심사별 별도(비용·행정)
U05 | 직접 정리(우선) | 숙박비·이체수수료 확정 | 총무 / 회계 | 숙박 필요·박수·견적과 이체수수료 확인 후 추가예산 반영 / 증빙: 숙박견적·추가예산 승인 | 2026-11-06 | 심사별 별도(비용·행정)
비용 참고(MASTER 10_비용일정): 청구서 NQA202610-2101(2026-10-21), 청구 총액 3,190,000원(VAT 포함; 사후심사 2,250,000·기획검토 450,000·등록유지 200,000·출장 190,000·심사비 네고 -190,000·VAT 290,000). 숙박비·이체수수료 별도, 지급기한은 심사 시작일 7일 전(시작일 미확정), 지급 목표 2026-11-06.

## 부서별 운영증빙(E01~E20)
부서별 운영증빙 요청 — 주관 부서(안) 기준 (실명 담당 지정 필요)
주관 부서(안) | ID | 영역 | 연계 문서 | 확보할 실제 증거 | 목표일(취합) | 실제 담당자(지정 필요) | 상태 | 증빙 경로 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일
각 주관부서(안) | E05 | 현장 기록 | SH-FM-101~121 Rev.03 수정본11 | 최근 실제 기록과 작성·확인 이력 | 2026-11-06
개발 / 품질(안) | E12 | 개발·변경 | APQP·PPAP·PFD·PFMEA·CP | 실제 제품 세트·고객승인·변경근거 | 2026-11-06
경영층 / 품질(안) | E10 | 경영검토 | 입력·회의록·출력·후속조치 | 최근 실제 회의자료·결정·후속완료 | 2026-11-06
교육 주관 / 각 부서(안) | E16 | 교육·역량 | SH-FM-121 / 자격관리 | 실제 교육일지·참석·평가·자격 | 2026-11-06
구매 / 품질(안) | E17 | 공급자 | 선정·평가·개발·입고이상 | 승인 평가기준·실적·협력사 조치 | 2026-11-06
문서관리(안) | E04 | FM 목록·승인 | SH-FM-122 Rev.00 수정본5 | 승인·등록일·실제 담당자·보존기준 | 2026-11-06
생산 / 관리 / 품질(안) | E19 | 비상·복구 | SH-FM-112 / SH-FM-364 | 실제 훈련·고객통보 판단·재개검증 | 2026-11-06
생산 / 품질(안) | E03 | 작업표준 | SH-WI-001~030 Rev.03 | 현장 비치·교육·배포기록 | 2026-11-06
생산관리 / 자재 / 품질(안) | E13 | 식별·추적 | SH-QP-018 / SH-FM-102 | 입고부터 출하까지 실제 LOT 연결 | 2026-11-06
설비 / 생산(안) | E15 | 설비·금형 | 예방보전·일상점검·고장이력 | 실제 계획 대비 실적·고장·복구 결과 | 2026-11-06
영업 / 품질(안) | E11 | 고객성과·CSR | 한온 등 적용 고객별 자료 | 최신 CSR·스코어카드·PPM·납기·불만 | 2026-11-06
품질 / 각 부서(안) | E02 | 절차서 | SH-QP-001~025 Rev.03 | 최신 승인본·현장 적용 일치 | 2026-11-06
품질 / 문서관리(안) | E01 | 매뉴얼 | SH-QM-001 Rev.03 | 승인근거·실제 배포 이력 | 2026-11-06
품질 / 생산(안) | E07 | SPC | SH-FM-078~080 Rev.00 | 실측값·분석·이상조치 기록 | 2026-11-06
품질 / 생산(안) | E18 | 부적합·고객불만 | 8D·재작업·효과확인 | 실제 발생·봉쇄·원인·효과·종결 | 2026-11-06
품질 / 제품안전(안) | E06 | 제품안전 | SH-FM-066~069 Rev.00 | 제품안전 요구·책임·특성·점검 기록 | 2026-11-06
품질 / 회계(안) | E08 | 품질비용·개선 | SH-FM-096 / SH-FM-094 | 월별 실제 비용·개선효과·승인 | 2026-11-06
품질부서(안) | E09 | 내부심사 | 연간 프로그램·QMS/공정/제품심사 | 실시일·심사원 역량·3종 결과·종결 | 2026-11-06
품질부서(안) | E14 | 측정자원 | 교정·MSA·이탈영향 평가 | 교정성적서·유효기간·GRR·조치 | 2026-11-06
품질부서(안) | E20 | 직전 외부심사 | 보고서·NC·종결회신 | 직전 심사결과·시정조치·기관 종결 | 2026-11-06