## 00_1단계_요약
한온 SQ 심사 준비 통합 MASTER — RG3 HEV 적용 Rev.09
RG3 HEV / FA1A8HRAAC·AD / 도면 Rev.01(사용자 확인) ¦ 6동 자동가공 → 2동 자동2호기 브레이징 → 2동 에어 리크 테스트기 기밀검사 ¦ 설비 전자데이터만 보관(검사성적서 별도 없음) ¦ 실제 전자 원본로그·LOT·설비번호 검증대기 ¦ 현행 39시트 참조
총 점검항목 |  | 실증 보완필요 |  | 우선순위 A |  | 통합 미흡사항
22 |  | 22 |  | 20 |  | 12
마일스톤 | 단계 | 주요 산출물 / 완료조건 | 제안 목표일 | 주관 | 현재 상태
M1 | 기준 확정 | 한온 최신 SQ 평가기준/대상공정 확보, 22개 항목 적용범위 확정 | 2026-10-26 | 영업관리 + 품질 | 미확인
M2 | 문서 정합성 | 공정흐름도-PFMEA-CP-WI-검사기준 및 QMS 개정 대조 | 2026-10-27 | 품질 + 개발 + 생산기술 | 미확인
M3 | 현장 증빙 | 조건·설비·JIG·검사·계측·부적합·교육 실제 기록 수집 | 2026-10-29 | 생산 + 생산기술 + 품질 + 경영관리 | 미확인
M4 | Core Tools/추적 | MSA·SPC·LOT 모의추적·초품/재가동·중요특성 확인 | 2026-10-30 | 품질 + 생산 + 자재 | 미확인
M5 | 자체점검 | 22개 항목 자체점검, 미흡사항 담당/기한/증빙 확정 | 2026-11-02 | 품질경영본부 + 전 부서 | 미확인
M6 | 미흡 종결 | A급 미흡사항 조치 및 증빙 연결 완료 | 2026-11-04 | 각 담당부서 | 미확인
M7 | 모의심사 | 현장 질문/문서 추적/브레이징 작업자 인터뷰 모의심사 | 2026-11-05 | 품질 + 생산 + 생산기술 | 미확인
M8 | 최종검토 | 결재·승인·배포상태, 심사 당일 증빙 패키지 최종 확인 | 2026-11-06 | 품질책임자 + 프로세스 책임자 | 미확인
M9 | 준비완료 | SQ 신청/심사 대응 Ready 상태 판정 | 2026-11-10 | 품질경영본부 | 잠정
1단계 판단
현재 문서 기반 준비는 상당 부분 구축되어 있으나, SQ 체크리스트 22개 항목의 실제 점검결과가 대부분 '미확인'이고 증빙번호·확인자·완료일이 비어 있어 심사 Ready 상태로 볼 수 없습니다. 1단계의 핵심은 새로운 양식 작성보다 ① 한온 최신 SQ 기준/대상공정 확정, ② PFMEA·Control Plan·작업표준·검사기준 정합성 확인, ③ 현장 실적/조건/설비/검사/교육 증빙 수집, ④ MSA·SPC·LOT 추적 검증, ⑤ 자체점검 및 미흡사항 종결입니다.
주의: 본 일정은 2026-10-23 기준 '제안 일정'입니다. 실제 한온 SQ 심사일/신청마감은 현재 자료에 확인되지 않아 별도 확정이 필요합니다.
2단계 대조결과: 22개 전 항목이 심사 객관적 증빙 기준에서는 보완필요. 절차·양식은 대부분 존재하지만 실제 운영·승인 원본 확인이 필요하며, LOT 파일의 25분 기록도 '예시행'으로 확인되어 실제 모의추적 재실시가 필요함. 상세는 05_2단계_증빙판정 / 06_2단계_요약 참조.
최종단계 통합 완료: 07 대표품번 교차검증 → 08 증빙패키지 → 09 모의심사 → 10 사용자 정리필수 → 11 FINAL READY GATE → 12 심사당일 준비목록 순서로 사용. 현재 Gate는 NOT READY이며, 10번 시트의 사용자/부서 실자료가 채워져야 해제됩니다.
평가표 연계 Rev.01: 원본 「SQ_진척율 보고 자료 한온시스템 260921.xlsx」(2026-09-07 작성)의 43개 코드기재행·42개 유효 배점그룹(1,000점)과 원문 세부 행을 추가. 원본 관리도 229건은 다른 집계단위이며 수치 불일치/6-12 중복을 15시트에서 관리. 입력은 17_사용자_최우선부터 시작.
2026-10-26 대상범위 확정: 차종 RG3 HEV, 대표 품번 FA1A8HRAAC/AD(관리용 FA1A8HRAAC·FA1A8HRAAD), 생산동 6동, 점프 튜브 공정 및 용접라인 FT-ASY-A/C JUMPER. 17시트의 첫 2개 사용자확정 업무 및 G2 범위 Gate만 완료 처리. 품명·도면 Rev.01 승인 원본의 사내대조·AD 전개 철자·실제 용접방식·설비번호·실물 증빙은 아직 미확인. 19~20시트에서 품번별 관리.
2026-10-26 사용자 정렬·실선 수정본 기반 3단계 실행 추가: 도면 Rev.01(사용자 확인)을 반영하고, 21_코드별_심사실행(43행) / 22_2동_브레이징_점검(44건) / 23_도면_사내대조(18건) / 24_부서별_자료회수(16건) / 25_3단계_진척관리 시트를 추가. 도면은 기밀로 사내 열람만 하고, 자료가 없거나 실제 기록 검증이 안 된 항목은 완료 처리하지 않음.

## 01_일정_담당_증빙
No. | 구분 | 점검 항목 | 담당(현 자료 기준) | 제안 목표일 | 현재 상태 | 필요 증빙 | 보유/참고 문서 | 미흡사항·확인 필요 | 우선순위 | 종결 기준
1 | 신청요건 | 고객사 최신 SQ 평가기준 및 신청 대상 공정 확인 | 영업관리본부 신성호 부장 / 품질경영본부 이광재 부장 | 2026-10-26 | 보완필요 | 고객사 최신 SQ 평가기준, 대상 공정, 신청/승인 조건 | SHINHWA_SQ_PreMeeting_Review_20261023_FIXED.xlsx | 한온 공개 Supplier 페이지는 확인했으나 SQ 평가표/개정일/대상공정은 공개 확인되지 않음. HGPS/고객 담당 통해 공식본 확보 필요. | A | 최신 기준 문서 확보 + 적용범위 확정 + 내부 공유 기록
2 | 공정관리 | 가공부터 용접까지 공정흐름도 최신화 및 현장 일치 여부 | 양산품질 이광재 부장 / 조남욱(직급 확인) / 생산관리본부 김흥수 이사 | 2026-10-27 | 보완필요 | 현행 공정흐름도, 현장 공정순서, 공정별 설비/검사 위치 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929.docx | QMS/Core Tools에 연계 기준은 존재하나 대표 품번의 실제 공정흐름도와 현장 순서 대조 증빙이 없음. | A | 현장 워크스루 결과와 공정흐름도 일치 확인
3 | 위험분석 | PFMEA의 공정 위험요인·예방/검출 관리 반영 여부 | 양산품질 이광재 부장 / 생산기술 황지환 차장 | 2026-10-27 | 보완필요 | PFMEA 최신본, 고위험 항목 조치, 변경 이력 | SHINHWA_CoreTools_APQP_PPAP_PFMEA_CP_MSA_SPC_Rev00.xlsx | PFMEA 체계·양식은 존재하나 실제 대표 품번/자동화 공정의 S·O·D, 고위험조치, 불량이력 반영 확인이 필요. | A | PFMEA 최신성 및 현장/불량이력 반영 확인
4 | 관리계획 | 관리계획서의 관리항목·방법·주기·반응계획 적정성 | 양산품질 이광재 부장 / 생산본부 지성규 부장 | 2026-10-27 | 보완필요 | Control Plan 최신본, 관리특성·주기·반응계획 | SHINHWA_CoreTools_APQP_PPAP_PFMEA_CP_MSA_SPC_Rev00.xlsx | Control Plan 양식·연계 구조는 존재하나 대표 품번의 실제 관리특성·주기·반응계획 현장 일치 확인이 필요. | A | PFMEA/CP/WI/검사기준 상호 일치 확인
5 | 작업표준 | 자동화 설비 운전 및 작업표준서 현장 비치·준수 여부 | 생산본부 지성규 부장 / 황지환 차장 | 2026-10-28 | 보완필요 | 최신 작업표준, 현장 비치본, 작업자 확인/교육기록 | WI001-030_REV00_INITIAL_ACTIVE_FINAL_QA.pdf | Rev.03 작업표준 체계는 확인되나 현장 게시본, 배포/회수, 실제 작업 준수 증빙과 최신 승인기록 확인이 필요. | A | 승인 최신본 현장 비치 + 실제 작업 일치
6 | 검사기준 | 가공 치수·용접 품질 등 제품별 검사기준 및 합격판정 | 양산품질 이광재 부장 / 조남욱(직급 확인) | 2026-10-28 | 보완필요 | 제품별 검사기준서, 도면 특성, 합격/불합격 판정기준 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929.docx | 검사 절차 체계는 있으나 제품별 도면특성·합격기준·한도견본/검사기준 최신본의 실제 적용 확인이 필요. | A | 도면/CP/검사기준 일치 + 현장 판정 가능
7 | 검사기록 | 초품·공정·최종검사 기록의 작성 및 추적 가능 여부 | 양산품질 이광재 부장 / 조남욱(직급 확인) | 2026-10-28 | 보완필요 | 초품·공정·최종검사 기록, LOT/작업자/설비 연결정보 | SH_FM_Master_Rev00_20260929.xlsx | FM/검사기록 요구사항은 존재하나 최근 생산 LOT의 실제 초품·공정·최종검사 기록 샘플이 확인되지 않음. | A | 최근 생산 LOT 1건 이상 정/역추적 가능
8 | 용접조건 | 2동 FT-ASY-A/C JUMPER 브레이징 용접공정의 주요 조건 설정·기록·변경관리 | 생산본부 김흥수 이사 / 황지환 차장 | 2026-10-28 | 보완필요 | 온도/시간/가스압력/프로그램 등 조건표, 이탈·변경기록 | 브레이징_SQ_예상질문_13pt_테두리적용_FINAL.docx | 라인 확인 완료. 실제 용접종류·설비번호·표준조건·허용범위·변경승인·조건이탈 후 영향품 기록은 미확인 | A | 승인조건-실제기록-이탈반응-변경승인 연결 확인
9 | 설비관리 | 설비 일상점검·예방보전·고장수리 이력 관리 | 생산본부 김흥수 이사 / 황지환 차장 | 2026-10-28 | 보완필요 | 일상점검표, 예방보전계획/실적, 고장/수리 이력, 치공구 점검 | SHINHWA_QMS_Maintenance_Reliability_Rev35.xlsx | 설비·JIG 관리 체계는 있으나 SQ 준비자료에 일부 신규 작성 필요 항목이 남아 있고 실제 최근 점검/보전 행이 확인되지 않음. | A | 대상설비별 계획 대비 최근 실적 확인
10 | 계측기 | 검사장비·계측기 교정상태 및 사용 적합성 | 양산품질 이광재 부장 / 조남욱(직급 확인) | 2026-10-29 | 보완필요 | 계측기 목록, 교정성적서, 유효기간, 사용 전 점검 | SH_FM_Master_Rev00_20260929.xlsx | 계측기 관리/MSA 요구사항은 확인되나 SQ 대상 계측기 목록·교정성적서·유효기간·검사특성 매핑 실적이 확인되지 않음. | A | 대상 기기 전수 유효 + 식별상태 확인
11 | 부적합관리 | 부적합품 식별·격리·판정·재발방지 기록 | 양산품질 이광재 부장 / 생산본부 지성규 부장 | 2026-10-29 | 보완필요 | 부적합 보고, 격리표시, 판정, 재작업/폐기, 시정조치 기록 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929.docx | 부적합 격리·판정·재작업 절차는 확인되나 최근 실제 사례의 End-to-End 기록이 확인되지 않음. | A | 최근 사례 1건 End-to-End 증빙 확보
12 | 교육/자격 | 작업자·검사원 교육 및 업무별 자격 확인 | 경영관리팀 안혜정 대리 / 각 부서 팀장 | 2026-10-29 | 보완필요 | 교육계획/실적, 자격기준, 평가결과, 배치자격 목록 | SHINHWA_QMS_Workforce_Competency_Rev34.xlsx | 역량/교육/자격 요구와 양식은 확인되나 SQ 대상 작업자·검사원별 실제 교육·자격 유효 기록이 확인되지 않음. | A | 대상자 전원 자격/교육 유효 + 현장 질의 대응
13 | 변경관리 | 도면·자재·공정조건·설비 변경 시 검토 및 승인 기록 | 개발팀 한상돈 부장·최윤서 과장 / 양산품질 이광재 부장 | 2026-10-29 | 보완필요 | 4M 변경, 도면/사양 변경, 영향평가, 고객승인 필요성 검토 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929.docx | 4M 변경관리 체크포인트는 확인되나 최근 실제 변경사례의 영향평가·승인·검증 또는 변경없음 근거가 필요. | A | 최근 변경사례 또는 변경없음 근거 확보
14 | 성과관리 | 불량률·재작업·폐기·생산성·원가 실적 분석 | 생산관리 이은주 주임 / 양산품질 이광재 부장 | 2026-10-30 | 보완필요 | 생산량·검사량·불량·재작업·폐기·비가동·원가 원자료 | SHINHWA_SQ_PreMeeting_Review_20261023_FIXED.xlsx | 자동화 전/후 수치가 있으나 비교기간·원자료·실적/예시 여부가 미확인이라 심사 증빙으로 확정 불가. | A | 동일 품번/동일 기준기간 원자료 대사 + 승인된 분석
15 | 자체점검 | SQ 자체점검 실시 및 미흡사항 개선완료 증빙 | 품질경영본부 김주태 이사(겸임) / 이광재 부장 | 2026-11-02 | 보완필요 | 부서별 자체점검표, 미흡사항 조치대장, 완료 증빙 | SHINHWA_SQ_PreMeeting_Review_20261023_FIXED.xlsx | SQ 체크리스트 자체가 대부분 미확인·미종결이며 증빙번호·확인자·완료일 입력이 필요. | A | 22개 항목 결과 입력 + 미흡사항 책임/기한/증빙 확정
16 | 측정 신뢰성 | 검사방법·계측기별 필요한 MSA 선정 및 유효성 검토 | 품질팀 / 검사 담당(담당 확정 필요) | 2026-10-30 | 보완필요 | MSA 계획, GR&R 등 결과, 판정, 부적합 조치 | SHINHWA_CoreTools_APQP_PPAP_PFMEA_CP_MSA_SPC_Rev00.xlsx | MSA 양식/판정기준은 존재하나 대표 측정시스템의 실제 GR&R 등 결과가 확인되지 않음. | A | 적용대상 확정 + 유효 결과/조치 기록
17 | 공정능력 / SPC | 주요 관리특성의 공정능력·SPC 적용 및 이상 반응계획 확인 | 품질팀 / 생산팀(담당 확정 필요) | 2026-10-30 | 보완필요 | 관리도, Cp/Cpk 또는 Pp/Ppk, 이상반응 기록 | SHINHWA_CoreTools_APQP_PPAP_PFMEA_CP_MSA_SPC_Rev00.xlsx | SPC/공정능력 양식·기준은 존재하나 대표 특성의 실제 측정값·관리도·Cpk/Ppk·이상반응 기록이 확인되지 않음. | A | 대상특성 선정 + 최신 분석 + 이상반응 기록
18 | LOT 추적 / 재작업 | 원자재부터 공정·검사·출하 및 재작업 이력 모의 추적 | 자재관리 / 생산팀 / 품질팀(담당 확정 필요) | 2026-10-30 | 보완필요 | 원자재 LOT, 공정/검사 이력, 재작업, 출하처, 수량대사, 소요시간 | SH_QMS_실행관리_20260929.xlsx | LOT 추적 관리체계와 모의추적 양식은 존재하지만, 확인된 FG260901-A01 / 25분 기록은 각 원자료에 '예시행'으로 표시되어 실제 운영증빙으로 사용할 수 없음. 실제 LOT로 모의추적 재실시 필요. | A | 대표 LOT 모의추적 완료 + 수량대사 + 1시간 내 목표 확인
19 | 초품 / 재가동 | 품번·조건 변경 및 설비 재가동 시 초품 승인과 초·중·종품 확인 | 생산팀 / 생산기술 / 품질팀(담당 확정 필요) | 2026-10-30 | 보완필요 | 초품승인, 재가동 확인, 조건이력, 초·중·종품 기록 | SH_FM_Master_Rev00_20260929.xlsx | 초품/재가동 요구사항은 확인되나 최근 실제 초품 승인·조건이력·초중종품 기록 샘플이 확인되지 않음. | B | 최근 사례로 승인/검사/조건 연계 확인
20 | 공급자 / 외주 | 승인 공급자·자재 성적서·입고검사 및 외주 관리 적용 확인 | 자재관리 / 구매 / 품질팀(담당 확정 필요) | 2026-11-02 | 보완필요 | 승인공급자 목록, 평가, 성적서, 입고검사, 외주 품질요건 | SHINHWA_SQ_PreMeeting_Review_20261023_FIXED.xlsx | 공급자/외주 관리 양식·절차는 있으나 실제 승인공급자·성적서·입고검사·외주 적용 여부 증빙이 확인되지 않음. | B | 적용 공급자 증빙 또는 해당없음 근거
21 | 중요특성 / 용접 | RG3 HEV 두 품번 도면 중요특성과 FT-ASY-A/C JUMPER 용접 품질검증 방법·주기·판정 확인 | 개발팀 / 생산기술 / 품질팀(담당 확정 필요) | 2026-11-02 | 보완필요 | 도면 특성표시, PFMEA/CP 연계, 용접/브레이징 검증기록 | 브레이징_SQ_예상질문_13pt_테두리적용_FINAL.docx | Core Tools 샘플에는 SC/CC 연계가 있으나 한온 대상 실제 도면 특성→PFMEA→CP→검사/공정기록 연결 확인이 필요. | A | 도면→PFMEA→CP→검사/공정기록 연결 확인
22 | 비상대응 / 오류방지 | 설비·검사 이상 시 정지·격리·보고·재가동 및 오류방지 기능 확인 | 생산팀 / 생산기술 / 품질팀(담당 확정 필요) | 2026-11-02 | 보완필요 | 이상대응 기준, 훈련/확인기록, Fool Proof 점검, 우회 승인 | 브레이징_SQ_예상질문_13pt_테두리적용_FINAL.docx | 비상대응/오류방지 요구는 문서화되어 있으나 Fool Proof 기능점검·우회승인·비상훈련/재가동 실제 기록이 확인되지 않음. | A | 기능점검 + 이상상황 대응/재가동 증빙

## 02_미흡사항_조치
No. | 분야 | 현재 미흡사항 | 우선순위 | 주관/협조 | 제안 목표일 | 종결 증빙
1 | 고객사 기준 | 한온 최신 SQ 평가기준·개정일·대상공정·신청조건 자료 미확보/미첨부 | A | 영업관리본부 / 품질경영본부 | 2026-10-26 | 공식 기준 문서와 적용범위 확정 기록
2 | 문서 정합성 | 공정흐름도-PFMEA-Control Plan-WI-검사기준 간 최신 개정 및 현장 일치 검증 미완료 | A | 품질 / 개발 / 생산기술 | 2026-10-27 | 상호대조표 + 현장 확인 결과
3 | 개정/승인 | Rev.00 QP·WI와 Rev.03 통합문서/10월 패키지 간 개정 대조 및 실제 승인기록 미확인 | A | 품질 / 문서관리 | 2026-10-27 | 문서대장·승인기록·배포본 대조
4 | FT-ASY-A/C JUMPER 용접조건 | FT-ASY-A/C JUMPER 실제 용접방식·조건값·허용범위·이탈/변경/영향품 판정 증빙 미확인 | A | 생산기술 / 생산 / 품질 | 2026-10-28 | 조건기록 + 이탈반응 + 변경승인
5 | 현장 운영증빙 | 설비·JIG 점검, 예방보전, 검사기록, 부적합 처리의 최근 실제 기록 미확인 | A | 생산 / 생산기술 / 품질 | 2026-10-29 | 최근 1~3개월 실제 기록 세트
6 | 계측/MSA | 계측기 유효성 및 MSA 적용대상·평가결과 미확정 | A | 품질 | 2026-10-30 | 교정현황 + MSA 결과/판정
7 | SPC/공정능력 | 주요 특성 SPC 적용 근거와 최신 능력분석·이상반응 기록 미확인 | A | 품질 / 생산 | 2026-10-30 | 관리도 + Cpk/Ppk + 반응기록
8 | LOT 추적 | 정추적·역추적·재작업 수량대사와 목표시간 내 모의추적 미실시 | A | 자재 / 생산 / 품질 | 2026-10-30 | 모의추적 결과서 + 소요시간
9 | 교육/자격 | 작업자·검사원별 SQ 대상 공정 교육/자격 유효성 미확인 | A | 경영관리 / 각 부서 | 2026-10-29 | 대상자 명단 + 교육/자격 증빙
10 | 성과 원자료 | 자동화 전/후 개선수치의 비교기간·원자료·실적/예시 여부 미확인 | A | 생산관리 / 품질 | 2026-10-30 | 동일 품번/기간 원자료 + 계산근거
11 | 공급자/외주 | 승인 공급자·성적서·입고검사 및 외주 적용 여부/통제 증빙 미확인 | B | 자재 / 구매 / 품질 | 2026-11-02 | 공급자 평가·성적서·입고검사 또는 N/A 근거
12 | 자체점검/종결 | 22개 점검항목이 대부분 미확인·미종결이며 증빙번호·확인자·완료일 미입력 | A | 품질경영본부 / 전 부서 | 2026-11-04 | 조치대장 종결 + 증빙 연결 + 확인자 서명/승인

## 03_참고문서
No. | 구분 | 문서명 | 현재 위치/역할 | 1단계 활용 | 추가 확인
1 | SQ 사전미팅/체크리스트 | SHINHWA_SQ_PreMeeting_Review_20261023_FIXED.xlsx | 최신 오류 수정본 | 1단계 기준 초안. 회의록·부서별 실행계획·22개 체크리스트·성과관리 포함 | 실제 회의일/결재, 상태, 기한, 증빙번호, 확인자 입력 필요
2 | 브레이징 현장질의 | 브레이징_SQ_예상질문_13pt_테두리적용_FINAL.docx | 최종 표기본 | 작업자 구두심사 및 특수공정 현장확인 대비 | 실제 사내 조건값/표준과 답변 일치 최종 확인
3 | SQ 약자 교육 | SQ심사_품질영어약자_한장정리_FINAL.pptx / PDF | 최종 표기본 | 심사원 질문 대비 핵심 약자 교육 | 사내 용어/고객 용어와 차이 여부 확인
4 | QMS 통합 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929.docx | Rev.03 관리본 후보 | SQ 공통 절차·현장 기준·변경/부적합/검사 체계 근거 | 실제 승인기록 및 최근 패키지와 개정 대조
5 | QP/WI | QP001-025_REV00_INITIAL_ACTIVE_FINAL_QA / WI001-030_REV00_INITIAL_ACTIVE_FINAL_QA | 최종 표기본 | 절차·작업표준 참고 | Rev.03 통합/10월 패키지와 내용·개정 일치 검증
6 | FM 기록양식 | SH_FM_Master_Rev00_20260929.xlsx | 최근 작성본 | 현장 기록·증빙 양식 기준 | 현행 문서대장과 FM 번호/개정/보존기간 대조
7 | Core Tools | SHINHWA_CoreTools_APQP_PPAP_PFMEA_CP_MSA_SPC_Rev00.xlsx | 통합 관리본 후보 | PFMEA/CP/MSA/SPC 등 SQ 공통 핵심도구 | 실제 대상 품번 데이터와 최신성 확인
8 | 문서관리 | SH_QMS_문서관리대장_Rev00_20260929.xlsx | 최근 작성본 | 문서번호·개정·배포·회수 관리 | 실제 승인/배포/회수 기록 확인
9 | QMS 실행관리 | SH_QMS_실행관리_20260929.xlsx | 최근 실행관리본 | 승인증빙·FM·LOT·현장운영·내부심사 종결관리 | 기존 목표일 경과 항목의 실제 상태 재설정
10 | 심사 준비자료 | 04_필요서류_인쇄물구분_Rev05_FINAL.xlsx / SHINHWA_QMS_Audit_Evidence_Preparation_Rev00.xlsx | 최근 준비자료 | 심사 당일 문서·증빙 준비 참고 | SQ용 우선 증빙과 IATF용 증빙 구분
11 | 최신 문서 인덱스 | SHINHWA_Project01_Latest_Final_Documents_20261023.xlsx | 2026-10-23 최신 인덱스 | 최근·최종 후보 문서 50개 선정 기준 | 파일명 FINAL/승인판이 실제 승인 확정은 아님
12 | 한온 공식 공개정보 | Hanon Systems Suppliers / HGPS Supplier Portal | 현재 공급사 포털 공식 진입 경로 | 최신 SQ 평가표 자체는 공개 페이지에서 확인되지 않아 HGPS/한온 담당 공식본 확보 필요 | https://www.hanonsystems.com/En/Suppliers
13 | 최우선 SQ 평가기준 | SQ_진척율 보고 자료 한온시스템 260921.xlsx | 실제 업로드 원본 — 작성일 2026-09-07 / 4개 시트(2개 데이터시트 + 이미지 관련시트) | 43개 평가코드 기재행·42개 배점그룹·총 1,000점 및 세부 요구/준비서류 연계 | 진척 총229건과 세부 건수 구분. 공식 최신 Rev 및 6-12 중복/집계불일치 검증 필요

## 04_부서별_역할
부서 | 현재 담당(자료 기준) | 1단계 역할 | 주요 증빙
경영관리 | 조현우 대표 / 안혜정 대리 | 추진 승인·지원·리스크 조정·교육/자격 증빙 | 회의/승인기록, 지원사항, 교육·자격
품질경영본부 | 김주태 이사(겸임) / 이광재 부장 | SQ 기준 총괄, 문서정합성, 자체점검, 미흡 종결 | 체크리스트, 대조표, 검사·부적합·MSA/SPC
생산/생산관리 | 김흥수 이사 / 지성규 부장 / 이은주 주임 | 자동화 양산, 공정실적, 이상대응, 생산성 원자료 | 생산일보, 불량/재작업/폐기, 공정기록
생산기술 | 황지환 차장 | 설비/JIG, 공정조건, 변경관리, 특수공정 조건 | 점검·보전·조건·변경·이탈 기록
개발 | 김주태 이사 / 한상돈 부장 / 최윤서 과장 | 도면/사양, 중요특성, 변경, PFMEA/CP 연계 | 도면/사양, 변경기록, 중요특성 연계
자재/구매 | 이재황 주임 / 신현진 사원 / 담당 확정 필요 | 공급자·자재성적서·입고검사·LOT/외주 | 승인공급자, 성적서, 입고검사, 추적성
영업관리 | 신성호 부장 | 한온 SQ 신청요건·고객요구·변경사항 전달 | 최신 SQ 기준, 고객요구, 전달기록
검사 담당 | 담당 확정 필요 | 검사기록, 계측기, MSA, 초품/최종검사 | 검사기록, 교정, MSA, 초품승인

## 05_2단계_증빙판정
No. | 구분 | 2단계 당시 판정 이력(현행 입력은 21시트) | 확인된 근거 문서 | 확인된 내용 | 미확보/추가 확인 증빙 | 즉시 조치 | 담당 | 목표일 | 종결조건 | 외부/공개 출처
1 | 신청요건 | 보완필요 | SQ_진척율 보고 자료 한온시스템 260921.xlsx / 한온 Supplier/HGPS | 한온 SQ 추진계획 평가자료 업로드 확인: 원문 42개 배점그룹(6개 분야, 1,000점). 다만 공식 발행·최신성/개정일 및 6-12 중복 확인 필요. | 배포근거/공식 최신Rev·실제 적용 공정·중복코드 정오표/확인 | 원본을 현재 사전준비 기준으로 등록하고 공식 최신본 여부만 한온에 확인. 13~15 원문 연계시트 참고 | 신성호 부장 / 이광재 부장 | 2026-10-26 | 공식 최신성 확인 + 6-12 코드 확정 + 사내 적용범위 승인 | https://www.hanonsystems.com/En/Suppliers
2 | 공정관리 | 보완필요 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929.docx / Core Tools 통합관리본 | Flow→PFMEA→CP 연계 원칙과 상호참조 구조 존재. | 한온 대상 대표 품번 실제 Flow와 현장 순서/설비/검사위치 대조 | 대표 품번 1개 선정 후 현장 Walk-through 대조표 작성 | 이광재 / 김흥수 / 조남욱(직급확인) | 2026-10-27 | 현장-Flow 100% 일치 또는 차이 조치완료
3 | 위험분석 | 보완필요 | 신화에이치앤티_APQP_PPAP_PFMEA_ControlPlan_SPC_MSA_CoreTool_통합관리_Rev00.xlsx | PFMEA 관리 구조와 Flow/CP 연계 체계 존재. | 실제 품번 S/O/D, 예방·검출관리, 고위험 조치, 최근 불량/변경 반영 | 대표 품번 PFMEA 실제값·최근 이력 대조 및 고위험 조치 확인 | 이광재 / 황지환 | 2026-10-27 | 실제 PFMEA + 조치완료 + 효과확인
4 | 관리계획 | 보완필요 | Core Tools 통합관리본 Control Plan 시트 | 특성·규격·측정·주기·반응계획·SPC/MSA 연결 구조 존재. | 한온 대상 실제 규격/공차·주기·반응계획과 현장 적용 | PFMEA와 CP의 동일 공정번호/특성 대조 후 검사기준/WI까지 연결 | 이광재 / 지성규 | 2026-10-27 | PFMEA-CP-WI-검사기준 상호 일치
5 | 작업표준 | 보완필요 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929.docx / 최신 문서 인덱스 | Rev.03 작업표준 체계 및 현장심사 확인사항 존재. | 현장 게시본 Rev., 배포/회수기록, 실제 작업 준수, 승인증빙 | SQ 대상 공정 게시본/작업자 1:1 대조 및 구본 회수 확인 | 지성규 / 황지환 | 2026-10-28 | 최신 승인본 현장비치 + 작업일치 + 구본없음
6 | 검사기준 | 보완필요 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929.docx | 검사/측정 및 검사기준 관리 체계 존재. | 제품별 도면특성·합격판정·한도견본/누설·기밀 등 실제 기준 | 대표 품번 검사기준서와 도면/CP 대조 | 이광재 / 조남욱(직급확인) | 2026-10-28 | 도면-CP-검사기준 동일 + 현장판정 가능
7 | 검사기록 | 보완필요 | SH_FM_Master_Rev00_20260929.xlsx / QMS Rev.03 | 검사기록에 품번·LOT·결과·판정·검사자·측정장비 추적 요구 존재. | 최근 생산 LOT의 초품·공정·최종검사 실제 기록 | 최근 LOT 1건을 선정해 검사기록→LOT→설비/작업자 연결 | 이광재 / 조남욱(직급확인) | 2026-10-28 | 최근 LOT End-to-End 검사추적 완료
8 | FT-ASY-A/C JUMPER 용접조건 | 보완필요 | 브레이징_SQ_예상질문_13pt_테두리적용_FINAL.docx / QMS Rev.03 | 사용자로부터 2동 FT-ASY-A/C JUMPER 브레이징 용접라인 범위 확인. 브레이징 여부·적용 용접방식은 미확인 | 실제 용접방식/설비번호/승인조건(해당하는 전류·전압·가압력·통전시간·가스유량 등)/변경기록 | 생산기술이 FT-ASY-A/C JUMPER 해당 설비 표준조건 및 실제 기록 확인, 브레이징 해당 시 별도 기준 연결 | 김흥수 / 황지환 | 2026-10-28 | 승인조건=현장설정=기록 + 이탈반응/변경승인 확인
9 | 설비관리 | 보완필요 | 04_필요서류_인쇄물구분_Rev05_FINAL.xlsx / 설비·예방보전 통합관리본 | 설비/JIG·용접장비 점검 요구와 보전/고장이력 양식 존재. | 실제 최근 일상점검·PM 실적·고장/수리·JIG 확인 기록. 일부 항목은 '신규 작성 필요'. | SQ 대상 설비 목록 확정 후 최근 1~3개월 점검/PM 원본 수집 | 김흥수 / 황지환 | 2026-10-29 | 대상설비 전수 점검/PM 이력 + 이상조치 확인
10 | 계측기 | 보완필요 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929.docx | 계측기 등록·교정/검증·상태식별·이상 영향평가 및 MSA 요구 존재. | 대상 계측기 목록, 교정성적서, 유효기간, 라벨, 검사특성 매핑 | SQ 대상 검사특성별 사용기기 리스트 작성 후 성적서 대조 | 이광재 / 조남욱(직급확인) | 2026-10-29 | 대상기기 100% 유효 + 상태식별 + 특성 매핑
11 | 부적합관리 | 보완필요 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929.docx | 정지/보류→격리→보고→원인→재확인 및 SH-FM-071 연계 체계 존재. | 최근 실제 부적합 사례의 격리표시·판정·재작업/폐기·재검사·시정조치 | 최근 사례 1건을 선택해 전 흐름 증빙 묶음 작성 | 이광재 / 지성규 | 2026-10-29 | 1건 이상 End-to-End 객관적 증거 확보
12 | 교육/자격 | 보완필요 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929.docx / WI-025·FM-020~023 계열 | 신규작업자·검사원·공정감사원 등 역량/자격 기준 및 기록체계 존재. | SQ 대상 작업자/검사원 실제 교육일·평가·자격 유효기간·배치 승인 | 대상자 명단을 공정별로 만들고 교육/자격 원본 대조 | 안혜정 / 각 부서장 | 2026-10-29 | 대상자 전원 유효 자격/교육 + 인터뷰 가능
13 | 변경관리 | 보완필요 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929.docx | Man/Machine/Material/Method/Location/Software 변경 체크포인트 존재. | 최근 실제 변경 사례의 사전검토·영향평가·검증·고객승인 또는 변경없음 근거 | 최근 6개월 변경 이력 조회 후 대표 1건 추적 | 한상돈 / 최윤서 / 이광재 | 2026-10-29 | 대표 변경 1건 완전 추적 또는 변경없음 근거 승인
14 | 성과관리 | 보완필요 | SHINHWA_SQ_PreMeeting_Review_20261023_FIXED.xlsx | 자동화 전/후 불량·재작업·폐기·생산성 등 수치와 계산 구조 존재. | 비교기간, 동일 품번 조건, 원자료, 수치의 실제/예시 여부, 승인 | 동일 품번/기간 원자료로 재계산하고 출처 문서번호 연결 | 이은주 / 이광재 | 2026-10-30 | 원자료 대사 100% + 승인된 분석표
15 | 자체점검 | 보완필요 | SHINHWA_SQ_PreMeeting_Review_20261023_FIXED.xlsx | 22개 점검항목과 담당/필요증빙/종결 필드 존재. | 실제 점검결과·증빙번호·확인자·확인일·종결 | 2단계 판정값을 원 체크리스트에 반영하고 부서별 미흡조치 회의 | 김주태 / 이광재 | 2026-11-02 | 22개 항목 상태·증빙·확인자 입력 완료
16 | 측정 신뢰성 | 보완필요 | Core Tools 통합관리본 / QMS Rev.03 | GR&R 등 MSA 적용 구조와 판정기준 존재. | 대표 측정시스템 실제 반복성/재현성 데이터 및 판정 | 중요 검사특성 우선 1~2개 GR&R 실행/확인 | 품질팀 / 검사담당 | 2026-10-30 | 실제 MSA 결과 + 판정 + 부적합 조치
17 | 공정능력 / SPC | 보완필요 | Core Tools 통합관리본 | SPC/Cpk 구조와 반응계획 체계 존재. Dashboard는 대표품목 실제값 입력 필요 상태. | 대표 특성 실측값·관리도·Cpk/Ppk·특별원인/반응 기록 | 중요특성 1~2개 최근 데이터로 SPC/Cpk 산출 | 품질팀 / 생산팀 | 2026-10-30 | 관리도 + 능력지수 + 이상반응 기록
18 | LOT 추적 / 재작업 | 보완필요 | SHINHWA_LOT_추적성_대응관리_Rev00.xlsx | 원자재→생산→검사→출하를 연결하는 추적 구조와 모의훈련 양식은 구축됨. 확인된 25분 기록은 예시 데이터. | 실제 생산 LOT의 원자재·공정·검사·출하·재작업/회수 수량대사 및 소요시간 기록 | 실제 한온 대상 또는 대표 양산 LOT 1건으로 정·역추적 재실시. 내부 목표 60분 기준 적용. | 자재 / 생산 / 품질 | 2026-10-30 | 실제 LOT 기준 60분 이내 + 수량대사 + 원본증빙 링크 + 확인자/일자
19 | 초품 / 재가동 | 보완필요 | QMS Rev.03 / FM Master | 설비 이상 후 재가동 시 초품 및 영향품 확인 요구 존재. | 최근 초품승인·설비재가동·조건변경 후 초중종품 실제 기록 | 최근 재가동/품번변경 사례 1건 증빙 수집 | 생산 / 생산기술 / 품질 | 2026-10-30 | 사례 1건 승인→검사→조건→판정 연계
20 | 공급자 / 외주 | 보완필요 | FM Master / QMS 공급자·외주 절차 체계 | 공급자평가·입고검사·외주 관리 양식/절차 존재. | 한온 대상 원자재 공급자 최신평가·COC/성적서·입고검사, 외주 적용 여부 | 핵심 원자재 공급자 1~2개 표본 점검, 외주 N/A 여부 근거화 | 자재 / 구매 / 품질 | 2026-11-02 | 공급자 증빙 또는 외주 해당없음 근거
21 | 중요특성 / 용접 | 보완필요 | Core Tools Control Plan / QMS Rev.03 | RG3 HEV / 두 품번 및 2동 브레이징 용접라인 확인. 실제 고객 도면 특성과 PFMEA/CP/시험 결과 연계는 미확인 | 한온 실제 도면 중요특성 기호와 PFMEA/CP/검사/브레이징 기록 연결 | 대표 품번 도면 특성표시부터 현장기록까지 1개 특성 추적 | 개발 / 생산기술 / 품질 | 2026-11-02 | 도면→PFMEA→CP→검사/공정기록 완전 연결
22 | 비상대응 / 오류방지 | 보완필요 | QMS Rev.03 / 04_필요서류_인쇄물구분_Rev05_FINAL.xlsx | 이상 시 정지·격리·재가동, Fool Proof 관리 요구 및 관련 신규 조치항목 존재. | 오류방지 기능점검·우회승인·비상훈련·복구 후 초품 실제 기록 | Fool Proof 1개 기능시험 + 이상상황 모의대응 기록 | 생산 / 생산기술 / 품질 | 2026-11-02 | 기능점검 + 대응훈련 + 재가동 증빙

## 06_2단계_요약
한온 SQ 심사 준비 2단계 — 보유 증빙 대조 결과
기준: 기존 사전미팅 자료 + QMS Rev.03 + Core Tools + LOT 추적 + 설비/문서관리 자료 대조 (2026-10-26)
증빙확보 |  | 보완필요 |  | 미확인 | 총 항목
0 |  | 22 |  | 0 | 22
판정 요약
현재 22개 항목 모두 심사 객관적 증빙 기준에서는 '보완필요'로 판정했습니다. 절차·양식·관리체계는 상당 부분 구축되어 있으나 대표 품번/최근 실적/현장 적용/승인 원본이 아직 확인되지 않았습니다. LOT 추적 파일의 25분 기록도 원자료에 '예시행'으로 표시되어 실제 심사 증빙으로 사용할 수 없습니다. 특히 한온 최신 SQ 평가기준, 실제 브레이징 승인조건, MSA/SPC 실측자료, 설비/JIG 최근 점검실적, 작업자 자격, 자동화 전후 성과 원자료를 우선 확보해야 합니다.
우선 | 즉시 조치 | 완료 기준 | 주관 | 목표일
1 | 한온 공식 SQ 기준 확보 | HGPS/고객 담당에서 최신 평가표·개정일·대상공정 확보 | 영업관리 + 품질 | 2026-10-26
2 | 대표 품번 선정·문서 정합성 | Flow-PFMEA-CP-WI-검사기준 현장대조 | 품질 + 개발 + 생산기술 | 2026-10-27
3 | 브레이징/용접 조건 실적화 | 승인 조건값·허용범위·최근 기록·이탈/4M 변경 증빙 | 생산기술 + 생산 + 품질 | 2026-10-28
4 | 현장 운영기록 수집 | 설비/JIG·계측기·검사·부적합·교육 최근 원본 확보 | 생산/품질/경영관리 | 2026-10-29
5 | MSA·SPC 실행 | 중요특성 1~2개 GR&R + SPC/Cpk 최신데이터 확보 | 품질 + 생산 | 2026-10-30
6 | LOT 실제 모의추적 | 예시데이터가 아닌 실제 LOT로 정·역추적 + 수량대사 + 60분 이내 | 자재 + 생산 + 품질 | 2026-10-30
7 | 성과 원자료 재검증 | 자동화 전/후 동일 품번·기간 원자료 대사 후 승인 | 생산관리 + 품질 | 2026-10-30
8 | 자체점검 종결 | 22개 항목 증빙번호·확인자·완료일 입력, A급 미흡 종결 | 품질경영본부 + 전 부서 | 2026-11-04

## 07_대표품번_교차검증
3단계 — RG3 HEV / 6동 점프 튜브 자동가공·2동 브레이징/기밀라인 문서·현장 교차검증
사용자 입력 | 값
SQ 대상 대표 품번 (2종) | FA1A8HRAAC/AD (=FA1A8HRAAC, FA1A8HRAAD; AD 전개는 도면 확인)
제품/품명 | 도면 Rev.01(사용자 확인) / 제품 정식 품명 사내확인 필요
대상 공정 | 6동 벤딩·포밍·커팅·코킹 자동가공 → 2동 브레이징·기밀검사 (세부 용접방식 확인 필요)
생산동 / 용접라인 | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀
한온 대상 차종 | 한온시스템 / RG3 HEV
No. | 연계 단계 | 필수 문서/현장 | 기존 보유 근거 | 사용자가 연결할 실제 파일/문서번호 | Rev./일자 | 핵심 대조 항목 | 현장 확인 | 현재 판정 | 불일치/조치 | 담당 | 완료일 | 확인자 | Gate
1 | 고객 요구 | 한온 최신 SQ 평가기준/CSR | SQ_진척율 보고 자료 한온시스템 260921.xlsx (최신성 검증 대기) | [원본 파일 확보 / 한온 공식 배포·최신 Rev 증빙 연결] | [입력] | 개정일·대상공정·평가항목·신청조건 | [확인] | 보완필요 | 기준자료 확보, 발행·최신성 확인 필요 | 영업/품질 | [입력] | [입력] | STOP
2 | 제품/도면 | 최신 도면·사양/중요특성 | QMS Rev.03 중요특성 관리체계 | 도면 Rev.01 / 고객 보안 원본 사내대조 후 내부 결과만 기재 | [입력] | RG3 HEV / FA1A8HRAAC와 AD 약식 품번 전개 확인·도면 Rev·특별특성 | [확인] | 보완필요 | 실제 도면 미연결 | 개발/품질 | [입력] | [입력] | STOP
3 | 공정흐름 | Process Flow | Core Tools Flow 구조 존재 | [두 품번 공정 Flow 또는 공용문서 적용 근거 연결] | [입력] | 6동 점프 튜브 자동가공·2동 브레이징/기밀 공정의 실제 순서, 전·후공정, 외주/재작업 경로를 현장에서 대조 | [확인] | 보완필요 | 현장 Walk-through 필요 | 품질/생산 | [입력] | [입력] | STOP
4 | 위험분석 | PFMEA | Core Tools PFMEA 체계 존재 | [두 품번 PFMEA 또는 공용문서 적용 근거 연결] | [입력] | Flow 공정번호·S/O/D·예방/검출·변경/불량 반영 | [확인] | 보완필요 | 실제 품번 데이터 미확인 | 품질/생산기술 | [입력] | [입력] | STOP
5 | 공정관리 | Control Plan | Control Plan 양식/반응계획 구조 존재 | [두 품번 CP 또는 공용문서 적용 근거 연결] | [입력] | PFMEA 특성·규격·측정·주기·반응계획·SPC/MSA ID | [확인] | 보완필요 | 실제 CP 미연결 | 품질/생산 | [입력] | [입력] | STOP
6 | 작업표준 | 현장 WI/조건표 | QMS Rev.03 WI 체계 존재 | [현장 게시 WI 연결] | [입력] | 작업순서·조건·JIG·이상시 조치·최신 승인본 | [확인] | 보완필요 | 현장 게시/배포 확인 필요 | 생산/생산기술 | [입력] | [입력] | STOP
7 | 특수공정 | FT-ASY-A/C JUMPER 용접 승인조건 | SQ 예상질문 및 조건관리 요구 존재 | [조건표/검증기록 연결] | [입력] | 실제 용접방식에 따른 전류·전압·시간·가압력·가스조건·JIG 및 프로그램 등 해당 관리변수 (브레이징은 적용 시) | [확인] | 보완필요 | FT-ASY-A/C JUMPER 실제 용접방식·승인조건·최근 검증실적 미확인 | 생산기술/품질 | [입력] | [입력] | STOP
8 | 검사기준 | 검사기준서/한도견본 | QMS 검사기준 관리체계 존재 | [검사기준 연결] | [입력] | 도면/CP와 규격·판정·누설/기밀/외관 기준 일치 | [확인] | 보완필요 | 실제 기준 미연결 | 품질 | [입력] | [입력] | STOP
9 | 측정검증 | MSA | MSA 체계/GR&R 양식 존재 | [실제 MSA 결과 연결] | [입력] | 측정기·특성·작업자·반복/재현성·판정·조치 | [확인] | 보완필요 | 실측 결과 없음 | 품질 | [입력] | [입력] | STOP
10 | 공정능력 | SPC/Cpk | SPC/Cpk 양식/기준 존재 | [실제 SPC 데이터 연결] | [입력] | 중요특성 실측값·관리도·Cpk/Ppk·이상반응 | [확인] | 보완필요 | 실측 결과 없음 | 품질/생산 | [입력] | [입력] | STOP
11 | 검사실적 | 초품/공정/최종검사 | 검사 기록 요구/FMs 존재 | [최근 LOT 기록 연결] | [입력] | 품번·LOT·측정값·판정·검사자·측정기 추적 | [확인] | 보완필요 | 실제 최근 기록 미확인 | 품질 | [입력] | [입력] | STOP
12 | 설비/JIG | 점검·PM·고장·JIG | 설비 관리체계 및 신규작성 목록 존재 | [최근 1~3개월 기록 연결] | [입력] | 대상설비/JIG·PM 계획대실적·고장이력·복구 후 초품 | [확인] | 보완필요 | 실제 최근 기록 미확인 | 생산기술 | [입력] | [입력] | STOP
13 | 작업자 | 교육/자격 | 역량/교육 기준·양식 존재 | [작업자/검사원 자격 연결] | [입력] | 대상자·교육일·평가·자격유효·배치승인 | [확인] | 보완필요 | 실제 자격기록 미확인 | 경영관리/부서장 | [입력] | [입력] | STOP
14 | 추적성 | 실제 LOT 모의추적 | LOT 관리체계/예시행 존재 | [실제 LOT 추적결과 연결] | [입력] | 원자재↔생산↔검사↔출하·재작업·수량대사·60분 이내 | [확인] | 보완필요 | 예시행만 확인됨 | 자재/생산/품질 | [입력] | [입력] | STOP
15 | 변경관리 | 최근 4M 변경사례 | 4M 변경 체크포인트 존재 | [최근 변경 기록 연결] | [입력] | 영향평가·PFMEA/CP/WI 갱신·검증·고객승인 필요성 | [확인] | 보완필요 | 실제 사례 미확인 | 개발/품질 | [입력] | [입력] | STOP
16 | 부적합 | 최근 부적합 1건 | 격리/판정/재작업 절차 존재 | [최근 사례 연결] | [입력] | 격리→판정→조치→재검사→원인/재발방지→LOT | [확인] | 보완필요 | 실제 사례 미확인 | 품질/생산 | [입력] | [입력] | STOP

## 08_최종_증빙패키지
4단계 — 한온 SQ 심사 최종 증빙 패키지 목록
Rev.05: 노란색 F열(실제 증빙파일·사내 경로), J열(품질/현장 확인결과), K열(실제 확인자)을 입력하면 E열이 자동으로 증빙확보/검토중/보완필요를 표시합니다. 양식명·예시·문서번호 후보만으로 증빙확보 처리하지 않습니다. 도면 원본은 외부에 업로드하지 않습니다.
No. | 증빙 묶음 | 심사 시 제시 자료 | 기존 보유/참고 | 자동 수집판정 | 사용자 입력 파일/경로 | 담당부서 | 제시형태 | 심사 포인트 | 최종 확인 | 확인자 | 비고
1 | A. 고객/신청 | SQ 추진 평가자료 + 한온 공식 최신본 배포 근거 | SQ_진척율 보고 자료 한온시스템 260921.xlsx 확보 | 보완필요 | [한온 배포/최신 Rev 증빙 경로 입력] | 영업/품질 | 전자+인쇄 | 최신 개정·적용범위 | 미확인 | [입력] | 평가원문 확보. 최신성 및 적용범위 확인 뒤 종결
2 | A. 고객/신청 | RG3 HEV 두 품번 도면·사양·중요특성 | QMS 중요특성 체계 | 보완필요 | [도면/사양 경로] | 개발/품질 | 전자 | 최신 Rev·CC/SC | 미확인 | [입력]
3 | B. 문서체계 | RG3 HEV 6동 자동가공→2동 브레이징·기밀검사 Process Flow | Core Tools 구조 | 보완필요 | [Flow 경로] | 품질/생산 | 인쇄 권장 | 실제 현장 순서 | 미확인 | [입력]
4 | B. 문서체계 | FA1A8HRAAC/AD 적용 PFMEA | Core Tools PFMEA | 보완필요 | [PFMEA 경로] | 품질/생산기술 | 인쇄 권장 | 최근 변경/불량 반영 | 미확인 | [입력]
5 | B. 문서체계 | FA1A8HRAAC/AD 적용 Control Plan | Core Tools CP | 보완필요 | [CP 경로] | 품질/생산 | 인쇄 권장 | PFMEA 특성/반응계획 연계 | 미확인 | [입력]
6 | B. 문서체계 | 작업표준서/조건표 최신 승인본 | QMS Rev.03 | 보완필요 | [WI/조건표 경로] | 생산/생산기술 | 현장+인쇄 | 현장 게시본과 동일 | 미확인 | [입력]
7 | B. 문서체계 | 검사기준서/한도견본 | QMS 검사기준 체계 | 보완필요 | [검사기준 경로] | 품질 | 현장+인쇄 | 도면/CP와 동일 | 미확인 | [입력]
8 | C. 특수공정 | 2동 자동2호기 브레이징 승인 공정조건·프로그램(가공 6동과 구분) | SQ 브레이징 예상질문/QMS 조건관리 | 보완필요 | [실제 조건표 경로] | 생산기술 | 현장+인쇄 | 압력·유량·온도/시간·용가재/Flux·JIG | 미확인 | [입력] | 브레이징 적용은 미확인. 해당하지 않으면 N/A 근거
9 | C. 특수공정 | 2동 자동 브레이징 승인조건 비교·작업실적 / 설비ID 대조 | FM-PRD-N10~N12 작성 필요 목록 | 보완필요 | [최근 실적 경로] | 생산기술/품질 | 인쇄 | 실제값·허용범위·판정·확인자 | 미확인 | [입력]
10 | C. 특수공정 | 브레이징 용가재·Flux 해당시 LOT·보관기록 | 브레이징 Q&A 요구 | 보완필요 | [자재/현장 기록 경로] | 자재/생산 | 현장 | 승인품목·LOT·오염/유효기간 | 미확인 | [입력]
11 | D. 검사/측정 | 6동 가공 공정검사 실적 + 2동 에어 리크 테스트기 전자 원본검사 데이터 + 최종검사 해당자료 | 품질팀 확인: 별도 기밀검사성적서 없이 설비 전자데이터만 보관(원본 로그 검증 대기) | 보완필요 | [6동 검사실적 및 2동 테스터 로그 사내 위치 입력] | 품질 | 인쇄+전자 | 2동 원본로그 품번·LOT·검사조건·측정값·판정·테스터ID·보존/조회 일치 | 미확인 | [입력]
12 | D. 검사/측정 | 계측기 대장·교정성적서·라벨 | QMS Rev.03 계측관리 | 보완필요 | [계측기/성적서 경로] | 품질 | 전자+현장 | 유효기간·영향평가 | 미확인 | [입력]
13 | D. 검사/측정 | MSA/GR&R 실제 결과 | Core Tools MSA | 보완필요 | [MSA 경로] | 품질 | 인쇄 권장 | 실제 특성/기기/작업자 | 미확인 | [입력]
14 | D. 검사/측정 | SPC 관리도·Cpk/Ppk 실제 결과 | Core Tools SPC | 보완필요 | [SPC 경로] | 품질/생산 | 인쇄 권장 | 최근 데이터·이상반응 | 미확인 | [입력]
15 | E. 설비/JIG | 대상 설비·JIG 목록 및 일상점검 | 설비 관리체계 | 보완필요 | [점검표 경로] | 생산/생산기술 | 현장+인쇄 | 설비번호·일자·점검자 | 미확인 | [입력]
16 | E. 설비/JIG | 예방보전 계획대실적·고장수리 | 설비 통합관리 양식 | 보완필요 | [PM/고장 경로] | 생산기술 | 전자+인쇄 | 계획 대비 실적·반복고장 | 미확인 | [입력]
17 | E. 설비/JIG | Fool Proof 기능점검/우회승인 | 필요서류 목록/현장조치 항목 | 보완필요 | [F/P 점검 경로] | 생산기술/품질 | 현장 | 기능시험·우회 통제 | 미확인 | [입력]
18 | F. 인원 | 작업자/검사원 교육·자격 | QMS Rev.03/WI-025/FM-020~023 | 보완필요 | [교육/자격 경로] | 경영관리/각부서 | 인쇄/전자 | 유효 자격·현장 인터뷰 | 미확인 | [입력]
19 | G. 품질이상 | 최근 부적합 1건 End-to-End | QMS Rev.03/SH-FM-071 연계 | 보완필요 | [부적합 사례 경로] | 품질/생산 | 인쇄 | 격리·판정·재검사·재발방지 | 미확인 | [입력]
20 | G. 품질이상 | 최근 4M 변경 1건 또는 변경없음 근거 | 4M 체크포인트 | 보완필요 | [변경 경로] | 개발/품질 | 인쇄 | 영향평가·검증·고객승인 | 미확인 | [입력]
21 | H. 추적성 | 6동 가공→동간 이송→2동 브레이징·기밀검사→출하 실제 LOT 정·역추적 | LOT 관리체계/예시행 | 보완필요 | [실제 추적 결과] | 자재/생산/품질 | 인쇄 권장 | 수량대사·60분 이내 | 미확인 | [입력] | 예시행은 사용 금지
22 | H. 추적성 | 재작업/선별품 원 LOT 유지 기록 | QMS Rev.03 추적 요구 | 보완필요 | [재작업 기록] | 품질/생산 | 전자+인쇄 | 전후검사·원LOT | 미확인 | [입력]
23 | I. 공급자 | 승인공급자 평가·성적서·입고검사 | FM Master/공급자 체계 | 보완필요 | [공급자 자료 경로] | 구매/자재/품질 | 전자 | 실제 원자재와 연결 | 미확인 | [입력]
24 | I. 공급자 | 외주공정 관리 또는 N/A 근거 | 외주 관리체계 | 보완필요 | [외주/N/A 근거] | 구매/품질 | 전자 | 외주 조건/검사/추적 | 미확인 | [입력]
25 | J. 성과 | 자동화 전/후 품질·생산성 원자료 | SQ 사전미팅 성과관리표 | 보완필요 | [원자료 경로] | 생산관리/품질 | 전자+요약 인쇄 | 동일품번·동일기간·산식 | 미확인 | [입력] | 예시/가정 수치 금지
26 | K. 문서통제 | Rev.03 승인·배포·구본 회수 증빙 | 문서관리대장 | 보완필요 | [승인/배포/회수 경로] | 문서관리/품질 | 인쇄+전자 | 실제 승인자·배포일·수령자 | 미확인 | [입력]
27 | L. 자체점검 | SQ 자체점검표·미흡사항 종결대장 | SQ PreMeeting FIXED | 보완필요 | [최종 체크리스트] | 품질/전부서 | 인쇄 | 증빙번호·확인자·완료일 | 미확인 | [입력]
28 | M. 교육 | 브레이징 예상질문/품질약자 교육기록 | 브레이징 Q&A/약자 한장정리 | 보완필요 | [교육실적 경로] | 품질/생산 | 현장 | 작업자가 실제 기준대로 답변 | 미확인 | [입력]

## 09_모의심사_최종
5단계 — 최종 모의심사 체크시트
No. | 심사 질문/확인 | 대상 | 기대 답변/확인 포인트 | 제시 증빙 | 현장 확인 | 결과 | 조치사항 | 담당 | 재확인
1 | 한온 SQ 평가기준 최신본은 무엇이며 적용 공정은? | 품질/영업 | 공식 문서명·Rev·입수일·적용 대상 즉시 제시 | 한온 공식 평가기준/외부문서대장 | [확인] | 미확인 |  | 영업/품질
2 | RG3 HEV 품번의 6동 가공부터 2동 브레이징·기밀검사까지의 Flow는? | 품질/생산 | 6동 가공 → 동간 이송 식별 → 2동 자동2호기 브레이징 → 2동 기밀검사 설명(현장 Flow와 일치) | Flow/PFMEA/CP | [확인] | 미확인 |  | 품질/생산
3 | PFMEA 위험과 Control Plan 관리는 어떻게 연결됩니까? | 품질/생산기술 | 동일 공정번호·특성·예방/검출·반응계획 연결 | PFMEA/CP/상호참조 | [확인] | 미확인 |  | 품질/생산기술
4 | 2동 자동2호기 브레이징의 승인 조건과 실제 기록은? | 생산기술/작업자 | 브레이징 조건표·설비ID·작업 LOT·프로그램·이상대응 기록을 사내에서 확인 | 조건표/WI/최근기록 | [확인] | 미확인 |  | 생산/생산기술
5 | 조건 이탈 시 어떻게 합니까? | 작업자 | 정지→영향품 식별/격리→보고→원인→재검사→재가동 | WI/이탈사례 | [확인] | 미확인 |  | 생산/품질
6 | 실제 용접방식에 사용하는 소모재·용가재/Flux(해당 시)는 어떻게 관리합니까? | 작업자/자재 | 실제 적용 자재·소모재만 대상으로 승인 품목·규격·LOT·보관상태 관리 | 자재 LOT/보관기록 | [확인] | 미확인 |  | 자재/생산
7 | JIG 이상이면? | 작업자 | 사용중지·식별·보고·점검/수리·영향품 확인 | JIG 점검/고장이력 | [확인] | 미확인 |  | 생산기술
8 | 작업자 자격은 어떻게 확인합니까? | 생산/경영관리 | 교육·숙련평가·자격승인 후 독립작업 | 자격대장/교육기록 | [확인] | 미확인 |  | 경영관리/생산
9 | 초품은 언제 확인합니까? | 작업자/품질 | 생산시작·품번/조건변경·재가동 등 기준대로 승인 | 초품 기록 | [확인] | 미확인 |  | 생산/품질
10 | 계측기 교정상태를 보여 주세요. | 검사원 | 기기ID·유효기간·라벨·성적서 일치 | 계측기대장/성적서 | [확인] | 미확인 |  | 품질
11 | 이 측정방법의 MSA 결과는? | 품질 | 실제 특성/기기의 GR&R 등 결과·판정 설명 | MSA 결과 | [확인] | 미확인 |  | 품질
12 | 공정능력은 어떻게 관리합니까? | 품질/생산 | 관리도·Cpk/Ppk·이상반응 계획 제시 | SPC/Cpk | [확인] | 미확인 |  | 품질/생산
13 | 최근 부적합 사례를 보여 주세요. | 품질/생산 | 격리→판정→조치→재검사→원인/재발방지 연결 | 부적합 기록 | [확인] | 미확인 |  | 품질
14 | 최근 4M 변경은 어떻게 관리했습니까? | 개발/품질 | 사전 영향평가·관련문서 변경·검증·고객승인 필요성 확인 | 변경기록 | [확인] | 미확인 |  | 개발/품질
15 | LOT 하나를 역추적해 주세요. | 품질/자재 | 고객/완성품→공정→검사→자재 LOT, 수량대사 | 실제 모의추적 결과 | [확인] | 미확인 |  | 자재/품질
16 | 설비 예방보전 실적을 보여 주세요. | 생산기술 | 대상설비 계획대실적·고장이력·후속조치 | PM/고장기록 | [확인] | 미확인 |  | 생산기술
17 | Fool Proof는 정상 작동합니까? | 생산/생산기술 | 기능점검·이상 시 정지/우회승인 통제 | F/P 점검기록 | [확인] | 미확인 |  | 생산기술/품질
18 | 에어 리크 테스트기 전자 원본데이터에서 생산 LOT·시험조건·실측결과·판정을 재조회할 수 있나요? | 2동 검사원/품질 | 별도 종이 기밀검사성적서 없이 설비 원본로그에서 품번·검사 LOT·검사일시·측정값·판정·테스터ID를 조회하고 합부/재검사 이력을 설명 | 설비 전자 원본로그·승인검사기준·검사기 점검/검증기록·검색 시연 | [확인] | 미확인 |  | 품질
19 | 자동화 전환 효과를 어떤 원자료로 검증했습니까? | 생산관리/품질 | 동일 품번·기간·산식·원자료 대사 | 생산/불량/재작업 원자료 | [확인] | 미확인 |  | 생산관리/품질
20 | 최신 문서가 현장에 배포되어 있습니까? | 문서관리/현장 | 승인·배포·수령·구본회수 증빙 제시 | 문서관리대장/현장본 | [확인] | 미확인 |  | 문서관리/품질

## 10_사용자_정리필수
기존 22항목 실행용 정리표 — 최신 우선순위는 17시트 확인 | [10 empty] | Rev.05 이력 참고용: 현행 사용자 입력은 17_사용자_최우선에서 관리. 10시트 완료표시를 새로 수정하지 마세요.
이 시트는 기존 FINAL MASTER의 부서 과제를 유지한 참고 목록입니다. 새 한온 SQ 평가자료 기준으로 검증/확정해야 할 최신 사용자 과제는 「17_사용자_최우선」 시트에서 관리합니다. 두 목록의 중복 항목은 동일 증빙으로 연계하십시오.
우선 | 유형 | 정리할 항목 | 현재 상태 | 사용자가 해야 할 일 | 받을 자료/결정값 | 요청 대상 | 목표일 | 완료 | 완료 후 다음 작업 | 비고
1 | 직접 확정 | 대표 품번 2종 확정 | 차종·대표품번 범위 확정 / 도면 Rev.01 사용자 확인 | FA1A8HRAAC/AD 두 품번으로 구분해 진행; AD 전개표기는 도면으로 확인 | FA1A8HRAAC, FA1A8HRAAD(AD 전개 사내대조) / 도면 Rev.01(사용자 확인) | 사용자 | 즉시 | 완료 | 07 시트 B5~B9 입력 | 도면 보안 업로드 불필요. 철자·품명·특성의 사내대조는 별도 미종결
2 | 직접 확정 | 6동 점프 튜브 자동가공·2동 브레이징/기밀 공정/라인 | 범위 확정 / 설비·용접방식 확인 필요 | 6동 점프 튜브 자동가공 → 2동 FT-ASY-A/C JUMPER 브레이징·기밀검사 | 세부 설비번호·용접방식·승인조건은 생산기술 확인 | 사용자+생산 | 즉시 | 완료 | 대표 품번 Flow 범위 고정 | 생산동·공정·라인 확인. 용접방식/설비별 조건 확인 필요
3 | 외부 확보 | 한온 SQ 원문 평가자료 공식/최신성 확인 | 기준자료 확보·공식 최신성 미확인 | 업로드한 한온 SQ 추진자료를 기준으로 사용. 한온 공식 배포원본인지/새 개정본이 있는지만 확인 | 작성일 2026-09-07 평가자료 + 배포 근거/Rev·최신 여부 | 영업 신성호/한온 담당 | 최우선 | 미완료 | 13~15 원문 평가표·진척 연계 확정 | 새 기준 확보 불필요. 공식 발행처/최신본 여부 검증만 남음
4 | 부서 요청 | 대표 품번 최신 도면 사내 대조 | Rev.01 사용자 확인 / 원본 사내대조 미확인 | 기밀 도면은 사내에서만 열람. 품번별 Rev.01, 도면 특성, 중요 용접/검사 요구를 대조 후 결과만 기록 | 도면 원본 업로드 불필요; 사내 대조 확인자·확인일·결과 | 개발 한상돈/최윤서 | D+1 | 미완료 | Flow-PFMEA-CP 대조 | 23_도면_사내대조 시트와 연계
5 | 부서 요청 | 대표 품번 Flow·PFMEA·Control Plan | 미확인 | 두 품번별 최신 도면·사양/Rev를 확보; 공용 도면이면 적용 근거 확인 | Flow/PFMEA/CP 실제 파일 | 품질/개발/생산기술 | D+1 | 미완료 | 07 시트 E열 연결
6 | 부서 요청 | 브레이징 실제 승인 조건값 | 미확인 | 두 품번 Flow·PFMEA·CP를 각각 확인하거나 공용문서 적용범위 증빙 | 가스종류·압력/유량·온도/시간·용가재/Flux·JIG/간극 | 생산기술 황지환 | D+2 | 미완료 | Q&A와 조건표 일치 검증
7 | 부서 요청 | FT-ASY-A/C JUMPER 실제 용접 조건값 | 미확인 | CO₂·스폿·브레이징 등 적용 용접방식과 승인 조건을 확인; 임의 입력 금지 | WI/검사기준/현장게시 사진 | 생산 지성규 / 품질 | D+2 | 미완료 | 구본 회수·최신본 확인
8 | 부서 요청 | 최근 실제 검사기록 | 미확인 | 대표 품번 최근 LOT 1~3건 기록 확보 | 초품/공정/최종검사·측정기·검사자 | 품질 | D+2 | 미완료 | LOT 추적과 연결
9 | 부서 요청 | 설비·JIG 실제 점검/PM 기록 | 미확인 | SQ 대상 설비만 추려 최근 1~3개월 원본 확보 | 일상점검/PM/고장수리/JIG 점검 | 생산기술 | D+3 | 미완료 | 08 패키지 등록 | 신규작성 필요 항목 확인
10 | 부서 요청 | 계측기 교정성적서 | 미확인 | 대표 품번 검사에 쓰는 기기만 우선 수집 | 기기ID/교정성적서/유효기간/라벨 | 품질 | D+3 | 미완료 | MSA 대상 선정
11 | 부서 요청 | 작업자·검사원 교육/자격 | 미확인 | SQ 대상 인원 명단 기준 유효성 확인 | 교육일지/평가/자격대장 | 경영관리 안혜정/부서장 | D+3 | 미완료 | 현장 인터뷰 대상 지정
12 | 실행 필요 | MSA 실제 결과 | 미실행/미확인 | 중요 검사특성 1~2개로 실제 GR&R 확인/실행 | GR&R 원자료/판정/조치 | 품질 | D+4 | 미완료 | 09 모의심사 Q11 대응 | 샘플 양식만으로는 부족
13 | 실행 필요 | SPC/Cpk 실제 결과 | 미실행/미확인 | 중요특성 1~2개 최근 실측값으로 분석 | 관리도/Cpk 또는 Ppk/이상반응 | 품질+생산 | D+4 | 미완료 | 09 모의심사 Q12 대응
14 | 실행 필요 | 실제 LOT 모의추적 1회 | 예시 데이터만 존재 | 실제 대표 LOT로 정·역추적 실시 | 원자재/생산/검사/출하/재작업/수량대사/소요시간 | 자재+생산+품질 | D+4 | 미완료 | 60분 이내 기준으로 종결 | 기존 25분 기록은 예시행
15 | 부서 요청 | 최근 부적합 사례 1건 | 미확인 | 최근 실제 사례를 처음부터 끝까지 묶기 | 격리/판정/재작업·폐기/재검사/원인/재발방지 | 품질 | D+4 | 미완료 | 09 모의심사 Q13 대응
16 | 부서 요청 | 최근 4M 변경 사례 또는 변경없음 근거 | 미확인 | 최근 6개월 이력에서 1건 선정 | 변경요청/영향평가/검증/고객승인 필요성 | 개발+품질 | D+4 | 미완료 | 09 모의심사 Q14 대응
17 | 부서 요청 | 공급자/자재 증빙 | 미확인 | 대표 원자재 1~2개만 우선 수집 | 승인공급자/성적서/입고검사/추적성 | 구매+자재+품질 | D+5 | 미완료 | 08 패키지 등록
18 | 직접 확인 | 자동화 전/후 성과가 실제 실적인지 확정 | 미판정 | 사전미팅 수치가 예시인지 실제인지 결정하고 기간 지정 | 비교품번/기간/원자료 위치/산식 | 사용자+생산관리 | D+5 | 미완료 | 실제 원자료로 재계산
19 | 부서 요청 | QMS Rev.03 실제 승인·배포·구본 회수 | 미확인 | 승인자/승인일/배포일/수령자/회수상태 확인 | 승인·배포·회수 증빙 | 문서관리/품질 | D+5 | 미완료 | 문서통제 Gate 해제
20 | 최종 실행 | 부서 합동 모의심사 1회 | 미실시 | 09 시트 20문항을 실제 현장에서 실행 | 결과/부적합/담당/재확인일 | 품질 주관 전부서 | 최종 D-2 | 미완료 | 11 Final Gate 판정

## 11_FINAL_READY_GATE
한온 SQ 심사 준비 FINAL READY GATE
본 시트는 계획이 아니라 '실제 증빙이 확인된 상태'만 집계합니다. 현재 결과는 자료 대조 기준이며, 실제 파일을 연결하면 자동으로 갱신하십시오.
원문 평가코드행 |  | 실증확인 코드 |  | 미확인 코드 |  | 최우선 업무완료 |  | 증빙패키지 확보 | 모의심사 적합
43 |  | 0 |  | 43 |  | 2 |  | 0 | 0
확인배점 준비율 |  |  |  | 0% |  |  |  | NOT READY
Gate | 필수조건 | 현재 | 판정 | 사용자/부서 조치 | 종결 기준
G1 | 한온 SQ 평가자료 확보 + 공식 최신성 검증 | 평가자료 확보·공식 최신성/6-12/229건 검증 대기 | STOP | 공식 배포/최신 Rev·평가 적용범위·6-12 중복 확인 | 배포 증빙·적용범위 및 코드 확정 시 PASS |  | 상태 | 건수
G2 | 대표 품번/공정/라인 확정 | RG3 HEV / 6동 자동가공 → 2동 자동 브레이징(자동2호기)·기밀검사 / 품번 2종 | PASS | 사용자 제공 동별 공정범위 확정. 6동 내부 작업순서·설비대장 ID는 현장 검증 필요 | G2는 대상 차종·품번·동별 주공정 범위 확인만 인정; 실증은 G3/G4 별도 |  | 증빙확보 | 0
G3 | 원문 43개 코드행(배점 42개)·Flow-PFMEA-CP-WI 검증 | 0/43 코드행 + 도면 사내대조 0/18건 | STOP | 21시트 객관증빙·현장대조(6동·2동/2품번) + 23시트 기밀도면 내부확인 | 43개 코드행 증빙확인(6-12 무배점 포함) + 관련 Flow/PFMEA/CP/WI 대조 |  | 보완필요 | 22
G4 | 2동 자동2호기 브레이징 승인조건·기밀검사 실증 및 동별 현장대조 | 0/20 기밀실증, 0/14 전자관리, 0/2 실제LOT 로그 | STOP | 2동 브레이징 승인조건 + 기밀검사 20건 + 전자관리 14건 + LOT 로그 2건 현장실증 | 실제 2동 에어 리크 테스터 로그·LOT·승인조건·수량 대사와 브레이징 실적 대조 |  | 미확인 | 0
G5 | MSA/SPC 실제 데이터 | 0/2 MSA·SPC | STOP | 중요특성 실측 분석 | 판정+반응기록
G6 | 실제 LOT 모의추적 | 실제 LOT 미확인 | STOP | 실제 LOT 재실시 | 정/역추적·수량대사·60분 내
G7 | 설비/JIG/계측/교육 실제 기록 | 0/16 자료회수 검증 | STOP | 최근 원본 수집 | 대상 전수 유효
G8 | 부적합/4M 변경 실제 사례 | 0/2 부적합·4M | STOP | 각 1건 또는 변경없음 근거 | End-to-End 증빙
G9 | QMS Rev.03 승인/배포/회수 | 승인·배포 미확인 | STOP | 승인·배포·구본회수 확인 | 대장 실제값 입력
G10 | 최종 모의심사 | 0/20 모의심사 + 0/8 원본 조회시연 | STOP | 20문항 현장 모의심사 + 에어 리크 로그 전자자료 조회시연 8항목 | 부적합 0 + 개선기회 조치
최종 결론
Rev.09 현행 최종판정: 기존 원문 43행 증빙 / 10개 Gate PASS / 증빙패키지 28개 / 사용자 20업무 + 28시트 121건 CAPA 검증 + 29시트 16건 + 31시트 LOT 18건 + 32시트 2동 기밀 20건 + 36시트 전자데이터 점검 14건 + 37시트 2품번 실제 전자로그 대사 + 38시트 조회시연 8건이 모두 검증된 경우에만 READY. 별도 종이 기밀검사성적서 요구 아님; 보관 중인 설비 원본로그를 사내에서 제시.
Rev.09 진행순서: 39 대시보드 → 36 전자로그 보존관리 → 37 품번별 실제 LOT 로그대사 → 38 전자 조회시연 → 32 기밀검사 20건 → 21/22/23/24/28/29/31 실제 실증 → 09 모의심사 → 11 최종 준비판정. 보안도면·기밀 로그를 외부 업로드하지 않습니다.

## 12_심사당일_준비목록
심사 당일 — 인쇄/전자/현장 준비 목록
구분 | 자료/준비물 | 권장 형태 | 사전 체크 | 심사 시 사용처 | 담당 | 준비 상태 | 비고
필수 인쇄 | 한온 SQ 추진 평가원문 및 공식 최신본 확인자료 | 인쇄 1부+전자 | 260921 업로드 원문 확보 / 공식 최신 Rev·발행근거 확인 | Opening/항목별 대응 | 품질 | 준비중
필수 인쇄 | 대표 품번 Flow·PFMEA·Control Plan | 인쇄 각 1부 | 동일 Rev/공정번호 | 문서 추적 | 품질 | 미준비
필수 인쇄 | 작업표준·검사기준·브레이징 조건표 | 현장 원본+인쇄 | 현장 게시본 동일 | 현장심사 | 생산/품질 | 미준비
전자 원본 + 인쇄 보조 | 최근 6동 공정검사 자료·2동 에어 리크 테스트기 전자로그·MSA·SPC | 원본 사내 조회/인쇄 가능한 자료만 출력 | 검사 LOT·조건·측정값·PASS/FAIL·설비ID 사내 대조 | 2동 기밀검사/검사기록 객관적 증거 | 품질 | 미준비 | 기밀검사는 종이 성적서 별도 보관 없음(설비 전자 원본로그 조회로 대응)
필수 인쇄 | 설비/JIG 점검·PM·고장이력 | 인쇄 표본 | 대상설비 일치 | 현장심사 | 생산기술 | 미준비
필수 인쇄 | 작업자/검사원 자격·교육 | 인쇄 표본 | 대상자 일치 | 인터뷰 | 경영관리 | 미준비
필수 인쇄 | 실제 LOT 모의추적 결과 | 인쇄 1부 | 60분/수량대사 | 추적성 질문 | 품질 | 미준비
필수 인쇄 | 최근 부적합/4M 변경 사례 | 인쇄 각 1건 | End-to-End | 이상/변경 질문 | 품질/개발 | 미준비
전자 폴더 | 전체 QMS Rev.03 / 문서대장 / FM Master | 노트북/공유폴더 | 오프라인 접근 확인 | 추가 자료 요청 | 품질 | 미준비
전자 폴더 | 공급자/성적서/입고검사/외주자료 | 노트북 | 대표 자재 연결 | 구매/공급망 | 구매/품질 | 미준비
현장 | 부적합 격리구역/식별표시 | 현장 | 정상품과 혼재 없음 | 현장심사 | 생산/품질 | 미확인
현장 | Fool Proof/JIG/설비 상태 | 현장 | 기능점검 완료 | 현장심사 | 생산기술 | 미확인
현장 | 계측기 교정라벨/보관상태 | 현장 | 유효기간 전수 확인 | 현장심사 | 품질 | 미확인
현장 | 용가재/Flux LOT·보관상태 | 현장 | 승인품목/LOT/유효기간 | 브레이징 심사 | 자재/생산 | 미확인
인원 | 대표 작업자/검사원 인터뷰 대상 지정 | 현장 | 휴가/교대 확인 | 구두질문 | 생산/품질 | 미확인
운영 | 심사 중 자료 요청 담당 1명 지정 | 운영 | 파일 위치 숙지 | 신속한 증빙 제출 | 품질 | 미확인

## 13_원문평가코드
13. 한온 SQ 추진자료 — 평가코드 원문대조 (43개 기재행)
원문 평가코드·배점(A:I 및 P열)은 보존합니다. Rev.05부터 J:O는 21_코드별_심사실행을 자동 조회하는 영역으로, 여기에 증빙 상태나 점수를 직접 입력하지 않습니다. 원문 6-12 중복 및 229건 산정 문제는 원본 확인 대상입니다.
No | 평가분야(원문) | 평가코드(원문) | 배점(원문) | 평가내용(원문 C열 묶음) | 세부 요구사항 행수 | 준비서류 행수 | 원문 담당자 | 원문 담당부서 | 실행판정(21시트 연계) | 증빙번호·사내 위치(조회) | 문서·현장 대조(조회) | 확인배점(내부 자동) | 미흡·시정조치(조회) | 확인자·확인일(조회) | 원본 행·주의
1 | 생산조건관리 | 1-1 | 20 | 표준류 작성및 준수상태 | 6 | 5 | 이광재 / 지성규 | 품질팀 / 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 5행 / 원문 기재값 보존
2 | 생산조건관리 | 1-2 | 20 | 설비 가동중단(계획/비계획)후 재가동시 업무처리 절차 수립 및 준수상태 | 5 | 5 | 지성규 / 이광재 | 생산팀 / 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 11행 / 원문 기재값 보존
3 | 생산조건관리 | 1-3 | 10 | 외국인 배치 운영공정 현지어 번역/게시된 표준류 반영상태 | 3 | 5 | 지성규 / 이광재 | 생산팀 / 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 17행 / 원문 기재값 보존
4 | 생산조건관리 | 1-4 | 20 | 품질관리 취약 시간대 관리기준 수립 및 관리상태 | 7 | 6 | 지성규 / 이광재 | 생산팀 / 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 22행 / 원문 기재값 보존
5 | 생산조건관리 | 1-5 | 70 | 주요조건 기준수립및 현장관리 상태 비교검증 | 1 | 8 | 지성규 / 황지환 | 생산팀 / 생산기술 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 29행 / 원문 기재값 보존
6 | 검사시험 | 2-1 | 40 | 수입검사 실시기준 수립 및 준수상태 | 9 | 8 | 이은주 박철호 | 구매자재팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 40행 / 원문 기재값 보존
7 | 검사시험 | 2-2 | 30 | 수입검사 누락방지 절차 수립 수입검사 대장 LIST 작성및 준수 불량품 처리절차 수립 및 준수 | 2 | 5 | 김명용 / 이은주 / 이광재 | 품질팀 / 구매자재팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 49행 / 원문 기재값 보존
8 | 검사시험 | 2-3 | 20 | 검사용 마스터(한도견본) 관리기준 수립 및 준수상태 | 5 | 4 | 김명용 / 지성규 | 품질팀 / 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 54행 / 원문 기재값 보존
9 | 검사시험 | 2-4 | 30 | 정기신뢰성 검사 실시계획 수립 및 준수상태 (실시결과 신뢰성 확보 요구됨) | 4 | 4 | 이광재 / 이은주 | 품질팀 / 구매자재팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 59행 / 원문 기재값 보존
10 | 검사시험 | 2-5 | 20 | 계측기/검사구 보유 및 신뢰성 확보상태 (검교정 주기설정, 교정상태) | 10 | 11 | 김명용 / 김주태 | 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 63행 / 원문 기재값 보존
11 | 검사시험 | 2-6 | 20 | 게이지 R&R 실시기준 수립 및 준수 상태 | 4 | 3 | 김명용 | 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 74행 / 원문 기재값 보존
12 | 검사시험 | 2-7 | 50 | 자주검사 기준설정 및 준수상태 | 8 | 7 | 이광재 / 지성규 | 품질팀 / 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 78행 / 원문 기재값 보존
13 | 검사시험 | 2-8 | 50 | 완제품 검사기준 수립 및 준수상태 점검 | 1 | 6 | 김명용 | 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 86행 / 원문 기재값 보존
14 | 검사시험 | 2-9 | 50 | 용접 파괴검사 방법, 기준 설정 및 준수상태, DATA 관리 | 1 | 7 | 이광재 / 한상돈 | 품질팀 / 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 92행 / 원문 기재값 보존
15 | 설비관리 | 3-1 | 30 | 설비 일상점검 업무절차 수립 및 준수여부 | 6 | 4 | 한상돈 | 생산팀 / 생산기술 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 102행 / 원문 기재값 보존
16 | 설비관리 | 3-2 | 30 | 설비 정기점검 업무절차 수립 및 준수여부 | 11 | 11 | 황지환 | 생산기술 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 108행 / 원문 기재값 보존
17 | 설비관리 | 3-3 | 30 | 용접기: 팁 교환. 노즐청소. 와이어 공급기. 케이블. 전류 전압. 전극 드레싱 및 교환 | 6 | 3 | 김운주 | 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 119행 / 원문 기재값 보존
18 | 설비관리 | 3-4 | 20 | 설비별 정기점검 항목 설정 상태 및 시행 여부 | 1 | 3 | 황지환 | 생산기술 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 125행 / 원문 기재값 보존
19 | 설비관리 | 3-5 | 30 | 전극, 가스잔량, 냉각수 온도 F/PROOF 구축, 미구축시 관리기준 수립 및 이행 상태 | 10 | 3 | 황지환 | 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 129행 / 원문 기재값 보존
20 | 설비관리 | 3-6 | 20 | 용접 지그 점검주기, 관리주기 설정 및 이행상태 | 1 | 4 | 지성규 | 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 139행 / 원문 기재값 보존
21 | 금형관리 | 4-1 | 30 | 금형/용접지그 일상/점기점검 프로세스 수립 및 준수상태 | 1 | 6 | 지성규 | 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 143행 / 원문 기재값 보존
22 | 금형관리 | 4-2 | 30 | 금형 세척관리 프로세스 수립 및 준수상태 | 6 | 5 | 지성규 | 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 149행 / 원문 기재값 보존
23 | 금형관리 | 4-3 | 10 | 금형보전 관리기준 설정 및 준수상태 | 2 | 2 | 한상돈 | 개발팀 / 개밸팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 155행 / 원문 기재값 보존
24 | 금형관리 | 4-4 | 10 | 금형 보관관리 프로세스 수립 및 준수상태 | 4 | 3 | 지성규 / 현장 | 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 158행 / 원문 기재값 보존
25 | 금형관리 | 4-5 | 10 | 금형 이관 프로세스 수립 및 준수상태 | 1 | 3 | 사무실 | 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 162행 / 원문 기재값 보존
26 | 자재관리 | 5-1 | 30 | 원자재 및 재공품, 출하품 LOT 추적성 관리 프로세스 수립 및 준수상태 | 8 | 9 | 이은주 / 지성규 | 구매자재팀 / 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 165행 / 원문 기재값 보존
27 | 자재관리 | 5-2 | 20 | 수입자재 보관장 관리기준 수립 및 준수상태 | 6 | 13 | 이은주 / 지성규 | 구매자재팀 / 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 174행 / 원문 기재값 보존
28 | 자재관리 | 5-3 | 20 | 입고품 식별관리 기준 수립 및 준수여부 | 4 | 5 | 이은주 / 지성규 | 구매자재팀 / 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 187행 / 원문 기재값 보존
29 | 자재관리 | 5-4 | 20 | 재공품/완제품 용기 표준화 관리기준 수립 및 이행상태 | 8 | 6 | 지성규 / 이은주 | 생산팀 / 구매자재팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 192행 / 원문 기재값 보존
30 | 품질경영체제 | 6-1 | 30 | 안전사고 발생 예방을 위한 업무 프로세스 수립 및 준수실태 | 11 | 12 | 지성규 | 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 200행 / 원문 기재값 보존
31 | 품질경영체제 | 6-2 | 20 | 설계변경, 4M 변경처리업무절차 수립 및 준수여부 | 6 | 4 | 이광재 | 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 212행 / 원문 기재값 보존
32 | 품질경영체제 | 6-3 | 20 | 품목별 도면기준 검사협정 체결 및 관리기준 준수상태 (도면 일치성) | 4 | 5 | 이광재 | 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 218행 / 원문 기재값 보존
33 | 품질경영체제 | 6-4 | 10 | 품질 경영체제 구축/유지를 위한 위한 조직구성 및 운영 상태 조직구성 및 운영 상태 | 4 | 5 | 이광재 | 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 223행 / 원문 기재값 보존
34 | 품질경영체제 | 6-5 | 20 | 자격인증 관리기준 수립 및 준수상태 | 14 | 10 | 이광재 / 지성규 | 품질팀 / 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 228행 / 원문 기재값 보존
35 | 품질경영체제 | 6-6 | 10 | 정기적 품질 중요성에 교안작성 및 임직원 교육 실시 이행상태 | 4 | 4 | 김명용 | 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 242행 / 원문 기재값 보존
36 | 품질경영체제 | 6-7 | 20 | 수입검사/생산공정/최종검사 부적합(추정)품에 대한 격리/식별절차 수립 및 준수여부 | 5 | 5 | 이광재 | 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 248행 / 원문 기재값 보존
37 | 품질경영체제 | 6-8 | 20 | 품질실적 점검 프로세스 수립 및 개선활동 실시상태 | 4 | 5 | 박철호 / 품질팀 | 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 253행 / 원문 기재값 보존
38 | 품질경영체제 | 6-9 | 10 | 검사 유효성 확보를 위한 조도 관리프로세스 수립 및 준수실태 | 2 | 4 | 지성규 | 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 258행 / 원문 기재값 보존
39 | 품질경영체제 | 6-10 | 10 | 3정 5행 관리 프로세스 수립 및 준수실태 | 3 | 5 | 지성규 | 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 262행 / 원문 기재값 보존
40 | 품질경영체제 | 6-11 | 10 | 주요 품질현황 작성 및 수평전개 실시상태 | 3 | 3 | 김명용 | 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 268행 / 원문 기재값 보존
41 | 품질경영체제 | 6-12 |  | 불량부품 REWORK시 업무처리 절차 수립 및 이행 상태 | 6 | 6 | 지성규 / 이광재 | 생산팀 / 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 271행 / 배점 없음·6-12 중복 기재/원본 확인 필수
42 | 품질경영체제 | 6-12 | 10 | 이론 및 실습 교육 절차 ▷(이론평가 / 실기평가 ▷파괴시험 합격) 수립 및 시행 | 1 | 2 | 안종명 | 생산팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 277행 / 6-12 코드 중복 존재·배점 10점
43 | 품질경영체제 | 6-13 | 20 | 『정성품질』 운영 프로세스는 마련되어 있고, 점검 및 포상활동은 실시되는가? 합 계 | 10 | 6 | 김명용 | 품질팀 | 미검증 |  | 미확인 | 0 |  |  | 280행 / 원문 기재값 보존

## 14_원문상세행
14. 한온 SQ 원문 세부항목 — 행 단위 보존/현장 검토
각 행은 원본 「일자별추진계획 (2)」 시트의 동일 행번호와 연결됩니다. 원문 요구사항(E), 준비서류(F), 현장연계(G), 담당(H/I)을 그대로 옮겼으며, 진행 여부는 별도 미검증입니다. 이 시트의 행수는 원본 진척관리 229건과 동일한 집계 단위가 아닙니다.
순번 | 원본 행 | 평가분야 | 평가코드 | 평가묶음 No | 세부 항목(원문 E열) | 준비 서류(원문 F열) | 현장 연계(원문 G열) | 담당자(원문 H열) | 부서(원문 I열) | 평가내용 C열 | 원문 비고 AQ열 | 준비상태(입력) | 실제 증빙번호·파일경로(입력) | 검토자·일자(입력) | 미흡/조치(입력)
1 | 5 | 생산조건관리 | 1-1 | 1 | 표준류(관리계획서, 작업표준서, 설비일상점검표 등)와 실제공정 일치성 확인[관리 분담 등] | - P-FMEA |  | 이광재 | 품질팀 | 표준류 작성및 준수상태 |  | 미검증
2 | 6 | 생산조건관리 | 1-1 | 1 | 고객과 협의된 검사협정서/검사기준서 기준과 실제 업무절차 일치성 | - 관리계획서 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
3 | 7 | 생산조건관리 | 1-1 | 1 | 공정 FMEA작성 및 주요 품질 문서 내용과 연계상태 확인 | - 작업표준서 | 관리본 배포 | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
4 | 8 | 생산조건관리 | 1-1 | 1 | 주요 표준류(작업표준서 등) 현장내 게시 상태 | -설비일상점검표 | 관리본 배포 | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
5 | 9 | 생산조건관리 | 1-1 | 1 | 관리계획서 및 현장내 표준류 중요공정/안전 보안공정 식별표시관리 | -고객승인 검사협정 / ISIR 서류 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
6 | 10 | 생산조건관리 | 1-1 | 1 | 공정내 사용되는 설비 및 부자재등은 사전 검증을 통해 표준류 반영되어야 하며 미승인 설비 및 부자재 사용 금지 | [6 empty] | 미검증
7 | 11 | 생산조건관리 | 1-2 | 2 | 설비 가동중단 발생시 설비점검 절차 수립 및 준수상태 | - 설비재가동업무 프로세스 | 관리본 배포 | 지성규 | 생산팀 | 설비 가동중단(계획/비계획)후 |  | 미검증
8 | 12 | 생산조건관리 | 1-2 | 2 | ※ 계획 : 가동중단 시간별/사유별 점검절차 수립 및 이행 | (계획/비계획정지 기준 명확화) |  |  |  | 재가동시 업무처리 절차 수립 |  | 미검증
9 | 13 | 생산조건관리 | 1-2 | 2 | 비계획 : 이상발생 가동중단 발생시 설비 점검 지침, 생산중인 제품에 대한 품질보증 업무절차 수립 및 이행 | - 설비가동중단 LIST (설비이력카드 연계) | 관리본 배포 |  | 생산팀 | 및 준수상태 |  | 미검증
10 | 14 | 생산조건관리 | 1-2 | 2 | 재가동후 초도생산품에 대한 중요품질특성부 품질검증 결과 기록관리여부 | - 재가동 초품 검사 체크시트 | 관리본 배포 | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
11 | 15 | 생산조건관리 | 1-2 | 2 | 비계획 가동중단 발생시 전/후 생산제품에 대한 LOT 구분 관리방안 수립 및 식별관리 실시 | -재가동 초도생산품 LOT식별관리 기준서 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
12 | 17 | 생산조건관리 | 1-3 | 3 | 작업표준서, 설비일상점검 기준표, 작업일보 등 외국인 배치공정 표준류 현지어 번역 게시상태 | - 작업표준서 현지어번역본 | 관리본 배포 | 지성규 | 생산팀 | 외국인 배치 운영공정 현지어 |  | 미검증
13 | 18 | 생산조건관리 | 1-3 | 3 | : 부적합 처리절차 및 중요 품질문제 개선 사례등 품질의식 강화목적 표준류 번역 게시 (추가 관리시 우수) | -설비일상점검표 현지어 번역본 | 관리본 배포 |  | 생산팀 | 번역/게시된 표준류 반영상태 |  | 미검증
14 | 19 | 생산조건관리 | 1-3 | 3 | ※ 해당공정 외국인작업자 주요 표준류 교육 및 내용 숙지 시 현지어 번역게시 불필요(현장확인 필요) | -작업일보 현지어 번역본 | 관리본 배포 |  | 생산팀 |  |  | 미검증
15 | 20 | 생산조건관리 | 1-3 | 3 |  | -부적합처리기준 현지어번역본 | 관리본 배포 | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
16 | 21 | 생산조건관리 | 1-3 | 3 |  | -외관검사기준 현지어번역본 | 관리본 배포 |  | 품질팀 |  |  | 미검증
17 | 22 | 생산조건관리 | 1-4 | 4 | 품질관리 취약 시간대 관리기준 수립 및 관리상태 | -품질취약시간관리기준서 |  | 지성규 | 생산팀 | 품질관리 취약 시간대 관리기준 |  | 미검증
18 | 23 | 생산조건관리 | 1-4 | 4 | - 주간/야간 작업전 일상점검, 자주검사 및 순회검사 관리기준 수립 및 관리상태 | -비상연락망 |  |  | 생산팀 | 수립 및 관리상태 |  | 미검증
19 | 24 | 생산조건관리 | 1-4 | 4 | - 주간/야간 교대 시 공정 Issue 사항 전달 여부 | -주야간업무 인수인계서 | 관리본 배포 |  | 생산팀 |  |  | 미검증
20 | 25 | 생산조건관리 | 1-4 | 4 | ※ 초/종품 검사는 필수, 중품은 선택사항으로 자율적 기준 수립필요, 중품검사 미진행도 가능, | -야간설비일상점검표 | 관리본 배포 |  | 생산팀 |  |  | 미검증
21 | 26 | 생산조건관리 | 1-4 | 4 | 단, 생산LOT가 장기적일경우 최소 1회/shift검사 진행 필요 | -야간생산품 식별격리절차 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
22 | 27 | 생산조건관리 | 1-4 | 4 | ※ 인원 부족으로 야간 검사요원 미 투입 시 야간 생산품 검증 프로세스 수립 | -야간생산품 검사일지 |  |  | 품질팀 |  |  | 미검증
23 | 28 | 생산조건관리 | 1-4 | 4 | (야간 작업 초종 생산품 익일 주간 검사인원 출근시 검사 등) | [6 empty] | 미검증
24 | 29 | 생산조건관리 | 1-5 | 5 | ▣ CO2 용접 ▷ 주요조건 (전류.전압.속도.가스유량) 기준수립 및 현장 관리 상태 비교검증 실시. - 전류.전압.가스 표준조건 대비 게이지 현재값 일상 체크 및 기록관리 - 전류.전압 게이지 현재값 실측 검증 (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) - 로봇 용접 프로그램 백업 관리 (궤적.티칭각도 등) ▣ 스폿 용접 ▷ 주요조건(가압력.전류.통전시간) 기준수립 및 표준 대비, 현장 관리 상태 비교검증 실시. - 가압력,전류.통전시간등 표준조건 대비 게이지 현재값 일상 체크 및 기록관리 - 가압력 점검 (가압력계) - (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) - 전류. 통전시간 점검 (웰드체카) - (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) | -작업표준서 OR 작업조건표 | 관리본 배포 | 지성규 | 생산팀 | 주요조건 기준수립및 현장관리 |  | 미검증
25 | 30 | 생산조건관리 | 1-5 | 5 |  | -작업일보 | 관리본 배포 |  | 생산팀 | 상태 비교검증 |  | 미검증
26 | 31 | 생산조건관리 | 1-5 | 5 |  | (작업일보내작업조건필히기록) | [5 empty] | 미검증
27 | 32 | 생산조건관리 | 1-5 | 5 |  | -로봇용접프로그램백업관리기준서 | 관리본 배포 | 황지환 | 생산기술 |  |  | 미검증
28 | 33 | 생산조건관리 | 1-5 | 5 |  | -로봇용접프로그램백업관리실적 | 관리본 배포 |  | 생산기술 |  |  | 미검증
29 | 34 | 생산조건관리 | 1-5 | 5 |  | -용접조건 검증체크시트 |  |  | 생산기술 |  |  | 미검증
30 | 35 | 생산조건관리 | 1-5 | 5 |  | -스폿용접전류/가압력 관리기준서 | [5 empty] | 미검증
31 | 36 | 생산조건관리 | 1-5 | 5 |  | -스폿용접전류/가압력 관리실적(1회/월) |  | 황지환 | 생산기술 |  |  | 미검증
32 | 40 | 검사시험 | 2-1 | 6 | 검사협정서/기준서 체결상태 | -원자재 검사협정서 OR 검사기준서 |  | 이은주 박철호 | 구매자재팀 | 수입검사 실시기준 수립 및 |  | 미검증
33 | 41 | 검사시험 | 2-1 | 6 | (사급품은 1차 협력사가 체결한 검사협정서 사본 접수 및 동일 시료/주기로 검사 실시 필요) | -원자재 입고 LIST |  |  | 구매자재팀 | 준수상태 |  | 미검증
34 | 42 | 검사시험 | 2-1 | 6 | → 검사협정 체결이 어려울 시 검사기준서 수립으로 대체 (예: 대기업 공급 원재료,도금업종 등) | -원자재수입검사 기준서 | 관리본 배포 |  | 구매자재팀 |  |  | 미검증
35 | 43 | 검사시험 | 2-1 | 6 | 외주품 입고 시 외주사 출하성적서 접수 및 수입검사 실측값 비교검증 여부 | -원자재수입검사 일지 |  |  | 구매자재팀 |  |  | 미검증
36 | 44 | 검사시험 | 2-1 | 6 | 원재료 M/SHEET 접수 시 물성 및 화학조성비 합/부 판단기준 명확화 수립 | -원자재 M/SHEET (입고LOT별 접수) |  |  | 구매자재팀 |  |  | 미검증
37 | 45 | 검사시험 | 2-1 | 6 | 입고 LOT와 출하검사 성적서내 LOT 일치성 확보여부(원소재의 경우 M/SHEET내 검사시료 LOT 일치성) | -원자재 규격별 물성및 화학조성비 기준서 | 관리본 배포 |  | 구매자재팀 |  |  | 미검증
38 | 46 | 검사시험 | 2-1 | 6 | 검사협정서/기준서에 준한 일상검사/정기검사 실시상태 | -원자재 중금속검사 성적서 |  |  | 구매자재팀 |  |  | 미검증
39 | 47 | 검사시험 | 2-1 | 6 | (원소재) 도금처리된 원소재 판넬 : 도금 부착력 검사 (180˚밴딩후 크랙, 박리여부), 도금두께(3point), | -원자재식별표 | 관리본 배포 |  | 구매자재팀 |  |  | 미검증
40 | 48 | 검사시험 | 2-1 | 6 | 두께, 판넬 폭, 필요시 경도 | [6 empty] | 미검증
41 | 49 | 검사시험 | 2-2 | 7 | 외주품 입고시 수입검사 마스터 관리 대장 작성을 통한 검사 누락 예방 | -외주품 수입검사기준서 |  | 김명용 | 품질팀 | 수입검사 누락방지 절차 수립 |  | 미검증
42 | 50 | 검사시험 | 2-2 | 7 | 수입검사 실시 전 외주품/원재료 입고처리 안되도록 업무 프로세스 수립 | -외주품입고식별표 | 관리본 배포 | 이은주 | 구매자재팀 | 수입검사 대장 LIST 작성및 준수 |  | 미검증
43 | 51 | 검사시험 | 2-2 | 7 |  | -외주품 부적합처리기준서 | 관리본 배포 | 김명용 | 품질팀 | 불량품 처리절차 수립 및 준수 |  | 미검증
44 | 52 | 검사시험 | 2-2 | 7 |  | - 외주품 검사협정서 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
45 | 53 | 검사시험 | 2-2 | 7 |  | - 외주품 검사기준서 |  | 김명용 | 품질팀 |  |  | 미검증
46 | 54 | 검사시험 | 2-3 | 8 | 외주품/완제품 외관 합/부 판별용 한도견본 운영 | -한도견본 관리대장(외주품/완성품) |  | 김명용 | 품질팀 | 검사용 마스터(한도견본) |  | 미검증
47 | 55 | 검사시험 | 2-3 | 8 | 한도견본의 변색, 변형, 녹 발생 등으로 실제 견본품 운영이 어려울 경우 외관검사기준서로 대체 가능 | -한도견본 식별표 | 관리본 배포 | 김명용 | 품질팀 | 관리기준 수립 및 준수상태 |  | 미검증
48 | 56 | 검사시험 | 2-3 | 8 | 검사기 신뢰도 확인을 위한 양/불 마스터 설정기준 및 관리상태 | -한도견본 샘플보관대 및 샘플 | 관리본 배포 | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
49 | 57 | 검사시험 | 2-3 | 8 | 외관검사 지정항목 (버, 찍힘, 스크래치, 밴딩, 뒤틀림, 오염, 변색, 얼룩, 이물질) 수치적 한도설정, | -외관검사기준서 | 관리본 배포 | 김명용 | 품질팀 |  |  | 미검증
50 | 58 | 검사시험 | 2-3 | 8 | 외관불량 허용가능 크기 및 위치 지정 | [6 empty] | 미검증
51 | 59 | 검사시험 | 2-4 | 9 | 정기 시험 성적서 신뢰도 확보 | -정기검사계획대실적(치수/용접) |  | 이광재 | 품질팀 | 정기신뢰성 검사 실시계획 수립 |  | 미검증
52 | 60 | 검사시험 | 2-4 | 9 | (성적서 시험 전/후 사진 첨부, 사진內 시험 날짜표시, 계측기 전산 연동시 원본데이터 저장관리 등) | -정기검사성적서(치수/용접) |  | 이광재 | 품질팀 | 및 준수상태 |  | 미검증
53 | 61 | 검사시험 | 2-4 | 9 | 환경규제(중금속) 정기시험 실시상태 : 검사협정 체결기준 시험결과 증빙관리 상태 | -중금속 정기검사 계획대실적 |  | 이은주 | 구매자재팀 | (실시결과 신뢰성 확보 요구됨) |  | 미검증
54 | 62 | 검사시험 | 2-4 | 9 | (시험장비 보유시 자체 성적서 인정, 미보유시 1차사 또는 공인기관 의뢰 가능) | -중금속 성적서 |  | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
55 | 63 | 검사시험 | 2-5 | 10 | 검사협정 체결기준 시험항목 자체시험 가능한 계측장비 보유상태 (정기 신뢰성 항목별 계측기 지정 및 준수필요) | -계측기관리대장 |  | 김명용 | 품질팀 | 계측기/검사구 보유 및 신뢰성 |  | 미검증
56 | 64 | 검사시험 | 2-5 | 10 | ※ 고가 계측기 등 자체검증 불가능 시험 항목의 경우 1차 협력사 또는 공인기관시험 인정 | -계측기이력카드 |  | 김명용 | 품질팀 | 확보상태 |  | 미검증
57 | 65 | 검사시험 | 2-5 | 10 | (예 : 3차원 측정기, 성분분석기 등)되나 시험결과 접수 및 이상발생 여부 검토 필요 | -계측기검교정 계획대실적표 |  | 김명용 | 품질팀 | (검교정 주기설정, 교정상태) |  | 미검증
58 | 66 | 검사시험 | 2-5 | 10 | 계측기 검교정 계획 대비 실적관리 상태 (계측기 검교정 성적서/테그 관리) | -계측기검교정 성적서 |  | 김명용 | 품질팀 |  |  | 미검증
59 | 67 | 검사시험 | 2-5 | 10 |  | -계측기보관함 위치지정및 레이아웃 주소화 |  | 김명용 | 품질팀 |  |  | 미검증
60 | 68 | 검사시험 | 2-5 | 10 | 주요 검사구 유효성 확보여부 점검결과 | -검사구관리대장 |  | 김주태 | 품질팀 |  |  | 미검증
61 | 69 | 검사시험 | 2-5 | 10 | [정밀프레스] 자주검사用 정밀 측정장비 필수보유 | -검사구이력카드 |  | 김주태 | 품질팀 |  |  | 미검증
62 | 70 | 검사시험 | 2-5 | 10 | → 필수 측정장비는 검사항목별 상이: 공구현미경, 비접촉시 3차원 측정기, 투영기, X-Ray 측정기 | -검사구정기점검 계획대실적표 |  | 김주태 | 품질팀 |  |  | 미검증
63 | 71 | 검사시험 | 2-5 | 10 | (내부 단면검사, 단자 & 터미널 필수)등 | -검사구점검체크시트 |  | 김주태 | 품질팀 |  |  | 미검증
64 | 72 | 검사시험 | 2-5 | 10 | 비전 전수검사장비 유효성 검사 : 시업전 OK, NG마스터를 활용한 검출 유효성 점검후 생산 | -검사구보관 lay-out | 관리본 배포 | 김주태 | 품질팀 |  |  | 미검증
65 | 73 | 검사시험 | 2-5 | 10 | (정기적 반복측정 게이지 R&R진행) | -검사구 식별표 | 관리본 배포 | 김주태 | 품질팀 |  |  | 미검증
66 | 74 | 검사시험 | 2-6 | 11 | 계측기 운영 기준별 R&R 평가 계획 수립 | - 계측기 GAGE R&R 계획대실적표 |  | 김명용 | 품질팀 | 게이지 R&R 실시기준 수립 및 |  | 미검증
67 | 75 | 검사시험 | 2-6 | 11 | (자체제작 전용 계측기는 필히 실시할 것. V/C등 범용 계측기의 경우 별도 계측기별 R&R 평가 불필요) | - 계측기 GAGE R&R 실시실적 |  | 김명용 | 품질팀 | 준수 상태 |  | 미검증
68 | 76 | 검사시험 | 2-6 | 11 | 계측 장비별 실제 사용인력(작업자/검사원) 계량형 R&R 검증 진행 및 R&R 10% 이하관리 필요 | - 계측기 사용자 등록현황 |  | 김명용 | 품질팀 |  |  | 미검증
69 | 77 | 검사시험 | 2-6 | 11 | (계측장비는 치수관리 공차의 1/10까지 측정가능한 장비로 선정) | [6 empty] | 미검증
70 | 78 | 검사시험 | 2-7 | 12 | - 초/종품 외관, 치수 및 장착상태 (용접지그 수정/변경시 치수 및 용접물간 갭 최대 1mm 이하관리 - 샘플실측) | -자주검사기준서 | 관리본 배포 | 이광재 | 품질팀 | 자주검사 기준설정 및 준수상태 |  | 미검증
71 | 79 | 검사시험 | 2-7 | 12 | 예) 카울크로스바 파이프-SUB 용접물 간 갭 | -자주검사체크시트 | 관리본 배포 | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
72 | 80 | 검사시험 | 2-7 | 12 | - 자주검사 기록, 불량품 시정조치 내역 및 이력관리 상태 | -용접spatter 관리기준 | 관리본 배포 | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
73 | 81 | 검사시험 | 2-7 | 12 | - 용접제품 표면관리기준 설정 (스패터, Chip, 버어, 이물질 ) 및 점검 이력 관리 | -용접스패터관리 점검체크시트 | 관리본 배포 | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
74 | 82 | 검사시험 | 2-7 | 12 | : 제품 표면 품질관리를 위한 지속적 개선활동 (스패터 감소를 위한 목표설정) |  |  | 이광재 |  |  |  | 미검증
75 | 83 | 검사시험 | 2-7 | 12 | - QC순회검사: 작업자 자주검사 실시상태 확인 및 주요 포인트 추가 검사 후 확인 서명 | -자주검사체크시트 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
76 | 84 | 검사시험 | 2-7 | 12 | → 용접관련 기술표준 (MS181 ▷ 13 (용융용접) / MS 181 ▷ 06 (SEAM용접) / | -품질순회검사체크시트(중요항목치수추가) |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
77 | 85 | 검사시험 | 2-7 | 12 | MS181 ▷ 15 (점용접) 참조 | -자주검사대 설치(초중종현품보관) |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
78 | 86 | 검사시험 | 2-8 | 13 | - 외관, 치수, 취약부 절단면 검사, 상대 물 조립 성 검증 등 (샘플 실측 요망) | -완성품검사기준서 | 관리본 배포 | 김명용 | 품질팀 | 완제품 검사기준 수립 및 |  | 미검증
79 | 87 | 검사시험 | 2-8 | 13 |  | -완성품검사체크시트 | 관리본 배포 | 김명용 | 품질팀 | 준수상태 점검 |  | 미검증
80 | 88 | 검사시험 | 2-8 | 13 |  | -완성품검사식별표 | 관리본 배포 | 김명용 | 품질팀 |  |  | 미검증
81 | 89 | 검사시험 | 2-8 | 13 |  | -완성품보관장소선정 | 관리본 배포 | 김명용 | 품질팀 |  |  | 미검증
82 | 90 | 검사시험 | 2-8 | 13 |  | -완성검사관리대제작 | 관리본 배포 | 김명용 | 품질팀 |  |  | 미검증
83 | 91 | 검사시험 | 2-8 | 13 |  | (QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) | [5 empty] | 미검증
84 | 92 | 검사시험 | 2-9 | 14 | ▷ 아크 용접 : 용접비드, 위치 (길이, 폭, 이동량) 및 용입량 - CO2용접: 절단검사(정기검사). (용접 구간별 길이,비드 폭 형상 한도견본 비교검사) * 용입량 검사 : 용접로봇별, 용접JIG별 검사 (검사 주기 : 1회/년, 단, 4M 변경 시 용입량 검사 진행할 것(용접조건 변경, 설비변경, 지그 수정/변경, 로봇 티칭 이후 외) ※ 검사 시료 및 주기는 고객과 협의된 검사협정/기준서 따를것 ▷ 저항 용접 : 분리력 - 스폿용접: 반파괴, 전파괴 분리시험 / 드라이브 체크 ▷ (초,종품 실시) 인장강도 만족할것(실물 및 시편) / 볼트너트: 망치 타격시험 - 프로젝션용접: 볼트 너트 ▷ 회전 토르크 검사 (초, 종 검사) 예) 용접비드 이탈 및 분리력 검사 → 검사결과 사진, 스캔저장 → 검사이력 D/B 관리(엑셀등) | -용입검사 계획대실적 |  | 이광재 | 품질팀 | 용접 파괴검사 방법, 기준 설정 |  | 미검증
85 | 93 | 검사시험 | 2-9 | 14 |  | -용접로보트별 용접POINT 관리표준 |  | 한상돈 | 생산팀 | 및 준수상태, DATA 관리 |  | 미검증
86 | 94 | 검사시험 | 2-9 | 14 |  | -용접로보트별 용접POINT 관리표준 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
87 | 95 | 검사시험 | 2-9 | 14 |  |  |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
88 | 97 | 검사시험 | 2-9 | 14 |  | -용접반파괴/파괴검사기준 |  | 한상돈 | 생산팀 |  |  | 미검증
89 | 98 | 검사시험 | 2-9 | 14 |  | -용접검사체크시트 |  | 한상돈 | 생산팀 |  |  | 미검증
90 | 99 | 검사시험 | 2-9 | 14 |  | -용접반파괴 검사대제작 |  | 한상돈 | 생산팀 |  |  | 미검증
91 | 100 | 검사시험 | 2-9 | 14 |  | (용접반파괴테스트 보관대제작-한도견본&현품) |  | 한상돈 | 생산팀 |  |  | 미검증
92 | 102 | 설비관리 | 3-1 | 15 | 설비별 설비일상 점검부위 및 점검방법 도식화 관리상태 | -설비일상점검기준서 |  | 한상돈 | 생산팀 | 설비 일상점검 업무절차 수립 |  | 미검증
93 | 103 | 설비관리 | 3-1 | 15 | 설비내 부착 게이지류 상/하한 식별 및 측정 실측값 일상점검표 기록관리 | -설비일상점검표(각부위별사진도식화) | 게이지값기록 | 한상돈 | 생산팀 | 및 준수여부 |  | 미검증
94 | 104 | 설비관리 | 3-1 | 15 | 설비내 F/P설비 경고등/알람 정상작동 및 설비내 셋팅값/관리공차 표준과 일치여부 | -설비게이지 상하한식별관리 |  | 한상돈 | 생산기술 |  |  | 미검증
95 | 105 | 설비관리 | 3-1 | 15 | 설비 셋팅값 임의조작 방지를 위한 시건장치/KEY-LOCK 반영상태 | -설비 오셋팅방지 KEY-LOCK |  | 한상돈 | 생산팀 |  |  | 미검증
96 | 106 | 설비관리 | 3-1 | 15 | 주요 핵심설비 시업시 설비 정상작동 여부 검증 프로세스 수립 | [6 empty] | 미검증
97 | 107 | 설비관리 | 3-1 | 15 | (OK/NG 마스터 점검 또는 계측값 셋팅용 게이지 점검) | [6 empty] | 미검증
98 | 108 | 설비관리 | 3-2 | 16 | 주요 핵심설비 정기점검 계획수립 및 점검상태(외주업체 정도점검 성적서 포함, 최소 1회/년) | -설비정기점검 계획대실적표 |  | 황지환 | 생산기술 | 설비 정기점검 업무절차 수립 |  | 미검증
99 | 109 | 설비관리 | 3-2 | 16 | (외주업체 또는 자체 정도점검 가능 설비/인력이 확보된경우 인정) | -설비정기점검 실적 |  | 황지환 | 생산기술 | 및 준수여부 |  | 미검증
100 | 110 | 설비관리 | 3-2 | 16 | 설비내 소모성 부자재류 점검/교체주기 설정 및 준수여부 | -설비관리대장 |  | 황지환 | 생산기술 |  |  | 미검증
101 | 111 | 설비관리 | 3-2 | 16 | [필요시 소모성 부자재 교체주기 설정근거 제시 필요, T/O 이력 등] | -설비이력카드 | 설비고장수리반영 | 황지환 | 생산기술 |  |  | 미검증
102 | 112 | 설비관리 | 3-2 | 16 | 설비 부착 센서 및 게이지류에 대한 정도 보증 방안 수립 및 이행 상태 | -설비수리보고서 |  | 황지환 | 생산기술 |  |  | 미검증
103 | 113 | 설비관리 | 3-2 | 16 | 1) 설비내 주요 압력계 정기점검 정도보증 또른 검교정된 마스터게이지 비교 검증활동 실시 | -설비압력게이지 검증 계획대실적표 |  | 황지환 | 생산기술 |  |  | 미검증
104 | 114 | 설비관리 | 3-2 | 16 | 2) 금형내 노즐온도 센서 등 중요 센서류 고장여부 정기점검시 정도보증 활동 필요 | -설비압력게이지 점검실적 | B/C,C/B,O/R | 황지환 | 생산기술 |  |  | 미검증
105 | 115 | 설비관리 | 3-2 | 16 | ※ 설비 일상점검 항목을 제외한 세부 점검 필요부만 정기점검 계획 수립 및 점검 필요 | -설비예비품관리대장 |  | 황지환 | 생산기술 |  |  | 미검증
106 | 116 | 설비관리 | 3-2 | 16 | 설비 작동유는 사용시간을 고려한 교체주기설정 예)설비오일 2,000Hr시 전량교체 (필터포함)(※정밀프레스추가) | -설비예비품 입출고 관리일지 |  | 황지환 | 생산기술 |  |  | 미검증
107 | 117 | 설비관리 | 3-2 | 16 | 프레스설비 1회/년 설비제조협력사에 정기정도 점검 진행 | -작동유관리기준서 |  | 황지환 | 생산기술 |  |  | 미검증
108 | 118 | 설비관리 | 3-2 | 16 | (일상검사시 Air 압력 검사: 바란스, 클러치, 브레이크 AIR) (※정밀프레스 추가) | -작동유샘플보관대제작설치 |  | 황지환 | 생산기술 |  |  | 미검증
109 | 119 | 설비관리 | 3-3 | 17 | 용접기: 팁 교환. 노즐청소. 와이어 공급기. 케이블. 전류 전압. 전극 드레싱 및 교환 | -CO2용접원점확인장치 |  | 김운주 |  | 용접기: 팁 교환. 노즐청소. | 해당 없음 | 미검증
110 | 120 | 설비관리 | 3-3 | 17 | '- 유압설비: 유압. 유량. 소음. 누유 등 이상유무 확인 | -스폿로봇 원점확인장치 |  | 김운주 | 생산팀 | 와이어 공급기. 케이블. |  | 미검증
111 | 121 | 설비관리 | 3-3 | 17 | - 유틸리티: 에어압력. 냉각수(온도: 10∼30℃). 압력: 가스 유량 | -용접전극드레싱/교환 F/P장비설치 |  | 김운주 | 생산팀 | 전류 전압. 전극 드레싱 및 교환 |  | 미검증
112 | 122 | 설비관리 | 3-3 | 17 | - 로봇 원점관리 : 로봇 용접 시작원점 일치 확인. 궤적 확인 | [6 empty] | 미검증
113 | 123 | 설비관리 | 3-3 | 17 | (시업전 원점확인/ 사진 전산관리 or 경보작동 : 원점확인 수치화 어려움) | [6 empty] | 미검증
114 | 124 | 설비관리 | 3-3 | 17 | - P/J 용접 전극 드레싱 및 전극 교환후 전극 평탄도(먹지) 검사 (전극 선반 선삭시도 검사 필요) | [6 empty] | 미검증
115 | 125 | 설비관리 | 3-4 | 18 | - CO2용접기: 전류.전압 검 교정.케이블 조임상태. 메인 전원 입력 변동 차. 와이어 공급상태 - 스폿 용접기: 전류. 통전시간 오차확인. 가압력 확인. 전극.전원연결 조임 상태.냉각수 온도 압력, 부품누락. - 로봇: 쇼크센서 작동상태, 콘트롤러 배터리 전압, 콘트롤러 냉각핀 작동상태, 케이블 연결상태 | -설비정기점검 관리기준서 |  | 황지환 | 생산기술 | 설비별 정기점검 항목 설정 |  | 미검증
116 | 126 | 설비관리 | 3-4 | 18 |  | -설비정기점검계획대실적표 |  | 황지환 | 생산기술 | 상태 및 시행 여부 |  | 미검증
117 | 127 | 설비관리 | 3-4 | 18 |  | -설비정기점검 실적 |  | 황지환 | 생산기술 |  |  | 미검증
118 | 129 | 설비관리 | 3-5 | 19 | - 전극, 가스, 냉각수 관리 F/PROOF 구축시 관리기준 및 준수상태, F/PROOF 미구축시 관리기준 수립여부, | -CO2용접원점확인장치 |  | 황지환 |  | 전극, 가스잔량, 냉각수 온도 | 해당없음 | 미검증
119 | 130 | 설비관리 | 3-5 | 19 | 기준준수 및 이행상태 | -스폿로봇 원점확인장치 |  | 황지환 | 생산팀 | F/PROOF 구축, 미구축시 |  | 미검증
120 | 131 | 설비관리 | 3-5 | 19 | (드레싱 및 교체 주기 관리, 용접타점 관리, 타점 도달시 경보장치) | -가스잔량 F/P장치 |  | 황지환 |  | 관리기준 수립 및 이행 상태 |  | 미검증
121 | 132 | 설비관리 | 3-5 | 19 | → 드레싱 주기 관리 : 드레싱 주기 설정값 입력관리 | [6 empty] | 미검증
122 | 133 | 설비관리 | 3-5 | 19 | *아크용접 : 노즐청소, 팁교체 / 저항용접 : 드레싱주기, 전극교체 | [6 empty] | 미검증
123 | 134 | 설비관리 | 3-5 | 19 | → 용접타점 및 길이 관리 : 용접타점 및 길이 카운터 설치 (길이를 비례한 수량으로 관리 가능) | [6 empty] | 미검증
124 | 135 | 설비관리 | 3-5 | 19 | → 가스잔량관리 (아크용접) : 가스탱크내 잔량 또는 가스탱크압력 부족시 경보작동 | [6 empty] | 미검증
125 | 136 | 설비관리 | 3-5 | 19 | ※ 개별 가스탱크 사용 용접기 잔량 F/PROOF 설치 불요 ▷ 단, 가스탱크 2개이상 병렬연결 사용시 | [6 empty] | 미검증
126 | 137 | 설비관리 | 3-5 | 19 | 잔량 F/PROOF 설치 | [6 empty] | 미검증
127 | 138 | 설비관리 | 3-5 | 19 | → 냉각수 온도 관리 (저항용접) : 냉각수 온도 이탈시 경보작동 (디지털 온도계) | [6 empty] | 미검증
128 | 139 | 설비관리 | 3-6 | 20 | - JIG 기준 핀 외경치수 측정 (관리범위 이탈방지) - 주기 : 1회/분기 이상 ※ 자체 측정주기 설정시 설정근거 마련 안전율 80% - 지그 기준면 마모/유격 및 토치 로보트 원점 검사 관리기준 수립 및 준수 상태 - 클렘프 고정상태. 센서 류 고정 작동상태.배선정리 피복점검 | -JIG정기점검 관리기준서 |  | 지성규 | 생산팀 | 용접 지그 점검주기, 관리주기 |  | 미검증
129 | 140 | 설비관리 | 3-6 | 20 |  | -JIG정기점검계획대실적표 |  | 지성규 | 생산팀 | 설정 및 이행상태 |  | 미검증
130 | 141 | 설비관리 | 3-6 | 20 |  | -JIG 기준핀정기점검 실적 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
131 | 142 | 설비관리 | 3-6 | 20 |  | -JIG PIN 위치도 및 상세사진 위치도 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
132 | 143 | 금형관리 | 4-1 | 21 | - 금형 청결 및 점검기준 (금형 상/하부 이물질, 손상, 볼트풀림, 도금상태, 마모, 핀 유격) 수립 및 시행 여부 ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 - 금형/용접지그 유효성 기간설정 및 정기점검 체크시트 활용 예방점검 : 프레스 밴딩금형 가이드핀/가이드 유동방지장치 적용 및 이상유무 점검 | -금형관리 프로세스 |  | 지성규 | 생산팀 | 금형/용접지그 일상/점기점검 |  | 미검증
133 | 144 | 금형관리 | 4-1 | 21 |  | -금형관리대장 |  | 지성규 | 생산팀 | 프로세스 수립 및 준수상태 |  | 미검증
134 | 145 | 금형관리 | 4-1 | 21 |  | -금형이력카드 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
135 | 146 | 금형관리 | 4-1 | 21 |  | -MMS SYSTEM금형수리내역 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
136 | 147 | 금형관리 | 4-1 | 21 |  | -금형일상점검관리기준서 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
137 | 148 | 금형관리 | 4-1 | 21 |  | -금형일상점검체크시트 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
138 | 149 | 금형관리 | 4-2 | 22 | - 금형별 등급별 점검/세척 기준 설정 및 준수상태 [점검 타발수 도달 전 예방점검 활동 가능토록 업무절차 수립 필요] | -금형등급관리준서 |  | 지성규 | 생산팀 | 금형 세척관리 프로세스 수립 및 |  | 미검증
139 | 150 | 금형관리 | 4-2 | 22 | - 금형별 타발수 기록/관리 상태(정기적인 실적점검 실적) | -금형별 등급실적 |  | 지성규 | 생산팀 | 준수상태 |  | 미검증
140 | 151 | 금형관리 | 4-2 | 22 | → 전산시스템 대체 방안(엑셀, 금형관리 마스터 LIST 등) 활용한 타발수 실적관리 데이터 유효성 확보여부 점검 | -금형정기점검실적 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
141 | 152 | 금형관리 | 4-2 | 22 | (설비내 카운터 또는 생산일보 실적 기준으로 타발수 관리 필요, ※ 출하수량 기준으로 타발수 관리시 감점 실시) | -금형타발수관리대장 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
142 | 153 | 금형관리 | 4-2 | 22 | ※ 출하수량 기준으로 타발수 관리시 감점 실시) | -금형전산화시스템적용시 금형반컴퓨터설치 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
143 | 154 | 금형관리 | 4-2 | 22 | ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 | [6 empty] | 미검증
144 | 155 | 금형관리 | 4-3 | 23 | - 금형 및 지그 수리이력 관리대장 (금형 Shot수, 지그 보수 이력) | -금형/지그관리대장 |  | 한상돈 | 개발팀 | 금형보전 관리기준 설정 및 |  | 미검증
145 | 156 | 금형관리 | 4-3 | 23 | ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 | -금형/JIG이력카드 |  | 한상돈 | 개밸팀 | 준수상태 |  | 미검증
146 | 158 | 금형관리 | 4-4 | 24 | - 금형보관대 제작 및 금형위치 현황판 주소화 관리(공정투입/작업대기/외주수리 등 LOCATION별 관리여부) | -금형보관 lay-out 설치 |  | 지성규 | 생산팀 | 금형 보관관리 프로세스 수립 및 |  | 미검증
147 | 159 | 금형관리 | 4-4 | 24 | - 금형 식별관리 절차 수립 및 준수(양산, A/S차종 등) | -금형보관구역 식별표시 |  | 지성규 | 생산팀 | 준수상태 |  | 미검증
148 | 160 | 금형관리 | 4-4 | 24 | - 금형 보관시 이물유입 방지 대책 수립 및 세척/냉각수 탈수 상태 보관 등 관리실태 현장 점검 | -금형보관시 잔존이물제거후 적재 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
149 | 161 | 금형관리 | 4-4 | 24 | ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 |  |  | 현장 |  |  |  | 미검증
150 | 162 | 금형관리 | 4-5 | 25 | - 신규제작 금형 이관시 T/OUT 성형 검증 실시(실시결과 증빙관리) ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 | -금형이관 T/O보고서 |  | 사무실 | 생산팀 | 금형 이관 프로세스 수립 및 | 해당없음 | 미검증
151 | 163 | 금형관리 | 4-5 | 25 |  | -금형이관시 접수자료 |  | 사무실 | 생산팀 | 준수상태 |  | 미검증
152 | 164 | 금형관리 | 4-5 | 25 |  | -금형문제점개선자료 |  | 사무실 | 생산팀 |  |  | 미검증
153 | 165 | 자재관리 | 5-1 | 26 | [CASE1] LOT수작업관리 - 파렛트or 부품단위 | -원자재입고 부품식별표 | COIL NO기록 | 이은주 | 구매자재팀 | 원자재 및 재공품, 출하품 | MES 사용 | 미검증
154 | 166 | 자재관리 | 5-1 | 26 | ▷ 수입검사 완료품 식별 프로세스 수립 (합격도장 등) - 보안/안전 부품 별도 식별 표시 : LOT타각, 식별마크 등 | -작업일보 | 입고LOT OR C/N | 지성규 | 생산팀 | LOT 추적성 관리 프로세스 |  | 미검증
155 | 167 | 자재관리 | 5-1 | 26 | ▷ 선입/선출 관리기준 유무 (공정~출하) - 관리 대장, 레이아웃 | -부품식별표 | LOT NO기록 | 지성규 | 생산팀 | 수립 및 준수상태 |  | 미검증
156 | 168 | 자재관리 | 5-1 | 26 | ▷ 선입선출 준수여부 - 중요부품 샘플링 점검, 인라인투입제품, 투입대기제품, 자재창고 적재 제품 생산일 점검 | -작업일보 | 생산LOT OR C/N | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
157 | 169 | 자재관리 | 5-1 | 26 | ▷ 부품 LOT 표기 여부 (표준류 지정시) - 각인, 스티커, 타각 등 | -부품식별표 | LOT NO기록 | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
158 | 170 | 자재관리 | 5-1 | 26 | ▷ 부품 LOT기록 마스터리스트 관리되고 역추적 가능 여부 | -출하일지 | 생산LOT OR C/N | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
159 | 171 | 자재관리 | 5-1 | 26 | [CASE2] LOT전산관리 - 파렛트단위 | -고객부품식별표 | LOT NO기록 | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
160 | 172 | 자재관리 | 5-1 | 26 | [CASE3] LOT전산관리 - 부품단위 | -일별생산실적현황 OR LOT 관리대장 | 종합수합 | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
161 | 173 | 자재관리 | 5-1 | 26 |  | -LOT관리기준서 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
162 | 174 | 자재관리 | 5-2 | 27 | 자재 창고 Lay Out 현황도 작성 및 선입선출 다이 등반영 상태(구조적 시스템, 입/불출 절차 효율성 확보 여부) | -원자재보관관리기준서 |  | 이은주 | 구매자재팀 | 수입자재 보관장 관리기준 수립 |  | 미검증
163 | 175 | 자재관리 | 5-2 | 27 | 입고품 적재/관리기준 수립 및 준수(입고 완료품 찍힘/발청, 이물질오염, 기타 손상 확인시 감점) | -원자재보관대 LAY-OUT 및재고현황 |  | 이은주 | 구매자재팀 | 및 준수상태 |  | 미검증
164 | 176 | 자재관리 | 5-2 | 27 | 원소재 보관 관리기준 수립 및 준수상태(포장상태 및 개봉후 식별방법 등) | -원자재보관대 구역설정및 식별 |  | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
165 | 177 | 자재관리 | 5-2 | 27 | 미사용 장기보관 자재류 처리기준 수립 및 이행상태 | -원자재선입선출관리기준서 |  | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
166 | 178 | 자재관리 | 5-2 | 27 | 설변에 의한 불용자재 발생시 자재 식별 및 혼입 방지 관리 상태 | -.원자재식별표 |  | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
167 | 179 | 자재관리 | 5-2 | 27 | 항온/항습보관 필요 자재의 경우 보관장 관리기준 수립 및 준수 상태 | -장기재고보관관리기준서 |  | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
168 | 180 | 자재관리 | 5-2 | 27 |  | -장기재고점검체크시트 |  | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
169 | 181 | 자재관리 | 5-2 | 27 |  | -장기재고식별표 |  | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
170 | 182 | 자재관리 | 5-2 | 27 |  | LAY-OUT 및재고현황 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
171 | 183 | 자재관리 | 5-2 | 27 |  | - 구역설정및 식별 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
172 | 184 | 자재관리 | 5-2 | 27 |  | 부품식별표 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
173 | 185 | 자재관리 | 5-2 | 27 |  | '-불용자재관리기준서 |  | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
174 | 186 | 자재관리 | 5-2 | 27 |  | -불용자재식별표 |  | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
175 | 187 | 자재관리 | 5-3 | 28 | 검사 전,후 식별 및 선입선출 관리 | -선입고품 우선사용 TAG식별 |  | 이은주 | 구매자재팀 | 입고품 식별관리 기준 수립 및 |  | 미검증
176 | 188 | 자재관리 | 5-3 | 28 | 소재사양 및 GRADE 식별절차 | -.원자재식별표 |  | 이은주 | 구매자재팀 | 준수여부 |  | 미검증
177 | 189 | 자재관리 | 5-3 | 28 | 장기/불용/개발품 자재 관리기준 및 식별절차(장기/불용/개발용 원재료 별도 구분/식별관리) | -장기재고보관관리기준서 |  | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
178 | 190 | 자재관리 | 5-3 | 28 | 공정 투입후 잔량관리(보관상태/식별표시/유효기간 설정 등) | -장기재고식별표 |  | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
179 | 191 | 자재관리 | 5-3 | 28 |  | 부품식별표 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
180 | 192 | 자재관리 | 5-4 | 29 | 품목별/공정별 장입(적재) 기준 수립 및 준수상태/ 과다적재 예방을 위한 장입 한계 기준설정 등 | -공정제품 용기설정 기준서 | 관리본 배포 | 지성규 | 생산팀 | 재공품/완제품 용기 표준화 |  | 미검증
181 | 193 | 자재관리 | 5-4 | 29 | 외관확인이 어려운 공정처리 전/후 재공품 보관용기 식별절차 수립 및 준수상태 | -과다적재방지 장입한계기준 설정 | 공용용기한계선 | 지성규 | 생산팀 | 관리기준 수립 및 이행상태 |  | 미검증
182 | 194 | 자재관리 | 5-4 | 29 | (예: 표면처리, 열처리 전/후 용기 식별관리 절차 수립 등) | -완성품 납용용기설정서 | 고객승인 | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
183 | 195 | 자재관리 | 5-4 | 29 | 제품 특성을 고려한 용기 관리기준 설정(청정도 관리 대상품 이물질유입 예방목적 용기세척, 오염방지커버적용등) | -완성품 LAY-OUT |  | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
184 | 196 | 자재관리 | 5-4 | 29 | 포장 용기 다단적재 및 현장 적재상태 (종이BOX, 프라스틱BOX, 전용용기 등 적재 관리기준 수립 및 이행상태) | -완성품 적재공간 구역설정 LINE MARK'G |  | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
185 | 197 | 자재관리 | 5-4 | 29 | 완제품 보관관리 기준 및 관리상태 | -완성품 적재장소 NAME PLATE부착 |  | 이은주 | 구매자재팀 |  |  | 미검증
186 | 198 | 자재관리 | 5-4 | 29 | : 성적서 기록상태, 완제품 보관관리 (별도공간/식별공간, 청결관리, 간지사용 등 제품 외관 및 기능에 | [6 empty] | 미검증
187 | 199 | 자재관리 | 5-4 | 29 | 품질문제 발생 가능여부) | [6 empty] | 미검증
188 | 200 | 품질경영체제 | 6-1 | 30 | 작업자 안전관리 프로세스 수립 및 준수실태(현장확인) | 안전관리업무기준서 |  | 지성규 | 생산팀 | 안전사고 발생 예방을 위한 |  | 미검증
189 | 201 | 품질경영체제 | 6-1 | 30 | : 생산라인 투입전 핸드폰 보관을 위한 별도 보관대 설치 및 활용상태 점검 (생산중 핸드폰 사용에 따른 사고 방지) | 안전보호구 지급기준 |  | 지성규 | 생산팀 | 업무 프로세스 수립 및 준수실태 |  | 미검증
190 | 202 | 품질경영체제 | 6-1 | 30 | : 안전 보호장구(보안경/헬멧/장갑 등) 착용 기준수립 및 이행상태 점검(일상) | 안전보호구 지급관리대장 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
191 | 203 | 품질경영체제 | 6-1 | 30 | 업종별 안전사고 발생 예방을 위한 설비/레이아웃 반영 | 안전교육교안 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
192 | 204 | 품질경영체제 | 6-1 | 30 | ⇒ 예) 프레스 : 작업자 감지센서(안전BAR), 양수 조작버튼, 플라이휠 커버 등 | 안전교육실시보고서 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
193 | 205 | 품질경영체제 | 6-1 | 30 | - 작업 현장내 안전표지/수칙 게시 및 작업자 교육 | 작업장 안전수칙 라인별 제작활용 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
194 | 206 | 품질경영체제 | 6-1 | 30 | - 작업 현장내 위험요소(위험물)에 대한 사고예방 장비/시설물 설치 및 식별 표준류 반영 | 유해물질보관장 선정 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
195 | 207 | 품질경영체제 | 6-1 | 30 | 1) 표준류 게시된 현위치 기준 소화 방재시설 위치 및 비상대피 동선 표기된 표준류 작성/게시 | 유해물질보관장 MSDS비치활용 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
196 | 208 | 품질경영체제 | 6-1 | 30 | 2) 설비 간섭 등 고려 소화 방재시설 식별표, 비상대비 표시등 2층높이 반영 | 설비일상/정기점검기준서(안전장치점검반영) |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
197 | 209 | 품질경영체제 | 6-1 | 30 | - 운영중인 설비에 대한 정기 안전관리 프로세스 수립 및 이행상태 | 설비안전관리책임자선정및 정,부 식별현황 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
198 | 210 | 품질경영체제 | 6-1 | 30 | - 설비 점검시(계획/비계획) 업무 처리절차 수립 : 2인 1개조 운영, 비정상 가동 예방절차 등 | 소화기 배치 LAY-OUT | 공장LAYOUT반영 | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
199 | 211 | 품질경영체제 | 6-1 | 30 |  | 소화기점검식별표 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
200 | 212 | 품질경영체제 | 6-2 | 31 | 설계변경/4M 변경 업무 프로세스 수립여부 | 설계변경/4M관리업무 프로세스 |  | 이광재 | 품질팀 | 설계변경, 4M 변경처리업무절차 |  | 미검증
201 | 213 | 품질경영체제 | 6-2 | 31 | [세부 유형별 업무 처리절차 및 관리분담, 고객사 ISIR 재승인 필요여부 등] | 변경관리 master list |  | 이광재 | 품질팀 | 수립 및 준수여부 |  | 미검증
202 | 214 | 품질경영체제 | 6-2 | 31 | 변경점 추적성 확보를 위한 마스터리스트 작성관리[누락 발생시 감점 처리] | 변경품적용시점통보서 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
203 | 215 | 품질경영체제 | 6-2 | 31 | 변경점 누락 발생 예방을 위한 정기적인 점검활동 실시여부[담당자 지정 및 점검주기 설정관리] | 변경품적용시 고객ISIR승인서류 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
204 | 216 | 품질경영체제 | 6-2 | 31 | 4M 변경품 이상여부 확인을 위한 초기유동관리 여부 | [6 empty] | 미검증
205 | 217 | 품질경영체제 | 6-2 | 31 | 4M 변경이력 고객사 여부 확인[고객사 승인본 접수관리] | [6 empty] | 미검증
206 | 218 | 품질경영체제 | 6-3 | 32 | 도면에 명시된 외관, 치수, 기능, 주기를 검사협정 및 사내 검사기준 반영 | 도면일치성관리기준서 |  | 이광재 | 품질팀 | 품목별 도면기준 검사협정 체결 |  | 미검증
207 | 219 | 품질경영체제 | 6-3 | 32 | - 검사협정서/기준서/초도품 보증서 고객 승인본 보유 | 도면일치성점검체크시트(고객사관리본접수) | 고객점검접수 | 이광재 | 품질팀 | 및 관리기준 준수상태 |  | 미검증
208 | 220 | 품질경영체제 | 6-3 | 32 | '-도면 일치성 점검 담당자 지정하여 정기적 도면대비 검사협정/기준서 일치성 점검 및 점검이력 관리 | 도면/검사협정서/초도품보증서고객승인본 |  | 이광재 | 품질팀 | (도면 일치성) |  | 미검증
209 | 221 | 품질경영체제 | 6-3 | 32 | 검사협정 및 검사기준서내 부품 검사항목(정기신뢰성 시험 포함)의 점검주기 준수여부 | 정기검사계획대실적표 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
210 | 222 | 품질경영체제 | 6-3 | 32 |  | 정기검사실적 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
211 | 223 | 품질경영체제 | 6-4 | 33 | 품질 매뉴얼/절차서/지침서 구비 및 적용상태 | ISO인증서 |  | 이광재 | 품질팀 | 품질 경영체제 구축/유지를 위한 |  | 미검증
212 | 224 | 품질경영체제 | 6-4 | 33 | 구체적인 업무분장 수립상태 | 품질매뉴얼/절차서/지침서 |  | 이광재 | 품질팀 | 위한 조직구성 및 운영 상태 |  | 미검증
213 | 225 | 품질경영체제 | 6-4 | 33 | SQ 인증업종 자체 내부심사[평가서 기준] 활동 실시 및 발췌 문제점에 대한 개선활동 추진 | 전사조직도 및 업무분장표 |  | 이광재 | 품질팀 | 조직구성 및 운영 상태 |  | 미검증
214 | 226 | 품질경영체제 | 6-4 | 33 | ⇒ 점검결과 경영자/임원 보고 및 후속조치 활동 이력[증빙물 관리] | SQ 사전점검 지적사항및 개선대책 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
215 | 227 | 품질경영체제 | 6-4 | 33 |  | (유효성검증관리 실적) | [5 empty] | 미검증
216 | 228 | 품질경영체제 | 6-5 | 34 | 공정별 작업자/검사자 배치기준 수립 및 자격인증 평가 실시여부 [품질 표준류내 검사지정 항목별 담당자] | 자격인증관리 기준서 |  | 이광재 | 품질팀 | 자격인증 관리기준 수립 및 |  | 미검증
217 | 229 | 품질경영체제 | 6-5 | 34 | ⇒ 자격인증 실시 기준 | 자격인증체크시트 (검사원) |  | 이광재 | 품질팀 | 준수상태 |  | 미검증
218 | 230 | 품질경영체제 | 6-5 | 34 | [부적합 판별 실기평가, 품질특성 교육, 동일업무 경력, 생산품 품질산포 발생 가능성 검증 등] | 자격인증체크시트 (현장작업자) |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
219 | 231 | 품질경영체제 | 6-5 | 34 | ※ 부적합 판별 실기평가 | 계수형R&R 계획대실적표 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
220 | 232 | 품질경영체제 | 6-5 | 34 | 외관검사 : 부적합 유형별 검출능력 실기평가 | 계수형R&R 실시실적 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
221 | 233 | 품질경영체제 | 6-5 | 34 | 치수검사 : 담당별 지정 계측기 사용능력 평가 [계측기 활용능력 평가로 CpK 산출 불필요] | 계량형/계수형 R&R 수기작성본 | 샘플OR사진 | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
222 | 234 | 품질경영체제 | 6-5 | 34 | 자격인증 검증평가 결과에 대한 신뢰도 확보 필요(수기 작성 원본데이터, 검증용 시료 확보 등) | 계수형R&R 평가샘플 보관대 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
223 | 235 | 품질경영체제 | 6-5 | 34 | 자격인증자 결원/휴가시 대응인원 확보상태 및 후속조치 관리방안/실행상태 | 자격인증대상자교육실시보고서 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
224 | 236 | 품질경영체제 | 6-5 | 34 | 작업자 결원으로 대체인원 투입 불가피시, 투입전 교육/품질보증 방안 등 관리 규정 수립 및 관리 상태점검 | 자격인증서(검사원/현장작업자) | 현장라인부착 | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
225 | 237 | 품질경영체제 | 6-5 | 34 | 생산작업자 자격인증 : 동일작업 반복 생산후 부품간 산포발생 가능성 검증 | 작업자변경시 교육실시보고서 | 4M변경연계 | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
226 | 238 | 품질경영체제 | 6-5 | 34 | 중요/특별 공정에 대한 품질검사원 확보 및 자격인증 실시 필요 | [6 empty] | 미검증
227 | 239 | 품질경영체제 | 6-5 | 34 | ⇒ 열처리/단조:조직 판독능력, 전자/조립 : 리워크 검사원, 도금/도장: 액분석 검사원, | [6 empty] | 미검증
228 | 240 | 품질경영체제 | 6-5 | 34 | 전자(납땜) : AOI 검사담당자 등 | [6 empty] | 미검증
229 | 241 | 품질경영체제 | 6-5 | 34 | ※ 중요/특별특성 공정 자격인증평가 미실시, 허위작성 확인시 이행도 '0'점 처리 | [6 empty] | 미검증
230 | 242 | 품질경영체제 | 6-6 | 35 | 리콜/캠페인 등 고객사 품질문제 발생시 회사에 미치는 영향성 (대외이미지, 비용부담 등) 교안작성 | 교육교안 |  | 김명용 | 품질팀 | 정기적 품질 중요성에 교안작성 |  | 미검증
231 | 243 | 품질경영체제 | 6-6 | 35 | 임직원 대상(비정규직 포함) 교육 실시후 교육이력 증빙관리 | 2026년 교육계획대실적 |  | 김명용 | 품질팀 | 및 임직원 교육 실시 이행상태 |  | 미검증
232 | 244 | 품질경영체제 | 6-6 | 35 | 작업실수 방지 및 안전사고 예방을 위한 작업자 교육실시(실시교안 및 이력 증빙관리) | 교육실시보고서 (교육사진/참석자서명) |  | 김명용 | 품질팀 |  |  | 미검증
233 | 245 | 품질경영체제 | 6-6 | 35 | 공정별(수입/제조/완성품 검사) 작업자 및 검사 담당자에 대한 부적합 처리절차 교육 시행여부 | 품질문제발생시 즉시교육실적보고서 |  | 김명용 | 품질팀 |  |  | 미검증
234 | 248 | 품질경영체제 | 6-7 | 36 | 수입검사/생산공정/최종검사 부적합(추정)품에 대한 격리/식별절차 수립 및 준수여부 | 부적합처리업무 프로세스 |  | 이광재 | 품질팀 | 수입검사/생산공정/최종검사 |  | 미검증
235 | 249 | 품질경영체제 | 6-7 | 36 | 부적합품 후공정 유출 방지를 위한 식별 및 격리방안 세부 작성 및 준수여부 | 부적합 격리보관장소 지정 (펜스격리) | LOT불량격리 | 이광재 | 품질팀 | 부적합(추정)품에 대한 |  | 미검증
236 | 250 | 품질경영체제 | 6-7 | 36 | 부적합(추정)품 처리 프로세스 수립 및 준수여부 | 부적합처리일지 |  | 이광재 | 품질팀 | 격리/식별절차 수립 및 준수여부 |  | 미검증
237 | 251 | 품질경영체제 | 6-7 | 36 | 생산중 부적합품 발생수량과 실제 수거량 비교를 통한 부적합품 후공정 유출 발생여부점검활동[점검이력 보관] | 부적합품 보관함 | 라인별비치 | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
238 | 252 | 품질경영체제 | 6-7 | 36 | 개발등 시제품 생산시 양산부품과 혼입 방지를 위한 식별 및 격리 절차 수립/준수상태 점검 | 부적합식별표 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
239 | 253 | 품질경영체제 | 6-8 | 37 | 전년도 품질 실적대비 목표설정 및 실적 점검(1회/월)상태 | 품질실적보고서 (전부서KPI목표대비실적) | 매월경영자승인본 | 박철호 | 품질팀 | 품질실적 점검 프로세스 수립 |  | 미검증
240 | 254 | 품질경영체제 | 6-8 | 37 | ⇒ 공정불량 (생산수량, 불량수, PPM), 고객불량 (납품수량, 불량수, PPM), 외주불량(입고수량, 불량수, PPM) | -고객/공정/외주불량 실적PPM |  | 박철호 | 품질팀 | 및 개선활동 실시상태 |  | 미검증
241 | 255 | 품질경영체제 | 6-8 | 37 | 목표 미달시 워스트 항목에 대한 근본적인 원인분석 및 개선대책 수립/유효성 평가 실시상태 | -고객/공정/외주불량 개선대책서 |  | 박철호 | 품질팀 |  |  | 미검증
242 | 256 | 품질경영체제 | 6-8 | 37 | 고객 불량(필드 클레임) 문제점에 대한 고품분석 및 시정조치 활동 실시여부 | 고객불량 유효성검증 MASTER LIST | 현장현황판제작 | 박철호 | 품질팀 |  |  | 미검증
243 | 257 | 품질경영체제 | 6-8 | 37 |  | -D+3개월 유효성검증 |  | 품질팀 | 품질팀 |  |  | 미검증
244 | 258 | 품질경영체제 | 6-9 | 38 | 정기적인 작업장/ 검사장 조도 관리를 위한 운영 프로세스 수립[측정장소/시간, 조도 관리기준, 측정장소 지정] | 조도관리기준서 |  | 지성규 | 생산팀 | 검사 유효성 확보를 위한 조도 |  | 미검증
245 | 259 | 품질경영체제 | 6-9 | 38 | 표준류내 자주/순회검사 실시구간 조도관리 포인트 누락여부 | 조도측정 LAY-OUT |  | 지성규 | 생산팀 | 관리프로세스 수립 및 준수실태 |  | 미검증
246 | 260 | 품질경영체제 | 6-9 | 38 |  | 조도측정부 현장내 식별 | 조도측정구역표시 | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
247 | 261 | 품질경영체제 | 6-9 | 38 |  | 조도측정 실적 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
248 | 262 | 품질경영체제 | 6-10 | 39 | 정기적인 3정5행 현장개선 프로세스 수립 | 3정5행관리 기준서 |  | 지성규 | 생산팀 | 3정 5행 관리 프로세스 |  | 미검증
249 | 263 | 품질경영체제 | 6-10 | 39 | (점검 체크시트 작성, 점검 주기, 업무 분담, 지적사항 개선 시정조치 완료여부] | 3정5행 점검 구역별 책임자 선정 |  | 지성규 | 생산팀 | 수립 및 준수실태 |  | 미검증
250 | 264 | 품질경영체제 | 6-10 | 39 | 현장점검시 3정 5행 관리실태 | 3정5행점검 체크시트 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
251 | 265 | 품질경영체제 | 6-10 | 39 |  | 3정5행 점검 결과 개선대책 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
252 | 266 | 품질경영체제 | 6-10 | 39 |  | 3정5행개선사례 현황판 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
253 | 268 | 품질경영체제 | 6-11 | 40 | 주기 : 최소 월 1회 이상 주요 품질 문제점 현황 작성현장내 게시활동 실시 | 품질종합현황판 제작설치 | 3정5행개선사례 | 김명용 | 품질팀 | 주요 품질현황 작성 및 수평전개 |  | 미검증
254 | 269 | 품질경영체제 | 6-11 | 40 | 내용 : 고객사 입고불량, HKMC 주요 필드 클레임, 고객/HKMC 입고불량 문제점 및 발생(유출)원인 | 공정별 주요문제점 각공정별 비치 |  | 김명용 | 품질팀 | 실시상태 |  | 미검증
255 | 270 | 품질경영체제 | 6-11 | 40 | 장소 : 발생 해당공정 및 필요시 주요 공정(예: 수입검사 공정, 완제품 검사공정, 교육장 등) | 중점관리POINT 선정 운영 |  | 김명용 | 품질팀 |  |  | 미검증
256 | 271 | 품질경영체제 | 6-12 | 41 | 리워크 가능부품 선정기준 수립 및 관리상태 | 재작업엄무처리 기준서 |  | 지성규 | 생산팀 | 불량부품 REWORK시 업무처리 |  | 미검증
257 | 272 | 품질경영체제 | 6-12 | 41 | 리워크품 LOT 추적성 및 선입선출 관리상태 | 재작업품 작업공간 장소지정(공구확보) | 부적합품보관장소 | 지성규 | 생산팀 | 절차 수립 및 이행 상태 |  | 미검증
258 | 273 | 품질경영체제 | 6-12 | 41 | 불량부품 REWORK시 품질검사항목 설정 및 REWORK 전후 검사 이력 유지 관리상태 | 재작업품 MASTER LIST |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
259 | 274 | 품질경영체제 | 6-12 | 41 | REWORK 전/후 부품의 식별 관리기준 및 준수상태 | 재작업품 검사기준및 검사실적 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
260 | 275 | 품질경영체제 | 6-12 | 41 | REWORK 제품의 출하 절차 준수 상태 | 재작업품 부품식별표 |  | 지성규 | 생산팀 |  |  | 미검증
261 | 276 | 품질경영체제 | 6-12 | 41 | REWORK 작업을 위한 별도 공간 운영시 작업을 위한 TOOL 및 자재의 비치 상태 | 재작업품 출하 고객승인본 |  | 이광재 | 품질팀 |  |  | 미검증
262 | 277 | 품질경영체제 | 6-12 | 42 | - 이론 및 실습교육 이력 보관관리 및 용접교육 교안비치 (권장사항) | 용접교육장설치 |  | 안종명 | 생산팀 | 이론 및 실습 교육 절차 |  | 미검증
263 | 278 | 품질경영체제 | 6-12 | 42 |  | 자격인증내 실기평가보고서첨부 |  | 안종명 | 생산팀 | ▷(이론평가 / 실기평가 |  | 미검증
264 | 279 | 품질경영체제 | 6-12 | 42 | [5 empty] | ▷파괴시험 합격) 수립 및 시행 |  | 미검증
265 | 280 | 품질경영체제 | 6-13 | 43 | 『정성품질』 활동 관련 업무분장(키맨) | 정성품질향상가이드 |  | 김명용 | 품질팀 | 『정성품질』 운영 프로세스는 |  | 미검증
266 | 281 | 품질경영체제 | 6-13 | 43 | - 『정성품질』 수평전개 교육 담당/ 품질문제 발생시 개선활동 담당/ 고객사 협업 담당 등 | 정성품질 조직도 (키맨선정) |  | 김명용 | 품질팀 | 마련되어 있고, 점검 및 |  | 미검증
267 | 282 | 품질경영체제 | 6-13 | 43 | 제조현장 『정성품질』관련 예방/개선 프로세스 수립(제조현장 반영내역 확인) | 정성품질 체크시트 |  | 김명용 | 품질팀 | 포상활동은 실시되는가? |  | 미검증
268 | 283 | 품질경영체제 | 6-13 | 43 | - 예방활동 : 휴먼에러 발생 예방을 위한 작업자/공정/설비 등 예방점검 개선 이력 | 정성품질 개선추진보고서 | 경영자승인본 | 김명용 | 품질팀 |  |  | 미검증
269 | 284 | 품질경영체제 | 6-13 | 43 | → 발생 원인에 대한 세부적인 원인 분류 및 근본적인 시정조치 활동 실시 | 정성품질 포상제도 시행안 보고서 | 3정5행연계 | 김명용 | 품질팀 |  |  | 미검증
270 | 285 | 품질경영체제 | 6-13 | 43 | 『정성품질』 유지 및 관리실태 점검 활동 실시이력(현황 및 개선대책 경영진 보고) | 정성품질 포상실행 품의서 |  | 김명용 | 품질팀 |  |  | 미검증
271 | 286 | 품질경영체제 | 6-13 | 43 | ex) 제조현장 확인시 수작업 조립어려움, 작업 공수 불명확, 역조립/오조립 가능성, 신규/임시 작업자 표준준수등 | [6 empty] | 미검증
272 | 287 | 품질경영체제 | 6-13 | 43 | 『정성품질』 개선 필요항목 확인 | [6 empty] | 미검증
273 | 288 | 품질경영체제 | 6-13 | 43 | 『정성품질』 정착화 및 붐업 조성을 위한 포상제도 운영관리 | [6 empty] | 미검증
274 | 289 | 품질경영체제 | 6-13 | 43 | 『정성품질』관련 사전 예방활동 및 개선 우수사례에 대한 포상제도 운영기준 수립 및 실적 | [6 empty] | 미검증
275 | 291 | 품질경영체제 | 6-13 | 43 | [5 empty] | 합 계 |  | 미검증

## 15_원본점수_검증
15. 원본 진척·배점 스냅샷 / 검증 이슈
원본의 점수·진척률은 2026-09-07 작성된 추진자료의 기록값이지, 2026-10-26 현재 심사 객관적 증빙이 확인된 실적이 아닙니다. 수치 불일치와 중복 코드는 삭제/임의 수정하지 않고 검증사항으로 표시합니다.
분야(상세 원문) | 관리도 표기 | 코드행 | 배점그룹 | 배점(계산) | 관리도 현재점수 | 관리도 목표점수 | 관리도 개선예상점수
생산조건관리 | 생산조건관리 | 5 | 5 | 140 | 90 | 140 | 100
검사시험 | 검사시험 | 9 | 9 | 310 | 150 | 300 | 250
설비관리 | 설비관리 | 6 | 6 | 160 | 80 | 150 | 120
금형관리 | 금형관리 | 5 | 5 | 90 | 90 | 50 | 40
자재관리 | 자재관리 | 4 | 4 | 90 | 0 | 50 | 40
품질경영체제 | 품질경영 | 14 | 13 | 210 | 100 | 100 | 80
합계 |  | 43 | 42 | 1000 | 510 | 790 | 630
원본 관리도 값 | 기재수치 | 검토결과 | 주의사항
총 진척관리 건수 | 229 | 집계기준 미명시 | 평가코드 43개 기재행/세부요구사항 행과 구분
상단 완료건수 | 190 | 기재값 보존 | 상단 진행중 90건과 합산 시 총건수 초과
상단 진행중 | 90 | 기재값 보존 | 완료 190 + 진행 90 = 280 > 229
분야별 완료건수 합계 | 173 | 상단과 불일치 | 분야별 완료(25+50+28+10+10+50)
분야별 진행중 합계 | 44 | 상단과 불일치 | 분야별 진행(4+6+0+9+5+20)
분야별 미착수 합계 | 12 | 분야별 계산 | 229 - 173 - 44 = 12
원문 배점 합계 | 1000 | 원본과 일치 | 43개 코드 기재행 중 배점 42개
원문 코드 6-12 중복 | 2 | 재확인 필요 | 원본 271행은 배점 공란, 277행은 배점 10
자격인증평가·용접기 사진 | 이미지/사진 시트 | 원본 보존 필수 | 엑셀 수치에 나타나지 않는 그림·객체 가능성, 원본 유지
공식 배포·최신 Rev | 미확인 | 조건부 적용 | 파일명에 한온시스템 포함 / 원문 작성일 2026-09-07. 공식 배포 및 이후 개정본은 별도 확인
현재 객관적 증빙 준비율은 별도 산정: 13_원문평가코드의 현장 실증 상태와 14_원문상세행 실제 파일 확인 뒤 판정합니다. 원본의 510점/630점/790점과 이 통합본의 준비율을 합산하지 않습니다.
실제 증빙 점수 검증 | 배점 상한 | 21시트 객관적 증빙확인 배점 | 진행률(확인된 점수 기준)
21시트 확인배점 자동 집계 | 1000 | 0 | 0%
※ Rev.05부터 실제 증빙확인 배점은 21_코드별_심사실행 P/Q에서 자동 산출합니다. 13시트에 점수를 별도 입력하지 않습니다. 준비배점은 한온의 공식 심사점수와 다르며, 0점 표시는 실제 검증 완료자료가 아직 입력되지 않았다는 의미입니다.

## 16_22항목_코드연계
16. 기존 22개 점검과 원문 평가코드 연결(실무 연계안)
왼쪽의 22개 점검항목은 기존 사전미팅의 통합 관리구분입니다. 오른쪽 원문 코드는 주제별 연결 제안이며, 실제 적용 및 제외는 한온 SQ 공식 평가기준의 최신성 확인 후 확정해야 합니다.
기존 No | 기존 점검 구분 | 원본 SQ 평가코드 연계안 | 검토 대상 / 사유 | 원문 적용 검증 | 추가 적용코드/제외근거 | 확인자·일자
1 | 신청요건 | (신청관련 별도 확인) | 평가표·개정/대상공정과 원문 체계 최신성 | 미확인
2 | 공정관리 | 1-1, 1-2 | 표준류와 공정 일치, 재가동 관리 | 미확인
3 | 위험분석 | 1-1, 6-2 | PFMEA 주요품질문서 연계, 변경관리 | 미확인
4 | 관리계획 | 1-1, 2-7, 2-8 | 관리계획서/자주·최종검사 연계 | 미확인
5 | 작업표준 | 1-1, 1-3, 1-4 | 표준 최신본, 현지어, 취약시간대 | 미확인
6 | 검사기준 | 2-3, 2-7, 2-8, 2-9 | 외관/자주/완제품/용접 파괴검사 | 미확인
7 | 검사기록 | 2-7, 2-8, 6-7 | 실제 검사실적 및 검사원 기준 | 미확인
8 | 용접/브레이징 조건 | 1-5, 2-9 | 조건검증, 용접 품질검사 | 미확인
9 | 설비관리 | 3-1~3-6, 4-1 | 설비/JIG 점검·예방보전 | 미확인
10 | 계측기 | 2-5, 2-6, 6-9 | 계측 신뢰성, MSA, 조도 | 미확인
11 | 부적합관리 | 6-7, 6-12(중복) | 검사/재작업 절차 및 중복코드 확인 | 미확인
12 | 교육/자격 | 1-3, 6-5, 6-6, 6-12(교육) | 작업자 자격·정기교육 및 원문 중복 | 미확인
13 | 변경관리 | 6-2 | 도면/4M 변경 | 미확인
14 | 성과관리 | 6-8, 6-11 | 품질실적·수평전개 | 미확인
15 | 자체점검 | 1-1~6-13 | 전 평가 분야 자체점검 | 미확인
16 | 측정 신뢰성 MSA | 2-6 | Gauge R&R | 미확인
17 | 공정능력/SPC | 1-5, 2-7, 6-8 | 원문에 상세 SPC 적용항목 존재 여부 별도 확인 | 미확인
18 | LOT 추적/재작업 | 5-1, 5-3, 6-12 | 재공/출하품 관리·식별·재작업 | 미확인
19 | 초품/재가동 | 1-2, 1-4 | 설비정지 후 재가동·초종품 | 미확인
20 | 공급자/외주 | 2-1, 2-2, 5-2, 5-3 | 수입검사·외주·보관·식별 | 미확인
21 | 중요특성/용접 | 1-1, 1-5, 2-9 | 품질특성/용접조건·파괴검사 | 미확인
22 | 비상대응/오류방지 | 1-2, 3-5, 6-1 | 설비 중단·오류방지·안전 | 미확인

## 17_사용자_최우선
17. 사용자 직접 확정·부서 제출 지시서
Rev.05 입력 책임 구분: ① H7/H8 범위는 사용자 확정 완료 ② H9~H24 중 미확인 항목은 부서 실자료 확인 후 입력 ③ H20(실제 LOT)·H25(43개 코드)·H26(모의심사)은 각각 08·21·09 시트에서 자동 연계됩니다. 도면 Rev.01은 사용자 확인값이며 기밀 도면은 사내에서만 대조합니다.
우선 | 구분 | 직접 처리·요청할 것 | 기존 확인된 내용 | 반드시 받아야 할 실제 값·파일 | 담당/요청대상 | 요청 기한(권고) | 준비상태 | 실제값/경로(입력) | 확인/비고(입력)
1 | 사용자 확정 | RG3 HEV 대상 품번 2종 범위 확정 | FA1A8HRAAC/AD (사용자 제공) | 2개 품번으로 관리. FA1A8HRAAD 전개표기는 도면/ERP로 철자 확인, 품명·Rev는 6번에서 확보 | 사용자 | 즉시 | 완료 | 차종 RG3 HEV / 품번 FA1A8HRAAC/AD | 대상 확정. 도면 Rev.01은 별도 사용자 확인값이며 보안 도면·AD 전개는 사내에서만 대조
2 | 사용자 확정 | 6동 점프 튜브 자동가공·2동 브레이징/기밀 라인 범위 확정 | 6동 자동 가공(벤딩·포밍·커팅·코킹) / 2동 브레이징·기밀검사 | 2동 브레이징 자동2호기 설비대장 번호 및 6동→2동 실제 공정연계 확인 | 사용자/생산 | 즉시 | 완료 | 6동 자동가공 → 2동 자동 브레이징·기밀검사 / 자동2호기 | 사용자 확인. 실제 누설시험 규격·조건 및 현장 표준문서는 추가 검증 필요
3 | 영업/한온 확인 | 이번에 업로드한 평가자료의 공식배포/최신 개정 여부 | 작성일 2026-09-07, 파일명 260921, 42개 유효배점그룹·1000점 | 한온 배포 메일/공지, 공식 평가표 Rev/발행일, 최신본 존재 여부 | 신성호 부장/한온 담당 | 우선 | 기준자료 확보·최신성 미확인
4 | 품질확인 | 229건 진척관리 산정 정의·원본 완료/진행 숫자 재대사 | 상단 190+90>229, 분야별 완료 합계 173 | 229건의 실목록/집계기준, 최신 완료/진행/미착수 실제값 | 이광재 부장/품질 | 우선 | 불일치 확인
5 | 품질확인 | 원문 평가코드 6-12 중복 처리 | 원본 271행 무배점, 277행 10점 | 최신 한온 평가표 또는 개정/정오표로 코드 확정 | 이광재 부장/영업 | 우선 | 중복 확인
6 | 부서 제출 | 두 품번별 최신 도면·Flow·PFMEA·Control Plan 확보 | RG3 HEV / 품번 2종 / 도면 Rev.01 사용자 확인; 원본 사내대조 대기 | 도면 원본 업로드 불필요. 사내 대조표에 품번·Rev.01·특수특성·Flow/PFMEA/CP/검사기준 일치 여부 기록 | 개발/품질 | D+1 | 미확인 |  | 외부 업로드 대신 23_도면_사내대조 결과(일치/불일치, 확인자, 확인일) 작성
7 | 부서 제출 | 용접방식별 표준조건표/검증 기록 | 자동 브레이징 방식 및 설비명 자동2호기 사용자 확인 | 2동 자동2호기 승인조건·프로그램·실제 용접기록/관리번호 | 생산기술 황지환 | D+2 | 방식확인·실증대기
8 | 부서 제출 | 브레이징 실제 적용 여부 및 승인조건 | 2동 브레이징 적용 확정(사용자 확인) | 승인 브레이징 조건·용가재/Flux(사용 시)·기밀검사 기준·기록 | 생산기술/품질 | D+2 | 브레이징 확인·조건미검증
9 | 부서 제출 | 작업표준·검사기준·현장 게시본 | QMS Rev.03 작성 체계 존재 | 최신 승인본, 배포·구본회수, 현장 사진 | 생산 지성규/품질 | D+2 | 미확인
10 | 부서 제출 | 용접 파괴검사 기준·실적 | 브레이징 용접방식/2동 자동2호기 확인. 2동 기밀검사=에어 리크 테스트기, 전자 설비로그만 보관(사용자 확인) | 브레이징 시험법 적용성·최근 검사 실적, 에어 리크 테스터 전자 원본로그·승인 검사기준·LOT 연결 | 품질/생산기술 | D+3 | 미확인
11 | 부서 제출 | 계측기/게이지 R&R·조도 등 검사시험 | 원문 2-5,2-6,6-9 | 장비별 교정성적서, 실제 MSA, 검사/조도 조건 | 품질 | D+3 | 미확인
12 | 부서 제출 | 설비·지그·금형 일상/정기 점검 실적 | 원문 3-1~3-6, 4-1~4-5 | 최근 실제 점검표·PM 계획대실적·고장 및 수리 기록 | 생산기술/생산 | D+3 | 미확인
13 | 부서 제출 | 자재·재공·완제품 식별/보관·LOT | 6동 자동가공→2동 브레이징·기밀검사 이송 및 LOT 연계 실증 필요 | 실제 가공 LOT / 동간 이송표 / 자동2호기 브레이징 작업이력 / 에어 리크 테스트기 원본 전자 검사로그 / 출하 LOT 연결 | 자재/품질 | D+3 | 미확인
14 | 실증 수행 | 실제 생산 LOT 정/역 모의추적 | 기존 25분 데이터는 예시행 | 실제 LOT 1건, 원소재→검사→출하, 수량대사, 60분 기준 결과 | 자재/생산/품질 | D+4 | 미실시
15 | 부서 제출 | 품질 자격인증·교육·취약시간대 관리 | 원문 1-3,1-4,6-5,6-6,6-12 | 실제 작업자/검사원 자격·교육, 교대/외국어 표준 대응 | 경영관리/생산/품질 | D+4 | 미확인
16 | 부서 제출 | 부적합/재작업/4M 변경 실제 사례 | 원문 6-2,6-7,6-12 | 최근 사례별 부적합 봉쇄→판정→재검사, 변경 승인→검증 | 품질/개발/생산 | D+4 | 미확인
17 | 사용자 확인 | 자동화 전후 성과 수치 실제/예시 구분 | 사전미팅 수치 존재하나 원자료 미검증 | 동일 품번·기간 생산실적/불량/재작업/비가동 원자료 | 사용자/생산관리 | D+5 | 미확인
18 | 부서 제출 | QMS Rev.03 승인·배포·구본 회수 | 문서관리대장에 배포 확인 대기 표시 | 작성·검토·승인 증빙, 실제 배포일/수령자/구본회수 | 품질/문서관리 | D+5 | 미확인
19 | 자체점검 | 원본 42개 유효 배점그룹별 증빙·현장 확인 | 원문 코드 43행 중 배점 있는 42행 | 13·14시트 증빙경로/현장결과/확인자 | 전 부서/품질 총괄 | 모의심사 전 | 미확인 | 0/43 평가코드(42개 배점그룹)
20 | 모의심사 | 최종 20문항 현장 인터뷰·기준/실적 대조 | 모의심사 체크시트 작성됨 | 실제 점검·조치·재확인·승인 결과 | 품질 주관/전 부서 | 신청 전 | 미실시 | 0/20문항 적합

## 18_운영안내_보존
18. 입력·삭제·버전관리 안내
과거 단계 이력 참고용입니다. 최신 Rev.06 입력 및 승인 방법은 30_Rev06_운영승인 시트를 참조하십시오.
기존 FINAL MASTER의 공통 22항목은 계속 이용하고, 이번에 추가한 13~17시트의 원문 평가코드·세부행·진척 이슈를 SQ 평가 전용 기준으로 사용합니다.
구분 | 대상 파일·항목 | 처리 | 판단 근거/조치
① 기준자료 | SQ_진척율 보고 자료 한온시스템 260921.xlsx | 원본 별도 보존 | 원본 사진·서식·수식 보존이 필요. 재작성 통합본이 원본을 대체하지 않음
② 구버전 | SHINHWA_한온SQ_심사준비_FINAL_MASTER_20261026.xlsx | 이전 실행본으로 보관 | 이번 최종본 검증·회사 승인 후 작업용 사본은 정리 가능
③ 새 통합본 | SHINHWA_한온SQ_심사준비_평가표연계_FINAL_MASTER_Rev04_RG3HEV_개정표기수정.xlsx | 최신 운영본 후보 | 고객 최신성/승인/현장 확인 전 심사 적합 완료로 표기 금지
④ 입력순서 | 19(범위) → 17(미확인자료) → 20(2품번 증빙) → 13·14(평가코드) → 07~12(모의/종결) | 우선순위 | RG3 HEV / FA1A8HRAAC·AD / 6동 FT-ASY-A/C JUMPER를 기본범위로 하고 품번별 증빙 확인
⑤ 평가번호 | 원문 43개 코드기재행/42개 배점그룹 | 그대로 유지 | 6-12 중복은 원본 검증 전 임의 통합/삭제하지 않음
⑥ 진척총건수 | 229건(원본 관리도) | 별도 지표 | 진척집계 229와 배점그룹 42/원문상세행 수는 다른 단위
⑦ 배점 | 원본 6개 분야 합계 1,000점 | 확정 원본 기재 | 실적을 뜻하지 않음. 확인 증빙 없는 점수는 빈칸으로 유지
⑧ 실제 근거 | 공정 승인 조건/LOT/검사/설비/MSA/SPC | 현장 제출 필수 | 예시·샘플 자료를 실제 기록으로 전환/대체했다고 표시하지 않음
⑨ 문서통제 | SH-QM/QP/WI/FM Rev.03 | 승인 확인 후 배포 | 승인 서명/일자, 관리본 배포/회수 일치 대조
⑩ 파일 삭제 | 통합본 승인 이후 이전 작업용 엑셀 사본 | 삭제 가능(조건부) | 원본 SQ 평가자료 및 회사 승인본/기록은 삭제하지 않음
⑪ 3단계 실행관리 | 21 평가코드 / 22 6동용접 / 23 기밀도면 / 24 자료회수 / 25 진척 | 사용자 정렬·실선 유지 | 실제증빙은 입력 시에만 인정. 도면 원본 외부 업로드 금지; 내부대조 결과만 관리

## 19_RG3HEV_대상범위
한온 SQ 대상 범위 — RG3 HEV / 6동 자동가공 · 2동 브레이징·기밀검사
사용자 제공 공정: 6동 벤딩·포밍·커팅·코킹 등 자동작업, 2동 브레이징 용접 및 기밀검사. RG3 HEV 용접대상 설비명은 자동2호기(사용자 정정 확인). 자동2호기의 정확한 설비대장 ID와 설치위치, 실제 승인조건은 현장대조 필요. 도면 Rev.01은 사용자 확인값으로, 기밀 원도면은 외부 공유하지 않습니다.
No. | 고객사 | 차종 | 사용자 원문 품번 | 관리용 품번 | 생산동(2개 동) | 동별 해당 공정 | 품목/라인·설비 | 원문 범위 확인 | 도면/ERP 철자 | 품명/도면 Rev | 실제 용접방식
1 | 한온시스템 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC/AD | FA1A8HRAAC | 6동(자동가공) / 2동(용접·기밀) | 6동 벤딩·포밍·커팅·코킹 등 자동가공 → 2동 브레이징 용접·기밀검사 | FT-ASY-A/C JUMPER / 브레이징 자동2호기(현물·대장 ID 미대조) | 확인 | 확인 필요 | 도면 Rev.01(사용자 확인) / 품명 원본대조 필요 | 자동 브레이징(사용자 확인) / 설비 자동2호기
2 | 한온시스템 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC/AD | FA1A8HRAAD | 6동(자동가공) / 2동(용접·기밀) | 6동 벤딩·포밍·커팅·코킹 등 자동가공 → 2동 브레이징 용접·기밀검사 | FT-ASY-A/C JUMPER / 브레이징 자동2호기(현물·대장 ID 미대조) | 확인 | AD 전개 확인 필요 | 도면 Rev.01(사용자 확인) / AD 철자·품명 원본대조 필요 | 자동 브레이징(사용자 확인) / 설비 자동2호기
추가 확정값 | 현재 | 주관 | 확인 방법
차종/적용 프로젝트 | RG3 HEV | 사용자 | 사용자 제공
가공·용접 생산동 | 6동 자동가공 / 2동 용접·기밀검사 | 사용자 | 사용자 제공
가공공정 | 벤딩·포밍·커팅·코킹 등 자동작업(6동) | 사용자 | 사용자 제공
용접방식/설비명 | 브레이징 자동용접 / 자동2호기(2동 용접공정) | 사용자 | 사용자 제공
설비 설치위치·관리번호 | 자동2호기 사내 설비대장 표기 및 위치대조 필요 | 생산기술 | 설비대장/현장 확인
품명·도면 Rev·AD 전개철자 | Rev.01 사용자 확인 / 품명·FA1A8HRAAD 철자 사내 대조 필요 | 개발/품질 | 사내 고객 승인 도면·ERP만 대조, 외부 업로드 금지
G2는 사용자 제공 ‘6동 가공 → 2동 브레이징/기밀’ 공정 범위 확인에 한정합니다. 동간 이송 LOT·용접 승인조건·누설시험 기준 및 실제 기록은 별도 검증하며 READY에 자동 반영되지 않습니다.

## 20_품번별_증빙대조
RG3 HEV 대상 2품번별 실제 증빙대조 — 공용문서도 품번별 적용근거 필수
현재 '미확인'은 문서가 없다는 의미가 아닙니다. 2품번 각각의 도면/기록/특성 적용을 확인한 뒤 '검증완료' 또는 근거가 있는 '해당없음'을 선택하십시오. 공용문서를 사용할 경우 공용 적용범위를 기록해야 합니다.
No. | 차종 | 대상 품번 | 공정/라인 | 증빙 분야 | 필요한 실제 문서 | 문서/Rev/경로 입력 | 품번별 적용검증 | 판정 | 담당 | 미흡/확인내용
1 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | 도면·고객특성 | 고객 승인 최신 도면 Rev.01(사용자 확인) / 품명/특별특성 사내대조 | 도면 Rev.01 / 사내 원본 대조 대기 | 미확인 | 보완필요 | 개발 | 기밀 도면 외부 업로드 금지. 사내 확인자·확인일·일치 결과만 기재
2 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | Process Flow | 점프 튜브 및 용접 공정 Flow·전후 공정 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질/생산 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
3 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | PFMEA | 실제 품번 공정 위험·예방/검출·변경반영 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질/생산기술 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
4 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | Control Plan | 중요특성·검사항목·빈도·반응계획 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
5 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | WI·작업조건 | 현장 게시 WI·해당 용접방식 승인조건 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 생산/생산기술 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
6 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | 검사기준 | 실제 해당 품번 검사규격/판정·시험법 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
7 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | 초품·공정·최종검사 | 실제 품번/LOT/측정값/판정·검사원 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
8 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | 계측기·MSA | 해당 제품 특성의 측정기 및 MSA 결과 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
9 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | SPC·공정능력 | 실측값/관리도/Cpk 적용 여부 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질/생산 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
10 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | LOT 정·역추적 | 실제 원자재→가공·용접→검사→출하 원본 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 자재/생산/품질 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
11 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | 설비·JIG·보전 | 6동 관련 설비번호/JIG·PM·고장 기록 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 생산기술 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
12 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | 4M·부적합·교육 | 관련 변경·부적합·작업자 적격 기록 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질/생산/개발 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
13 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | 도면·고객특성 | 고객 승인 최신 도면 Rev.01(사용자 확인) / AD 철자·품명/특별특성 사내대조 | 도면 Rev.01 / 사내 원본 대조 대기 | 미확인 | 보완필요 | 개발 | 기밀 도면 외부 업로드 금지. AD 전개 철자 포함해 내부 확인만 실시
14 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | Process Flow | 점프 튜브 및 용접 공정 Flow·전후 공정 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질/생산 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
15 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | PFMEA | 실제 품번 공정 위험·예방/검출·변경반영 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질/생산기술 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
16 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | Control Plan | 중요특성·검사항목·빈도·반응계획 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
17 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | WI·작업조건 | 현장 게시 WI·해당 용접방식 승인조건 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 생산/생산기술 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
18 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | 검사기준 | 실제 해당 품번 검사규격/판정·시험법 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
19 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | 초품·공정·최종검사 | 실제 품번/LOT/측정값/판정·검사원 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
20 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | 계측기·MSA | 해당 제품 특성의 측정기 및 MSA 결과 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
21 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | SPC·공정능력 | 실측값/관리도/Cpk 적용 여부 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질/생산 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
22 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | LOT 정·역추적 | 실제 원자재→가공·용접→검사→출하 원본 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 자재/생산/품질 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
23 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | 설비·JIG·보전 | 6동 관련 설비번호/JIG·PM·고장 기록 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 생산기술 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
24 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀 | 4M·부적합·교육 | 관련 변경·부적합·작업자 적격 기록 | [파일/문서번호·Rev] | 미확인 | 보완필요 | 품질/생산/개발 | 실제 자료 및 공용문서 적용근거 확인 필요
검증 진행 현황 |  |  |  | 검증완료 | 0 | 총 24 항목 | 0%

## 21_코드별_심사실행
3단계 ¦ SQ 평가코드별 현장 실행·증빙판정
Rev.08 공정 범위: 6동 벤딩·포밍·커팅·코킹 자동가공 → 2동 자동2호기 브레이징·기밀검사. G(해당 여부), J(실제 증빙), K/L/M(문서·현장·실제기록), N/O(확인자·일자) 입력→P/Q 자동 판정. 원문 43개 평가코드 행/1,000점은 원본 보존, 도면·승인조건·실제 검사성적은 사내 대조 필요.
원문 No | 평가분야 | 원문 코드 | 배점 | 평가항목(원문) | 원문 담당/부서 | 6동/2동 공정 적용 | 준비서류(원본 발췌) | 요구·현장 점검핵심 | 실제 증빙번호/사내 위치 | 문서·Rev 확인 | 현장 일치 | 최근 기록 확인 | 확인자 | 확인일 | 자동 증빙확인판정 | 확인배점(내부, 공식점수 아님) | 미흡·시정조치 | 우선도 | 목표일(제안) | 원문행/주의
1 | 생산조건관리 | 1-1 | 20 | 표준류 작성및 준수상태 | 이광재 / 지성규 / 품질팀 / 생산팀 | 미확인 | - P-FMEA - 관리계획서 - 작업표준서 -설비일상점검표 -고객승인 검사협정 / ISIR 서류 | 표준류(관리계획서, 작업표준서, 설비일상점검표 등)와 실제공정 일치성 확인[관리 분담 등] 고객과 협의된 검사협정서/검사기준서 기준과 실제 업무절차 일치성 공정 FMEA작성 및 주요 품질 문서 내용과 연계상태 확인 [현장연계] 관리본 배포 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 5행 / 원문 기재값 보존
2 | 생산조건관리 | 1-2 | 20 | 설비 가동중단(계획/비계획)후 재가동시 업무처리 절차 수립 및 준수상태 | 지성규 / 이광재 / 생산팀 / 품질팀 | 미확인 | - 설비재가동업무 프로세스 (계획/비계획정지 기준 명확화) - 설비가동중단 LIST (설비이력카드 연계) - 재가동 초품 검사 체크시트 -재가동 초도생산품 LOT식별관리 기준서 | 설비 가동중단 발생시 설비점검 절차 수립 및 준수상태 ※ 계획 : 가동중단 시간별/사유별 점검절차 수립 및 이행 비계획 : 이상발생 가동중단 발생시 설비 점검 지침, 생산중인 제품에 대한 품질보증 업무절차 수립 및 이행 [현장연계] 관리본 배포 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 11행 / 원문 기재값 보존
3 | 생산조건관리 | 1-3 | 10 | 외국인 배치 운영공정 현지어 번역/게시된 표준류 반영상태 | 지성규 / 이광재 / 생산팀 / 품질팀 | 미확인 | - 작업표준서 현지어번역본 -설비일상점검표 현지어 번역본 -작업일보 현지어 번역본 -부적합처리기준 현지어번역본 -외관검사기준 현지어번역본 | 작업표준서, 설비일상점검 기준표, 작업일보 등 외국인 배치공정 표준류 현지어 번역 게시상태 : 부적합 처리절차 및 중요 품질문제 개선 사례등 품질의식 강화목적 표준류 번역 게시 (추가 관리시 우수) ※ 해당공정 외국인작업자 주요 표준류 교육 및 내용 숙지 시 현지어 번역게시 불필요(현장확인 필요) [현장연계] 관리본 배포 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 17행 / 원문 기재값 보존
4 | 생산조건관리 | 1-4 | 20 | 품질관리 취약 시간대 관리기준 수립 및 관리상태 | 지성규 / 이광재 / 생산팀 / 품질팀 | 미확인 | -품질취약시간관리기준서 -비상연락망 -주야간업무 인수인계서 -야간설비일상점검표 -야간생산품 식별격리절차 -야간생산품 검사일지 | 품질관리 취약 시간대 관리기준 수립 및 관리상태 - 주간/야간 작업전 일상점검, 자주검사 및 순회검사 관리기준 수립 및 관리상태 - 주간/야간 교대 시 공정 Issue 사항 전달 여부 [현장연계] 관리본 배포 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 22행 / 원문 기재값 보존
5 | 생산조건관리 | 1-5 | 70 | 주요조건 기준수립및 현장관리 상태 비교검증 | 지성규 / 황지환 / 생산팀 / 생산기술 | 미확인 | -작업표준서 OR 작업조건표 -작업일보 (작업일보내작업조건필히기록) -로봇용접프로그램백업관리기준서 -로봇용접프로그램백업관리실적 -용접조건 검증체크시트 | ▣ CO2 용접 ▷ 주요조건 (전류.전압.속도.가스유량) 기준수립 및 현장 관리 상태 비교검증 실시. - 전류.전압.가스 표준조건 대비 게이지 현재값 일상 체크 및 기록관리 - 전류.전압 게이지 현재값 실측 검증 (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) - 로봇 용접 프로그램 백업 관리 (궤적.티칭각도 등) ▣ 스폿 용접 ▷ 주요조건(가압력.전류.통전시간) 기준수립 및 표준 대비, 현장 관리 상태 비교검증 실시. - 가압력,전류.통전시간등 표준조건 대비 게이지 현재값 일상 체크 및 기록관리 - 가압력 점검 (가압력계) - (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) - 전류. 통전시간 점검 (웰드체카) - (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) [현장연계] 관리본 배포 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 29행 / 원문 기재값 보존
6 | 검사시험 | 2-1 | 40 | 수입검사 실시기준 수립 및 준수상태 | 이은주 박철호 / 구매자재팀 | 미확인 | -원자재 검사협정서 OR 검사기준서 -원자재 입고 LIST -원자재수입검사 기준서 -원자재수입검사 일지 -원자재 M/SHEET (입고LOT별 접수) -원자재 규격별 물성및 화학조성비 기준서 | 검사협정서/기준서 체결상태 (사급품은 1차 협력사가 체결한 검사협정서 사본 접수 및 동일 시료/주기로 검사 실시 필요) → 검사협정 체결이 어려울 시 검사기준서 수립으로 대체 (예: 대기업 공급 원재료,도금업종 등) [현장연계] 관리본 배포 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 40행 / 원문 기재값 보존
7 | 검사시험 | 2-2 | 30 | 수입검사 누락방지 절차 수립 수입검사 대장 LIST 작성및 준수 불량품 처리절차 수립 및 준수 | 김명용 / 이은주 / 이광재 / 품질팀 / 구매자재팀 | 미확인 | -외주품 수입검사기준서 -외주품입고식별표 -외주품 부적합처리기준서 - 외주품 검사협정서 - 외주품 검사기준서 | 외주품 입고시 수입검사 마스터 관리 대장 작성을 통한 검사 누락 예방 수입검사 실시 전 외주품/원재료 입고처리 안되도록 업무 프로세스 수립 [현장연계] 관리본 배포 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 49행 / 원문 기재값 보존
8 | 검사시험 | 2-3 | 20 | 검사용 마스터(한도견본) 관리기준 수립 및 준수상태 | 김명용 / 지성규 / 품질팀 / 생산팀 | 미확인 | -한도견본 관리대장(외주품/완성품) -한도견본 식별표 -한도견본 샘플보관대 및 샘플 -외관검사기준서 | 외주품/완제품 외관 합/부 판별용 한도견본 운영 한도견본의 변색, 변형, 녹 발생 등으로 실제 견본품 운영이 어려울 경우 외관검사기준서로 대체 가능 검사기 신뢰도 확인을 위한 양/불 마스터 설정기준 및 관리상태 [현장연계] 관리본 배포 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 54행 / 원문 기재값 보존
9 | 검사시험 | 2-4 | 30 | 정기신뢰성 검사 실시계획 수립 및 준수상태 (실시결과 신뢰성 확보 요구됨) | 이광재 / 이은주 / 품질팀 / 구매자재팀 | 미확인 | -정기검사계획대실적(치수/용접) -정기검사성적서(치수/용접) -중금속 정기검사 계획대실적 -중금속 성적서 | 정기 시험 성적서 신뢰도 확보 (성적서 시험 전/후 사진 첨부, 사진內 시험 날짜표시, 계측기 전산 연동시 원본데이터 저장관리 등) 환경규제(중금속) 정기시험 실시상태 : 검사협정 체결기준 시험결과 증빙관리 상태 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 59행 / 원문 기재값 보존
10 | 검사시험 | 2-5 | 20 | 계측기/검사구 보유 및 신뢰성 확보상태 (검교정 주기설정, 교정상태) | 김명용 / 김주태 / 품질팀 | 미확인 | -계측기관리대장 -계측기이력카드 -계측기검교정 계획대실적표 -계측기검교정 성적서 -계측기보관함 위치지정및 레이아웃 주소화 -검사구관리대장 | 검사협정 체결기준 시험항목 자체시험 가능한 계측장비 보유상태 (정기 신뢰성 항목별 계측기 지정 및 준수필요) ※ 고가 계측기 등 자체검증 불가능 시험 항목의 경우 1차 협력사 또는 공인기관시험 인정 (예 : 3차원 측정기, 성분분석기 등)되나 시험결과 접수 및 이상발생 여부 검토 필요 [현장연계] 관리본 배포 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 63행 / 원문 기재값 보존
11 | 검사시험 | 2-6 | 20 | 게이지 R&R 실시기준 수립 및 준수 상태 | 김명용 / 품질팀 | 미확인 | - 계측기 GAGE R&R 계획대실적표 - 계측기 GAGE R&R 실시실적 - 계측기 사용자 등록현황 | 계측기 운영 기준별 R&R 평가 계획 수립 (자체제작 전용 계측기는 필히 실시할 것. V/C등 범용 계측기의 경우 별도 계측기별 R&R 평가 불필요) 계측 장비별 실제 사용인력(작업자/검사원) 계량형 R&R 검증 진행 및 R&R 10% 이하관리 필요 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 74행 / 원문 기재값 보존
12 | 검사시험 | 2-7 | 50 | 자주검사 기준설정 및 준수상태 | 이광재 / 지성규 / 품질팀 / 생산팀 | 미확인 | -자주검사기준서 -자주검사체크시트 -용접spatter 관리기준 -용접스패터관리 점검체크시트 -품질순회검사체크시트(중요항목치수추가) -자주검사대 설치(초중종현품보관) | - 초/종품 외관, 치수 및 장착상태 (용접지그 수정/변경시 치수 및 용접물간 갭 최대 1mm 이하관리 - 샘플실측) 예) 카울크로스바 파이프-SUB 용접물 간 갭 - 자주검사 기록, 불량품 시정조치 내역 및 이력관리 상태 [현장연계] 관리본 배포 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 78행 / 원문 기재값 보존
13 | 검사시험 | 2-8 | 50 | 완제품 검사기준 수립 및 준수상태 점검 | 김명용 / 품질팀 | 미확인 | -완성품검사기준서 -완성품검사체크시트 -완성품검사식별표 -완성품보관장소선정 -완성검사관리대제작 (QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) | - 외관, 치수, 취약부 절단면 검사, 상대 물 조립 성 검증 등 (샘플 실측 요망) [현장연계] 관리본 배포 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 86행 / 원문 기재값 보존
14 | 검사시험 | 2-9 | 50 | 용접 파괴검사 방법, 기준 설정 및 준수상태, DATA 관리 | 이광재 / 한상돈 / 품질팀 / 생산팀 | 미확인 | -용입검사 계획대실적 -용접로보트별 용접POINT 관리표준 -용접반파괴/파괴검사기준 -용접검사체크시트 -용접반파괴 검사대제작 (용접반파괴테스트 보관대제작-한도견본&현품) | ▷ 아크 용접 : 용접비드, 위치 (길이, 폭, 이동량) 및 용입량 - CO2용접: 절단검사(정기검사). (용접 구간별 길이,비드 폭 형상 한도견본 비교검사) * 용입량 검사 : 용접로봇별, 용접JIG별 검사 (검사 주기 : 1회/년, 단, 4M 변경 시 용입량 검사 진행할 것(용접조건 변경, 설비변경, 지그 수정/변경, 로봇 티칭 이후 외) ※ 검사 시료 및 주기는 고객과 협의된 검사협정/기준서 따를것 ▷ 저항 용접 : 분리력 - 스폿용접: 반파괴, 전파괴 분리시험 / 드라이브 체크 ▷ (초,종품 실시) 인장강도 만족할것(실물 및 시편) / 볼트너트: 망치 타격시험 - 프로젝션용접: 볼트 너트 ▷ 회전 토르크 검사 (초, 종 검사) 예) 용접비드 이탈 및 분리력 검사 → 검사결과 사진, 스캔저장 → 검사이력 D/B 관리(엑셀등) |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 92행 / 원문 기재값 보존
15 | 설비관리 | 3-1 | 30 | 설비 일상점검 업무절차 수립 및 준수여부 | 한상돈 / 생산팀 / 생산기술 | 미확인 | -설비일상점검기준서 -설비일상점검표(각부위별사진도식화) -설비게이지 상하한식별관리 -설비 오셋팅방지 KEY-LOCK | 설비별 설비일상 점검부위 및 점검방법 도식화 관리상태 설비내 부착 게이지류 상/하한 식별 및 측정 실측값 일상점검표 기록관리 설비내 F/P설비 경고등/알람 정상작동 및 설비내 셋팅값/관리공차 표준과 일치여부 [현장연계] 게이지값기록 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 102행 / 원문 기재값 보존
16 | 설비관리 | 3-2 | 30 | 설비 정기점검 업무절차 수립 및 준수여부 | 황지환 / 생산기술 | 미확인 | -설비정기점검 계획대실적표 -설비정기점검 실적 -설비관리대장 -설비이력카드 -설비수리보고서 -설비압력게이지 검증 계획대실적표 | 주요 핵심설비 정기점검 계획수립 및 점검상태(외주업체 정도점검 성적서 포함, 최소 1회/년) (외주업체 또는 자체 정도점검 가능 설비/인력이 확보된경우 인정) 설비내 소모성 부자재류 점검/교체주기 설정 및 준수여부 [현장연계] 설비고장수리반영 / B/C,C/B,O/R |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 108행 / 원문 기재값 보존
17 | 설비관리 | 3-3 | 30 | 용접기: 팁 교환. 노즐청소. 와이어 공급기. 케이블. 전류 전압. 전극 드레싱 및 교환 | 김운주 / 생산팀 | 미확인 | -CO2용접원점확인장치 -스폿로봇 원점확인장치 -용접전극드레싱/교환 F/P장비설치 | 용접기: 팁 교환. 노즐청소. 와이어 공급기. 케이블. 전류 전압. 전극 드레싱 및 교환 '- 유압설비: 유압. 유량. 소음. 누유 등 이상유무 확인 - 유틸리티: 에어압력. 냉각수(온도: 10∼30℃). 압력: 가스 유량 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 119행 / 원문 기재값 보존
18 | 설비관리 | 3-4 | 20 | 설비별 정기점검 항목 설정 상태 및 시행 여부 | 황지환 / 생산기술 | 미확인 | -설비정기점검 관리기준서 -설비정기점검계획대실적표 -설비정기점검 실적 | - CO2용접기: 전류.전압 검 교정.케이블 조임상태. 메인 전원 입력 변동 차. 와이어 공급상태 - 스폿 용접기: 전류. 통전시간 오차확인. 가압력 확인. 전극.전원연결 조임 상태.냉각수 온도 압력, 부품누락. - 로봇: 쇼크센서 작동상태, 콘트롤러 배터리 전압, 콘트롤러 냉각핀 작동상태, 케이블 연결상태 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 125행 / 원문 기재값 보존
19 | 설비관리 | 3-5 | 30 | 전극, 가스잔량, 냉각수 온도 F/PROOF 구축, 미구축시 관리기준 수립 및 이행 상태 | 황지환 / 생산팀 | 미확인 | -CO2용접원점확인장치 -스폿로봇 원점확인장치 -가스잔량 F/P장치 | - 전극, 가스, 냉각수 관리 F/PROOF 구축시 관리기준 및 준수상태, F/PROOF 미구축시 관리기준 수립여부, 기준준수 및 이행상태 (드레싱 및 교체 주기 관리, 용접타점 관리, 타점 도달시 경보장치) |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 129행 / 원문 기재값 보존
20 | 설비관리 | 3-6 | 20 | 용접 지그 점검주기, 관리주기 설정 및 이행상태 | 지성규 / 생산팀 | 미확인 | -JIG정기점검 관리기준서 -JIG정기점검계획대실적표 -JIG 기준핀정기점검 실적 -JIG PIN 위치도 및 상세사진 위치도 | - JIG 기준 핀 외경치수 측정 (관리범위 이탈방지) - 주기 : 1회/분기 이상 ※ 자체 측정주기 설정시 설정근거 마련 안전율 80% - 지그 기준면 마모/유격 및 토치 로보트 원점 검사 관리기준 수립 및 준수 상태 - 클렘프 고정상태. 센서 류 고정 작동상태.배선정리 피복점검 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 139행 / 원문 기재값 보존
21 | 금형관리 | 4-1 | 30 | 금형/용접지그 일상/점기점검 프로세스 수립 및 준수상태 | 지성규 / 생산팀 | 미확인 | -금형관리 프로세스 -금형관리대장 -금형이력카드 -MMS SYSTEM금형수리내역 -금형일상점검관리기준서 -금형일상점검체크시트 | - 금형 청결 및 점검기준 (금형 상/하부 이물질, 손상, 볼트풀림, 도금상태, 마모, 핀 유격) 수립 및 시행 여부 ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 - 금형/용접지그 유효성 기간설정 및 정기점검 체크시트 활용 예방점검 : 프레스 밴딩금형 가이드핀/가이드 유동방지장치 적용 및 이상유무 점검 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 143행 / 원문 기재값 보존
22 | 금형관리 | 4-2 | 30 | 금형 세척관리 프로세스 수립 및 준수상태 | 지성규 / 생산팀 | 미확인 | -금형등급관리준서 -금형별 등급실적 -금형정기점검실적 -금형타발수관리대장 -금형전산화시스템적용시 금형반컴퓨터설치 | - 금형별 등급별 점검/세척 기준 설정 및 준수상태 [점검 타발수 도달 전 예방점검 활동 가능토록 업무절차 수립 필요] - 금형별 타발수 기록/관리 상태(정기적인 실적점검 실적) → 전산시스템 대체 방안(엑셀, 금형관리 마스터 LIST 등) 활용한 타발수 실적관리 데이터 유효성 확보여부 점검 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 149행 / 원문 기재값 보존
23 | 금형관리 | 4-3 | 10 | 금형보전 관리기준 설정 및 준수상태 | 한상돈 / 개발팀 / 개밸팀 | 미확인 | -금형/지그관리대장 -금형/JIG이력카드 | - 금형 및 지그 수리이력 관리대장 (금형 Shot수, 지그 보수 이력) ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 155행 / 원문 기재값 보존
24 | 금형관리 | 4-4 | 10 | 금형 보관관리 프로세스 수립 및 준수상태 | 지성규 / 현장 / 생산팀 | 미확인 | -금형보관 lay-out 설치 -금형보관구역 식별표시 -금형보관시 잔존이물제거후 적재 | - 금형보관대 제작 및 금형위치 현황판 주소화 관리(공정투입/작업대기/외주수리 등 LOCATION별 관리여부) - 금형 식별관리 절차 수립 및 준수(양산, A/S차종 등) - 금형 보관시 이물유입 방지 대책 수립 및 세척/냉각수 탈수 상태 보관 등 관리실태 현장 점검 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 158행 / 원문 기재값 보존
25 | 금형관리 | 4-5 | 10 | 금형 이관 프로세스 수립 및 준수상태 | 사무실 / 생산팀 | 미확인 | -금형이관 T/O보고서 -금형이관시 접수자료 -금형문제점개선자료 | - 신규제작 금형 이관시 T/OUT 성형 검증 실시(실시결과 증빙관리) ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 162행 / 원문 기재값 보존
26 | 자재관리 | 5-1 | 30 | 원자재 및 재공품, 출하품 LOT 추적성 관리 프로세스 수립 및 준수상태 | 이은주 / 지성규 / 구매자재팀 / 생산팀 | 미확인 | -원자재입고 부품식별표 -작업일보 -부품식별표 -출하일지 -고객부품식별표 -일별생산실적현황 OR LOT 관리대장 | [CASE1] LOT수작업관리 - 파렛트or 부품단위 ▷ 수입검사 완료품 식별 프로세스 수립 (합격도장 등) - 보안/안전 부품 별도 식별 표시 : LOT타각, 식별마크 등 ▷ 선입/선출 관리기준 유무 (공정~출하) - 관리 대장, 레이아웃 [현장연계] COIL NO기록 / 입고LOT OR C/N / LOT NO기록 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 165행 / 원문 기재값 보존
27 | 자재관리 | 5-2 | 20 | 수입자재 보관장 관리기준 수립 및 준수상태 | 이은주 / 지성규 / 구매자재팀 / 생산팀 | 미확인 | -원자재보관관리기준서 -원자재보관대 LAY-OUT 및재고현황 -원자재보관대 구역설정및 식별 -원자재선입선출관리기준서 -.원자재식별표 -장기재고보관관리기준서 | 자재 창고 Lay Out 현황도 작성 및 선입선출 다이 등반영 상태(구조적 시스템, 입/불출 절차 효율성 확보 여부) 입고품 적재/관리기준 수립 및 준수(입고 완료품 찍힘/발청, 이물질오염, 기타 손상 확인시 감점) 원소재 보관 관리기준 수립 및 준수상태(포장상태 및 개봉후 식별방법 등) |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 174행 / 원문 기재값 보존
28 | 자재관리 | 5-3 | 20 | 입고품 식별관리 기준 수립 및 준수여부 | 이은주 / 지성규 / 구매자재팀 / 생산팀 | 미확인 | -선입고품 우선사용 TAG식별 -.원자재식별표 -장기재고보관관리기준서 -장기재고식별표 부품식별표 | 검사 전,후 식별 및 선입선출 관리 소재사양 및 GRADE 식별절차 장기/불용/개발품 자재 관리기준 및 식별절차(장기/불용/개발용 원재료 별도 구분/식별관리) |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 187행 / 원문 기재값 보존
29 | 자재관리 | 5-4 | 20 | 재공품/완제품 용기 표준화 관리기준 수립 및 이행상태 | 지성규 / 이은주 / 생산팀 / 구매자재팀 | 미확인 | -공정제품 용기설정 기준서 -과다적재방지 장입한계기준 설정 -완성품 납용용기설정서 -완성품 LAY-OUT -완성품 적재공간 구역설정 LINE MARK'G -완성품 적재장소 NAME PLATE부착 | 품목별/공정별 장입(적재) 기준 수립 및 준수상태/ 과다적재 예방을 위한 장입 한계 기준설정 등 외관확인이 어려운 공정처리 전/후 재공품 보관용기 식별절차 수립 및 준수상태 (예: 표면처리, 열처리 전/후 용기 식별관리 절차 수립 등) [현장연계] 관리본 배포 / 공용용기한계선 / 고객승인 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 192행 / 원문 기재값 보존
30 | 품질경영체제 | 6-1 | 30 | 안전사고 발생 예방을 위한 업무 프로세스 수립 및 준수실태 | 지성규 / 생산팀 | 미확인 | 안전관리업무기준서 안전보호구 지급기준 안전보호구 지급관리대장 안전교육교안 안전교육실시보고서 작업장 안전수칙 라인별 제작활용 | 작업자 안전관리 프로세스 수립 및 준수실태(현장확인) : 생산라인 투입전 핸드폰 보관을 위한 별도 보관대 설치 및 활용상태 점검 (생산중 핸드폰 사용에 따른 사고 방지) : 안전 보호장구(보안경/헬멧/장갑 등) 착용 기준수립 및 이행상태 점검(일상) [현장연계] 공장LAYOUT반영 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 200행 / 원문 기재값 보존
31 | 품질경영체제 | 6-2 | 20 | 설계변경, 4M 변경처리업무절차 수립 및 준수여부 | 이광재 / 품질팀 | 미확인 | 설계변경/4M관리업무 프로세스 변경관리 master list 변경품적용시점통보서 변경품적용시 고객ISIR승인서류 | 설계변경/4M 변경 업무 프로세스 수립여부 [세부 유형별 업무 처리절차 및 관리분담, 고객사 ISIR 재승인 필요여부 등] 변경점 추적성 확보를 위한 마스터리스트 작성관리[누락 발생시 감점 처리] |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 212행 / 원문 기재값 보존
32 | 품질경영체제 | 6-3 | 20 | 품목별 도면기준 검사협정 체결 및 관리기준 준수상태 (도면 일치성) | 이광재 / 품질팀 | 미확인 | 도면일치성관리기준서 도면일치성점검체크시트(고객사관리본접수) 도면/검사협정서/초도품보증서고객승인본 정기검사계획대실적표 정기검사실적 | 도면에 명시된 외관, 치수, 기능, 주기를 검사협정 및 사내 검사기준 반영 - 검사협정서/기준서/초도품 보증서 고객 승인본 보유 '-도면 일치성 점검 담당자 지정하여 정기적 도면대비 검사협정/기준서 일치성 점검 및 점검이력 관리 [현장연계] 고객점검접수 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 218행 / 원문 기재값 보존
33 | 품질경영체제 | 6-4 | 10 | 품질 경영체제 구축/유지를 위한 위한 조직구성 및 운영 상태 조직구성 및 운영 상태 | 이광재 / 품질팀 | 미확인 | ISO인증서 품질매뉴얼/절차서/지침서 전사조직도 및 업무분장표 SQ 사전점검 지적사항및 개선대책 (유효성검증관리 실적) | 품질 매뉴얼/절차서/지침서 구비 및 적용상태 구체적인 업무분장 수립상태 SQ 인증업종 자체 내부심사[평가서 기준] 활동 실시 및 발췌 문제점에 대한 개선활동 추진 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 223행 / 원문 기재값 보존
34 | 품질경영체제 | 6-5 | 20 | 자격인증 관리기준 수립 및 준수상태 | 이광재 / 지성규 / 품질팀 / 생산팀 | 미확인 | 자격인증관리 기준서 자격인증체크시트 (검사원) 자격인증체크시트 (현장작업자) 계수형R&R 계획대실적표 계수형R&R 실시실적 계량형/계수형 R&R 수기작성본 | 공정별 작업자/검사자 배치기준 수립 및 자격인증 평가 실시여부 [품질 표준류내 검사지정 항목별 담당자] ⇒ 자격인증 실시 기준 [부적합 판별 실기평가, 품질특성 교육, 동일업무 경력, 생산품 품질산포 발생 가능성 검증 등] [현장연계] 샘플OR사진 / 현장라인부착 / 4M변경연계 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 228행 / 원문 기재값 보존
35 | 품질경영체제 | 6-6 | 10 | 정기적 품질 중요성에 교안작성 및 임직원 교육 실시 이행상태 | 김명용 / 품질팀 | 미확인 | 교육교안 2026년 교육계획대실적 교육실시보고서 (교육사진/참석자서명) 품질문제발생시 즉시교육실적보고서 | 리콜/캠페인 등 고객사 품질문제 발생시 회사에 미치는 영향성 (대외이미지, 비용부담 등) 교안작성 임직원 대상(비정규직 포함) 교육 실시후 교육이력 증빙관리 작업실수 방지 및 안전사고 예방을 위한 작업자 교육실시(실시교안 및 이력 증빙관리) |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 242행 / 원문 기재값 보존
36 | 품질경영체제 | 6-7 | 20 | 수입검사/생산공정/최종검사 부적합(추정)품에 대한 격리/식별절차 수립 및 준수여부 | 이광재 / 품질팀 | 미확인 | 부적합처리업무 프로세스 부적합 격리보관장소 지정 (펜스격리) 부적합처리일지 부적합품 보관함 부적합식별표 | 수입검사/생산공정/최종검사 부적합(추정)품에 대한 격리/식별절차 수립 및 준수여부 부적합품 후공정 유출 방지를 위한 식별 및 격리방안 세부 작성 및 준수여부 부적합(추정)품 처리 프로세스 수립 및 준수여부 [현장연계] LOT불량격리 / 라인별비치 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 248행 / 원문 기재값 보존
37 | 품질경영체제 | 6-8 | 20 | 품질실적 점검 프로세스 수립 및 개선활동 실시상태 | 박철호 / 품질팀 / 품질팀 | 미확인 | 품질실적보고서 (전부서KPI목표대비실적) -고객/공정/외주불량 실적PPM -고객/공정/외주불량 개선대책서 고객불량 유효성검증 MASTER LIST -D+3개월 유효성검증 | 전년도 품질 실적대비 목표설정 및 실적 점검(1회/월)상태 ⇒ 공정불량 (생산수량, 불량수, PPM), 고객불량 (납품수량, 불량수, PPM), 외주불량(입고수량, 불량수, PPM) 목표 미달시 워스트 항목에 대한 근본적인 원인분석 및 개선대책 수립/유효성 평가 실시상태 [현장연계] 매월경영자승인본 / 현장현황판제작 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 253행 / 원문 기재값 보존
38 | 품질경영체제 | 6-9 | 10 | 검사 유효성 확보를 위한 조도 관리프로세스 수립 및 준수실태 | 지성규 / 생산팀 | 미확인 | 조도관리기준서 조도측정 LAY-OUT 조도측정부 현장내 식별 조도측정 실적 | 정기적인 작업장/ 검사장 조도 관리를 위한 운영 프로세스 수립[측정장소/시간, 조도 관리기준, 측정장소 지정] 표준류내 자주/순회검사 실시구간 조도관리 포인트 누락여부 [현장연계] 조도측정구역표시 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 258행 / 원문 기재값 보존
39 | 품질경영체제 | 6-10 | 10 | 3정 5행 관리 프로세스 수립 및 준수실태 | 지성규 / 생산팀 | 미확인 | 3정5행관리 기준서 3정5행 점검 구역별 책임자 선정 3정5행점검 체크시트 3정5행 점검 결과 개선대책 3정5행개선사례 현황판 | 정기적인 3정5행 현장개선 프로세스 수립 (점검 체크시트 작성, 점검 주기, 업무 분담, 지적사항 개선 시정조치 완료여부] 현장점검시 3정 5행 관리실태 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 262행 / 원문 기재값 보존
40 | 품질경영체제 | 6-11 | 10 | 주요 품질현황 작성 및 수평전개 실시상태 | 김명용 / 품질팀 | 미확인 | 품질종합현황판 제작설치 공정별 주요문제점 각공정별 비치 중점관리POINT 선정 운영 | 주기 : 최소 월 1회 이상 주요 품질 문제점 현황 작성현장내 게시활동 실시 내용 : 고객사 입고불량, HKMC 주요 필드 클레임, 고객/HKMC 입고불량 문제점 및 발생(유출)원인 장소 : 발생 해당공정 및 필요시 주요 공정(예: 수입검사 공정, 완제품 검사공정, 교육장 등) [현장연계] 3정5행개선사례 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 268행 / 원문 기재값 보존
41 | 품질경영체제 | 6-12 |  | 불량부품 REWORK시 업무처리 절차 수립 및 이행 상태 | 지성규 / 이광재 / 생산팀 / 품질팀 | 미확인 | 재작업엄무처리 기준서 재작업품 작업공간 장소지정(공구확보) 재작업품 MASTER LIST 재작업품 검사기준및 검사실적 재작업품 부품식별표 재작업품 출하 고객승인본 | 리워크 가능부품 선정기준 수립 및 관리상태 리워크품 LOT 추적성 및 선입선출 관리상태 불량부품 REWORK시 품질검사항목 설정 및 REWORK 전후 검사 이력 유지 관리상태 [현장연계] 부적합품보관장소 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 271행 / 배점 없음·6-12 중복 기재/원본 확인 필수
42 | 품질경영체제 | 6-12 | 10 | 이론 및 실습 교육 절차 ▷(이론평가 / 실기평가 ▷파괴시험 합격) 수립 및 시행 | 안종명 / 생산팀 | 미확인 | 용접교육장설치 자격인증내 실기평가보고서첨부 | - 이론 및 실습교육 이력 보관관리 및 용접교육 교안비치 (권장사항) |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | A (우선) | 2026-10-29 | 277행 / 6-12 코드 중복 존재·배점 10점
43 | 품질경영체제 | 6-13 | 20 | 『정성품질』 운영 프로세스는 마련되어 있고, 점검 및 포상활동은 실시되는가? 합 계 | 김명용 / 품질팀 | 미확인 | 정성품질향상가이드 정성품질 조직도 (키맨선정) 정성품질 체크시트 정성품질 개선추진보고서 정성품질 포상제도 시행안 보고서 정성품질 포상실행 품의서 | 『정성품질』 활동 관련 업무분장(키맨) - 『정성품질』 수평전개 교육 담당/ 품질문제 발생시 개선활동 담당/ 고객사 협업 담당 등 제조현장 『정성품질』관련 예방/개선 프로세스 수립(제조현장 반영내역 확인) [현장연계] 경영자승인본 / 3정5행연계 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 미확인 | 0 |  | B | 2026-11-03 | 280행 / 원문 기재값 보존

## 22_2동_브레이징_점검
4단계 ¦ 2동 FT-ASY-A/C JUMPER 자동 브레이징·기밀검사 현장 점검
RG3 HEV / FA1A8HRAAC·FA1A8HRAAD: 6동 자동가공→2동 자동 브레이징 용접 및 기밀검사. 브레이징 방식과 설비명 자동2호기는 사용자 확인값입니다. 설비대장 ID, 설치위치, 승인조건, 기밀검사 규격·실제 성적은 사내에서 검증합니다.
No | 대상품번 | 평가코드 | 2동 현장 점검 항목 | 구체적인 현장 대조사항 | 필요 객관적 증빙 | 적용 여부 | 현장결과 | 2동 실제 기록번호/사내 경로 | 미흡/즉시조치 | 주관(안) | 점검자 | 점검일 | 종결
1 | FA1A8HRAAC | 1-5 | 브레이징 방식·자동2호기 식별 | 2동 자동 브레이징 용접 / 설비명 자동2호기 사용자 제공. 설비대장 번호·현물 명판·6동 가공품 반입 LOT와 대조 | 설비대장/공정흐름도/공정별 배치도 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산기술 |  |  | 미종결
2 | FA1A8HRAAC | 1-5 | 승인 공정조건 | 2동 자동2호기 브레이징 승인조건(해당 가스·시간·온도·용가재·프로그램 등)은 승인본과 설정값 및 최근 가동기록을 사내에서 비교 | 조건표/설비조건 캡처 또는 사내검증기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산기술/품질 |  |  | 미종결
3 | FA1A8HRAAC | 1-5 | 용접 프로그램 백업 | 프로그램 ID/버전, 변경권한, 백업·복원 확인 | 승인 프로그램 목록/백업·변경 기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산기술 |  |  | 미종결
4 | FA1A8HRAAC | 2-9 | 파괴검사 기준·결과 | 해당 용접방식의 시험법, 주기, 시편, 파괴시험 판정 및 원자료 확인 | 시험기준/기록/판정표 | 미확인 | 미확인 |  |  | 품질/생산기술 |  |  | 미종결
5 | FA1A8HRAAC | 2-7 | 자주검사/초품 승인 | 초품·교대·조건변경 시점, 주요 특성 및 검사기록의 현장 일치 | 초품/자주검사/공정검사 실제기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/품질 |  |  | 미종결
6 | FA1A8HRAAC | 2-8 | 완제품 검사 | 두 품번별 최신 검사규격·LOT·측정값·검사원 연결 | 완제품 검사기준서/실적 | 미확인 | 미확인 |  |  | 품질 |  |  | 미종결
7 | FA1A8HRAAC | 3-1 | 일상점검 | 6동 대상 용접설비와 JIG 일상점검 항목 및 이상 대응 | 설비별 일상점검 원본 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/생산기술 |  |  | 미종결
8 | FA1A8HRAAC | 3-2 | 정기 예방보전 | 예방보전 계획-실적-이상수리-재가동 승인 연계 | PM 계획/실적/고장이력 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산기술 |  |  | 미종결
9 | FA1A8HRAAC | 3-3 | 용접부 유지/소모품 점검 | 사용 용접방식에 해당되는 팁·노즐·와이어·전극·전원·냉각수 등만 적용 확인 | 용접기 점검표/부품교환이력 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/생산기술 |  |  | 미종결
10 | FA1A8HRAAC | 3-5 | Fool Proof 작동성 | 전극·가스·냉각수/검출장치 등 설치여부와 기능시험, 비구축 시 통제기준 | F/P 기능점검/우회승인 기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산기술/품질 |  |  | 미종결
11 | FA1A8HRAAC | 3-6 | JIG 관리 | JIG 식별번호·마모·위치결정·점검주기·교환 및 보전이력 | JIG 대장/점검표 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/생산기술 |  |  | 미종결
12 | FA1A8HRAAC | 4-1 | 금형/용접 JIG 관리 | 용접 JIG 관련 점검·교정/정도확인·유지보수 실적 | JIG 보전/치공구 관리기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/생산기술 |  |  | 미종결
13 | FA1A8HRAAC | 5-1 | LOT 추적 | 완성품 LOT→용접조건·설비·작업자·소재 LOT·출하까지 정/역추적 | 실제 양산 LOT/추적 로그/수량대사 | 미확인 | 미확인 |  |  | 자재/생산/품질 |  |  | 미종결
14 | FA1A8HRAAC | 6-2 | 4M 변경 | 설비·JIG·조건·프로그램 변경 발생 시 검토/승인/검증 | 최근 변경관리 기록 또는 변경없음 근거 | 미확인 | 미확인 |  |  | 개발/품질/생산기술 |  |  | 미종결
15 | FA1A8HRAAC | 6-5 | 작업자 자격 | SQ 대상 용접 작업자/검사원 자격인정·교육·최신성 | 교육일지/작업자 자격/배치 기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/경영관리 |  |  | 미종결
16 | FA1A8HRAAC | 6-7 | 부적합·격리 | 용접불량 식별→보류/격리→판정→재검사·출하차단 | 실제 사례/격리현장/판정·재작업 기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/품질 |  |  | 미종결
17 | FA1A8HRAAC | 6-12 | 재작업(Rework) | 원문 6-12 무배점 기재행: 재작업 절차·원 LOT·전후검사·승인 | 실제 REWORK 작업표준/이력/재검사 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/품질 |  |  | 미종결
18 | FA1A8HRAAC | 6-12 | 파괴시험 교육·자격 | 원문 별도 6-12 배점 10점: 이론/실기/파괴시험 합격 관리 | 시험원/용접작업자 교육·평가 기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/품질 |  |  | 미종결
19 | FA1A8HRAAC | 1-2 | 재가동 승인 | 계획/비계획 정지 후 영향품 범위 식별·조건 확인·초품·재가동 승인 | 정지/수리/초품 승인기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/품질 |  |  | 미종결
20 | FA1A8HRAAC | 2-5 | 계측기 신뢰성 | 용접/검사 계측장비 ID·교정성적서·유효라벨·사용상태 | 장비대장/교정성적서/현장확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 품질 |  |  | 미종결
21 | FA1A8HRAAC | 2-6 | MSA | 실제 대상 검사장비의 GR&R 등 MSA 판정·조치 | 실측 MSA 결과 | 미확인 | 미확인 |  |  | 품질 |  |  | 미종결
22 | FA1A8HRAAC | 6-3 | 도면·검사협정 사내대조 | 보안 도면 Rev.01과 검사협정/검사기준 일치 여부만 내부 확인 | 23_도면_사내대조 결과 | 미확인 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  |  | 미종결
23 | FA1A8HRAAD | 1-5 | 적용 용접방식·라인 구성 | FT-ASY-A/C JUMPER 실제 공정별 용접법, 대상 설비 ID, 품번별 공정 순서 확인 | 설비대장/공정흐름도/공정별 배치도 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산기술 |  |  | 미종결
24 | FA1A8HRAAD | 1-5 | 승인 공정조건 | 용접방식별 승인조건과 현장 설정값·실측 검증값 일치(원문 CO₂/스폿 요구는 적용 시에만) | 조건표/설비조건 캡처 또는 사내검증기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산기술/품질 |  |  | 미종결
25 | FA1A8HRAAD | 1-5 | 용접 프로그램 백업 | 프로그램 ID/버전, 변경권한, 백업·복원 확인 | 승인 프로그램 목록/백업·변경 기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산기술 |  |  | 미종결
26 | FA1A8HRAAD | 2-9 | 파괴검사 기준·결과 | 해당 용접방식의 시험법, 주기, 시편, 파괴시험 판정 및 원자료 확인 | 시험기준/기록/판정표 | 미확인 | 미확인 |  |  | 품질/생산기술 |  |  | 미종결
27 | FA1A8HRAAD | 2-7 | 자주검사/초품 승인 | 초품·교대·조건변경 시점, 주요 특성 및 검사기록의 현장 일치 | 초품/자주검사/공정검사 실제기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/품질 |  |  | 미종결
28 | FA1A8HRAAD | 2-8 | 완제품 검사 | 두 품번별 최신 검사규격·LOT·측정값·검사원 연결 | 완제품 검사기준서/실적 | 미확인 | 미확인 |  |  | 품질 |  |  | 미종결
29 | FA1A8HRAAD | 3-1 | 일상점검 | 6동 대상 용접설비와 JIG 일상점검 항목 및 이상 대응 | 설비별 일상점검 원본 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/생산기술 |  |  | 미종결
30 | FA1A8HRAAD | 3-2 | 정기 예방보전 | 예방보전 계획-실적-이상수리-재가동 승인 연계 | PM 계획/실적/고장이력 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산기술 |  |  | 미종결
31 | FA1A8HRAAD | 3-3 | 용접부 유지/소모품 점검 | 사용 용접방식에 해당되는 팁·노즐·와이어·전극·전원·냉각수 등만 적용 확인 | 용접기 점검표/부품교환이력 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/생산기술 |  |  | 미종결
32 | FA1A8HRAAD | 3-5 | Fool Proof 작동성 | 전극·가스·냉각수/검출장치 등 설치여부와 기능시험, 비구축 시 통제기준 | F/P 기능점검/우회승인 기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산기술/품질 |  |  | 미종결
33 | FA1A8HRAAD | 3-6 | JIG 관리 | JIG 식별번호·마모·위치결정·점검주기·교환 및 보전이력 | JIG 대장/점검표 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/생산기술 |  |  | 미종결
34 | FA1A8HRAAD | 4-1 | 금형/용접 JIG 관리 | 용접 JIG 관련 점검·교정/정도확인·유지보수 실적 | JIG 보전/치공구 관리기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/생산기술 |  |  | 미종결
35 | FA1A8HRAAD | 5-1 | LOT 추적 | 완성품 LOT→용접조건·설비·작업자·소재 LOT·출하까지 정/역추적 | 실제 양산 LOT/추적 로그/수량대사 | 미확인 | 미확인 |  |  | 자재/생산/품질 |  |  | 미종결
36 | FA1A8HRAAD | 6-2 | 4M 변경 | 설비·JIG·조건·프로그램 변경 발생 시 검토/승인/검증 | 최근 변경관리 기록 또는 변경없음 근거 | 미확인 | 미확인 |  |  | 개발/품질/생산기술 |  |  | 미종결
37 | FA1A8HRAAD | 6-5 | 작업자 자격 | SQ 대상 용접 작업자/검사원 자격인정·교육·최신성 | 교육일지/작업자 자격/배치 기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/경영관리 |  |  | 미종결
38 | FA1A8HRAAD | 6-7 | 부적합·격리 | 용접불량 식별→보류/격리→판정→재검사·출하차단 | 실제 사례/격리현장/판정·재작업 기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/품질 |  |  | 미종결
39 | FA1A8HRAAD | 6-12 | 재작업(Rework) | 원문 6-12 무배점 기재행: 재작업 절차·원 LOT·전후검사·승인 | 실제 REWORK 작업표준/이력/재검사 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/품질 |  |  | 미종결
40 | FA1A8HRAAD | 6-12 | 파괴시험 교육·자격 | 원문 별도 6-12 배점 10점: 이론/실기/파괴시험 합격 관리 | 시험원/용접작업자 교육·평가 기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/품질 |  |  | 미종결
41 | FA1A8HRAAD | 1-2 | 재가동 승인 | 계획/비계획 정지 후 영향품 범위 식별·조건 확인·초품·재가동 승인 | 정지/수리/초품 승인기록 | 미확인 | 미확인 |  |  | 생산/품질 |  |  | 미종결
42 | FA1A8HRAAD | 2-5 | 계측기 신뢰성 | 용접/검사 계측장비 ID·교정성적서·유효라벨·사용상태 | 장비대장/교정성적서/현장확인 | 미확인 | 미확인 |  |  | 품질 |  |  | 미종결
43 | FA1A8HRAAD | 2-6 | MSA | 실제 대상 검사장비의 GR&R 등 MSA 판정·조치 | 실측 MSA 결과 | 미확인 | 미확인 |  |  | 품질 |  |  | 미종결
44 | FA1A8HRAAD | 6-3 | 도면·검사협정 사내대조 | 보안 도면 Rev.01과 검사협정/검사기준 일치 여부만 내부 확인 | 23_도면_사내대조 결과 | 미확인 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  |  | 미종결

## 23_도면_사내대조
4단계 ¦ 고객 기밀도면 Rev.01 사내 대조 전용
중요: 승인 고객도면의 PDF·사진·치수값·용접부 상세도는 ChatGPT에 올리지 않습니다. 개발/품질 담당자가 허용된 사내 시스템에서 직접 열람하고, 일치·불일치와 검토자/일자/시정조치만 기록합니다. 도면 Rev.01은 사용자 확인값이지 도면 원본 확인 완료가 아닙니다.
No | 차종 | 관리 품번 | 도면 Rev(사용자 확인) | 사내 점검 포인트 | 보안 도면 사내 확인 방법 | 대조 결과 | 관련 문서/사내 기록번호 | 불일치·조치(기밀정보 제외) | 확인 담당 | 사내 확인일 | 증빙 연계
1 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | Rev.01 | 전체 품번 철자 | 도면 표제란 품번과 ERP/생산지시 표시 철자 1:1 대조(특히 AD 축약 표기) | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 도면/ERP 원본 열람
2 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | Rev.01 | 도면 Rev.01 상태 | 도면 표제란 실제 승인 Rev.01인지, 구 Rev. 현장 사용 여부 확인 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 승인 도면 표제란 확인
3 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | Rev.01 | 고객명·품명 | 도면 표제란 고객·품명과 현장 작업표준/검사기준 일치 확인 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 도면/품목 Master 대조
4 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | Rev.01 | 공정 흐름·용접범위 | 점프 튜브 용접/조립이 승인 도면 요구와 공정 Flow에서 일치 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 도면 및 Process Flow 대조
5 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | Rev.01 | 중요/특별특성 | 고객 별도 기호·중요특성이 PFMEA·CP·검사기준에 전개됐는지 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 도면 특성표시→문서 연결 검사
6 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | Rev.01 | 용접 기호·검사 요구 | 용접 위치/방법·강도·누설·파괴시험 적용 여부를 현장 WI/검사기준과 대조 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 필요시 사내 관련문서 비교
7 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | Rev.01 | 주요 치수·공차 | 숫자 외부 전송 없이 주요 특성의 CP 규격/공차 동일 여부만 확인 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 특성별 일치/불일치 기록
8 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | Rev.01 | 검사협정·합격판정 | 고객 합의 검사협정서와 검사규격·시료·빈도·판정 일치 여부 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 내부 검사협정서/CP 대조
9 | RG3 HEV | FA1A8HRAAC | Rev.01 | 변경/배포관리 | Rev.01 적용일·적용범위·고객승인 및 현장 구도면 회수 확인 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 내부 문서대장·배포이력
10 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | Rev.01 | 전체 품번 철자 | 도면 표제란 품번과 ERP/생산지시 표시 철자 1:1 대조(특히 AD 축약 표기) | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 도면/ERP 원본 열람
11 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | Rev.01 | 도면 Rev.01 상태 | 도면 표제란 실제 승인 Rev.01인지, 구 Rev. 현장 사용 여부 확인 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 승인 도면 표제란 확인
12 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | Rev.01 | 고객명·품명 | 도면 표제란 고객·품명과 현장 작업표준/검사기준 일치 확인 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 도면/품목 Master 대조
13 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | Rev.01 | 공정 흐름·용접범위 | 점프 튜브 용접/조립이 승인 도면 요구와 공정 Flow에서 일치 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 도면 및 Process Flow 대조
14 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | Rev.01 | 중요/특별특성 | 고객 별도 기호·중요특성이 PFMEA·CP·검사기준에 전개됐는지 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 도면 특성표시→문서 연결 검사
15 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | Rev.01 | 용접 기호·검사 요구 | 용접 위치/방법·강도·누설·파괴시험 적용 여부를 현장 WI/검사기준과 대조 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 필요시 사내 관련문서 비교
16 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | Rev.01 | 주요 치수·공차 | 숫자 외부 전송 없이 주요 특성의 CP 규격/공차 동일 여부만 확인 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 특성별 일치/불일치 기록
17 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | Rev.01 | 검사협정·합격판정 | 고객 합의 검사협정서와 검사규격·시료·빈도·판정 일치 여부 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 내부 검사협정서/CP 대조
18 | RG3 HEV | FA1A8HRAAD | Rev.01 | 변경/배포관리 | Rev.01 적용일·적용범위·고객승인 및 현장 구도면 회수 확인 | 미확인 |  |  | 개발/품질 |  | 내부 문서대장·배포이력

## 24_부서별_자료회수
5단계 ¦ 부서별 실제 증빙 제출·회수 관리
진행표의 요청일·목표일은 제안 일정(2026-10-26 기산)이며 한온 확정 심사일이 아닙니다. 기밀 도면 원본은 회수/업로드 대상에서 제외하며 사내 확인 결과만 받습니다.
우선 | 평가코드 | 제출주관 | 받아야 할 자료 | 완료인정 조건 | 대상 | 요청기한(권고) | 실제 회수일 | 준비상태 | 사내 파일/대장 위치 | 검토자 | 부족한 사항 | 추가조치 목표일
1 | 공통 G1 | 영업·품질 | 한온 SQ 평가표 공식 배포·최신 개정 근거 | 배포 메일 또는 공식 담당 확인/Rev·적용범위 확인 | RG3 HEV / 6동 | 2026-10-27 |  | 미회수
2 | 6-3 | 개발·품질 | 두 품번 도면 Rev.01 사내 대조 결과 | 23시트 18항목 내부 확인자/일자 및 불일치 조치 | FA1A8HRAAC·FA1A8HRAAD | 2026-10-28 |  | 미회수
3 | 1-1/6-3 | 품질·생산 | 두 품번 Flow/PFMEA/CP/WI·검사기준 | 공정번호·특성·Rev 일치, 현장 대조 | 2품번 | 2026-10-28 |  | 미회수
4 | 1-5 | 생산기술 | 2동 자동 브레이징 자동2호기 승인조건·프로그램·가동실적 | 사용자 방식 확인, 설비대장·승인조건/최근 실적·동간 이송품 식별 사내 대조 | 2동 브레이징 용접라인 | 2026-10-29 |  | 미회수
5 | 2-9 | 품질·생산기술 | 브레이징 품질검사(파괴시험 등 해당 시) 및 에어 리크 테스트기 전자검사 원본로그 | 기밀검사 설비 전자 로그의 검사조건·측정/판정·검사일시·LOT연계·설비ID·조회/보존 확인; 종이 성적서 요구하지 않음 | 2품번 | 2026-10-29 |  | 미회수
6 | 3-1~3-6 | 생산·생산기술 | 설비·JIG 일상/정기 점검/수리/복구 기록 | 대상 설비/JIG별 최근 실적, 이상 후 조치 | 2동 브레이징 용접라인 | 2026-10-30 |  | 미회수
7 | 2-5/2-6 | 품질 | 교정성적서/계측기대장/MSA 원자료 | 기기ID·유효기간·검사특성별 실제 MSA 결과 | 2품번 적용 계측기 | 2026-10-30 |  | 미회수
8 | 2-7/2-8 | 품질·생산 | 실제 초품·자주·완제품 검사기록 | 최근 생산 LOT/실측값/검사자/기기/판정 연결 | 2품번 | 2026-10-30 |  | 미회수
9 | 5-1 | 자재·생산·품질 | 실제 6동→2동 이송 포함 LOT 정·역추적/수량대사 | 6동 가공 LOT→동간 이송→2동 브레이징 자동2호기→기밀검사→출하/60분 내 | 2품번 중 실제 생산 LOT | 2026-10-30 |  | 미회수
10 | 6-5/6-12 | 생산·경영관리 | 용접 작업자/검사원 자격·교육·시험 | 이론/실기/파괴시험(적용 시)·자격유효 | 6동 작업자·검사원 | 2026-11-02 |  | 미회수
11 | 6-2/6-7/6-12 | 개발·품질·생산 | 4M 변경·부적합·REWORK 최근 사례 | 승인/격리/원인/전후검사/LOT/재발방지 연결 | 2품번 또는 적용라인 | 2026-11-02 |  | 미회수
12 | 2-1~2-4/5-2~5-4 | 구매자재·품질 | 입고검사·성적서·창고보관/식별·용기 관리 | 대표 원자재 LOT부터 수입검사·FIFO까지 추적 | 대표 자재 | 2026-11-02 |  | 미회수
13 | 6-8/6-11 | 품질·생산관리 | 실제 불량/생산실적·자동화 개선 원자료 | 동일품번·동일기간, 측정산식, 개선효과 검증 | RG3 HEV | 2026-11-03 |  | 미회수
14 | 공통 문서통제 | 품질·문서관리 | Rev.03 QMS 실제 승인·배포·회수 | 승인/배포일/수령자/구본회수 기록 증빙 | 6동·2동 현장 적용 | 2026-11-03 |  | 미회수
15 | 전 코드 | 품질 총괄 | 21시트 43개 코드행 실제 객관증빙 일치검토 | 담당별 문서/현장/운영기록/확인자·일자 | 전체 SQ | 2026-11-04 |  | 미회수
16 | 최종 모의심사 | 품질 주관 전부서 | 6동 자동가공·2동 브레이징·기밀검사 합동 모의심사 | 실제 결과/미흡시정/재확인·폐쇄 | RG3 HEV/6동 | 2026-11-05 |  | 미회수

## 25_3단계_진척관리
6동 RG3 HEV ¦ SQ 3단계 증빙 확보 대시보드
현장 증빙 확인 완료 전 모든 점수는 0점에서 시작합니다. '내부 증빙확인 배점'은 준비현황을 가중평가한 숫자이며, 한온 SQ의 공식 획득점수·합격 판정이 아닙니다. 원본 주차별 관리도의 229건은 별도 단위라 여기서 섞어 계산하지 않습니다.
원문코드 기재행 | 건수 | 배점 있는 코드 | 건수 | 원본 총 배점 | 점 | 증빙확인 코드 | 건수 | 증빙확인 배점 | 점 | 가중 준비율 | 비율
| 43 |  | 42 |  | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0%
평가분야 | 원본 배점 | 증빙확인 배점 | 내부 준비율 | 미확인 배점 | 증빙확인 코드수
생산조건관리 | 140 | 0 | 0% | 140 | 0
검사시험 | 310 | 0 | 0% | 310 | 0
설비관리 | 160 | 0 | 0% | 160 | 0
금형관리 | 90 | 0 | 0% | 90 | 0
자재관리 | 90 | 0 | 0% | 90 | 0
품질경영체제 | 210 | 0 | 0% | 210 | 0
합계 | 1000 | 0 | 0% | 1000 | 0
단계 | 현재 정리 현황
한온 공식 최신성 | 공식 최신성 확인 대기
대상 범위 | RG3 HEV / 6동 / FT-ASY-A/C JUMPER / Rev.01(사용자 확인)
도면 사내확인 | 0/18건 사내 일치·기록 확인
용접 현장점검 | 0/44건 실증 종결
증빙회수 | 0/16개 묶음 검토완료
평가코드 검증 | 0/43행 증빙확인
모의심사 | 0/20문항 실제확인
준비 Gate (자동 1차 판정)
NOT READY
Rev.09 현행 관리: 39(진척)·36(전자데이터 보존/원본 검증)·37(두 품번 실제 LOT 로그 대사)·38(현장 조회 시연) → 32(기밀검사 20) → 11(최종 READY). 확정된 내용: 2동 에어 리크 테스트기 기밀검사, 기록형태 설비 전자데이터만 보관. 단, 실제 로그/검사기 고유ID/조건/LOT 연결 및 양품·NG 수량은 미검증. 구형 Rev.05/06 이전 시트 설명은 이력용.

## 26_Rev05_운영안내
(주)신화에이치앤티 ¦ 한온 SQ 심사준비 MASTER Rev.05 운영안내 (이력 보존본)
적용: 한온시스템 / RG3 HEV / 6동 점프 튜브 및 FT-ASY-A/C JUMPER 용접라인 / 대표 품번 FA1A8HRAAC·FA1A8HRAAD(후자 전체철자 사내확인 필요). 도면 Rev.01은 사용자 확인값. 고객 보안 도면은 외부 업로드하지 않고 사내 대조 결과만 기록합니다.
순서 | 사용할 시트 | 입력/조회 | 무엇을 입력하는가 | 완료 기준 | 주관 | 현재 | 필수 주의
1 | 17_사용자_최우선 | 입력 | 공식 최신성, 6-12 코드, 229건, 부서 확인 실적 | 근거 파일/확인자 포함 | 영업/품질 | 확인중 | G1 막는 핵심 업무
2 | 19_RG3HEV_대상범위 | 확정·조회 | 6동·차종·품번·용접라인 확인값 | 범위 G2 PASS 유지 | 사용자/생산 | 범위 확정 | FA1A8HRAAD 철자·설비ID는 별도 확인
3 | 24_부서별_자료회수 | 입력 | 자료 회수일 H, 검토상태 I, 실제 파일 J, 검토자 K | 16개 묶음 증빙 대사 | 각부서/품질 | 미확인 | 자료명만 있는 것은 완료 아님
4 | 23_도면_사내대조 | 입력 | 실제 사내 기록번호 H, 결과 G, 확인일 K | 2품번 각 9건, 총18건 | 개발/품질 | 미확인 | 원도면 파일을 이곳에 첨부하지 않음
5 | 22_2동_브레이징_점검 | 입력 | 결과 H, 증빙 I, 점검자 L, 날짜 M, 종결 N | 2품번 총44건 확인 | 생산기술/품질 | 미확인 | 용접법 확정 전 CO₂/스폿/브레이징 임의 적용 금지
6 | 21_코드별_심사실행 | 입력 원장 | G 적용여부 / J 증빙번호 / K·L·M 검증 / N 확인자 / O 확인일 | P 자동증빙확인, Q 자동배점 | 품질 총괄 | 0/43 | 필수 입력은 실제 자료와 사내 확인 근거
7 | 13_원문평가코드 | 조회 전용 | 원문 평가코드·배점 확인, 21시트 자동 결과 조회 | J:O 직접 입력 금지 | 품질 | 원문 보존 | 6-12 중복 원문은 수정하지 않음
8 | 08_최종_증빙패키지 | 입력 | F 실제 파일/위치, J 최종적합, K 확인자 | E 자동 증빙확보, 28개 묶음 | 전부서/품질 | 0/28 | ‘[파일명]’ 같은 예시값은 인정 제외
9 | 09_모의심사_최종 | 입력 | F 현장확인, G 적합여부, 필요 시 H 조치 | 실제 확인 20문항 적합 | 품질/전부서 | 0/20 | 현장 확인값이 [확인]이면 적합 집계 제외
10 | 25_3단계_진척관리 | 자동 집계 | 6개 평가분야·배점·준비율·진척 | 원장/현장/도면/회수 현황 조회 | 관리자 | 0점 | 한온 공식 심사점수와 구분
11 | 11_FINAL_READY_GATE | 자동 판정 | G1~G10, 증빙 28건, 사용자 20업무 교차 판정 | 전부 충족한 경우에만 READY | 품질책임자 | NOT READY | 상태값만 임의 변경해도 인정하지 않음
Rev.05 계산 구조 및 보존 기준
① 한온 원문: 42개 배점그룹·총 1,000점 / 코드 기재행 43개. 6-12 중복 1건(무배점)이 포함되어 있으므로 별도 최신 평가표에서 정오표 확인이 필요합니다.
② 별도 추진자료 229건은 코드 43개와 집계 단위가 다르고 원자료 요약 숫자가 불일치하므로 이번 내부 준비배점과 합산하지 않습니다.
③ 21시트 '증빙확인'은 J/K/L/M/N/O 실증 입력을 갖춘 경우만 자동판정합니다. '비적용검토'는 한온 적용성 근거 확인 전까지 점수를 더하지 않습니다.
④ 13시트 J:O는 21시트를 조회하며, 15시트 확인배점도 21의 Q합계로 자동 산출됩니다. 08시트 E는 F/J/K를 바탕으로 자동 판정합니다.
⑤ 11시트 READY는 단순 수기 체크가 아닙니다. 공식 최신성·현장/도면 사내확인·실제 기록·증빙 28건·20개 사용자업무·모의심사를 모두 확인합니다.
⑥ 과거 00~12번 단계별 요약·평가자료의 수치는 작성 시점의 이력입니다. 현재 실증상태는 17·21~25·11번 시트와 이 운영안내에서 확인하세요.
⑦ 도면 Rev.01은 신화 사용자 확인값입니다. 품번별 승인 도면 실제 Rev, FA1A8HRAAD 전체 철자, 특별특성은 23시트에서 담당자가 사내 대조합니다.
⑧ 본 파일은 심사 준비관리 도구입니다. READY 표시는 회사 내부 준비판정일 뿐 한온시스템의 공식 인증/합격을 보장하지 않습니다.
우선 조치: (1) 한온 공식 최신 평가기준 확인 + 6-12 중복과 229건 집계기준 확인 (2) FT-ASY-A/C JUMPER 실제 용접방식·설비번호·승인조건 (3) 두 품번별 도면 Rev.01 사내 대조(원본 외부 업로드 금지) (4) 실제 검사·설비·MSA/SPC·LOT 운영기록 수집.

## 28_검증_CAPA_연계
한온 SQ Rev.06 ¦ 원문·6동·2동 현장·기밀도면·자료회수 검증 및 시정조치 통합관리
Rev.07는 6동 자동가공/2동 브레이징·기밀검사를 구분합니다. 121개 기존 검증대상은 유지하고, 미확인은 ‘검증대기’입니다. 31·32시트에서 동간 LOT/기밀검사 실증을 추가 관리합니다. 고객 기밀 원도면 외부 업로드 금지.
관리ID | 원천구분 | 평가코드 | 차종/대상품번 | 검증 항목 | 주관/담당(원천) | 원천 실증판정(자동) | 품질판정(입력) | 부적합 내용·원인(입력) | 시정/예방조치(입력) | 조치담당(입력) | 목표일(입력) | 완료일(입력) | 조치 증빙·사내경로(입력) | 효과·재발 검증(입력) | 재검증자(입력) | 재검증일(입력) | 최종 조치상태(자동) | 원천시트/행 | 추가심사대응 메모
SQ-E001 | 원문평가 | 1-1 | RG3 HEV / 6동 | 표준류 작성및 준수상태 | 이광재 / 지성규 / 품질팀 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!7행
SQ-E002 | 원문평가 | 1-2 | RG3 HEV / 6동 | 설비 가동중단(계획/비계획)후 재가동시 업무처리 절차 수립 및 준수상태 | 지성규 / 이광재 / 생산팀 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!8행
SQ-E003 | 원문평가 | 1-3 | RG3 HEV / 6동 | 외국인 배치 운영공정 현지어 번역/게시된 표준류 반영상태 | 지성규 / 이광재 / 생산팀 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!9행
SQ-E004 | 원문평가 | 1-4 | RG3 HEV / 6동 | 품질관리 취약 시간대 관리기준 수립 및 관리상태 | 지성규 / 이광재 / 생산팀 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!10행
SQ-E005 | 원문평가 | 1-5 | RG3 HEV / 6동 | 주요조건 기준수립및 현장관리 상태 비교검증 | 지성규 / 황지환 / 생산팀 / 생산기술 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!11행
SQ-E006 | 원문평가 | 2-1 | RG3 HEV / 6동 | 수입검사 실시기준 수립 및 준수상태 | 이은주 박철호 / 구매자재팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!12행
SQ-E007 | 원문평가 | 2-2 | RG3 HEV / 6동 | 수입검사 누락방지 절차 수립 수입검사 대장 LIST 작성및 준수 불량품 처리절차 수립 및 준수 | 김명용 / 이은주 / 이광재 / 품질팀 / 구매자재팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!13행
SQ-E008 | 원문평가 | 2-3 | RG3 HEV / 6동 | 검사용 마스터(한도견본) 관리기준 수립 및 준수상태 | 김명용 / 지성규 / 품질팀 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!14행
SQ-E009 | 원문평가 | 2-4 | RG3 HEV / 6동 | 정기신뢰성 검사 실시계획 수립 및 준수상태 (실시결과 신뢰성 확보 요구됨) | 이광재 / 이은주 / 품질팀 / 구매자재팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!15행
SQ-E010 | 원문평가 | 2-5 | RG3 HEV / 6동 | 계측기/검사구 보유 및 신뢰성 확보상태 (검교정 주기설정, 교정상태) | 김명용 / 김주태 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!16행
SQ-E011 | 원문평가 | 2-6 | RG3 HEV / 6동 | 게이지 R&R 실시기준 수립 및 준수 상태 | 김명용 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!17행
SQ-E012 | 원문평가 | 2-7 | RG3 HEV / 6동 | 자주검사 기준설정 및 준수상태 | 이광재 / 지성규 / 품질팀 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!18행
SQ-E013 | 원문평가 | 2-8 | RG3 HEV / 6동 | 완제품 검사기준 수립 및 준수상태 점검 | 김명용 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!19행
SQ-E014 | 원문평가 | 2-9 | RG3 HEV / 6동 | 용접 파괴검사 방법, 기준 설정 및 준수상태, DATA 관리 | 이광재 / 한상돈 / 품질팀 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!20행
SQ-E015 | 원문평가 | 3-1 | RG3 HEV / 6동 | 설비 일상점검 업무절차 수립 및 준수여부 | 한상돈 / 생산팀 / 생산기술 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!21행
SQ-E016 | 원문평가 | 3-2 | RG3 HEV / 6동 | 설비 정기점검 업무절차 수립 및 준수여부 | 황지환 / 생산기술 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!22행
SQ-E017 | 원문평가 | 3-3 | RG3 HEV / 6동 | 용접기: 팁 교환. 노즐청소. 와이어 공급기. 케이블. 전류 전압. 전극 드레싱 및 교환 | 김운주 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!23행
SQ-E018 | 원문평가 | 3-4 | RG3 HEV / 6동 | 설비별 정기점검 항목 설정 상태 및 시행 여부 | 황지환 / 생산기술 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!24행
SQ-E019 | 원문평가 | 3-5 | RG3 HEV / 6동 | 전극, 가스잔량, 냉각수 온도 F/PROOF 구축, 미구축시 관리기준 수립 및 이행 상태 | 황지환 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!25행
SQ-E020 | 원문평가 | 3-6 | RG3 HEV / 6동 | 용접 지그 점검주기, 관리주기 설정 및 이행상태 | 지성규 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!26행
SQ-E021 | 원문평가 | 4-1 | RG3 HEV / 6동 | 금형/용접지그 일상/점기점검 프로세스 수립 및 준수상태 | 지성규 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!27행
SQ-E022 | 원문평가 | 4-2 | RG3 HEV / 6동 | 금형 세척관리 프로세스 수립 및 준수상태 | 지성규 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!28행
SQ-E023 | 원문평가 | 4-3 | RG3 HEV / 6동 | 금형보전 관리기준 설정 및 준수상태 | 한상돈 / 개발팀 / 개밸팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!29행
SQ-E024 | 원문평가 | 4-4 | RG3 HEV / 6동 | 금형 보관관리 프로세스 수립 및 준수상태 | 지성규 / 현장 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!30행
SQ-E025 | 원문평가 | 4-5 | RG3 HEV / 6동 | 금형 이관 프로세스 수립 및 준수상태 | 사무실 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!31행
SQ-E026 | 원문평가 | 5-1 | RG3 HEV / 6동 | 원자재 및 재공품, 출하품 LOT 추적성 관리 프로세스 수립 및 준수상태 | 이은주 / 지성규 / 구매자재팀 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!32행
SQ-E027 | 원문평가 | 5-2 | RG3 HEV / 6동 | 수입자재 보관장 관리기준 수립 및 준수상태 | 이은주 / 지성규 / 구매자재팀 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!33행
SQ-E028 | 원문평가 | 5-3 | RG3 HEV / 6동 | 입고품 식별관리 기준 수립 및 준수여부 | 이은주 / 지성규 / 구매자재팀 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!34행
SQ-E029 | 원문평가 | 5-4 | RG3 HEV / 6동 | 재공품/완제품 용기 표준화 관리기준 수립 및 이행상태 | 지성규 / 이은주 / 생산팀 / 구매자재팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!35행
SQ-E030 | 원문평가 | 6-1 | RG3 HEV / 6동 | 안전사고 발생 예방을 위한 업무 프로세스 수립 및 준수실태 | 지성규 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!36행
SQ-E031 | 원문평가 | 6-2 | RG3 HEV / 6동 | 설계변경, 4M 변경처리업무절차 수립 및 준수여부 | 이광재 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!37행
SQ-E032 | 원문평가 | 6-3 | RG3 HEV / 6동 | 품목별 도면기준 검사협정 체결 및 관리기준 준수상태 (도면 일치성) | 이광재 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!38행
SQ-E033 | 원문평가 | 6-4 | RG3 HEV / 6동 | 품질 경영체제 구축/유지를 위한 위한 조직구성 및 운영 상태 조직구성 및 운영 상태 | 이광재 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!39행
SQ-E034 | 원문평가 | 6-5 | RG3 HEV / 6동 | 자격인증 관리기준 수립 및 준수상태 | 이광재 / 지성규 / 품질팀 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!40행
SQ-E035 | 원문평가 | 6-6 | RG3 HEV / 6동 | 정기적 품질 중요성에 교안작성 및 임직원 교육 실시 이행상태 | 김명용 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!41행
SQ-E036 | 원문평가 | 6-7 | RG3 HEV / 6동 | 수입검사/생산공정/최종검사 부적합(추정)품에 대한 격리/식별절차 수립 및 준수여부 | 이광재 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!42행
SQ-E037 | 원문평가 | 6-8 | RG3 HEV / 6동 | 품질실적 점검 프로세스 수립 및 개선활동 실시상태 | 박철호 / 품질팀 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!43행
SQ-E038 | 원문평가 | 6-9 | RG3 HEV / 6동 | 검사 유효성 확보를 위한 조도 관리프로세스 수립 및 준수실태 | 지성규 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!44행
SQ-E039 | 원문평가 | 6-10 | RG3 HEV / 6동 | 3정 5행 관리 프로세스 수립 및 준수실태 | 지성규 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!45행
SQ-E040 | 원문평가 | 6-11 | RG3 HEV / 6동 | 주요 품질현황 작성 및 수평전개 실시상태 | 김명용 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!46행
SQ-E041 | 원문평가 | 6-12 | RG3 HEV / 6동 | 불량부품 REWORK시 업무처리 절차 수립 및 이행 상태 | 지성규 / 이광재 / 생산팀 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!47행
SQ-E042 | 원문평가 | 6-12 | RG3 HEV / 6동 | 이론 및 실습 교육 절차 ▷(이론평가 / 실기평가 ▷파괴시험 합격) 수립 및 시행 | 안종명 / 생산팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-10-29 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!48행
SQ-E043 | 원문평가 | 6-13 | RG3 HEV / 6동 | 『정성품질』 운영 프로세스는 마련되어 있고, 점검 및 포상활동은 실시되는가? 합 계 | 김명용 / 품질팀 | 미확인 | 미판정 |  |  |  | 2026-11-03 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기 | 21_코드별_심사실행!49행
SQ-W001 | 2동브레이징 | 1-5 | FA1A8HRAAC | 적용 용접방식·라인 구성 | 생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!7행
SQ-W002 | 2동브레이징 | 1-5 | FA1A8HRAAC | 승인 공정조건 | 생산기술/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!8행
SQ-W003 | 2동브레이징 | 1-5 | FA1A8HRAAC | 용접 프로그램 백업 | 생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!9행
SQ-W004 | 2동브레이징 | 2-9 | FA1A8HRAAC | 파괴검사 기준·결과 | 품질/생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!10행
SQ-W005 | 2동브레이징 | 2-7 | FA1A8HRAAC | 자주검사/초품 승인 | 생산/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!11행
SQ-W006 | 2동브레이징 | 2-8 | FA1A8HRAAC | 완제품 검사 | 품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!12행
SQ-W007 | 2동브레이징 | 3-1 | FA1A8HRAAC | 일상점검 | 생산/생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!13행
SQ-W008 | 2동브레이징 | 3-2 | FA1A8HRAAC | 정기 예방보전 | 생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!14행
SQ-W009 | 2동브레이징 | 3-3 | FA1A8HRAAC | 용접부 유지/소모품 점검 | 생산/생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!15행
SQ-W010 | 2동브레이징 | 3-5 | FA1A8HRAAC | Fool Proof 작동성 | 생산기술/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!16행
SQ-W011 | 2동브레이징 | 3-6 | FA1A8HRAAC | JIG 관리 | 생산/생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!17행
SQ-W012 | 2동브레이징 | 4-1 | FA1A8HRAAC | 금형/용접 JIG 관리 | 생산/생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!18행
SQ-W013 | 2동브레이징 | 5-1 | FA1A8HRAAC | LOT 추적 | 자재/생산/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!19행
SQ-W014 | 2동브레이징 | 6-2 | FA1A8HRAAC | 4M 변경 | 개발/품질/생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!20행
SQ-W015 | 2동브레이징 | 6-5 | FA1A8HRAAC | 작업자 자격 | 생산/경영관리 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!21행
SQ-W016 | 2동브레이징 | 6-7 | FA1A8HRAAC | 부적합·격리 | 생산/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!22행
SQ-W017 | 2동브레이징 | 6-12 | FA1A8HRAAC | 재작업(Rework) | 생산/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!23행
SQ-W018 | 2동브레이징 | 6-12 | FA1A8HRAAC | 파괴시험 교육·자격 | 생산/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!24행
SQ-W019 | 2동브레이징 | 1-2 | FA1A8HRAAC | 재가동 승인 | 생산/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!25행
SQ-W020 | 2동브레이징 | 2-5 | FA1A8HRAAC | 계측기 신뢰성 | 품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!26행
SQ-W021 | 2동브레이징 | 2-6 | FA1A8HRAAC | MSA | 품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!27행
SQ-W022 | 2동브레이징 | 6-3 | FA1A8HRAAC | 도면·검사협정 사내대조 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!28행
SQ-W023 | 2동브레이징 | 1-5 | FA1A8HRAAD | 적용 용접방식·라인 구성 | 생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!29행
SQ-W024 | 2동브레이징 | 1-5 | FA1A8HRAAD | 승인 공정조건 | 생산기술/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!30행
SQ-W025 | 2동브레이징 | 1-5 | FA1A8HRAAD | 용접 프로그램 백업 | 생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!31행
SQ-W026 | 2동브레이징 | 2-9 | FA1A8HRAAD | 파괴검사 기준·결과 | 품질/생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!32행
SQ-W027 | 2동브레이징 | 2-7 | FA1A8HRAAD | 자주검사/초품 승인 | 생산/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!33행
SQ-W028 | 2동브레이징 | 2-8 | FA1A8HRAAD | 완제품 검사 | 품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!34행
SQ-W029 | 2동브레이징 | 3-1 | FA1A8HRAAD | 일상점검 | 생산/생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!35행
SQ-W030 | 2동브레이징 | 3-2 | FA1A8HRAAD | 정기 예방보전 | 생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!36행
SQ-W031 | 2동브레이징 | 3-3 | FA1A8HRAAD | 용접부 유지/소모품 점검 | 생산/생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!37행
SQ-W032 | 2동브레이징 | 3-5 | FA1A8HRAAD | Fool Proof 작동성 | 생산기술/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!38행
SQ-W033 | 2동브레이징 | 3-6 | FA1A8HRAAD | JIG 관리 | 생산/생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!39행
SQ-W034 | 2동브레이징 | 4-1 | FA1A8HRAAD | 금형/용접 JIG 관리 | 생산/생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!40행
SQ-W035 | 2동브레이징 | 5-1 | FA1A8HRAAD | LOT 추적 | 자재/생산/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!41행
SQ-W036 | 2동브레이징 | 6-2 | FA1A8HRAAD | 4M 변경 | 개발/품질/생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!42행
SQ-W037 | 2동브레이징 | 6-5 | FA1A8HRAAD | 작업자 자격 | 생산/경영관리 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!43행
SQ-W038 | 2동브레이징 | 6-7 | FA1A8HRAAD | 부적합·격리 | 생산/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!44행
SQ-W039 | 2동브레이징 | 6-12 | FA1A8HRAAD | 재작업(Rework) | 생산/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!45행
SQ-W040 | 2동브레이징 | 6-12 | FA1A8HRAAD | 파괴시험 교육·자격 | 생산/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!46행
SQ-W041 | 2동브레이징 | 1-2 | FA1A8HRAAD | 재가동 승인 | 생산/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!47행
SQ-W042 | 2동브레이징 | 2-5 | FA1A8HRAAD | 계측기 신뢰성 | 품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!48행
SQ-W043 | 2동브레이징 | 2-6 | FA1A8HRAAD | MSA | 품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!49행
SQ-W044 | 2동브레이징 | 6-3 | FA1A8HRAAD | 도면·검사협정 사내대조 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 22_2동_브레이징_점검!50행
SQ-D001 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAC | 전체 품번 철자 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!7행
SQ-D002 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAC | 도면 Rev.01 상태 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!8행
SQ-D003 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAC | 고객명·품명 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!9행
SQ-D004 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAC | 공정 흐름·용접범위 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!10행
SQ-D005 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAC | 중요/특별특성 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!11행
SQ-D006 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAC | 용접 기호·검사 요구 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!12행
SQ-D007 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAC | 주요 치수·공차 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!13행
SQ-D008 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAC | 검사협정·합격판정 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!14행
SQ-D009 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAC | 변경/배포관리 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!15행
SQ-D010 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAD | 전체 품번 철자 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!16행
SQ-D011 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAD | 도면 Rev.01 상태 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!17행
SQ-D012 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAD | 고객명·품명 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!18행
SQ-D013 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAD | 공정 흐름·용접범위 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!19행
SQ-D014 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAD | 중요/특별특성 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!20행
SQ-D015 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAD | 용접 기호·검사 요구 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!21행
SQ-D016 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAD | 주요 치수·공차 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!22행
SQ-D017 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAD | 검사협정·합격판정 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!23행
SQ-D018 | 사내도면 | 도면 Rev.01 | FA1A8HRAAD | 변경/배포관리 | 개발/품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 23_도면_사내대조!24행
SQ-R001 | 부서회수 | 공통 G1 | RG3 HEV / 6동 | 한온 SQ 평가표 공식 배포·최신 개정 근거 | 영업·품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!7행
SQ-R002 | 부서회수 | 6-3 | FA1A8HRAAC·FA1A8HRAAD | 두 품번 도면 Rev.01 사내 대조 결과 | 개발·품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!8행
SQ-R003 | 부서회수 | 1-1/6-3 | 2품번 | 두 품번 Flow/PFMEA/CP/WI·검사기준 | 품질·생산 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!9행
SQ-R004 | 부서회수 | 1-5 | 2동 브레이징 용접라인 | FT-ASY-A/C JUMPER 실제 용접법/설비ID/승인 조건 | 생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!10행
SQ-R005 | 부서회수 | 2-9 | 2품번 | 용접 파괴검사 기준·최근 검사 DATA | 품질·생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!11행
SQ-R006 | 부서회수 | 3-1~3-6 | 2동 브레이징 용접라인 | 설비·JIG 일상/정기 점검/수리/복구 기록 | 생산·생산기술 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!12행
SQ-R007 | 부서회수 | 2-5/2-6 | 2품번 적용 계측기 | 교정성적서/계측기대장/MSA 원자료 | 품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!13행
SQ-R008 | 부서회수 | 2-7/2-8 | 2품번 | 실제 초품·자주·완제품 검사기록 | 품질·생산 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!14행
SQ-R009 | 부서회수 | 5-1 | 2품번 중 실제 생산 LOT | 실제 LOT 정/역추적/수량대사 시연 | 자재·생산·품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!15행
SQ-R010 | 부서회수 | 6-5/6-12 | 6동 작업자·검사원 | 용접 작업자/검사원 자격·교육·시험 | 생산·경영관리 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!16행
SQ-R011 | 부서회수 | 6-2/6-7/6-12 | 2품번 또는 적용라인 | 4M 변경·부적합·REWORK 최근 사례 | 개발·품질·생산 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!17행
SQ-R012 | 부서회수 | 2-1~2-4/5-2~5-4 | 대표 자재 | 입고검사·성적서·창고보관/식별·용기 관리 | 구매자재·품질 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!18행
SQ-R013 | 부서회수 | 6-8/6-11 | RG3 HEV | 실제 불량/생산실적·자동화 개선 원자료 | 품질·생산관리 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!19행
SQ-R014 | 부서회수 | 공통 문서통제 | 6동·2동 현장 적용 | Rev.03 QMS 실제 승인·배포·회수 | 품질·문서관리 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!20행
SQ-R015 | 부서회수 | 전 코드 | 전체 SQ | 21시트 43개 코드행 실제 객관증빙 일치검토 | 품질 총괄 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!21행
SQ-R016 | 부서회수 | 최종 모의심사 | RG3 HEV/6동 | 6동·2동 현장 모의심사·작업자 인터뷰 | 품질 주관 전부서 | 미확인 | 미판정 | [6 empty] | 미확인 |  |  | 검증대기 | 24_부서별_자료회수!22행

## 29_6동2동_현장점검
한온 SQ Rev.07 ¦ RG3 HEV 6동 자동가공 → 2동 브레이징·기밀검사 현장검증
16개 점검 주제는 동별 업무를 구분한 사전 모의심사 순서입니다. 6동 내부 설비순서·동간 이동경로·2동 설비명판과 누설시험 기준은 사내 현물 및 Flow를 통해 확정합니다. 기존 점검상태는 유지하며 실제 객관기록 없이 ‘적합’으로 변경하지 않습니다.
순서 | 확인 구역/주제 | SQ 코드 | 점검 질문·활동 | 반드시 확인할 객관적 증빙 | 주관(안) | 실제 현장위치/설비ID(입력) | 실제 점검결과(입력) | 사내 증빙번호(입력) | 점검자(입력) | 점검일(입력) | 미흡·CAPA ID(입력) | 자동 실증판정
1 | 공식 평가기준 | G1 | 한온 SQ 평가표 공식 최신본·6-12 중복·229건 집계근거 확인 | 한온 배포·개정정보·코드 확인 | 영업/품질 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
2 | RG3 HEV 대상범위 | G2 | 6동 자동가공 → 2동 브레이징·기밀검사 범위 대조 | FA1A8HRAAC/AD 생산지시·공정 Flow·동별 현물 | 생산/품질 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
3 | 사내 보안도면 | 6-3 | 승인 도면 Rev.01·특별특성·두 품번 표기 확인 | 23시트 사내 대조번호·확인자·확인일 | 개발/품질 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
4 | 6동 공정흐름 | 1-1 | 6동 벤딩·포밍·커팅·코킹 등 실제 자동작업 순서 확인 | 공정 Flow / 설비배치 / PFMEA / CP / WI | 생산/생산기술 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
5 | 6동 설비 조건·초품 | 1-2/1-5 | 자동가공 설비별 조건·고장/재가동·초품검사 관리 | 설비점검/조건표/초품·자주검사 기록 | 생산/품질 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
6 | 6동 공정검사 | 2-7 | 가공품 치수·외관·변형·코킹검사 실제 기준 확인 | 검사규격·실측 성적서·검사일/검사자 | 품질 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
7 | 6동→2동 이송 | 5-1~5-4 | 동간 이송 시 동일 LOT·품번·수량·식별상태 유지 | 반출/입고 기록·현품표·수량대사·이송중 손상관리 | 자재/생산 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
8 | 2동 브레이징 설비 | 1-5 | 자동 브레이징 설비 자동2호기 위치·관리번호·구성 확인 | 설비대장/명판/프로그램 식별·담당 현장 확인 | 생산기술 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
9 | 2동 브레이징 조건 | 1-5 | 승인 공정조건과 실제 가동설정값·이상반응 일치 | 브레이징 조건표·실적·소모재/용가재 LOT | 생산기술/품질 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
10 | 2동 기밀검사 | 2-7/2-8 | 용접 후 기밀검사 규격·측정기·LOT·결과 확인 | 에어 리크 테스트기 전자 원본검사 로그·승인 시험조건·FAIL/재검사·부적합처리 이력 | 품질 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
11 | 브레이징 접합품질 | 2-9 | 브레이징 외관·접합/파괴시험 적용성 및 실적 확인 | 시험기준·최근 판정·비적용시 승인 근거 | 품질/생산기술 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
12 | 기밀시험기·계측 | 2-5/2-6 | 기밀검사기 교정·점검·MSA 적용성 확인 | 누설시험기 설비ID·교정유효·점검기록 | 품질/생산기술 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
13 | 전체 LOT 정역추적 | 5-1~5-4 | 6동 가공 LOT→이송→2동 브레이징→기밀검사→출하 대사 | 실제 LOT 이력·동간 이송·검사/출하·수량대사 | 자재/품질 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
14 | 부적합·재작업/4M | 6-2/6-12 | 6동 가공·2동 브레이징/누설 부적합 각각 격리·변경관리 | 격리/재검사·재작업·변경 승인/유효성 기록 | 품질/생산 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
15 | 완성품 판정·출하 | 2-7/2-8 | 2동 기밀검사 합격품이 최종 검사 및 출하에 연계되는지 확인 | 최종검사서·합격 식별·포장/출하이력 | 품질/출하 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인
16 | 동별 인터뷰·CAPA | G10 | 6동·2동 담당 인터뷰, 누락·확인부적합 조치 종결 | 09 모의심사·28 CAPA·31 동별 추적 결과 | 품질총괄 |  | 미확인 |  |  |  |  | 미확인

## 27_4단계_실증현황
한온 SQ 심사준비 Rev.07 ¦ 6동 가공·2동 브레이징/기밀 실증 종합현황
RG3 HEV · FA1A8HRAAC/AD / 6동 자동가공 → 2동 자동 브레이징(자동2호기)·기밀검사. 121개 과거 검증원장은 유지하고 별도 건물 간 이송·누설검사 요구를 31·32시트에 추가합니다.
전체 검증대상 |  | 원천 실증완료 |  | 통합 확인/종결 |  | CAPA 진행 |  | 6동·2동 사전점검 |  | READY 자동판정
121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0/16 |  | NOT READY
원천구분 | 대상수 | 실증완료 | 원천 부적합확인 | 미확인 | 실증률 | 적합확인 | CAPA 종결 | 조치 진행 | 판정대기 | 관리 원장 | 우선 행동
원문평가 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | '21_코드별_심사실행' | 21시트 평가코드별 객관증빙 입력
2동브레이징 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | '22_2동_브레이징_점검' | 설비·용접승인조건·현장기록 확인
사내도면 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | '23_도면_사내대조' | 원본 업로드 금지/사내 기록번호만
부서회수 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | '24_부서별_자료회수' | 실제 회수일·위치·검토자 입력
합계 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
우선 조치 및 자료회수 지시
1 | 영업·품질 | 한온 SQ 평가자료 공식 최신성 확인 | 한온 발행/배포본 여부, 6-12 중복·229건 집계기준 | 17·24시트 | G1 STOP
2 | 생산기술 | 6동 FT-ASY-A/C JUMPER 설비ID·용접법 확정 | 승인조건·프로그램·파괴검사 및 실제 작업기록 | 22·29시트 | G4 STOP
3 | 개발·품질 | FA1A8HRAAC/AD 도면 Rev.01 사내 대조 | 품번 철자·특별특성·Flow/PFMEA/CP/WI·검사 | 23시트 | G3 STOP
4 | 전부서/품질 | 실제 문서·현장·최근기록 객관증빙 대사 | 21시트 원장 / 24시트 16개 부서별 자료 회수 | 21·24시트 | 검증대기
5 | 품질 총괄 | 확인된 부적합의 원인·조치·효과검증 종결 | 28시트에서 실제 확인결과 기반 시정조치 | 28시트 | CAPA 대기
6 | 품질/전부서 | 6동·2동 사전동선과 20문항 모의심사 수행 | 29시트 16건, 09시트 20문항 현장 적합 대조 | 29·09시트 | 미실시
Rev.07는 121개 기존 실증/CAPA 외에 6동↔2동 공정/LOT 18건과 2동 기밀검사 20건을 추가 검증합니다. G4와 최종 READY는 신규 체크가 모두 완료되지 않으면 STOP/NOT READY입니다. 검사수치·승인조건은 실제 검사성적서/기준서 대조 후 입력합니다.

## 30_Rev06_운영승인
한온 SQ 심사준비 Rev.06 운영·승인 이력 (Rev.07 최신 안내는 34시트)
과거 Rev.06 단계 이력 참고용입니다. 현행 Rev.09는 39_Rev09_실행대시보드 및 36~38 전자검사 원장으로 관리하십시오. 6동 자동가공→2동 자동2호기 브레이징→2동 에어 리크 테스트기 기밀검사(전자 원본로그 보관)는 사용자 확인입니다.
순서 | 단계 | 사용시트 | 실제 입력·확인할 정보 | 완료 인정 기준 | 담당 부서(안) | 입력 상태 | 대조 근거/관리번호 | 수기 확인자 | 수기 확인일 | 승인·비고 | 보안·주의
1 | 한온 적용기준 | 17 · 24 | 공식 배포·개정/적용 공정·229건/6-12 정합성 | G1 관련 근거확보·검토종결 | 영업/품질 | 미확인 |  |  |  |  | 한온 최신 공식본 여부 내부 확인
2 | 용접방식/설비ID | 19 · 22 | 실제 용접방식, 설비ID, 조건표·프로그램·시험기록 | 두 품번/대상 설비 적용대사 | 생산기술 | 미확인 |  |  |  |  | CO₂/스폿/브레이징 임의 단정 금지
3 | 보안도면 사내대조 | 23 | FA1A8HRAAC / FA1A8HRAAD 및 도면 Rev.01 확인 | 18건 각각 기록번호·검토일 | 개발/품질 | 미확인 |  |  |  |  | 도면 원본 외부 업로드 금지
4 | 원문평가 실증 | 21 | G,J:O 실증 입력 후 P/Q 자동확인 | 43행 객관확인 및 1,000 내부 배점 | 품질 총괄 | 미확인 |  |  |  |  | 13시트 J:O 조회전용
5 | 부서별 자료회수 | 24 · 08 | 16묶음 회수일·위치·검토자, 28 패키지 자료 검증 | 실물/현장·검토 근거 | 각부서/품질 | 미확인 |  |  |  |  | 예시 기록·미작성 양식은 증빙 제외
6 | CAPA 판정 | 28 | 121행 H 품질판정 / 부적합이면 I~Q 시정/효과검증 | 검증대기=부적합 아님; 확인 종결 | 품질/관련부서 | 미확인 |  |  |  |  | 적합 입력만으로 원천검증 우회 불가
7 | 6동 심사 사전동선 | 29 | 16건 실제 위치·결과·증빙·점검자·일자 | 16건 실증 확인완료 | 생산/생산기술/품질 | 미확인 |  |  |  |  | 현장 순서/동선은 제안, 실제 배치 확인
8 | 최종 인터뷰·Gate | 09 · 27 · 11 | 20문항 인터뷰·CAPA 재검증·READY 최종 검토 | 10개 Gate 및 전체 요구 충족 | 품질책임자 | 미확인 |  |  |  |  | READY=사내 준비판정, 한온 공식 합격 아님
심사 준비 종결 전 관리책임자 확인 (실제 확인자·날짜를 직접 기록)
확인 순서 | 구분 | 책임 | 대상/확인내용 | 확인 근거 | 부서 | 결과 | 확인자 | 확인일 | 내부 검토·승인 | 미완료사항 | 비고
1 | 실제 자료 적합성 | 담당 품질 | 원문/코드/도면/현장 실제 기록 검증 | 21·22·23·24·28 검토 결과 | 품질 | 미확인 |  |  |  |  | 승인 전 점검
2 | 공정·설비 적합성 | 생산기술 주관 | 승인조건/설비관리·교육 실적 | 22·29 확인 결과 | 생산기술 | 미확인 |  |  |  |  | 대표 품번 별
3 | 현장 심사 실행 | 생산/품질 합동 | 모의 인터뷰/LOT/검사/파괴시험 실증 | 09·29·28 시정조치 결과 | 생산·품질 | 미확인 |  |  |  |  | 미흡 시 재검증
4 | 최종 내부 판정 | 품질책임자 | G1~G10 및 객관증빙·CAPA 종결 | 11 READY·27 실증 대시보드 | 품질경영 | 미확인 |  |  |  |  | 사내 준비판정/고객 합격 판정 아님
현재 확인 전제: RG3 HEV / FA1A8HRAAC/AD / 6동 점프 튜브 공정 및 FT-ASY-A/C JUMPER / 도면 Rev.01은 사용자 확인값. FA1A8HRAAD 전체 품번 철자, 실제 용접법·설비번호, 한온 공식 최신 SQ 평가표는 사내 검증 전입니다. 원문 배점 1,000점/평가코드행 43개(배점 42개)의 출처 표시를 유지합니다. 229건 관리도의 미정합 숫자와 6-12 코드 중복은 임의 수정하지 않았습니다. 28시트 검증대기 항목은 아직 실증하지 않은 것이며, 확인된 부적합이 아닙니다.

## 31_동별공정_LOT연계
Rev.07 ¦ RG3 HEV 6동 가공 → 2동 브레이징·기밀검사 공정/LOT 연결
사용자 확인: 6동은 벤딩·포밍·커팅·코킹 자동가공, 2동은 자동2호기 브레이징 후 에어 리크 테스트기로 기밀검사하며, 검사 기록은 설비 전자데이터만 보관합니다. 6동 내부의 순서와 검사장비 고유번호는 아직 사내 실물 검증 전입니다. 품번/LOT 연계를 확인하고 기밀원본 및 데이터 기록은 사내 위치로만 표기하십시오.
No | 차종·대상품번 | 확인 구역/동 | 공정 항목 | 순서 검증여부 | LOT/이동 추적 포인트 | 필요 실증자료 | 실제 사내 기록번호/경로 | 현장·자료 대조결과 | 확인자 | 확인일 | 자동 실증판정
1 | RG3 HEV / FA1A8HRAAC | 미확인 | 원자재 입고/초기 LOT | 전후 연계 사내확인 | 소재/수입검사 원 LOT·품번·수량 식별 | 원자재 현품표·입고검사·입고 LOT |  | 미확인 |  |  | 검증대기
2 | RG3 HEV / FA1A8HRAAC | 6동 | 벤딩(자동작업) | 동 내 상세순서 미확인 | 가공 LOT·품번·설비별 조건·초품검사 연계 | 작업지시/설비기록/검사성적서 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
3 | RG3 HEV / FA1A8HRAAC | 6동 | 포밍(자동작업) | 동 내 상세순서 미확인 | 벤딩과 전·후 공정 관계·불량식별·LOT 유지 | 공정 Flow/WI/작업실적·검사기록 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
4 | RG3 HEV / FA1A8HRAAC | 6동 | 커팅(자동작업) | 동 내 상세순서 미확인 | 길이 등 도면·관리계획 특성 확인·LOT | 커팅 검사기준/측정결과 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
5 | RG3 HEV / FA1A8HRAAC | 6동 | 코킹(자동작업) | 동 내 상세순서 미확인 | 코킹 조건·제품 품번·추적성 확인 | 코킹 작업표준/검사기록 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
6 | RG3 HEV / FA1A8HRAAC | 6동→2동 | 동간 이송·인수인계 | 동간 이동 존재 확인 | 6동 가공 LOT·용기식별·이송/인수수량·손상·격리 이력 | 동간 인계표·바코드/라벨·입고확인 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
7 | RG3 HEV / FA1A8HRAAC | 2동 | 자동 브레이징 용접(자동2호기) | 동별 작업 구분 사용자 확인 | 투입 LOT와 용접 LOT·설비명·승인조건·작업이력 연결 | 자동2호기 설비대장·조건표·가동기록 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
8 | RG3 HEV / FA1A8HRAAC | 2동 | 기밀검사(누설시험) | 용접 후 실시 사용자 확인 | 브레이징 LOT와 검사 LOT, 결과/불량 수량 일치 | 에어 리크 테스트기 전자 원본로그·검사기 ID·LOT 또는 검사 이벤트 연결 / 원본 경로 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
9 | RG3 HEV / FA1A8HRAAC | 위치 미확인 | 최종검사·포장·출하 | 최종 처리위치 미확인 | 합격 LOT/출하 LOT·포장식별·수량대사 | 최종검사성적서/출하 LOT/라벨 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
10 | RG3 HEV / FA1A8HRAAD | 미확인 | 원자재 입고/초기 LOT | 전후 연계 사내확인 | 소재/수입검사 원 LOT·품번·수량 식별 | 원자재 현품표·입고검사·입고 LOT |  | 미확인 |  |  | 검증대기
11 | RG3 HEV / FA1A8HRAAD | 6동 | 벤딩(자동작업) | 동 내 상세순서 미확인 | 가공 LOT·품번·설비별 조건·초품검사 연계 | 작업지시/설비기록/검사성적서 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
12 | RG3 HEV / FA1A8HRAAD | 6동 | 포밍(자동작업) | 동 내 상세순서 미확인 | 벤딩과 전·후 공정 관계·불량식별·LOT 유지 | 공정 Flow/WI/작업실적·검사기록 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
13 | RG3 HEV / FA1A8HRAAD | 6동 | 커팅(자동작업) | 동 내 상세순서 미확인 | 길이 등 도면·관리계획 특성 확인·LOT | 커팅 검사기준/측정결과 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
14 | RG3 HEV / FA1A8HRAAD | 6동 | 코킹(자동작업) | 동 내 상세순서 미확인 | 코킹 조건·제품 품번·추적성 확인 | 코킹 작업표준/검사기록 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
15 | RG3 HEV / FA1A8HRAAD | 6동→2동 | 동간 이송·인수인계 | 동간 이동 존재 확인 | 6동 가공 LOT·용기식별·이송/인수수량·손상·격리 이력 | 동간 인계표·바코드/라벨·입고확인 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
16 | RG3 HEV / FA1A8HRAAD | 2동 | 자동 브레이징 용접(자동2호기) | 동별 작업 구분 사용자 확인 | 투입 LOT와 용접 LOT·설비명·승인조건·작업이력 연결 | 자동2호기 설비대장·조건표·가동기록 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
17 | RG3 HEV / FA1A8HRAAD | 2동 | 기밀검사(누설시험) | 용접 후 실시 사용자 확인 | 브레이징 LOT와 검사 LOT, 결과/불량 수량 일치 | 에어 리크 테스트기 전자 원본로그·검사기 ID·LOT 또는 검사 이벤트 연결 / 원본 경로 |  | 미확인 |  |  | 검증대기
18 | RG3 HEV / FA1A8HRAAD | 위치 미확인 | 최종검사·포장·출하 | 최종 처리위치 미확인 | 합격 LOT/출하 LOT·포장식별·수량대사 | 최종검사성적서/출하 LOT/라벨 |  | 미확인 |  |  | 검증대기

## 32_2동_기밀검사_실증
Rev.09 ¦ 2동 에어 리크 테스트기 전자 검사데이터 실증 점검
사용자 확인: 2동은 에어 리크 테스트기로 기밀검사하며, 검사기록은 설비 전자데이터만 보관합니다(별도 종이 검사성적서 없음). 시험압력·유지/측정시간·누설한도·검사장비 관리번호는 승인 검사기준·설비 원본로그로 사내 확인해야 합니다. 실제 검사기록은 품번·LOT 또는 제품/검사이벤트 식별, 검사일시, 조건/측정결과, 합격/불합격, 장비 정보와 추적 가능해야 합니다. 현재 '운영방식 확인'과 '원데이터 확인 완료'는 별도이며, 실제 로그 미확인 항목은 검증대기입니다.
No | 대표 품번 | 평가·관리 항목 | 사내 대조할 기준/기록 | 요청 서류·현장자료 | 실제 관리값/검사실적(입력) | 증빙번호/사내 보관위치(입력) | 사내 실증판정(입력) | 확인자(입력) | 확인일(입력) | 전자 원본검증 자동상태 | 추가조치
1 | FA1A8HRAAC | 검사기준 최신성 | 해당 품번 승인 검사규격/검사기준 Rev 확인 | 승인 기밀검사기준서·도면 사내대조 기록 / 검사 프로그램 최신 Rev. |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
2 | FA1A8HRAAC | 기밀검사 설비 식별 | 기밀시험기 실제 ID·장비 모델·프로그램 적용성 | 설비대장·검사설비 명판/설정기록 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
3 | FA1A8HRAAC | 시험압력·가압조건 | 승인 기준의 실제 압력·공차 및 검사 시 설정값 비교 | 승인 시험조건·에어 리크 테스터 설정값 / 원본 전자검사 로그 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
4 | FA1A8HRAAC | 측정 시간·유지조건 | 승인 기준의 측정/유지 시간 및 현장 값 비교 | 승인 검사시간/유지조건·테스터 전자 원본로그 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
5 | FA1A8HRAAC | 허용 누설량·합격판정 | 허용 누설량/판정 기준·실측·양품/불량 판정 일치 | 에어 리크 테스트기 원본 전자데이터(측정값·단위·판정) / 승인 검사기준 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
6 | FA1A8HRAAC | 실제 생산 LOT 연결 | 6동 가공/이송 LOT, 2동 브레이징 LOT, 기밀검사 LOT 연결 | 6동→2동 동간 이송·브레이징 LOT + 에어 리크 테스터 검사데이터 검색 결과 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
7 | FA1A8HRAAC | 전자 검사데이터 완전성·조회 재현성 | 원본 로그의 품번·LOT 또는 식별연계·검사일시·테스터ID·측정값·판정·재조회 가능 여부 검증 | 최근 실제 생산 LOT 전자 원본로그 1건 이상 / 파일·조회경로(외부 업로드 불필요) |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
8 | FA1A8HRAAC | 계측기 교정·점검 | 누설검사기 교정/교정대상 여부·일상점검·유효기간 | 검사설비 점검표·교정성적서·검증결과 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
9 | FA1A8HRAAC | 불합격품 격리·재검사 | 누설불량 발생 시 격리·처리·재검사·LOT 수량대사 | 전자 NG검사 이벤트·격리/재검사·합부 수량대사, 또는 해당기간 NG 없음 조회 근거 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
10 | FA1A8HRAAC | 검사방법 측정신뢰성 | 반복성·재현성 등 해당 측정방식의 MSA/검증 요구 확인 | 측정시스템분석 또는 사내 적합성 검증 근거 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
11 | FA1A8HRAAD | 검사기준 최신성 | 해당 품번 승인 검사규격/검사기준 Rev 확인 | 승인 기밀검사기준서·도면 사내대조 기록 / 검사 프로그램 최신 Rev. |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
12 | FA1A8HRAAD | 기밀검사 설비 식별 | 기밀시험기 실제 ID·장비 모델·프로그램 적용성 | 설비대장·검사설비 명판/설정기록 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
13 | FA1A8HRAAD | 시험압력·가압조건 | 승인 기준의 실제 압력·공차 및 검사 시 설정값 비교 | 승인 시험조건·에어 리크 테스터 설정값 / 원본 전자검사 로그 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
14 | FA1A8HRAAD | 측정 시간·유지조건 | 승인 기준의 측정/유지 시간 및 현장 값 비교 | 승인 검사시간/유지조건·테스터 전자 원본로그 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
15 | FA1A8HRAAD | 허용 누설량·합격판정 | 허용 누설량/판정 기준·실측·양품/불량 판정 일치 | 에어 리크 테스트기 원본 전자데이터(측정값·단위·판정) / 승인 검사기준 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
16 | FA1A8HRAAD | 실제 생산 LOT 연결 | 6동 가공/이송 LOT, 2동 브레이징 LOT, 기밀검사 LOT 연결 | 6동→2동 동간 이송·브레이징 LOT + 에어 리크 테스터 검사데이터 검색 결과 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
17 | FA1A8HRAAD | 전자 검사데이터 완전성·조회 재현성 | 원본 로그의 품번·LOT 또는 식별연계·검사일시·테스터ID·측정값·판정·재조회 가능 여부 검증 | 최근 실제 생산 LOT 전자 원본로그 1건 이상 / 파일·조회경로(외부 업로드 불필요) |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
18 | FA1A8HRAAD | 계측기 교정·점검 | 누설검사기 교정/교정대상 여부·일상점검·유효기간 | 검사설비 점검표·교정성적서·검증결과 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
19 | FA1A8HRAAD | 불합격품 격리·재검사 | 누설불량 발생 시 격리·처리·재검사·LOT 수량대사 | 전자 NG검사 이벤트·격리/재검사·합부 수량대사, 또는 해당기간 NG 없음 조회 근거 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
20 | FA1A8HRAAD | 검사방법 측정신뢰성 | 반복성·재현성 등 해당 측정방식의 MSA/검증 요구 확인 | 측정시스템분석 또는 사내 적합성 검증 근거 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기

## 33_SQ신청서_대조
Rev.07 ¦ SQ 신규평가신청서 rev1(16슬라이드) 공정표기·증빙 정합성 점검
근거: 사용자 업로드 「SQ신규평가신청서 rev1.pptx」 및 이번 대화에서 확정한 6동 자동가공 / 2동 브레이징·기밀검사. 신청서의 수량·인원·생산계획 등 수치는 원문 보존하며 사실검증이 끝나지 않은 항목을 임의 변경하지 않았습니다.
우선 | 신청서 슬라이드 | 기재·도면 현황 | 현재 사용자 확인 사실 | 불일치·심사 위험 | 수정 또는 사내 대조 권고 | 주관 | 검토결과 | 검토근거·번호 | 확인자 | 확인일 | 신청서/관리표 반영
1 | 2번 | 소재입고→벤딩/포밍→코킹/용접→검사·포장→출하(생산동 구분 없음) | 6동 벤딩·포밍·커팅·코킹 자동작업 / 2동 브레이징·기밀 | 동별 공정과 기밀검사 위치가 누락됨 | 6동 가공 → 동간 LOT 이송 → 2동 브레이징 자동2호기 → 2동 기밀검사로 동/단계 표시 | 생산기술·품질 | 미확인 |  |  |  | 자료 확인 후 반영
2 | 6번 | 수작업 대비 자동화 점프튜브 라인 및 물류 이동 최소화 설명 | 6동 자동가공 후 2동 용접·기밀검사 수행 | 동간 이동이 있으므로 공정 간 이송 없음으로 오해될 수 있음 | 6동 내 자동화 개선과 6→2동 이송·품번/LOT 수량관리 체계를 구분 | 생산·품질 | 미확인 |  |  |  | 자료 확인 후 반영
3 | 7~8번 | 수동·자동화 공정 사진 및 공정흐름도 | 6동 가공 / 2동 브레이징·기밀 | 이미지 속 설비/배치/용접라인 실제 동 배치는 텍스트만으로 확인 불가 | 도면·사진을 사내 확인해 동별 라벨 및 공정명 지정 | 생산기술 | 미확인 |  |  |  | 자료 확인 후 반영
4 | 2·14번 | A/T Brazing M/C 2대·Brazing M/C 2대, 설비현황 합계 53대 | SQ 대상 브레이징 설비명 자동2호기(사용자 제공) | 총 설비수량과 대상 자동2호기의 대장식별 및 동별 배치 구분 필요 | 설비관리대장/명판과 신청서 설비수량 대조, 대상 설비에만 사내 관리번호 부여 | 생산기술 | 미확인 |  |  |  | 자료 확인 후 반영
5 | 14번 | '벤딩기 및 포밍설비 수량 다시 파악 / 자동화 라인수량 포함된거 같음' 메모 | 6동 자동가공 설비 운영 | 신청서에 확인 전 작업메모가 남아 있음 | 실제 설비대수·중복계상 여부를 확인 후 신청 전 메모 제거 | 생산기술·경영관리 | 미확인 |  |  |  | 자료 확인 후 반영
6 | 4번 | FT-ASY-A/C JUMPER: NX5, RG3 HEV 외 / 연 1,010,000개 계획 / 26년 8월~ | SQ 대표 차종 RG3 HEV / FA1A8HRAAC·AD | 차종별 또는 품번별 Capa/양산실적 분리는 PPT 본문에 표시되지 않음 | 계획과 실제 월 생산실적/품번별 LOT 기록 연결(원문 계획수치는 변경하지 않음) | 영업·생산관리 | 미확인 |  |  |  | 자료 확인 후 반영
7 | 2번·현장 | 기존 공정구성의 '검사'로 통합 표시 | 2동 용접 후 에어 리크 테스트기로 기밀검사(사용자 확인), 기록은 검사설비 전자 원본데이터만 보관 | 공식 SQ 신규평가신청서에 검사기록 보관방식을 정확히 표기하고 32/36~38 시트에서 실제 로그 보존·판정·LOT 추적 검증 | 2동 실제 에어 리크 테스트기 원본 전자데이터와 사내 보존·조회 및 LOT 연계를 32·36~38시트에서 확인 | 품질 | 미확인 |  |  |  | 자료 확인 후 반영
8 | 6번 | 자동화로 품질 안정·이동 최소화/원가절감 기대 표현 | 자동가공 6동·후공정 2동 | 개선 전/후 물류거리·불량률 등의 실제 수치 및 산정식 미첨부 | 실제 측정 원자료와 적용 기간을 근거로 효과 수치 작성(단순 기대는 구분) | 품질·생산관리 | 미확인 |  |  |  | 자료 확인 후 반영
9 | 1·12번 | 종업원수 총 57명(관리 20/생산 37), 인증현황 기재 | 사용자 이번 공정변경 내용과 별개 | 인원·인증서 유효성은 PPT 값만으로 최신성 확인 불가 | 최신 조직도·인원명부·인증서 발행/유효기간 사내 확인 | 경영관리 | 미확인 |  |  |  | 자료 확인 후 반영

## 34_Rev07_운영안내
한온 SQ 통합관리 Rev.07 운영안내 (이력 보존 — 최신 Rev.09 안내는 39시트)
기준값: RG3 HEV / FA1A8HRAAC·AD / 도면 Rev.01(사용자 확인). 6동 벤딩·포밍·커팅·코킹 자동작업, 2동 자동 브레이징 및 기밀검사(사용자 확인); 설비명 자동2호기. 설비대장 ID·승인조건·검사기준·실제 실적은 미검증으로 유지합니다.
순서 | 주관(안) | 관리 시트 | 이번 수정 포인트 | 필요한 실제 증빙·확인 | 현재 상태 | 관리자 입력 사항 | 자료 수집 위치 | 검토자 | 검토일 | 부적합 여부 | 최종 대조
1 | 생산·생산기술 | 19 / 31 | 6동 자동가공 범위·가공 설비·현장순서 확인 | 벤딩·포밍·커팅·코킹의 실제 공정 Flow·설비번호·작업표준 | 미확인
2 | 생산·자재·품질 | 31 | 6동→2동 반제품 LOT 이송·수량/식별 확인 | 공정별 LOT, 반출·입고, 불량/격리수량·현품표 | 미확인
3 | 생산기술 | 22 / 29 | 2동 브레이징 자동2호기/승인조건 점검 | 설비명판·대장ID, 브레이징 작업표준·조건·최근 실적 | 미확인
4 | 품질 | 32 / 08 | 2동 기밀검사 기준·검사설비 전자로그 실증(Rev.09에 보완) | 검사기ID·기준/시험조건·실생산 LOT 전자 원본로그·측정값·판정·NG추적·백업 | 미확인
5 | 개발·품질 | 23 | FA1A8HRAAC/AD 승인 도면 Rev.01 사내대조 | 기밀 도면 원본 업로드 금지, 사내 대조 결과·확인자·일자 | 미확인
6 | 영업·품질 | 17 / 33 | 한온 공식 최신성·신규평가신청서와 관리본 정합성 | 평가표 배포근거, 6-12/229건, PPT 공정명·설비수량 확인 | 미확인
7 | 품질 총괄 | 21 / 28 | 43개 평가코드 실증, 121건 CAPA 미확인/확인부적합 관리 | 실제 증빙 경로/현장대조/원인/조치/효과 재검증 | 미확인
8 | 품질/전부서 | 29 / 09 / 11 | 6동·2동 인터뷰·기밀검사 포함 모의심사 및 READY 판정 | 16개 동별 점검·20문항 실제 인터뷰·Gate G1~G10 | 미확인
Rev.07 주요 정정사항: 기존 문서의 ‘6동 용접라인’ 표현은 현행 사실과 맞지 않습니다. 현행 용접/기밀검사 위치는 2동, 자동 가공은 6동입니다. 신규 SQ 신청서의 공정흐름(슬라이드 2)·사진(7~8)·설비수량(14)은 별도로 대조해야 하며, 고객 제공 도면은 외부 업로드하지 않습니다. 실증하지 않은 121건은 ‘검증대기’이고 불량 121건이 아닙니다. 확인배점은 한온 공식 심사점수가 아닌 내부 준비지표입니다.

## 35_Rev08_설비정정이력
한온 SQ 통합관리 Rev.08 — RG3 HEV 브레이징 설비 정정이력
기준 정보: RG3 HEV / 대표품번 FA1A8HRAAC·AD / 도면 Rev.01(사용자 확인) / 6동 자동가공 → 2동 자동2호기 브레이징 → 2동 기밀검사. 자동1호기는 RG3 HEV 대상 설비로 사용하지 않습니다.
번호 | 수정구분 | 변경 전 | 변경 후 | 정정 근거 | 수정 범위 | 증빙/검증 상태 | 확인 담당
1 | RG3 설비명 | 자동1호기 | 자동2호기 | 2026-10-27 사용자 공정설비 정정 | 15개 시트, 자동1호기 기재 37개 셀 | 명칭: 사용자 확인 / 사내 설비대장 미대조 | 생산기술
2 | 대상 생산동 | 6동 자동가공 | 6동 자동가공 (변경 없음) | 사용자 확정 공정 구성 | 벤딩·포밍·커팅·코킹 자동작업 | 실제 세부 공정순서는 현장 Flow 대조 | 생산/품질
3 | 용접 생산동 | 2동 브레이징 | 2동 자동2호기 브레이징 | 사용자 확정 공정 구성 | 2동 FT-ASY-A/C JUMPER 대상 | 설비 명판·관리번호·승인조건 대조 필요 | 생산기술
4 | 검사 생산동 | 2동 기밀검사 | 2동 기밀검사 (변경 없음) | 사용자 확정 공정 구성 | 누설/기밀검사·LOT 연계 | Rev.08 시점 '검사성적서'로 표현했으나 Rev.09에서 별도 종이 성적서 없음 / 설비 전자 원본데이터만 보관으로 확인·정정 | 품질
5 | 품번/도면 | FA1A8HRAAC/AD / Rev.01 | 변경 없음 | 사용자 확인 도면 Rev.01 | RG3 HEV 대표 2개 품번 | AD 전개 철자·도면 특성은 사내 대조 대기 | 개발/품질
6 | 브레이징 설비대수 | 신청서 A/T Brazing M/C 2대 | 변경 없음(별도 대수 확인) | SQ 신규평가신청서 작성값 | PPT 공정구성 및 주요설비 | 실제 총 설비대수는 별도 대장 대조 필요 | 생산기술
현장 실증 및 승인 조건
Rev.08 당시: 자동2호기 브레이징 정보 및 2동 기밀검사 공정 존재를 사용자 확인했습니다. Rev.09에서 기밀검사는 에어 리크 테스트기 사용·검사설비 전자 원본데이터만 보관으로 추가 확인했습니다. 검사장비 ID·실제 데이터/LOT 연결·승인 조건·전자데이터 통제는 아직 현장검증 대기입니다.

## 36_전자검사_관리기준
Rev.09 ¦ 2동 에어 리크 테스트기 전자 검사기록 보존·심사 제시 기준
확정: 2동에서 에어 리크 테스트기를 사용하며 기밀검사는 설비 전자데이터만 보관(종이 검사성적서 별도 보관 없음). 원본 로그 위치·검사설비 관리번호·실측기록 보존상태·보존기간·조회재현성은 아직 미확인입니다. 아래는 사내 검증 체크리스트이며 각 항목이 모두 한온의 명문화된 독립 필수요구라는 뜻은 아닙니다.
No | 구분 | 전자 원본데이터 점검 항목 | 현장에서 확인할 방법/판정기준 | 주관(안) | 사내 근거/기준(입력) | 실제 원본·경로(입력) | 사내 검증결과(입력) | 확인자(입력) | 확인일(입력) | 자동검증상태 | 보완·반응계획(입력)
1 | 적용 방식 | 검사방식/보관형태 확인 | 2동 에어 리크 테스트기 적용 확인, 설비 전자데이터만 보관. 별도 성적서 없음을 내부 관리방식에 명시 | 생산/품질 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
2 | 설비 식별 | 검사설비 고유 ID | 브레이징 자동2호기와 혼동하지 말고 실제 에어 리크 테스터 설비대장/명판 ID 확보 | 품질/생산기술 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
3 | 검사 기준 | 승인 검사기준·프로그램 버전 | 품번별 승인된 조건(압력·시간·허용 누설·단위), 검사 프로그램·버전/변경승인 일치 | 개발/품질 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
4 | 검사 실적 | 검사시각·품번·LOT 연계 | 원본 로그의 Timestamp, 제품 식별(또는 LOT와 생산/투입/검사대사 연결) 조회 | 품질/생산관리 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
5 | 검사 실적 | 측정값 및 단위·PASS/FAIL | 합격판정 기준과 실제 측정값/유닛 및 OK/NG 결과의 재조회 여부 | 품질 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
6 | 검사 실적 | 테스터 ID·검사자 식별 | 설비 ID·사용자ID 또는 근무조/작업기록 등 연결 대사; 정보가 없으면 대체 근거 기술 | 품질/생산 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
7 | 품질 이상 | NG 격리·재검사 이력 | FAIL/ABORT/재시도·재검사 이벤트를 제품/LOT와 연결하고 최종처리 증빙 | 품질/생산 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
8 | 데이터 완전성 | 검사건수 대사·누락 검증 | 검사 이벤트 합계와 OK/NG/무효 이벤트 대조, 실생산 수량과 최종처리 수량 별도 대사 | 품질/생산관리 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
9 | 기록 통제 | 원본 수정·삭제 권한 | 수정/삭제·조건변경 권한 통제, 관리계정·접근기록 또는 대체 통제 근거 확인 | 생산기술/IT |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
10 | 기록 통제 | 전자 원본 백업·복원 | 설비 로컬/서버 파일의 자동/수동 백업 주기와 실제 복원/조회 테스트 기록 확인 | 생산기술/IT |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
11 | 기록 통제 | 사내 기록보존기간·검색성 | 사내/고객 보존요건과 자료 유지기간 대조, 과거 LOT 데이터 실검색 시연 | 품질/IT |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
12 | 측정 신뢰성 | 테스터 점검·검교정/검증 | 테스터 정확도 확인, 마스터/표준누설품 테스트, 주기점검·교정적용성 근거 | 품질/생산기술 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
13 | 현장 대응 | 현장 심사원 전자자료 조회 시연 | 승인된 절차/권한 안에서 원본 조회·LOT 검색·NG 관리 기록 설명 가능 확인 | 품질/현장 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기
14 | 보안 | 외부 반출 없이 사내 열람 | 고객 품번·검사프로그램·실측값이 기밀이면 사내 화면/허용된 출력·마스킹 방식으로 제시 | 품질/보안 |  |  | 미확인 |  |  | 검증대기

## 37_전자검사LOT_원본대사
Rev.09 ¦ 2동 에어 리크 테스트기 전자 원본로그 — 품번별 실제 LOT 대사
두 품번별 실제 생산 LOT 데이터를 사내에서 조회하여 입력합니다(임의 샘플 숫자 금지). 검사 이벤트수=PASS+FAIL+중단 등 '검사 이벤트' 합계, 제품수량=최종 합격+불합격+보류 등 '고유 제품 수' 합계로 서로 구분합니다. 재검사는 이벤트수가 제품수보다 많을 수 있으므로 총 검사횟수와 제품 수를 단순 비교하지 마십시오. 고객기밀 로그는 외부 업로드하지 않고 사내 파일 위치·검토자·일자만 기록하십시오.
번호 | 대상품번 | 검사공정/방식 | 기밀검사기 ID | 프로그램/Rev | 6동 가공·2동 용접 LOT | 검사 LOT / 제품연계키 | 원본 로그 시작 | 원본 로그 종료 | 원본데이터 위치/파일 | 검사 이벤트수 | PASS 이벤트수 | FAIL 이벤트수 | 무효/중단 이벤트수 | 검사 이벤트수 대사(자동) | 해당 LOT 검사투입 제품수 | 최종 합격 제품수 | 최종 불합격 제품수 | 최종 보류 제품수 | 실물수량 대사(자동) | 재검사·NG 추적(입력) | 원본 검색 재현(입력) | 확인자 | 확인일 | 자동 실증판정 | 보완/특이사항
1 | FA1A8HRAAC | 2동 에어 리크 테스트기 | [11 empty] | 검증대기 |  |  |  |  | 검증대기 | 미확인 | 미확인 |  |  | 검증대기 | 원본 사내 조회 및 검증 대기; 검사설비 ID·로그포맷·원자료는 사용자 미제공
2 | FA1A8HRAAD | 2동 에어 리크 테스트기 | [11 empty] | 검증대기 |  |  |  |  | 검증대기 | 미확인 | 미확인 |  |  | 검증대기 | 원본 사내 조회 및 검증 대기; 검사설비 ID·로그포맷·원자료는 사용자 미제공
수량 대사 원칙: 동일 제품이 최초 FAIL 후 재검사 PASS로 바뀐 경우 검사 이벤트 2건, 실제 제품 1개일 수 있습니다. 따라서 검사 이벤트 수(K=L+M+N)와 최종 제품 수(P=Q+R+S)를 각각 대조합니다. 동간 가공/브레이징/검사 LOT 연결키가 불명확하면 ‘검증대기’로 둡니다. FA1A8HRAAD는 AD 전개 표기이므로 사내 승인 도면/ERP 철자 검증 후 최종 확정합니다.

## 38_전자기록_심사시연
Rev.09 ¦ 한온 SQ 사전심사 전자검사 원본데이터 조회 시연
2동 에어 리크 테스트기 데이터 보관·조회 체계의 사전 시연입니다. 아래 순서는 심사 준비를 위한 내부 권장 항목이며 한온의 별도 공식 필수 체크리스트로 단정하지 않습니다. 화면·고객기밀 파일은 외부에 공유하지 않고 적합 결과와 사내 파일위치만 관리합니다.
순서 | 시연 단계 | 담당(안) | 현장 시연 질문·조치 | 대조 대상 | 실제 화면/사내 경로(입력) | 시연 결과(입력) | 시연자(입력) | 시연일(입력) | 미흡/재확인(입력) | 자동 검증상태 | 고객기밀/유의사항
1 | 설비 ID | 품질/생산기술 | 2동 기밀시험기 명판·설비대장·프로그램 번호를 연결할 수 있는가? | 실물 명판/설비대장/프로그램 |  | 미확인 |  |  |  | 미확인 | 브레이징 자동2호기와 검사기 ID 혼동 방지
2 | 품번 검색 | 품질/검사원 | FA1A8HRAAC/AD 대표품번을 실제 로그 또는 LOT 대응대장에서 조회할 수 있는가? | 전자 원본로그/연계 표 |  | 미확인 |  |  |  | 미확인 | 원본 품번 전개 철자 사내확인
3 | LOT/시각 검색 | 품질/검사원 | 실제 생산 LOT·검사일시로 원본 로그 범위를 좁혀 재현할 수 있는가? | 검사 원본로그/생산일보 |  | 미확인 |  |  |  | 미확인 | 동간 LOT 식별 확인
4 | 조건 대조 | 품질/생산기술 | 승인 누설시험압력·시간·판정한도와 프로그램 조건이 일치하는가? | 승인 기준/프로그램/원본 로그 |  | 미확인 |  |  |  | 미확인 | 고객 비밀 승인조건 외부 기재 금지
5 | 실측·PASS/FAIL | 품질/검사원 | 실제 측정값(단위)과 OK/NG 자동판정 및 오류·중단 이력이 확인되는가? | 원본 로그 화면/원시값 |  | 미확인 |  |  |  | 미확인 | 상태만 있고 실측값이 없다면 공백 명시
6 | NG/재검사 | 품질/생산 | 실제 NG 1건 또는 기간 내 NG 없음 확인근거, 재검사/격리 흐름을 설명할 수 있는가? | NG 로그/부적합대장 |  | 미확인 |  |  |  | 미확인 | 임의 NG 테스트 결과를 실생산으로 오인하지 않기
7 | 수량 대사 | 품질/생산관리 | 검사 이벤트수와 LOT 최종 제품 수를 재검사 중복 없이 각각 대사할 수 있는가? | 37시트 결과/생산수량대장 |  | 미확인 |  |  |  | 미확인 | 이벤트 수 ≠ 제품 수일 수 있음
8 | 보존·보안 | 품질/생산기술 | 원본 저장경로·접근권한·백업·조회/검색·승인된 심사 제시방법이 명확한가? | 보관기준/접근·백업 기록 |  | 미확인 |  |  |  | 미확인 | 검사 원본 내보내기 강요하지 않음

## 39_Rev09_실행대시보드
신화에이치앤티 · 한온 SQ 심사 대응 MASTER Rev.09 ¦ 전자 기밀검사 실증
확정: RG3 HEV / FA1A8HRAAC·AD(AD 전체철자 사내확인) / 도면 Rev.01(사용자 확인). 6동 자동 벤딩·포밍·커팅·코킹 → 이송 → 2동 자동2호기 브레이징 → 2동 에어 리크 테스트기 기밀검사. 기밀검사 기록은 설비 전자데이터만 보관(별도 종이 검사성적서 없음). 에어 리크 테스터 자체 설비관리번호는 아직 미확인입니다.
기밀검사 기록방식 | 전자 원본 로그 | 기준 점검 완료(14) |  | 2품번 LOT대사 완료(2) |  | 전자조회 시연 완료(8) |  | 기밀검사 실증 완료(20) |  | 최종 내부 Gate
전자 설비데이터만 보관 (사용자 확인) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | NOT READY
순서 | 구분 | 주요 시트 | 확인해야 할 실제 입력/자료 | 완료 요건 | 주관부서 | 현재 | 입력 경로·사내 파일 | 확인자 | 확인일 | 승인/비고 | 주의
1 | 운영방식 확정 | 32 / 39 | 에어 리크 테스트기 사용 / 설비 전자데이터만 보관 | 사용자 제공 방식 확정 | 품질 | 방식확정 |  |  |  |  | 원본 로그와 테스터ID는 미검증
2 | 검사기 관리 | 36 (1~3, 12) | 테스터 설비ID·조건/Rev·일상점검·교정/검증 | 승인기준·실설비·기록 대조 | 생산기술/품질 | 실증대기 |  |  |  |  | 브레이징 자동2호기는 용접설비
3 | 전자 원본·보존 | 36 (4~11,13~14) | 원본로그 원시값·날짜·합부·LOT·백업·조회 | 14개 항목 실증완료 | 품질/생산기술 | 실증대기 |  |  |  |  | 고객 원데이터 외부 업로드 불필요
4 | 품번별 실 LOT | 37 | 두 대표품번 실제 LOT별 원본로그/이벤트·제품수량 각각 대사 | 2개 품번 모두 실증완료 | 품질/생산관리 | 미확인 |  |  |  |  | 임의 측정수치 입력 금지
5 | 전자 조회 시연 | 38 | 검사원 화면에서 LOT·측정결과·NG·조회 시연 | 8개 시연항목 확인완료 | 품질/생산 | 미실시 |  |  |  |  | 고객 기밀자료 현장 열람
6 | 검사규격 대조 | 32 | 기존 20개 항목에 전자 로그·승인조건·검사기록 참조 | 20건 실증완료 | 품질 | 검증대기 |  |  |  |  | 검사기 자체ID 별도 확인
7 | LOT 전체 연계 | 31 / 08 / 24 | 6동→2동 용접LOT→에어 리크 로그→최종출하 대조 | 대상 품번 실 LOT 추적 | 품질/자재 | 미실시 |  |  |  |  | 진짜 LOT 사용 / 예시 기록 제외
8 | 최종 모의심사 | 09 / 11 | 기밀 전자로그 관련 질문, G1~G10 준비판정 | 실제 로그 객관증빙·게이트 충족 | 품질총괄 | NOT READY |  |  |  |  | 한온 공식 합격점수와 다름
품질팀 필수 수집자료: ① 승인 누설검사 기준서(압력·측정시간·누설한도·단위) ② 에어 리크 테스터 자체 설비번호·프로그램 Rev ③ 실제 생산 LOT의 전자 원본로그 검색 경로(날짜·품번·측정값·OK/NG·재검사) ④ 6동/2동 용접 LOT 및 최종 제품수 대사 ⑤ NG 처리기록·검사기 점검/교정/검증·기록보존/백업 확인. 종이 기밀검사성적서가 없는 것은 사용자 확정 운영방식이며, 이 사실만으로 부적합 판정하지 않습니다.
Rev.09 변경이력 — 2026-10-27: 2동 검사방식 '에어 리크 테스트기' 및 기록형태 '설비 전자데이터만 보관' 사용자 확인. 기존 32시트의 종이 검사성적서 필수 표현을 전자 원본데이터 확인으로 정정, 31·24·08·09·12·33과 연계, 36(전자 보존관리 14항목), 37(2품번 실제 LOT 원본대사), 38(전자기록 조회 시연 8항목), 39(Rev.09 대시보드) 신규. 원본 감사용 과거 개정이력 35는 보존. 실제 전자 로그·시험조건·검사기 ID는 사내 미검증으로 유지합니다.