## 00_안내
ISO 14001 갱신심사(NQA, 2026-11-19~20) 증빙 수집 요청표 — 역할 기준 (2026-10-28)
근거: ChatGPT 프로젝트 「신화_ISO140001갱신심사」 EMS MASTER Rev01(2026-10-27)의 직접 정리 16건(A-01~16)과 운영증빙 37종(EMS-001~037). 일부만 읽은 자료이며, 담당 역할은 그 파일의 "역할(안)"을 그대로 옮겼습니다. 실명 담당자는 지정되지 않았으므로 [담당자 지정 후 이름 기재]로 비워 두었습니다.
주관 = 담당 역할의 첫 번째, 협조 = 그 외. 권고일은 내부 권고일이며 확정 일정은 NQA 심사 2026-11-19~20, 심사비 송금 기한 2026-11-12입니다. 같은 ISO 14001 자료 안에서도 날짜가 서로 다른 경우가 있어(FINAL PACK 대 MASTER Rev01) 이 표는 MASTER 항목별 날짜를 그대로 사용했습니다.
입력 칸(노란색): 상태·증빙 경로·대상기간/기록번호·확인자·확인일. 실제 기록이 없으면 "미확인"으로 두고, 시행하지 않은 교육·훈련·내부심사·경영검토를 소급해 기재하지 않습니다.
QMS 문서는 EMS 문서를 자동으로 충족하지 않습니다(환경매뉴얼·절차·양식은 별도). 저장소에는 EMS 문서가 없습니다.
SQ·IATF와 겹치는 증빙은 "공통 영역" 열에 표시했습니다(3개심사_공통증빙목록_20261027.xlsx).
v2(2026-10-28): 환경관리 39건을 5개 업무 영역(체계·문서 / 측면·법규·준수 / 현장운영·폐기물·화학 / 목표·성과·교육·비상 / 심사이력·인증서)으로 나눴습니다. 담당 실명은 지정되지 않아 영역별 담당자는 비어 있습니다.

## 역할별 요약
역할 | 주관 건수 | 협조 건수 | 합계 | 가장 이른 권고일 | 담당자(지정 필요)
심사총괄 | 3 | 1 | 4 | 2026-10-23 | [담당자 지정 후 이름 기재]
환경관리-1 체계·문서 | 5 | 1 | 6 | 2026-10-27 | [담당자 지정 후 이름 기재]
환경관리-2 측면·법규·준수 | 8 | 0 | 8 | 2026-10-30 | [담당자 지정 후 이름 기재]
환경관리-3 현장운영·폐기물·화학 | 7 | 1 | 8 | 2026-11-04 | [담당자 지정 후 이름 기재]
환경관리-4 목표·성과·교육·비상 | 7 | 2 | 9 | 2026-11-04 | [담당자 지정 후 이름 기재]
환경관리-5 심사이력·인증서 | 5 | 3 | 8 | 2026-10-26 | [담당자 지정 후 이름 기재]
생산·설비 | 3 | 8 | 11 | 2026-10-30 | [담당자 지정 후 이름 기재]
총무·인사 | 2 | 8 | 10 | 2026-10-27 | [담당자 지정 후 이름 기재]
경영진 | 5 | 2 | 7 | 2026-10-27 | [담당자 지정 후 이름 기재]
회계·기안 | 3 | 0 | 3 | 2026-11-10 | [담당자 지정 후 이름 기재]
내부심사 | 2 | 0 | 2 | 2026-11-06 | [담당자 지정 후 이름 기재]
문서관리·구매·안전 | 1 | 3 | 4 | 2026-10-28 | [담당자 지정 후 이름 기재]

## 심사총괄
심사총괄 담당 — ISO 14001 갱신심사 증빙 수집 (4건) · 담당자: [담당자 지정 후 이름 기재]
ID | 구분 | ISO 조항 | 필요 문서·기록 / 확정할 내용 | 필요 제출물 / 심사 확인 포인트 | 주관·협조 | 역할(전체) | 권고일 | 공통 영역(SQ·IATF) | 상태 | 증빙 경로·원본 위치 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
EMS-034 | 운영증빙(상) | 심사 행정 | 갱신심사 공문 및 비용 청구서 | NQA 공문번호·날짜·기관·비용 및 인증범위 | 주관 | 심사총괄 | 2026-10-23 | 심사 행정·비용·인증서 (SQ — / IATF U01~U05) | [5 empty] | 파일 확인: 공문·청구서 직접 열람
EMS-037 | 운영증빙(최상) | 규격 전환 | ISO 14001:2026 전환심사 여부 NQA 회신 | 2026년판 병행/별도 계획 및 개정조항 교육 | 주관 | 심사총괄/환경 | 2026-10-26 | 심사 행정·비용·인증서 (SQ — / IATF U01~U05) | [5 empty] | 2015 갱신 공문과 신규 규격 발행 사실 병존
A-01 | 직접 정리(최우선) | - | NQA에 2015 갱신/2026 전환 병행 여부 및 전환 최종기한 서면 확인 | NQA 이메일 회신 | 주관 | 심사총괄 | 2026-10-28 | - | [5 empty] | 해외 NQA 페이지의 4/14 vs Global ACI 4/30 차이 포함
EMS-032 | 운영증빙(상) | 심사 운영 | 공정도·현장 동선·담당자 인터뷰 명단 | 공문상 인증범위가 현장공정과 일치 | 협조 | 생산/심사총괄 | 2026-11-16 | - | [5 empty] | 방문 확인 및 실제 담당 지정

## 환경관리-1 체계·문서
환경관리-1 체계·문서 — ISO 14001 갱신심사 증빙 수집 (6건) · 담당자: [담당자 지정 후 이름 기재]
ID | 구분 | ISO 조항 | 필요 문서·기록 / 확정할 내용 | 필요 제출물 / 심사 확인 포인트 | 주관·협조 | 역할(전체) | 권고일 | 공통 영역(SQ·IATF) | 상태 | 증빙 경로·원본 위치 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
EMS-002 | 운영증빙(상) | 4.3 | 환경경영시스템 적용범위/인증범위 문서 | 공문상 범위(컨덴서 파이프·에바 파이프), 사업장 일치 여부 | 주관 | 환경관리 | 2026-10-27 | - | [5 empty] | 범위 문서 자체 미제공
EMS-001 | 운영증빙(상) | 4.1/4.2 | 조직 내·외부 이슈 및 이해관계자 요구사항 목록 | 사업장 환경 이슈, 고객·관계기관 요구, 기후변화 관련성 검토 기록 | 주관 | 환경관리 | 2026-10-28 | - | [5 empty] | 2015+Amd1:2024 적용 경위 및 2026 전환은 NQA 확인
A-04 | 직접 정리(최우선) | - | 현행 EMS 환경매뉴얼/절차서/양식 및 개정목록 제출 | 승인본 전자파일·문서목록 | 주관 | 환경관리 | 2026-10-30 | - | [5 empty] | QMS 문서와 혼용하지 말 것
EMS-004 | 운영증빙(상) | 5.1/5.2 | 환경방침(최신 승인본 및 게시·전파 증거) | 환경방침의 적합성 및 직원 인지 | 협조 | 경영진/환경 | 2026-10-30 | - | [5 empty] | 원본 미확인
EMS-003 | 운영증빙(중) | 4.4 | EMS 프로세스 및 상호작용 현황 | 환경관리 활동과 생산·시설·외주업무의 연결 | 주관 | 환경관리 | 2026-11-02 | - | [5 empty] | 관련 환경 문서 수집 필요
EMS-015 | 운영증빙(중) | 7.4 | 환경 내·외부 의사소통·민원 접수기록 | 관계기관 보고·고객문의·민원 처리 | 주관 | 환경/총무 | 2026-11-06 | - | [5 empty] | 발생 없음도 내부 기록·절차 확인

## 환경관리-2 측면·법규·준수
환경관리-2 측면·법규·준수 — ISO 14001 갱신심사 증빙 수집 (8건) · 담당자: [담당자 지정 후 이름 기재]
ID | 구분 | ISO 조항 | 필요 문서·기록 / 확정할 내용 | 필요 제출물 / 심사 확인 포인트 | 주관·협조 | 역할(전체) | 권고일 | 공통 영역(SQ·IATF) | 상태 | 증빙 경로·원본 위치 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
EMS-007 | 운영증빙(최상) | 6.1.2 | 환경측면·환경영향 평가대장 | 공정별 투입·배출·비상상황 및 중대한 측면 식별 | 주관 | 환경/생산 | 2026-10-30 | 환경 전용(법규·측면·폐기물·화학물질) (SQ — / IATF —) | [5 empty] | 현장 공정별 실제 적용 여부 검증
EMS-009 | 운영증빙(최상) | 6.1.3 | 환경 법규/허가 및 기타 준수의무 목록 | 사업장 적용 법령·허가·고객 요구·개정 추적 | 주관 | 환경관리 | 2026-10-30 | - | [5 empty] | 일반 예시와 사업장 실제 적용 법규 구분
A-05 | 직접 정리(최우선) | - | 공정별 환경측면/중대한 측면평가 실제 기록 제출 | 2026 평가대장·승인본 | 주관 | 환경/생산 | 2026-11-02 | - | [5 empty] | 절단·성형·브레이징·세척 등 실제 적용 확인
EMS-006 | 운영증빙(상) | 6.1.1 | 환경 리스크·기회 평가 및 조치계획 | 환경 이슈·준수의무·측면평가 반영 | 주관 | 환경관리 | 2026-11-02 | - | [5 empty] | 최근 개정 이력 확인
EMS-008 | 운영증빙(중) | 6.1.2 | 전과정 관점 및 외주활동 평가자료 | 조달·운송·외주처리 영향 고려 여부 | 주관 | 환경/구매 | 2026-11-02 | 공급자·외주·자재입고 (SQ 20 / IATF E17) | [5 empty] | 외주활동 해당성 확인
EMS-010 | 운영증빙(상) | 6.1.4 | 중대한 환경측면·준수의무 조치 실행계획 | 중요위험 평가 결과에서 실행조치까지 연계 | 주관 | 환경관리 | 2026-11-02 | - | [5 empty] | 미완료 조치 추적 확인
A-06 | 직접 정리(최우선) | - | 적용법규/인허가/신고/준수평가 최신 기록 | 증빙 목록·인허가·준수평가표 | 주관 | 환경/설비 | 2026-11-04 | - | [5 empty] | 사업장 법적 해당여부 검증
EMS-025 | 운영증빙(최상) | 9.1.2 | 법규 준수평가표/결과/개선조치 | 준수의무별 평가주기 및 실제 결과 | 주관 | 환경관리 | 2026-11-06 | - | [5 empty] | 법규목록과 1:1 연결 확인

## 환경관리-3 현장운영·폐기물·화학
환경관리-3 현장운영·폐기물·화학 — ISO 14001 갱신심사 증빙 수집 (8건) · 담당자: [담당자 지정 후 이름 기재]
ID | 구분 | ISO 조항 | 필요 문서·기록 / 확정할 내용 | 필요 제출물 / 심사 확인 포인트 | 주관·협조 | 역할(전체) | 권고일 | 공통 영역(SQ·IATF) | 상태 | 증빙 경로·원본 위치 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
A-07 | 직접 정리(최우선) | - | 최근 1년 폐기물 처리·보관·위탁 증빙 | 계약·계량표·인계/처리기록 | 주관 | 환경/총무 | 2026-11-04 | - | [5 empty] | 실제 발생분 기준
A-08 | 직접 정리(상) | - | 화학물질·MSDS·용기표시·누출관리 확인 | 사용목록·MSDS·점검표 | 주관 | 환경/생산 | 2026-11-05 | - | [5 empty] | 실제 취급하는 경우
EMS-018 | 운영증빙(최상) | 8.1 | 폐기물 분리보관·위탁처리 계약·인계내역 | 폐기물 분류, 보관장소·처리 내역 및 법규 적합성 | 주관 | 환경/총무 | 2026-11-06 | - | [5 empty] | 사업장 해당 폐기물 종류 확인
EMS-019 | 운영증빙(상) | 8.1 | 유해화학물질/MSDS 및 용기·보관기준 | 실제 사용물질과 법규상 적용성/관리체계 | 주관 | 환경/생산 | 2026-11-06 | - | [5 empty] | 사용 여부 미확인: 해당 시 필수
EMS-020 | 운영증빙(최상) | 8.1 | 대기·수질 배출시설 허가 및 운영기록 | 배출시설 설치/가동 해당 여부, 법정 측정·점검 | 주관 | 환경/설비 | 2026-11-06 | - | [5 empty] | 인허가 대상 여부부터 확인
EMS-017 | 운영증빙(최상) | 8.1 | 현장 환경관리 작업표준·일상점검 기록 | 오염 예방 및 현장 운영통제 실행 | 주관 | 환경/생산 | 2026-11-09 | 설비·금형·JIG(일상점검·예방보전·이력) (SQ 5, 9 / IATF E15) | [5 empty] | 작업현장 확인 필요
EMS-021 | 운영증빙(상) | 8.1 | 설비 정기점검·누유/누출 예방 기록 | 시설 운영상 누유, 오염 관리, 예방정비 | 협조 | 설비/환경 | 2026-11-09 | 설비·금형·JIG(일상점검·예방보전·이력) (SQ 5, 9 / IATF E15) | [5 empty] | 현장 적용 설비만
EMS-024 | 운영증빙(중) | 9.1.1 | 측정기기 교정·관리기록(해당 시) | 법정 또는 자체 모니터링 측정의 유효성 | 주관 | 환경/설비 | 2026-11-09 | 계측기·교정·MSA (SQ 10, 16 / IATF E14) | [5 empty] | 해당 측정기기 존재 확인

## 환경관리-4 목표·성과·교육·비상
환경관리-4 목표·성과·교육·비상 — ISO 14001 갱신심사 증빙 수집 (9건) · 담당자: [담당자 지정 후 이름 기재]
ID | 구분 | ISO 조항 | 필요 문서·기록 / 확정할 내용 | 필요 제출물 / 심사 확인 포인트 | 주관·협조 | 역할(전체) | 권고일 | 공통 영역(SQ·IATF) | 상태 | 증빙 경로·원본 위치 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
EMS-011 | 운영증빙(최상) | 6.2 | 2026 환경목표·세부 추진계획 및 실적 | 목표·책임자·자원·기한·성과지표 일치 | 주관 | 환경/경영진 | 2026-11-04 | - | [5 empty] | 연간 또는 최근 성과 자료 확보
EMS-013 | 운영증빙(상) | 7.2 | 환경관련 교육훈련 계획·실시·평가 기록 | 법규·비상대응·화학물질 등 해당 교육의 역량 | 협조 | 인사/환경 | 2026-11-04 | 교육·역량·자격 (SQ 12 / IATF E16) | [5 empty] | 교육 일지 자체 미제공
EMS-023 | 운영증빙(최상) | 9.1.1 | 환경성과 모니터링/계측 기록 | 에너지·용수·폐기물 등 실사용 성과와 목표 연계 | 주관 | 환경/총무 | 2026-11-04 | - | [5 empty] | 측정 항목은 실제 중대 환경측면 따라 결정
A-09 | 직접 정리(최우선) | - | 환경목표·월별 성과 2026 실적 입력 | 목표/실적/개선 추적 | 주관 | 환경/총무 | 2026-11-06 | - | [5 empty] | 에너지·용수·폐기물 실제 수치
A-10 | 직접 정리(상) | - | 환경 교육·비상대응 훈련 실적 확보 | 교육일지·훈련보고서 | 주관 | 환경/안전 | 2026-11-06 | - | [5 empty] | 미실시를 실시로 입력 금지
EMS-022 | 운영증빙(최상) | 8.2 | 환경비상사태 대응계획·연락망·훈련 기록 | 유출·화재 등 적용 비상상황, 훈련 및 개선 | 주관 | 환경/안전 | 2026-11-09 | 비상 대응·복구 (SQ 22 / IATF E19) | [5 empty] | 안전보건 자료가 EMS 요구사항 대체하는지 검증 필요
EMS-028 | 운영증빙(최상) | 10.2 | 환경 부적합·시정조치·유효성 검증 기록 | 원인분석, 조치 완료 및 재발방지 | 주관 | 환경/관련부서 | 2026-11-09 | 부적합·시정조치·8D (SQ 11 / IATF E18) | [5 empty] | 부적합 없음 여부도 기록 확인
EMS-029 | 운영증빙(중) | 10.3 | 환경 개선활동 성과/추진 현황 | 개선 성과와 지속적 개선 추진 | 주관 | 환경/경영진 | 2026-11-12 | 경영검토 (SQ 15, 성과관리 14 / IATF E10) | [5 empty] | 연간 개선 실적 확인
EMS-014 | 운영증빙(중) | 7.3 | 현장 작업자 인식·면담 준비 | 환경방침·중대한 측면·업무상 통제 인지 | 협조 | 생산/환경 | 2026-11-17 | 교육·역량·자격 (SQ 12 / IATF E16) | [5 empty] | 실제 면담 가능 확인

## 환경관리-5 심사이력·인증서
환경관리-5 심사이력·인증서 — ISO 14001 갱신심사 증빙 수집 (8건) · 담당자: [담당자 지정 후 이름 기재]
ID | 구분 | ISO 조항 | 필요 문서·기록 / 확정할 내용 | 필요 제출물 / 심사 확인 포인트 | 주관·협조 | 역할(전체) | 권고일 | 공통 영역(SQ·IATF) | 상태 | 증빙 경로·원본 위치 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
EMS-037 | 운영증빙(최상) | 규격 전환 | ISO 14001:2026 전환심사 여부 NQA 회신 | 2026년판 병행/별도 계획 및 개정조항 교육 | 협조 | 심사총괄/환경 | 2026-10-26 | 심사 행정·비용·인증서 (SQ — / IATF U01~U05) | [5 empty] | 2015 갱신 공문과 신규 규격 발행 사실 병존
EMS-033 | 운영증빙(최상) | 심사 운영 | 현재 인증서 원본·유효기간·표기 사업장 | 공문상 인증만료일/주소/범위 일치 | 주관 | 환경관리 | 2026-10-27 | 심사 행정·비용·인증서 (SQ — / IATF U01~U05) | [5 empty] | 인증서 원본 미제공
A-02 | 직접 정리(최우선) | - | 현행 ISO 14001 인증서 스캔본 제공 | 인증서 PDF | 주관 | 환경관리 | 2026-10-28 | - | [5 empty] | 주소·범위·만료일 대조
EMS-030 | 운영증빙(최상) | 심사 이력 | 2023 갱신 및 최근 사후심사 결과·지적 대응 | 이전 지적사항 종료 및 재발방지 효과 | 주관 | 환경관리 | 2026-11-04 | - | [5 empty] | 2023년 갱신심사일은 공문에서 확인, 결과는 미제공
EMS-027 | 운영증빙(최상) | 9.3 | 경영검토 회의록·입력·출력 및 후속조치 | 성과·법규·측면·목표·리스크 등 입력과 의사결정 | 협조 | 경영진/환경 | 2026-11-09 | 경영검토 (SQ 15, 성과관리 14 / IATF E10) | [5 empty] | 실제 경영검토 실시 여부 미확인
EMS-031 | 운영증빙(상) | 심사 이력 | 환경사고·민원·대외기관 지적 처리 기록 | 발생 시 보고·시정·후속 예방체계 확인 | 주관 | 환경/총무 | 2026-11-09 | - | [5 empty] | 없음과 미확인은 다른 상태
A-14 | 직접 정리(상) | - | 이전 인증기관 지적/개선조치 종료 근거 확보 | 이전 심사 보고서·CAR | 주관 | 환경관리 | 2026-11-10 | - | [5 empty] | 재발방지 유효성 확인
A-12 | 직접 정리(최우선) | - | 경영검토 실적 및 경영진 승인 확보 | 경영검토 회의록·조치계획 | 협조 | 경영진/환경 | 2026-11-12 | - | [5 empty] | 실제 회의 개최·의사결정 필요

## 생산·설비
생산·설비 담당 — ISO 14001 갱신심사 증빙 수집 (11건) · 담당자: [담당자 지정 후 이름 기재]
ID | 구분 | ISO 조항 | 필요 문서·기록 / 확정할 내용 | 필요 제출물 / 심사 확인 포인트 | 주관·협조 | 역할(전체) | 권고일 | 공통 영역(SQ·IATF) | 상태 | 증빙 경로·원본 위치 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
EMS-007 | 운영증빙(최상) | 6.1.2 | 환경측면·환경영향 평가대장 | 공정별 투입·배출·비상상황 및 중대한 측면 식별 | 협조 | 환경/생산 | 2026-10-30 | 환경 전용(법규·측면·폐기물·화학물질) (SQ — / IATF —) | [5 empty] | 현장 공정별 실제 적용 여부 검증
A-05 | 직접 정리(최우선) | - | 공정별 환경측면/중대한 측면평가 실제 기록 제출 | 2026 평가대장·승인본 | 협조 | 환경/생산 | 2026-11-02 | - | [5 empty] | 절단·성형·브레이징·세척 등 실제 적용 확인
A-06 | 직접 정리(최우선) | - | 적용법규/인허가/신고/준수평가 최신 기록 | 증빙 목록·인허가·준수평가표 | 협조 | 환경/설비 | 2026-11-04 | - | [5 empty] | 사업장 법적 해당여부 검증
A-08 | 직접 정리(상) | - | 화학물질·MSDS·용기표시·누출관리 확인 | 사용목록·MSDS·점검표 | 협조 | 환경/생산 | 2026-11-05 | - | [5 empty] | 실제 취급하는 경우
EMS-019 | 운영증빙(상) | 8.1 | 유해화학물질/MSDS 및 용기·보관기준 | 실제 사용물질과 법규상 적용성/관리체계 | 협조 | 환경/생산 | 2026-11-06 | - | [5 empty] | 사용 여부 미확인: 해당 시 필수
EMS-020 | 운영증빙(최상) | 8.1 | 대기·수질 배출시설 허가 및 운영기록 | 배출시설 설치/가동 해당 여부, 법정 측정·점검 | 협조 | 환경/설비 | 2026-11-06 | - | [5 empty] | 인허가 대상 여부부터 확인
EMS-017 | 운영증빙(최상) | 8.1 | 현장 환경관리 작업표준·일상점검 기록 | 오염 예방 및 현장 운영통제 실행 | 협조 | 환경/생산 | 2026-11-09 | 설비·금형·JIG(일상점검·예방보전·이력) (SQ 5, 9 / IATF E15) | [5 empty] | 작업현장 확인 필요
EMS-021 | 운영증빙(상) | 8.1 | 설비 정기점검·누유/누출 예방 기록 | 시설 운영상 누유, 오염 관리, 예방정비 | 주관 | 설비/환경 | 2026-11-09 | 설비·금형·JIG(일상점검·예방보전·이력) (SQ 5, 9 / IATF E15) | [5 empty] | 현장 적용 설비만
EMS-024 | 운영증빙(중) | 9.1.1 | 측정기기 교정·관리기록(해당 시) | 법정 또는 자체 모니터링 측정의 유효성 | 협조 | 환경/설비 | 2026-11-09 | 계측기·교정·MSA (SQ 10, 16 / IATF E14) | [5 empty] | 해당 측정기기 존재 확인
EMS-032 | 운영증빙(상) | 심사 운영 | 공정도·현장 동선·담당자 인터뷰 명단 | 공문상 인증범위가 현장공정과 일치 | 주관 | 생산/심사총괄 | 2026-11-16 | - | [5 empty] | 방문 확인 및 실제 담당 지정
EMS-014 | 운영증빙(중) | 7.3 | 현장 작업자 인식·면담 준비 | 환경방침·중대한 측면·업무상 통제 인지 | 주관 | 생산/환경 | 2026-11-17 | 교육·역량·자격 (SQ 12 / IATF E16) | [5 empty] | 실제 면담 가능 확인

## 총무·인사
총무·인사 담당 — ISO 14001 갱신심사 증빙 수집 (10건) · 담당자: [담당자 지정 후 이름 기재]
ID | 구분 | ISO 조항 | 필요 문서·기록 / 확정할 내용 | 필요 제출물 / 심사 확인 포인트 | 주관·협조 | 역할(전체) | 권고일 | 공통 영역(SQ·IATF) | 상태 | 증빙 경로·원본 위치 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
EMS-005 | 운영증빙(상) | 5.3 | 환경조직도·책임과 권한·환경관리 담당자 지정 | 승인권한, 법규 담당, 비상 대응 책임 | 협조 | 경영진/인사 | 2026-10-27 | 조직·책임·권한(조직도, 임명, 대체자) (SQ 신청요건·프로세스 책임 / IATF U06 / 조직도) | [5 empty] | QMS 조직도와 EMS 책임 대응 여부 확인
A-03 | 직접 정리(최우선) | - | 최신 인원/조직도·교대현황 확정 | 조직도 및 종업원 현황 | 주관 | 인사/총무 | 2026-10-29 | - | [5 empty] | 공문상 48명 1교대
A-07 | 직접 정리(최우선) | - | 최근 1년 폐기물 처리·보관·위탁 증빙 | 계약·계량표·인계/처리기록 | 협조 | 환경/총무 | 2026-11-04 | - | [5 empty] | 실제 발생분 기준
EMS-012 | 운영증빙(중) | 7.1 | 환경관리 자원·설비·인력 확보 근거 | 인적·물적 자원 적합성 및 지원 | 협조 | 경영진/총무 | 2026-11-04 | 조직·책임·권한(조직도, 임명, 대체자) (SQ 신청요건·프로세스 책임 / IATF U06 / 조직도) | [5 empty] | 기안 결재와 자원운영은 구분
EMS-013 | 운영증빙(상) | 7.2 | 환경관련 교육훈련 계획·실시·평가 기록 | 법규·비상대응·화학물질 등 해당 교육의 역량 | 주관 | 인사/환경 | 2026-11-04 | 교육·역량·자격 (SQ 12 / IATF E16) | [5 empty] | 교육 일지 자체 미제공
EMS-023 | 운영증빙(최상) | 9.1.1 | 환경성과 모니터링/계측 기록 | 에너지·용수·폐기물 등 실사용 성과와 목표 연계 | 협조 | 환경/총무 | 2026-11-04 | - | [5 empty] | 측정 항목은 실제 중대 환경측면 따라 결정
A-09 | 직접 정리(최우선) | - | 환경목표·월별 성과 2026 실적 입력 | 목표/실적/개선 추적 | 협조 | 환경/총무 | 2026-11-06 | - | [5 empty] | 에너지·용수·폐기물 실제 수치
EMS-015 | 운영증빙(중) | 7.4 | 환경 내·외부 의사소통·민원 접수기록 | 관계기관 보고·고객문의·민원 처리 | 협조 | 환경/총무 | 2026-11-06 | - | [5 empty] | 발생 없음도 내부 기록·절차 확인
EMS-018 | 운영증빙(최상) | 8.1 | 폐기물 분리보관·위탁처리 계약·인계내역 | 폐기물 분류, 보관장소·처리 내역 및 법규 적합성 | 협조 | 환경/총무 | 2026-11-06 | - | [5 empty] | 사업장 해당 폐기물 종류 확인
EMS-031 | 운영증빙(상) | 심사 이력 | 환경사고·민원·대외기관 지적 처리 기록 | 발생 시 보고·시정·후속 예방체계 확인 | 협조 | 환경/총무 | 2026-11-09 | - | [5 empty] | 없음과 미확인은 다른 상태

## 경영진
경영진 담당 — ISO 14001 갱신심사 증빙 수집 (7건) · 담당자: [담당자 지정 후 이름 기재]
ID | 구분 | ISO 조항 | 필요 문서·기록 / 확정할 내용 | 필요 제출물 / 심사 확인 포인트 | 주관·협조 | 역할(전체) | 권고일 | 공통 영역(SQ·IATF) | 상태 | 증빙 경로·원본 위치 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
EMS-005 | 운영증빙(상) | 5.3 | 환경조직도·책임과 권한·환경관리 담당자 지정 | 승인권한, 법규 담당, 비상 대응 책임 | 주관 | 경영진/인사 | 2026-10-27 | 조직·책임·권한(조직도, 임명, 대체자) (SQ 신청요건·프로세스 책임 / IATF U06 / 조직도) | [5 empty] | QMS 조직도와 EMS 책임 대응 여부 확인
EMS-004 | 운영증빙(상) | 5.1/5.2 | 환경방침(최신 승인본 및 게시·전파 증거) | 환경방침의 적합성 및 직원 인지 | 주관 | 경영진/환경 | 2026-10-30 | - | [5 empty] | 원본 미확인
EMS-011 | 운영증빙(최상) | 6.2 | 2026 환경목표·세부 추진계획 및 실적 | 목표·책임자·자원·기한·성과지표 일치 | 협조 | 환경/경영진 | 2026-11-04 | - | [5 empty] | 연간 또는 최근 성과 자료 확보
EMS-012 | 운영증빙(중) | 7.1 | 환경관리 자원·설비·인력 확보 근거 | 인적·물적 자원 적합성 및 지원 | 주관 | 경영진/총무 | 2026-11-04 | 조직·책임·권한(조직도, 임명, 대체자) (SQ 신청요건·프로세스 책임 / IATF U06 / 조직도) | [5 empty] | 기안 결재와 자원운영은 구분
EMS-027 | 운영증빙(최상) | 9.3 | 경영검토 회의록·입력·출력 및 후속조치 | 성과·법규·측면·목표·리스크 등 입력과 의사결정 | 주관 | 경영진/환경 | 2026-11-09 | 경영검토 (SQ 15, 성과관리 14 / IATF E10) | [5 empty] | 실제 경영검토 실시 여부 미확인
A-12 | 직접 정리(최우선) | - | 경영검토 실적 및 경영진 승인 확보 | 경영검토 회의록·조치계획 | 주관 | 경영진/환경 | 2026-11-12 | - | [5 empty] | 실제 회의 개최·의사결정 필요
EMS-029 | 운영증빙(중) | 10.3 | 환경 개선활동 성과/추진 현황 | 개선 성과와 지속적 개선 추진 | 협조 | 환경/경영진 | 2026-11-12 | 경영검토 (SQ 15, 성과관리 14 / IATF E10) | [5 empty] | 연간 개선 실적 확인

## 회계·기안
회계·기안 담당 — ISO 14001 갱신심사 증빙 수집 (3건) · 담당자: [담당자 지정 후 이름 기재]
ID | 구분 | ISO 조항 | 필요 문서·기록 / 확정할 내용 | 필요 제출물 / 심사 확인 포인트 | 주관·협조 | 역할(전체) | 권고일 | 공통 영역(SQ·IATF) | 상태 | 증빙 경로·원본 위치 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
EMS-035 | 운영증빙(상) | 심사 행정 | 기안서·품의서 및 비용 지급결재 증빙 | 문서작성 완료 vs 최종 승인 및 지급 실행 | 주관 | 기안/회계 | 2026-11-10 | 심사 행정·비용·인증서 (SQ — / IATF U01~U05) | [5 empty] | 기안서/품의서 파일 확인, 승인·입금 미확인
A-13 | 직접 정리(최우선) | - | 기안서 최종 결재, 11/12까지 입금, 증빙/세금계산서 확보 | 전자결재·이체확인증·세금계산서 | 주관 | 회계/기안 | 2026-11-12 | - | [5 empty] | 문서 작성만 확인, 승인·이체는 확인 못함
EMS-036 | 운영증빙(상) | 심사 행정 | 입금증 및 전자세금계산서 | 2026-11-12일까지 납부와 세금계산서 수취 | 주관 | 회계 | 2026-11-12 | 심사 행정·비용·인증서 (SQ — / IATF U01~U05) | [5 empty] | 청구서상 지급조건 확인, 이행 미확인

## 내부심사
내부심사 담당 — ISO 14001 갱신심사 증빙 수집 (2건) · 담당자: [담당자 지정 후 이름 기재]
ID | 구분 | ISO 조항 | 필요 문서·기록 / 확정할 내용 | 필요 제출물 / 심사 확인 포인트 | 주관·협조 | 역할(전체) | 권고일 | 공통 영역(SQ·IATF) | 상태 | 증빙 경로·원본 위치 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
EMS-026 | 운영증빙(최상) | 9.2 | 2026 내부심사 계획·보고서·체크리스트 | 전 범위 심사, 독립성, 후속 조치 | 주관 | 내부심사 | 2026-11-06 | 내부심사 (SQ 15(자체점검) / IATF E09) | [5 empty] | 실제 실시 여부 미확인
A-11 | 직접 정리(최우선) | - | 2026 내부심사 시행 및 부적합 종결여부 확인 | 내부심사 계획·결과·조치 증빙 | 주관 | 내부심사 | 2026-11-10 | - | [5 empty] | 사후 기재 대신 실제 심사 수행

## 문서관리·구매·안전
문서관리·구매·안전 담당 — ISO 14001 갱신심사 증빙 수집 (4건) · 담당자: [담당자 지정 후 이름 기재]
ID | 구분 | ISO 조항 | 필요 문서·기록 / 확정할 내용 | 필요 제출물 / 심사 확인 포인트 | 주관·협조 | 역할(전체) | 권고일 | 공통 영역(SQ·IATF) | 상태 | 증빙 경로·원본 위치 | 대상기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
EMS-016 | 운영증빙(상) | 7.5 | EMS 문서목록·개정관리·기록보존 관리대장 | 유효본 사용, 승인·개정·배포 및 기록 보존 | 주관 | 문서관리 | 2026-10-28 | 문서·기록관리(관리본·승인·배포·구본회수) (SQ 2(문서 정합), 5 / IATF E01, E02, E03, E04) | [5 empty] | QMS Rev.03은 존재 언급만, EMS 적합성 미검증
EMS-008 | 운영증빙(중) | 6.1.2 | 전과정 관점 및 외주활동 평가자료 | 조달·운송·외주처리 영향 고려 여부 | 협조 | 환경/구매 | 2026-11-02 | 공급자·외주·자재입고 (SQ 20 / IATF E17) | [5 empty] | 외주활동 해당성 확인
A-10 | 직접 정리(상) | - | 환경 교육·비상대응 훈련 실적 확보 | 교육일지·훈련보고서 | 협조 | 환경/안전 | 2026-11-06 | - | [5 empty] | 미실시를 실시로 입력 금지
EMS-022 | 운영증빙(최상) | 8.2 | 환경비상사태 대응계획·연락망·훈련 기록 | 유출·화재 등 적용 비상상황, 훈련 및 개선 | 협조 | 환경/안전 | 2026-11-09 | 비상 대응·복구 (SQ 22 / IATF E19) | [5 empty] | 안전보건 자료가 EMS 요구사항 대체하는지 검증 필요