## 공통 증빙 목록
SQ·ISO 14001·IATF 공통 증빙 목록 (2026-10-27)
ChatGPT 프로젝트 3개 MASTER의 증빙 항목(SQ 22항목, EMS 37종, IATF E01~E20)을 영역별로 묶고 저장소 문서와 연결. 모든 ID는 각 MASTER의 항목 번호이며 일부만 읽은 자료 기준(추정 포함). 실제 기록 확보 여부는 모두 미확인. 일정은 내부 권고일이며 SQ는 12/10 재조정 전 값이 섞여 있음.
No | 영역 | SQ (MASTER 22항목 No) | ISO 14001 (EMS ID) | IATF (E/U ID) | 저장소 문서(배포 완료·등록 대기) | 확보할 실제 기록 | 주관 후보(자료 기준) | 가장 이른 필요 시점 | 공통성
1 | 문서·기록관리(관리본·승인·배포·구본회수) | 2(문서 정합), 5 | EMS-016, EMS-005 | E01, E02, E03, E04 | SH-QM-001·통합문서 수정본18, SH-QP-001~025, SH-WI-001~030, 문서관리대장 수정본33, SH-FM-122 | 승인 서명본, 배포 수령 서명, 구본 회수 체크시트, 개정이력 (소급 승인일 결정 A1 선행) | 문서관리/품질 | 10/30 (ISO 14001 EMS 문서 제출) | 3개 심사 공통 — 한 번 정리하면 모두 사용
2 | 조직·책임·권한(조직도, 임명, 대체자) | 신청요건·프로세스 책임 | EMS-005, EMS-012 | U06 / 조직도 | 통합문서 5.3 조직도 표(수정본18), 결재란(작성 박철호·검토 김주태·승인 조현우) | 현행 조직도·임명장·업무분장, 대체자 지정 | 경영관리/문서관리 | 10/29 | 공통
3 | 교육·역량·자격 | 12 | EMS-013, EMS-014 | E16 | SH-QP-006, SH-FM-121(교육), SH-WI-015 | 교육 계획/실적, 참석·평가, 자격 목록, 환경·비상 교육 기록 | 경영관리(안혜정)/각 부서 | 11/04~11/06 | 공통(환경·비상 교육은 EMS 추가)
4 | 내부심사 | 15(자체점검) | EMS-026 | E09 | SH-QP-005, SH-WI-021(LPA), 내부심사 양식 | 2026 내부심사 계획·보고서·체크리스트, 시정조치·유효성 | 품질/내부심사 | 11/06~11/10 | 공통(범위만 EMS/QMS 구분)
5 | 경영검토 | 15, 성과관리 14 | EMS-027, EMS-029 | E10 | SH-QP-001, 통합문서 부록 L | 경영검토 회의록·입력·출력·후속조치 (소급 작성 금지) | 경영층/품질 | 11/12 | 공통
6 | LOT 식별·추적 | 18, 7 | — | E13 | SH-QP-018 수정본20, SH-WI-005, SH-FM-101~121(LOT 정합), SH-FM-363·364(인계·복구) | 실제 LOT 정/역추적 결과(60분 기준), 수량 대사, 6동→2동 이송표, 전자 검사 로그 | 자재/생산/품질 | 10/30 (SQ M4 → 11/25) | SQ·IATF 공통
7 | 설비·금형·JIG(일상점검·예방보전·이력) | 5, 9 | EMS-021, EMS-017 | E15 | SH-QP-007, SH-WI-004·016, 설비 관련 양식 틀(SQ 틀 178건 중), SH-FM-207~209 | 최근 점검표·PM 계획 대 실적·고장 수리 이력 (1~3개월) | 생산기술(황지환)/생산 | 10/28~11/04 | SQ·IATF 공통, EMS는 환경 관점 추가
8 | 계측기·교정·MSA | 10, 16 | EMS-024 | E14 | SH-QP-008, SH-WI-006·007, 교정 양식 틀 | 계측기 목록, 교정성적서·유효기간, GRR 결과, 이탈 영향평가 | 품질(이광재)/검사 담당 | 10/29~10/30 | SQ·IATF 공통
9 | SPC·공정능력 | 17 | — | E07 | SH-QP-023, SH-FM-078~080 | 관리도, Cpk/Ppk, 이상 반응 기록 | 품질/생산 | 10/30 | SQ·IATF 공통
10 | 초품·공정조건·검사기록 | 4, 6, 7, 19 | — | E05 | SH-WI-001·002·011·027, SH-FM-106·117, **SH-FM-033·034(등록 대기)** | 초품 승인, 공정조건 설정 기록, 공정·최종 검사 기록, 성적서 | 생산/품질 | 10/28~10/30 | SQ·IATF 공통 (FM-033·034 등록 선행)
11 | 부적합·시정조치·8D | 11 | EMS-028 | E18 | SH-QP-014·016, SH-WI-003·018, SH-FM-071, SH-FM-096(COPQ), **SH-FM-369(폐기보고서 등록 대기)** | 최근 부적합 건: 봉쇄·원인·조치·효과, 폐기 입회·재고 차감 | 품질/생산 | 10/29 | 공통(환경 부적합은 EMS 별도)
12 | 변경관리·4M | 13 | — | E12 | SH-QP-015, SH-WI-022 | 4M 변경 승인·영향평가·초기유동 검증 사례 | 개발/품질 | 10/29 | SQ·IATF 공통
13 | 개발·Core Tools(APQP·PFMEA·CP·도면 대조) | 2, 3, 4, 21 | — | E12 | SH-QP-010, SH-FM-045, SH_Core Tools 문서 | 대표 품번 Flow·PFMEA·CP·도면 상호대조표 (RG3 HEV 2종) | 개발(한상돈)/품질 | 10/27~10/29 | SQ·IATF 공통
14 | 공급자·외주·자재입고 | 20 | EMS-008 | E17 | SH-QP-011, SH-WI-009·024·029, **SH-FM-365·366·367·368**(평가표·코드표, MES 코드 확인 대기) | 승인 공급자 목록, 평가, 성적서, 입고검사, 외주 통제 또는 N/A 근거 | 자재/구매/품질 | 11/02 | SQ·IATF 공통
15 | 고객 요구·CSR·성과 | 신청요건 1, 14 | — | E11, E20 | SH-QP-009·017·025 | 최신 CSR·스코어카드·PPM, 고객 불만, 직전 심사 NC 종결 | 영업(신성호)/품질 | 11/02 이후 | SQ·IATF 공통
16 | 비상 대응·복구 | 22 | EMS-022 | E19 | SH-QP-020, SH-WI-020·025, 비상연락망 양식 틀 | 실제 훈련·재개 검증, 환경 비상(누출 등) 훈련 기록 | 생산/안전/품질 | 11/06 | 공통(환경 비상은 EMS 추가)
17 | 제품안전·특수특성 | 21, 8 | — | E06 | SH-QP-022, SH-WI-019, SH-FM-066~069 | 제품안전 요구·책임·점검 기록 | 품질 | 10/28 | SQ·IATF 공통
18 | 심사 행정·비용·인증서 | — | EMS-033~037 | U01~U05 | NQA 공문/청구서(ISO 14001), 청구서 NQA202610-2101(IATF) | 현재 인증서, 심사 일정통보서, 기안 채번·결재, 입금증·세금계산서 | 회계/총무/심사총괄 | 11/06~11/12 | 심사별 별도(공통 아님) — 담당(안혜정·박철호) 겹침 주의
19 | 환경 전용(법규·측면·폐기물·화학물질) | — | EMS-007·009·010·018~020·023·025 | — | 저장소에 없음 | 환경측면 평가대장, 법규·인허가·준수평가, 폐기물 위탁 계약·인계, MSDS, 배출시설 허가 | 환경관리 | 11/02~11/05 | ISO 14001 전용
20 | SQ 전용(대상 품번·브레이징·기밀검사) | 1, 8, 21 | — | — | SH-FM-207~209, 현물 18건 체크리스트 | RG3 HEV 6동/2동 공정 증빙, 브레이징 승인조건, 에어 리크 전자 로그, 도면 사내 대조 | 생산기술/품질 | 11/10~11/13 | SQ 전용

## 요약
요약
영역 20개: 3개 심사 모두 해당 10, 2개 심사 해당 8, 1개 심사 전용 2
3개 심사 공통 영역(문서·기록관리, 교육, 내부심사, 경영검토, 부적합 등)은 한 번 정리해 모두 제출. 소급 승인일(결정 목록 A1)이 풀려야 문서·기록관리 영역이 닫힘
저장소에 양식 틀은 있으나 실제 작성 기록은 없음(현장기록 부재 현황 참조). 보완 필요 205건은 담당부서의 양식 본문 작성이 선행
등록 대기 양식: SH-FM-033·034(초품·공정검사), SH-FM-369(폐기보고서), SH-FM-365~368(MES 코드·평가기준 확인 대기)
담당 겹침: 이광재(품질)·지성규(생산)·황지환(생산기술)·안혜정·박철호가 3개 심사에 동시 등장 — 주별 부하 확인 필요