## 00_목차
ISO 14001 갱신심사 — 직접 정리 A-03~A-16 세부 요청표 통합본 (2026-10-28)
NQA 갱신심사 2026-11-19~20 (ISO 14001:2015 갱신만 진행, 2026 전환 미진행: 사용자 결정 2026-10-28). 담당자는 2026-10-28 담당자 지정표 기준으로 각 시트 제목에 기재했고, A-01~A-14 대체자는 이광재 부장입니다(A-15·A-16 대체자는 미지정). 시행 전 기록은 "미확인", 소급 작성 금지. 노란 칸이 입력 칸이며 시트 이름을 누르면 해당 시트로 이동합니다. A-01·A-02는 완료(인증서 스캔본 확보, NQA 유선 회신)로 별도 표(ISO14001_증빙수집요청표_20261028_v4.xlsx)에 있습니다.
요청 항목 | 시트 | 행 수(대략) | 제목 | 종류
A-03·A-04 | A-03 인원·조직·교대 | 7 | A-03 최신 인원/조직도·교대현황 확정 — 담당 역할: 인사/총무 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-10-29 | 세부 요청
A-03·A-04 | A-04 EMS 문서 제출 | 8 | A-04 현행 EMS 환경매뉴얼·절차서·양식 및 개정목록 제출 — 담당 역할: 환경관리 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-10-30 | 세부 요청
A-05·A-06 | A-05 환경측면·중대측면 | 10 | A-05 공정별 환경측면·중대한 측면 평가 실제 기록 제출 — 담당 역할: 환경/생산 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-02 | 세부 요청
A-05·A-06 | A-06 법규·인허가·준수평가 | 10 | A-06 적용법규·인허가·신고·준수평가 최신 기록 — 담당 역할: 환경/설비 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-04 | 세부 요청
A-07·A-08 | A-07 폐기물 세부항목 | 7 | A-07 최근 1년 폐기물 처리·보관·위탁 증빙 — 담당 역할: 환경/총무 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-04 | 세부 요청
A-07·A-08 | A-07 폐기물 대장(입력) | 12 | 폐기물 대장 — 실제 발생 현황 입력 (예시 값 없음) | 입력 표
A-07·A-08 | A-08 화학물질 세부항목 | 7 | A-08 화학물질·MSDS·용기표시·누출관리 — 담당 역할: 환경/생산 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-05 | 세부 요청
A-07·A-08 | A-08 화학물질 목록(입력) | 15 | 화학물질 목록 — 실제 사용 현황 입력 (예시 값 없음) | 입력 표
A-09·A-10 | A-09 목표·성과 세부항목 | 7 | A-09 환경목표·월별 성과 2026 실적 — 담당 역할: 환경/총무 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-06 | 세부 요청
A-09·A-10 | A-09 환경목표 대장(입력) | 8 | 2026 환경목표 대장 — 실제 목표 입력 (예시 값 없음) | 입력 표
A-09·A-10 | A-09 월별 성과(입력) | 8 | 2026 월별 환경성과 — 실제 수치 입력 (예시 값 없음) | 입력 표
A-09·A-10 | A-10 교육·훈련 세부항목 | 7 | A-10 환경 교육·비상대응 훈련 실적 — 담당 역할: 환경/안전 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-06 | 세부 요청
A-09·A-10 | A-10 환경교육 실적(입력) | 10 | 환경 교육 실적 — 실제 실시 내역 입력 (예시 값 없음) | 입력 표
A-09·A-10 | A-10 비상훈련 실적(입력) | 6 | 환경 비상대응 훈련 실적 — 실제 실시 내역 입력 (예시 값 없음) | 입력 표
A-11~A-16 | A-11 내부심사 세부항목 | 6 | A-11 2026 내부심사 시행 및 부적합 종결 — 담당 역할: 내부심사 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-10 | 세부 요청
A-11~A-16 | A-11 내부심사 점검표(입력) | 24 | 내부심사 점검표 — 실제 실시 후 입력 (판정 미입력) | 입력 표
A-11~A-16 | A-11 부적합·시정조치(입력) | 8 | 내부심사 부적합·시정조치 대장 — 실제 발견·조치 입력 (예시 값 없음) | 입력 표
A-11~A-16 | A-12 경영검토 세부항목 | 6 | A-12 경영검토 실적·경영진 승인 — 담당 역할: 경영진/환경 · 담당자: 김흥수 이사 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-12 | 세부 요청
A-11~A-16 | A-12 경영검토 입출력(입력) | 12 | 경영검토 입력·결정·후속조치 관리표 — 실제 회의 후 입력 (결과 미입력) | 입력 표
A-11~A-16 | A-13 기안·송금 세부항목 | 6 | A-13 기안서 최종 결재·송금·증빙 — 담당 역할: 회계/기안 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-12 | 세부 요청
A-11~A-16 | A-13 결재·송금 이력(입력) | 8 | 기안·결재·송금 이력 — 실제 처리 후 입력 (예시 값 없음) | 입력 표
A-11~A-16 | A-14 이전지적 세부항목 | 5 | A-14 이전 인증기관 지적·개선조치 종료 근거 — 담당 역할: 환경관리 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-10 | 세부 요청
A-11~A-16 | A-14 이전 지적 대장(입력) | 8 | 이전 심사 지적 대장 — 실제 지적 입력 (예시 값 없음) | 입력 표
A-11~A-16 | A-15 현장점검·인터뷰 세부항목 | 5 | A-15 현장 동선점검·작업자 인터뷰 — 담당 역할: 생산/설비/환경 · 담당자: 지성규 부장 · 권고일 2026-11-16 | 세부 요청
A-11~A-16 | A-15 현장 실사표(입력) | 18 | 제조현장 환경관리 실사표 18항목 — 실제 점검 후 입력 (결과 미입력) | 입력 표
A-11~A-16 | A-15 작업자 인터뷰(입력) | 10 | 작업자 인터뷰 기록 — 실제 면담 후 입력 (예시 값 없음) | 입력 표
A-11~A-16 | A-16 심사대응 세부항목 | 6 | A-16 심사대응 인원·장소·자료폴더 지정 — 담당 역할: 심사총괄 · 담당자: 박철호 부장 · 권고일 2026-11-17 | 세부 요청
A-11~A-16 | A-16 예상질문 응답(입력) | 18 | 심사 예상질문 18문항 — 응답자·답변 준비 (실제 증빙 기준) | 입력 표

## 00_안내
■ A-03·A-04
ISO 14001 갱신심사 — A-03·A-04 세부 요청표 (2026-10-28)
A-03 최신 인원/조직도·교대현황 확정(담당 역할: 인사/총무, 권고일 2026-10-29) / A-04 현행 EMS 환경매뉴얼·절차서·양식 및 개정목록 제출(담당 역할: 환경관리, 권고일 2026-10-30).
근거: EMS MASTER Rev01의 A-03(필요 제출물: 조직도 및 종업원 현황, 확인: 공문상 48명 1교대), A-04(필요 제출물: 승인본 전자파일·문서목록, 주의: QMS 문서와 혼용하지 말 것), G-03·G-04·G-05, 증빙 EMS-005·012·016.
각 요청표의 "세부 항목"은 MASTER의 제출물·확인 사항을 풀어 쓴 제안이며, 일부(표시 "제안")는 일반적인 갱신심사 확인 사항을 덧붙인 것입니다. 불필요하면 비적용으로 표시하세요.
노란 칸 입력. 실제 기록이 없으면 "미확인". 인원·조직·교대 값은 실제 현황 기준이며 공문의 48명/1교대를 그대로 옮기지 않습니다.담당자는 2026-10-28 담당자 지정표 기준으로 기재했습니다.
저장소(QMS)에는 EMS 문서가 없고 QMS 문서(ISO 9001/IATF)는 EMS 문서를 대체하지 않습니다.
■ A-05·A-06
ISO 14001 갱신심사 — A-05·A-06 세부 요청표 (2026-10-28)
A-05 공정별 환경측면·중대한 측면평가 실제 기록 제출(담당 역할: 환경/생산, 권고일 2026-11-02, 제출물: 2026 평가대장·승인본, 확인: 절단·성형·브레이징·세척 등 실제 적용 확인) / A-06 적용 법규·인허가·신고·준수평가 최신 기록(담당 역할: 환경/설비, 권고일 2026-11-04, 제출물: 증빙 목록·인허가·준수평가표, 확인: 사업장 법적 해당 여부 검증).
근거: EMS MASTER Rev01의 A-05·A-06과 10_환경측면_평가(작업대장), 11_법규_준수평가(평가대장), 증빙 EMS-006~010·025·018~020. 이 표의 공정·활동·측면·법규 주제는 MASTER가 "평가 출발용 예시"로 둔 것을 옮긴 것이며, 실제 사업장에 해당하는지·점수·중대성·법령 조항·허가번호는 현장을 확인한 담당자가 확정합니다(임의 판단·소급 작성 금지).
A-05 시트: 공정별로 실제 활동과 환경측면·영향, 정상/비정상/비상 운영상황, 빈도·심각도·법규성·평가점수·중대 여부, 운영통제를 입력합니다.
A-06 시트: 법규 분야별로 사업장 적용 여부와 근거 사실, 법령명·조항, 허가/신고번호, 평가일·결과, 개선기한을 입력합니다. 법정 의무의 존재·준수 여부는 현행 법령 원문과 실제 시설 현황을 확인한 담당자만 결론을 냅니다.
노란 칸 입력. 실제 기록이 없으면 "미확인".담당자는 2026-10-28 담당자 지정표 기준으로 기재했습니다. 증빙 EMS-007(환경측면·영향 평가대장, 최상)·EMS-009(법규 목록, 최상)·EMS-025(준수평가표, 최상)와 같은 자료이므로 한 번에 제출하세요.
■ A-07·A-08
ISO 14001 갱신심사 — A-07·A-08 세부 요청표 (2026-10-28)
A-07 최근 1년 폐기물 처리·보관·위탁 증빙(담당 역할: 환경/총무, 권고일 2026-11-04, 제출물: 계약·계량표·인계/처리기록, 확인: 실제 발생분 기준) / A-08 화학물질·MSDS·용기표시·누출관리(담당 역할: 환경/생산, 권고일 2026-11-05, 제출물: 사용목록·MSDS·점검표, 확인: 실제 취급하는 경우).
근거: EMS MASTER Rev01의 A-07·A-08과 증빙 EMS-018(폐기물 분리보관·위탁처리 계약·인계내역), EMS-019(유해화학물질/MSDS·용기·보관기준), 11_법규_준수평가(폐기물·화학물질 분야), 12_현장_실사표(폐기물 구역, 원자재 창고 등).
각 요청표의 "세부 항목"은 MASTER의 제출물·확인 사항을 풀어 쓴 것이며 "제안" 표시는 일반적인 심사 확인 사항을 덧붙인 것입니다. 두 번째 시트(폐기물 대장·화학물질 목록)는 실제 발생·사용 현황을 직접 기입하는 입력 표이고 예시 값은 넣지 않았습니다.
실제 발생·취급하지 않는 폐기물·화학물질은 "비적용(근거 메모)"로 표시하세요. 법령상 허가·신고·보관 기준 충족 여부는 현행 법령과 실제 현황을 확인한 담당자만 판단하며, 이 표는 사실과 증빙 위치를 모으는 용도입니다. 소급 작성 금지.
담당자는 2026-10-28 담당자 지정표 기준으로 기재했습니다. EMS-018·019와 같은 자료이므로 한 번에 제출하세요.
■ A-09·A-10
ISO 14001 갱신심사 — A-09·A-10 세부 요청표 (2026-10-28)
A-09 환경목표·월별 성과 2026 실적 입력(담당 역할: 환경/총무, 권고일 2026-11-06, 제출물: 목표/실적/개선 추적, 확인: 에너지·용수·폐기물 실제 수치) / A-10 환경 교육·비상대응 훈련 실적 확보(담당 역할: 환경/안전, 권고일 2026-11-06, 제출물: 교육일지·훈련보고서, 주의: 미실시를 실시로 입력 금지).
근거: EMS MASTER Rev01의 A-09·A-10과 증빙 EMS-011(2026 환경목표·추진계획·실적), EMS-023(환경성과 모니터링/계측 기록), EMS-029(환경 개선활동 성과), EMS-013(환경 교육훈련 기록), EMS-014(작업자 인식), EMS-022(환경비상 대응계획·연락망·훈련 기록).
입력 표(환경목표 대장, 월별 성과, 교육 실적, 비상대응 훈련)에는 예시 값을 넣지 않았습니다. 실제 목표·수치·교육·훈련만 기입하며, 실제로 실시하지 않은 교육·훈련을 실시한 것으로 쓰거나 소급해 작성하지 않습니다. 실시하지 않았으면 "미확인"으로 두고 실시 계획을 별도로 정합니다.
"제안" 표시는 일반적인 심사 확인 사항을 덧붙인 항목입니다. 필요 없으면 비적용으로 표시하세요.담당자는 2026-10-28 담당자 지정표 기준으로 기재했습니다. EMS-011·013·022·023·029와 같은 자료이므로 한 번에 제출하세요.
■ A-11~A-16
ISO 14001 갱신심사 — A-11~A-16 세부 요청표 (2026-10-28)
A-11 2026 내부심사 시행 및 부적합 종결(내부심사, 권고일 11/10) / A-12 경영검토 실적·경영진 승인(경영진/환경, 11/12) / A-13 기안서 최종 결재·11/12까지 입금·증빙(회계/기안, 11/12) / A-14 이전 인증기관 지적·개선조치 종료 근거(환경관리, 11/10) / A-15 현장 동선점검·작업자 인터뷰(생산/설비/환경, 11/16) / A-16 심사대응 인원·장소·자료폴더 지정(심사총괄, 11/17).
근거: EMS MASTER Rev01의 A-11~A-16과 13_내부심사_점검(24항목), 14_경영검토_입출력(12 입력 영역), 12_현장_실사표(18항목), 15_심사QnA_18(예상질문 18), 증빙 EMS-026·027·028·030·032·034~036.
가장 중요한 원칙: 내부심사·경영검토·현장 점검·인터뷰는 실제로 시행한 뒤에 기록합니다. 이 요청표(점검표·입력표)는 시행을 대체하지 않으며 사후에 쓰거나 소급 작성하지 않습니다. 시행 전이면 "미확인"으로 두고 시행 일정을 먼저 정하세요. 심사비 지급·결재도 실제 승인·이체 확인 후에만 완료로 표시합니다.
점검표·입력표에는 예시 결과나 판정을 넣지 않았습니다. 질문·항목은 MASTER 것을 옮겼고 "제안" 표시는 일반적인 심사 확인 사항입니다.담당자는 2026-10-28 담당자 지정표 기준으로 기재했습니다.
결정 반영: 이번 NQA 갱신심사는 ISO 14001:2015 갱신으로만 진행합니다(2026 전환 미진행, 사용자 결정 2026-10-28). A-16의 예상질문 18번(2026 전환 계획)은 이 결정에 맞춰 답변을 준비하세요.

## A-03 인원·조직·교대
A-03 최신 인원/조직도·교대현황 확정 — 담당 역할: 인사/총무 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-10-29
공문(NQA202610-1401, 2026-10-14)에는 종업원 48명·1교대로 적혀 있습니다. 현재 실제 현황과 같은지 확인하고, 다르면 심사 전에 NQA와 정정 협의가 필요합니다(심사총괄에 전달).
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기준일·버전·승인일 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 조직도 최신본 | MASTER A-03 | 부서 구성, 책임자(직책·성명), 환경관리 담당 위치가 표시된 현행 조직도. 개정일·승인 여부 표기 | PDF 또는 원본 파일 | [5 empty] | 승인 서명본 확인
2 | 종업원 현황표 | MASTER A-03·G-03 | 현재 총 종업원 수와 부서별 인원. 인증범위(컨덴서 파이프·에바 파이프 제조) 대상 인원 구분. 정규·계약·외국인 등 구분은 사내 기준 | 엑셀(기준일 명시) | [5 empty] | 공문상 48명과 대조(차이가 있으면 차이 사유)
3 | 교대 현황 | MASTER A-03·G-03 | 교대 수(공문상 1교대), 교대별 근무시간·인원. 야간·연장 작업 유무 | 엑셀/표 | [5 empty] | 공문상 1교대와 대조
4 | 공문·실제 대조 결과 | MASTER G-03 | 공문(NQA202610-1401)의 종업원 수·교대와 실제의 일치 여부 및 차이. 다르면 NQA 정정 협의 필요 여부 | 대조표 1쪽 | [5 empty] | 차이 시 NQA에 정정 협의(심사총괄)
5 | 인증 사업장 주소·상주 인원 범위 | 제안(공문 기재 사항 확인) | 공문 기재 사업장(충남 천안시 서북구 성환읍 신방로 47)과 실제 사업장 일치, 사업장 내 협력업체 상주 인원 포함 여부 | 메모 | [5 empty] | 제안 항목
6 | 환경관리 담당·책임권한 지정 | 증빙 EMS-005 | 환경관리 책임자·담당자 지정 근거(임명·업무분장)와 조직도 연결 | 지정서 또는 업무분장표 | [5 empty] | 증빙 EMS-005와 중복 제출 가능
7 | 인원·교대 변동 이력(최근 1년) | 제안 | 심사 대상 기간 중 인원·조직·교대 변경이 있었다면 변경 일자와 내용 | 메모/표 | [5 empty] | 제안 항목

## A-04 EMS 문서 제출
A-04 현행 EMS 환경매뉴얼·절차서·양식 및 개정목록 제출 — 담당 역할: 환경관리 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-10-30
저장소에는 EMS 문서가 없습니다. 사내에 보유한 EMS 승인본 전자파일과 문서 목록을 확인하고, 없는 항목은 "미확인" 또는 "비적용(근거 메모)"으로 표시하세요. 새로 만들거나 소급 승인하지 않습니다.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | Rev·개정일·승인일 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 환경매뉴얼 | MASTER A-04·EMS-016 | 현행 승인된 환경경영(EMS) 매뉴얼. Rev·개정일·승인자 표기. 인증범위·방침·조직·프로세스 포함 여부 | 승인본 전자파일(PDF 또는 원본) | [5 empty] | QMS 매뉴얼과 혼용 금지
2 | 환경 절차서 | MASTER A-04 | EMS 절차서 전체와 개정 상태(법규, 환경측면, 비상대응, 폐기물, 문서·기록, 내부심사, 시정조치 등 해당 절차) | 승인본 전자파일 | [5 empty] | 절차 목록은 사내 보유 기준
3 | 환경 양식·기록 서식 | MASTER A-04 | EMS 양식(측면평가대장, 법규 목록, 준수평가표, 폐기물 인계, 교육, 비상훈련 등)의 현행본 | 승인본 전자파일 | [5 empty] | 실제 작성 기록은 별도 요청(EMS-017~)
4 | 문서 목록·개정 대장 | MASTER A-04·EMS-016 | EMS 문서의 번호·명칭·Rev·개정일·승인 상태·배포처를 한눈에 보는 문서목록(문서관리대장) | 엑셀 | [5 empty] | 7.5 문서화된 정보 관리 증거
5 | 환경방침 게시·전파 | 증빙 EMS-004 | 최신 환경방침 승인본과 현장 게시·전파 증거(사진·교육 기록) | 승인본+사진 | [5 empty] | 증빙 EMS-004(경영진/환경)와 연계
6 | 외부 출처 문서(법규·고객 요구) 관리 | 제안 | 환경 관련 외부 문서(법규·인허가 서류)의 입수·갱신 관리 목록 | 목록 | [5 empty] | 제안 항목(EMS 법규 증빙과 연계)
7 | 개정·배포·구본 회수 이력 | 제안 | EMS 문서 개정 시 승인·배포·구본 회수 기록(최근 개정분) | 기록/대장 | [5 empty] | 제안 항목
8 | QMS 문서와의 구분 확인 | MASTER A-04 주의 | EMS 문서와 QMS(ISO 9001/IATF) 문서가 혼용되지 않았는지 확인(제출 묶음 분리) | 확인 메모 | [5 empty] | 공통 운영 문서(문서관리·내부심사·경영검토 등)는 EMS 범위 별도 표기

## A-05 환경측면·중대측면
A-05 공정별 환경측면·중대한 측면 평가 실제 기록 제출 — 담당 역할: 환경/생산 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-02
공정·활동·측면은 MASTER가 평가 출발용으로 둔 예시입니다. 실제 사업장에서 해당하는 공정(절단·성형·브레이징·세척 등)과 측면을 확인하고, 해당하지 않으면 "비적용(근거 메모)"으로 표시하세요. 2026년 평가대장 승인본이 이미 있으면 그 위치를 적고, 새로 소급 작성하지 않습니다.
NO | 공정 | 활동 | 가능 환경측면(예시) | 가능 영향(예시) | 실제 해당 여부·근거 | 운영상황 판정(정상/비정상/비상) | 빈도 | 심각도 | 법규성 | 평가점수 | 중대 여부 | 운영통제(문서·기록) | 상태 | 2026 평가대장 위치·승인본 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 원자재/보관 | 파이프·포장재 입고 | 포장 폐기물 및 보관 | 폐기물/자원 사용 | [12 empty] | 예시 — 실제 설비·물질 기준으로 평가
2 | 절단 | 파이프 절단 | 칩·절삭유·소음(해당 시) | 폐기물/토양/소음 | [12 empty] | 예시 — 실제 설비·물질 기준으로 평가
3 | 성형/벤딩 | 포밍 및 벤딩 | 윤활유/소음/전력 사용 | 토양/에너지 사용 | [12 empty] | 예시 — 실제 설비·물질 기준으로 평가
4 | 브레이징/용접 | 가열·용접·납땜 | 흄/가스·전력 사용(실제설비 확인) | 대기/자원 사용 | [12 empty] | 예시 — 실제 설비·물질 기준으로 평가
5 | 세척 | 세척/건조 | 세척수·세척제(해당 시) | 수질/화학물질 | [12 empty] | 예시 — 실제 설비·물질 기준으로 평가
6 | 검사·포장 | 제품 검사/포장 | 폐기품·포장재 | 폐기물 | [12 empty] | 예시 — 실제 설비·물질 기준으로 평가
7 | 설비보전 | 유지보수/윤활 | 폐유·누유 가능성 | 토양/수질 | [12 empty] | 예시 — 실제 설비·물질 기준으로 평가
8 | 보관 및 출하 | 창고/물류 | 지게차 에너지/폐기물 | 대기/에너지 | [12 empty] | 예시 — 실제 설비·물질 기준으로 평가
9 | 비상상황 | 화학물질/유류 유출 가정 | 유출/화재 | 토양·수질·대기 | [12 empty] | 예시 — 실제 설비·물질 기준으로 평가
10 | 외주/위탁 | 외주처리/폐기물 수거 | 외주 공정의 환경영향 | 외부 영향 | [12 empty] | 예시 — 실제 설비·물질 기준으로 평가

## A-06 법규·인허가·준수평가
A-06 적용법규·인허가·신고·준수평가 최신 기록 — 담당 역할: 환경/설비 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-04
분야별 "해당 판단을 위한 사실"을 확인하고 사업장 적용 여부를 정하세요. 법령명·조항·허가번호·평가 결과는 현행 법령 원문과 실제 시설 현황을 확인한 담당자만 기재합니다. 해당하지 않는 분야는 "비적용(근거 메모)"로 표시하고 근거를 적습니다.
NO | 분야 | 검토 의무/주제 | 해당 판단을 위한 사실 | 사업장 적용 여부·근거 | 법령명·조항 | 허가/신고번호 | 평가일·결과 | 증빙(파일·위치) | 상태 | 개선기한 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 폐기물 | 폐기물 분류·보관·인계 및 위탁처리 | 사업장 발생 종류·보관량·위탁처리 방법 확인 | [9 empty] | 담당자가 현행 법령·시설 확인 후 확정
2 | 대기 | 대기배출시설 신고·허가 및 방지시설 | 브레이징/용접/연소 설비의 대상 여부 확인 | [9 empty] | 담당자가 현행 법령·시설 확인 후 확정
3 | 물환경 | 폐수배출시설 및 배출수 | 세척·표면처리 실제 공정과 배출 형태 확인 | [9 empty] | 담당자가 현행 법령·시설 확인 후 확정
4 | 화학물질 | 화학물질 취급·표지·보관 | 사용물질 및 화학물질안전정보/수량 확인 | [9 empty] | 담당자가 현행 법령·시설 확인 후 확정
5 | 물질안전보건자료 | MSDS/GHS 등 작업장 표시 연계 | 환경 외 산업안전 법규도 별도 검토 | [9 empty] | 담당자가 현행 법령·시설 확인 후 확정
6 | 소음·진동 | 사업장 소음/진동 관리 | 민원/측정 및 해당법 적용성 확인 | [9 empty] | 담당자가 현행 법령·시설 확인 후 확정
7 | 온실가스·에너지 | 관련 의무·고객 요구 | 사업장 규모/대상 여부 확인 | [9 empty] | 담당자가 현행 법령·시설 확인 후 확정
8 | 토양/지하수 | 유류·화학물질 누출 대응 | 저장탱크 등 시설 해당성 확인 | [9 empty] | 담당자가 현행 법령·시설 확인 후 확정
9 | 지자체 조례 | 천안시 관련 조례/신고 | 사업장 주소 기반 최신 규정 대조 | [9 empty] | 담당자가 현행 법령·시설 확인 후 확정
10 | 고객/계약 | 고객 환경유해물질·납품 요구 | 계약 및 고객 환경요구 취합 | [9 empty] | 담당자가 현행 법령·시설 확인 후 확정

## A-07 폐기물 세부항목
A-07 최근 1년 폐기물 처리·보관·위탁 증빙 — 담당 역할: 환경/총무 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-04
실제 발생분 기준으로 확인하세요. 발생하지 않는 폐기물은 비적용으로 표시하고, 위탁 계약·인계 기록이 없으면 "미확인"으로 두며 새로 만들거나 소급하지 않습니다.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 폐기물 종류별 발생·보관 현황 | MASTER A-07·EMS-018 | 최근 1년간 실제 발생한 폐기물 종류(폐유, 슬러지, 포장재, 금속 스크랩, 일반·지정 구분 등)와 발생량, 보관 장소·용기·표지 | 시트2 대장 | [5 empty] | 실제 발생분 기준
2 | 위탁처리 계약서 | MASTER A-07 | 폐기물 수거·처리 위탁업체별 계약서(계약 기간·처리 품목)와 업체의 허가 자격 확인 자료 | 계약서 사본 | [5 empty] | 업체 허가증은 업체 제출분
3 | 계량표·인계서·처리 확인 | MASTER A-07 | 위탁 인계 시 계량표, 인계서(처리 확인 포함), 처리 완료 확인 기록(최근 1년) | 기록철/전자기록 | [5 empty] | 실제 인계 건 전부 또는 대표 건
4 | 폐기물 분리·보관 현장 상태 | MASTER 12시트(폐기물 구역) | 폐기물 분리·용기·표시·보관 상태 사진 또는 점검 기록(계약·인계자료 연결) | 사진/점검표 | [5 empty] | 현장 실사표 11번과 연계
5 | 재활용품·유가물 처리 기록 | 제안 | 재활용·유가물로 매각·반출한 품목의 반출 기록 | 대장 | [5 empty] | 제안 항목
6 | 폐기물 발생·처리 월별 집계 | 제안 | 월별 발생량·처리량 집계(환경목표·성과 모니터링과 연계) | 엑셀 | [5 empty] | 제안 항목(EMS-023과 연계)
7 | 신고·보고 서류(해당 시) | MASTER 11시트(폐기물 분야) | 사업장 폐기물 배출자 신고·정기 보고 등 법정 서류가 해당되는 경우 그 서류 | 서류 사본 | [5 empty] | 해당 여부는 담당자 판단(A-06과 연계)

## A-07 폐기물 대장(입력)
폐기물 대장 — 실제 발생 현황 입력 (예시 값 없음)
종류별로 한 줄씩 적어 주세요. 행이 부족하면 아래에 추가하세요.
No | 폐기물 종류 | 발생 공정·활동 | 최근 1년 발생량(단위) | 보관 장소·용기·표지 | 보관 기간(최대) | 위탁처(업체명) | 계약 기간 | 인계·처리 기록 위치 | 증빙(최근 1년 건수) | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## A-08 화학물질 세부항목
A-08 화학물질·MSDS·용기표시·누출관리 — 담당 역할: 환경/생산 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-05
실제 취급하는 물질만 확인하세요. 취급하지 않는 항목은 비적용으로 표시하고, 점검·교육 기록이 없으면 "미확인"으로 두며 소급하지 않습니다.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기준일·버전 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 화학물질 사용 목록 | MASTER A-08 | 사업장에서 실제 사용·보관하는 화학물질(절삭유·윤활유·세척제·가스·도료·용가재 등) 목록: 물질명, 용도·공정, 보관량 | 엑셀(시트2 입력) | [5 empty] | 실제 취급하는 경우만
2 | MSDS(물질안전보건자료) 보유 | MASTER A-08·EMS-019 | 목록의 각 물질별 최신 MSDS 보유 여부와 비치 위치(현장 비치 포함) | MSDS 철/전자파일 | [5 empty] | 개정일(최신본) 확인
3 | 용기·보관 표시 | MASTER A-08 | 용기 라벨(GHS 등 표시), 보관 장소 표지, 혼재·유출 방지 조치 | 사진/점검 기록 | [5 empty] | 현장 실사표 1번(원자재 창고)와 연계
4 | 누출관리·비상조치 | MASTER A-08 | 누출 흔적 점검 기록, 흡착재·방지턱 등 누출 방지 설비, 누출 시 비상조치 절차·훈련 기록 | 점검표/절차 | [5 empty] | EMS-022(비상대응)와 연계
5 | 보관량·취급량 확인 | MASTER 11시트(화학물질 분야) | 법정 관리 대상 해당 여부를 판단하기 위한 물질별 취급량·보관량 자료 | 집계표 | [5 empty] | 해당 여부는 담당자 판단(A-06과 연계)
6 | 취급자 교육 | 제안 | 화학물질 취급자 교육(MSDS·보호구·응급조치) 기록 | 교육일지 | [5 empty] | 제안 항목(EMS-013과 연계)
7 | 신규 물질 도입 검토 | 제안 | 신규 화학물질 도입 시 MSDS 확인·환경영향 검토 절차 또는 기록 | 절차/기록 | [5 empty] | 제안 항목

## A-08 화학물질 목록(입력)
화학물질 목록 — 실제 사용 현황 입력 (예시 값 없음)
물질별로 한 줄씩 적어 주세요. 행이 부족하면 아래에 추가하세요.
No | 물질명(제품명) | 용도·사용 공정 | 보관 장소 | 보관량·월 사용량(단위) | MSDS 보유(최신 개정일) | 용기 표시(GHS 등) | 누출 방지 조치 | 점검 기록 위치 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## A-09 목표·성과 세부항목
A-09 환경목표·월별 성과 2026 실적 — 담당 역할: 환경/총무 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-06
실제 수치와 기록만 기입하세요. 2026년 목표가 아직 수립·승인되지 않았다면 "미확인"으로 두고 소급 승인하지 않습니다.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 2026 환경목표·세부 추진계획 | MASTER A-09·EMS-011 | 2026년 환경목표(지표, 기준값, 목표값), 책임자, 자원, 기한, 추진계획. 승인 근거(결재·회의록) | 승인본 | [5 empty] | 목표·책임자·기한·성과지표 일치 확인
2 | 월별 성과·모니터링 실적 | MASTER A-09·EMS-023 | 에너지(전력 등)·용수·폐기물 등 목표 지표의 2026년 월별 실제 수치와 측정 근거(고지서·계량표 등) | 엑셀(시트2 입력) | [5 empty] | 실제 수치만 기입
3 | 추세 분석·목표 대비 평가 | MASTER A-09 | 월별 실적의 추세와 목표 대비 달성 평가, 미달 시 원인 | 분석표 | [5 empty] | 작성 시점·작성자 기록
4 | 개선조치·개선활동 추적 | MASTER A-09·EMS-029 | 목표 미달 또는 개선 기회에 대한 조치 계획·진행·완료·효과 확인 | 추적표 | [5 empty] | 실제 조치만 기재
5 | 경영검토와의 연계 | 제안 | 환경목표·성과가 경영검토 입력으로 사용된 기록(A-12와 연계) | 회의록 위치 | [5 empty] | 제안 항목, 경영검토는 실제 개최 후
6 | 측정기기·데이터 신뢰성 | 제안 | 전력·용수 계측기 등 성과 지표 측정기의 교정·관리(해당 시) (EMS-024) | 교정 기록 | [5 empty] | 제안 항목
7 | 이해관계자·고객 환경 요구 반영 | 제안 | 고객·관계기관 환경 요구가 목표·계획에 반영된 근거 | 목록 | [5 empty] | 제안 항목(EMS-001과 연계)

## A-09 환경목표 대장(입력)
2026 환경목표 대장 — 실제 목표 입력 (예시 값 없음)
목표별로 한 줄씩 적어 주세요.
No | 환경목표(지표) | 단위 | 기준값(연도) | 2026 목표값 | 책임자·부서 | 추진계획(요약) | 기한 | 승인 근거·위치 | 현재 달성 상태 | 개선조치 번호·위치 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8

## A-09 월별 성과(입력)
2026 월별 환경성과 — 실제 수치 입력 (예시 값 없음)
첫 세 줄(에너지·용수·폐기물)은 MASTER의 확인 항목이며, 실제로 관리하는 지표로 바꾸거나 추가하세요. 해당 월에 수치가 없으면 비워 두세요(0으로 채우지 않음). 11~12월은 해당 시점에 추가합니다.
지표 | 단위 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 측정 근거(고지서·계량표 등) | 비고
에너지(전력)
용수
폐기물 발생량

## A-10 교육·훈련 세부항목
A-10 환경 교육·비상대응 훈련 실적 — 담당 역할: 환경/안전 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-06
실제 실시한 교육·훈련만 기록하세요. 실시하지 않았으면 "미확인"으로 두고, 소급 작성하거나 계획서를 실적으로 바꾸지 않습니다. 심사 전에 실시가 필요하면 실시 일정을 별도로 잡으세요.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 환경 교육훈련 계획 | MASTER A-10·EMS-013 | 2026년 환경 교육 계획(대상, 과정, 일정)과 승인 근거 | 계획서 | [5 empty] | 계획은 계획으로만 표기
2 | 환경 교육 실시 기록 | MASTER A-10·EMS-013 | 실제 실시한 교육의 교육일지·참석자 명부(서명)·교육 자료·평가 | 교육일지 | [5 empty] | 미실시를 실시로 입력 금지
3 | 환경 관련 자격·역량 확인 | MASTER 11시트·EMS-013 | 법규·비상대응·화학물질 등 해당 업무 담당자의 자격·교육 이수 증명(해당 시) | 자격증/수료증 | [5 empty] | 해당 시
4 | 작업자 환경 인식 교육·게시 | MASTER EMS-014 | 환경방침·중대한 환경측면·업무상 통제에 대한 작업자 인지 확인(교육·게시·면담 준비) | 기록/사진 | [5 empty] | 현장 인터뷰 대비
5 | 환경 비상대응 계획·연락망 | MASTER EMS-022 | 화학물질·유류 유출, 화재 등 비상상황 대응 계획, 비상연락망, 비상 장비 위치 | 계획서/연락망 | [5 empty] | 비상상황은 측면평가 A-05와 연계
6 | 비상대응 훈련 실시 기록 | MASTER A-10·EMS-022 | 실제 실시한 훈련 보고서(일시, 시나리오, 참석자, 결과, 개선사항) | 훈련 보고서 | [5 empty] | 미실시를 실시로 입력 금지
7 | 훈련 후 개선 조치 | 제안 | 훈련에서 나온 개선사항의 조치·완료 확인 | 조치 기록 | [5 empty] | 제안 항목

## A-10 환경교육 실적(입력)
환경 교육 실적 — 실제 실시 내역 입력 (예시 값 없음)
실제로 실시한 교육만 적어 주세요.
No | 교육명(과정) | 대상(부서·인원) | 실시일 | 교육 시간 | 강사·주관 | 참석자 수 | 평가·확인 방법 | 교육일지·명부 위치 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## A-10 비상훈련 실적(입력)
환경 비상대응 훈련 실적 — 실제 실시 내역 입력 (예시 값 없음)
실제로 실시한 훈련만 적어 주세요.
No | 훈련명·시나리오 | 실시일 | 참석 부서·인원 | 주관 | 결과 요약 | 개선사항 | 개선 조치 완료일 | 훈련 보고서 위치 | 비고
1
2
3
4
5
6

## A-11 내부심사 세부항목
A-11 2026 내부심사 시행 및 부적합 종결 — 담당 역할: 내부심사 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-10
실제로 내부심사를 실시한 뒤 기록하세요. 아직 실시하지 않았다면 "미확인"으로 두고 실시 일정(심사원 지정·독립성 확인 포함)을 정하세요. 사후 기재·소급 작성 금지.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 내부심사 연간 계획·심사계획서 | MASTER A-11·EMS-026 | 2026 내부심사 연간 프로그램, 이번 심사 대상 범위·일정·심사원 지정 근거(심사원 자격·독립성) | 계획서 | [5 empty] | 심사원은 자기 업무 심사 금지(독립성)
2 | 내부심사 점검표(24 조항) | MASTER 13시트 | ISO 14001:2015 조항별 점검표에 실시일·심사원·확인 근거·판정 기록(시트2에 입력) | 점검표 | [5 empty] | 내부심사 실시를 대체하지 않음
3 | 내부심사 보고서 | MASTER A-11·EMS-026 | 심사 결과 보고서(적합/부적합/개선기회), 심사원 서명·일자 | 보고서
4 | 부적합 시정조치·종결 기록 | MASTER A-11·EMS-028 | 부적합별 원인 분석·시정조치·유효성 검증·종결 확인(시트3에 입력) | CAR/조치 기록 | [5 empty] | 사후 기재 대신 실제 조치 후 종결
5 | 심사원 역량·교육 기록 | 제안 | 내부심사원 자격·교육 이수 기록(EMS-013과 연계) | 교육 기록 | [5 empty] | 제안 항목
6 | 경영검토 입력으로의 전달 | 제안 | 내부심사 결과가 경영검토 입력(A-12)으로 사용되는 근거 | 회의록 | [5 empty] | 제안 항목

## A-11 내부심사 점검표(입력)
내부심사 점검표 — 실제 실시 후 입력 (판정 미입력)
질문·요청증빙은 MASTER 점검표입니다. 실시한 항목만 실시일·심사원·확인 근거·판정을 입력하세요.
No | 조항 | 심사 질문 | 요청증빙 | 실시일 | 심사원(독립성 확인) | 확인 근거(실제 확인한 기록) | 판정 | 부적합·조치 번호 | 비고
1 | 4.1 | 내·외부 환경이슈/기후변화 관련성 확인 근거는? | 이슈·리스크 분석표
2 | 4.2 | 환경 이해관계자/준수의무 요구를 파악했는가? | 이해관계자 및 준수의무 대장
3 | 4.3 | EMS 범위와 인증범위가 실제 공정을 포괄하는가? | 범위·공정도·인증서
4 | 5.1 | 최고경영자가 자원·성과·정책을 책임지는 근거는? | 경영검토/자원배분
5 | 5.2 | 환경방침이 실제 사업장 특성에 적합한가? | 서명/게시/직원 인지
6 | 5.3 | 환경 업무 책임·권한이 명시되어 있는가? | 조직도/직무기술서
7 | 6.1.1 | 환경 리스크와 기회에 대한 조치는? | 조치계획/실행 결과
8 | 6.1.2 | 중대한 환경측면의 평가기준과 운영통제는? | 측면평가/운영기록
9 | 6.1.3 | 환경 법규 변경추적 및 해당성 판단은? | 법규대장/인허가
10 | 6.1.4 | 평가결과가 업무계획에 반영되었는가? | 실행계획
11 | 6.2 | 환경목표의 수치·담당·달성도가 있는가? | 목표/월별 실적
12 | 7.1 | 필요 자원은 확보되고 있는가? | 인력/설비/예산
13 | 7.2 | 환경 관련 역량·교육 효과는 확인되는가? | 교육일지/평가
14 | 7.3 | 근로자가 비상 대응 및 주요환경측면을 아는가? | 면담기록
15 | 7.4 | 내·외부 환경 의사소통 체계가 작동하는가? | 회의/민원 기록
16 | 7.5 | 최신 승인문서 사용·기록보존이 되는가? | 문서관리대장
17 | 8.1 | 현장 통제가 환경측면과 일치하는가? | 폐기물/화학물질 점검
18 | 8.2 | 환경 비상상황 대비 훈련을 실시했는가? | 훈련기록
19 | 9.1.1 | 환경성과 측정·분석이 운영되는가? | 전기/물/폐기물 성과
20 | 9.1.2 | 적용 법규 의무를 주기적으로 평가하는가? | 준수평가보고서
21 | 9.2 | 독립성을 포함한 내부심사 수행 근거는? | 심사계획/보고서
22 | 9.3 | 경영검토 필수 입력과 출력/조치는? | 경영검토 회의록
23 | 10.2 | 부적합 원인·조치·유효성 검토가 있는가? | CAR/확인기록
24 | 10.3 | 환경성과 개선이 지속되는가? | 개선실적

## A-11 부적합·시정조치(입력)
내부심사 부적합·시정조치 대장 — 실제 발견·조치 입력 (예시 값 없음)
실제 발견된 부적합만 적고, 종결은 조치·유효성 확인 후 기록하세요.
No | 부적합·시정 요구 번호 | 내용 | 발견일 | 원인 분석 | 시정조치(담당·기한) | 조치 완료일 | 유효성 확인(일자·방법) | 종결 확인자 | 종결일 | 증빙 위치
1
2
3
4
5
6
7
8

## A-12 경영검토 세부항목
A-12 경영검토 실적·경영진 승인 — 담당 역할: 경영진/환경 · 담당자: 김흥수 이사 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-12
경영진이 실제로 검토 회의를 개최한 뒤 날짜·근거·결정·담당·기한을 기록하고 승인해야 합니다. 개최 전이면 "미확인"으로 두고 일정(권고 11/12 이전)을 정하세요. 소급 작성 금지.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 경영검토 회의 개최 | MASTER A-12·EMS-027 | 회의 일시·장소·참석자(경영진), 회의 자료 | 회의록 | [5 empty] | 실제 회의 개최 필요
2 | 경영검토 입력 자료 | MASTER 14시트 | 12개 필수 입력 영역(이전 조치, 이슈 변화, 이해관계자 요구, 목표 달성, 성과 경향, 준수평가, 중대측면 변화, 리스크·기회, 내부·외부 심사 결과, 의사소통, 자원·역량, 개선 기회)별 실제 결과·자료(시트2) | 입력표
3 | 경영진 결정·출력 | MASTER A-12 | 검토 결과 경영진의 결정(방침·목표·자원·개선과제), 담당자·기한 | 회의록/결정사항
4 | 후속조치 승인·추적 | MASTER A-12·EMS-027 | 결정사항의 후속조치 계획과 경영진 승인, 진행·완료 확인 | 조치 추적표
5 | 이전 경영검토 조치 완료 | 제안 | 직전 경영검토에서 나온 조치의 완료 여부·사유 | 추적표 | [5 empty] | 제안 항목
6 | 환경방침 적절성 검토 | 제안 | 환경방침의 지속 적합성 검토 결과(필요 시 개정) | 방침 승인본 | [5 empty] | 제안 항목(EMS-004와 연계)

## A-12 경영검토 입출력(입력)
경영검토 입력·결정·후속조치 관리표 — 실제 회의 후 입력 (결과 미입력)
12개 영역은 MASTER 필수 입력 영역입니다. 실제 회의에서 검토한 내용만 입력하세요.
No | 필수 입력 영역 | 검토 근거/관점 | 실제 결과·자료 | 경영진 결정/출력 | 담당자 | 기한 | 완료 근거 | 비고
1 | 이전 경영검토 후 조치 현황 | 조치 완료/미완료/사유
2 | 외부/내부 이슈 변화 | 법규·고객·공정·기후 변화
3 | 이해관계자 요구 변경 | 고객 및 규제기관 요구
4 | 환경방침·목표 달성 | 목표 vs 실적
5 | 환경성과 경향 | 전력·용수·폐기물·민원
6 | 준수의무 및 준수평가 | 법적 해당성과 위반/조치
7 | 중대한 환경측면 변화 | 평가 기준·공정 변화
8 | 리스크·기회 및 대책 | 조치 결과
9 | 내부심사 및 외부심사 결과 | 지적 및 시정조치
10 | 내·외부 의사소통 | 민원 및 이해관계자 피드백
11 | 자원 적절성 및 교육 역량 | 인원·설비·예산
12 | 개선 기회/필요한 변경 | 차년도 EMS 자원·과제

## A-13 기안·송금 세부항목
A-13 기안서 최종 결재·송금·증빙 — 담당 역할: 회계/기안 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-12
문서 작성만으로는 승인·이체 완료가 아닙니다. 실제 전자결재 승인과 이체가 확인된 뒤에만 완료로 표시하세요. NQA 청구 기한은 2026-11-12입니다.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 기안서(품의서) 최종 결재 | MASTER A-13·EMS-035 | 기안 채번·기안자, 작성·검토·승인 결재 완료본(전자결재 이력) | 결재 완료본 | [5 empty] | 작성본과 결재 완료본 구분
2 | 심사비 송금 | MASTER A-13·EMS-036 | 심사비 2,673,000원(VAT 포함)을 2026-11-12까지 송금한 이체확인증(일자·금액·수취인) | 이체확인증 | [5 empty] | NQA 청구서 기준 금액·기한
3 | 전자세금계산서 | MASTER A-13·EMS-036 | NQA가 발행한 전자세금계산서 수취 확인 | 전자세금계산서
4 | NQA 공문·청구서 대조 | MASTER EMS-034 | 공문(NQA202610-1401, 2026-10-14)과 청구서의 금액·계좌·기한 일치 확인 | 대조 메모 | [5 empty] | 계좌 등 민감 정보는 증빙 폴더에서만 관리
5 | 지급 전표·회계 처리 | 제안 | 지급 전표 및 계정 처리 기록 | 전표 | [5 empty] | 제안 항목
6 | 추가 비용 여부 확인 | 제안 | 추가 심사·출장 등 추가 청구 발생 여부 | 메모 | [5 empty] | 제안 항목

## A-13 결재·송금 이력(입력)
기안·결재·송금 이력 — 실제 처리 후 입력 (예시 값 없음)
기안 결재 단계와 송금 내역을 처리한 뒤에 기록하세요. 금액은 청구서 기준 2,673,000원(VAT 포함)이며 실제 이체액과 일치하는지 확인합니다.
No | 구분 | 항목 | 일자 | 금액(원) | 결재·확인자 | 문서번호·이체 번호 | 증빙 위치 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8

## A-14 이전지적 세부항목
A-14 이전 인증기관 지적·개선조치 종료 근거 — 담당 역할: 환경관리 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-10
최근 심사(2023 갱신 및 직전 사후심사)의 지적과 조치 종결 근거를 확인하세요. 지적이 없었다면 보고서 증빙과 함께 "없음"을 기록합니다. 종결되지 않은 지적은 사실대로 표시합니다.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 이전 NQA 심사 보고서 | MASTER A-14·EMS-030 | 2023 갱신심사 및 최근 사후심사 보고서(부적합·개선기회 목록) | 심사 보고서
2 | 지적사항별 시정조치 결과 | MASTER A-14 | 지적별 원인·시정조치·완료일·재발방지 유효성 확인(시트2에 입력) | CAR/조치 기록 | [5 empty] | 재발방지 유효성 확인
3 | 인증기관 종결 확인 | MASTER A-14 | NQA가 조치를 수용·종결한 근거(종결 통보·다음 심사에서 확인) | 종결 통보
4 | 환경사고·민원·대외기관 지적 처리 | MASTER EMS-031 | 환경사고·민원·관계기관 지적이 있었다면 처리 기록 | 처리 기록 | [5 empty] | 해당 시
5 | 재발 여부 확인 | 제안 | 이전 지적과 같은 문제가 재발하지 않았는지 확인한 근거 | 확인 메모 | [5 empty] | 제안 항목

## A-14 이전 지적 대장(입력)
이전 심사 지적 대장 — 실제 지적 입력 (예시 값 없음)
실제 지적사항만 적어 주세요.
No | 심사일·종류 | 지적 번호 | 지적 내용(부적합/개선기회) | 시정조치 요약 | 조치 완료일 | 유효성 확인(일자·방법) | NQA 종결 확인 | 증빙 위치 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8

## A-15 현장점검·인터뷰 세부항목
A-15 현장 동선점검·작업자 인터뷰 — 담당 역할: 생산/설비/환경 · 담당자: 지성규 부장 · 권고일 2026-11-16
현장 점검과 인터뷰는 실제로 실시한 뒤 결과를 기록하고, 개선이 필요한 점은 시정 완료를 확인한 뒤에 완료로 기재합니다. 실시 전이면 "미확인"으로 두고 일정을 잡으세요(권고: 심사 전 2회).
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 현장 동선 점검 1회차 | MASTER A-15 | 심사 동선(원자재 창고→가공→브레이징→세척→검사·포장→폐기물·화학물질 구역→출하)을 따라 실사표 18항목 점검(시트2) | 실사표·사진
2 | 현장 동선 점검 2회차(개선 확인) | MASTER A-15 | 1회차 지적의 시정 완료를 확인하는 재점검 | 실사표·사진 | [5 empty] | 시정 완료 확인 후 실적 기재
3 | 작업자 인터뷰 | MASTER A-15·EMS-014 | 환경방침·중대한 환경측면·비상 연락 등 작업자 인지 확인 면담 기록(시트3) | 면담 기록
4 | 개선 조치 추적 | MASTER A-15 | 점검·인터뷰에서 나온 개선 사항의 조치 담당·기한·완료 | 조치 추적표
5 | 심사 동선 사전 정비 | 제안 | 심사 구역 정리정돈, 표지·라벨·MSDS·폐기물 분리 상태 정비 | 사진 | [5 empty] | 제안 항목

## A-15 현장 실사표(입력)
제조현장 환경관리 실사표 18항목 — 실제 점검 후 입력 (결과 미입력)
구역·점검 내용·기준은 MASTER 실사표입니다. 실제 현장을 확인한 날짜와 관찰 결과를 기록하세요.
No | 구역/공정 | 점검 내용 | 점검 기준/방법 | 1회차 결과·관찰 | 2회차 결과(개선 확인) | 조치 담당 | 완료일 | 사진·기록 위치 | 비고
1 | 원자재 창고 | 유류/화학물질 누출 흔적·용기 표시 | 해당 시설/물질 확인
2 | 원자재 창고 | 폐기물/재활용품 분리 보관 | 구분·표지·혼합 여부
3 | 절단 | 절삭유·폐유 수거·보관 | 해당 시 유출방지
4 | 절단 | 분진·칩·소음 관리 | 해당 시 집진/보호/점검
5 | 포밍/벤딩 | 누유·바닥오염·정리정돈 | 유출·흡착재 여부
6 | 브레이징/용접 | 흄·가스/집진시설 관리 | 환경배출설비 해당성 별도 판단
7 | 브레이징/용접 | 가스용기·연료 관리 | 실사용 여부 및 표시
8 | 세척 | 세척액/폐수 발생 및 처리 | 사용 화학물질·배출 경로
9 | 설비/유틸리티 | 압축기·냉각수 관리 | 누유·누수 기록
10 | 설비/유틸리티 | 전력/용수 계측 및 실적 | 최근 사용량 확보
11 | 폐기물 구역 | 폐기물 분리·용기·표시·보관 | 계약 및 인계자료 연결
12 | 화학물질 구역 | MSDS·용기 라벨·안전보관 | 해당물질 목록 확인
13 | 화학물질 구역 | 누출 방제 장비 및 방법 | 흡착재·차단·연락망
14 | 소방/비상 | 화재/유출 비상연락망 및 통로 | 통로 확보·훈련
15 | 외부 야적 | 빗물 유출 및 배수구 관리 | 해당 구역 실사
16 | 출하·물류 | 차량/운송·외주관리 환경요구 | 외주 계약 기준
17 | 사무/공용 | 환경방침 게시·교육 인지 | 근로자 면담
18 | 심사대응 | 기록 최신본 및 증빙 경로 | 바인더/폴더 확인

## A-15 작업자 인터뷰(입력)
작업자 인터뷰 기록 — 실제 면담 후 입력 (예시 값 없음)
실제 면담한 내용만 적어 주세요. 개인 식별이 필요하지 않으면 직무로 기록해도 됩니다.
No | 면담일 | 면담 대상(부서·직무) | 질문 | 응답 요약 | 확인자 | 후속 조치 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## A-16 심사대응 세부항목
A-16 심사대응 인원·장소·자료폴더 지정 — 담당 역할: 심사총괄 · 담당자: 박철호 부장 · 권고일 2026-11-17
NQA 심사 확정 일정은 2026-11-19~20입니다(심사팀장·팀원은 공문 기재). 심사원의 세부 시간표는 아직 받지 못했습니다. 실제 시간표를 받으면 반영하세요.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 심사 일정표·시간표 수령 | MASTER A-16 | NQA 세부 시간표(공정·부서별 면담 시간)와 심사계획서 수령 | 시간표 | [5 empty] | 현재 미제공
2 | 심사 대응 인원 지정 | MASTER A-16 | 부서·공정별 응대자(예상질문 18문항의 응답 역할별)와 대체자 | 지정표 | [5 empty] | 시트2 응답자 입력
3 | 심사 장소·회의실 | MASTER A-16 | 오프닝·클로징 미팅, 심사원 대기·작업 장소, 현장 동선 | 메모
4 | 증빙 색인·자료 폴더 | MASTER A-16·EMS-032 | A-01~A-15·EMS 37종 증빙을 찾기 쉬운 색인과 전자·종이 자료 폴더 지정 | 증빙 색인
5 | 예상질문 대비 | MASTER 15시트 | 예상질문 18문항별 응답자·제시 증빙·실제 답변 요지 준비(없는 기록을 있다고 답하지 않음) | 시트2
6 | 심사 당일 준비물 | 제안 | 인증서·공문·조직도·공정도·MSDS·폐기물 인계서 등 심사 당일 제시 자료 목록 | 체크리스트 | [5 empty] | 제안 항목

## A-16 예상질문 응답(입력)
심사 예상질문 18문항 — 응답자·답변 준비 (실제 증빙 기준)
질문·제시 증빙은 MASTER입니다. 답변은 실제 있는 기록으로만 준비하고, 기록이 없으면 "없음"으로 표시해 먼저 보완합니다.
No | 응답 역할 | 심사원 예상질문 | 제시할 실제 증빙 | 응답자(이름 지정) | 대체자 | 실제 답변 요지 | 증빙 준비 상태 | 비고
1 | 심사총괄 | 이번 갱신심사 범위 및 현행 인증서와 일치하는가? | 공문·인증서·공정도
2 | 대표/경영진 | 환경방침과 환경개선에 직접 관여한 사례는? | 승인 방침·경영검토·투자
3 | 환경담당 | 중대한 환경측면을 어떻게 선정했는가? | 평가기준·공정별 평가
4 | 환경담당 | 환경 법규 해당여부 및 준수평가 방법은? | 법규대장·허가·평가
5 | 환경담당 | 최근 1년 환경목표 달성률과 개선조치는? | 목표/실적 자료
6 | 설비담당 | 누유·오염 위험 설비를 어떻게 점검하는가? | 예방점검 기록
7 | 생산담당 | 브레이징/용접 발생물은 어떻게 관리하는가? | 설비현황·환경 통제 기록
8 | 생산담당 | 세척 공정에서 폐수·화학물질은 발생하는가? | 공정 및 사용량 자료
9 | 현장작업자 | 폐기물 구분·이상 발견시 행동은? | 표지·현장 작업표준
10 | 현장작업자 | 환경 비상상황 신고 연락처는? | 연락망·면담
11 | 안전/환경 | 환경 유출 가정훈련은 언제 무엇을 했는가? | 훈련보고서
12 | 총무/환경 | 폐기물 위탁처리 업체 선정/추적 방법은? | 계약·인계내역
13 | 문서관리 | 작업자들이 최신 문서를 볼 수 있는가? | 문서관리대장/관리본
14 | 내부심사 | 지난 내부심사 부적합 조치 결과는? | 보고서·조치·유효성
15 | 경영진 | 경영검토에서 승인한 개선계획은? | 회의록·결정사항
16 | 심사총괄 | 이전 NQA 지적사항은 모두 종결됐는가? | 이전 심사·조치
17 | 회계 | 심사비용 납부 완료 증빙은? | 승인 품의서·이체내역
18 | 환경담당 | ISO 14001:2026 전환 계획은 무엇인가? | NQA 회신·전환 계획 |  |  |  |  | 2026 전환 미진행(사용자 결정 2026-10-28) — 이번 갱신은 2015 갱신만으로 답변 준비