## 이광재
이광재 담당 확인 요청 (46건) — 담당자 정정본3 기준 재발행 2026-10-27
이전(2026-10-08) 인쇄물과 달라진 점은 "변경" 열을 보세요. 이 표가 최신입니다.
상태 | SQ NO | 변경 | 분야 | 번호 | 필요서류 | 배정 FM | 대표 FM | 확인 요청 내용 | 확인 결과 | 메모(예정일·증빙 위치 등) | 확인자 | 확인일
보완 필요 | 1 |  | 생산조건관리 | 1-1 | P-FMEA | SH-FM-123 | SH-FM-123 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 2 |  | 생산조건관리 | 1-1 | 관리계획서 | SH-FM-124 | SH-FM-124 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 5 |  | 생산조건관리 | 1-1 | 고객승인 검사협정 / ISIR 서류 | SH-FM-127 | SH-FM-127 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 9 |  | 생산조건관리 | 1-2 | 재가동 초품 검사 체크시트 | SH-FM-131 | SH-FM-131 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
판단 보류 | 14 |  | 생산조건관리 | 1-3 | 부적합처리기준 현지어번역본 | SH-FM-136 | SH-FM-162 | 통합 대표 양식으로 이 SQ 요구를 충족하는지 확인 → 안 맞으면 통합 해제·분리 [사유] 대표 SH-FM-162(외주품 부적합처리기준서)는 검사시험 2-2 요구용(SQ NO 40)이고 틀 상태(항목·기준 미작성). 1-3 요구를 번역본으로 충족하는지 확인 안 됨
판단 보류 | 15 |  | 생산조건관리 | 1-3 | 외관검사기준 현지어번역본 | SH-FM-137 | SH-FM-168 | 통합 대표 양식으로 이 SQ 요구를 충족하는지 확인 → 안 맞으면 통합 해제·분리 [사유] 대표 SH-FM-168(외관검사기준서)은 검사시험 2-3 요구용(SQ NO 46), 틀 상태. 번역본 요구 충족 확인 안 됨
보완 필요 | 20 |  | 생산조건관리 | 1-4 | 야간생산품 식별격리절차 | SH-FM-142 | SH-FM-142 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 21 |  | 생산조건관리 | 1-4 | 야간생산품 검사일지 | SH-FM-143 | SH-FM-143 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
판단 보류 | 41 |  | 검사시험 | 2-2 | 외주품 검사협정서 | SH-FM-163 | SH-FM-056 | 대표 번호의 원본 양식과 승인 증빙이 있는지 확인 [사유] FM Master 에 056 은 '기준선 확정/기존근거확인'뿐 — 상태·보존기간 공란, `05_FINAL/RELEASED` 릴리스본 없음. 056 의 실제 양식·승인 증빙 미확인
보완 필요 | 47 | 유형 미비→보완 필요 | 검사시험 | 2-4 | 정기검사계획대실적(치수/용접) | SH-FM-169 | SH-FM-169 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 48 | 유형 미비→보완 필요 | 검사시험 | 2-4 | 정기검사성적서(치수/용접) | SH-FM-170 | SH-FM-170 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 65 | 유형 미비→보완 필요 | 검사시험 | 2-7 | 자주검사기준서 | SH-FM-187 | SH-FM-187 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 66 | 유형 미비→보완 필요 | 검사시험 | 2-7 | 자주검사체크시트 | SH-FM-188 | SH-FM-188 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 67 | 유형 미비→보완 필요 | 검사시험 | 2-7 | 용접spatter 관리기준 | SH-FM-189 | SH-FM-189 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 68 |  | 검사시험 | 2-7 | 용접스패터관리 점검체크시트 | SH-FM-190 | SH-FM-190 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 69 | 유형 미비→보완 필요 | 검사시험 | 2-7 | 자주검사체크시트 | SH-FM-191 | SH-FM-188 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 70 | 유형 미비→보완 필요 | 검사시험 | 2-7 | 품질순회검사체크시트(중요항목치수추가) | SH-FM-192 | SH-FM-192 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 78 |  | 검사시험 | 2-9 | 용입검사 계획대실적 | SH-FM-200 | SH-FM-200 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 80 |  | 검사시험 | 2-9 | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | SH-FM-202 | SH-FM-201 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 177 |  | 품질경영체제 | 6-2 | 설계변경/4M관리업무 프로세스 | SH-FM-299 | SH-FM-299 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 178 |  | 품질경영체제 | 6-2 | 변경관리 master list | SH-FM-300 | SH-FM-300 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 179 |  | 품질경영체제 | 6-2 | 변경품적용시점통보서 | SH-FM-301 | SH-FM-301 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 180 |  | 품질경영체제 | 6-2 | 변경품적용시 고객ISIR승인서류 | SH-FM-302 | SH-FM-302 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 181 |  | 품질경영체제 | 6-3 | 도면일치성관리기준서 | SH-FM-303 | SH-FM-303 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 182 |  | 품질경영체제 | 6-3 | 도면일치성점검체크시트(고객사관리본접수) | SH-FM-304 | SH-FM-304 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 183 |  | 품질경영체제 | 6-3 | 도면/검사협정서/초도품보증서고객승인본 | SH-FM-305 | SH-FM-305 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 184 |  | 품질경영체제 | 6-3 | 정기검사계획대실적표 | SH-FM-306 | SH-FM-306 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
판단 보류 | 185 |  | 품질경영체제 | 6-3 | 정기검사실적 | SH-FM-307 | SH-FM-034 | 대표 번호의 원본 양식과 승인 증빙이 있는지 확인 [사유] 034 는 Master 승인 대기·릴리스본 없음(연계 QP SH-QP-011). SQ 6-3 요구 원문 대조 안 됨
보완 필요 | 186 |  | 품질경영체제 | 6-4 | ISO인증서 | SH-FM-308 | SH-FM-308 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 187 |  | 품질경영체제 | 6-4 | 품질매뉴얼/절차서/지침서 | SH-FM-309 | SH-FM-309 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 188 |  | 품질경영체제 | 6-4 | 전사조직도 및 업무분장표 | SH-FM-310 | SH-FM-310 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 189 |  | 품질경영체제 | 6-4 | SQ 사전점검 지적사항및 개선대책 | SH-FM-311 | SH-FM-311 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 190 | 유형 미비→보완 필요 | 품질경영체제 | 6-4 | (유효성검증관리 실적) | SH-FM-312 | SH-FM-312 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 191 |  | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증관리 기준서 | SH-FM-313 | SH-FM-313 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 192 |  | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증체크시트 (검사원) | SH-FM-314 | SH-FM-314 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 194 |  | 품질경영체제 | 6-5 | 계수형R&R 계획대실적표 | SH-FM-316 | SH-FM-316 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 195 |  | 품질경영체제 | 6-5 | 계수형R&R 실시실적 | SH-FM-317 | SH-FM-317 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 196 |  | 품질경영체제 | 6-5 | 계량형/계수형 R&R 수기작성본 | SH-FM-318 | SH-FM-318 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 198 |  | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증대상자교육실시보고서 | SH-FM-320 | SH-FM-320 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 199 |  | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증서(검사원/현장작업자) | SH-FM-321 | SH-FM-321 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 205 |  | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합처리업무 프로세스 | SH-FM-327 | SH-FM-327 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 206 |  | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합 격리보관장소 지정 (펜스격리) | SH-FM-328 | SH-FM-328 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 207 |  | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합처리일지 | SH-FM-329 | SH-FM-329 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 208 |  | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합품 보관함 | SH-FM-330 | SH-FM-330 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 209 |  | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합식별표 | SH-FM-331 | SH-FM-331 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출
보완 필요 | 232 |  | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 출하 고객승인본 | SH-FM-354 | SH-FM-354 | 점검·검사 항목과 기준(기준서는 본문) 작성 — 통합 건은 대표 FM 양식에 작성. 이미 쓰는 양식이 있으면 파일 제출