## 01_심사개요
ISO 14001 환경경영시스템 갱신심사 ¦ 1단계 기본현황
기준일 2026-10-23 · 인증기관 통보 공문·비용청구서·기존 기안서 확인 · 추정값은 확정 정보와 구분
심사 유형 | 심사 일정 | 심사 투입 | 총 심사비
갱신심사 | 11.19 ~ 11.20 | 3 MD | 2,673,000원
01 ¦ NQA 심사 통보서 기준 확인사항
심사 규격 | ISO 14001:2015 |  | 2026-10-14 심사 공문
심사 구분 | 갱신심사 (Recertification Audit) |  | 심사 공문
심사기관 | 엔큐에이인증원㈜ / NQA KOREA |  | 심사 공문
심사 기간 | 2026-11-19 ~ 2026-11-20 (2일) |  | 심사 공문
심사 투입 | 3 MD (Man-Days) |  | 심사 공문
심사팀장 | 홍준모 심사팀장 |  | 심사 공문
심사팀원 | 김성교 심사팀원 (11/19 참여) |  | 심사 공문
사업장 | 충남 천안시 서북구 성환읍 신방로 47 |  | 심사 공문
인증범위 | 자동차용 에어컨 부품의 제조(컨덴서 파이프, 에바 파이프) |  | 심사 공문
인증범위(영문) | Manufacturing of automotive air conditioning parts (condenser pipes, evaporator pipes) |  | 심사 공문
공문상 종업원/교대 | 48명 / 1교대 (현재 인원 확인 필요) |  | 심사 공문
인증 만료일 | 2026-12-29 |  | 심사 공문
공문번호 / 발송일 | NQA202610-1401 / 2026-10-14 |  | 심사 공문
인증담당 연락처 | 정승기 책임 (NQA) |  | 심사 공문
수신·참조 | 신욱기·조현우 대표이사 / 이광재·박철호 부장 |  | 심사 공문
02 ¦ 비용 및 지급 정보
갱신심사 비용 | 2,100,000원 |  | 2026-10-14 비용청구서
심사원 출장비 | 330,000원 |  | 비용청구서
소계 | 2,430,000원 |  | 비용청구서
부가가치세 | 243,000원 |  | 비용청구서
총 지급금액 | 2,673,000원 (VAT 포함) |  | 비용청구서 / 기안서
입금처·계좌 | 엔큐에이인증원㈜ / 기업은행 226-067848-01-018 |  | 비용청구서
지급기한 | 2026-11-12 (심사 개시 7일 전) |  | 비용청구서 / 기존 기안서
품의서·기안서 | 최종 작성 파일은 확보, 결재 완료 여부 미확인 |  | 기존 내부 문서
필수 확인: 2026년판 전환 적용 여부
심사 공문은 ISO 14001:2015 갱신심사로 통보됨. 다만 ISO 14001:2026이 2026년 4월 발행됨에 따라 이번 갱신심사의 2015년판 단독 진행 여부 및 2026년판 전환심사 병행 가능 여부를 NQA에 서면으로 확인할 것. 전환 완료기한은 2029-04-30(외부 공식 발표 기준)이며, NQA 확인 전까지 심사규격을 자체 변경하지 않음.
자료 상태 원칙: 실제 파일을 검토한 공문·청구서·내부 기안서만 ‘파일 확인’. 환경 운영기록의 보유 여부는 2단계에서 실물 확인 필요.

## 02_일정_담당
심사 준비 실행일정 ¦ 담당·기한 관리
※ ‘권고일’은 내부 준비를 위한 제안 일정이며, NQA가 확정한 날짜는 ‘NQA 확정’으로 명시 · 진행상태는 담당자가 갱신
NO | 구분 | 실행 항목 | 기한 / 일정 | 담당 역할(안) | 진행상태 | 완료 판단기준 | 일정 성격·비고
1 | 공문검토 | 공문·청구서·기안서 대조 및 심사범위 확인 | 2026-10-23 | 심사총괄 | 자료검토 완료 | 공문/청구서/기안서 핵심정보 일치 확인 | 1단계 검토 완료(결재·증빙 완료와 별개)
2 | 기관협의 | NQA에 ISO 14001:2026 전환심사 병행 여부 확인 | 2026-10-26 | 심사총괄 | 미확인 | 이메일 회신 및 적용 규격 확정 | 내부 권고일 / 최우선
3 | 기관협의 | 공문상 인원 48명·1교대·범위·사업장 현황 대조 | 2026-10-27 | 심사총괄/인사 | 미확인 | 최신 인원표·조직도·인증범위 확인 | 내부 권고일
4 | 자료확보 | 현행 환경매뉴얼·절차·각종 EMS 양식 수집 | 2026-10-28 | 환경관리 | 미확인 | 문서목록·개정상태 확인 | 내부 권고일
5 | 법규관리 | 환경 인허가·준수의무 및 준수평가 기록 확인 | 2026-10-30 | 환경관리 | 미확인 | 사업장 적용 법규·평가 증빙 | 내부 권고일
6 | 환경측면 | 환경측면 영향평가·리스크 및 운영통제 대조 | 2026-11-02 | 환경/생산 | 미확인 | 공정과 환경측면 연계표 | 내부 권고일
7 | 성과확인 | 목표·성과·모니터링 기록/교육·비상대응 확인 | 2026-11-04 | 환경/생산/총무 | 미확인 | 최근 운영실적과 교육·훈련 증빙 | 내부 권고일
8 | 내부심사 | 내부심사 및 이전 지적사항 시정조치 점검 | 2026-11-06 | 환경관리 | 미확인 | 내부심사보고서·부적합 처리완료 증빙 | 내부 권고일
9 | 경영검토 | 경영검토 기록 및 개선 지시사항 이행 확인 | 2026-11-09 | 경영진/환경관리 | 미확인 | 경영검토 회의록·조치 추적 기록 | 내부 권고일
10 | 결재회계 | 기안 결재 승인 확인 및 지급 요청 | 2026-11-10 | 기안/회계 | 미확인 | 승인본·이체결재 기록 | 내부 권고일
11 | 지급 | 심사비용 2,673,000원 계좌이체 완료 | 2026-11-12 | 회계 | 미확인 | 입금증·전자세금계산서 | NQA 청구서에 따른 지급기한
12 | 사전점검 | 현장 시설·폐기물·화학물질 등 해당사항 점검 | 2026-11-16 | 환경/생산/설비 | 미확인 | 현장점검표·시정조치 완료 | 내부 권고일(시설별 적용성 판단)
13 | 사전점검 | 심사자료 인덱스·인터뷰·회의실·공문 준비 | 2026-11-18 | 심사총괄 | 미확인 | 문서바인더/전자증빙 접근 점검 | 내부 권고일
14 | 외부심사 | NQA ISO 14001 갱신심사 대응 | 2026-11-19~20 | 전 부서 | 예정 | 심사 대응 및 지적사항 기록 | NQA 통보 확정일정 / 3 MD
15 | 사후관리 | 지적사항 발생 시 조치계획·완료 확인 | 심사 이후 | 환경/해당부서 | 대기 | 시정조치·유효성 검증·NQA 제출 | 별도 일정은 심사결과에 따름

## 03_준비자료
EMS 심사 준비자료 ¦ 조항별 증빙 체크리스트
현황 ‘미확인’ = 파일 미제공으로 실제 보유여부 확인 불가(미준비 확정 아님) · 해당 설비/배출시설은 실제 적용성 확인 후 결정 · 소관은 제안 역할
준비 상태 집계 — 파일 확인 / 일부 확인 / 미확인 : 실제 현장 증빙은 반드시 개별 확인
ID | ISO 14001 조항 | 필요 문서/기록 | 심사 확인 포인트 | 담당역할(안) | 우선순위 | 현황 | 내부 권고일 | 확인사항/출처
EMS-001 | 4.1/4.2 | 조직 내·외부 이슈 및 이해관계자 요구사항 목록 | 사업장 환경 이슈, 고객·관계기관 요구, 기후변화 관련성 검토 기록 | 환경관리 | 상 | 미확인 | 2026-10-28 | 2015+Amd1:2024 적용 경위 및 2026 전환은 NQA 확인
EMS-002 | 4.3 | 환경경영시스템 적용범위/인증범위 문서 | 공문상 범위(컨덴서 파이프·에바 파이프), 사업장 일치 여부 | 환경관리 | 상 | 미확인 | 2026-10-27 | 범위 문서 자체 미제공
EMS-003 | 4.4 | EMS 프로세스 및 상호작용 현황 | 환경관리 활동과 생산·시설·외주업무의 연결 | 환경관리 | 중 | 미확인 | 2026-11-02 | 관련 환경 문서 수집 필요
EMS-004 | 5.1/5.2 | 환경방침(최신 승인본 및 게시·전파 증거) | 환경방침의 적합성 및 직원 인지 | 경영진/환경 | 상 | 미확인 | 2026-10-30 | 원본 미확인
EMS-005 | 5.3 | 환경조직도·책임과 권한·환경관리 담당자 지정 | 승인권한, 법규 담당, 비상 대응 책임 | 경영진/인사 | 상 | 미확인 | 2026-10-27 | QMS 조직도와 EMS 책임 대응 여부 확인
EMS-006 | 6.1.1 | 환경 리스크·기회 평가 및 조치계획 | 환경 이슈·준수의무·측면평가 반영 | 환경관리 | 상 | 미확인 | 2026-11-02 | 최근 개정 이력 확인
EMS-007 | 6.1.2 | 환경측면·환경영향 평가대장 | 공정별 투입·배출·비상상황 및 중대한 측면 식별 | 환경/생산 | 최상 | 미확인 | 2026-10-30 | 현장 공정별 실제 적용 여부 검증
EMS-008 | 6.1.2 | 전과정 관점 및 외주활동 평가자료 | 조달·운송·외주처리 영향 고려 여부 | 환경/구매 | 중 | 미확인 | 2026-11-02 | 외주활동 해당성 확인
EMS-009 | 6.1.3 | 환경 법규/허가 및 기타 준수의무 목록 | 사업장 적용 법령·허가·고객 요구·개정 추적 | 환경관리 | 최상 | 미확인 | 2026-10-30 | 일반 예시와 사업장 실제 적용 법규 구분
EMS-010 | 6.1.4 | 중대한 환경측면·준수의무 조치 실행계획 | 중요위험 평가 결과에서 실행조치까지 연계 | 환경관리 | 상 | 미확인 | 2026-11-02 | 미완료 조치 추적 확인
EMS-011 | 6.2 | 2026 환경목표·세부 추진계획 및 실적 | 목표·책임자·자원·기한·성과지표 일치 | 환경/경영진 | 최상 | 미확인 | 2026-11-04 | 연간 또는 최근 성과 자료 확보
EMS-012 | 7.1 | 환경관리 자원·설비·인력 확보 근거 | 인적·물적 자원 적합성 및 지원 | 경영진/총무 | 중 | 미확인 | 2026-11-04 | 기안 결재와 자원운영은 구분
EMS-013 | 7.2 | 환경관련 교육훈련 계획·실시·평가 기록 | 법규·비상대응·화학물질 등 해당 교육의 역량 | 인사/환경 | 상 | 미확인 | 2026-11-04 | 교육 일지 자체 미제공
EMS-014 | 7.3 | 현장 작업자 인식·면담 준비 | 환경방침·중대한 측면·업무상 통제 인지 | 생산/환경 | 중 | 미확인 | 2026-11-17 | 실제 면담 가능 확인
EMS-015 | 7.4 | 환경 내·외부 의사소통·민원 접수기록 | 관계기관 보고·고객문의·민원 처리 | 환경/총무 | 중 | 미확인 | 2026-11-06 | 발생 없음도 내부 기록·절차 확인
EMS-016 | 7.5 | EMS 문서목록·개정관리·기록보존 관리대장 | 유효본 사용, 승인·개정·배포 및 기록 보존 | 문서관리 | 상 | 미확인 | 2026-10-28 | QMS Rev.03은 존재 언급만, EMS 적합성 미검증
EMS-017 | 8.1 | 현장 환경관리 작업표준·일상점검 기록 | 오염 예방 및 현장 운영통제 실행 | 환경/생산 | 최상 | 미확인 | 2026-11-09 | 작업현장 확인 필요
EMS-018 | 8.1 | 폐기물 분리보관·위탁처리 계약·인계내역 | 폐기물 분류, 보관장소·처리 내역 및 법규 적합성 | 환경/총무 | 최상 | 미확인 | 2026-11-06 | 사업장 해당 폐기물 종류 확인
EMS-019 | 8.1 | 유해화학물질/MSDS 및 용기·보관기준 | 실제 사용물질과 법규상 적용성/관리체계 | 환경/생산 | 상 | 미확인 | 2026-11-06 | 사용 여부 미확인: 해당 시 필수
EMS-020 | 8.1 | 대기·수질 배출시설 허가 및 운영기록 | 배출시설 설치/가동 해당 여부, 법정 측정·점검 | 환경/설비 | 최상 | 미확인 | 2026-11-06 | 인허가 대상 여부부터 확인
EMS-021 | 8.1 | 설비 정기점검·누유/누출 예방 기록 | 시설 운영상 누유, 오염 관리, 예방정비 | 설비/환경 | 상 | 미확인 | 2026-11-09 | 현장 적용 설비만
EMS-022 | 8.2 | 환경비상사태 대응계획·연락망·훈련 기록 | 유출·화재 등 적용 비상상황, 훈련 및 개선 | 환경/안전 | 최상 | 미확인 | 2026-11-09 | 안전보건 자료가 EMS 요구사항 대체하는지 검증 필요
EMS-023 | 9.1.1 | 환경성과 모니터링/계측 기록 | 에너지·용수·폐기물 등 실사용 성과와 목표 연계 | 환경/총무 | 최상 | 미확인 | 2026-11-04 | 측정 항목은 실제 중대 환경측면 따라 결정
EMS-024 | 9.1.1 | 측정기기 교정·관리기록(해당 시) | 법정 또는 자체 모니터링 측정의 유효성 | 환경/설비 | 중 | 미확인 | 2026-11-09 | 해당 측정기기 존재 확인
EMS-025 | 9.1.2 | 법규 준수평가표/결과/개선조치 | 준수의무별 평가주기 및 실제 결과 | 환경관리 | 최상 | 미확인 | 2026-11-06 | 법규목록과 1:1 연결 확인
EMS-026 | 9.2 | 2026 내부심사 계획·보고서·체크리스트 | 전 범위 심사, 독립성, 후속 조치 | 내부심사 | 최상 | 미확인 | 2026-11-06 | 실제 실시 여부 미확인
EMS-027 | 9.3 | 경영검토 회의록·입력·출력 및 후속조치 | 성과·법규·측면·목표·리스크 등 입력과 의사결정 | 경영진/환경 | 최상 | 미확인 | 2026-11-09 | 실제 경영검토 실시 여부 미확인
EMS-028 | 10.2 | 환경 부적합·시정조치·유효성 검증 기록 | 원인분석, 조치 완료 및 재발방지 | 환경/관련부서 | 최상 | 미확인 | 2026-11-09 | 부적합 없음 여부도 기록 확인
EMS-029 | 10.3 | 환경 개선활동 성과/추진 현황 | 개선 성과와 지속적 개선 추진 | 환경/경영진 | 중 | 미확인 | 2026-11-12 | 연간 개선 실적 확인
EMS-030 | 심사 이력 | 2023 갱신 및 최근 사후심사 결과·지적 대응 | 이전 지적사항 종료 및 재발방지 효과 | 환경관리 | 최상 | 미확인 | 2026-11-04 | 2023년 갱신심사일은 공문에서 확인, 결과는 미제공
EMS-031 | 심사 이력 | 환경사고·민원·대외기관 지적 처리 기록 | 발생 시 보고·시정·후속 예방체계 확인 | 환경/총무 | 상 | 미확인 | 2026-11-09 | 없음과 미확인은 다른 상태
EMS-032 | 심사 운영 | 공정도·현장 동선·담당자 인터뷰 명단 | 공문상 인증범위가 현장공정과 일치 | 생산/심사총괄 | 상 | 미확인 | 2026-11-16 | 방문 확인 및 실제 담당 지정
EMS-033 | 심사 운영 | 현재 인증서 원본·유효기간·표기 사업장 | 공문상 인증만료일/주소/범위 일치 | 환경관리 | 최상 | 미확인 | 2026-10-27 | 인증서 원본 미제공
EMS-034 | 심사 행정 | 갱신심사 공문 및 비용 청구서 | NQA 공문번호·날짜·기관·비용 및 인증범위 | 심사총괄 | 상 | 파일 확인 | 2026-10-23 | 파일 확인: 공문·청구서 직접 열람
EMS-035 | 심사 행정 | 기안서·품의서 및 비용 지급결재 증빙 | 문서작성 완료 vs 최종 승인 및 지급 실행 | 기안/회계 | 상 | 일부 파일 확인 | 2026-11-10 | 기안서/품의서 파일 확인, 승인·입금 미확인
EMS-036 | 심사 행정 | 입금증 및 전자세금계산서 | 2026-11-12일까지 납부와 세금계산서 수취 | 회계 | 상 | 미확인 | 2026-11-12 | 청구서상 지급조건 확인, 이행 미확인
EMS-037 | 규격 전환 | ISO 14001:2026 전환심사 여부 NQA 회신 | 2026년판 병행/별도 계획 및 개정조항 교육 | 심사총괄/환경 | 최상 | 미확인 | 2026-10-26 | 2015 갱신 공문과 신규 규격 발행 사실 병존

## 04_핵심확인사항
1단계 GAP·의사결정 목록 ¦ 우선순위
문서 검토로 확인되지 않은 것은 ‘누락 확정’이 아닌 ‘확인 필요’로 분류 · NQA 회신과 실제 승인기록 확보 후 현황 갱신
번호 | 확인 범주 | 확인할 사항 | 확인 필요 이유 / 결정 기준 | 조치 역할(안) | 권고 기한 | 상태 | 참고/결과
G-01 | 규격 적용 | 이번 11월 갱신은 2015 단독인지 2026 전환 병행인지 | NQA 공문은 2015 갱신, 2026판 신규 발행 | 심사총괄 | 2026-10-26 | 미확인 | NQA 서면 회신 보관
G-02 | 인증서 | 현재 ISO 14001 인증서 최신본 수집 | 만료일·사업장·범위가 공문과 일치하는지 | 환경관리 | 2026-10-27 | 미확인 | 공문상의 만료일 2026-12-29
G-03 | 인원 및 교대 | 공문상 48명 1교대와 현행 인력 현황 대조 | 실제 사업장 인원과 다른 경우 NQA 정정 협의 | 인사/심사총괄 | 2026-10-27 | 미확인 | 다른 QMS 프로젝트 인원과 직접 혼동 금지
G-04 | 인증범위 | 컨덴서 파이프·에바 파이프 제조 범위와 현장 대조 | 공정/작업장/외주 관련 범위 누락 여부 | 환경/생산 | 2026-10-28 | 미확인 | 심사 공문 표현 사용
G-05 | EMS 관리문서 | 현행 EMS 매뉴얼·절차·양식 파일 수집 | QMS 파일이 EMS 문서를 자동 충족하지 않음 | 환경관리 | 2026-10-28 | 미확인 | EMS 운영 문서 별도 실물 확인
G-06 | 법규·인허가 | 적용 환경법규/인허가 및 최근 준수평가 확인 | 법규적합성은 핵심 심사 증빙 | 환경관리 | 2026-10-30 | 미확인 | 인허가 유무 실제 확인
G-07 | 환경영향 | 환경측면 평가/중대환경측면/관리기준 업데이트 | 인증범위 내 실제 공정 변화 및 비상상황 반영 | 환경/생산 | 2026-10-30 | 미확인 | 공정별 확인
G-08 | 환경성과 | 2026 목표·성과 지표 및 운영실적 수집 | 평가/개선 조치의 실행 증거 | 환경관리 | 2026-11-04 | 미확인 | 측정항목은 적용성 검토
G-09 | 시스템 검증 | 내부심사·경영검토 실행 및 조치완료 확인 | 갱신심사 핵심 선행 관리 기록 | 환경관리/경영진 | 2026-11-09 | 미확인 | 실제 문서 미제공
G-10 | 이전 지적 | 최근 인증심사 부적합 및 시정조치 이력 | 재발/미종결 조치 위험 | 환경관리 | 2026-11-06 | 미확인 | 공문에 이전 갱신일만 명시
G-11 | 비용 집행 | 기안 최종 승인·지급 증빙 및 세금계산서 확인 | 기안 작성은 비용 집행 완료 증명이 아님 | 기안/회계 | 2026-11-12 | 미확인 | 2,673,000원, 지급기한 11/12
G-12 | 심사 운영 | 심사계획서 및 시간표 수령, 장소·인터뷰 준비 | 통보 공문과 세부 인터뷰 계획은 별개 | 심사총괄 | 2026-11-17 | 미확인 | NQA 상세계획은 현재 제공 자료에 없음

## 05_자료출처
참고자료·출처·상태 구분
구분: [원본확인] 직접 열람 · [작성본확인] 작성파일 존재 확인(승인 완료 의미 아님) · [외부정보] 표준 발행/전환 근거
NO | 구분 | 자료명/파일명 | 발행·기준일 | 확인상태 | 핵심 반영사항 | 기록성격 | 참고
1 | NQA 공문 | Form004_INFORM_QE_SATA_주식회사 신화에이치앤티.pdf | 2026-10-14 | 원본확인 | 3 MD/2일·주소·범위·인원·심사팀 | 공식 통보 | NQA202610-1401
2 | NQA 청구서 | 심사비용청구서 R2_주식회사 신화에이치앤티.pdf | 2026-10-14 | 원본확인 | 2,673,000원/계좌/납부기한 | 공식 청구 | 청구서번호 NQA202610-1401
3 | 내부 품의서 | SHINHWA_ISO14001_Approval_Review_Final_20261019.docx | 2026-10-19 | 작성본확인 | 심사 시행·비용 지급 품의 | 내부 기안 | 작성/검토/승인 최종 완료 여부 미확인
4 | 내부 기안서 | SHINHWA_ISO14001_GIAN_Rev01_Table_20261019.xlsx | 2026-10-19 | 작성본확인 | 기안서 표 스타일·심사·지급 명세 | 내부 기안 | 기안번호·결재완료 증빙 미확인
5 | ISO 규격 | ISO 14001:2026 (ISO 웹사이트) | 2026-04-15 | 외부정보 | 2015판 대체하는 신규 표준 발행 | 공식 표준 | https://www.iso.org/standard/14001
6 | 전환규정 | Global ACI ISO 14001:2026 전환 안내 | 2026-09-14 | 외부정보 | 기존 2015판 인증기업 전환기한 2029-04-30 | 공식 전환 안내 | https://global-aci.org/en/news/global-aci-publishes-transition-requirements-for-iso-140012026/
7 | 이전 환경 운영기록 | EMS 환경매뉴얼·법규평가·심사기록 등 | - | 미제공 | 2단계 자료 수집·실물대조 필요 | 확인필요 | 현재 제공 파일에서는 실제 보유 여부 미확인
판단기준: 문서 확보 = 심사 적합 판정 아님. 실무 담당자가 최신 개정·승인·현장 실행·기록 보존을 확인해야 함.

## 06_총괄_완료기준
ISO 14001 갱신심사 ¦ 최종 준비 총괄
작성기준 2026-10-26 · 본 파일은 심사 준비·기록 확인 도구이며, 인증 적합성·결재 완료를 의미하지 않습니다.
구분 | 주요 내용 | 확정/현황 | 완료 판정 기준 | 소관(안) | 목표 기한
심사 | 갱신심사 / ISO 14001:2015 | NQA 공문 확인 | 기관의 적용규격 회신 확보 | 심사총괄 | 2026-10-28
일정 | 2026.11.19~11.20 / 3 MD | 공문 확인 | 최종 심사계획/동선 확정 | 심사총괄 | 2026-11-16
대상 범위 | 컨덴서·에바 파이프 제조 | 공문 확인 | 실제 공정·인원·인증서 일치 | 환경/생산/인사 | 2026-10-29
비용 | 2,673,000원(VAT 포함) | 청구서·기안서 확인 | 결재 승인 + 이체증 확보 | 경영관리/회계 | 2026-11-12
서류 | 환경문서/절차/기록 | 대부분 미확인 | 최신 승인본 + 최근 운영 증빙 첨부 | 환경관리 | 2026-11-04
적합성 | 법규·허가·준수평가 | 검증 전 | 해당여부 판단 + 평가기록 + 시정조치 | 환경관리/설비 | 2026-11-06
성과 | 2026 목표·성과·개선 | 검증 전 | 실제 월별 데이터 및 목표대비 분석 | 환경관리/총무 | 2026-11-06
심사 | 내부심사/경영검토 | 검증 전 | 완료 기록, 미결 건 후속조치 | 내부심사/경영진 | 2026-11-12
현장 | 설비·폐기물·화학물질·비상 대응 | 검증 전 | 현장 동선 점검 및 인터뷰 완료 | 생산/설비/환경 | 2026-11-16
전환 | ISO 14001:2026 전환 여부 | NQA 회신 필요 | 기준일·전환계획 서면 확보 | 환경관리 | 2026-10-28
증빙 37건 중 확인 상태 (기존 03_준비자료 G7:G43 수정 시 자동 반영)
파일 확인 | 1
일부 파일 확인 | 1
미확인 | 35
전체 관리항목 | 37
판정 원칙: 자료 미제출=미확인. 양식 작성=운영 이행이 아님. 실제일자·성명·결과·근거가 있는 승인/운영 기록으로 최종 판단.

## 07_직접정리_16
사용자가 직접 확정/수집할 16가지 사항
실제 담당자·결재 및 외부 회신이 필요한 사항. 담당 역할은 제안이며 성명/완료일/증빙경로를 반드시 확정하세요.
관리ID | 우선순위 | 확정/수집할 내용 | 필요 제출물 | 담당 역할(안) | 권고기한 | 진행상태 | 판정 메모
A-01 | 최우선 | NQA에 2015 갱신/2026 전환 병행 여부 및 전환 최종기한 서면 확인 | NQA 이메일 회신 | 심사총괄 | 2026-10-28 | 미확인 | 해외 NQA 페이지의 4/14 vs Global ACI 4/30 차이 포함
A-02 | 최우선 | 현행 ISO 14001 인증서 스캔본 제공 | 인증서 PDF | 환경관리 | 2026-10-28 | 미확인 | 주소·범위·만료일 대조
A-03 | 최우선 | 최신 인원/조직도·교대현황 확정 | 조직도 및 종업원 현황 | 인사/총무 | 2026-10-29 | 미확인 | 공문상 48명 1교대
A-04 | 최우선 | 현행 EMS 환경매뉴얼/절차서/양식 및 개정목록 제출 | 승인본 전자파일·문서목록 | 환경관리 | 2026-10-30 | 미확인 | QMS 문서와 혼용하지 말 것
A-05 | 최우선 | 공정별 환경측면/중대한 측면평가 실제 기록 제출 | 2026 평가대장·승인본 | 환경/생산 | 2026-11-02 | 미확인 | 절단·성형·브레이징·세척 등 실제 적용 확인
A-06 | 최우선 | 적용법규/인허가/신고/준수평가 최신 기록 | 증빙 목록·인허가·준수평가표 | 환경/설비 | 2026-11-04 | 미확인 | 사업장 법적 해당여부 검증
A-07 | 최우선 | 최근 1년 폐기물 처리·보관·위탁 증빙 | 계약·계량표·인계/처리기록 | 환경/총무 | 2026-11-04 | 미확인 | 실제 발생분 기준
A-08 | 상 | 화학물질·MSDS·용기표시·누출관리 확인 | 사용목록·MSDS·점검표 | 환경/생산 | 2026-11-05 | 미확인 | 실제 취급하는 경우
A-09 | 최우선 | 환경목표·월별 성과 2026 실적 입력 | 목표/실적/개선 추적 | 환경/총무 | 2026-11-06 | 미확인 | 에너지·용수·폐기물 실제 수치
A-10 | 상 | 환경 교육·비상대응 훈련 실적 확보 | 교육일지·훈련보고서 | 환경/안전 | 2026-11-06 | 미확인 | 미실시를 실시로 입력 금지
A-11 | 최우선 | 2026 내부심사 시행 및 부적합 종결여부 확인 | 내부심사 계획·결과·조치 증빙 | 내부심사 | 2026-11-10 | 미확인 | 사후 기재 대신 실제 심사 수행
A-12 | 최우선 | 경영검토 실적 및 경영진 승인 확보 | 경영검토 회의록·조치계획 | 경영진/환경 | 2026-11-12 | 미확인 | 실제 회의 개최·의사결정 필요
A-13 | 최우선 | 기안서 최종 결재, 11/12까지 입금, 증빙/세금계산서 확보 | 전자결재·이체확인증·세금계산서 | 회계/기안 | 2026-11-12 | 미확인 | 문서 작성만 확인, 승인·이체는 확인 못함
A-14 | 상 | 이전 인증기관 지적/개선조치 종료 근거 확보 | 이전 심사 보고서·CAR | 환경관리 | 2026-11-10 | 미확인 | 재발방지 유효성 확인
A-15 | 상 | 현장 2회 동선점검·작업자 인터뷰 시행 | 현장점검표·면담기록 | 생산/설비/환경 | 2026-11-16 | 미확인 | 시정완료 확인 후 실적 기재
A-16 | 상 | 심사대응 인원·장소·자료폴더 지정 | 최종 일정·책임자·증빙색인 | 심사총괄 | 2026-11-17 | 미확인 | 심사원 세부 시간표는 미제공

## 08_GAP_조치관리
핵심 GAP 검증 및 시정조치 추적
GAP는 제공파일 기준의 증빙 확인 공백입니다. 실제 법규 위반·시스템 부적합이 확정되었다는 뜻이 아닙니다.
GAP-ID | 연관증빙 | 검토영역 | 확인·수정 기준 | 우선순위 | 현재 판정 근거 | 요구 증빙/완료기준 | 담당 역할 | 기한 | 상태
G01 | EMS-037 | 규격 전환 해석 | NQA 2015/2026 병행 및 일정 확인 | 최상 | 공문상 2015 명시 | NQA 회신/변경 공문 | 심사총괄 | 2026-10-28 | 미확인
G02 | EMS-033 | 인증서 현행성 | 만료일·범위·사업장 일치 여부 | 최상 | 인증서 사본 미확보 | 현행 인증서 및 변경내역 | 환경관리 | 2026-10-28 | 미확인
G03 | EMS-002 | 인원·공정·범위 | 공문 48명·1교대 대조 | 상 | 실제 수치 확인 못함 | 최신 조직도·공정도·인원 | 인사/생산 | 2026-10-29 | 미확인
G04 | EMS-007 | 환경측면 평가 | 공정별 정상·비정상·비상/전과정 고려 | 최상 | 기록 미확인 | 평가대장·중대측면 관리 | 환경/생산 | 2026-11-02 | 미확인
G05 | EMS-009 | 적용법규·인허가 | 현행 적용성 및 변경 이력 | 최상 | 법규 대장 미확인 | 신고·허가·대장 | 환경관리 | 2026-11-04 | 미확인
G06 | EMS-025 | 준수평가 | 의무별 적합성 평가/위반 조치 | 최상 | 평가 실적 미확인 | 실제 준수평가 증빙 | 환경관리 | 2026-11-04 | 미확인
G07 | EMS-018 | 폐기물 기록 | 폐기물 발생·보관·인계 실적 | 최상 | 내역 미확인 | 증빙/처리업체 계약 | 환경/총무 | 2026-11-04 | 미확인
G08 | EMS-020 | 시설 신고/허가 | 대기/수질 배출시설 해당 여부 | 최상 | 설비현황 미확인 | 관련 확인서·허가증 등 | 환경/설비 | 2026-11-04 | 미확인
G09 | EMS-011 | 목표 및 성과 | 목표 대비 실적 및 미달원인 | 최상 | 목표/실적 미확인 | 월별 사용량 및 개선 | 환경관리 | 2026-11-06 | 미확인
G10 | EMS-022 | 환경 비상대응 | 실제 훈련/점검/개선 | 최상 | 훈련 실적 미확인 | 훈련보고서·사진 | 환경/안전 | 2026-11-06 | 미확인
G11 | EMS-026 | 내부심사 | 독립성·전 범위·조치 검증 | 최상 | 심사보고서 미확인 | 계획표·보고서·CAR | 내부심사 | 2026-11-10 | 미확인
G12 | EMS-027 | 경영검토 | 경영검토 필수 입력/출력 충족 | 최상 | 승인 회의록 미확인 | 회의록·후속조치 | 경영진 | 2026-11-12 | 미확인
G13 | EMS-030 | 이전 지적 | 이전 심사 부적합 종료 여부 | 상 | 이전 보고서 미확인 | 이전 지적·조치 증거 | 환경관리 | 2026-11-10 | 미확인
G14 | EMS-035 | 비용결재 | 기안 작성 vs 승인 구분 | 상 | 기안서만 확인 | 전산결재/승인 기록 | 기안/회계 | 2026-11-12 | 미확인
G15 | EMS-036 | 비용송금 | 이체 및 세금계산서 수취 | 상 | 입금증 미확인 | 이체증·세금계산서 | 회계 | 2026-11-12 | 미확인
G16 | EMS-017 | 현장 통제 | 현장 작업표준과 실행 일치 | 최상 | 현장점검 실적 미확인 | 현장 점검표·시정 | 환경/생산 | 2026-11-16 | 미확인

## 09_증빙자료_색인
심사 증빙 37건 제출 색인
임시 색인: 상태는 1단계 기준 복사본입니다. 현황 갱신은 반드시 03_준비자료와 이 시트 양쪽을 대조하세요.
증빙ID | 조항 | 증빙서류 | 소관역할 | 중요도 | 기존상태 | 파일명 / 개정 | 보관경로/링크 | 권고일 | 실제확인일 | 비고
EMS-001 | 4.1/4.2 | 조직 내·외부 이슈 및 이해관계자 요구사항 목록 | 환경관리 | 상 | 미확인 |  |  | 2026-10-28 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-002 | 4.3 | 환경경영시스템 적용범위/인증범위 문서 | 환경관리 | 상 | 미확인 |  |  | 2026-10-27 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-003 | 4.4 | EMS 프로세스 및 상호작용 현황 | 환경관리 | 중 | 미확인 |  |  | 2026-11-02 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-004 | 5.1/5.2 | 환경방침(최신 승인본 및 게시·전파 증거) | 경영진/환경 | 상 | 미확인 |  |  | 2026-10-30 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-005 | 5.3 | 환경조직도·책임과 권한·환경관리 담당자 지정 | 경영진/인사 | 상 | 미확인 |  |  | 2026-10-27 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-006 | 6.1.1 | 환경 리스크·기회 평가 및 조치계획 | 환경관리 | 상 | 미확인 |  |  | 2026-11-02 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-007 | 6.1.2 | 환경측면·환경영향 평가대장 | 환경/생산 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-10-30 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-008 | 6.1.2 | 전과정 관점 및 외주활동 평가자료 | 환경/구매 | 중 | 미확인 |  |  | 2026-11-02 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-009 | 6.1.3 | 환경 법규/허가 및 기타 준수의무 목록 | 환경관리 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-10-30 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-010 | 6.1.4 | 중대한 환경측면·준수의무 조치 실행계획 | 환경관리 | 상 | 미확인 |  |  | 2026-11-02 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-011 | 6.2 | 2026 환경목표·세부 추진계획 및 실적 | 환경/경영진 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-11-04 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-012 | 7.1 | 환경관리 자원·설비·인력 확보 근거 | 경영진/총무 | 중 | 미확인 |  |  | 2026-11-04 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-013 | 7.2 | 환경관련 교육훈련 계획·실시·평가 기록 | 인사/환경 | 상 | 미확인 |  |  | 2026-11-04 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-014 | 7.3 | 현장 작업자 인식·면담 준비 | 생산/환경 | 중 | 미확인 |  |  | 2026-11-17 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-015 | 7.4 | 환경 내·외부 의사소통·민원 접수기록 | 환경/총무 | 중 | 미확인 |  |  | 2026-11-06 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-016 | 7.5 | EMS 문서목록·개정관리·기록보존 관리대장 | 문서관리 | 상 | 미확인 |  |  | 2026-10-28 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-017 | 8.1 | 현장 환경관리 작업표준·일상점검 기록 | 환경/생산 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-11-09 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-018 | 8.1 | 폐기물 분리보관·위탁처리 계약·인계내역 | 환경/총무 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-11-06 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-019 | 8.1 | 유해화학물질/MSDS 및 용기·보관기준 | 환경/생산 | 상 | 미확인 |  |  | 2026-11-06 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-020 | 8.1 | 대기·수질 배출시설 허가 및 운영기록 | 환경/설비 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-11-06 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-021 | 8.1 | 설비 정기점검·누유/누출 예방 기록 | 설비/환경 | 상 | 미확인 |  |  | 2026-11-09 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-022 | 8.2 | 환경비상사태 대응계획·연락망·훈련 기록 | 환경/안전 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-11-09 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-023 | 9.1.1 | 환경성과 모니터링/계측 기록 | 환경/총무 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-11-04 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-024 | 9.1.1 | 측정기기 교정·관리기록(해당 시) | 환경/설비 | 중 | 미확인 |  |  | 2026-11-09 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-025 | 9.1.2 | 법규 준수평가표/결과/개선조치 | 환경관리 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-11-06 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-026 | 9.2 | 2026 내부심사 계획·보고서·체크리스트 | 내부심사 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-11-06 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-027 | 9.3 | 경영검토 회의록·입력·출력 및 후속조치 | 경영진/환경 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-11-09 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-028 | 10.2 | 환경 부적합·시정조치·유효성 검증 기록 | 환경/관련부서 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-11-09 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-029 | 10.3 | 환경 개선활동 성과/추진 현황 | 환경/경영진 | 중 | 미확인 |  |  | 2026-11-12 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-030 | 심사 이력 | 2023 갱신 및 최근 사후심사 결과·지적 대응 | 환경관리 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-11-04 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-031 | 심사 이력 | 환경사고·민원·대외기관 지적 처리 기록 | 환경/총무 | 상 | 미확인 |  |  | 2026-11-09 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-032 | 심사 운영 | 공정도·현장 동선·담당자 인터뷰 명단 | 생산/심사총괄 | 상 | 미확인 |  |  | 2026-11-16 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-033 | 심사 운영 | 현재 인증서 원본·유효기간·표기 사업장 | 환경관리 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-10-27 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-034 | 심사 행정 | 갱신심사 공문 및 비용 청구서 | 심사총괄 | 상 | 파일 확인 |  |  | 2026-10-23 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-035 | 심사 행정 | 기안서·품의서 및 비용 지급결재 증빙 | 기안/회계 | 상 | 일부 파일 확인 |  |  | 2026-11-10 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-036 | 심사 행정 | 입금증 및 전자세금계산서 | 회계 | 상 | 미확인 |  |  | 2026-11-12 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력
EMS-037 | 규격 전환 | ISO 14001:2026 전환심사 여부 NQA 회신 | 심사총괄/환경 | 최상 | 미확인 |  |  | 2026-10-26 |  | 원본 1단계 자료에서 이관 / 실제 저장 경로 입력

## 10_환경측면_평가
환경측면 및 환경영향 평가 작업대장
공정명·측면은 평가 출발용 예시이며 실제 사업장 해당여부/점수/중대성은 실사 후 확정해야 합니다.
NO | 공정 | 활동 | 가능 환경측면 | 가능 영향 | 운영상황 | 빈도 | 심각도 | 법규성 | 평가점수 | 중대여부 | 운영통제 | 메모
1 | 원자재/보관 | 파이프·포장재 입고 | 포장 폐기물 및 보관 | 폐기물/자원 사용 | 정상/비정상/비상 판정 필요 | [6 empty] | 사례 예시: 실제 설비·물질 및 점수표를 기준으로 평가
2 | 절단 | 파이프 절단 | 칩·절삭유·소음(해당 시) | 폐기물/토양/소음 | 정상/비정상/비상 판정 필요 | [6 empty] | 사례 예시: 실제 설비·물질 및 점수표를 기준으로 평가
3 | 성형/벤딩 | 포밍 및 벤딩 | 윤활유/소음/전력 사용 | 토양/에너지 사용 | 정상/비정상/비상 판정 필요 | [6 empty] | 사례 예시: 실제 설비·물질 및 점수표를 기준으로 평가
4 | 브레이징/용접 | 가열·용접·납땜 | 흄/가스·전력 사용(실제설비 확인) | 대기/자원 사용 | 정상/비정상/비상 판정 필요 | [6 empty] | 사례 예시: 실제 설비·물질 및 점수표를 기준으로 평가
5 | 세척 | 세척/건조 | 세척수·세척제(해당 시) | 수질/화학물질 | 정상/비정상/비상 판정 필요 | [6 empty] | 사례 예시: 실제 설비·물질 및 점수표를 기준으로 평가
6 | 검사·포장 | 제품 검사/포장 | 폐기품·포장재 | 폐기물 | 정상/비정상/비상 판정 필요 | [6 empty] | 사례 예시: 실제 설비·물질 및 점수표를 기준으로 평가
7 | 설비보전 | 유지보수/윤활 | 폐유·누유 가능성 | 토양/수질 | 정상/비정상/비상 판정 필요 | [6 empty] | 사례 예시: 실제 설비·물질 및 점수표를 기준으로 평가
8 | 보관 및 출하 | 창고/물류 | 지게차 에너지/폐기물 | 대기/에너지 | 정상/비정상/비상 판정 필요 | [6 empty] | 사례 예시: 실제 설비·물질 및 점수표를 기준으로 평가
9 | 비상상황 | 화학물질/유류 유출 가정 | 유출/화재 | 토양·수질·대기 | 정상/비정상/비상 판정 필요 | [6 empty] | 사례 예시: 실제 설비·물질 및 점수표를 기준으로 평가
10 | 외주/위탁 | 외주처리/폐기물 수거 | 외주 공정의 환경영향 | 외부 영향 | 정상/비정상/비상 판정 필요 | [6 empty] | 사례 예시: 실제 설비·물질 및 점수표를 기준으로 평가

## 11_법규_준수평가
적용 환경법규·준수의무 평가대장
법령명/조문·허가조건·평가 결과는 현행 법령 원문 및 실제 시설현황을 확인한 담당자만 확정하세요.
NO | 분야 | 검토 의무/주제 | 해당 판단을 위한 사실 | 사업장 적용성 | 법령명·조항 | 허가/신고번호 | 평가일/결과 | 증빙상태 | 담당 역할 | 개선기한 | 비고
1 | 폐기물 | 폐기물 분류·보관·인계 및 위탁처리 | 사업장 발생 종류·보관량·위탁처리 방법 확인 | 해당여부 판단 필요 |  |  |  | 미확인 | 환경관리 |  | 법정 의무 존재·준수 결론을 임의로 판단하지 않음
2 | 대기 | 대기배출시설 신고·허가 및 방지시설 | 브레이징/용접/연소 설비의 대상 여부 확인 | 해당여부 판단 필요 |  |  |  | 미확인 | 환경관리 |  | 법정 의무 존재·준수 결론을 임의로 판단하지 않음
3 | 물환경 | 폐수배출시설 및 배출수 | 세척·표면처리 실제 공정과 배출 형태 확인 | 해당여부 판단 필요 |  |  |  | 미확인 | 환경관리 |  | 법정 의무 존재·준수 결론을 임의로 판단하지 않음
4 | 화학물질 | 화학물질 취급·표지·보관 | 사용물질 및 화학물질안전정보/수량 확인 | 해당여부 판단 필요 |  |  |  | 미확인 | 환경관리 |  | 법정 의무 존재·준수 결론을 임의로 판단하지 않음
5 | 물질안전보건자료 | MSDS/GHS 등 작업장 표시 연계 | 환경 외 산업안전 법규도 별도 검토 | 해당여부 판단 필요 |  |  |  | 미확인 | 환경관리 |  | 법정 의무 존재·준수 결론을 임의로 판단하지 않음
6 | 소음·진동 | 사업장 소음/진동 관리 | 민원/측정 및 해당법 적용성 확인 | 해당여부 판단 필요 |  |  |  | 미확인 | 환경관리 |  | 법정 의무 존재·준수 결론을 임의로 판단하지 않음
7 | 온실가스·에너지 | 관련 의무·고객 요구 | 사업장 규모/대상 여부 확인 | 해당여부 판단 필요 |  |  |  | 미확인 | 환경관리 |  | 법정 의무 존재·준수 결론을 임의로 판단하지 않음
8 | 토양/지하수 | 유류·화학물질 누출 대응 | 저장탱크 등 시설 해당성 확인 | 해당여부 판단 필요 |  |  |  | 미확인 | 환경관리 |  | 법정 의무 존재·준수 결론을 임의로 판단하지 않음
9 | 지자체 조례 | 천안시 관련 조례/신고 | 사업장 주소 기반 최신 규정 대조 | 해당여부 판단 필요 |  |  |  | 미확인 | 환경관리 |  | 법정 의무 존재·준수 결론을 임의로 판단하지 않음
10 | 고객/계약 | 고객 환경유해물질·납품 요구 | 계약 및 고객 환경요구 취합 | 해당여부 판단 필요 |  |  |  | 미확인 | 환경관리 |  | 법정 의무 존재·준수 결론을 임의로 판단하지 않음

## 12_현장_실사표
제조현장 환경관리 최종 실사표
실제 사업장 현장을 확인한 날짜, 관찰 결과, 사진/기록, 개선 후 재점검까지 기재하세요.
NO | 구역/공정 | 점검 내용 | 점검 기준/방법 | 결과 | 관찰 내용 | 조치담당 | 완료일 | 참고
1 | 원자재 창고 | 유류/화학물질 누출 흔적·용기 표시 | 해당 시설/물질 확인 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
2 | 원자재 창고 | 폐기물/재활용품 분리 보관 | 구분·표지·혼합 여부 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
3 | 절단 | 절삭유·폐유 수거·보관 | 해당 시 유출방지 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
4 | 절단 | 분진·칩·소음 관리 | 해당 시 집진/보호/점검 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
5 | 포밍/벤딩 | 누유·바닥오염·정리정돈 | 유출·흡착재 여부 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
6 | 브레이징/용접 | 흄·가스/집진시설 관리 | 환경배출설비 해당성 별도 판단 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
7 | 브레이징/용접 | 가스용기·연료 관리 | 실사용 여부 및 표시 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
8 | 세척 | 세척액/폐수 발생 및 처리 | 사용 화학물질·배출 경로 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
9 | 설비/유틸리티 | 압축기·냉각수 관리 | 누유·누수 기록 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
10 | 설비/유틸리티 | 전력/용수 계측 및 실적 | 최근 사용량 확보 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
11 | 폐기물 구역 | 폐기물 분리·용기·표시·보관 | 계약 및 인계자료 연결 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
12 | 화학물질 구역 | MSDS·용기 라벨·안전보관 | 해당물질 목록 확인 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
13 | 화학물질 구역 | 누출 방제 장비 및 방법 | 흡착재·차단·연락망 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
14 | 소방/비상 | 화재/유출 비상연락망 및 통로 | 통로 확보·훈련 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
15 | 외부 야적 | 빗물 유출 및 배수구 관리 | 해당 구역 실사 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
16 | 출하·물류 | 차량/운송·외주관리 환경요구 | 외주 계약 기준 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
17 | 사무/공용 | 환경방침 게시·교육 인지 | 근로자 면담 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록
18 | 심사대응 | 기록 최신본 및 증빙 경로 | 바인더/폴더 확인 | 미확인 |  |  |  | 현장확인 후 기록

## 13_내부심사_점검
ISO 14001:2015 내부심사 점검표
심사원 독립성·실시일·객관적 증빙을 기록하세요. 이 문서는 내부심사 실시를 대체하지 않습니다.
NO | 조항 | 심사 질문 | 요청증빙 | 실시일 | 심사원 | 확인근거 | 판정 | 개선조치
1 | 4.1 | 내·외부 환경이슈/기후변화 관련성 확인 근거는? | 이슈·리스크 분석표 |  |  |  | 미확인
2 | 4.2 | 환경 이해관계자/준수의무 요구를 파악했는가? | 이해관계자 및 준수의무 대장 |  |  |  | 미확인
3 | 4.3 | EMS 범위와 인증범위가 실제 공정을 포괄하는가? | 범위·공정도·인증서 |  |  |  | 미확인
4 | 5.1 | 최고경영자가 자원·성과·정책을 책임지는 근거는? | 경영검토/자원배분 |  |  |  | 미확인
5 | 5.2 | 환경방침이 실제 사업장 특성에 적합한가? | 서명/게시/직원 인지 |  |  |  | 미확인
6 | 5.3 | 환경 업무 책임·권한이 명시되어 있는가? | 조직도/직무기술서 |  |  |  | 미확인
7 | 6.1.1 | 환경 리스크와 기회에 대한 조치는? | 조치계획/실행 결과 |  |  |  | 미확인
8 | 6.1.2 | 중대한 환경측면의 평가기준과 운영통제는? | 측면평가/운영기록 |  |  |  | 미확인
9 | 6.1.3 | 환경 법규 변경추적 및 해당성 판단은? | 법규대장/인허가 |  |  |  | 미확인
10 | 6.1.4 | 평가결과가 업무계획에 반영되었는가? | 실행계획 |  |  |  | 미확인
11 | 6.2 | 환경목표의 수치·담당·달성도가 있는가? | 목표/월별 실적 |  |  |  | 미확인
12 | 7.1 | 필요 자원은 확보되고 있는가? | 인력/설비/예산 |  |  |  | 미확인
13 | 7.2 | 환경 관련 역량·교육 효과는 확인되는가? | 교육일지/평가 |  |  |  | 미확인
14 | 7.3 | 근로자가 비상 대응 및 주요환경측면을 아는가? | 면담기록 |  |  |  | 미확인
15 | 7.4 | 내·외부 환경 의사소통 체계가 작동하는가? | 회의/민원 기록 |  |  |  | 미확인
16 | 7.5 | 최신 승인문서 사용·기록보존이 되는가? | 문서관리대장 |  |  |  | 미확인
17 | 8.1 | 현장 통제가 환경측면과 일치하는가? | 폐기물/화학물질 점검 |  |  |  | 미확인
18 | 8.2 | 환경 비상상황 대비 훈련을 실시했는가? | 훈련기록 |  |  |  | 미확인
19 | 9.1.1 | 환경성과 측정·분석이 운영되는가? | 전기/물/폐기물 성과 |  |  |  | 미확인
20 | 9.1.2 | 적용 법규 의무를 주기적으로 평가하는가? | 준수평가보고서 |  |  |  | 미확인
21 | 9.2 | 독립성을 포함한 내부심사 수행 근거는? | 심사계획/보고서 |  |  |  | 미확인
22 | 9.3 | 경영검토 필수 입력과 출력/조치는? | 경영검토 회의록 |  |  |  | 미확인
23 | 10.2 | 부적합 원인·조치·유효성 검토가 있는가? | CAR/확인기록 |  |  |  | 미확인
24 | 10.3 | 환경성과 개선이 지속되는가? | 개선실적 |  |  |  | 미확인

## 14_경영검토_입출력
경영검토 입력·결정·후속조치 관리표
경영진 실제 검토회의 후 날짜/검토근거/의사결정/담당 및 기한을 작성·승인해야 합니다.
NO | 필수 입력 영역 | 검토 근거/관점 | 실제 결과·자료 | 경영진 결정/출력 | 담당자 | 기한 | 완료근거
1 | 이전 경영검토 후 조치 현황 | 조치 완료/미완료/사유
2 | 외부/내부 이슈 변화 | 법규·고객·공정·기후 변화
3 | 이해관계자 요구 변경 | 고객 및 규제기관 요구
4 | 환경방침·목표 달성 | 목표 vs 실적
5 | 환경성과 경향 | 전력·용수·폐기물·민원
6 | 준수의무 및 준수평가 | 법적 해당성과 위반/조치
7 | 중대한 환경측면 변화 | 평가 기준·공정 변화
8 | 리스크·기회 및 대책 | 조치 결과
9 | 내부심사 및 외부심사 결과 | 지적 및 시정조치
10 | 내·외부 의사소통 | 민원 및 이해관계자 피드백
11 | 자원 적절성 및 교육 역량 | 인원·설비·예산
12 | 개선 기회/필요한 변경 | 차년도 EMS 자원·과제

## 15_심사QnA_18
현장·경영진 심사 예상질문 18문항
아래의 “제시할 증빙”은 답변의 조건입니다. 실제 없는 기록을 있다고 답하지 마세요.
NO | 응답 역할 | 심사원 예상질문 | 제시할 실제 증빙 | 실제 답변 요지 | 확인상태
1 | 심사총괄 | 이번 갱신심사 범위 및 현행 인증서와 일치하는가? | 공문·인증서·공정도 |  | 미확인
2 | 대표/경영진 | 환경방침과 환경개선에 직접 관여한 사례는? | 승인 방침·경영검토·투자 |  | 미확인
3 | 환경담당 | 중대한 환경측면을 어떻게 선정했는가? | 평가기준·공정별 평가 |  | 미확인
4 | 환경담당 | 환경 법규 해당여부 및 준수평가 방법은? | 법규대장·허가·평가 |  | 미확인
5 | 환경담당 | 최근 1년 환경목표 달성률과 개선조치는? | 목표/실적 자료 |  | 미확인
6 | 설비담당 | 누유·오염 위험 설비를 어떻게 점검하는가? | 예방점검 기록 |  | 미확인
7 | 생산담당 | 브레이징/용접 발생물은 어떻게 관리하는가? | 설비현황·환경 통제 기록 |  | 미확인
8 | 생산담당 | 세척 공정에서 폐수·화학물질은 발생하는가? | 공정 및 사용량 자료 |  | 미확인
9 | 현장작업자 | 폐기물 구분·이상 발견시 행동은? | 표지·현장 작업표준 |  | 미확인
10 | 현장작업자 | 환경 비상상황 신고 연락처는? | 연락망·면담 |  | 미확인
11 | 안전/환경 | 환경 유출 가정훈련은 언제 무엇을 했는가? | 훈련보고서 |  | 미확인
12 | 총무/환경 | 폐기물 위탁처리 업체 선정/추적 방법은? | 계약·인계내역 |  | 미확인
13 | 문서관리 | 작업자들이 최신 문서를 볼 수 있는가? | 문서관리대장/관리본 |  | 미확인
14 | 내부심사 | 지난 내부심사 부적합 조치 결과는? | 보고서·조치·유효성 |  | 미확인
15 | 경영진 | 경영검토에서 승인한 개선계획은? | 회의록·결정사항 |  | 미확인
16 | 심사총괄 | 이전 NQA 지적사항은 모두 종결됐는가? | 이전 심사·조치 |  | 미확인
17 | 회계 | 심사비용 납부 완료 증빙은? | 승인 품의서·이체내역 |  | 미확인
18 | 환경담당 | ISO 14001:2026 전환 계획은 무엇인가? | NQA 회신·전환 계획 |  | 미확인

## 16_2026전환_계획
ISO 14001:2026 별도 전환 대응 로드맵
이번 NQA 공문은 2015 갱신심사입니다. 2026년판은 별도 GAP이며 NQA 계약/일정이 확인되기 전 동시 심사로 간주하지 마세요.
NO | 구분 | 전환 검토 항목 | 실제 완료 기준 | 담당역할 | 상태 | 검증근거
1 | 전환 기본 | NQA 한국 담당 인증규격 회신 | 2026.11 2015 갱신 단독/2026 전환 병행 확정 | 환경관리 | 미확인
2 | 기한 검증 | Global ACI 2029-04-30 vs NQA 글로벌 안내 2029-04-14 | NQA 한국 적용일·요구규칙 서면 요청 | 환경관리 | 미확인
3 | 문서 확보 | ISO 14001:2026 정식표준 확보 | 표준 원문 최신 발행본 확보 및 적법 이용 | 환경관리 | 미확인
4 | 조직상황 | 기후변화·생물다양성·환경 관심이슈 | 관련성 및 의사결정/자료 정리 | 환경관리 | 미확인
5 | 리더십 | 경영진 책임/EMS 성과·자원 | 의사결정 증빙 강화 | 환경관리 | 미확인
6 | 위험기회 | 전과정 및 가치사슬 관련 위험 | 활동·협력업체 연계 확인 | 환경관리 | 미확인
7 | 변경관리 | 2026판의 변경관리 요구 검토 | 공정·설비·외주 변경 흐름 보완 | 환경관리 | 미확인
8 | 공급자 | 외부 제공 프로세스/제품/서비스 환경영향 | 구매/외주 관리 기준 | 환경관리 | 미확인
9 | 평가와 검토 | 내부심사·경영검토 강화 요구 검토 | 전환 전 프로그램 갱신 | 환경관리 | 미확인
10 | 전환실행 | 규격 변경 교육·심사신청·승인 | 전환 계획 및 최종 심사 확보 | 환경관리 | 미확인
공식 Global ACI: https://global-aci.org/en/news/global-aci-publishes-transition-requirements-for-iso-140012026/
NQA 글로벌 안내: https://www.nqa.com/en-in/transitions/iso-14001-2026 (전환일 표기 상이하므로 NQA 한국 회신 필요)

## 17_단계별_게이트
1~최종단계: 단계별 완료조건 및 운영상태
서식 개발 완료와 실제 인증심사 준비 완료를 구분합니다. 외부 인증심사는 NQA가 수행하고 인증여부는 해당 기관이 판단합니다.
단계 | 이름 | 현상태 | 요구 자료 | 단계 완료 조건 | 권고일
ST1 | 자료·공문 검토 | 완료(행정서류 한정) | NQA 공문, 청구서, 기존 품의서/기안서 대조 | 완료 자료파일 확인 | 2026-10-23
ST2 | 문서/GAP 분석 | 템플릿 작성 완료 / 실물미검증 | 환경매뉴얼·목록 및 37종 최신 증빙 | 문서·서명·개정번호 실사 | 2026-11-04
ST3 | 운영/법규/환경측면 | 템플릿 작성 완료 / 실물미검증 | 공정별 환경측면, 법규, 운영 실적 | 사업장 기록 및 적용성 확정 | 2026-11-06
ST4 | 내부심사·경영검토 | 템플릿 작성 완료 / 실제 수행확인 필요 | 실제 내부심사·경영검토·후속조치 | 심사/회의 실행 및 승인기록 | 2026-11-12
ST5 | 현장·서류 모의점검 | 템플릿 작성 완료 / 실제 수행확인 필요 | 실사표, Q&A, 조치폐쇄 | 담당자 인터뷰 및 완료 증빙 | 2026-11-16
ST6 | NQA 갱신 본심사 | 예정(미실시) | 2026.11.19~11.20 | 심사기관 정식 심사 | 2026-11-20
ST7 | 심사 후 시정/갱신확인 | 예정(미실시) | NQA 부적합/관찰·시정조치·인증서 | 기관 정식 결정/인증서 | 심사 후

## 18_근거와_출처
근거 자료 및 확인 범위
IATF 16949 비용청구서(2026-10-21/3,190,000원)는 본 ISO14001 준비자료에서 제외했습니다.
ID | 자료명 | 발행/기준일 | 문서번호 | 반영 범위 | 검토결과 | 원본 파일/URL
S01 | NQA 갱신심사 일정통보 공문 | 2026-10-14 | NQA202610-1401 | ISO 14001 2015 갱신/3MD/11.19~20/인증범위 | 대조 완료 | EMS 심사공문 및 비용청구서.zip
S02 | NQA ISO14001 비용청구서 R2 | 2026-10-14 | NQA202610-1401 | 2,673,000원/IBK계좌/7일전 지급 | 대조 완료 | EMS 심사공문 및 비용청구서.zip
S03 | ISO 14001 비용품의서 | 2026-10-19 | Rev 검토본 | 기안 작성/결재 여부는 미확인 | 파일 확인 | SHINHWA_ISO14001_Approval_Review_Final_20261019.docx
S04 | ISO14001 기안서 Rev01 | 2026-10-19 | Rev01 | 표형식 기안/승인 상태는 미확인 | 파일 확인 | SHINHWA_ISO14001_GIAN_Rev01_Table_20261019.xlsx
S05 | ISO14001 1단계 준비관리표 | 2026-10-23 | Stage1 | 37항목/12확인사항/15일정 | 이관 | EMS_STAGE1_20261023.xlsx
S06 | ISO 14001 공식 발행 페이지 | 2026-04-15 | 2026판 발행 | 공식 ISO 표준 상태 | 온라인 확인 | https://www.iso.org/standard/14001
S07 | Global ACI 2026판 전환규칙 | 2026-09-14 | TECH-3-TR | 공식 전환 완료 2029-04-30 | 온라인 확인 | https://global-aci.org/en/news/global-aci-publishes-transition-requirements-for-iso-140012026/
S08 | NQA 글로벌 ISO14001 2026 전환안내 | 온라인 확인 | NQA 글로벌 사이트 | 2029-04-14 표기 - 공식 일자와 차이 / 서면확인 | 확인 필요 | https://www.nqa.com/en-in/transitions/iso-14001-2026

## 20_증빙검증_37
STEP 2 ¦ EMS 증빙 37건 실물검증 관리
원본 03_준비자료와 자동 연결. 파일 확보 ≠ 인증 적합판정. 승인·운영·현장 검증과 실제 증빙경로/확인자를 기록해야 완료 처리.
증빙 ID | ISO 조항 | 필요 문서·기록 | 중요도 | 담당 역할 | 내부 권고일 | 원본파일 | 최신승인본 | 운영기록 | 현장 대조 | 파일 경로·증빙 | 확인자 | 확인일 | 비해당 사유 | 검증상태
EMS-001 | 4.1/4.2 | 조직 내·외부 이슈 및 이해관계자 요구사항 목록 | 상 | 환경관리 | 2026-10-28 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-002 | 4.3 | 환경경영시스템 적용범위/인증범위 문서 | 상 | 환경관리 | 2026-10-27 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-003 | 4.4 | EMS 프로세스 및 상호작용 현황 | 중 | 환경관리 | 2026-11-02 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-004 | 5.1/5.2 | 환경방침(최신 승인본 및 게시·전파 증거) | 상 | 경영진/환경 | 2026-10-30 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-005 | 5.3 | 환경조직도·책임과 권한·환경관리 담당자 지정 | 상 | 경영진/인사 | 2026-10-27 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-006 | 6.1.1 | 환경 리스크·기회 평가 및 조치계획 | 상 | 환경관리 | 2026-11-02 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-007 | 6.1.2 | 환경측면·환경영향 평가대장 | 최상 | 환경/생산 | 2026-10-30 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-008 | 6.1.2 | 전과정 관점 및 외주활동 평가자료 | 중 | 환경/구매 | 2026-11-02 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-009 | 6.1.3 | 환경 법규/허가 및 기타 준수의무 목록 | 최상 | 환경관리 | 2026-10-30 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-010 | 6.1.4 | 중대한 환경측면·준수의무 조치 실행계획 | 상 | 환경관리 | 2026-11-02 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-011 | 6.2 | 2026 환경목표·세부 추진계획 및 실적 | 최상 | 환경/경영진 | 2026-11-04 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-012 | 7.1 | 환경관리 자원·설비·인력 확보 근거 | 중 | 경영진/총무 | 2026-11-04 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-013 | 7.2 | 환경관련 교육훈련 계획·실시·평가 기록 | 상 | 인사/환경 | 2026-11-04 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-014 | 7.3 | 현장 작업자 인식·면담 준비 | 중 | 생산/환경 | 2026-11-17 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-015 | 7.4 | 환경 내·외부 의사소통·민원 접수기록 | 중 | 환경/총무 | 2026-11-06 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-016 | 7.5 | EMS 문서목록·개정관리·기록보존 관리대장 | 상 | 문서관리 | 2026-10-28 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-017 | 8.1 | 현장 환경관리 작업표준·일상점검 기록 | 최상 | 환경/생산 | 2026-11-09 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-018 | 8.1 | 폐기물 분리보관·위탁처리 계약·인계내역 | 최상 | 환경/총무 | 2026-11-06 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-019 | 8.1 | 유해화학물질/MSDS 및 용기·보관기준 | 상 | 환경/생산 | 2026-11-06 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-020 | 8.1 | 대기·수질 배출시설 허가 및 운영기록 | 최상 | 환경/설비 | 2026-11-06 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-021 | 8.1 | 설비 정기점검·누유/누출 예방 기록 | 상 | 설비/환경 | 2026-11-09 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-022 | 8.2 | 환경비상사태 대응계획·연락망·훈련 기록 | 최상 | 환경/안전 | 2026-11-09 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-023 | 9.1.1 | 환경성과 모니터링/계측 기록 | 최상 | 환경/총무 | 2026-11-04 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-024 | 9.1.1 | 측정기기 교정·관리기록(해당 시) | 중 | 환경/설비 | 2026-11-09 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-025 | 9.1.2 | 법규 준수평가표/결과/개선조치 | 최상 | 환경관리 | 2026-11-06 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-026 | 9.2 | 2026 내부심사 계획·보고서·체크리스트 | 최상 | 내부심사 | 2026-11-06 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-027 | 9.3 | 경영검토 회의록·입력·출력 및 후속조치 | 최상 | 경영진/환경 | 2026-11-09 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-028 | 10.2 | 환경 부적합·시정조치·유효성 검증 기록 | 최상 | 환경/관련부서 | 2026-11-09 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-029 | 10.3 | 환경 개선활동 성과/추진 현황 | 중 | 환경/경영진 | 2026-11-12 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-030 | 심사 이력 | 2023 갱신 및 최근 사후심사 결과·지적 대응 | 최상 | 환경관리 | 2026-11-04 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-031 | 심사 이력 | 환경사고·민원·대외기관 지적 처리 기록 | 상 | 환경/총무 | 2026-11-09 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-032 | 심사 운영 | 공정도·현장 동선·담당자 인터뷰 명단 | 상 | 생산/심사총괄 | 2026-11-16 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-033 | 심사 운영 | 현재 인증서 원본·유효기간·표기 사업장 | 최상 | 환경관리 | 2026-10-27 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-034 | 심사 행정 | 갱신심사 공문 및 비용 청구서 | 상 | 심사총괄 | 2026-10-23 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-035 | 심사 행정 | 기안서·품의서 및 비용 지급결재 증빙 | 상 | 기안/회계 | 2026-11-10 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-036 | 심사 행정 | 입금증 및 전자세금계산서 | 상 | 회계 | 2026-11-12 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
EMS-037 | 규격 전환 | ISO 14001:2026 전환심사 여부 NQA 회신 | 최상 | 심사총괄/환경 | 2026-10-26 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |  |  |  |  | 미검증
※ 비해당으로 판단한 부분은 N열에 근거를 기입합니다. 주요 ISO 필수요구사항 자체는 임의로 비해당 처리하지 않습니다.

## 21_GAP폐쇄_16
STEP 3 ¦ 핵심 GAP 16건 후속조치 및 폐쇄 검증
원본 08_GAP_조치관리의 상태를 참조합니다. '미확인'은 부적합 확정이 아니며, 08시트 조치상태 + 증빙 + 독립 확인을 거쳐 폐쇄합니다.
GAP ID | 증빙 ID | 미확인 영역 | 중요도 | 권고기한 | 08시트 상태 | 확인·발견 사실 | 원인분석 / 자료 미확보 사유 | 개선·조치 내용 | 조치 증빙경로 | 완료일 | 검증자 | 유효성 판정 | 폐쇄 상태
G01 | EMS-037 | 규격 전환 해석 | 최상 | 2026-10-28 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G02 | EMS-033 | 인증서 현행성 | 최상 | 2026-10-28 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G03 | EMS-002 | 인원·공정·범위 | 상 | 2026-10-29 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G04 | EMS-007 | 환경측면 평가 | 최상 | 2026-11-02 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G05 | EMS-009 | 적용법규·인허가 | 최상 | 2026-11-04 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G06 | EMS-025 | 준수평가 | 최상 | 2026-11-04 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G07 | EMS-018 | 폐기물 기록 | 최상 | 2026-11-04 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G08 | EMS-020 | 시설 신고/허가 | 최상 | 2026-11-04 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G09 | EMS-011 | 목표 및 성과 | 최상 | 2026-11-06 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G10 | EMS-022 | 환경 비상대응 | 최상 | 2026-11-06 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G11 | EMS-026 | 내부심사 | 최상 | 2026-11-10 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G12 | EMS-027 | 경영검토 | 최상 | 2026-11-12 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G13 | EMS-030 | 이전 지적 | 상 | 2026-11-10 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G14 | EMS-035 | 비용결재 | 상 | 2026-11-12 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G15 | EMS-036 | 비용송금 | 상 | 2026-11-12 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
G16 | EMS-017 | 현장 통제 | 최상 | 2026-11-16 | 미확인 | [6 empty] | 미검증 | 미종결
※ '08_GAP_조치관리' J열에 완료를 기재해도 증빙·검증 내역을 입력하지 않으면 이 시트의 폐쇄 상태는 미종결로 유지됩니다.

## 22_최종판정_게이트
STEP 4 ¦ 인증심사 사전 준비 승인 게이트
실제 현장실행·서명·기록·인증원 회신 없이 게이트를 승인하지 않습니다. 이 표의 완료는 사내 준비 점검으로, 인증기관의 적합 판정이 아닙니다.
NO | 필수 승인 조건 | 객관적 완료기준 | 담당 역할(안) | 권고기한 | 연계 시트 | 확인 결과 | 증빙경로 / 첨부명 | 확인일 | 게이트 판정
1 | 현재 인증서·범위·인원 정합 | 최신 인증서·공문·공정/인원 비교표를 결재 담당이 확인 | 심사총괄/인사 | 2026-10-29 | 01_심사개요 / 03_준비자료 | 미확인 |  |  | 미검증
2 | 2026 전환 병행 여부 | NQA 한국 담당 서면 회신 확보(2015 갱신과 별도 관리) | 심사총괄 | 2026-10-28 | 16_2026전환_계획 | 미확인 |  |  | 미검증
3 | 환경매뉴얼/유효본 | EMS 최신 승인문서·개정대장·현장 배포 확인 | 환경관리 | 2026-11-04 | 03_준비자료 | 미확인 |  |  | 미검증
4 | 37종 자료 실물검증 | 20번 시트 검증완료 37건 + 결재 담당 확인 | 환경관리 | 2026-11-12 | 20_증빙검증_37 | 미확인 |  |  | 미검증
5 | 환경측면 평가 확정 | 실제 공정·정상/비정상/비상·중대성 평가 승인 | 환경/생산 | 2026-11-06 | 10_환경측면_평가 | 미확인 |  |  | 미검증
6 | 법규 준수평가 확정 | 적용성·시설 허가/신고 해당성 및 평가 근거 승인 | 환경관리/설비 | 2026-11-09 | 11_법규_준수평가 | 미확인 |  |  | 미검증
7 | 내부심사·기존지적 | 심사실행 기록 및 이전 지적 후속조치 확인 | 내부심사 | 2026-11-12 | 13_내부심사_점검 | 미확인 |  |  | 미검증
8 | 경영검토 승인 | 경영검토 결과·결정사항·조치책임 승인 | 경영진/환경 | 2026-11-12 | 14_경영검토_입출력 | 미확인 |  |  | 미검증
9 | 현장점검·조치완료 | 현장 18개 항목 평가와 미흡 개선·면담 확인 | 환경/생산/설비 | 2026-11-16 | 12_현장_실사표 | 미확인 |  |  | 미검증
10 | 심사비용 지급완료 | 2,673,000원 송금확인/전자세금계산서 증빙 확인 | 회계/총무 | 2026-11-12 | 01_심사개요 / 03_준비자료 | 미확인 |  |  | 미검증
11 | 본심사 동선/회의/응답 | NQA 최종시간표, 담당자, 회의실, 인터뷰 운영 확정 | 심사총괄 | 2026-11-18 | 02_일정_담당 / 15_심사QnA_18 | 미확인 |  |  | 미검증
판정기준: 원본 문서, 시행기록, 담당 확인자, 실물·현장 일치 확인 후 결과 기입. 지급·NQA 본심사·인증서 발급은 담당자/인증원 실행 사항.

## 19_실행대시보드
ISO 14001 ¦ STEP 2~4 현장 실행 대시보드
업로드한 정렬·실선 적용 Rev.00의 18개 시트를 유지 ¦ 기준 2026-10-27 ¦ 11/19~20 NQA 갱신심사 앞두고 실제자료 검증을 진행
원본파일 확인 |  | 실물검증 완료 | GAP 폐쇄 |  | 심사준비 게이트
1 |  | 0 | 0 |  | 0
※ ‘파일 확인’은 존재 확인 건수입니다. 현장 승인본·운영실적·개정·보관경로 검증을 통과해야 ‘실물검증 완료’에 반영됩니다.
사전 승인 게이트 11건 (22번 시트에서 실물 증빙 입력 후 자동 반영)
NO | 확인 항목 |  | 게이트 결과 |  | 연계 증빙
1 | 현재 인증서·범위·인원 정합 |  | 미검증 |  | 01_심사개요 / 03_준비자료
2 | 2026 전환 병행 여부 |  | 미검증 |  | 16_2026전환_계획
3 | 환경매뉴얼/유효본 |  | 미검증 |  | 03_준비자료
4 | 37종 자료 실물검증 |  | 미검증 |  | 20_증빙검증_37
5 | 환경측면 평가 확정 |  | 미검증 |  | 10_환경측면_평가
6 | 법규 준수평가 확정 |  | 미검증 |  | 11_법규_준수평가
7 | 내부심사·기존지적 |  | 미검증 |  | 13_내부심사_점검
8 | 경영검토 승인 |  | 미검증 |  | 14_경영검토_입출력
9 | 현장점검·조치완료 |  | 미검증 |  | 12_현장_실사표
10 | 심사비용 지급완료 |  | 미검증 |  | 01_심사개요 / 03_준비자료
11 | 본심사 동선/회의/응답 |  | 미검증 |  | 02_일정_담당 / 15_심사QnA_18
사용자 우선 조치 — 기존 07_직접정리_16 항목과 실시간 연동
ID | 직접 정리할 작업 |  |  | 기한 | 입력 상태
A-01 | NQA에 2015 갱신/2026 전환 병행 여부 및 전환 최종기한 서면 확인 |  |  | 2026-10-28 | 미확인
A-02 | 현행 ISO 14001 인증서 스캔본 제공 |  |  | 2026-10-28 | 미확인
A-03 | 최신 인원/조직도·교대현황 확정 |  |  | 2026-10-29 | 미확인
A-04 | 현행 EMS 환경매뉴얼/절차서/양식 및 개정목록 제출 |  |  | 2026-10-30 | 미확인
A-05 | 공정별 환경측면/중대한 측면평가 실제 기록 제출 |  |  | 2026-11-02 | 미확인
A-06 | 적용법규/인허가/신고/준수평가 최신 기록 |  |  | 2026-11-04 | 미확인
A-11 | 2026 내부심사 시행 및 부적합 종결여부 확인 |  |  | 2026-11-10 | 미확인
A-12 | 경영검토 실적 및 경영진 승인 확보 |  |  | 2026-11-12 | 미확인
관리순서 · 담당자가 실제 증빙을 입력해야 진행률이 변경됩니다.
① 03_준비자료 G열의 파일 확보 상태를 수정하고, 09_증빙자료_색인에 원본 파일명·경로를 기록
② 20_증빙검증_37에 승인본·운영실적·현장 일치 여부 및 검토자/일자를 기록
③ 08_GAP_조치관리 상태와 21_GAP폐쇄_16의 원인·조치·검증 근거를 일치시켜 미결 건 폐쇄
④ 10~14번 시트의 실제 실사·법규·내부심사·경영검토 결과를 사업장 담당자가 작성
⑤ 22_최종판정_게이트에서 회신·승인·송금·현장·시간표를 마지막으로 검증
⑥ 미확인/미검증이 남은 경우 인증기관 심사 준비 완료로 선언하지 않음