## 담당자별 현황
SQ 요청 회신 현황 — 담당자별 (회신 기한 2026-11-05 · 담당자 정정본3 기준 2026-10-27)
'상세' 시트의 발송일·회신 상태를 입력하면 자동 집계됩니다. 지연 = 발송했으나 회신 완료가 아니고 기한이 지난 건(오늘 기준). 담당자는 정정본3 기준이며 인쇄물 전달 당시와 다른 건은 상세 R열에 표시했습니다. SQ NO 목록은 2026-10-27 기준(보완 필요는 상세 참고).
담당자 | 발송 메시지 | 총 건수 | 판단 보류 | 미비 | 보완 필요 | 보유 확인 | 미발송 | 발송(회신 대기) | 일부 회신 | 재요청 | 회신 완료 | 회신율 | 미회신(회신 완료 제외) | 지연 | 조치 완료 | 최근 발송일 | 가장 이른 미회신 기한 | 다음 조치 | 판단 보류 SQ NO | 미비 SQ NO | 보유 확인 SQ NO | 한 통 묶음 여부
지성규 | 메시지_지성규.txt | [17 empty] | 7, 45, 71, 123, 126, 133, 135, 170, 197, 230 | - | 4, 115, 140 | 보유 확인 합쳐 한 통
이광재 | 메시지_이광재.txt | [17 empty] | 14, 15, 41, 185 | - | - | 보유 확인 합쳐 한 통
김명용 | 메시지_김명용.txt | [17 empty] | 51, 75, 76, 224 | - | - | 요청만
이은주 | 메시지_이은주.txt | [17 empty] | 142, 143, 145, 155 | - | 147 | 보유 확인 합쳐 한 통
황지환 | 메시지_황지환.txt | [17 empty] | 77, 99 | - | 19 | 요청만
한상돈 | 메시지_한상돈.txt | [17 empty] | 83, 84, 88 | - | 86 | 요청만
김주태 | 메시지_김주태.txt | [17 empty] | - | - | - | 요청만
박철호 | 메시지_박철호.txt | [17 empty] | - | - | - | 요청만
김운주 | 메시지_김운주.txt | [17 empty] | 102 | - | - | 요청만
안종명 | 메시지_안종명.txt | [17 empty] | 233 | - | - | 요청만
이은주·박철호(공동) | 메시지_이은주_박철호공동.txt | [17 empty] | - | - | - | 요청만
(미지정) | (담당자 미지정) | [17 empty] | - | - | - | 담당자 지정 필요
합계
Formulas:
지연 = COUNTIFS(상세!$H:$H,[담당자],상세!$L:$L,"<>회신 완료",상세!$K:$K,"<>",상세!$J:$J,"<"&TODAY())

## 유형별 현황
요청 유형별 현황
요청 유형 | 총 건수 | 미발송 | 발송(회신 대기) | 일부 회신 | 재요청 | 회신 완료 | 회신율 | 조치 완료
판단 보류
미비
보완 필요
보유 확인
합계

## 상세
SQ NO | 분야 | 번호 | 필요서류 | 요청 유형 | 배정 FM | 대표 FM | 담당자 | 발송 메시지 파일 | 회신 기한 | 발송일(입력) | 회신 상태(입력) | 회신일(입력) | 회신 내용 요약(입력) | 확인자(입력) | 회신 후 필요한 조치 | 조치 완료(입력) | 메모 | 기한까지 남은 일수 | 기한 상태
51 | 검사시험 | 2-5 | 계측기관리대장 | 판단 보류 | SH-FM-173 | SH-FM-023 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 원본 양식·승인 증빙 확보 → 대표 번호 릴리스 여부 결정 | 미완료
75 | 검사시험 | 2-8 | 완성품보관장소선정 | 판단 보류 | SH-FM-197 | SH-FM-197 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
76 | 검사시험 | 2-8 | 완성검사관리대제작 | 판단 보류 | SH-FM-198 | SH-FM-198 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
77 | 검사시험 | 2-8 | (QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) | 판단 보류 | SH-FM-199 | SH-FM-199 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료 | 담당자 정정본3 기준 변경(인쇄물 전달 당시: 김명용)
224 | 품질경영체제 | 6-11 | 품질종합현황판 제작설치 | 판단 보류 | SH-FM-346 | SH-FM-346 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
38 | 검사시험 | 2-2 | 외주품 수입검사기준서 | 보완 필요 | SH-FM-160 | SH-FM-160 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
40 | 검사시험 | 2-2 | 외주품 부적합처리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-162 | SH-FM-162 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
42 | 검사시험 | 2-2 | 외주품 검사기준서 | 보완 필요 | SH-FM-164 | SH-FM-160 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
43 | 검사시험 | 2-3 | 한도견본 관리대장(외주품/완성품) | 보완 필요 | SH-FM-165 | SH-FM-165 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
44 | 검사시험 | 2-3 | 한도견본 식별표 | 보완 필요 | SH-FM-166 | SH-FM-166 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
46 | 검사시험 | 2-3 | 외관검사기준서 | 보완 필요 | SH-FM-168 | SH-FM-168 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
52 | 검사시험 | 2-5 | 계측기이력카드 | 보완 필요 | SH-FM-174 | SH-FM-174 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
53 | 검사시험 | 2-5 | 계측기검교정 계획대실적표 | 보완 필요 | SH-FM-175 | SH-FM-175 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
54 | 검사시험 | 2-5 | 계측기검교정 성적서 | 보완 필요 | SH-FM-176 | SH-FM-176 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
55 | 검사시험 | 2-5 | 계측기보관함 위치지정및 레이아웃 주소화 | 보완 필요 | SH-FM-177 | SH-FM-177 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
62 | 검사시험 | 2-6 | 계측기 GAGE R&R 계획대실적표 | 보완 필요 | SH-FM-184 | SH-FM-184 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
63 | 검사시험 | 2-6 | 계측기 GAGE R&R 실시실적 | 보완 필요 | SH-FM-185 | SH-FM-185 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
64 | 검사시험 | 2-6 | 계측기 사용자 등록현황 | 보완 필요 | SH-FM-186 | SH-FM-186 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
72 | 검사시험 | 2-8 | 완성품검사기준서 | 보완 필요 | SH-FM-194 | SH-FM-194 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
73 | 검사시험 | 2-8 | 완성품검사체크시트 | 보완 필요 | SH-FM-195 | SH-FM-195 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
74 | 검사시험 | 2-8 | 완성품검사식별표 | 보완 필요 | SH-FM-196 | SH-FM-196 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
201 | 품질경영체제 | 6-6 | 교육교안 | 보완 필요 | SH-FM-323 | SH-FM-323 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
202 | 품질경영체제 | 6-6 | 2026년 교육계획대실적 | 보완 필요 | SH-FM-324 | SH-FM-324 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
203 | 품질경영체제 | 6-6 | 교육실시보고서 (교육사진/참석자서명) | 보완 필요 | SH-FM-325 | SH-FM-325 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
204 | 품질경영체제 | 6-6 | 품질문제발생시 즉시교육실적보고서 | 보완 필요 | SH-FM-326 | SH-FM-326 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
225 | 품질경영체제 | 6-11 | 공정별 주요문제점 각공정별 비치 | 보완 필요 | SH-FM-347 | SH-FM-347 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
226 | 품질경영체제 | 6-11 | 중점관리POINT 선정 운영 | 보완 필요 | SH-FM-348 | SH-FM-348 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
235 | 품질경영체제 | 6-13 | 정성품질향상가이드 | 보완 필요 | SH-FM-357 | SH-FM-357 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
236 | 품질경영체제 | 6-13 | 정성품질 조직도 (키맨선정) | 보완 필요 | SH-FM-358 | SH-FM-358 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
237 | 품질경영체제 | 6-13 | 정성품질 체크시트 | 보완 필요 | SH-FM-359 | SH-FM-359 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
238 | 품질경영체제 | 6-13 | 정성품질 개선추진보고서 | 보완 필요 | SH-FM-360 | SH-FM-360 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
239 | 품질경영체제 | 6-13 | 정성품질 포상제도 시행안 보고서 | 보완 필요 | SH-FM-361 | SH-FM-361 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
240 | 품질경영체제 | 6-13 | 정성품질 포상실행 품의서 | 보완 필요 | SH-FM-362 | SH-FM-362 | 김명용 | 발송용_최종_20261008/메시지_김명용.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
102 | 설비관리 | 3-3 | 용접전극드레싱/교환 F/P장비설치 | 판단 보류 | SH-FM-224 | SH-FM-224 | 김운주 | 발송용_최종_20261008/메시지_김운주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
100 | 설비관리 | 3-3 | CO2용접원점확인장치 | 보완 필요 | SH-FM-222 | SH-FM-222 | 김운주 | 발송용_최종_20261008/메시지_김운주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
101 | 설비관리 | 3-3 | 스폿로봇 원점확인장치 | 보완 필요 | SH-FM-223 | SH-FM-223 | 김운주 | 발송용_최종_20261008/메시지_김운주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
56 | 검사시험 | 2-5 | 검사구관리대장 | 보완 필요 | SH-FM-178 | SH-FM-178 | 김주태 | 발송용_최종_20261008/메시지_김주태.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
57 | 검사시험 | 2-5 | 검사구이력카드 | 보완 필요 | SH-FM-179 | SH-FM-179 | 김주태 | 발송용_최종_20261008/메시지_김주태.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
58 | 검사시험 | 2-5 | 검사구정기점검 계획대실적표 | 보완 필요 | SH-FM-180 | SH-FM-180 | 김주태 | 발송용_최종_20261008/메시지_김주태.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
59 | 검사시험 | 2-5 | 검사구점검체크시트 | 보완 필요 | SH-FM-181 | SH-FM-181 | 김주태 | 발송용_최종_20261008/메시지_김주태.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
60 | 검사시험 | 2-5 | 검사구보관 lay-out | 보완 필요 | SH-FM-182 | SH-FM-182 | 김주태 | 발송용_최종_20261008/메시지_김주태.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
61 | 검사시험 | 2-5 | 검사구 식별표 | 보완 필요 | SH-FM-183 | SH-FM-183 | 김주태 | 발송용_최종_20261008/메시지_김주태.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
210 | 품질경영체제 | 6-8 | 품질실적보고서 (전부서KPI목표대비실적) | 보완 필요 | SH-FM-332 | SH-FM-332 | 박철호 | 발송용_최종_20261008/메시지_박철호.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
211 | 품질경영체제 | 6-8 | 고객/공정/외주불량 실적PPM | 보완 필요 | SH-FM-333 | SH-FM-333 | 박철호 | 발송용_최종_20261008/메시지_박철호.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
212 | 품질경영체제 | 6-8 | 고객/공정/외주불량 개선대책서 | 보완 필요 | SH-FM-334 | SH-FM-334 | 박철호 | 발송용_최종_20261008/메시지_박철호.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
213 | 품질경영체제 | 6-8 | 고객불량 유효성검증 MASTER LIST | 보완 필요 | SH-FM-335 | SH-FM-335 | 박철호 | 발송용_최종_20261008/메시지_박철호.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
214 | 품질경영체제 | 6-8 | D+3개월 유효성검증 | 보완 필요 | SH-FM-336 | SH-FM-336 | (미지정) | (담당자 미지정) | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료 | 담당자 정정본3 기준 변경(인쇄물 전달 당시: 박철호)
233 | 품질경영체제 | 6-12 | 용접교육장설치 | 판단 보류 | SH-FM-355 | SH-FM-355 | 안종명 | 발송용_최종_20261008/메시지_안종명.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
234 | 품질경영체제 | 6-12 | 자격인증내 실기평가보고서첨부 | 보완 필요 | SH-FM-356 | SH-FM-356 | 안종명 | 발송용_최종_20261008/메시지_안종명.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
14 | 생산조건관리 | 1-3 | 부적합처리기준 현지어번역본 | 판단 보류 | SH-FM-136 | SH-FM-162 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 통합 유지 확인 → 증빙 매핑표 갱신 / 분리 필요 시 통합 해제(FM Master·결정 CSV) | 미완료
15 | 생산조건관리 | 1-3 | 외관검사기준 현지어번역본 | 판단 보류 | SH-FM-137 | SH-FM-168 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 통합 유지 확인 → 증빙 매핑표 갱신 / 분리 필요 시 통합 해제(FM Master·결정 CSV) | 미완료
41 | 검사시험 | 2-2 | 외주품 검사협정서 | 판단 보류 | SH-FM-163 | SH-FM-056 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 원본 양식·승인 증빙 확보 → 대표 번호 릴리스 여부 결정 | 미완료
185 | 품질경영체제 | 6-3 | 정기검사실적 | 판단 보류 | SH-FM-307 | SH-FM-034 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 원본 양식·승인 증빙 확보 → 대표 번호 릴리스 여부 결정 | 미완료
47 | 검사시험 | 2-4 | 정기검사계획대실적(치수/용접) | 보완 필요 | SH-FM-169 | SH-FM-169 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
48 | 검사시험 | 2-4 | 정기검사성적서(치수/용접) | 보완 필요 | SH-FM-170 | SH-FM-170 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
65 | 검사시험 | 2-7 | 자주검사기준서 | 보완 필요 | SH-FM-187 | SH-FM-187 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
66 | 검사시험 | 2-7 | 자주검사체크시트 | 보완 필요 | SH-FM-188 | SH-FM-188 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
67 | 검사시험 | 2-7 | 용접spatter 관리기준 | 보완 필요 | SH-FM-189 | SH-FM-189 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
69 | 검사시험 | 2-7 | 자주검사체크시트 | 보완 필요 | SH-FM-191 | SH-FM-188 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
70 | 검사시험 | 2-7 | 품질순회검사체크시트(중요항목치수추가) | 보완 필요 | SH-FM-192 | SH-FM-192 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
190 | 품질경영체제 | 6-4 | (유효성검증관리 실적) | 보완 필요 | SH-FM-312 | SH-FM-312 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
1 | 생산조건관리 | 1-1 | P-FMEA | 보완 필요 | SH-FM-123 | SH-FM-123 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
2 | 생산조건관리 | 1-1 | 관리계획서 | 보완 필요 | SH-FM-124 | SH-FM-124 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
5 | 생산조건관리 | 1-1 | 고객승인 검사협정 / ISIR 서류 | 보완 필요 | SH-FM-127 | SH-FM-127 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
9 | 생산조건관리 | 1-2 | 재가동 초품 검사 체크시트 | 보완 필요 | SH-FM-131 | SH-FM-131 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
20 | 생산조건관리 | 1-4 | 야간생산품 식별격리절차 | 보완 필요 | SH-FM-142 | SH-FM-142 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
21 | 생산조건관리 | 1-4 | 야간생산품 검사일지 | 보완 필요 | SH-FM-143 | SH-FM-143 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
68 | 검사시험 | 2-7 | 용접스패터관리 점검체크시트 | 보완 필요 | SH-FM-190 | SH-FM-190 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
78 | 검사시험 | 2-9 | 용입검사 계획대실적 | 보완 필요 | SH-FM-200 | SH-FM-200 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
80 | 검사시험 | 2-9 | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | 보완 필요 | SH-FM-202 | SH-FM-201 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
177 | 품질경영체제 | 6-2 | 설계변경/4M관리업무 프로세스 | 보완 필요 | SH-FM-299 | SH-FM-299 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
178 | 품질경영체제 | 6-2 | 변경관리 master list | 보완 필요 | SH-FM-300 | SH-FM-300 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
179 | 품질경영체제 | 6-2 | 변경품적용시점통보서 | 보완 필요 | SH-FM-301 | SH-FM-301 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
180 | 품질경영체제 | 6-2 | 변경품적용시 고객ISIR승인서류 | 보완 필요 | SH-FM-302 | SH-FM-302 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
181 | 품질경영체제 | 6-3 | 도면일치성관리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-303 | SH-FM-303 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
182 | 품질경영체제 | 6-3 | 도면일치성점검체크시트(고객사관리본접수) | 보완 필요 | SH-FM-304 | SH-FM-304 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
183 | 품질경영체제 | 6-3 | 도면/검사협정서/초도품보증서고객승인본 | 보완 필요 | SH-FM-305 | SH-FM-305 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
184 | 품질경영체제 | 6-3 | 정기검사계획대실적표 | 보완 필요 | SH-FM-306 | SH-FM-306 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
186 | 품질경영체제 | 6-4 | ISO인증서 | 보완 필요 | SH-FM-308 | SH-FM-308 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
187 | 품질경영체제 | 6-4 | 품질매뉴얼/절차서/지침서 | 보완 필요 | SH-FM-309 | SH-FM-309 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
188 | 품질경영체제 | 6-4 | 전사조직도 및 업무분장표 | 보완 필요 | SH-FM-310 | SH-FM-310 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
189 | 품질경영체제 | 6-4 | SQ 사전점검 지적사항및 개선대책 | 보완 필요 | SH-FM-311 | SH-FM-311 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
191 | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증관리 기준서 | 보완 필요 | SH-FM-313 | SH-FM-313 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
192 | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증체크시트 (검사원) | 보완 필요 | SH-FM-314 | SH-FM-314 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
194 | 품질경영체제 | 6-5 | 계수형R&R 계획대실적표 | 보완 필요 | SH-FM-316 | SH-FM-316 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
195 | 품질경영체제 | 6-5 | 계수형R&R 실시실적 | 보완 필요 | SH-FM-317 | SH-FM-317 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
196 | 품질경영체제 | 6-5 | 계량형/계수형 R&R 수기작성본 | 보완 필요 | SH-FM-318 | SH-FM-318 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
198 | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증대상자교육실시보고서 | 보완 필요 | SH-FM-320 | SH-FM-320 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
199 | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증서(검사원/현장작업자) | 보완 필요 | SH-FM-321 | SH-FM-321 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
205 | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합처리업무 프로세스 | 보완 필요 | SH-FM-327 | SH-FM-327 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
206 | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합 격리보관장소 지정 (펜스격리) | 보완 필요 | SH-FM-328 | SH-FM-328 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
207 | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합처리일지 | 보완 필요 | SH-FM-329 | SH-FM-329 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
208 | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합품 보관함 | 보완 필요 | SH-FM-330 | SH-FM-330 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
209 | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합식별표 | 보완 필요 | SH-FM-331 | SH-FM-331 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
232 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 출하 고객승인본 | 보완 필요 | SH-FM-354 | SH-FM-354 | 이광재 | 발송용_최종_20261008/메시지_이광재.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
19 | 생산조건관리 | 1-4 | 야간설비일상점검표 | 보유 확인 | SH-FM-141 | SH-FM-101 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 4가지 확인 결과 → 문제 없으면 보유 유지, 문제 시 상태 재판정 | 미완료 | 담당자 정정본3 기준 변경(인쇄물 전달 당시: 이광재)
142 | 자재관리 | 5-2 | 원자재보관대 LAY-OUT 및재고현황 | 판단 보류 | SH-FM-264 | SH-FM-264 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
143 | 자재관리 | 5-2 | 원자재보관대 구역설정및 식별 | 판단 보류 | SH-FM-265 | SH-FM-265 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
145 | 자재관리 | 5-2 | .원자재식별표 | 판단 보류 | SH-FM-267 | SH-FM-159 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 통합 유지 확인 → 증빙 매핑표 갱신 / 분리 필요 시 통합 해제(FM Master·결정 CSV) | 미완료
155 | 자재관리 | 5-3 | .원자재식별표 | 판단 보류 | SH-FM-277 | SH-FM-159 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 통합 유지 확인 → 증빙 매핑표 갱신 / 분리 필요 시 통합 해제(FM Master·결정 CSV) | 미완료
31 | 검사시험 | 2-1 | 원자재 입고 LIST | 보완 필요 | SH-FM-153 | SH-FM-153 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
32 | 검사시험 | 2-1 | 원자재수입검사 기준서 | 보완 필요 | SH-FM-154 | SH-FM-154 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
33 | 검사시험 | 2-1 | 원자재수입검사 일지 | 보완 필요 | SH-FM-155 | SH-FM-155 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
34 | 검사시험 | 2-1 | 원자재 M/SHEET (입고LOT별 접수) | 보완 필요 | SH-FM-156 | SH-FM-156 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
35 | 검사시험 | 2-1 | 원자재 규격별 물성및 화학조성비 기준서 | 보완 필요 | SH-FM-157 | SH-FM-157 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
36 | 검사시험 | 2-1 | 원자재 중금속검사 성적서 | 보완 필요 | SH-FM-158 | SH-FM-158 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
37 | 검사시험 | 2-1 | 원자재식별표 | 보완 필요 | SH-FM-159 | SH-FM-159 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
39 | 검사시험 | 2-2 | 외주품입고식별표 | 보완 필요 | SH-FM-161 | SH-FM-161 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
49 | 검사시험 | 2-4 | 중금속 정기검사 계획대실적 | 보완 필요 | SH-FM-171 | SH-FM-171 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
50 | 검사시험 | 2-4 | 중금속 성적서 | 보완 필요 | SH-FM-172 | SH-FM-172 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
132 | 자재관리 | 5-1 | 원자재입고 부품식별표 | 보완 필요 | SH-FM-254 | SH-FM-254 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
137 | 자재관리 | 5-1 | 출하일지 | 보완 필요 | SH-FM-259 | SH-FM-259 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
138 | 자재관리 | 5-1 | 고객부품식별표 | 보완 필요 | SH-FM-260 | SH-FM-260 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
141 | 자재관리 | 5-2 | 원자재보관관리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-263 | SH-FM-263 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
144 | 자재관리 | 5-2 | 원자재선입선출관리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-266 | SH-FM-266 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
146 | 자재관리 | 5-2 | 장기재고보관관리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-268 | SH-FM-268 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
148 | 자재관리 | 5-2 | 장기재고식별표 | 보완 필요 | SH-FM-270 | SH-FM-270 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
152 | 자재관리 | 5-2 | '-불용자재관리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-274 | SH-FM-274 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
153 | 자재관리 | 5-2 | 불용자재식별표 | 보완 필요 | SH-FM-275 | SH-FM-275 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
154 | 자재관리 | 5-3 | 선입고품 우선사용 TAG식별 | 보완 필요 | SH-FM-276 | SH-FM-276 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
156 | 자재관리 | 5-3 | 장기재고보관관리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-278 | SH-FM-268 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
157 | 자재관리 | 5-3 | 장기재고식별표 | 보완 필요 | SH-FM-279 | SH-FM-270 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
161 | 자재관리 | 5-4 | 완성품 납용용기설정서 | 보완 필요 | SH-FM-283 | SH-FM-283 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
162 | 자재관리 | 5-4 | 완성품 LAY-OUT | 보완 필요 | SH-FM-284 | SH-FM-284 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
163 | 자재관리 | 5-4 | 완성품 적재공간 구역설정 LINE MARK'G | 보완 필요 | SH-FM-285 | SH-FM-285 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
164 | 자재관리 | 5-4 | 완성품 적재장소 NAME PLATE부착 | 보완 필요 | SH-FM-286 | SH-FM-286 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
147 | 자재관리 | 5-2 | 장기재고점검체크시트 | 보유 확인 | SH-FM-269 | SH-FM-118 | 이은주 | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 4가지 확인 결과 → 문제 없으면 보유 유지, 문제 시 상태 재판정 | 미완료
30 | 검사시험 | 2-1 | 원자재 검사협정서 OR 검사기준서 | 보완 필요 | SH-FM-152 | SH-FM-152 | 이은주·박철호(공동) | 발송용_최종_20261008/메시지_이은주_박철호공동.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
7 | 생산조건관리 | 1-2 | (계획/비계획정지 기준 명확화) | 판단 보류 | SH-FM-129 | SH-FM-129 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
45 | 검사시험 | 2-3 | 한도견본 샘플보관대 및 샘플 | 판단 보류 | SH-FM-167 | SH-FM-167 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
71 | 검사시험 | 2-7 | 자주검사대 설치(초중종현품보관) | 판단 보류 | SH-FM-193 | SH-FM-193 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
123 | 금형관리 | 4-2 | 금형전산화시스템적용시 금형반컴퓨터설치 | 판단 보류 | SH-FM-245 | SH-FM-245 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
126 | 금형관리 | 4-4 | 금형보관 lay-out 설치 | 판단 보류 | SH-FM-248 | SH-FM-248 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
133 | 자재관리 | 5-1 | 작업일보 | 판단 보류 | SH-FM-255 | SH-FM-145 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 통합 유지 확인 → 증빙 매핑표 갱신 / 분리 필요 시 통합 해제(FM Master·결정 CSV) | 미완료
135 | 자재관리 | 5-1 | 작업일보 | 판단 보류 | SH-FM-257 | SH-FM-145 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 통합 유지 확인 → 증빙 매핑표 갱신 / 분리 필요 시 통합 해제(FM Master·결정 CSV) | 미완료
170 | 품질경영체제 | 6-1 | 작업장 안전수칙 라인별 제작활용 | 판단 보류 | SH-FM-292 | SH-FM-292 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
197 | 품질경영체제 | 6-5 | 계수형R&R 평가샘플 보관대 | 판단 보류 | SH-FM-319 | SH-FM-319 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
230 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 검사기준및 검사실적 | 판단 보류 | SH-FM-352 | SH-QP-018 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | SH-FM-037 릴리스 여부 확인 → 구성 충족 판단 | 미완료
22 | 생산조건관리 | 1-5 | 작업표준서 OR 작업조건표 | 보완 필요 | SH-FM-144 | SH-FM-144 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
113 | 금형관리 | 4-1 | 금형관리 프로세스 | 보완 필요 | SH-FM-235 | SH-FM-235 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
3 | 생산조건관리 | 1-1 | 작업표준서 | 보완 필요 | SH-FM-125 | SH-FM-125 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
6 | 생산조건관리 | 1-2 | 설비재가동업무 프로세스 | 보완 필요 | SH-FM-128 | SH-FM-128 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
8 | 생산조건관리 | 1-2 | 설비가동중단 LIST (설비이력카드 연계) | 보완 필요 | SH-FM-130 | SH-FM-130 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료 | 담당자 정정본3 기준 변경(인쇄물 전달 당시: 지성규)
10 | 생산조건관리 | 1-2 | 재가동 초도생산품 LOT식별관리 기준서 | 보완 필요 | SH-FM-132 | SH-FM-132 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
11 | 생산조건관리 | 1-3 | 작업표준서 현지어번역본 | 보완 필요 | SH-FM-133 | SH-FM-133 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
12 | 생산조건관리 | 1-3 | 설비일상점검표 현지어 번역본 | 보완 필요 | SH-FM-134 | SH-FM-134 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료 | 담당자 정정본3 기준 변경(인쇄물 전달 당시: 지성규)
13 | 생산조건관리 | 1-3 | 작업일보 현지어 번역본 | 보완 필요 | SH-FM-135 | SH-FM-145 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료 | 담당자 정정본3 기준 변경(인쇄물 전달 당시: 지성규)
16 | 생산조건관리 | 1-4 | 품질취약시간관리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-138 | SH-FM-138 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
17 | 생산조건관리 | 1-4 | 비상연락망 | 보완 필요 | SH-FM-139 | SH-FM-139 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료 | 담당자 정정본3 기준 변경(인쇄물 전달 당시: 지성규)
18 | 생산조건관리 | 1-4 | 주야간업무 인수인계서 | 보완 필요 | SH-FM-140 | SH-FM-140 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료 | 담당자 정정본3 기준 변경(인쇄물 전달 당시: 지성규)
23 | 생산조건관리 | 1-5 | 작업일보 | 보완 필요 | SH-FM-145 | SH-FM-145 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료 | 담당자 정정본3 기준 변경(인쇄물 전달 당시: 지성규)
24 | 생산조건관리 | 1-5 | (작업일보내작업조건필히기록) | 보완 필요 | SH-FM-146 | SH-FM-145 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
109 | 설비관리 | 3-6 | JIG정기점검 관리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-231 | SH-FM-231 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
110 | 설비관리 | 3-6 | JIG정기점검계획대실적표 | 보완 필요 | SH-FM-232 | SH-FM-232 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
111 | 설비관리 | 3-6 | JIG 기준핀정기점검 실적 | 보완 필요 | SH-FM-233 | SH-FM-233 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
112 | 설비관리 | 3-6 | JIG PIN 위치도 및 상세사진 위치도 | 보완 필요 | SH-FM-234 | SH-FM-234 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
114 | 금형관리 | 4-1 | 금형관리대장 | 보완 필요 | SH-FM-236 | SH-FM-236 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
116 | 금형관리 | 4-1 | MMS SYSTEM금형수리내역 | 보완 필요 | SH-FM-238 | SH-FM-238 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
117 | 금형관리 | 4-1 | 금형일상점검관리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-239 | SH-FM-239 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
118 | 금형관리 | 4-1 | 금형일상점검체크시트 | 보완 필요 | SH-FM-240 | SH-FM-240 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
119 | 금형관리 | 4-2 | 금형등급관리준서 | 보완 필요 | SH-FM-241 | SH-FM-241 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
120 | 금형관리 | 4-2 | 금형별 등급실적 | 보완 필요 | SH-FM-242 | SH-FM-242 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
121 | 금형관리 | 4-2 | 금형정기점검실적 | 보완 필요 | SH-FM-243 | SH-FM-243 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
122 | 금형관리 | 4-2 | 금형타발수관리대장 | 보완 필요 | SH-FM-244 | SH-FM-244 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
127 | 금형관리 | 4-4 | 금형보관구역 식별표시 | 보완 필요 | SH-FM-249 | SH-FM-249 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
128 | 금형관리 | 4-4 | 금형보관시 잔존이물제거후 적재 | 보완 필요 | SH-FM-250 | SH-FM-250 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
129 | 금형관리 | 4-5 | 금형이관 T/O보고서 | 보완 필요 | SH-FM-251 | SH-FM-251 | (미지정) | (담당자 미지정) | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료 | 담당자 정정본3 기준 변경(인쇄물 전달 당시: 지성규)
130 | 금형관리 | 4-5 | 금형이관시 접수자료 | 보완 필요 | SH-FM-252 | SH-FM-252 | (미지정) | (담당자 미지정) | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료 | 담당자 정정본3 기준 변경(인쇄물 전달 당시: 지성규)
131 | 금형관리 | 4-5 | 금형문제점개선자료 | 보완 필요 | SH-FM-253 | SH-FM-253 | (미지정) | (담당자 미지정) | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료 | 담당자 정정본3 기준 변경(인쇄물 전달 당시: 지성규)
134 | 자재관리 | 5-1 | 부품식별표 | 보완 필요 | SH-FM-256 | SH-FM-256 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
136 | 자재관리 | 5-1 | 부품식별표 | 보완 필요 | SH-FM-258 | SH-FM-256 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
139 | 자재관리 | 5-1 | 일별생산실적현황 OR LOT 관리대장 | 보완 필요 | SH-FM-261 | SH-FM-261 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
149 | 자재관리 | 5-2 | LAY-OUT 및재고현황 | 보완 필요 | SH-FM-271 | SH-FM-271 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
150 | 자재관리 | 5-2 | 구역설정및 식별 | 보완 필요 | SH-FM-272 | SH-FM-272 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
151 | 자재관리 | 5-2 | 부품식별표 | 보완 필요 | SH-FM-273 | SH-FM-256 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
158 | 자재관리 | 5-3 | 부품식별표 | 보완 필요 | SH-FM-280 | SH-FM-256 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
159 | 자재관리 | 5-4 | 공정제품 용기설정 기준서 | 보완 필요 | SH-FM-281 | SH-FM-281 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
160 | 자재관리 | 5-4 | 과다적재방지 장입한계기준 설정 | 보완 필요 | SH-FM-282 | SH-FM-282 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
165 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전관리업무기준서 | 보완 필요 | SH-FM-287 | SH-FM-287 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
166 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전보호구 지급기준 | 보완 필요 | SH-FM-288 | SH-FM-288 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
167 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전보호구 지급관리대장 | 보완 필요 | SH-FM-289 | SH-FM-289 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
168 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전교육교안 | 보완 필요 | SH-FM-290 | SH-FM-290 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
169 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전교육실시보고서 | 보완 필요 | SH-FM-291 | SH-FM-291 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
171 | 품질경영체제 | 6-1 | 유해물질보관장 선정 | 보완 필요 | SH-FM-293 | SH-FM-293 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
172 | 품질경영체제 | 6-1 | 유해물질보관장 MSDS비치활용 | 보완 필요 | SH-FM-294 | SH-FM-294 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
173 | 품질경영체제 | 6-1 | 설비일상/정기점검기준서(안전장치점검반영) | 보완 필요 | SH-FM-295 | SH-FM-295 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
174 | 품질경영체제 | 6-1 | 설비안전관리책임자선정및 정,부 식별현황 | 보완 필요 | SH-FM-296 | SH-FM-296 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
175 | 품질경영체제 | 6-1 | 소화기 배치 LAY-OUT | 보완 필요 | SH-FM-297 | SH-FM-297 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
176 | 품질경영체제 | 6-1 | 소화기점검식별표 | 보완 필요 | SH-FM-298 | SH-FM-298 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
193 | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증체크시트 (현장작업자) | 보완 필요 | SH-FM-315 | SH-FM-315 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
200 | 품질경영체제 | 6-5 | 작업자변경시 교육실시보고서 | 보완 필요 | SH-FM-322 | SH-FM-322 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
215 | 품질경영체제 | 6-9 | 조도관리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-337 | SH-FM-337 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
216 | 품질경영체제 | 6-9 | 조도측정 LAY-OUT | 보완 필요 | SH-FM-338 | SH-FM-338 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
217 | 품질경영체제 | 6-9 | 조도측정부 현장내 식별 | 보완 필요 | SH-FM-339 | SH-FM-339 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
218 | 품질경영체제 | 6-9 | 조도측정 실적 | 보완 필요 | SH-FM-340 | SH-FM-340 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
219 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행관리 기준서 | 보완 필요 | SH-FM-341 | SH-FM-341 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
220 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행 점검 구역별 책임자 선정 | 보완 필요 | SH-FM-342 | SH-FM-342 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
221 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행점검 체크시트 | 보완 필요 | SH-FM-343 | SH-FM-343 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
222 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행 점검 결과 개선대책 | 보완 필요 | SH-FM-344 | SH-FM-344 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
223 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행개선사례 현황판 | 보완 필요 | SH-FM-345 | SH-FM-345 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
227 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업엄무처리 기준서 | 보완 필요 | SH-FM-349 | SH-FM-349 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
228 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 작업공간 장소지정(공구확보) | 보완 필요 | SH-FM-350 | SH-FM-350 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
229 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 MASTER LIST | 보완 필요 | SH-FM-351 | SH-FM-351 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
231 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 부품식별표 | 보완 필요 | SH-FM-353 | SH-FM-353 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
4 | 생산조건관리 | 1-1 | 설비일상점검표 | 보유 확인 | SH-FM-126 | SH-FM-101 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 4가지 확인 결과 → 문제 없으면 보유 유지, 문제 시 상태 재판정 | 미완료
115 | 금형관리 | 4-1 | 금형이력카드 | 보유 확인 | SH-FM-237 | SH-FM-103 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 4가지 확인 결과 → 문제 없으면 보유 유지, 문제 시 상태 재판정 | 미완료
140 | 자재관리 | 5-1 | LOT관리기준서 | 보유 확인 | SH-FM-262 | SH-QP-018 | 지성규 | 발송용_최종_20261008/메시지_지성규.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 4가지 확인 결과 → 문제 없으면 보유 유지, 문제 시 상태 재판정 | 미완료
83 | 검사시험 | 2-9 | 용접반파괴 검사대제작 | 판단 보류 | SH-FM-205 | SH-FM-205 | 한상돈 | 발송용_최종_20261008/메시지_한상돈.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
84 | 검사시험 | 2-9 | (용접반파괴테스트 보관대제작-한도견본&현품) | 판단 보류 | SH-FM-206 | SH-FM-206 | 한상돈 | 발송용_최종_20261008/메시지_한상돈.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
88 | 설비관리 | 3-1 | 설비 오셋팅방지 KEY-LOCK | 판단 보류 | SH-FM-210 | SH-FM-210 | 한상돈 | 발송용_최종_20261008/메시지_한상돈.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
79 | 검사시험 | 2-9 | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | 보완 필요 | SH-FM-201 | SH-FM-201 | 한상돈 | 발송용_최종_20261008/메시지_한상돈.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
81 | 검사시험 | 2-9 | 용접반파괴/파괴검사기준 | 보완 필요 | SH-FM-203 | SH-FM-203 | 한상돈 | 발송용_최종_20261008/메시지_한상돈.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
82 | 검사시험 | 2-9 | 용접검사체크시트 | 보완 필요 | SH-FM-204 | SH-FM-204 | 한상돈 | 발송용_최종_20261008/메시지_한상돈.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
85 | 설비관리 | 3-1 | 설비일상점검기준서 | 보완 필요 | SH-FM-207 | SH-FM-207 | 한상돈 | 발송용_최종_20261008/메시지_한상돈.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
86 | 설비관리 | 3-1 | 설비일상점검표(각부위별사진도식화) | 보유 확인 | SH-FM-208 | SH-FM-208 | 한상돈 | 발송용_최종_20261008/메시지_한상돈.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 4가지 확인 결과 → 문제 없으면 보유 유지, 문제 시 상태 재판정 | 미완료
87 | 설비관리 | 3-1 | 설비게이지 상하한식별관리 | 보완 필요 | SH-FM-209 | SH-FM-209 | 한상돈 | 발송용_최종_20261008/메시지_한상돈.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
124 | 금형관리 | 4-3 | 금형/지그관리대장 | 보완 필요 | SH-FM-246 | SH-FM-246 | 한상돈 | 발송용_최종_20261008/메시지_한상돈.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
125 | 금형관리 | 4-3 | 금형/JIG이력카드 | 보완 필요 | SH-FM-247 | SH-FM-247 | 한상돈 | 발송용_최종_20261008/메시지_한상돈.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
99 | 설비관리 | 3-2 | 작동유샘플보관대제작설치 | 판단 보류 | SH-FM-221 | SH-FM-221 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 현물 증빙(사진·위치) 확인 → 매핑표에 현물 보유 반영 검토 | 미완료
25 | 생산조건관리 | 1-5 | 로봇용접프로그램백업관리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-147 | SH-FM-147 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
26 | 생산조건관리 | 1-5 | 로봇용접프로그램백업관리실적 | 보완 필요 | SH-FM-148 | SH-FM-148 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
106 | 설비관리 | 3-5 | CO2용접원점확인장치 | 보완 필요 | SH-FM-228 | SH-FM-222 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
107 | 설비관리 | 3-5 | 스폿로봇 원점확인장치 | 보완 필요 | SH-FM-229 | SH-FM-223 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
108 | 설비관리 | 3-5 | 가스잔량 F/P장치 | 보완 필요 | SH-FM-230 | SH-FM-230 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
27 | 생산조건관리 | 1-5 | 용접조건 검증체크시트 | 보완 필요 | SH-FM-149 | SH-FM-149 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
28 | 생산조건관리 | 1-5 | 스폿용접전류/가압력 관리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-150 | SH-FM-150 | 한상돈 | 발송용_최종_20261008/메시지_한상돈.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료 | 담당자 정정본3 기준 변경(인쇄물 전달 당시: 황지환)
29 | 생산조건관리 | 1-5 | 스폿용접전류/가압력 관리실적(1회/월) | 보완 필요 | SH-FM-151 | SH-FM-151 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
89 | 설비관리 | 3-2 | 설비정기점검 계획대실적표 | 보완 필요 | SH-FM-211 | SH-FM-211 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
90 | 설비관리 | 3-2 | 설비정기점검 실적 | 보완 필요 | SH-FM-212 | SH-FM-212 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
91 | 설비관리 | 3-2 | 설비관리대장 | 보완 필요 | SH-FM-213 | SH-FM-213 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
92 | 설비관리 | 3-2 | 설비이력카드 | 보완 필요 | SH-FM-214 | SH-FM-214 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
93 | 설비관리 | 3-2 | 설비수리보고서 | 보완 필요 | SH-FM-215 | SH-FM-215 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
94 | 설비관리 | 3-2 | 설비압력게이지 검증 계획대실적표 | 보완 필요 | SH-FM-216 | SH-FM-216 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
95 | 설비관리 | 3-2 | 설비압력게이지 점검실적 | 보완 필요 | SH-FM-217 | SH-FM-217 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
96 | 설비관리 | 3-2 | 설비예비품관리대장 | 보완 필요 | SH-FM-218 | SH-FM-218 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
97 | 설비관리 | 3-2 | 설비예비품 입출고 관리일지 | 보완 필요 | SH-FM-219 | SH-FM-219 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
98 | 설비관리 | 3-2 | 작동유관리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-220 | SH-FM-220 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
103 | 설비관리 | 3-4 | 설비정기점검 관리기준서 | 보완 필요 | SH-FM-225 | SH-FM-225 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
104 | 설비관리 | 3-4 | 설비정기점검계획대실적표 | 보완 필요 | SH-FM-226 | SH-FM-211 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
105 | 설비관리 | 3-4 | 설비정기점검 실적 | 보완 필요 | SH-FM-227 | SH-FM-212 | 황지환 | 발송용_최종_20261008/메시지_황지환.txt | 2026-11-05 | 2026-10-08 | 발송(회신 대기) |  |  |  | 항목·기준 작성 파일 수령 → 같은 Rev.00 재개정(recheck → 승인·배포) → 매핑표 '보유'로 갱신 | 미완료
Formulas:
기한까지 남은 일수 = IF([회신 상태(입력)]="회신 완료","",[회신 기한]-TODAY())
기한 상태 = IF([회신 상태(입력)]="회신 완료","완료",IF([회신 기한]<TODAY(),"지연",IF([회신 기한]-TODAY()<=1,"임박(D-1 이내)",IF([회신 기한]-TODAY()<=3,"임박(D-3 이내)","여유"))))

## 사용 안내
회신 현황 체크리스트 사용 안내 (2026-10-08)
■ 개요
대상: 판단 보류 29 + 미비 17 + 보완 필요 189 = 235건 + 보유 확인 5건 = 240행. 담당자 11명(이은주·박철호 공동 1건 포함).
발송용 메시지: 99_산출물/발송용_최종_20261008/ (담당자 1명당 1통, 지성규·이광재·이은주는 보유 확인 포함). 근거 자료는 99_산출물의 근거 정리 문서를 참고합니다.
회신 기한: 2026-11-05 (사용자 지정 2026-10-27, 기존 2026-10-15 에서 변경. 보유 확인에도 같은 날짜 적용). 담당자가 바뀐 6명의 재안내(발송용_담당자변경_20261027)는 발송 후 상세 시트의 발송일·상태를 갱신하세요.
■ 시트 구성
1. 담당자별 현황: 담당자 1명당 1행. 요청 건수(유형별), 회신 진행(미발송·발송·일부 회신·재요청·회신 완료·회신율·미회신·지연·조치 완료), 최근 발송일, 가장 이른 미회신 기한, 다음 조치, 판단 보류·미비·보유 확인의 SQ NO를 한 줄에 보여줍니다. 직접 입력하지 않고 '상세' 입력에 따라 자동 집계됩니다(보완 필요 SQ NO는 상세에서 확인).
2. 유형별 현황: 판단 보류·미비·보완 필요·보유 확인별 총 건수와 회신 진행 집계(자동).
3. 상세: 240행 건별 기록. 여기에만 입력합니다(아래 입력 순서 참고).
4. 사용 안내: 이 시트.
■ 입력 순서 (상세 시트)
1. 메시지를 보낸 뒤 '발송일'을 입력하고 '회신 상태'를 '발송(회신 대기)'로 바꿉니다. 담당자 열 필터로 해당 담당자 행을 한꺼번에 선택하면 편합니다.
2. 회신이 오면 '회신일'·'회신 내용 요약'·'확인자'를 적고 회신 상태를 '일부 회신' 또는 '회신 완료'로 바꿉니다. 보완이 필요하면 '재요청'.
3. '회신 후 필요한 조치' 열의 후속 작업을 처리한 뒤 '조치 완료'를 '완료'(진행 중이면 '진행 중')로 바꿉니다.
■ 자동 표시
- 지연: 발송일이 있고 회신 상태가 '회신 완료'가 아니며 회신 기한이 오늘보다 앞이면 상세 행이 붉게 표시되고 담당자별 현황의 '지연'에 집계됩니다. 회신 완료 행은 초록으로 표시됩니다.
- 다음 조치(담당자별 현황): 발송 필요 / 일부 미발송 — 확인 / 회신 대기 / 지연 — 재촉 필요 / 회신 완료 — 조치 완료 여부 확인 중 하나가 자동으로 나옵니다.
- 담당자별 현황 행의 색: 지연이 있으면 붉게, 담당자의 모든 건이 회신 완료면 초록으로 표시됩니다.
■ 주의
- 회신 내용은 사람이 확인해 확정하기 전에는 FM 번호·문서 상태를 바꾸지 않습니다. 조치 후 증빙 매핑표·FM Master 갱신은 별도로 진행합니다.
- 이 체크리스트는 기록용이며 발송·회신 상태는 직접 입력해야 합니다(자동 수집하지 않습니다).
- 집계는 수식(COUNTIFS, MAXIFS/MINIFS)입니다. 엑셀(MAXIFS는 2019 이상)에서 열면 자동 계산됩니다. '상세' 열 순서나 이름을 바꾸면 집계가 깨집니다.
- 담당자별 현황의 SQ NO 목록은 요청 시점(2026-10-08) 값입니다. 담당자·건이 바뀌면 상세 시트를 고치고 이 목록은 직접 수정하세요.
■ 기한 임박 표시 (2026-10-08 추가)
- 상세 시트 S열 '기한까지 남은 일수', T열 '기한 상태'(완료 / 지연 / 임박(D-1 이내) / 임박(D-3 이내) / 여유)가 자동 계산됩니다. 회신 완료가 아닌 행만 대상입니다.
- 상세 행 색: 기한 D-3 이내는 노랑, D-1 이내(당일 포함)는 주황, 기한 경과는 빨강, 회신 완료는 초록입니다.
- 담당자별 현황의 '임박(D-3 이내) 미회신'과 '기한까지 남은 일수(최소)' 열에서 담당자별로 확인합니다. 임박 건이 있는 담당자 행은 노랑으로 표시됩니다(지연이 있으면 빨강 우선).
- 표시는 파일을 열 때 오늘 날짜로 계산됩니다. 파일을 열지 않으면 알림이 뜨지 않으므로, 별도로 예약 알림(세션 알림)을 2026-10-12·14·15·16 오전 9시(KST)에 설정했습니다.
■ 회신 취합 (2026-10-08 추가)
- 인쇄물은 직접 전달했습니다. 회신이 오면 회신취합/회신수집/ 에 채운 첨부 xlsx 를 넣고 `python3 회신취합.py 회신수집 [--apply]` 로 이 체크리스트의 사본(회신 반영)과 반영 후보 CSV 를 만듭니다. 절차는 회신취합/00_회신취합_안내.md 를 참고하세요.
- 수신처(메일·메신저) 목록은 사용하지 않아 삭제했습니다.
■ 담당자 기준 변경 (2026-10-27)
- 담당자는 주 브랜치 SQ_FM번호_배정대응표_정정본3.csv 기준으로 바꿨습니다(사용자 확인). 인쇄물 전달(2026-10-08) 당시 담당자와 달라진 행은 상세 R열에 이전 담당자를 적었습니다. 요청 유형도 최신 판정(매핑표 v5: 보유 6·보완 필요 205·판단 보류 29·미비 0)으로 갱신했습니다.
- 정정본3 에 담당자가 없는 4건(SQ NO 129·130·131·214)은 '(미지정)'입니다. 담당자 지정 후 상세 H열을 바꾸세요.