## SQ 준비일정(12-10)
한온 SQ 준비 일정 재조정안 — 심사일 2026-12-10 기준 (제안, 사용자 확정 전)
이전 제안일은 ChatGPT MASTER의 M1~M9(심사일 미정 기준). 11/05 회신 기한과 12/10은 사용자 지정, 나머지는 제안이며 ISO 14001 심사 주간(11/16~20)에는 SQ 마일스톤을 두지 않았습니다.
단계 | 새 날짜 | 요일 | 이전 제안일 | 변경 | 일정 항목 | 담당(자료 기준) | 완료 조건
M1 | 2026-10-30 | 금 | 2026-10-26 | +4일 | 기준 확정: 한온 최신 SQ 평가기준·적용범위(RG3 HEV), 평가코드 6-12 중복·229/240건 집계 기준 확인 | 영업관리 + 품질(이광재 부장) | 공식 기준 문서와 적용범위 확정 기록
요청 | 2026-11-05 | 목 | 2026-10-15 | +21일 | 담당자 확인 요청 회신 기한(사용자 지정, 유지) — 129·130·131·214 담당자 지정은 그 전에 | SQ 담당자 11명 | 회신 취합 → 매핑표 판정 갱신
M2 | 2026-11-10 | 화 | 2026-10-27 | +14일 | 문서 정합성: 공정흐름도-PFMEA-CP-WI-검사기준·QMS 개정 대조 + 회신 반영 매핑표 v6 | 품질 + 개발 + 생산기술 | 상호대조표, 매핑표 갱신
M3 | 2026-11-13 | 금 | 2026-10-29 | +15일 | 현장 증빙 수집(조건·설비·JIG·검사·계측·부적합·교육) + 비문서 현물 18건 확인 | 생산 + 생산기술 + 품질 + 경영관리 | 부서별 자료 회수표 완료
양식 | 2026-11-27 | 금 | — | - | 양식 본문 작성·같은 Rev.00 재개정·승인·배포(보완 필요 205건 중 우선순위 순) — 11/16~20 ISO 14001 심사 주간 제외 | 담당부서 → 문서관리 → 승인권자 | 재개정 문서 승인·배포·구본 회수(승인은 사람)
M4 | 2026-11-25 | 수 | 2026-10-30 | +26일 | Core Tools/추적: MSA·SPC·LOT 정/역 모의추적(60분 기준) | 품질 + 생산 + 자재 | 실제 LOT 1건 추적 결과
M5 | 2026-11-27 | 금 | 2026-11-02 | +25일 | 자체점검: 22개 항목 점검, 미흡사항 담당·기한·증빙 확정 | 품질경영본부 + 전 부서 | 점검표, 미흡 목록
M6 | 2026-12-01 | 화 | 2026-11-04 | +27일 | 미흡 종결: A급 미흡사항 조치·증빙 연결 | 각 담당부서 | A급 미종결 0
M7 | 2026-12-03 | 목 | 2026-11-05 | +28일 | 모의심사: 현장 질문·문서 추적·브레이징 작업자 인터뷰 | 품질 + 생산 + 생산기술 | 모의심사 20문항 결과
M8 | 2026-12-07 | 월 | 2026-11-06 | +31일 | 최종검토: 결재·승인·배포 상태, 심사 당일 증빙 패키지 | 품질책임자 + 프로세스 책임자 | 증빙 패키지 점검
M9 | 2026-12-08 | 화 | 2026-11-10 | +28일 | 준비완료(Ready) 판정 | 품질경영본부 | FINAL READY GATE 판정
예비 | 2026-12-09 | 수 | — | - | 예비일: 현장 정리·인쇄 묶음 최종 반영·인터뷰 대상자 안내 | 품질경영본부 | —
심사 | 2026-12-10 | 목 | — | - | 한온 SQ 심사 (사용자 지정 2026-10-27) | 전 부서 | —

## 통합 일정
3개 심사 통합 일정 v5 (NQA 공문 반영: IATF 사후심사 12/07~08 확정, SQ 12/10 기준 재조정안)
확정/지정: ISO 14001 11/19~20(NQA 공문 NQA202610-1401), IATF 12/07~08(NQA 공문 NQA202610-1901), 한온 SQ 12/10·SQ 회신 11/05(사용자). 그 외는 내부 권고·제안.
날짜 | 요일 | 심사 | 일정 항목 | 담당(자료 기준) | 성격 | 같은 날 다른 심사 | 담당자(2026-10-28 지정표)
2026-10-28 | 수 | ISO 14001 | NQA에 2015 갱신만 진행함을 확인(2026 전환 미진행, 사용자 결정 2026-10-28), 현행 인증서 확보 | 심사총괄/환경관리 | 내부 권고 |  | 박철호 부장 (대체 이광재 부장)
2026-10-29 | 목 | ISO 14001 | 실제 조직·인원·교대와 공문(48명/1교대) 일치 검증 | 인사/생산 | 내부 권고 |  | 박철호 부장 (대체 이광재 부장)
2026-10-30 | 금 | ISO 14001 | EMS 매뉴얼·절차·양식·문서관리대장 제출 준비 | 환경관리 | 내부 권고 | SQ | 박철호 부장 (대체 이광재 부장)
2026-10-30 | 금 | SQ | M1: 기준 확정: 한온 최신 SQ 평가기준·적용범위(RG3 HEV), 평가코드 6-12 중복·229/240건 집계 기준 확인 | 영업관리 + 품질(이광재 부장) | 재조정 제안 | ISO 14001
2026-11-02 | 월 | ISO 14001 | 환경측면·영향평가 및 중대측면 승인 기록 | 환경/생산 | 내부 권고 | IATF | 박철호 부장 (대체 이광재 부장)
2026-11-02 | 월 | IATF | U01 심사일정통보서·계획 / U02 인증서·계약 / U03 기안 채번·결재 (완료목표) | 박철호 | 완료목표 | ISO 14001 | 박철호 부장 (대체 이광재 부장)
2026-11-04 | 수 | ISO 14001 | 환경법규·인허가·준수평가, 폐기물 증빙 | 환경/설비/총무 | 내부 권고 |  | 박철호 부장 (대체 이광재 부장)
2026-11-05 | 목 | ISO 14001 | 화학물질·MSDS·누출통제(해당 시) | 환경/생산 | 내부 권고 | SQ | 박철호 부장 (대체 이광재 부장)
2026-11-05 | 목 | SQ | 요청: 담당자 확인 요청 회신 기한(사용자 지정, 유지) — 129·130·131·214 담당자 지정은 그 전에 | SQ 담당자 11명 | 사용자 지정 | ISO 14001
2026-11-06 | 금 | ISO 14001 | 환경목표·월별 성과, 환경교육·비상대응훈련 기록 | 환경관리/안전 | 내부 권고 | IATF | 박철호 부장 (대체 이광재 부장)
2026-11-06 | 금 | IATF | U04 지급 증빙(안혜정), U05~U14 완료목표(박철호) | 박철호/안혜정 | 완료목표 | ISO 14001 | 박철호 부장 (대체 이광재 부장) / U04·U05 안혜정 대리
2026-11-06 | 금 | IATF | IATF 사전심사기획정보 제출(IATF Rule 6th 5.7.1: 현장심사 시작 30일 전 = 11/07 토 → 11/06 금까지 심사팀장 이메일로, NQA 공문 4항) | 이광재 부장(공문 담당자) / 박철호 부장(지정표) — 확인 필요 | NQA 공문 확정 | ISO 14001 | 박철호 부장 (대체 이광재 부장) — NQA 공문 담당자는 이광재 부장
2026-11-10 | 화 | ISO 14001 | 실제 2026 내부심사·시정조치, 이전 NQA 지적 종결 | 내부심사/환경관리 | 내부 권고 | SQ | 박철호 부장 (대체 이광재 부장)
2026-11-10 | 화 | SQ | M2: 문서 정합성: 공정흐름도-PFMEA-CP-WI-검사기준·QMS 개정 대조 + 회신 반영 매핑표 v6 | 품질 + 개발 + 생산기술 | 재조정 제안 | ISO 14001
2026-11-12 | 목 | ISO 14001 | 경영검토 개최·결정 / 심사비 2,673,000원 송금 기한 | 경영진/회계 | NQA 청구 기한 |  | A-12 김흥수 이사 / A-13 박철호 부장 (대체 이광재 부장)
2026-11-13 | 금 | SQ | M3: 현장 증빙 수집(조건·설비·JIG·검사·계측·부적합·교육) + 비문서 현물 18건 확인 | 생산 + 생산기술 + 품질 + 경영관리 | 재조정 제안
2026-11-16 | 월 | ISO 14001 | 현장 실사·동선·직원 면담·개선 종결 | 생산/설비/환경 | 내부 권고 |  | A-15 지성규 부장 (대체 이광재 부장)
2026-11-17 | 화 | ISO 14001 | 심사 일정표·대응자·회의실·증빙 색인 확정 | 심사총괄 | 내부 권고 |  | 박철호 부장 (대체 이광재 부장)
2026-11-19 | 목 | ISO 14001 | NQA ISO 14001:2015 갱신심사 1일차 (3 MD) | 전 부서 | NQA 통보 확정
2026-11-20 | 금 | ISO 14001 | NQA ISO 14001:2015 갱신심사 2일차 | 전 부서 | NQA 통보 확정
2026-11-25 | 수 | SQ | M4: Core Tools/추적: MSA·SPC·LOT 정/역 모의추적(60분 기준) | 품질 + 생산 + 자재 | 재조정 제안
2026-11-27 | 금 | SQ | M5: 자체점검: 22개 항목 점검, 미흡사항 담당·기한·증빙 확정 | 품질경영본부 + 전 부서 | 재조정 제안
2026-11-27 | 금 | SQ | 양식: 양식 본문 작성·같은 Rev.00 재개정·승인·배포(보완 필요 205건 중 우선순위 순) — 11/16~20 ISO 14001 심사 주간 제외 | 담당부서 → 문서관리 → 승인권자 | 재조정 제안
2026-11-30 | 월 | IATF | IATF 심사비 입금 기한(심사시작일 7일 전, NQA 공문 2항, 청구서 첨부) | 회계/기안(안혜정 대리 U04·U05) | NQA 공문 확정 |  | 안혜정 대리
2026-12-01 | 화 | SQ | M6: 미흡 종결: A급 미흡사항 조치·증빙 연결 | 각 담당부서 | 재조정 제안
2026-12-03 | 목 | SQ | M7: 모의심사: 현장 질문·문서 추적·브레이징 작업자 인터뷰 | 품질 + 생산 + 생산기술 | 재조정 제안
2026-12-07 | 월 | IATF | NQA IATF 16949:2016 사후심사 1일차 (2.5 MD, 형태 사후심사) | 전 부서 | NQA 공문 확정(NQA202610-1901) | SQ
2026-12-07 | 월 | SQ | M8: 최종검토: 결재·승인·배포 상태, 심사 당일 증빙 패키지 ⚠ IATF 사후심사(12/07~08)와 같은 날 — 일정 재조정 검토 | 품질책임자 + 프로세스 책임자 | 재조정 제안 | IATF
2026-12-08 | 화 | IATF | NQA IATF 16949:2016 사후심사 2일차 | 전 부서 | NQA 공문 확정(NQA202610-1901) | SQ
2026-12-08 | 화 | SQ | M9: 준비완료(Ready) 판정 ⚠ IATF 사후심사(12/07~08)와 같은 날 — 일정 재조정 검토 | 품질경영본부 | 재조정 제안 | IATF
2026-12-09 | 수 | SQ | 예비: 예비일: 현장 정리·인쇄 묶음 최종 반영·인터뷰 대상자 안내 | 품질경영본부 | 재조정 제안
2026-12-10 | 목 | SQ | 심사: 한온 SQ 심사 (사용자 지정 2026-10-27) | 전 부서 | 사용자 지정

## 날짜별 달력
날짜별 한눈에 보기 (2026-10-27 ~ 12-10)
날짜 | 요일 | SQ | ISO 14001 | IATF | 겹침
2026-10-27 | 화 |  |  |  | 0
2026-10-28 | 수 |  | NQA에 2015 갱신만 진행함을 확인(2026 전환 미진행, 사용자 결정 2026-10-28), 현행 인증서 |  | 1
2026-10-29 | 목 |  | 실제 조직·인원·교대와 공문(48명/1교대) 일치 검증 |  | 1
2026-10-30 | 금 | M1: 기준 확정: 한온 최신 SQ 평가기준·적용범위(RG3 HEV), | EMS 매뉴얼·절차·양식·문서관리대장 제출 준비 |  | 2
2026-10-31 | 토 |  |  |  | 0
2026-11-01 | 일 |  |  |  | 0
2026-11-02 | 월 |  | 환경측면·영향평가 및 중대측면 승인 기록 | U01 심사일정통보서·계획 / U02 인증서·계약 / U03 기안 채번· | 2
2026-11-03 | 화 |  |  |  | 0
2026-11-04 | 수 |  | 환경법규·인허가·준수평가, 폐기물 증빙 |  | 1
2026-11-05 | 목 | 요청: 담당자 확인 요청 회신 기한(사용자 지정, 유지) — 129·13 | 화학물질·MSDS·누출통제(해당 시) |  | 2
2026-11-06 | 금 |  | 환경목표·월별 성과, 환경교육·비상대응훈련 기록 | U04 지급 증빙(안혜정), U05~U14 완료목표(박철호) / ⚑ 사전심사기획정보 제출(IATF, 11/07 토 전 마감) | 2
2026-11-07 | 토 |  |  |  | 0
2026-11-08 | 일 |  |  |  | 0
2026-11-09 | 월 |  |  |  | 0
2026-11-10 | 화 | M2: 문서 정합성: 공정흐름도-PFMEA-CP-WI-검사기준·QMS 개 | 실제 2026 내부심사·시정조치, 이전 NQA 지적 종결 |  | 2
2026-11-11 | 수 |  |  |  | 0
2026-11-12 | 목 |  | 경영검토 개최·결정 / 심사비 2,673,000원 송금 기한 |  | 1
2026-11-13 | 금 | M3: 현장 증빙 수집(조건·설비·JIG·검사·계측·부적합·교육) + 비 |  |  | 1
2026-11-14 | 토 |  |  |  | 0
2026-11-15 | 일 |  |  |  | 0
2026-11-16 | 월 |  | 현장 실사·동선·직원 면담·개선 종결 |  | 1
2026-11-17 | 화 |  | 심사 일정표·대응자·회의실·증빙 색인 확정 |  | 1
2026-11-18 | 수 |  |  |  | 0
2026-11-19 | 목 |  | NQA ISO 14001:2015 갱신심사 1일차 (3 MD) |  | 1
2026-11-20 | 금 |  | NQA ISO 14001:2015 갱신심사 2일차 |  | 1
2026-11-21 | 토 |  |  |  | 0
2026-11-22 | 일 |  |  |  | 0
2026-11-23 | 월 |  |  |  | 0
2026-11-24 | 화 |  |  |  | 0
2026-11-25 | 수 | M4: Core Tools/추적: MSA·SPC·LOT 정/역 모의추적( |  |  | 1
2026-11-26 | 목 |  |  |  | 0
2026-11-27 | 금 | 양식: 양식 본문 작성·같은 Rev.00 재개정·승인·배포(보완 필요 2 / M5: 자체점검: 22개 항목 점검, 미흡사항 담당·기한·증빙 확정 |  |  | 1
2026-11-28 | 토 |  |  |  | 0
2026-11-29 | 일 |  |  |  | 0
2026-11-30 | 월 |  |  | ⚑ IATF 심사비 입금 기한 | 1
2026-12-01 | 화 | M6: 미흡 종결: A급 미흡사항 조치·증빙 연결 |  |  | 1
2026-12-02 | 수 |  |  |  | 0
2026-12-03 | 목 | M7: 모의심사: 현장 질문·문서 추적·브레이징 작업자 인터뷰 |  |  | 1
2026-12-04 | 금 |  |  |  | 0
2026-12-05 | 토 |  |  |  | 0
2026-12-06 | 일 |  |  |  | 0
2026-12-07 | 월 | M8: 최종검토: 결재·승인·배포 상태, 심사 당일 증빙 패키지 |  | IATF 사후심사 1일차(NQA 공문) | 2
2026-12-08 | 화 | M9: 준비완료(Ready) 판정 |  | IATF 사후심사 2일차(NQA 공문) | 2
2026-12-09 | 수 | 예비: 예비일: 현장 정리·인쇄 묶음 최종 반영·인터뷰 대상자 안내 |  |  | 1
2026-12-10 | 목 | 심사: 한온 SQ 심사 (사용자 지정 2026-10-27) |  |  | 1

## 겹침·주의
구분 | 내용 | 제안
겹침 날짜 | 10/30, 11/2, 11/5, 11/6, 11/10 | 겹침 있는 날은 담당 인원 중복 확인
개선점 | SQ 모의심사·최종검토·준비완료가 12/03·12/07·12/08로 이동해 ISO 14001 심사(11/19~20)와 겹치지 않음. 11/05~11/10에 몰렸던 SQ 일정이 풀림 | —
남은 겹침 | 11/02·11/05·11/06·11/10: SQ 요청 회신/문서 정합성 vs ISO 14001·IATF 준비가 같은 주 | 11/05 회신 기한 유지 시 해당 주는 회신 취합 위주로 두고 SQ 정합성(M2)은 11/10으로 배치함
주의 | 11/16~11/20은 ISO 14001 현장 실사·심사 주간이라 SQ 마일스톤을 두지 않음. 11/27 양식 재개정·자체점검이 한꺼번에 몰리므로 양식 재개정은 우선순위 순으로 분할 가능 | 우선순위 A 양식부터 11/13 전후 선행 재개정 검토
전제 | 양식 본문 작성은 담당부서가 해야 하며(205건), 승인·배포는 사람이 함. 일정은 제안일 뿐이고 NQA 확정 일정(ISO 14001)과 사용자 지정 일정(SQ 12/10·회신 11/05)만 고정 | 마일스톤은 담당자와 협의 후 확정
담당자 반영 | ISO 14001 A-03~A-16 대체자 이광재 부장, IATF 박철호 부장(U04·U05 안혜정 대리). SQ 항목은 자료 기준 담당 유지. | 박철호 부장은 11/02·11/06·11/10 등 ISO·IATF 중복일 담당 과중 — 대체자 이광재 부장 분담 여부 확인
⚠ 일정 충돌(NQA 공문 2026-10-29 확인) | IATF 사후심사가 2026-12-07~08로 확정(NQA202610-1901)되어 SQ 준비 일정의 M8 최종검토(12/07)·M9 준비완료 판정(12/08)과 같은 날입니다. 12/09 예비일, 12/10 SQ 심사가 이어집니다. | SQ M7~M9를 12/04 이전으로 당기거나 IATF 심사 대응 인원과 분리하는 방안 결정 필요(예: M7 12/01, M8 12/02, M9 12/03). 사용자 결정 후 반영
신규 기한 | IATF 사전심사기획정보 제출: 현장심사 30일 전(11/07 토) → 실무상 11/06 금. IATF 심사비 입금 기한: 11/30 월(심사시작일 7일 전). | 박철호 부장 앞 11/06 마감 부담이 큼(IATF 취합·ISO A-09~A-10과 같은 날)