## 00_안내
승인 전 입력 필요 항목 (2026-10-06, 주식회사 신화에이치앤티 QMS)
- '01_입력항목' 시트의 노란색 칸(입력값·입력자·입력일)을 채워 주세요. 값은 담당자가 확정한 사실만 적습니다(임의 입력 금지).
- 선택형 항목은 드롭다운에서 고를 수 있습니다. 모르면 '확인 중'을 선택하고 비고에 사유를 적어 주세요.
- 채운 파일을 다시 올려주시면 해당 값을 초안에 반영해 새 수정본으로 저장하고 재점검합니다. 승인·배포는 별도 지시 후에만 진행합니다.
- '02_SQ담당자지정' 시트는 담당자가 비어 있는 SQ 필요서류 11건입니다.
- 성명·서명은 문서에 직접 기재하는 것이므로 이 표에는 적지 않습니다(직책만).

## 01_입력항목
NO | 구분 | 대상 문서 | 입력 항목 | 현재 상태 | 입력값 (담당자 확정) | 입력자(직책) | 입력일 | 비고 | 진행상태
1 | A 현장작성양식 | SH-FM-101~121 수정본5 | 개정일 (YYYY-MM-DD) | '담당자 확정 후 지정' 표기. 미입력 시 Release Gate G3 FAIL 21건 | 황지환 | 차장 | 26.09.01 |  | 확정
2 | A 현장작성양식 | SH-FM-101~121 | 구본(Rev.03 5년본) 회수·배포 방법 | 같은 Rev.03 으로 대체되므로 필요 | 황지환 | 차장 | 26.09.01 |  | 확정
3 | B 신규 양식(기록 인계대장) | SH-FM-[번호미정]_기록인계대장 | 정식 SH-FM 번호 | 담당자 지정 대기 / 지정 후 FM Master 등록 | 황지환 | 차장 | 26.09.01 |  | 확정
4 | B 신규 양식(기록 인계대장) | 〃 | Rev (예: Rev.00) | 미정 | 황지환 | 차장 | 26.09.01 |  | 확정
5 | B 신규 양식(기록 인계대장) | 〃 | 제정일 (YYYY-MM-DD) | 미정 | 황지환 | 차장 | 26.09.01 |  | 확정
6 | B 신규 양식(백업 복구 점검 기록) | SH-FM-[번호미정]_백업복구점검기록 | 정식 SH-FM 번호 | 담당자 지정 대기 | 황지환 | 차장 | 26.09.01 |  | 확정
7 | B 신규 양식(백업 복구 점검 기록) | 〃 | Rev (예: Rev.00) | 미정 | 황지환 | 차장 | 26.09.01 |  | 확정
8 | B 신규 양식(백업 복구 점검 기록) | 〃 | 제정일 (YYYY-MM-DD) | 미정 | 황지환 | 차장 | 26.09.01 |  | 확정
9 | C SH-QP-018 7.4 | SH-QP-018 수정본7 | 백업 별도 장비 (이름·위치) | '담당자 확정 후 지정' | 김주태 | 이사 | 26.09.01 |  | 확정
10 | C SH-QP-018 7.4 | SH-QP-018 수정본7 | 백업 실패 알림 수신 메일 주소 | '담당자 확정 후 지정' | 김주태 | 이사 | 26.09.01 |  | 확정
11 | C SH-QP-018 7.4.9 | SH-QP-018 수정본7 | 복구 점검 담당자 지정 방식 | 미정 | 김주태 | 이사 | 26.09.01 |  | 확정
12 | C SH-QP-018 7.4.9 | SH-QP-018 수정본7 | 복구 점검 담당자 대체자(직책) | 미정 | 김주태 | 이사 | 26.09.01 |  | 확정
13 | D SH-FM-071 부적합품 관리대장 | SH-FM-071 초안 | 양식 명칭 확정 | Master '부적합품 관련 관리기록' ↔ 양식 '부적합품 관리대장' | 이광재 | 부장 | 26.09.01 |  | 확정
14 | D SH-FM-071 부적합품 관리대장 | SH-FM-071 초안 | 수거량 열 의미 / 차이≠0 처리 규칙 확인 | 초안: 수량-수거량, 차이≠0 이면 비고에 원인·조치(안) | 이광재 | 부장 | 26.09.01 |  | 확정
15 | D SH-FM-071 부적합품 관리대장 | SH-FM-071 초안 | 결재란 직책(작성/검토/승인) | 비움('담당자 확정 후 지정') | 이광재 | 부장 | 26.09.01 |  | 확정
16 | D SH-FM-071 부적합품 관리대장 | SH-FM-071 초안 | 보존기간 | 미정(고객 요구·SH-QP-018 정합 확인) | 이광재 | 부장 | 26.09.01 |  | 확정
17 | D SH-FM-071 부적합품 관리대장 | SH-FM-071 초안 | 보관 위치 | 미정 | 이광재 | 부장 | 26.09.01 |  | 확정
18 | D SH-FM-071 부적합품 관리대장 | SH-FM-071 초안 | 제정일·개정일 (YYYY-MM-DD) | 미정 | 이광재 | 부장 | 26.09.01 |  | 확정
19 | D SH-FM-071 부적합품 관리대장 | SH-FM-071 초안 | 현행 양식 버전 확정(260909본?) | 양식 3버전 중 현행 확인 | 이광재 | 부장 | 26.09.01 |  | 확정
20 | E 승인 관련 | SH-FM-122 수정본3 | 결재란 '승인' 직책(성명·서명·일자는 문서에 직접 기재) | 결재란 승인 칸 비어 있음 | 김흥수 | 이사 | 26.09.01 |  | 확정
21 | E 승인 관련 | 시행일 소급(2026-09-01) | 소급 시행 사유 문구 | 담당자 확정 후 | 김흥수 | 이사 | 26.09.01 |  | 확정
22 | E 승인 관련 | QM/QP/WI/FM 2026-09-24 승인 | 실제 승인 증빙(서명본) 일치 확인 여부 | 확인 필요 | 김흥수 | 이사 | 26.09.01 |  | 확정
23 | F 보존기간 | SH-FM-101~121 전체 | 고객 요구·법규상 3년보다 긴 보존 요구 확인(제품안전·고객감사·교육·성적서 등) | 3년 통일 초안, 확인 필요 | 김흥수 | 이사 | 26.09.01 |  | 확정
24 | G SQ 확인 | SH-FM-133·134 | SQ 시트 원문 확인 결과(번역 대상 문서·양식명 정정 여부) | 양식명↔요구 내용 불일치 | 김흥수 | 이사 | 26.09.01 |  | 확정
25 | G SQ 확인 | SH-FM-307 | SQ 6-3 요구 원문(정기 점검 대상) — SH-FM-034 로 충분한지 | 통합 결정, 원문 확인 시 재검토 | 김흥수 | 이사 | 26.09.01 |  | 확정
26 | G SQ 확인 | SH-FM-123·124·125 | 양식 항목 정의 담당부서 | 별도 유지 확정, 항목 미정 | 김흥수 | 이사 | 26.09.01 |  | 확정
27 | H 현장기록 | 생산실적 6개(8·9·10월 에바·헤더조립) | 불량 기록 위치(담당 부서) | '불량' 열 없음 | 황지환 | 차장 | 26.09.01 |  | 확정
28 | H 현장기록 | 현장기록 부재현황 (위험성평가·트라이·교육 실시 기록 등) | 담당자·기한 | 12_OUTPUT/REPORTS/현장기록_부재현황_20261006.md | 황지환 | 차장 | 26.09.01 |  | 확정

## 02_SQ담당자지정
SQ NO | 구분·번호 | 필요서류(양식명) | 정식 SH-FM 번호 | 담당 부서(현재) | 담당자 (입력) | 입력일 | 비고
15 | 1. 생산조건관리 1-3 | 외관검사기준 현지어번역본 | SH-FM-137 | 품질팀 | 이광재 | 26.09.01
21 | 1. 생산조건관리 1-4 | 야간생산품 검사일지 | SH-FM-143 | 품질팀 | 이광재 | 26.09.01
8 | 1. 생산조건관리 1-2 | 설비가동중단 LIST (설비이력카드 연계) | SH-FM-130 | 생산팀 | 황지환 | 26.09.01
12 | 1. 생산조건관리 1-3 | 설비일상점검표 현지어 번역본 | SH-FM-134 | 생산팀 (통합: SH-FM-101 사용) | 황지환 | 26.09.01
18 | 1. 생산조건관리 1-4 | 주야간업무 인수인계서 | SH-FM-140 | 생산팀 | 황지환 | 26.09.01
19 | 1. 생산조건관리 1-4 | 야간설비일상점검표 | SH-FM-141 | 생산팀 (통합: SH-FM-101 사용) | 황지환 | 26.09.01
32 | 2. 검사시험 2-1 | 원자재수입검사 기준서 | SH-FM-154 | 구매자재팀 | 이은주 | 26.09.01
33 | 2. 검사시험 2-1 | 원자재수입검사 일지 | SH-FM-155 | 구매자재팀 | 이은주 | 26.09.01
36 | 2. 검사시험 2-1 | 원자재 중금속검사 성적서 | SH-FM-158 | 구매자재팀 | 이은주 | 26.09.01
27 | 1. 생산조건관리 1-5 | 용접조건 검증체크시트 | SH-FM-149 | 생산기술 | 한상돈 | 26.09.01
28 | 1. 생산조건관리 1-5 | 스폿용접전류/가압력 관리기준서 | SH-FM-150 | 기타 | 한상돈 | 26.09.01