## 00_안내
사용자 작성·업로드 요청 파일 정리 (2026-10-29)
이 폴더의 파일은 사용자(또는 담당자)가 직접 채워서 올려주셔야 제가 다음 작업을 이어갈 수 있는 것들입니다. 번호는 우선순위 순입니다.
사용법: ① 시트 1 "공통 입력"을 먼저 채워 올려주세요(한 번에 여러 문서의 빈칸이 해결됩니다). ② 시트 2 정리표에서 우선순위 1·2 파일부터 채웁니다. ③ 채운 파일을 업로드(파일명 앞 번호 유지)하면 해당 행의 "제가 하는 일"을 진행합니다.
원칙: 모르는 칸은 비워 두거나 "미확인"으로 적어 주세요. 제가 값을 추측해 넣지 않으며, 시행하지 않은 교육·훈련·내부심사·경영검토 기록을 소급해 적지 않습니다.
파일은 이 폴더에 원본 사본으로 복사했습니다(원본 파일은 변경하지 않았습니다).

## 1_공통 입력(먼저)
No | 입력 항목 | 답(입력) | 쓰이는 곳(제가 반영할 문서) | 비고
1 | 메시지 보내는 사람(이름·직책·연락처) |  | 모든 메시지 초안의 [보내는 사람] (ISO 14001·IATF·SQ·NQA) | 한 번만 적으면 일괄 반영
2 | 실제 메시지 발송 시작일 |  | 발송 일정표 v3, 체크리스트 발송일 | 10/29 전후로 시작하면 "2026-10-29" 등
3 | NQA 담당자 이름(수신) |  | NQA 서면 확인 요청문 [NQA 담당자 이름] | 외부 발송은 사용자가 직접 승인·발송
4 | NQA 서면 회신 희망일 |  | NQA 요청문 [회신 희망일] | 제안: 2026-11-06 이전
5 | NQA 유선 회신 일시·응대자(알고 있으면) |  | NQA 요청문 첫 단락, A-01 비고 | 선택
6 | IATF 사후심사 시작일·종료일(일정통보서 기준) |  | IATF 요청표 U01, 지급기한(시작일 7일 전), 모의심사 일정 | 모르면 "미확정"
7 | ISO 14001 NQA 세부 시간표·심사 장소 수령 여부 |  | 심사 당일 대응 자료 시간표 시트 | 수령 시 파일 업로드
8 | SQ 7번 담당부서(담당 지성규) |  | 현물 점검표, 매핑표 v6 | 현재 "(부서 미정)"
9 | SQ 77번 담당부서(담당 황지환) |  | 현물 점검표, 매핑표 v6 | 현재 "(부서 미정)"
10 | SH-FM-208 확인 메시지 수신자 변경 여부 |  | 발송 일정표(현재 한상돈 님) | 설비 담당 지성규 부장 등으로 바꿀지
11 | SQ 회신 기한 2026-11-05 유지 여부 |  | SQ 재요청 메시지·체크리스트 | 변경 시 새 날짜
12 | 환경 교육·비상훈련·내부심사·경영검토 2026 시행 여부 한 줄 요약(알고 있으면) |  | 기록 부재 대조표 4행 | 담당자 회신이 오면 그쪽이 우선

## 2_작성 파일 정리표
우선 | 번호 | 파일(이 폴더) | 누가 채우나 | 채울 곳(시트·칸) | 내용 | 권장 기한 | 채운 뒤 제가 하는 일
1 | 01 | 01_IATF_E01-E20_담당확정_질문지_20261028.xlsx | 사용자 | 1_결정 질문의 "답"/2_E01~E20 확정표의 "동의/변경"·확정 담당 | 영업·개발·자재·제품안전·관리 담당자 이름, 이광재 부장 쏠림, 박철호 역할, 부서별 메시지 방식 | 10/30 | IATF 요청표·메시지·체크리스트·발송 일정표를 새 버전으로 반영, 부서별 메시지 보류 해제
1 | 04 | 04_메시지_발송일정표_20261028_v3.xlsx | 사용자 | 발송 순서의 "발송일(입력)"·"상태(입력)" | 실제로 보낸 메시지의 발송일과 상태(발송/보류) | 발송할 때마다(10/29 이후) | SQ·ISO 14001·IATF 체크리스트의 발송일·상태 갱신, 다음 발송 안내
1 | 05 | 05_ISO14001_IATF_회신현황_체크리스트_20261028.xlsx | 사용자 | ISO 14001·IATF 시트의 요청 발송일·회신일·상태·증빙 위치 | 발송 후 회신 진행 상황 | 회신 올 때마다 | 회신 현황 요약, 미회신 재촉 문구, 증빙 연결 점검
1 | 06 | 06_SQ_회신현황_체크리스트_20261008.xlsx | 사용자 | 상세 시트의 발송일·회신 상태·회신일·회신 내용 요약 | SQ 11명 재요청 발송과 회신 | 11/02 전후 재요청, 기한 11/05 | 회신 반영 → 매핑표 판정 갱신, 미회신 목록
2 | 02 | 02_ISO14001_기록부재_대조표_20261028.xlsx | 담당자(박철호·김주태·김흥수·안혜정) 회신을 사용자가 취합 | 대조표의 "확인 결과(입력)"·"실제 보유 위치/시행일(입력)" | 환경 교육·훈련·내부심사·경영검토·환경목표 등 2026 실제 시행 여부 | 11/02 | 기록 부재 대조표 갱신, 필요 시 시행 일정안(소급 작성 없음)
2 | 03 | 03_SH-FM-208_기준값확인_인쇄용_20261028.xlsx | 담당자(한상돈 님, 현장 확인) | 7개 항목의 "확인 결과·수정값/확인자·일자" | 압력 기준값·정성 문구·점검 주기·설비별 기준·208↔209 관리 사항 | 11/05 | 같은 Rev.00 SH-FM-208 재개정안(승인은 사람)
3 | 07 | 07_ISO14001_심사당일대응자료_20261028.xlsx | 사용자·박철호 부장 | 시간표 시트, 예상질문 18개의 "확정 응답자·대체자·증빙 준비 상태", 준비물 보관 위치 | NQA 시간표 수령 후 대응 인원·장소·자료 폴더 | 11/17 | 대응 자료 최종본·인쇄용 정리
3 | 08 | 08_SQ_현물확인_현장점검표_20261028.xlsx | 담당자(지성규·김명용·한상돈 등)가 현장에서 | 현장 점검표의 현물 위치·확인 결과·확인자·확인일·사진 번호 | 비문서 현물 18건의 설치/제작 여부 | 11/13 | SQ 매핑표 현물 증빙 판정 갱신
3 | 09 | 09_IATF_모의심사_준비표_20261028.xlsx | 사용자·담당 부서 | 모의심사 20항목 결과·LOT 실습 기록지(실제 시각·수량) | 모의심사 실시 결과와 대표 LOT 정·역추적 실측 | IATF 시작일 확정 후 | 결과 요약, 부적합·개선 목록, 시정조치 연결
3 | 10 | 10_서명본_구본회수_확인표_20261028.xlsx | 사용자·문서관리 | 확인표의 서명본 대조·구본 회수·수령 확인 칸 | 2026-10-28 승인·배포 문서의 서명본 대조와 구본 회수 | 수시 | 대장·배포 현황 확인, 미회수 목록 정리

## 3_담당자가 채우는 파일(참고)
파일 | 채우는 사람 | 내용 | 위치
ISO 14001 A-03~A-16 통합 요청표(담당자반영) | 박철호 부장 등 담당자 | 노란 칸: 상태·파일 위치·기준일·확인자·확인일 | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/
IATF 증빙 수집 요청표 v2(담당자반영) | 박철호 부장·안혜정 대리·부서 | 노란 칸: 상태·증빙 경로·대상기간·확인자·확인일 | IATF_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/
SQ 확인요청표(담당자별 첨부, 정정본 포함) | SQ 담당자 11명 | "확인 결과" 드롭다운·메모 | 발송용_담당자정정_20261028/, 발송용_담당자변경_20261027/, 발송용_최종_20261008/
이 파일들은 메시지 첨부로 담당자에게 가는 것이며, 회신 파일을 받으시면 이 폴더 번호 없이 그대로 올려주세요. 받는 대로 현황 집계에 반영합니다.