## 00_안내
박철호 부장 앞 메시지 발송 묶음 분할안 v2 (2026-10-29, 제안)
발송 일정표 v4 기준 박철호 부장 앞 메시지는 19통입니다(v1 분할안 18통). 새로 늘어난 것: IATF 요청표 v3 취합(U15 포함)·SQ 기한·일정 안내(공동).
11/06은 IATF 취합(U06~U15 포함)·ISO A-09·A-10·IATF 부서별 취합이 겹치고, 12/04 IATF 최종 정비·12/07~08 심사로 이어집니다. 일별 마감 부하와 분산 제안을 3번 시트에 넣었습니다.
단계·시점·분산안은 제안이며 확정이 아닙니다. 담당 변경은 E01~E20 확정 질문지·IATF 담당 확정 결과를 받은 뒤 반영합니다.

## 발송 순서
단계 | 권장 시점 | 메시지 제목 | 회신 기한·권고일 | 메시지 파일 | 발송일(입력) | 상태(입력) | 분할 의견
1차(최우선) | 10/29 오전 | [ISO 14001 갱신심사] A-03 최신 인원·조직도·교대현황 확인 요청 (권고일 2026-10-29) | 2026-10-29 | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-03_인사총무_20261028.txt |  |  | A-03·A-04 권고일 임박, IATF 요청표 v3 취합(U15 사전심사기획정보 11/06 포함)·시행 여부 확인(회신 11/02). 4통을 각각 보냅니다.
1차(최우선) | 10/29 오전 | [ISO 14001 갱신심사] A-04 현행 EMS 환경매뉴얼·절차서·양식 및 문서목록 제출 요청 (권고일 2026-10-30) | 2026-10-30 | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-04_환경관리_20261028.txt
1차(최우선) | 10/29 오전 | [ISO 14001 갱신심사] 환경 교육·비상훈련·환경목표 2026년 시행 여부 확인 요청 (회신 2026-11-02) | 회신 희망 2026-11-02 | ISO14001_시행여부확인_20261028/메시지_박철호_시행여부확인_20261028.txt
1차(최우선) | 10/29 오전 | [IATF 사후심사] 증빙 수집 취합 요청 (직접 정리 13건 + 운영증빙 20영역, 취합 목표 2026-11-06) | 2026-11-02 (U01~U03) / 11-06 | IATF_증빙수집요청_20261028/일정확정반영_20261029/메시지_박철호_20261029_일정확정반영.txt
1차(최우선) | 10/29 오전 | [IATF 사후심사] 증빙 수집 취합 요청 (직접 정리 13건 + 운영증빙 20영역, 취합 목표 2026-11-06) | 2026-11-06 | IATF_증빙수집요청_20261028/일정확정반영_20261029/메시지_박철호_20261029_일정확정반영.txt
2차 | 10/29 오후 | [SQ 심사] 담당 확정 정정 안내 — 필요서류 확인·작성 요청 (4건, 회신 기한 2026-11-05) | 2026-11-05 | 발송용_일정방안A반영_20261029/정정_메시지_박철호_20261028_정정_일정방안A.txt |  |  | SQ 정정(박철호 4건)과 기한·일정 안내(이은주·박철호 공동 1건)는 11/02 재요청보다 먼저. 1차와 분리해 업무 구분.
2차 | 10/29 오후 | [SQ 심사] 필요서류 확인·작성 요청 — 회신 기한 변경(2026-11-05) 및 일정 안내 (1건) | 회신 기한 2026-11-05 | 발송용_일정방안A반영_20261029/기한일정안내_메시지_이은주_박철호공동_20261027_일정방안A.txt
3차 | 10/30 | [ISO 14001 갱신심사] A-05 공정별 환경측면·중대한 측면 평가 기록 제출 요청 (권고일 2026-11-02) | 2026-11-02 | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-05_환경생산_20261028.txt |  |  | 환경 증빙 4건(11/02~11/05 마감). 한 통에 묶은 안내 + 개별 첨부도 가능.
3차 | 10/30 | [ISO 14001 갱신심사] A-06 적용 법규·인허가·신고·준수평가 기록 제출 요청 (권고일 2026-11-04) | 2026-11-04 | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-06_환경설비_20261028.txt
3차 | 10/30 | [ISO 14001 갱신심사] A-07 최근 1년 폐기물 처리·보관·위탁 증빙 제출 요청 (권고일 2026-11-04) | 2026-11-04 | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-07_환경총무_20261028.txt
3차 | 10/30 | [ISO 14001 갱신심사] A-08 화학물질·MSDS·용기표시·누출관리 확인 요청 (권고일 2026-11-05) | 2026-11-05 | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-08_환경생산_20261028.txt
4차 | 11/02 | [ISO 14001 갱신심사] A-09 2026 환경목표·월별 환경성과 실적 제출 요청 (권고일 2026-11-06) | 2026-11-06 | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-09_환경총무_20261028.txt |  |  | 시행 여부 회신(11/02)을 본 뒤 A-10·A-11·A-14 내용 조정. A-09~A-14를 한 묶음으로 보내는 방법도 가능.
4차 | 11/02 | [ISO 14001 갱신심사] A-10 환경 교육·비상대응 훈련 실적 확인 요청 (권고일 2026-11-06) | 2026-11-06 | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-10_환경안전_20261028.txt
4차 | 11/02 | [ISO 14001 갱신심사] A-11 2026 내부심사 시행 및 부적합 종결 확인 요청 (권고일 2026-11-10) | 2026-11-10 | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-11_내부심사_20261028.txt
4차 | 11/02 | [ISO 14001 갱신심사] A-13 기안서 결재·심사비 송금·증빙 확인 요청 (권고일 2026-11-12) | 2026-11-12 | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-13_회계기안_20261028.txt
4차 | 11/02 | [ISO 14001 갱신심사] A-14 이전 인증기관 지적·개선조치 종료 근거 확인 요청 (권고일 2026-11-10) | 2026-11-10 | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-14_환경관리_20261028.txt
5차 | 11/02 | [SQ 심사] 필요서류 확인 회신 기한 안내 (회신 기한 2026-11-05, 대기 4건) | 2026-11-05 | 발송용_일정방안A반영_20261029/재요청_메시지_박철호_회신재요청_20261028_일정방안A.txt |  |  | SQ 회신 재요청 박철호 4건·이은주·박철호 공동 1건(정정·기한 안내 선발송 후).
5차 | 11/02 | [SQ 심사] 필요서류 확인 회신 기한 안내 (회신 기한 2026-11-05, 대기 1건) | 2026-11-05 | 발송용_일정방안A반영_20261029/재요청_메시지_이은주_박철호공동_회신재요청_20261028_일정방안A.txt
6차 | 11/04 | [ISO 14001 갱신심사] A-16 심사대응 인원·장소·자료폴더 지정 요청 (권고일 2026-11-17) | 2026-11-17 | ISO14001_증빙수집요청_20261028/담당자반영_20261028/메시지/메시지_A-16_심사총괄_20261028.txt |  |  | 심사 대응 인원·장소·자료 폴더. NQA 세부 시간표 수령 상황에 따라 보완.

## 일별 마감 부하
날짜 | 회신·제출 마감 항목(박철호 부장) | 건수 | 부하
2026-10-29 | ISO A-03 | 1 | 낮음
2026-10-30 | ISO A-04 | 1 | 낮음
2026-11-02 | ISO A-05, 시행 여부 확인, IATF U01~U03 | 3 | 중간
2026-11-04 | ISO A-06, A-07 | 2 | 중간
2026-11-05 | ISO A-08, SQ 회신 5건(박철호 4 + 공동 1) | 2 | 중간
2026-11-06 | IATF U06~U14·E01~E20 취합, IATF 부서별 취합, U15 사전심사기획정보 제출, ISO A-09, A-10 | 5 | 높음
2026-11-10 | ISO A-11, A-14 | 2 | 중간
2026-11-12 | ISO A-13(ISO 심사비 송금 기한) | 1 | 낮음
2026-11-17 | ISO A-16 | 1 | 낮음
2026-12-04 | IATF 최종 정비(제안) | 1 | 낮음
2026-12-07~08 | IATF 사후심사 대응 | 1 | 낮음
가장 큰 병목은 11/06(5건)입니다. 11/06에 IATF 사전심사기획정보 제출(NQA 공문 4항)까지 겹쳐 v1 대비 부하가 늘었습니다.

## 분산 제안(확정 전)
No | 제안 | 효과 | 필요한 결정 | 상태
1 | U15 사전심사기획정보 제출을 NQA 공문 담당자인 이광재 부장이 담당 | 11/06 박철호 부장 마감 5건 → 4건. 공문·청구서 담당자와 일치 | IATF 담당·NQA 창구 확정 | 제안
2 | E01~E20 실무 담당 분담(분담안 적용: 이광재 7·안혜정 6·지성규 5·김주태 1·김흥수 1) | IATF 취합 건수는 유지하되 수집 실무는 각 담당이 수행 | E01~E20 담당 확정 질문지 답변 | 제안
3 | ISO A-05~A-08을 지성규 부장(설비·생산)·안혜정 대리(폐기물·화학물질 총무)와 나눔 | 11/02~11/05 마감 4건 분산 | ISO 14001 영역별 담당 재확인 | 제안
4 | 11/06 마감 항목의 일부를 11/04~05로 앞당겨 요청 | 11/06 집중 완화 | 메시지 발송 시점 앞당김(10/29~30 발송 유지) | 제안