## 00_안내
ISO 14001 갱신심사 — A-11~A-16 세부 요청표 (2026-10-28)
A-11 2026 내부심사 시행 및 부적합 종결(내부심사, 권고일 11/10) / A-12 경영검토 실적·경영진 승인(경영진/환경, 11/12) / A-13 기안서 최종 결재·11/12까지 입금·증빙(회계/기안, 11/12) / A-14 이전 인증기관 지적·개선조치 종료 근거(환경관리, 11/10) / A-15 현장 동선점검·작업자 인터뷰(생산/설비/환경, 11/16) / A-16 심사대응 인원·장소·자료폴더 지정(심사총괄, 11/17).
근거: EMS MASTER Rev01의 A-11~A-16과 13_내부심사_점검(24항목), 14_경영검토_입출력(12 입력 영역), 12_현장_실사표(18항목), 15_심사QnA_18(예상질문 18), 증빙 EMS-026·027·028·030·032·034~036.
가장 중요한 원칙: 내부심사·경영검토·현장 점검·인터뷰는 실제로 시행한 뒤에 기록합니다. 이 요청표(점검표·입력표)는 시행을 대체하지 않으며 사후에 쓰거나 소급 작성하지 않습니다. 시행 전이면 "미확인"으로 두고 시행 일정을 먼저 정하세요. 심사비 지급·결재도 실제 승인·이체 확인 후에만 완료로 표시합니다.
점검표·입력표에는 예시 결과나 판정을 넣지 않았습니다. 질문·항목은 MASTER 것을 옮겼고 "제안" 표시는 일반적인 심사 확인 사항입니다.담당자는 2026-10-28 담당자 지정표 기준으로 기재했습니다.
결정 반영: 이번 NQA 갱신심사는 ISO 14001:2015 갱신으로만 진행합니다(2026 전환 미진행, 사용자 결정 2026-10-28). A-16의 예상질문 18번(2026 전환 계획)은 이 결정에 맞춰 답변을 준비하세요.

## A-11 내부심사 세부항목
A-11 2026 내부심사 시행 및 부적합 종결 — 담당 역할: 내부심사 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-10
실제로 내부심사를 실시한 뒤 기록하세요. 아직 실시하지 않았다면 "미확인"으로 두고 실시 일정(심사원 지정·독립성 확인 포함)을 정하세요. 사후 기재·소급 작성 금지.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 내부심사 연간 계획·심사계획서 | MASTER A-11·EMS-026 | 2026 내부심사 연간 프로그램, 이번 심사 대상 범위·일정·심사원 지정 근거(심사원 자격·독립성) | 계획서 | [5 empty] | 심사원은 자기 업무 심사 금지(독립성)
2 | 내부심사 점검표(24 조항) | MASTER 13시트 | ISO 14001:2015 조항별 점검표에 실시일·심사원·확인 근거·판정 기록(시트2에 입력) | 점검표 | [5 empty] | 내부심사 실시를 대체하지 않음
3 | 내부심사 보고서 | MASTER A-11·EMS-026 | 심사 결과 보고서(적합/부적합/개선기회), 심사원 서명·일자 | 보고서
4 | 부적합 시정조치·종결 기록 | MASTER A-11·EMS-028 | 부적합별 원인 분석·시정조치·유효성 검증·종결 확인(시트3에 입력) | CAR/조치 기록 | [5 empty] | 사후 기재 대신 실제 조치 후 종결
5 | 심사원 역량·교육 기록 | 제안 | 내부심사원 자격·교육 이수 기록(EMS-013과 연계) | 교육 기록 | [5 empty] | 제안 항목
6 | 경영검토 입력으로의 전달 | 제안 | 내부심사 결과가 경영검토 입력(A-12)으로 사용되는 근거 | 회의록 | [5 empty] | 제안 항목

## A-11 내부심사 점검표(입력)
내부심사 점검표 — 실제 실시 후 입력 (판정 미입력)
질문·요청증빙은 MASTER 점검표입니다. 실시한 항목만 실시일·심사원·확인 근거·판정을 입력하세요.
No | 조항 | 심사 질문 | 요청증빙 | 실시일 | 심사원(독립성 확인) | 확인 근거(실제 확인한 기록) | 판정 | 부적합·조치 번호 | 비고
1 | 4.1 | 내·외부 환경이슈/기후변화 관련성 확인 근거는? | 이슈·리스크 분석표
2 | 4.2 | 환경 이해관계자/준수의무 요구를 파악했는가? | 이해관계자 및 준수의무 대장
3 | 4.3 | EMS 범위와 인증범위가 실제 공정을 포괄하는가? | 범위·공정도·인증서
4 | 5.1 | 최고경영자가 자원·성과·정책을 책임지는 근거는? | 경영검토/자원배분
5 | 5.2 | 환경방침이 실제 사업장 특성에 적합한가? | 서명/게시/직원 인지
6 | 5.3 | 환경 업무 책임·권한이 명시되어 있는가? | 조직도/직무기술서
7 | 6.1.1 | 환경 리스크와 기회에 대한 조치는? | 조치계획/실행 결과
8 | 6.1.2 | 중대한 환경측면의 평가기준과 운영통제는? | 측면평가/운영기록
9 | 6.1.3 | 환경 법규 변경추적 및 해당성 판단은? | 법규대장/인허가
10 | 6.1.4 | 평가결과가 업무계획에 반영되었는가? | 실행계획
11 | 6.2 | 환경목표의 수치·담당·달성도가 있는가? | 목표/월별 실적
12 | 7.1 | 필요 자원은 확보되고 있는가? | 인력/설비/예산
13 | 7.2 | 환경 관련 역량·교육 효과는 확인되는가? | 교육일지/평가
14 | 7.3 | 근로자가 비상 대응 및 주요환경측면을 아는가? | 면담기록
15 | 7.4 | 내·외부 환경 의사소통 체계가 작동하는가? | 회의/민원 기록
16 | 7.5 | 최신 승인문서 사용·기록보존이 되는가? | 문서관리대장
17 | 8.1 | 현장 통제가 환경측면과 일치하는가? | 폐기물/화학물질 점검
18 | 8.2 | 환경 비상상황 대비 훈련을 실시했는가? | 훈련기록
19 | 9.1.1 | 환경성과 측정·분석이 운영되는가? | 전기/물/폐기물 성과
20 | 9.1.2 | 적용 법규 의무를 주기적으로 평가하는가? | 준수평가보고서
21 | 9.2 | 독립성을 포함한 내부심사 수행 근거는? | 심사계획/보고서
22 | 9.3 | 경영검토 필수 입력과 출력/조치는? | 경영검토 회의록
23 | 10.2 | 부적합 원인·조치·유효성 검토가 있는가? | CAR/확인기록
24 | 10.3 | 환경성과 개선이 지속되는가? | 개선실적

## A-11 부적합·시정조치(입력)
내부심사 부적합·시정조치 대장 — 실제 발견·조치 입력 (예시 값 없음)
실제 발견된 부적합만 적고, 종결은 조치·유효성 확인 후 기록하세요.
No | 부적합·시정 요구 번호 | 내용 | 발견일 | 원인 분석 | 시정조치(담당·기한) | 조치 완료일 | 유효성 확인(일자·방법) | 종결 확인자 | 종결일 | 증빙 위치
1
2
3
4
5
6
7
8

## A-12 경영검토 세부항목
A-12 경영검토 실적·경영진 승인 — 담당 역할: 경영진/환경 · 담당자: 김흥수 이사 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-12
경영진이 실제로 검토 회의를 개최한 뒤 날짜·근거·결정·담당·기한을 기록하고 승인해야 합니다. 개최 전이면 "미확인"으로 두고 일정(권고 11/12 이전)을 정하세요. 소급 작성 금지.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 경영검토 회의 개최 | MASTER A-12·EMS-027 | 회의 일시·장소·참석자(경영진), 회의 자료 | 회의록 | [5 empty] | 실제 회의 개최 필요
2 | 경영검토 입력 자료 | MASTER 14시트 | 12개 필수 입력 영역(이전 조치, 이슈 변화, 이해관계자 요구, 목표 달성, 성과 경향, 준수평가, 중대측면 변화, 리스크·기회, 내부·외부 심사 결과, 의사소통, 자원·역량, 개선 기회)별 실제 결과·자료(시트2) | 입력표
3 | 경영진 결정·출력 | MASTER A-12 | 검토 결과 경영진의 결정(방침·목표·자원·개선과제), 담당자·기한 | 회의록/결정사항
4 | 후속조치 승인·추적 | MASTER A-12·EMS-027 | 결정사항의 후속조치 계획과 경영진 승인, 진행·완료 확인 | 조치 추적표
5 | 이전 경영검토 조치 완료 | 제안 | 직전 경영검토에서 나온 조치의 완료 여부·사유 | 추적표 | [5 empty] | 제안 항목
6 | 환경방침 적절성 검토 | 제안 | 환경방침의 지속 적합성 검토 결과(필요 시 개정) | 방침 승인본 | [5 empty] | 제안 항목(EMS-004와 연계)

## A-12 경영검토 입출력(입력)
경영검토 입력·결정·후속조치 관리표 — 실제 회의 후 입력 (결과 미입력)
12개 영역은 MASTER 필수 입력 영역입니다. 실제 회의에서 검토한 내용만 입력하세요.
No | 필수 입력 영역 | 검토 근거/관점 | 실제 결과·자료 | 경영진 결정/출력 | 담당자 | 기한 | 완료 근거 | 비고
1 | 이전 경영검토 후 조치 현황 | 조치 완료/미완료/사유
2 | 외부/내부 이슈 변화 | 법규·고객·공정·기후 변화
3 | 이해관계자 요구 변경 | 고객 및 규제기관 요구
4 | 환경방침·목표 달성 | 목표 vs 실적
5 | 환경성과 경향 | 전력·용수·폐기물·민원
6 | 준수의무 및 준수평가 | 법적 해당성과 위반/조치
7 | 중대한 환경측면 변화 | 평가 기준·공정 변화
8 | 리스크·기회 및 대책 | 조치 결과
9 | 내부심사 및 외부심사 결과 | 지적 및 시정조치
10 | 내·외부 의사소통 | 민원 및 이해관계자 피드백
11 | 자원 적절성 및 교육 역량 | 인원·설비·예산
12 | 개선 기회/필요한 변경 | 차년도 EMS 자원·과제

## A-13 기안·송금 세부항목
A-13 기안서 최종 결재·송금·증빙 — 담당 역할: 회계/기안 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-12
문서 작성만으로는 승인·이체 완료가 아닙니다. 실제 전자결재 승인과 이체가 확인된 뒤에만 완료로 표시하세요. NQA 청구 기한은 2026-11-12입니다.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 기안서(품의서) 최종 결재 | MASTER A-13·EMS-035 | 기안 채번·기안자, 작성·검토·승인 결재 완료본(전자결재 이력) | 결재 완료본 | [5 empty] | 작성본과 결재 완료본 구분
2 | 심사비 송금 | MASTER A-13·EMS-036 | 심사비 2,673,000원(VAT 포함)을 2026-11-12까지 송금한 이체확인증(일자·금액·수취인) | 이체확인증 | [5 empty] | NQA 청구서 기준 금액·기한
3 | 전자세금계산서 | MASTER A-13·EMS-036 | NQA가 발행한 전자세금계산서 수취 확인 | 전자세금계산서
4 | NQA 공문·청구서 대조 | MASTER EMS-034 | 공문(NQA202610-1401, 2026-10-14)과 청구서의 금액·계좌·기한 일치 확인 | 대조 메모 | [5 empty] | 계좌 등 민감 정보는 증빙 폴더에서만 관리
5 | 지급 전표·회계 처리 | 제안 | 지급 전표 및 계정 처리 기록 | 전표 | [5 empty] | 제안 항목
6 | 추가 비용 여부 확인 | 제안 | 추가 심사·출장 등 추가 청구 발생 여부 | 메모 | [5 empty] | 제안 항목

## A-13 결재·송금 이력(입력)
기안·결재·송금 이력 — 실제 처리 후 입력 (예시 값 없음)
기안 결재 단계와 송금 내역을 처리한 뒤에 기록하세요. 금액은 청구서 기준 2,673,000원(VAT 포함)이며 실제 이체액과 일치하는지 확인합니다.
No | 구분 | 항목 | 일자 | 금액(원) | 결재·확인자 | 문서번호·이체 번호 | 증빙 위치 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8

## A-14 이전지적 세부항목
A-14 이전 인증기관 지적·개선조치 종료 근거 — 담당 역할: 환경관리 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-10
최근 심사(2023 갱신 및 직전 사후심사)의 지적과 조치 종결 근거를 확인하세요. 지적이 없었다면 보고서 증빙과 함께 "없음"을 기록합니다. 종결되지 않은 지적은 사실대로 표시합니다.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 이전 NQA 심사 보고서 | MASTER A-14·EMS-030 | 2023 갱신심사 및 최근 사후심사 보고서(부적합·개선기회 목록) | 심사 보고서
2 | 지적사항별 시정조치 결과 | MASTER A-14 | 지적별 원인·시정조치·완료일·재발방지 유효성 확인(시트2에 입력) | CAR/조치 기록 | [5 empty] | 재발방지 유효성 확인
3 | 인증기관 종결 확인 | MASTER A-14 | NQA가 조치를 수용·종결한 근거(종결 통보·다음 심사에서 확인) | 종결 통보
4 | 환경사고·민원·대외기관 지적 처리 | MASTER EMS-031 | 환경사고·민원·관계기관 지적이 있었다면 처리 기록 | 처리 기록 | [5 empty] | 해당 시
5 | 재발 여부 확인 | 제안 | 이전 지적과 같은 문제가 재발하지 않았는지 확인한 근거 | 확인 메모 | [5 empty] | 제안 항목

## A-14 이전 지적 대장(입력)
이전 심사 지적 대장 — 실제 지적 입력 (예시 값 없음)
실제 지적사항만 적어 주세요.
No | 심사일·종류 | 지적 번호 | 지적 내용(부적합/개선기회) | 시정조치 요약 | 조치 완료일 | 유효성 확인(일자·방법) | NQA 종결 확인 | 증빙 위치 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8

## A-15 현장점검·인터뷰 세부항목
A-15 현장 동선점검·작업자 인터뷰 — 담당 역할: 생산/설비/환경 · 담당자: 지성규 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-16
현장 점검과 인터뷰는 실제로 실시한 뒤 결과를 기록하고, 개선이 필요한 점은 시정 완료를 확인한 뒤에 완료로 기재합니다. 실시 전이면 "미확인"으로 두고 일정을 잡으세요(권고: 심사 전 2회).
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 현장 동선 점검 1회차 | MASTER A-15 | 심사 동선(원자재 창고→가공→브레이징→세척→검사·포장→폐기물·화학물질 구역→출하)을 따라 실사표 18항목 점검(시트2) | 실사표·사진
2 | 현장 동선 점검 2회차(개선 확인) | MASTER A-15 | 1회차 지적의 시정 완료를 확인하는 재점검 | 실사표·사진 | [5 empty] | 시정 완료 확인 후 실적 기재
3 | 작업자 인터뷰 | MASTER A-15·EMS-014 | 환경방침·중대한 환경측면·비상 연락 등 작업자 인지 확인 면담 기록(시트3) | 면담 기록
4 | 개선 조치 추적 | MASTER A-15 | 점검·인터뷰에서 나온 개선 사항의 조치 담당·기한·완료 | 조치 추적표
5 | 심사 동선 사전 정비 | 제안 | 심사 구역 정리정돈, 표지·라벨·MSDS·폐기물 분리 상태 정비 | 사진 | [5 empty] | 제안 항목

## A-15 현장 실사표(입력)
제조현장 환경관리 실사표 18항목 — 실제 점검 후 입력 (결과 미입력)
구역·점검 내용·기준은 MASTER 실사표입니다. 실제 현장을 확인한 날짜와 관찰 결과를 기록하세요.
No | 구역/공정 | 점검 내용 | 점검 기준/방법 | 1회차 결과·관찰 | 2회차 결과(개선 확인) | 조치 담당 | 완료일 | 사진·기록 위치 | 비고
1 | 원자재 창고 | 유류/화학물질 누출 흔적·용기 표시 | 해당 시설/물질 확인
2 | 원자재 창고 | 폐기물/재활용품 분리 보관 | 구분·표지·혼합 여부
3 | 절단 | 절삭유·폐유 수거·보관 | 해당 시 유출방지
4 | 절단 | 분진·칩·소음 관리 | 해당 시 집진/보호/점검
5 | 포밍/벤딩 | 누유·바닥오염·정리정돈 | 유출·흡착재 여부
6 | 브레이징/용접 | 흄·가스/집진시설 관리 | 환경배출설비 해당성 별도 판단
7 | 브레이징/용접 | 가스용기·연료 관리 | 실사용 여부 및 표시
8 | 세척 | 세척액/폐수 발생 및 처리 | 사용 화학물질·배출 경로
9 | 설비/유틸리티 | 압축기·냉각수 관리 | 누유·누수 기록
10 | 설비/유틸리티 | 전력/용수 계측 및 실적 | 최근 사용량 확보
11 | 폐기물 구역 | 폐기물 분리·용기·표시·보관 | 계약 및 인계자료 연결
12 | 화학물질 구역 | MSDS·용기 라벨·안전보관 | 해당물질 목록 확인
13 | 화학물질 구역 | 누출 방제 장비 및 방법 | 흡착재·차단·연락망
14 | 소방/비상 | 화재/유출 비상연락망 및 통로 | 통로 확보·훈련
15 | 외부 야적 | 빗물 유출 및 배수구 관리 | 해당 구역 실사
16 | 출하·물류 | 차량/운송·외주관리 환경요구 | 외주 계약 기준
17 | 사무/공용 | 환경방침 게시·교육 인지 | 근로자 면담
18 | 심사대응 | 기록 최신본 및 증빙 경로 | 바인더/폴더 확인

## A-15 작업자 인터뷰(입력)
작업자 인터뷰 기록 — 실제 면담 후 입력 (예시 값 없음)
실제 면담한 내용만 적어 주세요. 개인 식별이 필요하지 않으면 직무로 기록해도 됩니다.
No | 면담일 | 면담 대상(부서·직무) | 질문 | 응답 요약 | 확인자 | 후속 조치 | 비고
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## A-16 심사대응 세부항목
A-16 심사대응 인원·장소·자료폴더 지정 — 담당 역할: 심사총괄 · 담당자: 박철호 부장 · 대체자: 이광재 부장 · 권고일 2026-11-17
NQA 심사 확정 일정은 2026-11-19~20입니다(심사팀장·팀원은 공문 기재). 심사원의 세부 시간표는 아직 받지 못했습니다. 실제 시간표를 받으면 반영하세요.
No | 세부 항목 | 출처 | 제출·확인 내용 | 형식(권장) | 상태 | 제출 파일·저장 위치 | 기간·기록번호 | 확인자 | 확인일 | 비고
1 | 심사 일정표·시간표 수령 | MASTER A-16 | NQA 세부 시간표(공정·부서별 면담 시간)와 심사계획서 수령 | 시간표 | [5 empty] | 현재 미제공
2 | 심사 대응 인원 지정 | MASTER A-16 | 부서·공정별 응대자(예상질문 18문항의 응답 역할별)와 대체자 | 지정표 | [5 empty] | 시트2 응답자 입력
3 | 심사 장소·회의실 | MASTER A-16 | 오프닝·클로징 미팅, 심사원 대기·작업 장소, 현장 동선 | 메모
4 | 증빙 색인·자료 폴더 | MASTER A-16·EMS-032 | A-01~A-15·EMS 37종 증빙을 찾기 쉬운 색인과 전자·종이 자료 폴더 지정 | 증빙 색인
5 | 예상질문 대비 | MASTER 15시트 | 예상질문 18문항별 응답자·제시 증빙·실제 답변 요지 준비(없는 기록을 있다고 답하지 않음) | 시트2
6 | 심사 당일 준비물 | 제안 | 인증서·공문·조직도·공정도·MSDS·폐기물 인계서 등 심사 당일 제시 자료 목록 | 체크리스트 | [5 empty] | 제안 항목

## A-16 예상질문 응답(입력)
심사 예상질문 18문항 — 응답자·답변 준비 (실제 증빙 기준)
질문·제시 증빙은 MASTER입니다. 답변은 실제 있는 기록으로만 준비하고, 기록이 없으면 "없음"으로 표시해 먼저 보완합니다.
No | 응답 역할 | 심사원 예상질문 | 제시할 실제 증빙 | 응답자(이름 지정) | 대체자 | 실제 답변 요지 | 증빙 준비 상태 | 비고
1 | 심사총괄 | 이번 갱신심사 범위 및 현행 인증서와 일치하는가? | 공문·인증서·공정도
2 | 대표/경영진 | 환경방침과 환경개선에 직접 관여한 사례는? | 승인 방침·경영검토·투자
3 | 환경담당 | 중대한 환경측면을 어떻게 선정했는가? | 평가기준·공정별 평가
4 | 환경담당 | 환경 법규 해당여부 및 준수평가 방법은? | 법규대장·허가·평가
5 | 환경담당 | 최근 1년 환경목표 달성률과 개선조치는? | 목표/실적 자료
6 | 설비담당 | 누유·오염 위험 설비를 어떻게 점검하는가? | 예방점검 기록
7 | 생산담당 | 브레이징/용접 발생물은 어떻게 관리하는가? | 설비현황·환경 통제 기록
8 | 생산담당 | 세척 공정에서 폐수·화학물질은 발생하는가? | 공정 및 사용량 자료
9 | 현장작업자 | 폐기물 구분·이상 발견시 행동은? | 표지·현장 작업표준
10 | 현장작업자 | 환경 비상상황 신고 연락처는? | 연락망·면담
11 | 안전/환경 | 환경 유출 가정훈련은 언제 무엇을 했는가? | 훈련보고서
12 | 총무/환경 | 폐기물 위탁처리 업체 선정/추적 방법은? | 계약·인계내역
13 | 문서관리 | 작업자들이 최신 문서를 볼 수 있는가? | 문서관리대장/관리본
14 | 내부심사 | 지난 내부심사 부적합 조치 결과는? | 보고서·조치·유효성
15 | 경영진 | 경영검토에서 승인한 개선계획은? | 회의록·결정사항
16 | 심사총괄 | 이전 NQA 지적사항은 모두 종결됐는가? | 이전 심사·조치
17 | 회계 | 심사비용 납부 완료 증빙은? | 승인 품의서·이체내역
18 | 환경담당 | ISO 14001:2026 전환 계획은 무엇인가? | NQA 회신·전환 계획 |  |  |  |  | 2026 전환 미진행(사용자 결정 2026-10-28) — 이번 갱신은 2015 갱신만으로 답변 준비