## 0_대시보드
SQ mark 심사 준비 현황 대시보드 (경영보고용)
고객사: 한온시스템(Hanon Systems) ¦ 기준: IATF16949/ISO9001 ¦ 작성일: 2026-09-17(Rev.2, QP/WI 본문 대조 재판정 반영) ¦ 데이터 갱신 안내: "전체_필요서류리스트"/부서별 탭의 "준비상태" 드롭다운을 갱신하면 이 표가 자동으로 다시 계산됩니다.
1. 전체 진행 현황
총 필요서류 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 해당없음 | 전체 완료율
2. 우선순위별 진행 현황
우선순위 | 총 건수 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 완료율
높음 (A)
보통 (B)
낮음 (C)
3. 담당부서별 진행 현황
담당부서 | 총 건수 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 완료율
생산팀
품질팀
구매자재팀
생산기술
개발팀
(부서 미정)
4. 월별 목표완료 일정 및 진행 현황
목표월 | 배정 건수 | 완료 | 진행중 | 미착수 | 완료율
2026-09
2026-10
2026-11
2026-12
[6 empty] | 준비상태 | 건수
완료
진행중
미착수
해당없음
※ 본 대시보드는 "전체_필요서류리스트" 시트의 데이터를 실시간으로 집계합니다. 각 부서 탭(D_생산팀 등)에서 "준비상태"를 미착수→진행중→완료로 갱신하면 파일을 열 때 자동으로 반영됩니다.

## 요약
SQ mark 심사 추진 계획 - 필요서류 정리 요약(종합)
고객사: 한온시스템(Hanon Systems) ¦ 기준: IATF16949/ISO9001 ¦ 작성일: 2026-09-17(Rev.2, QP/WI 본문 대조 재판정 반영) ¦ 원본: SQ_진척율 보고 자료 한온시스템 260907.xlsx
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
구분별 필요서류 현황
NO | 구분 | 필요서류 건수 | 기존 절차 연계(건) | 기존 절차 연계-제안/검토필요(건) | 신규 작성 필요(건) | 준비상태-완료(건) | 준비상태-미완료(건)
1 | 1. 생산조건관리
2 | 2. 검사시험
3 | 3. 설비관리
4 | 4. 금형관리
5 | 5. 자재관리
6 | 6. 품질경영체제
합계
담당부서별 필요서류 건수 및 우선순위 분포
담당부서 | 필요서류 건수 | 우선순위 높음(A) | 우선순위 보통(B) | 우선순위 낮음(C)
생산팀
품질팀
구매자재팀
생산기술
개발팀
(부서 미정)
월별 목표완료 배정 건수 (전체_필요서류리스트 기준)
목표월 | 배정 건수
2026-09
2026-10
2026-11
2026-12

## 전체_필요서류리스트
SQ mark 심사 - 필요서류 전체 리스트 (구분별 통합, 우선순위/FM번호/일정 포함)
작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ 총 240건 ¦ 준비상태는 드롭다운으로 선택
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=기존 절차 연계(확정), 빨간색=신규 작성 필요. ※2026-09-22: 재판정(본문대조) 결과 검토가 필요했던 41건(과거 노란색 표시)은 품질경영담당(박철호)이 담당부서 정식 회신 없이 일괄 검토·확정했습니다 — 대안 후보/신규 발견 연계를 채택해 "기존 절차 연계"로 전환(녹색), "관련 기존 문서"·"비고" 칸에 확정 근거(ratio)와 확정 일자를 기재했습니다. 이 중 4건(외관검사기준 현지어번역본, 완성품보관장소선정, 금형관리대장, 3정5행관리 기준서)은 "비고" 칸에 ⚠ 표시 — 유사도는 높으나 문서 성격이 다를 가능성이 있어 현장 실제 서식과의 대조 확인이 별도로 필요합니다. "FM문서번호"는 이번 확정으로 240건 전체가 확정 상태입니다. 다만 41건은 애초 번호가 옛 추정/신규작성 기준으로 채번되어 있어 확정된 연계절차와 번호가 어긋나 있던 것을 2026-09-22 발견, 확정된 연계절차 코드 기준("SH-FM-<연계절차코드>-<순번>")으로 재채번했습니다(해당 행 "비고"에 구번호→신번호 기록). 이 재채번은 카테고리별(C1~C6)·부서별(D_생산팀 등) 탭, "FM양식번호_초안" 시트, 공식 문서관리대장에도 동일하게 반영했습니다. "목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요. "배점"은 문서 단위가 아니라 "번호"(요구사항) 단위 배점입니다 — 한 요구사항에 필요서류가 여러 건이면 첫 행에만 배점을 표기하고 나머지 행은 공란입니다(전체 42개 요구사항 배점 합계 1,000점; 행별로 단순 합산하지 마세요). ※2026-09-30: 통합문서(QM-001 계열)에 회사 내부에서 "SH-" 접두사를 부여해 편집한 개정본(시행일 2026-09-23)이 확인되어, 앞으로 전 문서번호 체계를 "SH-" 접두사로 통일하기로 확정했습니다(SH-QM-001, SH-QP-001~025, SH-WI-001~030, SH-FM-XXX). 본 파일의 FM문서번호·관련 기존 문서 표기도 전부 SH- 접두사 기준으로 갱신했습니다.
NO | 구분 | 번호 | 배점(요구사항당) | 우선순위 | 요구사항(세부 추진 항목) | 필요서류(준비서류) | FM문서번호 | 현장 연계 | 담당부서 | 담당자 | 작성구분(자동추정) | 관련 기존 문서(참고) | 목표완료월(제안) | 준비상태 | 비고 | 확인결과 | 확정 연계문서/FM번호 | 확인자 | 확인일자
1 | 1. 생산조건관리 | 1-1 | 20 | 보통 | 표준류(관리계획서, 작업표준서, 설비일상점검표 등)와 실제공정 일치성 확인[관리 분담 등] | P-FMEA | SH-FM-123 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-010(APQP 및 PPAP 관리 절차서); SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.28), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
2 | 1. 생산조건관리 | 1-1 |  | 보통 | 고객과 협의된 검사협정서/검사기준서 기준과 실제 업무절차 일치성 | 관리계획서 | SH-FM-124 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-022(변경 초기유동 및 강화검사 작업표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-QP-010(ratio=0.34) 대비 대안 채택(ratio=0.69) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QP010-02 → SH-FM-WI022-01 | 대안 채택 | SH-WI-022(변경 초기유동 및 강화검사 작업표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
3 | 1. 생산조건관리 | 1-1 |  | 보통 | 공정 FMEA작성 및 주요 품질 문서 내용과 연계상태 확인 | 작업표준서 | SH-FM-125 | 관리본 배포 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-010(APQP 및 PPAP 관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.11), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
4 | 1. 생산조건관리 | 1-1 |  | 보통 | 주요 표준류(작업표준서 등) 현장내 게시 상태 | 설비일상점검표 | SH-FM-126 | 관리본 배포 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [본문 확인 ratio=0.73] | 2026-12
5 | 1. 생산조건관리 | 1-1 |  | 보통 | 관리계획서 및 현장내 표준류 중요공정/안전 보안공정 식별표시관리 | 고객승인 검사협정 / ISIR 서류 | SH-FM-127 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-010(APQP 및 PPAP 관리 절차서); SH-QP-025(고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.23), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
6 | 1. 생산조건관리 | 1-2 | 20 | 보통 | 설비 가동중단 발생시 설비점검 절차 수립 및 준수상태 | 설비재가동업무 프로세스 | SH-FM-128 | 관리본 배포 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-025(고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-016(ratio=0.20) 대비 대안 채택(ratio=0.56) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-WI016-01 → SH-FM-QP025-01 | 대안 채택 | SH-QP-025(고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
7 | 1. 생산조건관리 | 1-2 |  | 보통 | ※ 계획 : 가동중단 시간별/사유별 점검절차 수립 및 이행 | (계획/비계획정지 기준 명확화) | SH-FM-129 |  | (부서 미정) |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-020(비상상황 생산복구 표준); SH-WI-025(품질이상 정지·보고·재가동 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.28), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
8 | 1. 생산조건관리 | 1-2 |  | 보통 | 비계획 : 이상발생 가동중단 발생시 설비 점검 지침, 생산중인 제품에 대한 품질보증 업무절차 수립 및 이행 | 설비가동중단 LIST (설비이력카드 연계) | SH-FM-130 | 관리본 배포 | 생산팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-016(예방보전 및 설비점검 표준); SH-WI-020(비상상황 생산복구 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.09), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
9 | 1. 생산조건관리 | 1-2 |  | 보통 | 재가동후 초도생산품에 대한 중요품질특성부 품질검증 결과 기록관리여부 | 재가동 초품 검사 체크시트 | SH-FM-131 | 관리본 배포 | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-020(비상상황 생산복구 작업표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-QP-003(ratio=0.05) 대비 대안 채택(ratio=0.79) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QP003-01 → SH-FM-WI020-02 | 대안 채택 | SH-WI-020(비상상황 생산복구 작업표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
10 | 1. 생산조건관리 | 1-2 |  | 보통 | 비계획 가동중단 발생시 전/후 생산제품에 대한 LOT 구분 관리방안 수립 및 식별관리 실시 | 재가동 초도생산품 LOT식별관리 기준서 | SH-FM-132 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서); SH-WI-005(제품 식별·LOT 추적 및 출하 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.14), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
11 | 1. 생산조건관리 | 1-3 | 10 | 낮음 | 작업표준서, 설비일상점검 기준표, 작업일보 등 외국인 배치공정 표준류 현지어 번역 게시상태 | 작업표준서 현지어번역본 | SH-FM-133 | 관리본 배포 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [본문 확인 ratio=0.43] | 2026-12
12 | 1. 생산조건관리 | 1-3 |  | 낮음 | : 부적합 처리절차 및 중요 품질문제 개선 사례등 품질의식 강화목적 표준류 번역 게시 (추가 관리시 우수) | 설비일상점검표 현지어 번역본 | SH-FM-134 | 관리본 배포 | 생산팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [본문 확인 ratio=0.64] | 2026-12
13 | 1. 생산조건관리 | 1-3 |  | 낮음 | ※ 해당공정 외국인작업자 주요 표준류 교육 및 내용 숙지 시 현지어 번역게시 불필요(현장확인 필요) | 작업일보 현지어 번역본 | SH-FM-135 | 관리본 배포 | 생산팀 |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
14 | 1. 생산조건관리 | 1-3 |  | 낮음 |  | 부적합처리기준 현지어번역본 | SH-FM-136 | 관리본 배포 | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-014(부적합품 및 재작업 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.72) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-PRD-N02 → SH-FM-QP014-01 | 대안 채택 | SH-QP-014(부적합품 및 재작업 관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
15 | 1. 생산조건관리 | 1-3 |  | 낮음 |  | 외관검사기준 현지어번역본 | SH-FM-137 | 관리본 배포 | 품질팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-030(고객감사·인증심사 현장대응 표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=1.00) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ⚠현장 실제 서식과 반드시 대조 확인 필요(철호님 직접 확인 권장) ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-PRD-N03 → SH-FM-WI030-01 | 대안 채택 | SH-WI-030(고객감사·인증심사 현장대응 표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
16 | 1. 생산조건관리 | 1-4 | 20 | 보통 | 품질관리 취약 시간대 관리기준 수립 및 관리상태 | 품질취약시간관리기준서 | SH-FM-138 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
17 | 1. 생산조건관리 | 1-4 |  | 보통 | 주간/야간 작업전 일상점검, 자주검사 및 순회검사 관리기준 수립 및 관리상태 | 비상연락망 | SH-FM-139 |  | 생산팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-QP-020(비상계획 및 공급연속성 절차서) [본문 확인 ratio=0.48] | 2026-12
18 | 1. 생산조건관리 | 1-4 |  | 보통 | 주간/야간 교대 시 공정 Issue 사항 전달 여부 | 주야간업무 인수인계서 | SH-FM-140 | 관리본 배포 | 생산팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-015(작업자 표준작업 및 교대인수인계 표준) [본문 확인 ratio=0.83] | 2026-12
19 | 1. 생산조건관리 | 1-4 |  | 보통 | ※ 초/종품 검사는 필수, 중품은 선택사항으로 자율적 기준 수립필요, 중품검사 미진행도 가능, | 야간설비일상점검표 | SH-FM-141 | 관리본 배포 | 생산팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-001(ratio=0.17) 대비 대안 채택(ratio=0.73) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-WI001-01 → SH-FM-WI004-06 | 대안 채택 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
20 | 1. 생산조건관리 | 1-4 |  | 보통 | 단, 생산LOT가 장기적일경우 최소 1회/shift검사 진행 필요 | 야간생산품 식별격리절차 | SH-FM-142 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-003(부적합품 식별·격리 및 재작업 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.24), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
21 | 1. 생산조건관리 | 1-4 |  | 보통 | ※ 인원 부족으로 야간 검사요원 미 투입 시 야간 생산품 검증 프로세스 수립 | 야간생산품 검사일지 | SH-FM-143 |  | 품질팀 |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
22 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | 70 | 높음 | ▣ CO2 용접 ▷ 주요조건 (전류.전압.속도.가스유량) 기준수립 및 현장 관리 상태 비교검증 실시. - 전류.전압.가스 표준조건 대비 게이지 현재값 일상 체크 및 기록관리 - 전류.전압 게이지 현재값 실측 검증 (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) - 로봇 용접 프로그램 백업 관리 (궤적.티칭각도 등) ▣ 스폿 용접 ▷ 주요조건(가압력.전류.통전시간) 기준수립 및 표준 대비, 현장 관리 상태 비교검증 실시. - 가압력,전류.통전시간등 표준조건 대비 게이지 현재값 일상 체크 및 기록관리 - 가압력 점검 (가압력계) - (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) - 전류. 통전시간 점검 (웰드체카) - (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) | 작업표준서 OR 작업조건표 | SH-FM-144 | 관리본 배포 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-003(기록관리 절차서); SH-WI-011(공정조건 설정 및 변경관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.15), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
23 | 1. 생산조건관리 | 1-5 |  | 높음 |  | 작업일보 | SH-FM-145 | 관리본 배포 | 생산팀 |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
24 | 1. 생산조건관리 | 1-5 |  | 높음 |  | (작업일보내작업조건필히기록) | SH-FM-146 |  | (부서 미정) |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.72) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-PRD-N07 → SH-FM-WI001-01 | 대안 채택 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
25 | 1. 생산조건관리 | 1-5 |  | 높음 |  | 로봇용접프로그램백업관리기준서 | SH-FM-147 | 관리본 배포 | 생산기술 | 황지환 | 기존 절차 연계 | SH-QP-003(기록관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.59) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-PRD-N08 → SH-FM-QP003-05 | 대안 채택 | SH-QP-003(기록관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
26 | 1. 생산조건관리 | 1-5 |  | 높음 |  | 로봇용접프로그램백업관리실적 | SH-FM-148 | 관리본 배포 | 생산기술 |  | 기존 절차 연계 | SH-QP-003(기록관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.82) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-PRD-N09 → SH-FM-QP003-06 | 대안 채택 | SH-QP-003(기록관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
27 | 1. 생산조건관리 | 1-5 |  | 높음 |  | 용접조건 검증체크시트 | SH-FM-149 |  | 생산기술 |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
28 | 1. 생산조건관리 | 1-5 |  | 높음 |  | 스폿용접전류/가압력 관리기준서 | SH-FM-150 |  | (부서 미정) |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
29 | 1. 생산조건관리 | 1-5 |  | 높음 |  | 스폿용접전류/가압력 관리실적(1회/월) | SH-FM-151 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
30 | 2. 검사시험 | 2-1 | 40 | 높음 | 검사협정서/기준서 체결상태 | 원자재 검사협정서 OR 검사기준서 | SH-FM-152 |  | 구매자재팀 | 이은주 박철호 | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.46] | 2026-10
31 | 2. 검사시험 | 2-1 |  | 높음 | (사급품은 1차 협력사가 체결한 검사협정서 사본 접수 및 동일 시료/주기로 검사 실시 필요) | 원자재 입고 LIST | SH-FM-153 |  | 구매자재팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-009(자재 입고·보관·불출 관리 표준) [본문 확인 ratio=0.42] | 2026-10
32 | 2. 검사시험 | 2-1 |  | 높음 | → 검사협정 체결이 어려울 시 검사기준서 수립으로 대체 (예: 대기업 공급 원재료,도금업종 등) | 원자재수입검사 기준서 | SH-FM-154 | 관리본 배포 | 구매자재팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.68] | 2026-11
33 | 2. 검사시험 | 2-1 |  | 높음 | 외주품 입고 시 외주사 출하성적서 접수 및 수입검사 실측값 비교검증 여부 | 원자재수입검사 일지 | SH-FM-155 |  | 구매자재팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.91) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-INS-N01 → SH-FM-QP013-10 | 대안 채택 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
34 | 2. 검사시험 | 2-1 |  | 높음 | 원재료 M/SHEET 접수 시 물성 및 화학조성비 합/부 판단기준 명확화 수립 | 원자재 M/SHEET (입고LOT별 접수) | SH-FM-156 |  | 구매자재팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-029(공급자 변경품 및 초도품 확인표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.64) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-INS-N02 → SH-FM-WI029-02 | 대안 채택 | SH-WI-029(공급자 변경품 및 초도품 확인표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
35 | 2. 검사시험 | 2-1 |  | 높음 | 입고 LOT와 출하검사 성적서내 LOT 일치성 확보여부(원소재의 경우 M/SHEET내 검사시료 LOT 일치성) | 원자재 규격별 물성및 화학조성비 기준서 | SH-FM-157 | 관리본 배포 | 구매자재팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-027(검사성적서 및 품질기록 작성 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.22), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
36 | 2. 검사시험 | 2-1 |  | 높음 | 검사협정서/기준서에 준한 일상검사/정기검사 실시상태 | 원자재 중금속검사 성적서 | SH-FM-158 |  | 구매자재팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-027(검사성적서 및 품질기록 작성표준) [본문 확인 ratio=0.80] | 2026-11
37 | 2. 검사시험 | 2-1 |  | 높음 | (원소재) 도금처리된 원소재 판넬 : 도금 부착력 검사 (180˚밴딩후 크랙, 박리여부), 도금두께(3point), | 원자재식별표 | SH-FM-159 | 관리본 배포 | 구매자재팀 |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
38 | 2. 검사시험 | 2-2 | 30 | 보통 | 외주품 입고시 수입검사 마스터 관리 대장 작성을 통한 검사 누락 예방 | 외주품 수입검사기준서 | SH-FM-160 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.81] | 2026-11
39 | 2. 검사시험 | 2-2 |  | 보통 | 수입검사 실시 전 외주품/원재료 입고처리 안되도록 업무 프로세스 수립 | 외주품입고식별표 | SH-FM-161 | 관리본 배포 | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
40 | 2. 검사시험 | 2-2 |  | 보통 |  | 외주품 부적합처리기준서 | SH-FM-162 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
41 | 2. 검사시험 | 2-2 |  | 보통 |  | 외주품 검사협정서 | SH-FM-163 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
42 | 2. 검사시험 | 2-2 |  | 보통 |  | 외주품 검사기준서 | SH-FM-164 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.55] | 2026-11
43 | 2. 검사시험 | 2-3 | 20 | 보통 | 외주품/완제품 외관 합/부 판별용 한도견본 운영 | 한도견본 관리대장(외주품/완성품) | SH-FM-165 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
44 | 2. 검사시험 | 2-3 |  | 보통 | 한도견본의 변색, 변형, 녹 발생 등으로 실제 견본품 운영이 어려울 경우 외관검사기준서로 대체 가능 | 한도견본 식별표 | SH-FM-166 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-QP-013(ratio=0.10) 대비 대안 채택(ratio=0.62) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QP013-05 → SH-FM-WI001-02 | 대안 채택 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
45 | 2. 검사시험 | 2-3 |  | 보통 | 검사기 신뢰도 확인을 위한 양/불 마스터 설정기준 및 관리상태 | 한도견본 샘플보관대 및 샘플 | SH-FM-167 | 관리본 배포 | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
46 | 2. 검사시험 | 2-3 |  | 보통 | 외관검사 지정항목 (버, 찍힘, 스크래치, 밴딩, 뒤틀림, 오염, 변색, 얼룩, 이물질) 수치적 한도설정, | 외관검사기준서 | SH-FM-168 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.29), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
47 | 2. 검사시험 | 2-4 | 30 | 보통 | 정기 시험 성적서 신뢰도 확보 | 정기검사계획대실적(치수/용접) | SH-FM-169 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
48 | 2. 검사시험 | 2-4 |  | 보통 | (성적서 시험 전/후 사진 첨부, 사진內 시험 날짜표시, 계측기 전산 연동시 원본데이터 저장관리 등) | 정기검사성적서(치수/용접) | SH-FM-170 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-027(검사성적서 및 품질기록 작성표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-006(ratio=0.02) 대비 대안 채택(ratio=0.66) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-WI006-01 → SH-FM-WI027-03 | 대안 채택 | SH-WI-027(검사성적서 및 품질기록 작성표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
49 | 2. 검사시험 | 2-4 |  | 보통 | 환경규제(중금속) 정기시험 실시상태 : 검사협정 체결기준 시험결과 증빙관리 상태 | 중금속 정기검사 계획대실적 | SH-FM-171 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
50 | 2. 검사시험 | 2-4 |  | 보통 | (시험장비 보유시 자체 성적서 인정, 미보유시 1차사 또는 공인기관 의뢰 가능) | 중금속 성적서 | SH-FM-172 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
51 | 2. 검사시험 | 2-5 | 20 | 보통 | 검사협정 체결기준 시험항목 자체시험 가능한 계측장비 보유상태 (정기 신뢰성 항목별 계측기 지정 및 준수필요) | 계측기관리대장 | SH-FM-173 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-008(모니터링 및 측정자원 관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.63] | 2026-11
52 | 2. 검사시험 | 2-5 |  | 보통 | ※ 고가 계측기 등 자체검증 불가능 시험 항목의 경우 1차 협력사 또는 공인기관시험 인정 | 계측기이력카드 | SH-FM-174 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.12), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
53 | 2. 검사시험 | 2-5 |  | 보통 | (예 : 3차원 측정기, 성분분석기 등)되나 시험결과 접수 및 이상발생 여부 검토 필요 | 계측기검교정 계획대실적표 | SH-FM-175 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.12), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
54 | 2. 검사시험 | 2-5 |  | 보통 | 계측기 검교정 계획 대비 실적관리 상태 (계측기 검교정 성적서/테그 관리) | 계측기검교정 성적서 | SH-FM-176 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.22), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
55 | 2. 검사시험 | 2-5 |  | 보통 |  | 계측기보관함 위치지정및 레이아웃 주소화 | SH-FM-177 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.22), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
56 | 2. 검사시험 | 2-5 |  | 보통 | 주요 검사구 유효성 확보여부 점검결과 | 검사구관리대장 | SH-FM-178 |  | 품질팀 | 김주태 | 기존 절차 연계 | SH-WI-007(검사구 및 Gauge R&R 수행 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.13), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
57 | 2. 검사시험 | 2-5 |  | 보통 | [정밀프레스] 자주검사用 정밀 측정장비 필수보유 | 검사구이력카드 | SH-FM-179 |  | 품질팀 | 김주태 | 기존 절차 연계 | SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준); SH-WI-007(검사구 및 Gauge R&R 수행 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
58 | 2. 검사시험 | 2-5 |  | 보통 | → 필수 측정장비는 검사항목별 상이: 공구현미경, 비접촉시 3차원 측정기, 투영기, X-Ray 측정기 | 검사구정기점검 계획대실적표 | SH-FM-180 |  | 품질팀 | 김주태 | 기존 절차 연계 | SH-WI-007(검사구 및 Gauge R&R 수행 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.14), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
59 | 2. 검사시험 | 2-5 |  | 보통 | (내부 단면검사, 단자 & 터미널 필수)등 | 검사구점검체크시트 | SH-FM-181 |  | 품질팀 | 김주태 | 기존 절차 연계 | SH-WI-007(검사구 및 Gauge R&R 수행 표준) [본문 확인 ratio=0.81] | 2026-12
60 | 2. 검사시험 | 2-5 |  | 보통 | 비전 전수검사장비 유효성 검사 : 시업전 OK, NG마스터를 활용한 검출 유효성 점검후 생산 | 검사구보관 lay-out | SH-FM-182 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김주태 | 기존 절차 연계 | SH-WI-007(검사구 및 Gauge R&R 수행 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.22), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
61 | 2. 검사시험 | 2-5 |  | 보통 | (정기적 반복측정 게이지 R&R진행) | 검사구 식별표 | SH-FM-183 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김주태 | 기존 절차 연계 | SH-WI-007(검사구 및 Gauge R&R 수행 표준) [본문 확인 ratio=0.56] | 2026-12
62 | 2. 검사시험 | 2-6 | 20 | 보통 | 계측기 운영 기준별 R&R 평가 계획 수립 | 계측기 GAGE R&R 계획대실적표 | SH-FM-184 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.18), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
63 | 2. 검사시험 | 2-6 |  | 보통 | (자체제작 전용 계측기는 필히 실시할 것. V/C등 범용 계측기의 경우 별도 계측기별 R&R 평가 불필요) | 계측기 GAGE R&R 실시실적 | SH-FM-185 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [본문 확인 ratio=0.43] | 2026-12
64 | 2. 검사시험 | 2-6 |  | 보통 | 계측 장비별 실제 사용인력(작업자/검사원) 계량형 R&R 검증 진행 및 R&R 10% 이하관리 필요 | 계측기 사용자 등록현황 | SH-FM-186 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [본문 확인 ratio=0.52] | 2026-12
65 | 2. 검사시험 | 2-7 | 50 | 높음 | 초/종품 외관, 치수 및 장착상태 (용접지그 수정/변경시 치수 및 용접물간 갭 최대 1mm 이하관리 - 샘플실측) | 자주검사기준서 | SH-FM-187 | 관리본 배포 | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서); SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.32), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
66 | 2. 검사시험 | 2-7 |  | 높음 | 예) 카울크로스바 파이프-SUB 용접물 간 갭 | 자주검사체크시트 | SH-FM-188 | 관리본 배포 | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
67 | 2. 검사시험 | 2-7 |  | 높음 | 자주검사 기록, 불량품 시정조치 내역 및 이력관리 상태 | 용접spatter 관리기준 | SH-FM-189 | 관리본 배포 | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-016(시정조치 및 문제해결 절차서); SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.09), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
68 | 2. 검사시험 | 2-7 |  | 높음 | 용접제품 표면관리기준 설정 (스패터, Chip, 버어, 이물질 ) 및 점검 이력 관리 | 용접스패터관리 점검체크시트 | SH-FM-190 | 관리본 배포 | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
69 | 2. 검사시험 | 2-7 |  | 높음 | QC순회검사: 작업자 자주검사 실시상태 확인 및 주요 포인트 추가 검사 후 확인 서명 | 자주검사체크시트 | SH-FM-191 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.13), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
70 | 2. 검사시험 | 2-7 |  | 높음 | → 용접관련 기술표준 (MS181 ▷ 13 (용융용접) / MS 181 ▷ 06 (SEAM용접) / | 품질순회검사체크시트(중요항목치수추가) | SH-FM-192 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.04), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
71 | 2. 검사시험 | 2-7 |  | 높음 | MS181 ▷ 15 (점용접) 참조 | 자주검사대 설치(초중종현품보관) | SH-FM-193 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
72 | 2. 검사시험 | 2-8 | 50 | 높음 | 외관, 치수, 취약부 절단면 검사, 상대 물 조립 성 검증 등 (샘플 실측 요망) | 완성품검사기준서 | SH-FM-194 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.36] | 2026-11
73 | 2. 검사시험 | 2-8 |  | 높음 |  | 완성품검사체크시트 | SH-FM-195 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
74 | 2. 검사시험 | 2-8 |  | 높음 |  | 완성품검사식별표 | SH-FM-196 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
75 | 2. 검사시험 | 2-8 |  | 높음 |  | 완성품보관장소선정 | SH-FM-197 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=1.00) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ⚠현장 실제 서식과 반드시 대조 확인 필요(철호님 직접 확인 권장) ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-INS-N15 → SH-FM-WI006-10 | 대안 채택 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
76 | 2. 검사시험 | 2-8 |  | 높음 |  | 완성검사관리대제작 | SH-FM-198 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-012(생산 및 공정관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.63) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-INS-N16 → SH-FM-QP012-01 | 대안 채택 | SH-QP-012(생산 및 공정관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
77 | 2. 검사시험 | 2-8 |  | 높음 |  | (QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) | SH-FM-199 |  | (부서 미정) |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
78 | 2. 검사시험 | 2-9 | 50 | 높음 | 아크 용접 : 용접비드, 위치 (길이, 폭, 이동량) 및 용입량 - CO2용접: 절단검사(정기검사). (용접 구간별 길이,비드 폭 형상 한도견본 비교검사) * 용입량 검사 : 용접로봇별, 용접JIG별 검사 (검사 주기 : 1회/년, 단, 4M 변경 시 용입량 검사 진행할 것(용접조건 변경, 설비변경, 지그 수정/변경, 로봇 티칭 이후 외) ※ 검사 시료 및 주기는 고객과 협의된 검사협정/기준서 따를것 ▷ 저항 용접 : 분리력 - 스폿용접: 반파괴, 전파괴 분리시험 / 드라이브 체크 ▷ (초,종품 실시) 인장강도 만족할것(실물 및 시편) / 볼트너트: 망치 타격시험 - 프로젝션용접: 볼트 너트 ▷ 회전 토르크 검사 (초, 종 검사) 예) 용접비드 이탈 및 분리력 검사 → 검사결과 사진, 스캔저장 → 검사이력 D/B 관리(엑셀등) | 용입검사 계획대실적 | SH-FM-200 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
79 | 2. 검사시험 | 2-9 |  | 높음 |  | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | SH-FM-201 |  | 생산팀 | 한상돈 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
80 | 2. 검사시험 | 2-9 |  | 높음 |  | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | SH-FM-202 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
81 | 2. 검사시험 | 2-9 |  | 높음 |  | 용접반파괴/파괴검사기준 | SH-FM-203 |  | 생산팀 | 한상돈 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
82 | 2. 검사시험 | 2-9 |  | 높음 |  | 용접검사체크시트 | SH-FM-204 |  | 생산팀 | 한상돈 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
83 | 2. 검사시험 | 2-9 |  | 높음 |  | 용접반파괴 검사대제작 | SH-FM-205 |  | 생산팀 | 한상돈 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
84 | 2. 검사시험 | 2-9 |  | 높음 |  | (용접반파괴테스트 보관대제작-한도견본&현품) | SH-FM-206 |  | 생산팀 | 한상돈 | 기존 절차 연계 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=1.00) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-INS-N24 → SH-FM-WI001-03 | 대안 채택 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
85 | 3. 설비관리 | 3-1 | 30 | 보통 | 설비별 설비일상 점검부위 및 점검방법 도식화 관리상태 | 설비일상점검기준서 | SH-FM-207 |  | 생산팀 | 한상돈 | 기존 절차 연계 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [본문 확인 ratio=0.62] | 2026-11
86 | 3. 설비관리 | 3-1 |  | 보통 | 설비내 부착 게이지류 상/하한 식별 및 측정 실측값 일상점검표 기록관리 | 설비일상점검표(각부위별사진도식화) | SH-FM-208 | 게이지값기록 | 생산팀 | 한상돈 | 기존 절차 연계 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-QP-003(ratio=0.04) 대비 대안 채택(ratio=0.68) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QP003-03 → SH-FM-WI004-07 | 대안 채택 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
87 | 3. 설비관리 | 3-1 |  | 보통 | 설비내 F/P설비 경고등/알람 정상작동 및 설비내 셋팅값/관리공차 표준과 일치여부 | 설비게이지 상하한식별관리 | SH-FM-209 |  | 생산기술 | 한상돈 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
88 | 3. 설비관리 | 3-1 |  | 보통 | 설비 셋팅값 임의조작 방지를 위한 시건장치/KEY-LOCK 반영상태 | 설비 오셋팅방지 KEY-LOCK | SH-FM-210 |  | 생산팀 | 한상돈 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
89 | 3. 설비관리 | 3-2 | 30 | 보통 | 주요 핵심설비 정기점검 계획수립 및 점검상태(외주업체 정도점검 성적서 포함, 최소 1회/년) | 설비정기점검 계획대실적표 | SH-FM-211 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10 |  | 0
90 | 3. 설비관리 | 3-2 |  | 보통 | (외주업체 또는 자체 정도점검 가능 설비/인력이 확보된경우 인정) | 설비정기점검 실적 | SH-FM-212 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
91 | 3. 설비관리 | 3-2 |  | 보통 | 설비내 소모성 부자재류 점검/교체주기 설정 및 준수여부 | 설비관리대장 | SH-FM-213 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
92 | 3. 설비관리 | 3-2 |  | 보통 | [필요시 소모성 부자재 교체주기 설정근거 제시 필요, T/O 이력 등] | 설비이력카드 | SH-FM-214 | 설비고장수리반영 | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
93 | 3. 설비관리 | 3-2 |  | 보통 | 설비 부착 센서 및 게이지류에 대한 정도 보증 방안 수립 및 이행 상태 | 설비수리보고서 | SH-FM-215 |  | 생산기술 | 황지환 | 기존 절차 연계 | SH-WI-015(작업자 표준작업 및 교대인수인계 표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-018(ratio=0.00) 대비 대안 채택(ratio=0.55) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-WI018-01 → SH-FM-WI015-02 | 대안 채택 | SH-WI-015(작업자 표준작업 및 교대인수인계 표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
94 | 3. 설비관리 | 3-2 |  | 보통 | 1) 설비내 주요 압력계 정기점검 정도보증 또른 검교정된 마스터게이지 비교 검증활동 실시 | 설비압력게이지 검증 계획대실적표 | SH-FM-216 |  | 생산기술 | 황지환 | 기존 절차 연계 | SH-QP-015(변경관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.67) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-EQP-N06 → SH-FM-QP015-01 | 대안 채택 | SH-QP-015(변경관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
95 | 3. 설비관리 | 3-2 |  | 보통 | 2) 금형내 노즐온도 센서 등 중요 센서류 고장여부 정기점검시 정도보증 활동 필요 | 설비압력게이지 점검실적 | SH-FM-217 | B/C,C/B,O/R | 생산기술 | 황지환 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
96 | 3. 설비관리 | 3-2 |  | 보통 | ※ 설비 일상점검 항목을 제외한 세부 점검 필요부만 정기점검 계획 수립 및 점검 필요 | 설비예비품관리대장 | SH-FM-218 |  | 생산기술 | 황지환 | 기존 절차 연계 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.25), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
97 | 3. 설비관리 | 3-2 |  | 보통 | 설비 작동유는 사용시간을 고려한 교체주기설정 예)설비오일 2,000Hr시 전량교체 (필터포함)(※정밀프레스추가) | 설비예비품 입출고 관리일지 | SH-FM-219 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
98 | 3. 설비관리 | 3-2 |  | 보통 | 프레스설비 1회/년 설비제조협력사에 정기정도 점검 진행 | 작동유관리기준서 | SH-FM-220 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
99 | 3. 설비관리 | 3-2 |  | 보통 | (일상검사시 Air 압력 검사: 바란스, 클러치, 브레이크 AIR) (※정밀프레스 추가) | 작동유샘플보관대제작설치 | SH-FM-221 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
100 | 3. 설비관리 | 3-3 | 30 | 보통 | 용접기: 팁 교환. 노즐청소. 와이어 공급기. 케이블. 전류 전압. 전극 드레싱 및 교환 | CO2용접원점확인장치 | SH-FM-222 |  | (부서 미정) | 김운주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
101 | 3. 설비관리 | 3-3 |  | 보통 | '- 유압설비: 유압. 유량. 소음. 누유 등 이상유무 확인 | 스폿로봇 원점확인장치 | SH-FM-223 |  | 생산팀 | 김운주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
102 | 3. 설비관리 | 3-3 |  | 보통 | 유틸리티: 에어압력. 냉각수(온도: 10∼30℃). 압력: 가스 유량 | 용접전극드레싱/교환 F/P장비설치 | SH-FM-224 |  | 생산팀 | 김운주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
103 | 3. 설비관리 | 3-4 | 20 | 보통 | CO2용접기: 전류.전압 검 교정.케이블 조임상태. 메인 전원 입력 변동 차. 와이어 공급상태 - 스폿 용접기: 전류. 통전시간 오차확인. 가압력 확인. 전극.전원연결 조임 상태.냉각수 온도 압력, 부품누락. - 로봇: 쇼크센서 작동상태, 콘트롤러 배터리 전압, 콘트롤러 냉각핀 작동상태, 케이블 연결상태 | 설비정기점검 관리기준서 | SH-FM-225 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
104 | 3. 설비관리 | 3-4 |  | 보통 |  | 설비정기점검계획대실적표 | SH-FM-226 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
105 | 3. 설비관리 | 3-4 |  | 보통 |  | 설비정기점검 실적 | SH-FM-227 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-12
106 | 3. 설비관리 | 3-5 | 30 | 보통 | 전극, 가스, 냉각수 관리 F/PROOF 구축시 관리기준 및 준수상태, F/PROOF 미구축시 관리기준 수립여부, | CO2용접원점확인장치 | SH-FM-228 |  | (부서 미정) | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
107 | 3. 설비관리 | 3-5 |  | 보통 | 기준준수 및 이행상태 | 스폿로봇 원점확인장치 | SH-FM-229 |  | 생산팀 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
108 | 3. 설비관리 | 3-5 |  | 보통 | (드레싱 및 교체 주기 관리, 용접타점 관리, 타점 도달시 경보장치) | 가스잔량 F/P장치 | SH-FM-230 |  | (부서 미정) | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
109 | 3. 설비관리 | 3-6 | 20 | 보통 | JIG 기준 핀 외경치수 측정 (관리범위 이탈방지) - 주기 : 1회/분기 이상 ※ 자체 측정주기 설정시 설정근거 마련 안전율 80% - 지그 기준면 마모/유격 및 토치 로보트 원점 검사 관리기준 수립 및 준수 상태 - 클렘프 고정상태. 센서 류 고정 작동상태.배선정리 피복점검 | JIG정기점검 관리기준서 | SH-FM-231 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
110 | 3. 설비관리 | 3-6 |  | 보통 |  | JIG정기점검계획대실적표 | SH-FM-232 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
111 | 3. 설비관리 | 3-6 |  | 보통 |  | JIG 기준핀정기점검 실적 | SH-FM-233 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
112 | 3. 설비관리 | 3-6 |  | 보통 |  | JIG PIN 위치도 및 상세사진 위치도 | SH-FM-234 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
113 | 4. 금형관리 | 4-1 | 30 | 보통 | 금형 청결 및 점검기준 (금형 상/하부 이물질, 손상, 볼트풀림, 도금상태, 마모, 핀 유격) 수립 및 시행 여부 ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 - 금형/용접지그 유효성 기간설정 및 정기점검 체크시트 활용 예방점검 : 프레스 밴딩금형 가이드핀/가이드 유동방지장치 적용 및 이상유무 점검 | 금형관리 프로세스 | SH-FM-235 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.08), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
114 | 4. 금형관리 | 4-1 |  | 보통 |  | 금형관리대장 | SH-FM-236 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-021(품질목표 및 KPI 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-008(ratio=0.00) 대비 대안 채택(ratio=1.00) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ⚠현장 실제 서식과 반드시 대조 확인 필요(철호님 직접 확인 권장) ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-WI008-03 → SH-FM-QP021-02 | 대안 채택 | SH-QP-021(품질목표 및 KPI 관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
115 | 4. 금형관리 | 4-1 |  | 보통 |  | 금형이력카드 | SH-FM-237 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
116 | 4. 금형관리 | 4-1 |  | 보통 |  | MMS SYSTEM금형수리내역 | SH-FM-238 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준); SH-WI-018(재작업 및 수리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
117 | 4. 금형관리 | 4-1 |  | 보통 |  | 금형일상점검관리기준서 | SH-FM-239 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-008(ratio=0.00) 대비 대안 채택(ratio=0.80) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-WI008-06 → SH-FM-WI001-04 | 대안 채택 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
118 | 4. 금형관리 | 4-1 |  | 보통 |  | 금형일상점검체크시트 | SH-FM-240 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
119 | 4. 금형관리 | 4-2 | 30 | 보통 | 금형별 등급별 점검/세척 기준 설정 및 준수상태 [점검 타발수 도달 전 예방점검 활동 가능토록 업무절차 수립 필요] | 금형등급관리준서 | SH-FM-241 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
120 | 4. 금형관리 | 4-2 |  | 보통 | 금형별 타발수 기록/관리 상태(정기적인 실적점검 실적) | 금형별 등급실적 | SH-FM-242 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-003(기록관리 절차서); SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
121 | 4. 금형관리 | 4-2 |  | 보통 | → 전산시스템 대체 방안(엑셀, 금형관리 마스터 LIST 등) 활용한 타발수 실적관리 데이터 유효성 확보여부 점검 | 금형정기점검실적 | SH-FM-243 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
122 | 4. 금형관리 | 4-2 |  | 보통 | (설비내 카운터 또는 생산일보 실적 기준으로 타발수 관리 필요, ※ 출하수량 기준으로 타발수 관리시 감점 실시) | 금형타발수관리대장 | SH-FM-244 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
123 | 4. 금형관리 | 4-2 |  | 보통 | ※ 출하수량 기준으로 타발수 관리시 감점 실시) | 금형전산화시스템적용시 금형반컴퓨터설치 | SH-FM-245 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.23), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
124 | 4. 금형관리 | 4-3 | 10 | 낮음 | 금형 및 지그 수리이력 관리대장 (금형 Shot수, 지그 보수 이력) | 금형/지그관리대장 | SH-FM-246 |  | 개발팀 | 한상돈 | 기존 절차 연계 | SH-QP-023(통계적 공정관리(SPC) 절차서) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-008(ratio=0.26) 대비 대안 채택(ratio=0.59) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-WI008-12 → SH-FM-QP023-01 | 대안 채택 | SH-QP-023(통계적 공정관리(SPC) 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
125 | 4. 금형관리 | 4-3 |  | 낮음 | ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 | 금형/JIG이력카드 | SH-FM-247 |  | 개발팀 | 한상돈 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [본문 확인 ratio=0.51] | 2026-11
126 | 4. 금형관리 | 4-4 | 10 | 낮음 | 금형보관대 제작 및 금형위치 현황판 주소화 관리(공정투입/작업대기/외주수리 등 LOCATION별 관리여부) | 금형보관 lay-out 설치 | SH-FM-248 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준); SH-WI-018(재작업 및 수리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
127 | 4. 금형관리 | 4-4 |  | 낮음 | 금형 식별관리 절차 수립 및 준수(양산, A/S차종 등) | 금형보관구역 식별표시 | SH-FM-249 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-017(청정도 및 이물관리 작업표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-QP-018(ratio=0.06) 대비 대안 채택(ratio=0.71) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QP018-03 → SH-FM-WI017-02 | 대안 채택 | SH-WI-017(청정도 및 이물관리 작업표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
128 | 4. 금형관리 | 4-4 |  | 낮음 | 금형 보관시 이물유입 방지 대책 수립 및 세척/냉각수 탈수 상태 보관 등 관리실태 현장 점검 | 금형보관시 잔존이물제거후 적재 | SH-FM-250 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-017(청정도 및 이물관리 작업표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-008(ratio=0.00) 대비 대안 채택(ratio=0.56) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-WI008-15 → SH-FM-WI017-03 | 대안 채택 | SH-WI-017(청정도 및 이물관리 작업표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
129 | 4. 금형관리 | 4-5 | 10 | 낮음 | 신규제작 금형 이관시 T/OUT 성형 검증 실시(실시결과 증빙관리) ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 | 금형이관 T/O보고서 | SH-FM-251 |  | 생산팀 | 사무실 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
130 | 4. 금형관리 | 4-5 |  | 낮음 |  | 금형이관시 접수자료 | SH-FM-252 |  | 생산팀 | 사무실 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
131 | 4. 금형관리 | 4-5 |  | 낮음 |  | 금형문제점개선자료 | SH-FM-253 |  | 생산팀 | 사무실 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
132 | 5. 자재관리 | 5-1 | 30 | 보통 | [CASE1] LOT수작업관리 - 파렛트or 부품단위 | 원자재입고 부품식별표 | SH-FM-254 | COIL NO기록 | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-009(ratio=0.34) 대비 대안 채택(ratio=0.87) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-WI009-02 → SH-FM-QP018-10 | 대안 채택 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
133 | 5. 자재관리 | 5-1 |  | 보통 | 수입검사 완료품 식별 프로세스 수립 (합격도장 등) - 보안/안전 부품 별도 식별 표시 : LOT타각, 식별마크 등 | 작업일보 | SH-FM-255 | 입고LOT OR C/N | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
134 | 5. 자재관리 | 5-1 |  | 보통 | 선입/선출 관리기준 유무 (공정~출하) - 관리 대장, 레이아웃 | 부품식별표 | SH-FM-256 | LOT NO기록 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-019(보관·포장 및 출하관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
135 | 5. 자재관리 | 5-1 |  | 보통 | 선입선출 준수여부 - 중요부품 샘플링 점검, 인라인투입제품, 투입대기제품, 자재창고 적재 제품 생산일 점검 | 작업일보 | SH-FM-257 | 생산LOT OR C/N | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
136 | 5. 자재관리 | 5-1 |  | 보통 | 부품 LOT 표기 여부 (표준류 지정시) - 각인, 스티커, 타각 등 | 부품식별표 | SH-FM-258 | LOT NO기록 | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
137 | 5. 자재관리 | 5-1 |  | 보통 | 부품 LOT기록 마스터리스트 관리되고 역추적 가능 여부 | 출하일지 | SH-FM-259 | 생산LOT OR C/N | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
138 | 5. 자재관리 | 5-1 |  | 보통 | [CASE2] LOT전산관리 - 파렛트단위 | 고객부품식별표 | SH-FM-260 | LOT NO기록 | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
139 | 5. 자재관리 | 5-1 |  | 보통 | [CASE3] LOT전산관리 - 부품단위 | 일별생산실적현황 OR LOT 관리대장 | SH-FM-261 | 종합수합 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.03), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
140 | 5. 자재관리 | 5-1 |  | 보통 |  | LOT관리기준서 | SH-FM-262 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-QP-018(ratio=0.06) 대비 대안 채택(ratio=0.71) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QP018-05 → SH-FM-WI001-05 | 대안 채택 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
141 | 5. 자재관리 | 5-2 | 20 | 보통 | 자재 창고 Lay Out 현황도 작성 및 선입선출 다이 등반영 상태(구조적 시스템, 입/불출 절차 효율성 확보 여부) | 원자재보관관리기준서 | SH-FM-263 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-QP-019(보관·포장 및 출하관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.39] | 2026-11
142 | 5. 자재관리 | 5-2 |  | 보통 | 입고품 적재/관리기준 수립 및 준수(입고 완료품 찍힘/발청, 이물질오염, 기타 손상 확인시 감점) | 원자재보관대 LAY-OUT 및재고현황 | SH-FM-264 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-009(자재 입고·보관·불출 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.12), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
143 | 5. 자재관리 | 5-2 |  | 보통 | 원소재 보관 관리기준 수립 및 준수상태(포장상태 및 개봉후 식별방법 등) | 원자재보관대 구역설정및 식별 | SH-FM-265 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-QP-019(보관·포장 및 출하관리 절차서); SH-WI-009(자재 입고·보관·불출 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.24), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
144 | 5. 자재관리 | 5-2 |  | 보통 | 미사용 장기보관 자재류 처리기준 수립 및 이행상태 | 원자재선입선출관리기준서 | SH-FM-266 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
145 | 5. 자재관리 | 5-2 |  | 보통 | 설변에 의한 불용자재 발생시 자재 식별 및 혼입 방지 관리 상태 | .원자재식별표 | SH-FM-267 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
146 | 5. 자재관리 | 5-2 |  | 보통 | 항온/항습보관 필요 자재의 경우 보관장 관리기준 수립 및 준수 상태 | 장기재고보관관리기준서 | SH-FM-268 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-QP-019(보관·포장 및 출하관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.45] | 2026-11
147 | 5. 자재관리 | 5-2 |  | 보통 |  | 장기재고점검체크시트 | SH-FM-269 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-028(장기재고 및 유효기간 관리표준) [본문 확인 ratio=0.42] | 2026-11
148 | 5. 자재관리 | 5-2 |  | 보통 |  | 장기재고식별표 | SH-FM-270 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-028(장기재고 및 유효기간 관리표준) [본문 확인 ratio=0.71] | 2026-12
149 | 5. 자재관리 | 5-2 |  | 보통 |  | LAY-OUT 및재고현황 | SH-FM-271 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
150 | 5. 자재관리 | 5-2 |  | 보통 |  | 구역설정및 식별 | SH-FM-272 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
151 | 5. 자재관리 | 5-2 |  | 보통 |  | 부품식별표 | SH-FM-273 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
152 | 5. 자재관리 | 5-2 |  | 보통 |  | '-불용자재관리기준서 | SH-FM-274 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-009(자재 입고·보관·불출 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
153 | 5. 자재관리 | 5-2 |  | 보통 |  | 불용자재식별표 | SH-FM-275 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
154 | 5. 자재관리 | 5-3 | 20 | 보통 | 검사 전,후 식별 및 선입선출 관리 | 선입고품 우선사용 TAG식별 | SH-FM-276 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-028(장기재고 및 유효기간 관리표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.65) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-MAT-N12 → SH-FM-WI028-04 | 대안 채택 | SH-WI-028(장기재고 및 유효기간 관리표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
155 | 5. 자재관리 | 5-3 |  | 보통 | 소재사양 및 GRADE 식별절차 | .원자재식별표 | SH-FM-277 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
156 | 5. 자재관리 | 5-3 |  | 보통 | 장기/불용/개발품 자재 관리기준 및 식별절차(장기/불용/개발용 원재료 별도 구분/식별관리) | 장기재고보관관리기준서 | SH-FM-278 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서); SH-QP-019(보관·포장 및 출하관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
157 | 5. 자재관리 | 5-3 |  | 보통 | 공정 투입후 잔량관리(보관상태/식별표시/유효기간 설정 등) | 장기재고식별표 | SH-FM-279 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-028(장기재고 및 유효기간 관리표준) [본문 확인 ratio=0.51] | 2026-12
158 | 5. 자재관리 | 5-3 |  | 보통 |  | 부품식별표 | SH-FM-280 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
159 | 5. 자재관리 | 5-4 | 20 | 보통 | 품목별/공정별 장입(적재) 기준 수립 및 준수상태/ 과다적재 예방을 위한 장입 한계 기준설정 등 | 공정제품 용기설정 기준서 | SH-FM-281 | 관리본 배포 | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
160 | 5. 자재관리 | 5-4 |  | 보통 | 외관확인이 어려운 공정처리 전/후 재공품 보관용기 식별절차 수립 및 준수상태 | 과다적재방지 장입한계기준 설정 | SH-FM-282 | 공용용기한계선 | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
161 | 5. 자재관리 | 5-4 |  | 보통 | (예: 표면처리, 열처리 전/후 용기 식별관리 절차 수립 등) | 완성품 납용용기설정서 | SH-FM-283 | 고객승인 | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.12), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
162 | 5. 자재관리 | 5-4 |  | 보통 | 제품 특성을 고려한 용기 관리기준 설정(청정도 관리 대상품 이물질유입 예방목적 용기세척, 오염방지커버적용등) | 완성품 LAY-OUT | SH-FM-284 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-017(청정도 및 이물관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.31), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
163 | 5. 자재관리 | 5-4 |  | 보통 | 포장 용기 다단적재 및 현장 적재상태 (종이BOX, 프라스틱BOX, 전용용기 등 적재 관리기준 수립 및 이행상태) | 완성품 적재공간 구역설정 LINE MARK'G | SH-FM-285 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-010(포장·라벨 및 출하검증 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
164 | 5. 자재관리 | 5-4 |  | 보통 | 완제품 보관관리 기준 및 관리상태 | 완성품 적재장소 NAME PLATE부착 | SH-FM-286 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-QP-019(보관·포장 및 출하관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.28), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
165 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | 30 | 보통 | 작업자 안전관리 프로세스 수립 및 준수실태(현장확인) | 안전관리업무기준서 | SH-FM-287 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-004(리스크 및 기회관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.59) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QMS-N01 → SH-FM-QP004-01 | 대안 채택 | SH-QP-004(리스크 및 기회관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
166 | 6. 품질경영체제 | 6-1 |  | 보통 | : 생산라인 투입전 핸드폰 보관을 위한 별도 보관대 설치 및 활용상태 점검 (생산중 핸드폰 사용에 따른 사고 방지) | 안전보호구 지급기준 | SH-FM-288 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
167 | 6. 품질경영체제 | 6-1 |  | 보통 | : 안전 보호장구(보안경/헬멧/장갑 등) 착용 기준수립 및 이행상태 점검(일상) | 안전보호구 지급관리대장 | SH-FM-289 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
168 | 6. 품질경영체제 | 6-1 |  | 보통 | 업종별 안전사고 발생 예방을 위한 설비/레이아웃 반영 | 안전교육교안 | SH-FM-290 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
169 | 6. 품질경영체제 | 6-1 |  | 보통 | ⇒ 예) 프레스 : 작업자 감지센서(안전BAR), 양수 조작버튼, 플라이휠 커버 등 | 안전교육실시보고서 | SH-FM-291 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
170 | 6. 품질경영체제 | 6-1 |  | 보통 | 작업 현장내 안전표지/수칙 게시 및 작업자 교육 | 작업장 안전수칙 라인별 제작활용 | SH-FM-292 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
171 | 6. 품질경영체제 | 6-1 |  | 보통 | 작업 현장내 위험요소(위험물)에 대한 사고예방 장비/시설물 설치 및 식별 표준류 반영 | 유해물질보관장 선정 | SH-FM-293 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
172 | 6. 품질경영체제 | 6-1 |  | 보통 | 1) 표준류 게시된 현위치 기준 소화 방재시설 위치 및 비상대피 동선 표기된 표준류 작성/게시 | 유해물질보관장 MSDS비치활용 | SH-FM-294 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
173 | 6. 품질경영체제 | 6-1 |  | 보통 | 2) 설비 간섭 등 고려 소화 방재시설 식별표, 비상대비 표시등 2층높이 반영 | 설비일상/정기점검기준서(안전장치점검반영) | SH-FM-295 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-016(예방보전 및 설비점검 작업표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.74) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QMS-N09 → SH-FM-WI016-04 | 대안 채택 | SH-WI-016(예방보전 및 설비점검 작업표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
174 | 6. 품질경영체제 | 6-1 |  | 보통 | 운영중인 설비에 대한 정기 안전관리 프로세스 수립 및 이행상태 | 설비안전관리책임자선정및 정,부 식별현황 | SH-FM-296 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
175 | 6. 품질경영체제 | 6-1 |  | 보통 | 설비 점검시(계획/비계획) 업무 처리절차 수립 : 2인 1개조 운영, 비정상 가동 예방절차 등 | 소화기 배치 LAY-OUT | SH-FM-297 | 공장LAYOUT반영 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-016(예방보전 및 설비점검 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.30), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
176 | 6. 품질경영체제 | 6-1 |  | 보통 |  | 소화기점검식별표 | SH-FM-298 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
177 | 6. 품질경영체제 | 6-2 | 20 | 보통 | 설계변경/4M 변경 업무 프로세스 수립여부 | 설계변경/4M관리업무 프로세스 | SH-FM-299 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
178 | 6. 품질경영체제 | 6-2 |  | 보통 | [세부 유형별 업무 처리절차 및 관리분담, 고객사 ISIR 재승인 필요여부 등] | 변경관리 master list | SH-FM-300 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-020(비상상황 생산복구 작업표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-QP-010(ratio=0.16) 대비 대안 채택(ratio=0.73) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QP010-05 → SH-FM-WI020-03 | 대안 채택 | SH-WI-020(비상상황 생산복구 작업표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
179 | 6. 품질경영체제 | 6-2 |  | 보통 | 변경점 추적성 확보를 위한 마스터리스트 작성관리[누락 발생시 감점 처리] | 변경품적용시점통보서 | SH-FM-301 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-029(공급자 변경품 및 초도품 확인 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.12), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
180 | 6. 품질경영체제 | 6-2 |  | 보통 | 변경점 누락 발생 예방을 위한 정기적인 점검활동 실시여부[담당자 지정 및 점검주기 설정관리] | 변경품적용시 고객ISIR승인서류 | SH-FM-302 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-010(APQP 및 PPAP 관리 절차서); SH-WI-029(공급자 변경품 및 초도품 확인 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.21), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
181 | 6. 품질경영체제 | 6-3 | 20 | 보통 | 도면에 명시된 외관, 치수, 기능, 주기를 검사협정 및 사내 검사기준 반영 | 도면일치성관리기준서 | SH-FM-303 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
182 | 6. 품질경영체제 | 6-3 |  | 보통 | 검사협정서/기준서/초도품 보증서 고객 승인본 보유 | 도면일치성점검체크시트(고객사관리본접수) | SH-FM-304 | 고객점검접수 | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-002(문서화된 정보 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.60) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QMS-N14 → SH-FM-QP002-01 | 대안 채택 | SH-QP-002(문서화된 정보 관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
183 | 6. 품질경영체제 | 6-3 |  | 보통 | '-도면 일치성 점검 담당자 지정하여 정기적 도면대비 검사협정/기준서 일치성 점검 및 점검이력 관리 | 도면/검사협정서/초도품보증서고객승인본 | SH-FM-305 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
184 | 6. 품질경영체제 | 6-3 |  | 보통 | 검사협정 및 검사기준서내 부품 검사항목(정기신뢰성 시험 포함)의 점검주기 준수여부 | 정기검사계획대실적표 | SH-FM-306 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.08), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
185 | 6. 품질경영체제 | 6-3 |  | 보통 |  | 정기검사실적 | SH-FM-307 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
186 | 6. 품질경영체제 | 6-4 | 10 | 낮음 | 품질 매뉴얼/절차서/지침서 구비 및 적용상태 | ISO인증서 | SH-FM-308 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-025(고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.92) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QMS-N17 → SH-FM-QP025-02 | 대안 채택 | SH-QP-025(고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
187 | 6. 품질경영체제 | 6-4 |  | 낮음 | 구체적인 업무분장 수립상태 | 품질매뉴얼/절차서/지침서 | SH-FM-309 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-025(고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.97) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QMS-N18 → SH-FM-QP025-03 | 대안 채택 | SH-QP-025(고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
188 | 6. 품질경영체제 | 6-4 |  | 낮음 | SQ 인증업종 자체 내부심사[평가서 기준] 활동 실시 및 발췌 문제점에 대한 개선활동 추진 | 전사조직도 및 업무분장표 | SH-FM-310 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-005(내부심사 절차서) [본문 확인 ratio=0.46] | 2026-12
189 | 6. 품질경영체제 | 6-4 |  | 낮음 | ⇒ 점검결과 경영자/임원 보고 및 후속조치 활동 이력[증빙물 관리] | SQ 사전점검 지적사항및 개선대책 | SH-FM-311 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
190 | 6. 품질경영체제 | 6-4 |  | 낮음 |  | (유효성검증관리 실적) | SH-FM-312 |  | (부서 미정) |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-12
191 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | 20 | 보통 | 공정별 작업자/검사자 배치기준 수립 및 자격인증 평가 실시여부 [품질 표준류내 검사지정 항목별 담당자] | 자격인증관리 기준서 | SH-FM-313 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
192 | 6. 품질경영체제 | 6-5 |  | 보통 | ⇒ 자격인증 실시 기준 | 자격인증체크시트 (검사원) | SH-FM-314 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=1.00) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QMS-N22 → SH-FM-QP006-03 | 대안 채택 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
193 | 6. 품질경영체제 | 6-5 |  | 보통 | [부적합 판별 실기평가, 품질특성 교육, 동일업무 경력, 생산품 품질산포 발생 가능성 검증 등] | 자격인증체크시트 (현장작업자) | SH-FM-315 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.57) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QMS-N23 → SH-FM-QP006-04 | 대안 채택 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
194 | 6. 품질경영체제 | 6-5 |  | 보통 | ※ 부적합 판별 실기평가 | 계수형R&R 계획대실적표 | SH-FM-316 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
195 | 6. 품질경영체제 | 6-5 |  | 보통 | 외관검사 : 부적합 유형별 검출능력 실기평가 | 계수형R&R 실시실적 | SH-FM-317 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
196 | 6. 품질경영체제 | 6-5 |  | 보통 | 치수검사 : 담당별 지정 계측기 사용능력 평가 [계측기 활용능력 평가로 CpK 산출 불필요] | 계량형/계수형 R&R 수기작성본 | SH-FM-318 | 샘플OR사진 | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.21), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
197 | 6. 품질경영체제 | 6-5 |  | 보통 | 자격인증 검증평가 결과에 대한 신뢰도 확보 필요(수기 작성 원본데이터, 검증용 시료 확보 등) | 계수형R&R 평가샘플 보관대 | SH-FM-319 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
198 | 6. 품질경영체제 | 6-5 |  | 보통 | 자격인증자 결원/휴가시 대응인원 확보상태 및 후속조치 관리방안/실행상태 | 자격인증대상자교육실시보고서 | SH-FM-320 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
199 | 6. 품질경영체제 | 6-5 |  | 보통 | 작업자 결원으로 대체인원 투입 불가피시, 투입전 교육/품질보증 방안 등 관리 규정 수립 및 관리 상태점검 | 자격인증서(검사원/현장작업자) | SH-FM-321 | 현장라인부착 | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
200 | 6. 품질경영체제 | 6-5 |  | 보통 | 생산작업자 자격인증 : 동일작업 반복 생산후 부품간 산포발생 가능성 검증 | 작업자변경시 교육실시보고서 | SH-FM-322 | 4M변경연계 | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
201 | 6. 품질경영체제 | 6-6 | 10 | 낮음 | 리콜/캠페인 등 고객사 품질문제 발생시 회사에 미치는 영향성 (대외이미지, 비용부담 등) 교안작성 | 교육교안 | SH-FM-323 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.64) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QMS-N30 → SH-FM-QP006-05 | 대안 채택 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
202 | 6. 품질경영체제 | 6-6 |  | 낮음 | 임직원 대상(비정규직 포함) 교육 실시후 교육이력 증빙관리 | 2026년 교육계획대실적 | SH-FM-324 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.76] | 2026-12
203 | 6. 품질경영체제 | 6-6 |  | 낮음 | 작업실수 방지 및 안전사고 예방을 위한 작업자 교육실시(실시교안 및 이력 증빙관리) | 교육실시보고서 (교육사진/참석자서명) | SH-FM-325 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
204 | 6. 품질경영체제 | 6-6 |  | 낮음 | 공정별(수입/제조/완성품 검사) 작업자 및 검사 담당자에 대한 부적합 처리절차 교육 시행여부 | 품질문제발생시 즉시교육실적보고서 | SH-FM-326 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
205 | 6. 품질경영체제 | 6-7 | 20 | 보통 | 수입검사/생산공정/최종검사 부적합(추정)품에 대한 격리/식별절차 수립 및 준수여부 | 부적합처리업무 프로세스 | SH-FM-327 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
206 | 6. 품질경영체제 | 6-7 |  | 보통 | 부적합품 후공정 유출 방지를 위한 식별 및 격리방안 세부 작성 및 준수여부 | 부적합 격리보관장소 지정 (펜스격리) | SH-FM-328 | LOT불량격리 | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
207 | 6. 품질경영체제 | 6-7 |  | 보통 | 부적합(추정)품 처리 프로세스 수립 및 준수여부 | 부적합처리일지 | SH-FM-329 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-014(부적합품 및 재작업 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.80) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QMS-N35 → SH-FM-QP014-02 | 대안 채택 | SH-QP-014(부적합품 및 재작업 관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
208 | 6. 품질경영체제 | 6-7 |  | 보통 | 생산중 부적합품 발생수량과 실제 수거량 비교를 통한 부적합품 후공정 유출 발생여부점검활동[점검이력 보관] | 부적합품 보관함 | SH-FM-330 | 라인별비치 | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
209 | 6. 품질경영체제 | 6-7 |  | 보통 | 개발등 시제품 생산시 양산부품과 혼입 방지를 위한 식별 및 격리 절차 수립/준수상태 점검 | 부적합식별표 | SH-FM-331 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-014(부적합품 및 재작업 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.59) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QMS-N37 → SH-FM-QP014-03 | 대안 채택 | SH-QP-014(부적합품 및 재작업 관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
210 | 6. 품질경영체제 | 6-8 | 20 | 보통 | 전년도 품질 실적대비 목표설정 및 실적 점검(1회/월)상태 | 품질실적보고서 (전부서KPI목표대비실적) | SH-FM-332 | 매월경영자승인본 | 품질팀 | 박철호 | 기존 절차 연계 | SH-QP-021(품질목표 및 KPI 관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.91] | 2026-12
211 | 6. 품질경영체제 | 6-8 |  | 보통 | ⇒ 공정불량 (생산수량, 불량수, PPM), 고객불량 (납품수량, 불량수, PPM), 외주불량(입고수량, 불량수, PPM) | 고객/공정/외주불량 실적PPM | SH-FM-333 |  | 품질팀 | 박철호 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
212 | 6. 품질경영체제 | 6-8 |  | 보통 | 목표 미달시 워스트 항목에 대한 근본적인 원인분석 및 개선대책 수립/유효성 평가 실시상태 | 고객/공정/외주불량 개선대책서 | SH-FM-334 |  | 품질팀 | 박철호 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
213 | 6. 품질경영체제 | 6-8 |  | 보통 | 고객 불량(필드 클레임) 문제점에 대한 고품분석 및 시정조치 활동 실시여부 | 고객불량 유효성검증 MASTER LIST | SH-FM-335 | 현장현황판제작 | 품질팀 | 박철호 | 기존 절차 연계 | SH-QP-016(시정조치 및 문제해결 절차서); SH-QP-017(고객불만 및 보증관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.22), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
214 | 6. 품질경영체제 | 6-8 |  | 보통 |  | D+3개월 유효성검증 | SH-FM-336 |  | 품질팀 | 품질팀 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
215 | 6. 품질경영체제 | 6-9 | 10 | 낮음 | 정기적인 작업장/ 검사장 조도 관리를 위한 운영 프로세스 수립[측정장소/시간, 조도 관리기준, 측정장소 지정] | 조도관리기준서 | SH-FM-337 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
216 | 6. 품질경영체제 | 6-9 |  | 낮음 | 표준류내 자주/순회검사 실시구간 조도관리 포인트 누락여부 | 조도측정 LAY-OUT | SH-FM-338 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
217 | 6. 품질경영체제 | 6-9 |  | 낮음 |  | 조도측정부 현장내 식별 | SH-FM-339 | 조도측정구역표시 | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
218 | 6. 품질경영체제 | 6-9 |  | 낮음 |  | 조도측정 실적 | SH-FM-340 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
219 | 6. 품질경영체제 | 6-10 | 10 | 낮음 | 정기적인 3정5행 현장개선 프로세스 수립 | 3정5행관리 기준서 | SH-FM-341 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-001(경영검토 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.69) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ⚠현장 실제 서식과 반드시 대조 확인 필요(철호님 직접 확인 권장) ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QMS-N44 → SH-FM-QP001-01 | 대안 채택 | SH-QP-001(경영검토 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
220 | 6. 품질경영체제 | 6-10 |  | 낮음 | (점검 체크시트 작성, 점검 주기, 업무 분담, 지적사항 개선 시정조치 완료여부] | 3정5행 점검 구역별 책임자 선정 | SH-FM-342 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-016(시정조치 및 문제해결 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.09), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
221 | 6. 품질경영체제 | 6-10 |  | 낮음 | 현장점검시 3정 5행 관리실태 | 3정5행점검 체크시트 | SH-FM-343 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
222 | 6. 품질경영체제 | 6-10 |  | 낮음 |  | 3정5행 점검 결과 개선대책 | SH-FM-344 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.57) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QMS-N46 → SH-FM-WI001-06 | 대안 채택 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
223 | 6. 품질경영체제 | 6-10 |  | 낮음 |  | 3정5행개선사례 현황판 | SH-FM-345 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
224 | 6. 품질경영체제 | 6-11 | 10 | 낮음 | 주기 : 최소 월 1회 이상 주요 품질 문제점 현황 작성현장내 게시활동 실시 | 품질종합현황판 제작설치 | SH-FM-346 | 3정5행개선사례 | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
225 | 6. 품질경영체제 | 6-11 |  | 낮음 | 내용 : 고객사 입고불량, HKMC 주요 필드 클레임, 고객/HKMC 입고불량 문제점 및 발생(유출)원인 | 공정별 주요문제점 각공정별 비치 | SH-FM-347 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-017(고객불만 및 보증관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.15), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
226 | 6. 품질경영체제 | 6-11 |  | 낮음 | 장소 : 발생 해당공정 및 필요시 주요 공정(예: 수입검사 공정, 완제품 검사공정, 교육장 등) | 중점관리POINT 선정 운영 | SH-FM-348 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
227 | 6. 품질경영체제 | 6-12 | 10 | 낮음 | 리워크 가능부품 선정기준 수립 및 관리상태 | 재작업엄무처리 기준서 | SH-FM-349 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-018(재작업 및 수리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.15), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
228 | 6. 품질경영체제 | 6-12 |  | 낮음 | 리워크품 LOT 추적성 및 선입선출 관리상태 | 재작업품 작업공간 장소지정(공구확보) | SH-FM-350 | 부적합품보관장소 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서); SH-WI-005(제품 식별·LOT 추적 및 출하 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.17), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
229 | 6. 품질경영체제 | 6-12 |  | 낮음 | 불량부품 REWORK시 품질검사항목 설정 및 REWORK 전후 검사 이력 유지 관리상태 | 재작업품 MASTER LIST | SH-FM-351 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-018(재작업 및 수리 작업표준) [본문 확인 ratio=0.40] | 2026-12
230 | 6. 품질경영체제 | 6-12 |  | 낮음 | REWORK 전/후 부품의 식별 관리기준 및 준수상태 | 재작업품 검사기준및 검사실적 | SH-FM-352 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서); SH-WI-018(재작업 및 수리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.08), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
231 | 6. 품질경영체제 | 6-12 |  | 낮음 | REWORK 제품의 출하 절차 준수 상태 | 재작업품 부품식별표 | SH-FM-353 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-018(재작업 및 수리 작업표준) [본문 확인 ratio=0.48] | 2026-12
232 | 6. 품질경영체제 | 6-12 |  | 낮음 | REWORK 작업을 위한 별도 공간 운영시 작업을 위한 TOOL 및 자재의 비치 상태 | 재작업품 출하 고객승인본 | SH-FM-354 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-018(재작업 및 수리 작업표준) [본문 확인 ratio=0.75] | 2026-12
233 | 6. 품질경영체제 | 6-12 |  | 낮음 | 이론 및 실습교육 이력 보관관리 및 용접교육 교안비치 (권장사항) | 용접교육장설치 | SH-FM-355 |  | 생산팀 | 안종명 | 기존 절차 연계 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서); SH-QP-019(보관·포장 및 출하관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
234 | 6. 품질경영체제 | 6-12 |  | 낮음 |  | 자격인증내 실기평가보고서첨부 | SH-FM-356 |  | 생산팀 | 안종명 | 기존 절차 연계 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.89) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조) 확정(2026-09-22, 품질경영담당 일괄판단 — 부서 정식회신 없이 처리): 관련 기존 문서란 참고 ¦ FM번호 재부여(2026-09-22, 확정 연계절차 기준): SH-FM-QMS-N50 → SH-FM-QP006-06 | 대안 채택 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) | 박철호(품질경영 담당, 일괄확정) | 2026-09-22
235 | 6. 품질경영체제 | 6-13 | 20 | 보통 | 『정성품질』 활동 관련 업무분장(키맨) | 정성품질향상가이드 | SH-FM-357 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
236 | 6. 품질경영체제 | 6-13 |  | 보통 | 『정성품질』 수평전개 교육 담당/ 품질문제 발생시 개선활동 담당/ 고객사 협업 담당 등 | 정성품질 조직도 (키맨선정) | SH-FM-358 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
237 | 6. 품질경영체제 | 6-13 |  | 보통 | 제조현장 『정성품질』관련 예방/개선 프로세스 수립(제조현장 반영내역 확인) | 정성품질 체크시트 | SH-FM-359 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
238 | 6. 품질경영체제 | 6-13 |  | 보통 | 예방활동 : 휴먼에러 발생 예방을 위한 작업자/공정/설비 등 예방점검 개선 이력 | 정성품질 개선추진보고서 | SH-FM-360 | 경영자승인본 | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
239 | 6. 품질경영체제 | 6-13 |  | 보통 | → 발생 원인에 대한 세부적인 원인 분류 및 근본적인 시정조치 활동 실시 | 정성품질 포상제도 시행안 보고서 | SH-FM-361 | 3정5행연계 | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-016(시정조치 및 문제해결 절차서) [본문 확인 ratio=0.82] | 2026-12
240 | 6. 품질경영체제 | 6-13 |  | 보통 | 『정성품질』 유지 및 관리실태 점검 활동 실시이력(현황 및 개선대책 경영진 보고) | 정성품질 포상실행 품의서 | SH-FM-362 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10

## 신규작성_실행리스트
SQ mark 심사 - 신규 작성 필요 문서 실행 리스트
작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ 기존 절차/표준이 없어 절차 검토부터 필요한 104건 ¦ 우선순위 A(배점40+) > B(20~39) > C(19이하)
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
NO | 우선순위 | 구분 | 번호 | FM문서번호(안) | 요구사항(세부 추진 항목) | 필요서류(준비서류) | 담당부서 | 담당자 | 목표완료월(제안) | 준비상태 | 비고
1 | 높음 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | SH-FM-145 |  | 작업일보 | 생산팀 |  | 2026-09
2 | 높음 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | SH-FM-149 |  | 용접조건 검증체크시트 | 생산기술 |  | 2026-09
3 | 높음 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | SH-FM-150 |  | 스폿용접전류/가압력 관리기준서 | (부서 미정) |  | 2026-09
4 | 높음 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | SH-FM-151 |  | 스폿용접전류/가압력 관리실적(1회/월) | 생산기술 | 황지환 | 2026-09
5 | 높음 | 2. 검사시험 | 2-1 | SH-FM-159 | (원소재) 도금처리된 원소재 판넬 : 도금 부착력 검사 (180˚밴딩후 크랙, 박리여부), 도금두께(3point), | 원자재식별표 | 구매자재팀 |  | 2026-09
6 | 높음 | 2. 검사시험 | 2-7 | SH-FM-190 | 용접제품 표면관리기준 설정 (스패터, Chip, 버어, 이물질 ) 및 점검 이력 관리 | 용접스패터관리 점검체크시트 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09
7 | 높음 | 2. 검사시험 | 2-8 | SH-FM-195 |  | 완성품검사체크시트 | 품질팀 | 김명용 | 2026-09
8 | 높음 | 2. 검사시험 | 2-8 | SH-FM-196 |  | 완성품검사식별표 | 품질팀 | 김명용 | 2026-09
9 | 높음 | 2. 검사시험 | 2-9 | SH-FM-200 | 아크 용접 : 용접비드, 위치 (길이, 폭, 이동량) 및 용입량 - CO2용접: 절단검사(정기검사). (용접 구간별 길이,비드 폭 형상 한도견본 비교검사) * 용입량 검사 : 용접로봇별, 용접JIG별 검사 (검사 주기 : 1회/년, 단, 4M 변경 시 용입량 검사 진행할 것(용접조건 변경, 설비변경, 지그 수정/변경, 로봇 티칭 이후 외) ※ 검사 시료 및 주기는 고객과 협의된 검사협정/기준서 따를것 ▷ 저항 용접 : 분리력 - 스폿용접: 반파괴, 전파괴 분리시험 / 드라이브 체크 ▷ (초,종품 실시) 인장강도 만족할것(실물 및 시편) / 볼트너트: 망치 타격시험 - 프로젝션용접: 볼트 너트 ▷ 회전 토르크 검사 (초, 종 검사) 예) 용접비드 이탈 및 분리력 검사 → 검사결과 사진, 스캔저장 → 검사이력 D/B 관리(엑셀등) | 용입검사 계획대실적 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09
10 | 높음 | 2. 검사시험 | 2-9 | SH-FM-201 |  | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | 생산팀 | 한상돈 | 2026-09
11 | 높음 | 2. 검사시험 | 2-9 | SH-FM-202 |  | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09
12 | 높음 | 2. 검사시험 | 2-9 | SH-FM-203 |  | 용접반파괴/파괴검사기준 | 생산팀 | 한상돈 | 2026-09
13 | 높음 | 2. 검사시험 | 2-9 | SH-FM-204 |  | 용접검사체크시트 | 생산팀 | 한상돈 | 2026-09
14 | 높음 | 2. 검사시험 | 2-9 | SH-FM-205 |  | 용접반파괴 검사대제작 | 생산팀 | 한상돈 | 2026-09
15 | 높음 | 2. 검사시험 | 2-8 | SH-FM-199 |  | (QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) | (부서 미정) |  | 2026-10
16 | 보통 | 1. 생산조건관리 | 1-4 | SH-FM-143 | ※ 인원 부족으로 야간 검사요원 미 투입 시 야간 생산품 검증 프로세스 수립 | 야간생산품 검사일지 | 품질팀 |  | 2026-09
17 | 보통 | 2. 검사시험 | 2-2 | SH-FM-161 | 수입검사 실시 전 외주품/원재료 입고처리 안되도록 업무 프로세스 수립 | 외주품입고식별표 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-09
18 | 보통 | 2. 검사시험 | 2-2 | SH-FM-162 |  | 외주품 부적합처리기준서 | 품질팀 | 김명용 | 2026-09
19 | 보통 | 2. 검사시험 | 2-2 | SH-FM-163 |  | 외주품 검사협정서 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09
20 | 보통 | 2. 검사시험 | 2-3 | SH-FM-165 | 외주품/완제품 외관 합/부 판별용 한도견본 운영 | 한도견본 관리대장(외주품/완성품) | 품질팀 | 김명용 | 2026-09
21 | 보통 | 2. 검사시험 | 2-4 | SH-FM-169 | 정기 시험 성적서 신뢰도 확보 | 정기검사계획대실적(치수/용접) | 품질팀 | 이광재 | 2026-09
22 | 보통 | 2. 검사시험 | 2-4 | SH-FM-171 | 환경규제(중금속) 정기시험 실시상태 : 검사협정 체결기준 시험결과 증빙관리 상태 | 중금속 정기검사 계획대실적 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-09
23 | 보통 | 2. 검사시험 | 2-4 | SH-FM-172 | (시험장비 보유시 자체 성적서 인정, 미보유시 1차사 또는 공인기관 의뢰 가능) | 중금속 성적서 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-09
24 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-1 | SH-FM-210 | 설비 셋팅값 임의조작 방지를 위한 시건장치/KEY-LOCK 반영상태 | 설비 오셋팅방지 KEY-LOCK | 생산팀 | 한상돈 | 2026-09
25 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-3 | SH-FM-223 | '- 유압설비: 유압. 유량. 소음. 누유 등 이상유무 확인 | 스폿로봇 원점확인장치 | 생산팀 | 김운주 | 2026-09
26 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-3 | SH-FM-224 | 유틸리티: 에어압력. 냉각수(온도: 10∼30℃). 압력: 가스 유량 | 용접전극드레싱/교환 F/P장비설치 | 생산팀 | 김운주 | 2026-09
27 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-5 | SH-FM-229 | 기준준수 및 이행상태 | 스폿로봇 원점확인장치 | 생산팀 | 황지환 | 2026-09
28 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-1 | SH-FM-255 | 수입검사 완료품 식별 프로세스 수립 (합격도장 등) - 보안/안전 부품 별도 식별 표시 : LOT타각, 식별마크 등 | 작업일보 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09
29 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-1 | SH-FM-257 | 선입선출 준수여부 - 중요부품 샘플링 점검, 인라인투입제품, 투입대기제품, 자재창고 적재 제품 생산일 점검 | 작업일보 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09
30 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-1 | SH-FM-258 | 부품 LOT 표기 여부 (표준류 지정시) - 각인, 스티커, 타각 등 | 부품식별표 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09
31 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | SH-FM-288 | : 생산라인 투입전 핸드폰 보관을 위한 별도 보관대 설치 및 활용상태 점검 (생산중 핸드폰 사용에 따른 사고 방지) | 안전보호구 지급기준 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09
32 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | SH-FM-289 | : 안전 보호장구(보안경/헬멧/장갑 등) 착용 기준수립 및 이행상태 점검(일상) | 안전보호구 지급관리대장 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09
33 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | SH-FM-290 | 업종별 안전사고 발생 예방을 위한 설비/레이아웃 반영 | 안전교육교안 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09
34 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | SH-FM-291 | ⇒ 예) 프레스 : 작업자 감지센서(안전BAR), 양수 조작버튼, 플라이휠 커버 등 | 안전교육실시보고서 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09
35 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-2 | SH-FM-299 | 설계변경/4M 변경 업무 프로세스 수립여부 | 설계변경/4M관리업무 프로세스 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09
36 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-3 | SH-FM-303 | 도면에 명시된 외관, 치수, 기능, 주기를 검사협정 및 사내 검사기준 반영 | 도면일치성관리기준서 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09
37 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-3 | SH-FM-305 | '-도면 일치성 점검 담당자 지정하여 정기적 도면대비 검사협정/기준서 일치성 점검 및 점검이력 관리 | 도면/검사협정서/초도품보증서고객승인본 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09
38 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-3 | SH-FM-307 |  | 정기검사실적 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09
39 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | SH-FM-313 | 공정별 작업자/검사자 배치기준 수립 및 자격인증 평가 실시여부 [품질 표준류내 검사지정 항목별 담당자] | 자격인증관리 기준서 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09
40 | 보통 | 1. 생산조건관리 | 1-4 | SH-FM-138 | 품질관리 취약 시간대 관리기준 수립 및 관리상태 | 품질취약시간관리기준서 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
41 | 보통 | 2. 검사시험 | 2-3 | SH-FM-167 | 검사기 신뢰도 확인을 위한 양/불 마스터 설정기준 및 관리상태 | 한도견본 샘플보관대 및 샘플 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
42 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-2 | SH-FM-211 | 주요 핵심설비 정기점검 계획수립 및 점검상태(외주업체 정도점검 성적서 포함, 최소 1회/년) | 설비정기점검 계획대실적표 | 생산기술 | 황지환 | 2026-10 |  | 0
43 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-2 | SH-FM-212 | (외주업체 또는 자체 정도점검 가능 설비/인력이 확보된경우 인정) | 설비정기점검 실적 | 생산기술 | 황지환 | 2026-10
44 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-2 | SH-FM-213 | 설비내 소모성 부자재류 점검/교체주기 설정 및 준수여부 | 설비관리대장 | 생산기술 | 황지환 | 2026-10
45 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-2 | SH-FM-214 | [필요시 소모성 부자재 교체주기 설정근거 제시 필요, T/O 이력 등] | 설비이력카드 | 생산기술 | 황지환 | 2026-10
46 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-3 | SH-FM-222 | 용접기: 팁 교환. 노즐청소. 와이어 공급기. 케이블. 전류 전압. 전극 드레싱 및 교환 | CO2용접원점확인장치 | (부서 미정) | 김운주 | 2026-10
47 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-6 | SH-FM-231 | JIG 기준 핀 외경치수 측정 (관리범위 이탈방지) - 주기 : 1회/분기 이상 ※ 자체 측정주기 설정시 설정근거 마련 안전율 80% - 지그 기준면 마모/유격 및 토치 로보트 원점 검사 관리기준 수립 및 준수 상태 - 클렘프 고정상태. 센서 류 고정 작동상태.배선정리 피복점검 | JIG정기점검 관리기준서 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
48 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-6 | SH-FM-232 |  | JIG정기점검계획대실적표 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
49 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-6 | SH-FM-233 |  | JIG 기준핀정기점검 실적 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
50 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-6 | SH-FM-234 |  | JIG PIN 위치도 및 상세사진 위치도 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
51 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-1 | SH-FM-259 | 부품 LOT기록 마스터리스트 관리되고 역추적 가능 여부 | 출하일지 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-10
52 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-1 | SH-FM-260 | [CASE2] LOT전산관리 - 파렛트단위 | 고객부품식별표 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-10
53 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-2 | SH-FM-266 | 미사용 장기보관 자재류 처리기준 수립 및 이행상태 | 원자재선입선출관리기준서 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-10
54 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-2 | SH-FM-267 | 설변에 의한 불용자재 발생시 자재 식별 및 혼입 방지 관리 상태 | .원자재식별표 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-10
55 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-2 | SH-FM-271 |  | LAY-OUT 및재고현황 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
56 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-2 | SH-FM-272 |  | 구역설정및 식별 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
57 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-2 | SH-FM-273 |  | 부품식별표 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
58 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-2 | SH-FM-275 |  | 불용자재식별표 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-10
59 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-3 | SH-FM-277 | 소재사양 및 GRADE 식별절차 | .원자재식별표 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-10
60 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-3 | SH-FM-280 |  | 부품식별표 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
61 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-4 | SH-FM-281 | 품목별/공정별 장입(적재) 기준 수립 및 준수상태/ 과다적재 예방을 위한 장입 한계 기준설정 등 | 공정제품 용기설정 기준서 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
62 | 보통 | 5. 자재관리 | 5-4 | SH-FM-282 | 외관확인이 어려운 공정처리 전/후 재공품 보관용기 식별절차 수립 및 준수상태 | 과다적재방지 장입한계기준 설정 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
63 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | SH-FM-292 | 작업 현장내 안전표지/수칙 게시 및 작업자 교육 | 작업장 안전수칙 라인별 제작활용 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
64 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | SH-FM-293 | 작업 현장내 위험요소(위험물)에 대한 사고예방 장비/시설물 설치 및 식별 표준류 반영 | 유해물질보관장 선정 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
65 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | SH-FM-294 | 1) 표준류 게시된 현위치 기준 소화 방재시설 위치 및 비상대피 동선 표기된 표준류 작성/게시 | 유해물질보관장 MSDS비치활용 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
66 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | SH-FM-296 | 운영중인 설비에 대한 정기 안전관리 프로세스 수립 및 이행상태 | 설비안전관리책임자선정및 정,부 식별현황 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
67 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | SH-FM-298 |  | 소화기점검식별표 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
68 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | SH-FM-316 | ※ 부적합 판별 실기평가 | 계수형R&R 계획대실적표 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10
69 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | SH-FM-317 | 외관검사 : 부적합 유형별 검출능력 실기평가 | 계수형R&R 실시실적 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10
70 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | SH-FM-319 | 자격인증 검증평가 결과에 대한 신뢰도 확보 필요(수기 작성 원본데이터, 검증용 시료 확보 등) | 계수형R&R 평가샘플 보관대 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
71 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | SH-FM-320 | 자격인증자 결원/휴가시 대응인원 확보상태 및 후속조치 관리방안/실행상태 | 자격인증대상자교육실시보고서 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10
72 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | SH-FM-321 | 작업자 결원으로 대체인원 투입 불가피시, 투입전 교육/품질보증 방안 등 관리 규정 수립 및 관리 상태점검 | 자격인증서(검사원/현장작업자) | 품질팀 | 이광재 | 2026-10
73 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | SH-FM-322 | 생산작업자 자격인증 : 동일작업 반복 생산후 부품간 산포발생 가능성 검증 | 작업자변경시 교육실시보고서 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
74 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-7 | SH-FM-327 | 수입검사/생산공정/최종검사 부적합(추정)품에 대한 격리/식별절차 수립 및 준수여부 | 부적합처리업무 프로세스 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10
75 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-7 | SH-FM-328 | 부적합품 후공정 유출 방지를 위한 식별 및 격리방안 세부 작성 및 준수여부 | 부적합 격리보관장소 지정 (펜스격리) | 품질팀 | 이광재 | 2026-10
76 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-7 | SH-FM-330 | 생산중 부적합품 발생수량과 실제 수거량 비교를 통한 부적합품 후공정 유출 발생여부점검활동[점검이력 보관] | 부적합품 보관함 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10
77 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-8 | SH-FM-333 | ⇒ 공정불량 (생산수량, 불량수, PPM), 고객불량 (납품수량, 불량수, PPM), 외주불량(입고수량, 불량수, PPM) | 고객/공정/외주불량 실적PPM | 품질팀 | 박철호 | 2026-10
78 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-8 | SH-FM-334 | 목표 미달시 워스트 항목에 대한 근본적인 원인분석 및 개선대책 수립/유효성 평가 실시상태 | 고객/공정/외주불량 개선대책서 | 품질팀 | 박철호 | 2026-10
79 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-8 | SH-FM-336 |  | D+3개월 유효성검증 | 품질팀 | 품질팀 | 2026-10
80 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-13 | SH-FM-357 | 『정성품질』 활동 관련 업무분장(키맨) | 정성품질향상가이드 | 품질팀 | 김명용 | 2026-10
81 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-13 | SH-FM-358 | 『정성품질』 수평전개 교육 담당/ 품질문제 발생시 개선활동 담당/ 고객사 협업 담당 등 | 정성품질 조직도 (키맨선정) | 품질팀 | 김명용 | 2026-10
82 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-13 | SH-FM-359 | 제조현장 『정성품질』관련 예방/개선 프로세스 수립(제조현장 반영내역 확인) | 정성품질 체크시트 | 품질팀 | 김명용 | 2026-10
83 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-13 | SH-FM-360 | 예방활동 : 휴먼에러 발생 예방을 위한 작업자/공정/설비 등 예방점검 개선 이력 | 정성품질 개선추진보고서 | 품질팀 | 김명용 | 2026-10
84 | 보통 | 6. 품질경영체제 | 6-13 | SH-FM-362 | 『정성품질』 유지 및 관리실태 점검 활동 실시이력(현황 및 개선대책 경영진 보고) | 정성품질 포상실행 품의서 | 품질팀 | 김명용 | 2026-10
85 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-2 | SH-FM-219 | 설비 작동유는 사용시간을 고려한 교체주기설정 예)설비오일 2,000Hr시 전량교체 (필터포함)(※정밀프레스추가) | 설비예비품 입출고 관리일지 | 생산기술 | 황지환 | 2026-11
86 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-2 | SH-FM-220 | 프레스설비 1회/년 설비제조협력사에 정기정도 점검 진행 | 작동유관리기준서 | 생산기술 | 황지환 | 2026-11
87 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-2 | SH-FM-221 | (일상검사시 Air 압력 검사: 바란스, 클러치, 브레이크 AIR) (※정밀프레스 추가) | 작동유샘플보관대제작설치 | 생산기술 | 황지환 | 2026-11
88 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-4 | SH-FM-225 | CO2용접기: 전류.전압 검 교정.케이블 조임상태. 메인 전원 입력 변동 차. 와이어 공급상태 - 스폿 용접기: 전류. 통전시간 오차확인. 가압력 확인. 전극.전원연결 조임 상태.냉각수 온도 압력, 부품누락. - 로봇: 쇼크센서 작동상태, 콘트롤러 배터리 전압, 콘트롤러 냉각핀 작동상태, 케이블 연결상태 | 설비정기점검 관리기준서 | 생산기술 | 황지환 | 2026-11
89 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-4 | SH-FM-226 |  | 설비정기점검계획대실적표 | 생산기술 | 황지환 | 2026-11
90 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-5 | SH-FM-228 | 전극, 가스, 냉각수 관리 F/PROOF 구축시 관리기준 및 준수상태, F/PROOF 미구축시 관리기준 수립여부, | CO2용접원점확인장치 | (부서 미정) | 황지환 | 2026-11
91 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-5 | SH-FM-230 | (드레싱 및 교체 주기 관리, 용접타점 관리, 타점 도달시 경보장치) | 가스잔량 F/P장치 | (부서 미정) | 황지환 | 2026-11
92 | 보통 | 3. 설비관리 | 3-4 | SH-FM-227 |  | 설비정기점검 실적 | 생산기술 | 황지환 | 2026-12
93 | 낮음 | 1. 생산조건관리 | 1-3 | SH-FM-135 | ※ 해당공정 외국인작업자 주요 표준류 교육 및 내용 숙지 시 현지어 번역게시 불필요(현장확인 필요) | 작업일보 현지어 번역본 | 생산팀 |  | 2026-10
94 | 낮음 | 6. 품질경영체제 | 6-4 | SH-FM-311 | ⇒ 점검결과 경영자/임원 보고 및 후속조치 활동 이력[증빙물 관리] | SQ 사전점검 지적사항및 개선대책 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10
95 | 낮음 | 6. 품질경영체제 | 6-9 | SH-FM-337 | 정기적인 작업장/ 검사장 조도 관리를 위한 운영 프로세스 수립[측정장소/시간, 조도 관리기준, 측정장소 지정] | 조도관리기준서 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
96 | 낮음 | 6. 품질경영체제 | 6-9 | SH-FM-339 |  | 조도측정부 현장내 식별 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10
97 | 낮음 | 6. 품질경영체제 | 6-6 | SH-FM-325 | 작업실수 방지 및 안전사고 예방을 위한 작업자 교육실시(실시교안 및 이력 증빙관리) | 교육실시보고서 (교육사진/참석자서명) | 품질팀 | 김명용 | 2026-11
98 | 낮음 | 6. 품질경영체제 | 6-6 | SH-FM-326 | 공정별(수입/제조/완성품 검사) 작업자 및 검사 담당자에 대한 부적합 처리절차 교육 시행여부 | 품질문제발생시 즉시교육실적보고서 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11
99 | 낮음 | 6. 품질경영체제 | 6-9 | SH-FM-340 |  | 조도측정 실적 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11
100 | 낮음 | 6. 품질경영체제 | 6-10 | SH-FM-343 | 현장점검시 3정 5행 관리실태 | 3정5행점검 체크시트 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11
101 | 낮음 | 6. 품질경영체제 | 6-10 | SH-FM-345 |  | 3정5행개선사례 현황판 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11
102 | 낮음 | 6. 품질경영체제 | 6-11 | SH-FM-346 | 주기 : 최소 월 1회 이상 주요 품질 문제점 현황 작성현장내 게시활동 실시 | 품질종합현황판 제작설치 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11
103 | 낮음 | 6. 품질경영체제 | 6-11 | SH-FM-348 | 장소 : 발생 해당공정 및 필요시 주요 공정(예: 수입검사 공정, 완제품 검사공정, 교육장 등) | 중점관리POINT 선정 운영 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11
104 | 낮음 | 6. 품질경영체제 | 6-4 | SH-FM-312 |  | (유효성검증관리 실적) | (부서 미정) |  | 2026-12

## FM양식번호_초안
SQ mark 심사 - 신규 양식(FM) 문서번호 부여 초안
작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ 총 240건 ¦ 체계: SH-FM-<근거 QP/WI 번호>-<순번> / 근거 문서가 없으면 SH-FM-<SQ구분코드>-N<순번> ¦ 문서관리대장(SH-FM-002-01 표기 방식) 준용
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
NO | 문서구분 | 문서번호(FM안) | 문서명(필요서류) | 근거 상위문서(QM/QP/WI) | SQ 심사구분 | 주관부서 | 목표 제정월 | 제정상태 | 비고
1 | FM | SH-FM-210 | 설비 오셋팅방지 KEY-LOCK | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
2 | FM | SH-FM-211 | 설비정기점검 계획대실적표 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-10 | 제정 예정 | 0
3 | FM | SH-FM-212 | 설비정기점검 실적 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-10 | 제정 예정
4 | FM | SH-FM-213 | 설비관리대장 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-10 | 제정 예정
5 | FM | SH-FM-214 | 설비이력카드 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-10 | 제정 예정
6 | FM | SH-FM-216 | 설비압력게이지 검증 계획대실적표 | SH-QP-015 | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-10 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
7 | FM | SH-FM-219 | 설비예비품 입출고 관리일지 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-11 | 제정 예정
8 | FM | SH-FM-220 | 작동유관리기준서 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-11 | 제정 예정
9 | FM | SH-FM-221 | 작동유샘플보관대제작설치 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-11 | 제정 예정
10 | FM | SH-FM-222 | CO2용접원점확인장치 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | (부서 미정) | 2026-10 | 제정 예정
11 | FM | SH-FM-223 | 스폿로봇 원점확인장치 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
12 | FM | SH-FM-224 | 용접전극드레싱/교환 F/P장비설치 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
13 | FM | SH-FM-225 | 설비정기점검 관리기준서 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-11 | 제정 예정
14 | FM | SH-FM-226 | 설비정기점검계획대실적표 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-11 | 제정 예정
15 | FM | SH-FM-227 | 설비정기점검 실적 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-12 | 제정 예정
16 | FM | SH-FM-228 | CO2용접원점확인장치 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | (부서 미정) | 2026-11 | 제정 예정
17 | FM | SH-FM-229 | 스폿로봇 원점확인장치 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
18 | FM | SH-FM-230 | 가스잔량 F/P장치 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | (부서 미정) | 2026-11 | 제정 예정
19 | FM | SH-FM-231 | JIG정기점검 관리기준서 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
20 | FM | SH-FM-232 | JIG정기점검계획대실적표 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
21 | FM | SH-FM-233 | JIG 기준핀정기점검 실적 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
22 | FM | SH-FM-234 | JIG PIN 위치도 및 상세사진 위치도 | (신규 절차 필요) | 3. 설비관리 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
23 | FM | SH-FM-155 | 원자재수입검사 일지 | SH-QP-013 | 2. 검사시험 | 구매자재팀 | 2026-09 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
24 | FM | SH-FM-156 | 원자재 M/SHEET (입고LOT별 접수) | SH-WI-029 | 2. 검사시험 | 구매자재팀 | 2026-09 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
25 | FM | SH-FM-159 | 원자재식별표 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 구매자재팀 | 2026-09 | 제정 예정
26 | FM | SH-FM-161 | 외주품입고식별표 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 구매자재팀 | 2026-09 | 제정 예정
27 | FM | SH-FM-162 | 외주품 부적합처리기준서 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
28 | FM | SH-FM-163 | 외주품 검사협정서 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
29 | FM | SH-FM-165 | 한도견본 관리대장(외주품/완성품) | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
30 | FM | SH-FM-167 | 한도견본 샘플보관대 및 샘플 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
31 | FM | SH-FM-169 | 정기검사계획대실적(치수/용접) | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
32 | FM | SH-FM-171 | 중금속 정기검사 계획대실적 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 구매자재팀 | 2026-09 | 제정 예정
33 | FM | SH-FM-172 | 중금속 성적서 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 구매자재팀 | 2026-09 | 제정 예정
34 | FM | SH-FM-190 | 용접스패터관리 점검체크시트 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
35 | FM | SH-FM-195 | 완성품검사체크시트 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
36 | FM | SH-FM-196 | 완성품검사식별표 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
37 | FM | SH-FM-197 | 완성품보관장소선정 | SH-WI-006 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
38 | FM | SH-FM-198 | 완성검사관리대제작 | SH-QP-012 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
39 | FM | SH-FM-199 | (QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | (부서 미정) | 2026-10 | 제정 예정
40 | FM | SH-FM-200 | 용입검사 계획대실적 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
41 | FM | SH-FM-201 | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
42 | FM | SH-FM-202 | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
43 | FM | SH-FM-203 | 용접반파괴/파괴검사기준 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
44 | FM | SH-FM-204 | 용접검사체크시트 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
45 | FM | SH-FM-205 | 용접반파괴 검사대제작 | (신규 절차 필요) | 2. 검사시험 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
46 | FM | SH-FM-206 | (용접반파괴테스트 보관대제작-한도견본&현품) | SH-WI-001 | 2. 검사시험 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
47 | FM | SH-FM-255 | 작업일보 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
48 | FM | SH-FM-257 | 작업일보 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
49 | FM | SH-FM-258 | 부품식별표 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
50 | FM | SH-FM-259 | 출하일지 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-10 | 제정 예정
51 | FM | SH-FM-260 | 고객부품식별표 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-10 | 제정 예정
52 | FM | SH-FM-266 | 원자재선입선출관리기준서 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-10 | 제정 예정
53 | FM | SH-FM-267 | .원자재식별표 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-10 | 제정 예정
54 | FM | SH-FM-271 | LAY-OUT 및재고현황 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
55 | FM | SH-FM-272 | 구역설정및 식별 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
56 | FM | SH-FM-273 | 부품식별표 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
57 | FM | SH-FM-275 | 불용자재식별표 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-10 | 제정 예정
58 | FM | SH-FM-276 | 선입고품 우선사용 TAG식별 | SH-WI-028 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-10 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
59 | FM | SH-FM-277 | .원자재식별표 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-10 | 제정 예정
60 | FM | SH-FM-280 | 부품식별표 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
61 | FM | SH-FM-281 | 공정제품 용기설정 기준서 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
62 | FM | SH-FM-282 | 과다적재방지 장입한계기준 설정 | (신규 절차 필요) | 5. 자재관리 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
63 | FM | SH-FM-135 | 작업일보 현지어 번역본 | (신규 절차 필요) | 1. 생산조건관리 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
64 | FM | SH-FM-136 | 부적합처리기준 현지어번역본 | SH-QP-014 | 1. 생산조건관리 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
65 | FM | SH-FM-137 | 외관검사기준 현지어번역본 | SH-WI-030 | 1. 생산조건관리 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
66 | FM | SH-FM-138 | 품질취약시간관리기준서 | (신규 절차 필요) | 1. 생산조건관리 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
67 | FM | SH-FM-143 | 야간생산품 검사일지 | (신규 절차 필요) | 1. 생산조건관리 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
68 | FM | SH-FM-145 | 작업일보 | (신규 절차 필요) | 1. 생산조건관리 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
69 | FM | SH-FM-146 | (작업일보내작업조건필히기록) | SH-WI-001 | 1. 생산조건관리 | (부서 미정) | 2026-09 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
70 | FM | SH-FM-147 | 로봇용접프로그램백업관리기준서 | SH-QP-003 | 1. 생산조건관리 | 생산기술 | 2026-09 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
71 | FM | SH-FM-148 | 로봇용접프로그램백업관리실적 | SH-QP-003 | 1. 생산조건관리 | 생산기술 | 2026-09 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
72 | FM | SH-FM-149 | 용접조건 검증체크시트 | (신규 절차 필요) | 1. 생산조건관리 | 생산기술 | 2026-09 | 제정 예정
73 | FM | SH-FM-150 | 스폿용접전류/가압력 관리기준서 | (신규 절차 필요) | 1. 생산조건관리 | (부서 미정) | 2026-09 | 제정 예정
74 | FM | SH-FM-151 | 스폿용접전류/가압력 관리실적(1회/월) | (신규 절차 필요) | 1. 생산조건관리 | 생산기술 | 2026-09 | 제정 예정
75 | FM | SH-FM-287 | 안전관리업무기준서 | SH-QP-004 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
76 | FM | SH-FM-288 | 안전보호구 지급기준 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
77 | FM | SH-FM-289 | 안전보호구 지급관리대장 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
78 | FM | SH-FM-290 | 안전교육교안 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
79 | FM | SH-FM-291 | 안전교육실시보고서 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-09 | 제정 예정
80 | FM | SH-FM-292 | 작업장 안전수칙 라인별 제작활용 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
81 | FM | SH-FM-293 | 유해물질보관장 선정 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
82 | FM | SH-FM-294 | 유해물질보관장 MSDS비치활용 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
83 | FM | SH-FM-295 | 설비일상/정기점검기준서(안전장치점검반영) | SH-WI-016 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
84 | FM | SH-FM-296 | 설비안전관리책임자선정및 정,부 식별현황 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
85 | FM | SH-FM-298 | 소화기점검식별표 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
86 | FM | SH-FM-299 | 설계변경/4M관리업무 프로세스 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
87 | FM | SH-FM-303 | 도면일치성관리기준서 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
88 | FM | SH-FM-304 | 도면일치성점검체크시트(고객사관리본접수) | SH-QP-002 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
89 | FM | SH-FM-305 | 도면/검사협정서/초도품보증서고객승인본 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
90 | FM | SH-FM-307 | 정기검사실적 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
91 | FM | SH-FM-308 | ISO인증서 | SH-QP-025 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
92 | FM | SH-FM-309 | 품질매뉴얼/절차서/지침서 | SH-QP-025 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
93 | FM | SH-FM-311 | SQ 사전점검 지적사항및 개선대책 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
94 | FM | SH-FM-312 | (유효성검증관리 실적) | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | (부서 미정) | 2026-12 | 제정 예정
95 | FM | SH-FM-313 | 자격인증관리 기준서 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-09 | 제정 예정
96 | FM | SH-FM-314 | 자격인증체크시트 (검사원) | SH-QP-006 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
97 | FM | SH-FM-315 | 자격인증체크시트 (현장작업자) | SH-QP-006 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
98 | FM | SH-FM-316 | 계수형R&R 계획대실적표 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
99 | FM | SH-FM-317 | 계수형R&R 실시실적 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
100 | FM | SH-FM-319 | 계수형R&R 평가샘플 보관대 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
101 | FM | SH-FM-320 | 자격인증대상자교육실시보고서 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
102 | FM | SH-FM-321 | 자격인증서(검사원/현장작업자) | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
103 | FM | SH-FM-322 | 작업자변경시 교육실시보고서 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
104 | FM | SH-FM-323 | 교육교안 | SH-QP-006 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
105 | FM | SH-FM-325 | 교육실시보고서 (교육사진/참석자서명) | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정
106 | FM | SH-FM-326 | 품질문제발생시 즉시교육실적보고서 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정
107 | FM | SH-FM-327 | 부적합처리업무 프로세스 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
108 | FM | SH-FM-328 | 부적합 격리보관장소 지정 (펜스격리) | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
109 | FM | SH-FM-329 | 부적합처리일지 | SH-QP-014 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
110 | FM | SH-FM-330 | 부적합품 보관함 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
111 | FM | SH-FM-331 | 부적합식별표 | SH-QP-014 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
112 | FM | SH-FM-333 | 고객/공정/외주불량 실적PPM | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
113 | FM | SH-FM-334 | 고객/공정/외주불량 개선대책서 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
114 | FM | SH-FM-336 | D+3개월 유효성검증 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
115 | FM | SH-FM-337 | 조도관리기준서 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
116 | FM | SH-FM-339 | 조도측정부 현장내 식별 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-10 | 제정 예정
117 | FM | SH-FM-340 | 조도측정 실적 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정
118 | FM | SH-FM-341 | 3정5행관리 기준서 | SH-QP-001 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
119 | FM | SH-FM-343 | 3정5행점검 체크시트 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정
120 | FM | SH-FM-344 | 3정5행 점검 결과 개선대책 | SH-WI-001 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
121 | FM | SH-FM-345 | 3정5행개선사례 현황판 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정
122 | FM | SH-FM-346 | 품질종합현황판 제작설치 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정
123 | FM | SH-FM-348 | 중점관리POINT 선정 운영 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정
124 | FM | SH-FM-356 | 자격인증내 실기평가보고서첨부 | SH-QP-006 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
125 | FM | SH-FM-357 | 정성품질향상가이드 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
126 | FM | SH-FM-358 | 정성품질 조직도 (키맨선정) | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
127 | FM | SH-FM-359 | 정성품질 체크시트 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
128 | FM | SH-FM-360 | 정성품질 개선추진보고서 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
129 | FM | SH-FM-362 | 정성품질 포상실행 품의서 | (신규 절차 필요) | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-10 | 제정 예정
130 | FM | SH-FM-131 | 재가동 초품 검사 체크시트 | SH-WI-020 | 1. 생산조건관리 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
131 | FM | SH-FM-144 | 작업표준서 OR 작업조건표 | SH-QP-003 | 1. 생산조건관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
132 | FM | SH-FM-208 | 설비일상점검표(각부위별사진도식화) | SH-WI-004 | 3. 설비관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
133 | FM | SH-FM-242 | 금형별 등급실적 | SH-QP-003 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
134 | FM | SH-FM-310 | 전사조직도 및 업무분장표 | SH-QP-005 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정
135 | FM | SH-FM-324 | 2026년 교육계획대실적 | SH-QP-006 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정
136 | FM | SH-FM-355 | 용접교육장설치 | SH-QP-006 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
137 | FM | SH-FM-173 | 계측기관리대장 | SH-QP-008 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정
138 | FM | SH-FM-123 | P-FMEA | SH-QP-010 | 1. 생산조건관리 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
139 | FM | SH-FM-124 | 관리계획서 | SH-WI-022 | 1. 생산조건관리 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
140 | FM | SH-FM-125 | 작업표준서 | SH-QP-010 | 1. 생산조건관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
141 | FM | SH-FM-127 | 고객승인 검사협정 / ISIR 서류 | SH-QP-010 | 1. 생산조건관리 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
142 | FM | SH-FM-300 | 변경관리 master list | SH-WI-020 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
143 | FM | SH-FM-302 | 변경품적용시 고객ISIR승인서류 | SH-QP-010 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
144 | FM | SH-FM-152 | 원자재 검사협정서 OR 검사기준서 | SH-QP-013 | 2. 검사시험 | 구매자재팀 | 2026-10 | 제정 예정
145 | FM | SH-FM-154 | 원자재수입검사 기준서 | SH-QP-013 | 2. 검사시험 | 구매자재팀 | 2026-11 | 제정 예정
146 | FM | SH-FM-160 | 외주품 수입검사기준서 | SH-QP-013 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정
147 | FM | SH-FM-164 | 외주품 검사기준서 | SH-QP-013 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정
148 | FM | SH-FM-166 | 한도견본 식별표 | SH-WI-001 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
149 | FM | SH-FM-168 | 외관검사기준서 | SH-QP-013 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
150 | FM | SH-FM-187 | 자주검사기준서 | SH-QP-013 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
151 | FM | SH-FM-194 | 완성품검사기준서 | SH-QP-013 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정
152 | FM | SH-FM-306 | 정기검사계획대실적표 | SH-QP-013 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
153 | FM | SH-FM-189 | 용접spatter 관리기준 | SH-QP-016 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
154 | FM | SH-FM-335 | 고객불량 유효성검증 MASTER LIST | SH-QP-016 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
155 | FM | SH-FM-342 | 3정5행 점검 구역별 책임자 선정 | SH-QP-016 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
156 | FM | SH-FM-361 | 정성품질 포상제도 시행안 보고서 | SH-QP-016 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정
157 | FM | SH-FM-347 | 공정별 주요문제점 각공정별 비치 | SH-QP-017 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
158 | FM | SH-FM-132 | 재가동 초도생산품 LOT식별관리 기준서 | SH-QP-018 | 1. 생산조건관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
159 | FM | SH-FM-209 | 설비게이지 상하한식별관리 | SH-QP-018 | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
160 | FM | SH-FM-249 | 금형보관구역 식별표시 | SH-WI-017 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
161 | FM | SH-FM-261 | 일별생산실적현황 OR LOT 관리대장 | SH-QP-018 | 5. 자재관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
162 | FM | SH-FM-262 | LOT관리기준서 | SH-WI-001 | 5. 자재관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
163 | FM | SH-FM-278 | 장기재고보관관리기준서 | SH-QP-018 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
164 | FM | SH-FM-283 | 완성품 납용용기설정서 | SH-QP-018 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
165 | FM | SH-FM-350 | 재작업품 작업공간 장소지정(공구확보) | SH-QP-018 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
166 | FM | SH-FM-352 | 재작업품 검사기준및 검사실적 | SH-QP-018 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
167 | FM | SH-FM-256 | 부품식별표 | SH-QP-019 | 5. 자재관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
168 | FM | SH-FM-263 | 원자재보관관리기준서 | SH-QP-019 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-11 | 제정 예정
169 | FM | SH-FM-265 | 원자재보관대 구역설정및 식별 | SH-QP-019 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
170 | FM | SH-FM-268 | 장기재고보관관리기준서 | SH-QP-019 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-11 | 제정 예정
171 | FM | SH-FM-286 | 완성품 적재장소 NAME PLATE부착 | SH-QP-019 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
172 | FM | SH-FM-139 | 비상연락망 | SH-QP-020 | 1. 생산조건관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정
173 | FM | SH-FM-332 | 품질실적보고서 (전부서KPI목표대비실적) | SH-QP-021 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정
174 | FM | SH-FM-141 | 야간설비일상점검표 | SH-WI-004 | 1. 생산조건관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
175 | FM | SH-FM-179 | 검사구이력카드 | SH-WI-002 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
176 | FM | SH-FM-188 | 자주검사체크시트 | SH-WI-002 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
177 | FM | SH-FM-191 | 자주검사체크시트 | SH-WI-002 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
178 | FM | SH-FM-192 | 품질순회검사체크시트(중요항목치수추가) | SH-WI-002 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
179 | FM | SH-FM-193 | 자주검사대 설치(초중종현품보관) | SH-WI-002 | 2. 검사시험 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
180 | FM | SH-FM-338 | 조도측정 LAY-OUT | SH-WI-002 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
181 | FM | SH-FM-142 | 야간생산품 식별격리절차 | SH-WI-003 | 1. 생산조건관리 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
182 | FM | SH-FM-126 | 설비일상점검표 | SH-WI-004 | 1. 생산조건관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정
183 | FM | SH-FM-133 | 작업표준서 현지어번역본 | SH-WI-004 | 1. 생산조건관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정
184 | FM | SH-FM-134 | 설비일상점검표 현지어 번역본 | SH-WI-004 | 1. 생산조건관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정
185 | FM | SH-FM-207 | 설비일상점검기준서 | SH-WI-004 | 3. 설비관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정
186 | FM | SH-FM-218 | 설비예비품관리대장 | SH-WI-004 | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
187 | FM | SH-FM-170 | 정기검사성적서(치수/용접) | SH-WI-027 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
188 | FM | SH-FM-174 | 계측기이력카드 | SH-WI-006 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
189 | FM | SH-FM-175 | 계측기검교정 계획대실적표 | SH-WI-006 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
190 | FM | SH-FM-176 | 계측기검교정 성적서 | SH-WI-006 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
191 | FM | SH-FM-177 | 계측기보관함 위치지정및 레이아웃 주소화 | SH-WI-006 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
192 | FM | SH-FM-184 | 계측기 GAGE R&R 계획대실적표 | SH-WI-006 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
193 | FM | SH-FM-185 | 계측기 GAGE R&R 실시실적 | SH-WI-006 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정
194 | FM | SH-FM-186 | 계측기 사용자 등록현황 | SH-WI-006 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정
195 | FM | SH-FM-318 | 계량형/계수형 R&R 수기작성본 | SH-WI-006 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
196 | FM | SH-FM-178 | 검사구관리대장 | SH-WI-007 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
197 | FM | SH-FM-180 | 검사구정기점검 계획대실적표 | SH-WI-007 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
198 | FM | SH-FM-181 | 검사구점검체크시트 | SH-WI-007 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정
199 | FM | SH-FM-182 | 검사구보관 lay-out | SH-WI-007 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
200 | FM | SH-FM-183 | 검사구 식별표 | SH-WI-007 | 2. 검사시험 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정
201 | FM | SH-FM-217 | 설비압력게이지 점검실적 | SH-WI-008 | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
202 | FM | SH-FM-235 | 금형관리 프로세스 | SH-WI-008 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
203 | FM | SH-FM-236 | 금형관리대장 | SH-QP-021 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
204 | FM | SH-FM-237 | 금형이력카드 | SH-WI-008 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
205 | FM | SH-FM-238 | MMS SYSTEM금형수리내역 | SH-WI-008 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
206 | FM | SH-FM-239 | 금형일상점검관리기준서 | SH-WI-001 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
207 | FM | SH-FM-240 | 금형일상점검체크시트 | SH-WI-008 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
208 | FM | SH-FM-241 | 금형등급관리준서 | SH-WI-008 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
209 | FM | SH-FM-243 | 금형정기점검실적 | SH-WI-008 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
210 | FM | SH-FM-244 | 금형타발수관리대장 | SH-WI-008 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
211 | FM | SH-FM-245 | 금형전산화시스템적용시 금형반컴퓨터설치 | SH-WI-008 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
212 | FM | SH-FM-246 | 금형/지그관리대장 | SH-QP-023 | 4. 금형관리 | 개발팀 | 2026-10 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
213 | FM | SH-FM-247 | 금형/JIG이력카드 | SH-WI-008 | 4. 금형관리 | 개발팀 | 2026-11 | 제정 예정
214 | FM | SH-FM-248 | 금형보관 lay-out 설치 | SH-WI-008 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
215 | FM | SH-FM-250 | 금형보관시 잔존이물제거후 적재 | SH-WI-017 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
216 | FM | SH-FM-251 | 금형이관 T/O보고서 | SH-WI-008 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
217 | FM | SH-FM-252 | 금형이관시 접수자료 | SH-WI-008 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
218 | FM | SH-FM-253 | 금형문제점개선자료 | SH-WI-008 | 4. 금형관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
219 | FM | SH-FM-153 | 원자재 입고 LIST | SH-WI-009 | 2. 검사시험 | 구매자재팀 | 2026-10 | 제정 예정
220 | FM | SH-FM-254 | 원자재입고 부품식별표 | SH-QP-018 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
221 | FM | SH-FM-264 | 원자재보관대 LAY-OUT 및재고현황 | SH-WI-009 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
222 | FM | SH-FM-274 | '-불용자재관리기준서 | SH-WI-009 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
223 | FM | SH-FM-285 | 완성품 적재공간 구역설정 LINE MARK'G | SH-WI-010 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
224 | FM | SH-FM-140 | 주야간업무 인수인계서 | SH-WI-015 | 1. 생산조건관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정
225 | FM | SH-FM-128 | 설비재가동업무 프로세스 | SH-QP-025 | 1. 생산조건관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
226 | FM | SH-FM-130 | 설비가동중단 LIST (설비이력카드 연계) | SH-WI-016 | 1. 생산조건관리 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
227 | FM | SH-FM-297 | 소화기 배치 LAY-OUT | SH-WI-016 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
228 | FM | SH-FM-284 | 완성품 LAY-OUT | SH-WI-017 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
229 | FM | SH-FM-215 | 설비수리보고서 | SH-WI-015 | 3. 설비관리 | 생산기술 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
230 | FM | SH-FM-349 | 재작업엄무처리 기준서 | SH-WI-018 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
231 | FM | SH-FM-351 | 재작업품 MASTER LIST | SH-WI-018 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정
232 | FM | SH-FM-353 | 재작업품 부품식별표 | SH-WI-018 | 6. 품질경영체제 | 생산팀 | 2026-12 | 제정 예정
233 | FM | SH-FM-354 | 재작업품 출하 고객승인본 | SH-WI-018 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정
234 | FM | SH-FM-129 | (계획/비계획정지 기준 명확화) | SH-WI-020 | 1. 생산조건관리 | (부서 미정) | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
235 | FM | SH-FM-157 | 원자재 규격별 물성및 화학조성비 기준서 | SH-WI-027 | 2. 검사시험 | 구매자재팀 | 2026-11 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
236 | FM | SH-FM-158 | 원자재 중금속검사 성적서 | SH-WI-027 | 2. 검사시험 | 구매자재팀 | 2026-11 | 제정 예정
237 | FM | SH-FM-269 | 장기재고점검체크시트 | SH-WI-028 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-11 | 제정 예정
238 | FM | SH-FM-270 | 장기재고식별표 | SH-WI-028 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-12 | 제정 예정
239 | FM | SH-FM-279 | 장기재고식별표 | SH-WI-028 | 5. 자재관리 | 구매자재팀 | 2026-12 | 제정 예정
240 | FM | SH-FM-301 | 변경품적용시점통보서 | SH-WI-029 | 6. 품질경영체제 | 품질팀 | 2026-12 | 제정 예정 | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)

## C1_생산조건관리
SQ mark 심사 - 1. 생산조건관리 필요서류 체크리스트
고객사: 한온시스템 ¦ 작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ 해당 구분 필요서류: 29건
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
NO | 번호 | 우선순위 | 요구사항(세부 추진 항목) | 필요서류(준비서류) | FM문서번호(안) | 현장 연계 | 담당부서 | 담당자 | 작성구분(자동추정) | 관련 기존 문서(참고) | 목표완료월(제안) | 준비상태 | 비고
1 | 1-5 | 높음 |  | 작업일보 | SH-FM-145 | 관리본 배포 | 생산팀 |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
2 | 1-5 | 높음 |  | (작업일보내작업조건필히기록) | SH-FM-146 |  | (부서 미정) |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.72) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
3 | 1-5 | 높음 |  | 로봇용접프로그램백업관리기준서 | SH-FM-147 | 관리본 배포 | 생산기술 | 황지환 | 기존 절차 연계 | SH-QP-003(기록관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.59) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
4 | 1-5 | 높음 |  | 로봇용접프로그램백업관리실적 | SH-FM-148 | 관리본 배포 | 생산기술 |  | 기존 절차 연계 | SH-QP-003(기록관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.82) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
5 | 1-5 | 높음 |  | 용접조건 검증체크시트 | SH-FM-149 |  | 생산기술 |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
6 | 1-5 | 높음 |  | 스폿용접전류/가압력 관리기준서 | SH-FM-150 |  | (부서 미정) |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
7 | 1-5 | 높음 |  | 스폿용접전류/가압력 관리실적(1회/월) | SH-FM-151 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
8 | 1-5 | 높음 | ▣ CO2 용접 ▷ 주요조건 (전류.전압.속도.가스유량) 기준수립 및 현장 관리 상태 비교검증 실시. - 전류.전압.가스 표준조건 대비 게이지 현재값 일상 체크 및 기록관리 - 전류.전압 게이지 현재값 실측 검증 (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) - 로봇 용접 프로그램 백업 관리 (궤적.티칭각도 등) ▣ 스폿 용접 ▷ 주요조건(가압력.전류.통전시간) 기준수립 및 표준 대비, 현장 관리 상태 비교검증 실시. - 가압력,전류.통전시간등 표준조건 대비 게이지 현재값 일상 체크 및 기록관리 - 가압력 점검 (가압력계) - (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) - 전류. 통전시간 점검 (웰드체카) - (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) | 작업표준서 OR 작업조건표 | SH-FM-144 | 관리본 배포 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-003(기록관리 절차서); SH-WI-011(공정조건 설정 및 변경관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.15), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
9 | 1-4 | 보통 | ※ 인원 부족으로 야간 검사요원 미 투입 시 야간 생산품 검증 프로세스 수립 | 야간생산품 검사일지 | SH-FM-143 |  | 품질팀 |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
10 | 1-4 | 보통 | 품질관리 취약 시간대 관리기준 수립 및 관리상태 | 품질취약시간관리기준서 | SH-FM-138 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
11 | 1-1 | 보통 | 표준류(관리계획서, 작업표준서, 설비일상점검표 등)와 실제공정 일치성 확인[관리 분담 등] | P-FMEA | SH-FM-123 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-010(APQP 및 PPAP 관리 절차서); SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.28), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
12 | 1-1 | 보통 | 고객과 협의된 검사협정서/검사기준서 기준과 실제 업무절차 일치성 | 관리계획서 | SH-FM-124 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-022(변경 초기유동 및 강화검사 작업표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-QP-010(ratio=0.34) 대비 대안 채택(ratio=0.69) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
13 | 1-1 | 보통 | 관리계획서 및 현장내 표준류 중요공정/안전 보안공정 식별표시관리 | 고객승인 검사협정 / ISIR 서류 | SH-FM-127 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-010(APQP 및 PPAP 관리 절차서); SH-QP-025(고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.23), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
14 | 1-2 | 보통 | 재가동후 초도생산품에 대한 중요품질특성부 품질검증 결과 기록관리여부 | 재가동 초품 검사 체크시트 | SH-FM-131 | 관리본 배포 | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-020(비상상황 생산복구 작업표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-QP-003(ratio=0.05) 대비 대안 채택(ratio=0.79) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
15 | 1-4 | 보통 | 단, 생산LOT가 장기적일경우 최소 1회/shift검사 진행 필요 | 야간생산품 식별격리절차 | SH-FM-142 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-003(부적합품 식별·격리 및 재작업 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.24), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
16 | 1-1 | 보통 | 공정 FMEA작성 및 주요 품질 문서 내용과 연계상태 확인 | 작업표준서 | SH-FM-125 | 관리본 배포 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-010(APQP 및 PPAP 관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.11), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
17 | 1-1 | 보통 | 주요 표준류(작업표준서 등) 현장내 게시 상태 | 설비일상점검표 | SH-FM-126 | 관리본 배포 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [본문 확인 ratio=0.73] | 2026-12
18 | 1-2 | 보통 | 설비 가동중단 발생시 설비점검 절차 수립 및 준수상태 | 설비재가동업무 프로세스 | SH-FM-128 | 관리본 배포 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-025(고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-016(ratio=0.20) 대비 대안 채택(ratio=0.56) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
19 | 1-2 | 보통 | ※ 계획 : 가동중단 시간별/사유별 점검절차 수립 및 이행 | (계획/비계획정지 기준 명확화) | SH-FM-129 |  | (부서 미정) |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-020(비상상황 생산복구 표준); SH-WI-025(품질이상 정지·보고·재가동 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.28), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
20 | 1-2 | 보통 | 비계획 : 이상발생 가동중단 발생시 설비 점검 지침, 생산중인 제품에 대한 품질보증 업무절차 수립 및 이행 | 설비가동중단 LIST (설비이력카드 연계) | SH-FM-130 | 관리본 배포 | 생산팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-016(예방보전 및 설비점검 표준); SH-WI-020(비상상황 생산복구 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.09), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
21 | 1-2 | 보통 | 비계획 가동중단 발생시 전/후 생산제품에 대한 LOT 구분 관리방안 수립 및 식별관리 실시 | 재가동 초도생산품 LOT식별관리 기준서 | SH-FM-132 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서); SH-WI-005(제품 식별·LOT 추적 및 출하 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.14), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
22 | 1-4 | 보통 | 주간/야간 작업전 일상점검, 자주검사 및 순회검사 관리기준 수립 및 관리상태 | 비상연락망 | SH-FM-139 |  | 생산팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-QP-020(비상계획 및 공급연속성 절차서) [본문 확인 ratio=0.48] | 2026-12
23 | 1-4 | 보통 | 주간/야간 교대 시 공정 Issue 사항 전달 여부 | 주야간업무 인수인계서 | SH-FM-140 | 관리본 배포 | 생산팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-015(작업자 표준작업 및 교대인수인계 표준) [본문 확인 ratio=0.83] | 2026-12
24 | 1-4 | 보통 | ※ 초/종품 검사는 필수, 중품은 선택사항으로 자율적 기준 수립필요, 중품검사 미진행도 가능, | 야간설비일상점검표 | SH-FM-141 | 관리본 배포 | 생산팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-001(ratio=0.17) 대비 대안 채택(ratio=0.73) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
25 | 1-3 | 낮음 | ※ 해당공정 외국인작업자 주요 표준류 교육 및 내용 숙지 시 현지어 번역게시 불필요(현장확인 필요) | 작업일보 현지어 번역본 | SH-FM-135 | 관리본 배포 | 생산팀 |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
26 | 1-3 | 낮음 |  | 부적합처리기준 현지어번역본 | SH-FM-136 | 관리본 배포 | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-014(부적합품 및 재작업 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.72) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
27 | 1-3 | 낮음 |  | 외관검사기준 현지어번역본 | SH-FM-137 | 관리본 배포 | 품질팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-030(고객감사·인증심사 현장대응 표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=1.00) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
28 | 1-3 | 낮음 | 작업표준서, 설비일상점검 기준표, 작업일보 등 외국인 배치공정 표준류 현지어 번역 게시상태 | 작업표준서 현지어번역본 | SH-FM-133 | 관리본 배포 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [본문 확인 ratio=0.43] | 2026-12
29 | 1-3 | 낮음 | : 부적합 처리절차 및 중요 품질문제 개선 사례등 품질의식 강화목적 표준류 번역 게시 (추가 관리시 우수) | 설비일상점검표 현지어 번역본 | SH-FM-134 | 관리본 배포 | 생산팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [본문 확인 ratio=0.64] | 2026-12

## C2_검사시험
SQ mark 심사 - 2. 검사시험 필요서류 체크리스트
고객사: 한온시스템 ¦ 작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ 해당 구분 필요서류: 55건
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
NO | 번호 | 우선순위 | 요구사항(세부 추진 항목) | 필요서류(준비서류) | FM문서번호(안) | 현장 연계 | 담당부서 | 담당자 | 작성구분(자동추정) | 관련 기존 문서(참고) | 목표완료월(제안) | 준비상태 | 비고
1 | 2-1 | 높음 | 외주품 입고 시 외주사 출하성적서 접수 및 수입검사 실측값 비교검증 여부 | 원자재수입검사 일지 | SH-FM-155 |  | 구매자재팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.91) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
2 | 2-1 | 높음 | 원재료 M/SHEET 접수 시 물성 및 화학조성비 합/부 판단기준 명확화 수립 | 원자재 M/SHEET (입고LOT별 접수) | SH-FM-156 |  | 구매자재팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-029(공급자 변경품 및 초도품 확인표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.64) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
3 | 2-1 | 높음 | (원소재) 도금처리된 원소재 판넬 : 도금 부착력 검사 (180˚밴딩후 크랙, 박리여부), 도금두께(3point), | 원자재식별표 | SH-FM-159 | 관리본 배포 | 구매자재팀 |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
4 | 2-7 | 높음 | 용접제품 표면관리기준 설정 (스패터, Chip, 버어, 이물질 ) 및 점검 이력 관리 | 용접스패터관리 점검체크시트 | SH-FM-190 | 관리본 배포 | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
5 | 2-8 | 높음 |  | 완성품검사체크시트 | SH-FM-195 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
6 | 2-8 | 높음 |  | 완성품검사식별표 | SH-FM-196 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
7 | 2-8 | 높음 |  | 완성품보관장소선정 | SH-FM-197 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=1.00) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
8 | 2-8 | 높음 |  | 완성검사관리대제작 | SH-FM-198 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-012(생산 및 공정관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.63) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
9 | 2-9 | 높음 | 아크 용접 : 용접비드, 위치 (길이, 폭, 이동량) 및 용입량 - CO2용접: 절단검사(정기검사). (용접 구간별 길이,비드 폭 형상 한도견본 비교검사) * 용입량 검사 : 용접로봇별, 용접JIG별 검사 (검사 주기 : 1회/년, 단, 4M 변경 시 용입량 검사 진행할 것(용접조건 변경, 설비변경, 지그 수정/변경, 로봇 티칭 이후 외) ※ 검사 시료 및 주기는 고객과 협의된 검사협정/기준서 따를것 ▷ 저항 용접 : 분리력 - 스폿용접: 반파괴, 전파괴 분리시험 / 드라이브 체크 ▷ (초,종품 실시) 인장강도 만족할것(실물 및 시편) / 볼트너트: 망치 타격시험 - 프로젝션용접: 볼트 너트 ▷ 회전 토르크 검사 (초, 종 검사) 예) 용접비드 이탈 및 분리력 검사 → 검사결과 사진, 스캔저장 → 검사이력 D/B 관리(엑셀등) | 용입검사 계획대실적 | SH-FM-200 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
10 | 2-9 | 높음 |  | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | SH-FM-201 |  | 생산팀 | 한상돈 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
11 | 2-9 | 높음 |  | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | SH-FM-202 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
12 | 2-9 | 높음 |  | 용접반파괴/파괴검사기준 | SH-FM-203 |  | 생산팀 | 한상돈 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
13 | 2-9 | 높음 |  | 용접검사체크시트 | SH-FM-204 |  | 생산팀 | 한상돈 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
14 | 2-9 | 높음 |  | 용접반파괴 검사대제작 | SH-FM-205 |  | 생산팀 | 한상돈 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
15 | 2-9 | 높음 |  | (용접반파괴테스트 보관대제작-한도견본&현품) | SH-FM-206 |  | 생산팀 | 한상돈 | 기존 절차 연계 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=1.00) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
16 | 2-1 | 높음 | 검사협정서/기준서 체결상태 | 원자재 검사협정서 OR 검사기준서 | SH-FM-152 |  | 구매자재팀 | 이은주 박철호 | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.46] | 2026-10
17 | 2-1 | 높음 | (사급품은 1차 협력사가 체결한 검사협정서 사본 접수 및 동일 시료/주기로 검사 실시 필요) | 원자재 입고 LIST | SH-FM-153 |  | 구매자재팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-009(자재 입고·보관·불출 관리 표준) [본문 확인 ratio=0.42] | 2026-10
18 | 2-8 | 높음 |  | (QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) | SH-FM-199 |  | (부서 미정) |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
19 | 2-1 | 높음 | → 검사협정 체결이 어려울 시 검사기준서 수립으로 대체 (예: 대기업 공급 원재료,도금업종 등) | 원자재수입검사 기준서 | SH-FM-154 | 관리본 배포 | 구매자재팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.68] | 2026-11
20 | 2-1 | 높음 | 입고 LOT와 출하검사 성적서내 LOT 일치성 확보여부(원소재의 경우 M/SHEET내 검사시료 LOT 일치성) | 원자재 규격별 물성및 화학조성비 기준서 | SH-FM-157 | 관리본 배포 | 구매자재팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-027(검사성적서 및 품질기록 작성 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.22), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
21 | 2-1 | 높음 | 검사협정서/기준서에 준한 일상검사/정기검사 실시상태 | 원자재 중금속검사 성적서 | SH-FM-158 |  | 구매자재팀 |  | 기존 절차 연계 | SH-WI-027(검사성적서 및 품질기록 작성표준) [본문 확인 ratio=0.80] | 2026-11
22 | 2-7 | 높음 | 초/종품 외관, 치수 및 장착상태 (용접지그 수정/변경시 치수 및 용접물간 갭 최대 1mm 이하관리 - 샘플실측) | 자주검사기준서 | SH-FM-187 | 관리본 배포 | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서); SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.32), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
23 | 2-7 | 높음 | 예) 카울크로스바 파이프-SUB 용접물 간 갭 | 자주검사체크시트 | SH-FM-188 | 관리본 배포 | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
24 | 2-7 | 높음 | 자주검사 기록, 불량품 시정조치 내역 및 이력관리 상태 | 용접spatter 관리기준 | SH-FM-189 | 관리본 배포 | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-016(시정조치 및 문제해결 절차서); SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.09), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
25 | 2-7 | 높음 | QC순회검사: 작업자 자주검사 실시상태 확인 및 주요 포인트 추가 검사 후 확인 서명 | 자주검사체크시트 | SH-FM-191 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.13), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
26 | 2-7 | 높음 | → 용접관련 기술표준 (MS181 ▷ 13 (용융용접) / MS 181 ▷ 06 (SEAM용접) / | 품질순회검사체크시트(중요항목치수추가) | SH-FM-192 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.04), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
27 | 2-7 | 높음 | MS181 ▷ 15 (점용접) 참조 | 자주검사대 설치(초중종현품보관) | SH-FM-193 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
28 | 2-8 | 높음 | 외관, 치수, 취약부 절단면 검사, 상대 물 조립 성 검증 등 (샘플 실측 요망) | 완성품검사기준서 | SH-FM-194 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.36] | 2026-11
29 | 2-2 | 보통 | 수입검사 실시 전 외주품/원재료 입고처리 안되도록 업무 프로세스 수립 | 외주품입고식별표 | SH-FM-161 | 관리본 배포 | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
30 | 2-2 | 보통 |  | 외주품 부적합처리기준서 | SH-FM-162 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
31 | 2-2 | 보통 |  | 외주품 검사협정서 | SH-FM-163 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
32 | 2-3 | 보통 | 외주품/완제품 외관 합/부 판별용 한도견본 운영 | 한도견본 관리대장(외주품/완성품) | SH-FM-165 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
33 | 2-4 | 보통 | 정기 시험 성적서 신뢰도 확보 | 정기검사계획대실적(치수/용접) | SH-FM-169 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
34 | 2-4 | 보통 | 환경규제(중금속) 정기시험 실시상태 : 검사협정 체결기준 시험결과 증빙관리 상태 | 중금속 정기검사 계획대실적 | SH-FM-171 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
35 | 2-4 | 보통 | (시험장비 보유시 자체 성적서 인정, 미보유시 1차사 또는 공인기관 의뢰 가능) | 중금속 성적서 | SH-FM-172 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
36 | 2-3 | 보통 | 검사기 신뢰도 확인을 위한 양/불 마스터 설정기준 및 관리상태 | 한도견본 샘플보관대 및 샘플 | SH-FM-167 | 관리본 배포 | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
37 | 2-2 | 보통 | 외주품 입고시 수입검사 마스터 관리 대장 작성을 통한 검사 누락 예방 | 외주품 수입검사기준서 | SH-FM-160 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.81] | 2026-11
38 | 2-2 | 보통 |  | 외주품 검사기준서 | SH-FM-164 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.55] | 2026-11
39 | 2-3 | 보통 | 한도견본의 변색, 변형, 녹 발생 등으로 실제 견본품 운영이 어려울 경우 외관검사기준서로 대체 가능 | 한도견본 식별표 | SH-FM-166 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-QP-013(ratio=0.10) 대비 대안 채택(ratio=0.62) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
40 | 2-3 | 보통 | 외관검사 지정항목 (버, 찍힘, 스크래치, 밴딩, 뒤틀림, 오염, 변색, 얼룩, 이물질) 수치적 한도설정, | 외관검사기준서 | SH-FM-168 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.29), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
41 | 2-4 | 보통 | (성적서 시험 전/후 사진 첨부, 사진內 시험 날짜표시, 계측기 전산 연동시 원본데이터 저장관리 등) | 정기검사성적서(치수/용접) | SH-FM-170 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-027(검사성적서 및 품질기록 작성표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-006(ratio=0.02) 대비 대안 채택(ratio=0.66) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
42 | 2-5 | 보통 | 검사협정 체결기준 시험항목 자체시험 가능한 계측장비 보유상태 (정기 신뢰성 항목별 계측기 지정 및 준수필요) | 계측기관리대장 | SH-FM-173 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-008(모니터링 및 측정자원 관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.63] | 2026-11
43 | 2-5 | 보통 | ※ 고가 계측기 등 자체검증 불가능 시험 항목의 경우 1차 협력사 또는 공인기관시험 인정 | 계측기이력카드 | SH-FM-174 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.12), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
44 | 2-5 | 보통 | (예 : 3차원 측정기, 성분분석기 등)되나 시험결과 접수 및 이상발생 여부 검토 필요 | 계측기검교정 계획대실적표 | SH-FM-175 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.12), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
45 | 2-5 | 보통 | 계측기 검교정 계획 대비 실적관리 상태 (계측기 검교정 성적서/테그 관리) | 계측기검교정 성적서 | SH-FM-176 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.22), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
46 | 2-5 | 보통 |  | 계측기보관함 위치지정및 레이아웃 주소화 | SH-FM-177 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.22), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
47 | 2-5 | 보통 | 주요 검사구 유효성 확보여부 점검결과 | 검사구관리대장 | SH-FM-178 |  | 품질팀 | 김주태 | 기존 절차 연계 | SH-WI-007(검사구 및 Gauge R&R 수행 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.13), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
48 | 2-5 | 보통 | [정밀프레스] 자주검사用 정밀 측정장비 필수보유 | 검사구이력카드 | SH-FM-179 |  | 품질팀 | 김주태 | 기존 절차 연계 | SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준); SH-WI-007(검사구 및 Gauge R&R 수행 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
49 | 2-5 | 보통 | → 필수 측정장비는 검사항목별 상이: 공구현미경, 비접촉시 3차원 측정기, 투영기, X-Ray 측정기 | 검사구정기점검 계획대실적표 | SH-FM-180 |  | 품질팀 | 김주태 | 기존 절차 연계 | SH-WI-007(검사구 및 Gauge R&R 수행 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.14), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
50 | 2-5 | 보통 | (내부 단면검사, 단자 & 터미널 필수)등 | 검사구점검체크시트 | SH-FM-181 |  | 품질팀 | 김주태 | 기존 절차 연계 | SH-WI-007(검사구 및 Gauge R&R 수행 표준) [본문 확인 ratio=0.81] | 2026-12
51 | 2-5 | 보통 | 비전 전수검사장비 유효성 검사 : 시업전 OK, NG마스터를 활용한 검출 유효성 점검후 생산 | 검사구보관 lay-out | SH-FM-182 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김주태 | 기존 절차 연계 | SH-WI-007(검사구 및 Gauge R&R 수행 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.22), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
52 | 2-5 | 보통 | (정기적 반복측정 게이지 R&R진행) | 검사구 식별표 | SH-FM-183 | 관리본 배포 | 품질팀 | 김주태 | 기존 절차 연계 | SH-WI-007(검사구 및 Gauge R&R 수행 표준) [본문 확인 ratio=0.56] | 2026-12
53 | 2-6 | 보통 | 계측기 운영 기준별 R&R 평가 계획 수립 | 계측기 GAGE R&R 계획대실적표 | SH-FM-184 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.18), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
54 | 2-6 | 보통 | (자체제작 전용 계측기는 필히 실시할 것. V/C등 범용 계측기의 경우 별도 계측기별 R&R 평가 불필요) | 계측기 GAGE R&R 실시실적 | SH-FM-185 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [본문 확인 ratio=0.43] | 2026-12
55 | 2-6 | 보통 | 계측 장비별 실제 사용인력(작업자/검사원) 계량형 R&R 검증 진행 및 R&R 10% 이하관리 필요 | 계측기 사용자 등록현황 | SH-FM-186 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [본문 확인 ratio=0.52] | 2026-12

## C3_설비관리
SQ mark 심사 - 3. 설비관리 필요서류 체크리스트
고객사: 한온시스템 ¦ 작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ 해당 구분 필요서류: 28건
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
NO | 번호 | 우선순위 | 요구사항(세부 추진 항목) | 필요서류(준비서류) | FM문서번호(안) | 현장 연계 | 담당부서 | 담당자 | 작성구분(자동추정) | 관련 기존 문서(참고) | 목표완료월(제안) | 준비상태 | 비고
1 | 3-1 | 보통 | 설비 셋팅값 임의조작 방지를 위한 시건장치/KEY-LOCK 반영상태 | 설비 오셋팅방지 KEY-LOCK | SH-FM-210 |  | 생산팀 | 한상돈 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
2 | 3-3 | 보통 | '- 유압설비: 유압. 유량. 소음. 누유 등 이상유무 확인 | 스폿로봇 원점확인장치 | SH-FM-223 |  | 생산팀 | 김운주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
3 | 3-3 | 보통 | 유틸리티: 에어압력. 냉각수(온도: 10∼30℃). 압력: 가스 유량 | 용접전극드레싱/교환 F/P장비설치 | SH-FM-224 |  | 생산팀 | 김운주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
4 | 3-5 | 보통 | 기준준수 및 이행상태 | 스폿로봇 원점확인장치 | SH-FM-229 |  | 생산팀 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
5 | 3-2 | 보통 | 주요 핵심설비 정기점검 계획수립 및 점검상태(외주업체 정도점검 성적서 포함, 최소 1회/년) | 설비정기점검 계획대실적표 | SH-FM-211 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10 |  | 0
6 | 3-2 | 보통 | (외주업체 또는 자체 정도점검 가능 설비/인력이 확보된경우 인정) | 설비정기점검 실적 | SH-FM-212 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
7 | 3-2 | 보통 | 설비내 소모성 부자재류 점검/교체주기 설정 및 준수여부 | 설비관리대장 | SH-FM-213 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
8 | 3-2 | 보통 | [필요시 소모성 부자재 교체주기 설정근거 제시 필요, T/O 이력 등] | 설비이력카드 | SH-FM-214 | 설비고장수리반영 | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
9 | 3-2 | 보통 | 1) 설비내 주요 압력계 정기점검 정도보증 또른 검교정된 마스터게이지 비교 검증활동 실시 | 설비압력게이지 검증 계획대실적표 | SH-FM-216 |  | 생산기술 | 황지환 | 기존 절차 연계 | SH-QP-015(변경관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.67) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
10 | 3-3 | 보통 | 용접기: 팁 교환. 노즐청소. 와이어 공급기. 케이블. 전류 전압. 전극 드레싱 및 교환 | CO2용접원점확인장치 | SH-FM-222 |  | (부서 미정) | 김운주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
11 | 3-6 | 보통 | JIG 기준 핀 외경치수 측정 (관리범위 이탈방지) - 주기 : 1회/분기 이상 ※ 자체 측정주기 설정시 설정근거 마련 안전율 80% - 지그 기준면 마모/유격 및 토치 로보트 원점 검사 관리기준 수립 및 준수 상태 - 클렘프 고정상태. 센서 류 고정 작동상태.배선정리 피복점검 | JIG정기점검 관리기준서 | SH-FM-231 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
12 | 3-6 | 보통 |  | JIG정기점검계획대실적표 | SH-FM-232 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
13 | 3-6 | 보통 |  | JIG 기준핀정기점검 실적 | SH-FM-233 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
14 | 3-6 | 보통 |  | JIG PIN 위치도 및 상세사진 위치도 | SH-FM-234 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
15 | 3-1 | 보통 | 설비별 설비일상 점검부위 및 점검방법 도식화 관리상태 | 설비일상점검기준서 | SH-FM-207 |  | 생산팀 | 한상돈 | 기존 절차 연계 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [본문 확인 ratio=0.62] | 2026-11
16 | 3-1 | 보통 | 설비내 부착 게이지류 상/하한 식별 및 측정 실측값 일상점검표 기록관리 | 설비일상점검표(각부위별사진도식화) | SH-FM-208 | 게이지값기록 | 생산팀 | 한상돈 | 기존 절차 연계 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-QP-003(ratio=0.04) 대비 대안 채택(ratio=0.68) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
17 | 3-2 | 보통 | 설비 작동유는 사용시간을 고려한 교체주기설정 예)설비오일 2,000Hr시 전량교체 (필터포함)(※정밀프레스추가) | 설비예비품 입출고 관리일지 | SH-FM-219 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
18 | 3-2 | 보통 | 프레스설비 1회/년 설비제조협력사에 정기정도 점검 진행 | 작동유관리기준서 | SH-FM-220 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
19 | 3-2 | 보통 | (일상검사시 Air 압력 검사: 바란스, 클러치, 브레이크 AIR) (※정밀프레스 추가) | 작동유샘플보관대제작설치 | SH-FM-221 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
20 | 3-4 | 보통 | CO2용접기: 전류.전압 검 교정.케이블 조임상태. 메인 전원 입력 변동 차. 와이어 공급상태 - 스폿 용접기: 전류. 통전시간 오차확인. 가압력 확인. 전극.전원연결 조임 상태.냉각수 온도 압력, 부품누락. - 로봇: 쇼크센서 작동상태, 콘트롤러 배터리 전압, 콘트롤러 냉각핀 작동상태, 케이블 연결상태 | 설비정기점검 관리기준서 | SH-FM-225 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
21 | 3-4 | 보통 |  | 설비정기점검계획대실적표 | SH-FM-226 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
22 | 3-5 | 보통 | 전극, 가스, 냉각수 관리 F/PROOF 구축시 관리기준 및 준수상태, F/PROOF 미구축시 관리기준 수립여부, | CO2용접원점확인장치 | SH-FM-228 |  | (부서 미정) | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
23 | 3-5 | 보통 | (드레싱 및 교체 주기 관리, 용접타점 관리, 타점 도달시 경보장치) | 가스잔량 F/P장치 | SH-FM-230 |  | (부서 미정) | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
24 | 3-1 | 보통 | 설비내 F/P설비 경고등/알람 정상작동 및 설비내 셋팅값/관리공차 표준과 일치여부 | 설비게이지 상하한식별관리 | SH-FM-209 |  | 생산기술 | 한상돈 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
25 | 3-2 | 보통 | 설비 부착 센서 및 게이지류에 대한 정도 보증 방안 수립 및 이행 상태 | 설비수리보고서 | SH-FM-215 |  | 생산기술 | 황지환 | 기존 절차 연계 | SH-WI-015(작업자 표준작업 및 교대인수인계 표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-018(ratio=0.00) 대비 대안 채택(ratio=0.55) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
26 | 3-2 | 보통 | 2) 금형내 노즐온도 센서 등 중요 센서류 고장여부 정기점검시 정도보증 활동 필요 | 설비압력게이지 점검실적 | SH-FM-217 | B/C,C/B,O/R | 생산기술 | 황지환 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
27 | 3-2 | 보통 | ※ 설비 일상점검 항목을 제외한 세부 점검 필요부만 정기점검 계획 수립 및 점검 필요 | 설비예비품관리대장 | SH-FM-218 |  | 생산기술 | 황지환 | 기존 절차 연계 | SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.25), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
28 | 3-4 | 보통 |  | 설비정기점검 실적 | SH-FM-227 |  | 생산기술 | 황지환 | 신규 작성 필요 |  | 2026-12

## C4_금형관리
SQ mark 심사 - 4. 금형관리 필요서류 체크리스트
고객사: 한온시스템 ¦ 작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ 해당 구분 필요서류: 19건
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
NO | 번호 | 우선순위 | 요구사항(세부 추진 항목) | 필요서류(준비서류) | FM문서번호(안) | 현장 연계 | 담당부서 | 담당자 | 작성구분(자동추정) | 관련 기존 문서(참고) | 목표완료월(제안) | 준비상태 | 비고
1 | 4-1 | 보통 | 금형 청결 및 점검기준 (금형 상/하부 이물질, 손상, 볼트풀림, 도금상태, 마모, 핀 유격) 수립 및 시행 여부 ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 - 금형/용접지그 유효성 기간설정 및 정기점검 체크시트 활용 예방점검 : 프레스 밴딩금형 가이드핀/가이드 유동방지장치 적용 및 이상유무 점검 | 금형관리 프로세스 | SH-FM-235 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.08), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
2 | 4-1 | 보통 |  | 금형관리대장 | SH-FM-236 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-021(품질목표 및 KPI 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-008(ratio=0.00) 대비 대안 채택(ratio=1.00) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
3 | 4-1 | 보통 |  | 금형이력카드 | SH-FM-237 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
4 | 4-1 | 보통 |  | MMS SYSTEM금형수리내역 | SH-FM-238 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준); SH-WI-018(재작업 및 수리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
5 | 4-1 | 보통 |  | 금형일상점검관리기준서 | SH-FM-239 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-008(ratio=0.00) 대비 대안 채택(ratio=0.80) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
6 | 4-1 | 보통 |  | 금형일상점검체크시트 | SH-FM-240 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
7 | 4-2 | 보통 | 금형별 등급별 점검/세척 기준 설정 및 준수상태 [점검 타발수 도달 전 예방점검 활동 가능토록 업무절차 수립 필요] | 금형등급관리준서 | SH-FM-241 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
8 | 4-2 | 보통 | 금형별 타발수 기록/관리 상태(정기적인 실적점검 실적) | 금형별 등급실적 | SH-FM-242 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-003(기록관리 절차서); SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
9 | 4-2 | 보통 | → 전산시스템 대체 방안(엑셀, 금형관리 마스터 LIST 등) 활용한 타발수 실적관리 데이터 유효성 확보여부 점검 | 금형정기점검실적 | SH-FM-243 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
10 | 4-2 | 보통 | (설비내 카운터 또는 생산일보 실적 기준으로 타발수 관리 필요, ※ 출하수량 기준으로 타발수 관리시 감점 실시) | 금형타발수관리대장 | SH-FM-244 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
11 | 4-2 | 보통 | ※ 출하수량 기준으로 타발수 관리시 감점 실시) | 금형전산화시스템적용시 금형반컴퓨터설치 | SH-FM-245 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.23), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
12 | 4-3 | 낮음 | 금형 및 지그 수리이력 관리대장 (금형 Shot수, 지그 보수 이력) | 금형/지그관리대장 | SH-FM-246 |  | 개발팀 | 한상돈 | 기존 절차 연계 | SH-QP-023(통계적 공정관리(SPC) 절차서) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-008(ratio=0.26) 대비 대안 채택(ratio=0.59) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
13 | 4-3 | 낮음 | ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 | 금형/JIG이력카드 | SH-FM-247 |  | 개발팀 | 한상돈 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [본문 확인 ratio=0.51] | 2026-11
14 | 4-4 | 낮음 | 금형보관대 제작 및 금형위치 현황판 주소화 관리(공정투입/작업대기/외주수리 등 LOCATION별 관리여부) | 금형보관 lay-out 설치 | SH-FM-248 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준); SH-WI-018(재작업 및 수리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
15 | 4-4 | 낮음 | 금형 식별관리 절차 수립 및 준수(양산, A/S차종 등) | 금형보관구역 식별표시 | SH-FM-249 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-017(청정도 및 이물관리 작업표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-QP-018(ratio=0.06) 대비 대안 채택(ratio=0.71) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
16 | 4-4 | 낮음 | 금형 보관시 이물유입 방지 대책 수립 및 세척/냉각수 탈수 상태 보관 등 관리실태 현장 점검 | 금형보관시 잔존이물제거후 적재 | SH-FM-250 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-017(청정도 및 이물관리 작업표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-008(ratio=0.00) 대비 대안 채택(ratio=0.56) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
17 | 4-5 | 낮음 | 신규제작 금형 이관시 T/OUT 성형 검증 실시(실시결과 증빙관리) ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 | 금형이관 T/O보고서 | SH-FM-251 |  | 생산팀 | 사무실 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
18 | 4-5 | 낮음 |  | 금형이관시 접수자료 | SH-FM-252 |  | 생산팀 | 사무실 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
19 | 4-5 | 낮음 |  | 금형문제점개선자료 | SH-FM-253 |  | 생산팀 | 사무실 | 기존 절차 연계 | SH-WI-008(금형·치공구 교환 및 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)

## C5_자재관리
SQ mark 심사 - 5. 자재관리 필요서류 체크리스트
고객사: 한온시스템 ¦ 작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ 해당 구분 필요서류: 33건
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
NO | 번호 | 우선순위 | 요구사항(세부 추진 항목) | 필요서류(준비서류) | FM문서번호(안) | 현장 연계 | 담당부서 | 담당자 | 작성구분(자동추정) | 관련 기존 문서(참고) | 목표완료월(제안) | 준비상태 | 비고
1 | 5-1 | 보통 | 수입검사 완료품 식별 프로세스 수립 (합격도장 등) - 보안/안전 부품 별도 식별 표시 : LOT타각, 식별마크 등 | 작업일보 | SH-FM-255 | 입고LOT OR C/N | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
2 | 5-1 | 보통 | 선입선출 준수여부 - 중요부품 샘플링 점검, 인라인투입제품, 투입대기제품, 자재창고 적재 제품 생산일 점검 | 작업일보 | SH-FM-257 | 생산LOT OR C/N | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
3 | 5-1 | 보통 | 부품 LOT 표기 여부 (표준류 지정시) - 각인, 스티커, 타각 등 | 부품식별표 | SH-FM-258 | LOT NO기록 | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
4 | 5-1 | 보통 | 부품 LOT기록 마스터리스트 관리되고 역추적 가능 여부 | 출하일지 | SH-FM-259 | 생산LOT OR C/N | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
5 | 5-1 | 보통 | [CASE2] LOT전산관리 - 파렛트단위 | 고객부품식별표 | SH-FM-260 | LOT NO기록 | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
6 | 5-2 | 보통 | 미사용 장기보관 자재류 처리기준 수립 및 이행상태 | 원자재선입선출관리기준서 | SH-FM-266 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
7 | 5-2 | 보통 | 설변에 의한 불용자재 발생시 자재 식별 및 혼입 방지 관리 상태 | .원자재식별표 | SH-FM-267 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
8 | 5-2 | 보통 |  | LAY-OUT 및재고현황 | SH-FM-271 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
9 | 5-2 | 보통 |  | 구역설정및 식별 | SH-FM-272 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
10 | 5-2 | 보통 |  | 부품식별표 | SH-FM-273 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
11 | 5-2 | 보통 |  | 불용자재식별표 | SH-FM-275 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
12 | 5-3 | 보통 | 검사 전,후 식별 및 선입선출 관리 | 선입고품 우선사용 TAG식별 | SH-FM-276 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-028(장기재고 및 유효기간 관리표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.65) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
13 | 5-3 | 보통 | 소재사양 및 GRADE 식별절차 | .원자재식별표 | SH-FM-277 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
14 | 5-3 | 보통 |  | 부품식별표 | SH-FM-280 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
15 | 5-4 | 보통 | 품목별/공정별 장입(적재) 기준 수립 및 준수상태/ 과다적재 예방을 위한 장입 한계 기준설정 등 | 공정제품 용기설정 기준서 | SH-FM-281 | 관리본 배포 | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
16 | 5-4 | 보통 | 외관확인이 어려운 공정처리 전/후 재공품 보관용기 식별절차 수립 및 준수상태 | 과다적재방지 장입한계기준 설정 | SH-FM-282 | 공용용기한계선 | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
17 | 5-1 | 보통 | [CASE1] LOT수작업관리 - 파렛트or 부품단위 | 원자재입고 부품식별표 | SH-FM-254 | COIL NO기록 | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-WI-009(ratio=0.34) 대비 대안 채택(ratio=0.87) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
18 | 5-1 | 보통 | 선입/선출 관리기준 유무 (공정~출하) - 관리 대장, 레이아웃 | 부품식별표 | SH-FM-256 | LOT NO기록 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-019(보관·포장 및 출하관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
19 | 5-1 | 보통 | [CASE3] LOT전산관리 - 부품단위 | 일별생산실적현황 OR LOT 관리대장 | SH-FM-261 | 종합수합 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.03), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
20 | 5-1 | 보통 |  | LOT관리기준서 | SH-FM-262 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-QP-018(ratio=0.06) 대비 대안 채택(ratio=0.71) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
21 | 5-2 | 보통 | 자재 창고 Lay Out 현황도 작성 및 선입선출 다이 등반영 상태(구조적 시스템, 입/불출 절차 효율성 확보 여부) | 원자재보관관리기준서 | SH-FM-263 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-QP-019(보관·포장 및 출하관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.39] | 2026-11
22 | 5-2 | 보통 | 입고품 적재/관리기준 수립 및 준수(입고 완료품 찍힘/발청, 이물질오염, 기타 손상 확인시 감점) | 원자재보관대 LAY-OUT 및재고현황 | SH-FM-264 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-009(자재 입고·보관·불출 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.12), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
23 | 5-2 | 보통 | 원소재 보관 관리기준 수립 및 준수상태(포장상태 및 개봉후 식별방법 등) | 원자재보관대 구역설정및 식별 | SH-FM-265 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-QP-019(보관·포장 및 출하관리 절차서); SH-WI-009(자재 입고·보관·불출 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.24), 담당부서 확인 권장] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
24 | 5-2 | 보통 | 항온/항습보관 필요 자재의 경우 보관장 관리기준 수립 및 준수 상태 | 장기재고보관관리기준서 | SH-FM-268 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-QP-019(보관·포장 및 출하관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.45] | 2026-11
25 | 5-2 | 보통 |  | 장기재고점검체크시트 | SH-FM-269 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-028(장기재고 및 유효기간 관리표준) [본문 확인 ratio=0.42] | 2026-11
26 | 5-2 | 보통 |  | 장기재고식별표 | SH-FM-270 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-028(장기재고 및 유효기간 관리표준) [본문 확인 ratio=0.71] | 2026-12
27 | 5-2 | 보통 |  | '-불용자재관리기준서 | SH-FM-274 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-009(자재 입고·보관·불출 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
28 | 5-3 | 보통 | 장기/불용/개발품 자재 관리기준 및 식별절차(장기/불용/개발용 원재료 별도 구분/식별관리) | 장기재고보관관리기준서 | SH-FM-278 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서); SH-QP-019(보관·포장 및 출하관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
29 | 5-3 | 보통 | 공정 투입후 잔량관리(보관상태/식별표시/유효기간 설정 등) | 장기재고식별표 | SH-FM-279 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-028(장기재고 및 유효기간 관리표준) [본문 확인 ratio=0.51] | 2026-12
30 | 5-4 | 보통 | (예: 표면처리, 열처리 전/후 용기 식별관리 절차 수립 등) | 완성품 납용용기설정서 | SH-FM-283 | 고객승인 | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.12), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
31 | 5-4 | 보통 | 제품 특성을 고려한 용기 관리기준 설정(청정도 관리 대상품 이물질유입 예방목적 용기세척, 오염방지커버적용등) | 완성품 LAY-OUT | SH-FM-284 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-017(청정도 및 이물관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.31), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
32 | 5-4 | 보통 | 포장 용기 다단적재 및 현장 적재상태 (종이BOX, 프라스틱BOX, 전용용기 등 적재 관리기준 수립 및 이행상태) | 완성품 적재공간 구역설정 LINE MARK'G | SH-FM-285 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-WI-010(포장·라벨 및 출하검증 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
33 | 5-4 | 보통 | 완제품 보관관리 기준 및 관리상태 | 완성품 적재장소 NAME PLATE부착 | SH-FM-286 |  | 구매자재팀 | 이은주 | 기존 절차 연계 | SH-QP-019(보관·포장 및 출하관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.28), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)

## C6_품질경영체제
SQ mark 심사 - 6. 품질경영체제 필요서류 체크리스트
고객사: 한온시스템 ¦ 작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ 해당 구분 필요서류: 76건
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
NO | 번호 | 우선순위 | 요구사항(세부 추진 항목) | 필요서류(준비서류) | FM문서번호(안) | 현장 연계 | 담당부서 | 담당자 | 작성구분(자동추정) | 관련 기존 문서(참고) | 목표완료월(제안) | 준비상태 | 비고
1 | 6-1 | 보통 | 작업자 안전관리 프로세스 수립 및 준수실태(현장확인) | 안전관리업무기준서 | SH-FM-287 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-004(리스크 및 기회관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.59) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
2 | 6-1 | 보통 | : 생산라인 투입전 핸드폰 보관을 위한 별도 보관대 설치 및 활용상태 점검 (생산중 핸드폰 사용에 따른 사고 방지) | 안전보호구 지급기준 | SH-FM-288 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
3 | 6-1 | 보통 | : 안전 보호장구(보안경/헬멧/장갑 등) 착용 기준수립 및 이행상태 점검(일상) | 안전보호구 지급관리대장 | SH-FM-289 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
4 | 6-1 | 보통 | 업종별 안전사고 발생 예방을 위한 설비/레이아웃 반영 | 안전교육교안 | SH-FM-290 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
5 | 6-1 | 보통 | ⇒ 예) 프레스 : 작업자 감지센서(안전BAR), 양수 조작버튼, 플라이휠 커버 등 | 안전교육실시보고서 | SH-FM-291 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
6 | 6-2 | 보통 | 설계변경/4M 변경 업무 프로세스 수립여부 | 설계변경/4M관리업무 프로세스 | SH-FM-299 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
7 | 6-3 | 보통 | 도면에 명시된 외관, 치수, 기능, 주기를 검사협정 및 사내 검사기준 반영 | 도면일치성관리기준서 | SH-FM-303 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
8 | 6-3 | 보통 | 검사협정서/기준서/초도품 보증서 고객 승인본 보유 | 도면일치성점검체크시트(고객사관리본접수) | SH-FM-304 | 고객점검접수 | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-002(문서화된 정보 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.60) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-09 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
9 | 6-3 | 보통 | '-도면 일치성 점검 담당자 지정하여 정기적 도면대비 검사협정/기준서 일치성 점검 및 점검이력 관리 | 도면/검사협정서/초도품보증서고객승인본 | SH-FM-305 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
10 | 6-3 | 보통 |  | 정기검사실적 | SH-FM-307 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
11 | 6-5 | 보통 | 공정별 작업자/검사자 배치기준 수립 및 자격인증 평가 실시여부 [품질 표준류내 검사지정 항목별 담당자] | 자격인증관리 기준서 | SH-FM-313 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-09
12 | 6-1 | 보통 | 작업 현장내 안전표지/수칙 게시 및 작업자 교육 | 작업장 안전수칙 라인별 제작활용 | SH-FM-292 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
13 | 6-1 | 보통 | 작업 현장내 위험요소(위험물)에 대한 사고예방 장비/시설물 설치 및 식별 표준류 반영 | 유해물질보관장 선정 | SH-FM-293 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
14 | 6-1 | 보통 | 1) 표준류 게시된 현위치 기준 소화 방재시설 위치 및 비상대피 동선 표기된 표준류 작성/게시 | 유해물질보관장 MSDS비치활용 | SH-FM-294 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
15 | 6-1 | 보통 | 2) 설비 간섭 등 고려 소화 방재시설 식별표, 비상대비 표시등 2층높이 반영 | 설비일상/정기점검기준서(안전장치점검반영) | SH-FM-295 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-016(예방보전 및 설비점검 작업표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.74) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
16 | 6-1 | 보통 | 운영중인 설비에 대한 정기 안전관리 프로세스 수립 및 이행상태 | 설비안전관리책임자선정및 정,부 식별현황 | SH-FM-296 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
17 | 6-1 | 보통 |  | 소화기점검식별표 | SH-FM-298 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
18 | 6-5 | 보통 | ⇒ 자격인증 실시 기준 | 자격인증체크시트 (검사원) | SH-FM-314 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=1.00) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
19 | 6-5 | 보통 | [부적합 판별 실기평가, 품질특성 교육, 동일업무 경력, 생산품 품질산포 발생 가능성 검증 등] | 자격인증체크시트 (현장작업자) | SH-FM-315 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.57) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
20 | 6-5 | 보통 | ※ 부적합 판별 실기평가 | 계수형R&R 계획대실적표 | SH-FM-316 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
21 | 6-5 | 보통 | 외관검사 : 부적합 유형별 검출능력 실기평가 | 계수형R&R 실시실적 | SH-FM-317 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
22 | 6-5 | 보통 | 자격인증 검증평가 결과에 대한 신뢰도 확보 필요(수기 작성 원본데이터, 검증용 시료 확보 등) | 계수형R&R 평가샘플 보관대 | SH-FM-319 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
23 | 6-5 | 보통 | 자격인증자 결원/휴가시 대응인원 확보상태 및 후속조치 관리방안/실행상태 | 자격인증대상자교육실시보고서 | SH-FM-320 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
24 | 6-5 | 보통 | 작업자 결원으로 대체인원 투입 불가피시, 투입전 교육/품질보증 방안 등 관리 규정 수립 및 관리 상태점검 | 자격인증서(검사원/현장작업자) | SH-FM-321 | 현장라인부착 | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
25 | 6-5 | 보통 | 생산작업자 자격인증 : 동일작업 반복 생산후 부품간 산포발생 가능성 검증 | 작업자변경시 교육실시보고서 | SH-FM-322 | 4M변경연계 | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
26 | 6-7 | 보통 | 수입검사/생산공정/최종검사 부적합(추정)품에 대한 격리/식별절차 수립 및 준수여부 | 부적합처리업무 프로세스 | SH-FM-327 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
27 | 6-7 | 보통 | 부적합품 후공정 유출 방지를 위한 식별 및 격리방안 세부 작성 및 준수여부 | 부적합 격리보관장소 지정 (펜스격리) | SH-FM-328 | LOT불량격리 | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
28 | 6-7 | 보통 | 부적합(추정)품 처리 프로세스 수립 및 준수여부 | 부적합처리일지 | SH-FM-329 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-014(부적합품 및 재작업 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.80) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
29 | 6-7 | 보통 | 생산중 부적합품 발생수량과 실제 수거량 비교를 통한 부적합품 후공정 유출 발생여부점검활동[점검이력 보관] | 부적합품 보관함 | SH-FM-330 | 라인별비치 | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
30 | 6-7 | 보통 | 개발등 시제품 생산시 양산부품과 혼입 방지를 위한 식별 및 격리 절차 수립/준수상태 점검 | 부적합식별표 | SH-FM-331 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-014(부적합품 및 재작업 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.59) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
31 | 6-8 | 보통 | ⇒ 공정불량 (생산수량, 불량수, PPM), 고객불량 (납품수량, 불량수, PPM), 외주불량(입고수량, 불량수, PPM) | 고객/공정/외주불량 실적PPM | SH-FM-333 |  | 품질팀 | 박철호 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
32 | 6-8 | 보통 | 목표 미달시 워스트 항목에 대한 근본적인 원인분석 및 개선대책 수립/유효성 평가 실시상태 | 고객/공정/외주불량 개선대책서 | SH-FM-334 |  | 품질팀 | 박철호 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
33 | 6-8 | 보통 |  | D+3개월 유효성검증 | SH-FM-336 |  | 품질팀 | 품질팀 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
34 | 6-13 | 보통 | 『정성품질』 활동 관련 업무분장(키맨) | 정성품질향상가이드 | SH-FM-357 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
35 | 6-13 | 보통 | 『정성품질』 수평전개 교육 담당/ 품질문제 발생시 개선활동 담당/ 고객사 협업 담당 등 | 정성품질 조직도 (키맨선정) | SH-FM-358 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
36 | 6-13 | 보통 | 제조현장 『정성품질』관련 예방/개선 프로세스 수립(제조현장 반영내역 확인) | 정성품질 체크시트 | SH-FM-359 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
37 | 6-13 | 보통 | 예방활동 : 휴먼에러 발생 예방을 위한 작업자/공정/설비 등 예방점검 개선 이력 | 정성품질 개선추진보고서 | SH-FM-360 | 경영자승인본 | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
38 | 6-13 | 보통 | 『정성품질』 유지 및 관리실태 점검 활동 실시이력(현황 및 개선대책 경영진 보고) | 정성품질 포상실행 품의서 | SH-FM-362 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
39 | 6-1 | 보통 | 설비 점검시(계획/비계획) 업무 처리절차 수립 : 2인 1개조 운영, 비정상 가동 예방절차 등 | 소화기 배치 LAY-OUT | SH-FM-297 | 공장LAYOUT반영 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-016(예방보전 및 설비점검 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.30), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
40 | 6-2 | 보통 | [세부 유형별 업무 처리절차 및 관리분담, 고객사 ISIR 재승인 필요여부 등] | 변경관리 master list | SH-FM-300 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-020(비상상황 생산복구 작업표준) [확정 2026-09-22: 기존 추정 SH-QP-010(ratio=0.16) 대비 대안 채택(ratio=0.73) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 기존 근거서류 재검토 필요 — 관련문서 참고, 담당부서/품질팀 확인 후 확정
41 | 6-2 | 보통 | 변경점 추적성 확보를 위한 마스터리스트 작성관리[누락 발생시 감점 처리] | 변경품적용시점통보서 | SH-FM-301 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-029(공급자 변경품 및 초도품 확인 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.12), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
42 | 6-2 | 보통 | 변경점 누락 발생 예방을 위한 정기적인 점검활동 실시여부[담당자 지정 및 점검주기 설정관리] | 변경품적용시 고객ISIR승인서류 | SH-FM-302 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-010(APQP 및 PPAP 관리 절차서); SH-WI-029(공급자 변경품 및 초도품 확인 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.21), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
43 | 6-3 | 보통 | 검사협정 및 검사기준서내 부품 검사항목(정기신뢰성 시험 포함)의 점검주기 준수여부 | 정기검사계획대실적표 | SH-FM-306 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.08), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
44 | 6-5 | 보통 | 치수검사 : 담당별 지정 계측기 사용능력 평가 [계측기 활용능력 평가로 CpK 산출 불필요] | 계량형/계수형 R&R 수기작성본 | SH-FM-318 | 샘플OR사진 | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.21), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
45 | 6-8 | 보통 | 전년도 품질 실적대비 목표설정 및 실적 점검(1회/월)상태 | 품질실적보고서 (전부서KPI목표대비실적) | SH-FM-332 | 매월경영자승인본 | 품질팀 | 박철호 | 기존 절차 연계 | SH-QP-021(품질목표 및 KPI 관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.91] | 2026-12
46 | 6-8 | 보통 | 고객 불량(필드 클레임) 문제점에 대한 고품분석 및 시정조치 활동 실시여부 | 고객불량 유효성검증 MASTER LIST | SH-FM-335 | 현장현황판제작 | 품질팀 | 박철호 | 기존 절차 연계 | SH-QP-016(시정조치 및 문제해결 절차서); SH-QP-017(고객불만 및 보증관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.22), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
47 | 6-13 | 보통 | → 발생 원인에 대한 세부적인 원인 분류 및 근본적인 시정조치 활동 실시 | 정성품질 포상제도 시행안 보고서 | SH-FM-361 | 3정5행연계 | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-016(시정조치 및 문제해결 절차서) [본문 확인 ratio=0.82] | 2026-12
48 | 6-4 | 낮음 | 품질 매뉴얼/절차서/지침서 구비 및 적용상태 | ISO인증서 | SH-FM-308 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-025(고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.92) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
49 | 6-4 | 낮음 | 구체적인 업무분장 수립상태 | 품질매뉴얼/절차서/지침서 | SH-FM-309 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-025(고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.97) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-10 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
50 | 6-4 | 낮음 | ⇒ 점검결과 경영자/임원 보고 및 후속조치 활동 이력[증빙물 관리] | SQ 사전점검 지적사항및 개선대책 | SH-FM-311 |  | 품질팀 | 이광재 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
51 | 6-9 | 낮음 | 정기적인 작업장/ 검사장 조도 관리를 위한 운영 프로세스 수립[측정장소/시간, 조도 관리기준, 측정장소 지정] | 조도관리기준서 | SH-FM-337 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
52 | 6-9 | 낮음 |  | 조도측정부 현장내 식별 | SH-FM-339 | 조도측정구역표시 | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-10
53 | 6-6 | 낮음 | 리콜/캠페인 등 고객사 품질문제 발생시 회사에 미치는 영향성 (대외이미지, 비용부담 등) 교안작성 | 교육교안 | SH-FM-323 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.64) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
54 | 6-6 | 낮음 | 작업실수 방지 및 안전사고 예방을 위한 작업자 교육실시(실시교안 및 이력 증빙관리) | 교육실시보고서 (교육사진/참석자서명) | SH-FM-325 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
55 | 6-6 | 낮음 | 공정별(수입/제조/완성품 검사) 작업자 및 검사 담당자에 대한 부적합 처리절차 교육 시행여부 | 품질문제발생시 즉시교육실적보고서 | SH-FM-326 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
56 | 6-9 | 낮음 |  | 조도측정 실적 | SH-FM-340 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
57 | 6-10 | 낮음 | 정기적인 3정5행 현장개선 프로세스 수립 | 3정5행관리 기준서 | SH-FM-341 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-001(경영검토 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.69) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
58 | 6-10 | 낮음 | 현장점검시 3정 5행 관리실태 | 3정5행점검 체크시트 | SH-FM-343 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
59 | 6-10 | 낮음 |  | 3정5행 점검 결과 개선대책 | SH-FM-344 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.57) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
60 | 6-10 | 낮음 |  | 3정5행개선사례 현황판 | SH-FM-345 |  | 생산팀 | 지성규 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
61 | 6-11 | 낮음 | 주기 : 최소 월 1회 이상 주요 품질 문제점 현황 작성현장내 게시활동 실시 | 품질종합현황판 제작설치 | SH-FM-346 | 3정5행개선사례 | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
62 | 6-11 | 낮음 | 장소 : 발생 해당공정 및 필요시 주요 공정(예: 수입검사 공정, 완제품 검사공정, 교육장 등) | 중점관리POINT 선정 운영 | SH-FM-348 |  | 품질팀 | 김명용 | 신규 작성 필요 |  | 2026-11
63 | 6-12 | 낮음 |  | 자격인증내 실기평가보고서첨부 | SH-FM-356 |  | 생산팀 | 안종명 | 기존 절차 연계 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) [확정 2026-09-22: 신규 발견 연계 채택(ratio=0.89) — 품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략] | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 기존 절차 연계 가능성 신규 발견 — 검토 후 확정 필요
64 | 6-4 | 낮음 | SQ 인증업종 자체 내부심사[평가서 기준] 활동 실시 및 발췌 문제점에 대한 개선활동 추진 | 전사조직도 및 업무분장표 | SH-FM-310 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-QP-005(내부심사 절차서) [본문 확인 ratio=0.46] | 2026-12
65 | 6-4 | 낮음 |  | (유효성검증관리 실적) | SH-FM-312 |  | (부서 미정) |  | 신규 작성 필요 |  | 2026-12
66 | 6-6 | 낮음 | 임직원 대상(비정규직 포함) 교육 실시후 교육이력 증빙관리 | 2026년 교육계획대실적 | SH-FM-324 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) [본문 확인 ratio=0.76] | 2026-12
67 | 6-9 | 낮음 | 표준류내 자주/순회검사 실시구간 조도관리 포인트 누락여부 | 조도측정 LAY-OUT | SH-FM-338 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-002(공정검사 및 특수특성 관리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
68 | 6-10 | 낮음 | (점검 체크시트 작성, 점검 주기, 업무 분담, 지적사항 개선 시정조치 완료여부] | 3정5행 점검 구역별 책임자 선정 | SH-FM-342 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-016(시정조치 및 문제해결 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.09), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
69 | 6-11 | 낮음 | 내용 : 고객사 입고불량, HKMC 주요 필드 클레임, 고객/HKMC 입고불량 문제점 및 발생(유출)원인 | 공정별 주요문제점 각공정별 비치 | SH-FM-347 |  | 품질팀 | 김명용 | 기존 절차 연계 | SH-QP-017(고객불만 및 보증관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.15), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
70 | 6-12 | 낮음 | 리워크 가능부품 선정기준 수립 및 관리상태 | 재작업엄무처리 기준서 | SH-FM-349 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-018(재작업 및 수리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.15), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
71 | 6-12 | 낮음 | 리워크품 LOT 추적성 및 선입선출 관리상태 | 재작업품 작업공간 장소지정(공구확보) | SH-FM-350 | 부적합품보관장소 | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서); SH-WI-005(제품 식별·LOT 추적 및 출하 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.17), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
72 | 6-12 | 낮음 | 불량부품 REWORK시 품질검사항목 설정 및 REWORK 전후 검사 이력 유지 관리상태 | 재작업품 MASTER LIST | SH-FM-351 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-018(재작업 및 수리 작업표준) [본문 확인 ratio=0.40] | 2026-12
73 | 6-12 | 낮음 | REWORK 전/후 부품의 식별 관리기준 및 준수상태 | 재작업품 검사기준및 검사실적 | SH-FM-352 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서); SH-WI-018(재작업 및 수리 표준) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.08), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
74 | 6-12 | 낮음 | REWORK 제품의 출하 절차 준수 상태 | 재작업품 부품식별표 | SH-FM-353 |  | 생산팀 | 지성규 | 기존 절차 연계 | SH-WI-018(재작업 및 수리 작업표준) [본문 확인 ratio=0.48] | 2026-12
75 | 6-12 | 낮음 | REWORK 작업을 위한 별도 공간 운영시 작업을 위한 TOOL 및 자재의 비치 상태 | 재작업품 출하 고객승인본 | SH-FM-354 |  | 품질팀 | 이광재 | 기존 절차 연계 | SH-WI-018(재작업 및 수리 작업표준) [본문 확인 ratio=0.75] | 2026-12
76 | 6-12 | 낮음 | 이론 및 실습교육 이력 보관관리 및 용접교육 교안비치 (권장사항) | 용접교육장설치 | SH-FM-355 |  | 생산팀 | 안종명 | 기존 절차 연계 | SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서); SH-QP-019(보관·포장 및 출하관리 절차서) [참고: 본문상 명확한 근거 약함(ratio=0.00), 담당부서 확인 권장] | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)

## D_생산팀
SQ mark 심사 - 생산팀 배포용 필요서류 체크리스트
작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ 생산팀 담당 필요서류: 91건 ¦ 목표완료월 순으로 정렬
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
NO | 구분 | 번호 | 우선순위 | 요구사항(세부 추진 항목) | 필요서류(준비서류) | FM문서번호(안) | 작성구분(자동추정) | 목표완료월(제안) | 준비상태 | 비고
1 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | 높음 |  | 작업일보 | SH-FM-145 | 신규 작성 필요 | 2026-09
2 | 2. 검사시험 | 2-9 | 높음 |  | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | SH-FM-201 | 신규 작성 필요 | 2026-09
3 | 2. 검사시험 | 2-9 | 높음 |  | 용접반파괴/파괴검사기준 | SH-FM-203 | 신규 작성 필요 | 2026-09
4 | 2. 검사시험 | 2-9 | 높음 |  | 용접검사체크시트 | SH-FM-204 | 신규 작성 필요 | 2026-09
5 | 2. 검사시험 | 2-9 | 높음 |  | 용접반파괴 검사대제작 | SH-FM-205 | 신규 작성 필요 | 2026-09
6 | 2. 검사시험 | 2-9 | 높음 |  | (용접반파괴테스트 보관대제작-한도견본&현품) | SH-FM-206 | 기존 절차 연계 | 2026-09 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-INS-N24 → SH-FM-WI001-03
7 | 3. 설비관리 | 3-1 | 보통 | 설비 셋팅값 임의조작 방지를 위한 시건장치/KEY-LOCK 반영상태 | 설비 오셋팅방지 KEY-LOCK | SH-FM-210 | 신규 작성 필요 | 2026-09
8 | 3. 설비관리 | 3-3 | 보통 | '- 유압설비: 유압. 유량. 소음. 누유 등 이상유무 확인 | 스폿로봇 원점확인장치 | SH-FM-223 | 신규 작성 필요 | 2026-09
9 | 3. 설비관리 | 3-3 | 보통 | 유틸리티: 에어압력. 냉각수(온도: 10∼30℃). 압력: 가스 유량 | 용접전극드레싱/교환 F/P장비설치 | SH-FM-224 | 신규 작성 필요 | 2026-09
10 | 3. 설비관리 | 3-5 | 보통 | 기준준수 및 이행상태 | 스폿로봇 원점확인장치 | SH-FM-229 | 신규 작성 필요 | 2026-09
11 | 5. 자재관리 | 5-1 | 보통 | 수입검사 완료품 식별 프로세스 수립 (합격도장 등) - 보안/안전 부품 별도 식별 표시 : LOT타각, 식별마크 등 | 작업일보 | SH-FM-255 | 신규 작성 필요 | 2026-09
12 | 5. 자재관리 | 5-1 | 보통 | 선입선출 준수여부 - 중요부품 샘플링 점검, 인라인투입제품, 투입대기제품, 자재창고 적재 제품 생산일 점검 | 작업일보 | SH-FM-257 | 신규 작성 필요 | 2026-09
13 | 5. 자재관리 | 5-1 | 보통 | 부품 LOT 표기 여부 (표준류 지정시) - 각인, 스티커, 타각 등 | 부품식별표 | SH-FM-258 | 신규 작성 필요 | 2026-09
14 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | 보통 | 작업자 안전관리 프로세스 수립 및 준수실태(현장확인) | 안전관리업무기준서 | SH-FM-287 | 기존 절차 연계 | 2026-09 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-004(리스크 및 기회관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QMS-N01 → SH-FM-QP004-01
15 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | 보통 | : 생산라인 투입전 핸드폰 보관을 위한 별도 보관대 설치 및 활용상태 점검 (생산중 핸드폰 사용에 따른 사고 방지) | 안전보호구 지급기준 | SH-FM-288 | 신규 작성 필요 | 2026-09
16 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | 보통 | : 안전 보호장구(보안경/헬멧/장갑 등) 착용 기준수립 및 이행상태 점검(일상) | 안전보호구 지급관리대장 | SH-FM-289 | 신규 작성 필요 | 2026-09
17 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | 보통 | 업종별 안전사고 발생 예방을 위한 설비/레이아웃 반영 | 안전교육교안 | SH-FM-290 | 신규 작성 필요 | 2026-09
18 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | 보통 | ⇒ 예) 프레스 : 작업자 감지센서(안전BAR), 양수 조작버튼, 플라이휠 커버 등 | 안전교육실시보고서 | SH-FM-291 | 신규 작성 필요 | 2026-09
19 | 1. 생산조건관리 | 1-4 | 보통 | 품질관리 취약 시간대 관리기준 수립 및 관리상태 | 품질취약시간관리기준서 | SH-FM-138 | 신규 작성 필요 | 2026-10
20 | 2. 검사시험 | 2-3 | 보통 | 검사기 신뢰도 확인을 위한 양/불 마스터 설정기준 및 관리상태 | 한도견본 샘플보관대 및 샘플 | SH-FM-167 | 신규 작성 필요 | 2026-10
21 | 3. 설비관리 | 3-6 | 보통 | JIG 기준 핀 외경치수 측정 (관리범위 이탈방지) - 주기 : 1회/분기 이상 ※ 자체 측정주기 설정시 설정근거 마련 안전율 80% - 지그 기준면 마모/유격 및 토치 로보트 원점 검사 관리기준 수립 및 준수 상태 - 클렘프 고정상태. 센서 류 고정 작동상태.배선정리 피복점검 | JIG정기점검 관리기준서 | SH-FM-231 | 신규 작성 필요 | 2026-10
22 | 3. 설비관리 | 3-6 | 보통 |  | JIG정기점검계획대실적표 | SH-FM-232 | 신규 작성 필요 | 2026-10
23 | 3. 설비관리 | 3-6 | 보통 |  | JIG 기준핀정기점검 실적 | SH-FM-233 | 신규 작성 필요 | 2026-10
24 | 3. 설비관리 | 3-6 | 보통 |  | JIG PIN 위치도 및 상세사진 위치도 | SH-FM-234 | 신규 작성 필요 | 2026-10
25 | 5. 자재관리 | 5-2 | 보통 |  | LAY-OUT 및재고현황 | SH-FM-271 | 신규 작성 필요 | 2026-10
26 | 5. 자재관리 | 5-2 | 보통 |  | 구역설정및 식별 | SH-FM-272 | 신규 작성 필요 | 2026-10
27 | 5. 자재관리 | 5-2 | 보통 |  | 부품식별표 | SH-FM-273 | 신규 작성 필요 | 2026-10
28 | 5. 자재관리 | 5-3 | 보통 |  | 부품식별표 | SH-FM-280 | 신규 작성 필요 | 2026-10
29 | 5. 자재관리 | 5-4 | 보통 | 품목별/공정별 장입(적재) 기준 수립 및 준수상태/ 과다적재 예방을 위한 장입 한계 기준설정 등 | 공정제품 용기설정 기준서 | SH-FM-281 | 신규 작성 필요 | 2026-10
30 | 5. 자재관리 | 5-4 | 보통 | 외관확인이 어려운 공정처리 전/후 재공품 보관용기 식별절차 수립 및 준수상태 | 과다적재방지 장입한계기준 설정 | SH-FM-282 | 신규 작성 필요 | 2026-10
31 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | 보통 | 작업 현장내 안전표지/수칙 게시 및 작업자 교육 | 작업장 안전수칙 라인별 제작활용 | SH-FM-292 | 신규 작성 필요 | 2026-10
32 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | 보통 | 작업 현장내 위험요소(위험물)에 대한 사고예방 장비/시설물 설치 및 식별 표준류 반영 | 유해물질보관장 선정 | SH-FM-293 | 신규 작성 필요 | 2026-10
33 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | 보통 | 1) 표준류 게시된 현위치 기준 소화 방재시설 위치 및 비상대피 동선 표기된 표준류 작성/게시 | 유해물질보관장 MSDS비치활용 | SH-FM-294 | 신규 작성 필요 | 2026-10
34 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | 보통 | 2) 설비 간섭 등 고려 소화 방재시설 식별표, 비상대비 표시등 2층높이 반영 | 설비일상/정기점검기준서(안전장치점검반영) | SH-FM-295 | 기존 절차 연계 | 2026-10 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-016(예방보전 및 설비점검 작업표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QMS-N09 → SH-FM-WI016-04
35 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | 보통 | 운영중인 설비에 대한 정기 안전관리 프로세스 수립 및 이행상태 | 설비안전관리책임자선정및 정,부 식별현황 | SH-FM-296 | 신규 작성 필요 | 2026-10
36 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | 보통 |  | 소화기점검식별표 | SH-FM-298 | 신규 작성 필요 | 2026-10
37 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | 보통 | [부적합 판별 실기평가, 품질특성 교육, 동일업무 경력, 생산품 품질산포 발생 가능성 검증 등] | 자격인증체크시트 (현장작업자) | SH-FM-315 | 기존 절차 연계 | 2026-10 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QMS-N23 → SH-FM-QP006-04
38 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | 보통 | 자격인증 검증평가 결과에 대한 신뢰도 확보 필요(수기 작성 원본데이터, 검증용 시료 확보 등) | 계수형R&R 평가샘플 보관대 | SH-FM-319 | 신규 작성 필요 | 2026-10
39 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | 보통 | 생산작업자 자격인증 : 동일작업 반복 생산후 부품간 산포발생 가능성 검증 | 작업자변경시 교육실시보고서 | SH-FM-322 | 신규 작성 필요 | 2026-10
40 | 1. 생산조건관리 | 1-3 | 낮음 | ※ 해당공정 외국인작업자 주요 표준류 교육 및 내용 숙지 시 현지어 번역게시 불필요(현장확인 필요) | 작업일보 현지어 번역본 | SH-FM-135 | 신규 작성 필요 | 2026-10
41 | 6. 품질경영체제 | 6-9 | 낮음 | 정기적인 작업장/ 검사장 조도 관리를 위한 운영 프로세스 수립[측정장소/시간, 조도 관리기준, 측정장소 지정] | 조도관리기준서 | SH-FM-337 | 신규 작성 필요 | 2026-10
42 | 6. 품질경영체제 | 6-9 | 낮음 |  | 조도측정부 현장내 식별 | SH-FM-339 | 신규 작성 필요 | 2026-10
43 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | 높음 | ▣ CO2 용접 ▷ 주요조건 (전류.전압.속도.가스유량) 기준수립 및 현장 관리 상태 비교검증 실시. - 전류.전압.가스 표준조건 대비 게이지 현재값 일상 체크 및 기록관리 - 전류.전압 게이지 현재값 실측 검증 (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) - 로봇 용접 프로그램 백업 관리 (궤적.티칭각도 등) ▣ 스폿 용접 ▷ 주요조건(가압력.전류.통전시간) 기준수립 및 표준 대비, 현장 관리 상태 비교검증 실시. - 가압력,전류.통전시간등 표준조건 대비 게이지 현재값 일상 체크 및 기록관리 - 가압력 점검 (가압력계) - (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) - 전류. 통전시간 점검 (웰드체카) - (측정주기 자체설정. 단 주기설정 근거보관 필요) | 작업표준서 OR 작업조건표 | SH-FM-144 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
44 | 2. 검사시험 | 2-7 | 높음 | MS181 ▷ 15 (점용접) 참조 | 자주검사대 설치(초중종현품보관) | SH-FM-193 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
45 | 3. 설비관리 | 3-1 | 보통 | 설비별 설비일상 점검부위 및 점검방법 도식화 관리상태 | 설비일상점검기준서 | SH-FM-207 | 기존 절차 연계 | 2026-11
46 | 3. 설비관리 | 3-1 | 보통 | 설비내 부착 게이지류 상/하한 식별 및 측정 실측값 일상점검표 기록관리 | 설비일상점검표(각부위별사진도식화) | SH-FM-208 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QP003-03 → SH-FM-WI004-07
47 | 4. 금형관리 | 4-1 | 보통 | 금형 청결 및 점검기준 (금형 상/하부 이물질, 손상, 볼트풀림, 도금상태, 마모, 핀 유격) 수립 및 시행 여부 ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 - 금형/용접지그 유효성 기간설정 및 정기점검 체크시트 활용 예방점검 : 프레스 밴딩금형 가이드핀/가이드 유동방지장치 적용 및 이상유무 점검 | 금형관리 프로세스 | SH-FM-235 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
48 | 4. 금형관리 | 4-1 | 보통 |  | 금형관리대장 | SH-FM-236 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-021(품질목표 및 KPI 관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-WI008-03 → SH-FM-QP021-02
49 | 4. 금형관리 | 4-1 | 보통 |  | 금형이력카드 | SH-FM-237 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
50 | 4. 금형관리 | 4-1 | 보통 |  | MMS SYSTEM금형수리내역 | SH-FM-238 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
51 | 4. 금형관리 | 4-1 | 보통 |  | 금형일상점검관리기준서 | SH-FM-239 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-WI008-06 → SH-FM-WI001-04
52 | 4. 금형관리 | 4-1 | 보통 |  | 금형일상점검체크시트 | SH-FM-240 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
53 | 4. 금형관리 | 4-2 | 보통 | 금형별 등급별 점검/세척 기준 설정 및 준수상태 [점검 타발수 도달 전 예방점검 활동 가능토록 업무절차 수립 필요] | 금형등급관리준서 | SH-FM-241 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
54 | 4. 금형관리 | 4-2 | 보통 | 금형별 타발수 기록/관리 상태(정기적인 실적점검 실적) | 금형별 등급실적 | SH-FM-242 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
55 | 4. 금형관리 | 4-2 | 보통 | → 전산시스템 대체 방안(엑셀, 금형관리 마스터 LIST 등) 활용한 타발수 실적관리 데이터 유효성 확보여부 점검 | 금형정기점검실적 | SH-FM-243 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
56 | 4. 금형관리 | 4-2 | 보통 | (설비내 카운터 또는 생산일보 실적 기준으로 타발수 관리 필요, ※ 출하수량 기준으로 타발수 관리시 감점 실시) | 금형타발수관리대장 | SH-FM-244 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
57 | 4. 금형관리 | 4-2 | 보통 | ※ 출하수량 기준으로 타발수 관리시 감점 실시) | 금형전산화시스템적용시 금형반컴퓨터설치 | SH-FM-245 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
58 | 5. 자재관리 | 5-1 | 보통 | 선입/선출 관리기준 유무 (공정~출하) - 관리 대장, 레이아웃 | 부품식별표 | SH-FM-256 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
59 | 5. 자재관리 | 5-1 | 보통 | [CASE3] LOT전산관리 - 부품단위 | 일별생산실적현황 OR LOT 관리대장 | SH-FM-261 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
60 | 5. 자재관리 | 5-1 | 보통 |  | LOT관리기준서 | SH-FM-262 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QP018-05 → SH-FM-WI001-05
61 | 6. 품질경영체제 | 6-9 | 낮음 |  | 조도측정 실적 | SH-FM-340 | 신규 작성 필요 | 2026-11
62 | 6. 품질경영체제 | 6-10 | 낮음 | 정기적인 3정5행 현장개선 프로세스 수립 | 3정5행관리 기준서 | SH-FM-341 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-001(경영검토 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QMS-N44 → SH-FM-QP001-01
63 | 6. 품질경영체제 | 6-10 | 낮음 | 현장점검시 3정 5행 관리실태 | 3정5행점검 체크시트 | SH-FM-343 | 신규 작성 필요 | 2026-11
64 | 6. 품질경영체제 | 6-10 | 낮음 |  | 3정5행 점검 결과 개선대책 | SH-FM-344 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QMS-N46 → SH-FM-WI001-06
65 | 6. 품질경영체제 | 6-10 | 낮음 |  | 3정5행개선사례 현황판 | SH-FM-345 | 신규 작성 필요 | 2026-11
66 | 6. 품질경영체제 | 6-12 | 낮음 |  | 자격인증내 실기평가보고서첨부 | SH-FM-356 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QMS-N50 → SH-FM-QP006-06
67 | 1. 생산조건관리 | 1-1 | 보통 | 공정 FMEA작성 및 주요 품질 문서 내용과 연계상태 확인 | 작업표준서 | SH-FM-125 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
68 | 1. 생산조건관리 | 1-1 | 보통 | 주요 표준류(작업표준서 등) 현장내 게시 상태 | 설비일상점검표 | SH-FM-126 | 기존 절차 연계 | 2026-12
69 | 1. 생산조건관리 | 1-2 | 보통 | 설비 가동중단 발생시 설비점검 절차 수립 및 준수상태 | 설비재가동업무 프로세스 | SH-FM-128 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-025(고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-WI016-01 → SH-FM-QP025-01
70 | 1. 생산조건관리 | 1-2 | 보통 | 비계획 : 이상발생 가동중단 발생시 설비 점검 지침, 생산중인 제품에 대한 품질보증 업무절차 수립 및 이행 | 설비가동중단 LIST (설비이력카드 연계) | SH-FM-130 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
71 | 1. 생산조건관리 | 1-2 | 보통 | 비계획 가동중단 발생시 전/후 생산제품에 대한 LOT 구분 관리방안 수립 및 식별관리 실시 | 재가동 초도생산품 LOT식별관리 기준서 | SH-FM-132 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
72 | 1. 생산조건관리 | 1-4 | 보통 | 주간/야간 작업전 일상점검, 자주검사 및 순회검사 관리기준 수립 및 관리상태 | 비상연락망 | SH-FM-139 | 기존 절차 연계 | 2026-12
73 | 1. 생산조건관리 | 1-4 | 보통 | 주간/야간 교대 시 공정 Issue 사항 전달 여부 | 주야간업무 인수인계서 | SH-FM-140 | 기존 절차 연계 | 2026-12
74 | 1. 생산조건관리 | 1-4 | 보통 | ※ 초/종품 검사는 필수, 중품은 선택사항으로 자율적 기준 수립필요, 중품검사 미진행도 가능, | 야간설비일상점검표 | SH-FM-141 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-004(설비 일상점검 및 이상대응 표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-WI001-01 → SH-FM-WI004-06
75 | 6. 품질경영체제 | 6-1 | 보통 | 설비 점검시(계획/비계획) 업무 처리절차 수립 : 2인 1개조 운영, 비정상 가동 예방절차 등 | 소화기 배치 LAY-OUT | SH-FM-297 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
76 | 1. 생산조건관리 | 1-3 | 낮음 | 작업표준서, 설비일상점검 기준표, 작업일보 등 외국인 배치공정 표준류 현지어 번역 게시상태 | 작업표준서 현지어번역본 | SH-FM-133 | 기존 절차 연계 | 2026-12
77 | 1. 생산조건관리 | 1-3 | 낮음 | : 부적합 처리절차 및 중요 품질문제 개선 사례등 품질의식 강화목적 표준류 번역 게시 (추가 관리시 우수) | 설비일상점검표 현지어 번역본 | SH-FM-134 | 기존 절차 연계 | 2026-12
78 | 4. 금형관리 | 4-4 | 낮음 | 금형보관대 제작 및 금형위치 현황판 주소화 관리(공정투입/작업대기/외주수리 등 LOCATION별 관리여부) | 금형보관 lay-out 설치 | SH-FM-248 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
79 | 4. 금형관리 | 4-4 | 낮음 | 금형 식별관리 절차 수립 및 준수(양산, A/S차종 등) | 금형보관구역 식별표시 | SH-FM-249 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-017(청정도 및 이물관리 작업표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QP018-03 → SH-FM-WI017-02
80 | 4. 금형관리 | 4-4 | 낮음 | 금형 보관시 이물유입 방지 대책 수립 및 세척/냉각수 탈수 상태 보관 등 관리실태 현장 점검 | 금형보관시 잔존이물제거후 적재 | SH-FM-250 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-017(청정도 및 이물관리 작업표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-WI008-15 → SH-FM-WI017-03
81 | 4. 금형관리 | 4-5 | 낮음 | 신규제작 금형 이관시 T/OUT 성형 검증 실시(실시결과 증빙관리) ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 | 금형이관 T/O보고서 | SH-FM-251 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
82 | 4. 금형관리 | 4-5 | 낮음 |  | 금형이관시 접수자료 | SH-FM-252 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
83 | 4. 금형관리 | 4-5 | 낮음 |  | 금형문제점개선자료 | SH-FM-253 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
84 | 6. 품질경영체제 | 6-9 | 낮음 | 표준류내 자주/순회검사 실시구간 조도관리 포인트 누락여부 | 조도측정 LAY-OUT | SH-FM-338 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
85 | 6. 품질경영체제 | 6-10 | 낮음 | (점검 체크시트 작성, 점검 주기, 업무 분담, 지적사항 개선 시정조치 완료여부] | 3정5행 점검 구역별 책임자 선정 | SH-FM-342 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
86 | 6. 품질경영체제 | 6-12 | 낮음 | 리워크 가능부품 선정기준 수립 및 관리상태 | 재작업엄무처리 기준서 | SH-FM-349 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
87 | 6. 품질경영체제 | 6-12 | 낮음 | 리워크품 LOT 추적성 및 선입선출 관리상태 | 재작업품 작업공간 장소지정(공구확보) | SH-FM-350 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
88 | 6. 품질경영체제 | 6-12 | 낮음 | 불량부품 REWORK시 품질검사항목 설정 및 REWORK 전후 검사 이력 유지 관리상태 | 재작업품 MASTER LIST | SH-FM-351 | 기존 절차 연계 | 2026-12
89 | 6. 품질경영체제 | 6-12 | 낮음 | REWORK 전/후 부품의 식별 관리기준 및 준수상태 | 재작업품 검사기준및 검사실적 | SH-FM-352 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
90 | 6. 품질경영체제 | 6-12 | 낮음 | REWORK 제품의 출하 절차 준수 상태 | 재작업품 부품식별표 | SH-FM-353 | 기존 절차 연계 | 2026-12
91 | 6. 품질경영체제 | 6-12 | 낮음 | 이론 및 실습교육 이력 보관관리 및 용접교육 교안비치 (권장사항) | 용접교육장설치 | SH-FM-355 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)

## D_품질팀
SQ mark 심사 - 품질팀 배포용 필요서류 체크리스트
작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ 품질팀 담당 필요서류: 88건 ¦ 목표완료월 순으로 정렬
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
NO | 구분 | 번호 | 우선순위 | 요구사항(세부 추진 항목) | 필요서류(준비서류) | FM문서번호(안) | 작성구분(자동추정) | 목표완료월(제안) | 준비상태 | 비고
1 | 2. 검사시험 | 2-7 | 높음 | 용접제품 표면관리기준 설정 (스패터, Chip, 버어, 이물질 ) 및 점검 이력 관리 | 용접스패터관리 점검체크시트 | SH-FM-190 | 신규 작성 필요 | 2026-09
2 | 2. 검사시험 | 2-8 | 높음 |  | 완성품검사체크시트 | SH-FM-195 | 신규 작성 필요 | 2026-09
3 | 2. 검사시험 | 2-8 | 높음 |  | 완성품검사식별표 | SH-FM-196 | 신규 작성 필요 | 2026-09
4 | 2. 검사시험 | 2-8 | 높음 |  | 완성품보관장소선정 | SH-FM-197 | 기존 절차 연계 | 2026-09 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-006(계측기 사용 및 일상점검 표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-INS-N15 → SH-FM-WI006-10
5 | 2. 검사시험 | 2-8 | 높음 |  | 완성검사관리대제작 | SH-FM-198 | 기존 절차 연계 | 2026-09 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-012(생산 및 공정관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-INS-N16 → SH-FM-QP012-01
6 | 2. 검사시험 | 2-9 | 높음 | 아크 용접 : 용접비드, 위치 (길이, 폭, 이동량) 및 용입량 - CO2용접: 절단검사(정기검사). (용접 구간별 길이,비드 폭 형상 한도견본 비교검사) * 용입량 검사 : 용접로봇별, 용접JIG별 검사 (검사 주기 : 1회/년, 단, 4M 변경 시 용입량 검사 진행할 것(용접조건 변경, 설비변경, 지그 수정/변경, 로봇 티칭 이후 외) ※ 검사 시료 및 주기는 고객과 협의된 검사협정/기준서 따를것 ▷ 저항 용접 : 분리력 - 스폿용접: 반파괴, 전파괴 분리시험 / 드라이브 체크 ▷ (초,종품 실시) 인장강도 만족할것(실물 및 시편) / 볼트너트: 망치 타격시험 - 프로젝션용접: 볼트 너트 ▷ 회전 토르크 검사 (초, 종 검사) 예) 용접비드 이탈 및 분리력 검사 → 검사결과 사진, 스캔저장 → 검사이력 D/B 관리(엑셀등) | 용입검사 계획대실적 | SH-FM-200 | 신규 작성 필요 | 2026-09
7 | 2. 검사시험 | 2-9 | 높음 |  | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | SH-FM-202 | 신규 작성 필요 | 2026-09
8 | 1. 생산조건관리 | 1-4 | 보통 | ※ 인원 부족으로 야간 검사요원 미 투입 시 야간 생산품 검증 프로세스 수립 | 야간생산품 검사일지 | SH-FM-143 | 신규 작성 필요 | 2026-09
9 | 2. 검사시험 | 2-2 | 보통 |  | 외주품 부적합처리기준서 | SH-FM-162 | 신규 작성 필요 | 2026-09
10 | 2. 검사시험 | 2-2 | 보통 |  | 외주품 검사협정서 | SH-FM-163 | 신규 작성 필요 | 2026-09
11 | 2. 검사시험 | 2-3 | 보통 | 외주품/완제품 외관 합/부 판별용 한도견본 운영 | 한도견본 관리대장(외주품/완성품) | SH-FM-165 | 신규 작성 필요 | 2026-09
12 | 2. 검사시험 | 2-4 | 보통 | 정기 시험 성적서 신뢰도 확보 | 정기검사계획대실적(치수/용접) | SH-FM-169 | 신규 작성 필요 | 2026-09
13 | 6. 품질경영체제 | 6-2 | 보통 | 설계변경/4M 변경 업무 프로세스 수립여부 | 설계변경/4M관리업무 프로세스 | SH-FM-299 | 신규 작성 필요 | 2026-09
14 | 6. 품질경영체제 | 6-3 | 보통 | 도면에 명시된 외관, 치수, 기능, 주기를 검사협정 및 사내 검사기준 반영 | 도면일치성관리기준서 | SH-FM-303 | 신규 작성 필요 | 2026-09
15 | 6. 품질경영체제 | 6-3 | 보통 | 검사협정서/기준서/초도품 보증서 고객 승인본 보유 | 도면일치성점검체크시트(고객사관리본접수) | SH-FM-304 | 기존 절차 연계 | 2026-09 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-002(문서화된 정보 관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QMS-N14 → SH-FM-QP002-01
16 | 6. 품질경영체제 | 6-3 | 보통 | '-도면 일치성 점검 담당자 지정하여 정기적 도면대비 검사협정/기준서 일치성 점검 및 점검이력 관리 | 도면/검사협정서/초도품보증서고객승인본 | SH-FM-305 | 신규 작성 필요 | 2026-09
17 | 6. 품질경영체제 | 6-3 | 보통 |  | 정기검사실적 | SH-FM-307 | 신규 작성 필요 | 2026-09
18 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | 보통 | 공정별 작업자/검사자 배치기준 수립 및 자격인증 평가 실시여부 [품질 표준류내 검사지정 항목별 담당자] | 자격인증관리 기준서 | SH-FM-313 | 신규 작성 필요 | 2026-09
19 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | 보통 | ⇒ 자격인증 실시 기준 | 자격인증체크시트 (검사원) | SH-FM-314 | 기존 절차 연계 | 2026-10 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QMS-N22 → SH-FM-QP006-03
20 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | 보통 | ※ 부적합 판별 실기평가 | 계수형R&R 계획대실적표 | SH-FM-316 | 신규 작성 필요 | 2026-10
21 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | 보통 | 외관검사 : 부적합 유형별 검출능력 실기평가 | 계수형R&R 실시실적 | SH-FM-317 | 신규 작성 필요 | 2026-10
22 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | 보통 | 자격인증자 결원/휴가시 대응인원 확보상태 및 후속조치 관리방안/실행상태 | 자격인증대상자교육실시보고서 | SH-FM-320 | 신규 작성 필요 | 2026-10
23 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | 보통 | 작업자 결원으로 대체인원 투입 불가피시, 투입전 교육/품질보증 방안 등 관리 규정 수립 및 관리 상태점검 | 자격인증서(검사원/현장작업자) | SH-FM-321 | 신규 작성 필요 | 2026-10
24 | 6. 품질경영체제 | 6-7 | 보통 | 수입검사/생산공정/최종검사 부적합(추정)품에 대한 격리/식별절차 수립 및 준수여부 | 부적합처리업무 프로세스 | SH-FM-327 | 신규 작성 필요 | 2026-10
25 | 6. 품질경영체제 | 6-7 | 보통 | 부적합품 후공정 유출 방지를 위한 식별 및 격리방안 세부 작성 및 준수여부 | 부적합 격리보관장소 지정 (펜스격리) | SH-FM-328 | 신규 작성 필요 | 2026-10
26 | 6. 품질경영체제 | 6-7 | 보통 | 부적합(추정)품 처리 프로세스 수립 및 준수여부 | 부적합처리일지 | SH-FM-329 | 기존 절차 연계 | 2026-10 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-014(부적합품 및 재작업 관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QMS-N35 → SH-FM-QP014-02
27 | 6. 품질경영체제 | 6-7 | 보통 | 생산중 부적합품 발생수량과 실제 수거량 비교를 통한 부적합품 후공정 유출 발생여부점검활동[점검이력 보관] | 부적합품 보관함 | SH-FM-330 | 신규 작성 필요 | 2026-10
28 | 6. 품질경영체제 | 6-7 | 보통 | 개발등 시제품 생산시 양산부품과 혼입 방지를 위한 식별 및 격리 절차 수립/준수상태 점검 | 부적합식별표 | SH-FM-331 | 기존 절차 연계 | 2026-10 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-014(부적합품 및 재작업 관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QMS-N37 → SH-FM-QP014-03
29 | 6. 품질경영체제 | 6-8 | 보통 | ⇒ 공정불량 (생산수량, 불량수, PPM), 고객불량 (납품수량, 불량수, PPM), 외주불량(입고수량, 불량수, PPM) | 고객/공정/외주불량 실적PPM | SH-FM-333 | 신규 작성 필요 | 2026-10
30 | 6. 품질경영체제 | 6-8 | 보통 | 목표 미달시 워스트 항목에 대한 근본적인 원인분석 및 개선대책 수립/유효성 평가 실시상태 | 고객/공정/외주불량 개선대책서 | SH-FM-334 | 신규 작성 필요 | 2026-10
31 | 6. 품질경영체제 | 6-8 | 보통 |  | D+3개월 유효성검증 | SH-FM-336 | 신규 작성 필요 | 2026-10
32 | 6. 품질경영체제 | 6-13 | 보통 | 『정성품질』 활동 관련 업무분장(키맨) | 정성품질향상가이드 | SH-FM-357 | 신규 작성 필요 | 2026-10
33 | 6. 품질경영체제 | 6-13 | 보통 | 『정성품질』 수평전개 교육 담당/ 품질문제 발생시 개선활동 담당/ 고객사 협업 담당 등 | 정성품질 조직도 (키맨선정) | SH-FM-358 | 신규 작성 필요 | 2026-10
34 | 6. 품질경영체제 | 6-13 | 보통 | 제조현장 『정성품질』관련 예방/개선 프로세스 수립(제조현장 반영내역 확인) | 정성품질 체크시트 | SH-FM-359 | 신규 작성 필요 | 2026-10
35 | 6. 품질경영체제 | 6-13 | 보통 | 예방활동 : 휴먼에러 발생 예방을 위한 작업자/공정/설비 등 예방점검 개선 이력 | 정성품질 개선추진보고서 | SH-FM-360 | 신규 작성 필요 | 2026-10
36 | 6. 품질경영체제 | 6-13 | 보통 | 『정성품질』 유지 및 관리실태 점검 활동 실시이력(현황 및 개선대책 경영진 보고) | 정성품질 포상실행 품의서 | SH-FM-362 | 신규 작성 필요 | 2026-10
37 | 1. 생산조건관리 | 1-3 | 낮음 |  | 부적합처리기준 현지어번역본 | SH-FM-136 | 기존 절차 연계 | 2026-10 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-014(부적합품 및 재작업 관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-PRD-N02 → SH-FM-QP014-01
38 | 1. 생산조건관리 | 1-3 | 낮음 |  | 외관검사기준 현지어번역본 | SH-FM-137 | 기존 절차 연계 | 2026-10 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-030(고객감사·인증심사 현장대응 표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-PRD-N03 → SH-FM-WI030-01
39 | 6. 품질경영체제 | 6-4 | 낮음 | 품질 매뉴얼/절차서/지침서 구비 및 적용상태 | ISO인증서 | SH-FM-308 | 기존 절차 연계 | 2026-10 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-025(고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QMS-N17 → SH-FM-QP025-02
40 | 6. 품질경영체제 | 6-4 | 낮음 | 구체적인 업무분장 수립상태 | 품질매뉴얼/절차서/지침서 | SH-FM-309 | 기존 절차 연계 | 2026-10 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-025(고객별 요구사항(CSR) 관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QMS-N18 → SH-FM-QP025-03
41 | 6. 품질경영체제 | 6-4 | 낮음 | ⇒ 점검결과 경영자/임원 보고 및 후속조치 활동 이력[증빙물 관리] | SQ 사전점검 지적사항및 개선대책 | SH-FM-311 | 신규 작성 필요 | 2026-10
42 | 2. 검사시험 | 2-7 | 높음 | 초/종품 외관, 치수 및 장착상태 (용접지그 수정/변경시 치수 및 용접물간 갭 최대 1mm 이하관리 - 샘플실측) | 자주검사기준서 | SH-FM-187 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
43 | 2. 검사시험 | 2-7 | 높음 | 예) 카울크로스바 파이프-SUB 용접물 간 갭 | 자주검사체크시트 | SH-FM-188 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
44 | 2. 검사시험 | 2-7 | 높음 | 자주검사 기록, 불량품 시정조치 내역 및 이력관리 상태 | 용접spatter 관리기준 | SH-FM-189 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
45 | 2. 검사시험 | 2-7 | 높음 | QC순회검사: 작업자 자주검사 실시상태 확인 및 주요 포인트 추가 검사 후 확인 서명 | 자주검사체크시트 | SH-FM-191 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
46 | 2. 검사시험 | 2-7 | 높음 | → 용접관련 기술표준 (MS181 ▷ 13 (용융용접) / MS 181 ▷ 06 (SEAM용접) / | 품질순회검사체크시트(중요항목치수추가) | SH-FM-192 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
47 | 2. 검사시험 | 2-8 | 높음 | 외관, 치수, 취약부 절단면 검사, 상대 물 조립 성 검증 등 (샘플 실측 요망) | 완성품검사기준서 | SH-FM-194 | 기존 절차 연계 | 2026-11
48 | 1. 생산조건관리 | 1-1 | 보통 | 표준류(관리계획서, 작업표준서, 설비일상점검표 등)와 실제공정 일치성 확인[관리 분담 등] | P-FMEA | SH-FM-123 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
49 | 1. 생산조건관리 | 1-1 | 보통 | 고객과 협의된 검사협정서/검사기준서 기준과 실제 업무절차 일치성 | 관리계획서 | SH-FM-124 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-022(변경 초기유동 및 강화검사 작업표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QP010-02 → SH-FM-WI022-01
50 | 1. 생산조건관리 | 1-1 | 보통 | 관리계획서 및 현장내 표준류 중요공정/안전 보안공정 식별표시관리 | 고객승인 검사협정 / ISIR 서류 | SH-FM-127 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
51 | 1. 생산조건관리 | 1-2 | 보통 | 재가동후 초도생산품에 대한 중요품질특성부 품질검증 결과 기록관리여부 | 재가동 초품 검사 체크시트 | SH-FM-131 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-020(비상상황 생산복구 작업표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QP003-01 → SH-FM-WI020-02
52 | 1. 생산조건관리 | 1-4 | 보통 | 단, 생산LOT가 장기적일경우 최소 1회/shift검사 진행 필요 | 야간생산품 식별격리절차 | SH-FM-142 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
53 | 2. 검사시험 | 2-2 | 보통 | 외주품 입고시 수입검사 마스터 관리 대장 작성을 통한 검사 누락 예방 | 외주품 수입검사기준서 | SH-FM-160 | 기존 절차 연계 | 2026-11
54 | 2. 검사시험 | 2-2 | 보통 |  | 외주품 검사기준서 | SH-FM-164 | 기존 절차 연계 | 2026-11
55 | 2. 검사시험 | 2-3 | 보통 | 한도견본의 변색, 변형, 녹 발생 등으로 실제 견본품 운영이 어려울 경우 외관검사기준서로 대체 가능 | 한도견본 식별표 | SH-FM-166 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QP013-05 → SH-FM-WI001-02
56 | 2. 검사시험 | 2-3 | 보통 | 외관검사 지정항목 (버, 찍힘, 스크래치, 밴딩, 뒤틀림, 오염, 변색, 얼룩, 이물질) 수치적 한도설정, | 외관검사기준서 | SH-FM-168 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
57 | 2. 검사시험 | 2-4 | 보통 | (성적서 시험 전/후 사진 첨부, 사진內 시험 날짜표시, 계측기 전산 연동시 원본데이터 저장관리 등) | 정기검사성적서(치수/용접) | SH-FM-170 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-027(검사성적서 및 품질기록 작성표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-WI006-01 → SH-FM-WI027-03
58 | 2. 검사시험 | 2-5 | 보통 | 검사협정 체결기준 시험항목 자체시험 가능한 계측장비 보유상태 (정기 신뢰성 항목별 계측기 지정 및 준수필요) | 계측기관리대장 | SH-FM-173 | 기존 절차 연계 | 2026-11
59 | 2. 검사시험 | 2-5 | 보통 | ※ 고가 계측기 등 자체검증 불가능 시험 항목의 경우 1차 협력사 또는 공인기관시험 인정 | 계측기이력카드 | SH-FM-174 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
60 | 6. 품질경영체제 | 6-6 | 낮음 | 리콜/캠페인 등 고객사 품질문제 발생시 회사에 미치는 영향성 (대외이미지, 비용부담 등) 교안작성 | 교육교안 | SH-FM-323 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-006(교육훈련 및 역량관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QMS-N30 → SH-FM-QP006-05
61 | 6. 품질경영체제 | 6-6 | 낮음 | 작업실수 방지 및 안전사고 예방을 위한 작업자 교육실시(실시교안 및 이력 증빙관리) | 교육실시보고서 (교육사진/참석자서명) | SH-FM-325 | 신규 작성 필요 | 2026-11
62 | 6. 품질경영체제 | 6-6 | 낮음 | 공정별(수입/제조/완성품 검사) 작업자 및 검사 담당자에 대한 부적합 처리절차 교육 시행여부 | 품질문제발생시 즉시교육실적보고서 | SH-FM-326 | 신규 작성 필요 | 2026-11
63 | 6. 품질경영체제 | 6-11 | 낮음 | 주기 : 최소 월 1회 이상 주요 품질 문제점 현황 작성현장내 게시활동 실시 | 품질종합현황판 제작설치 | SH-FM-346 | 신규 작성 필요 | 2026-11
64 | 6. 품질경영체제 | 6-11 | 낮음 | 장소 : 발생 해당공정 및 필요시 주요 공정(예: 수입검사 공정, 완제품 검사공정, 교육장 등) | 중점관리POINT 선정 운영 | SH-FM-348 | 신규 작성 필요 | 2026-11
65 | 2. 검사시험 | 2-5 | 보통 | (예 : 3차원 측정기, 성분분석기 등)되나 시험결과 접수 및 이상발생 여부 검토 필요 | 계측기검교정 계획대실적표 | SH-FM-175 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
66 | 2. 검사시험 | 2-5 | 보통 | 계측기 검교정 계획 대비 실적관리 상태 (계측기 검교정 성적서/테그 관리) | 계측기검교정 성적서 | SH-FM-176 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
67 | 2. 검사시험 | 2-5 | 보통 |  | 계측기보관함 위치지정및 레이아웃 주소화 | SH-FM-177 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
68 | 2. 검사시험 | 2-5 | 보통 | 주요 검사구 유효성 확보여부 점검결과 | 검사구관리대장 | SH-FM-178 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
69 | 2. 검사시험 | 2-5 | 보통 | [정밀프레스] 자주검사用 정밀 측정장비 필수보유 | 검사구이력카드 | SH-FM-179 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
70 | 2. 검사시험 | 2-5 | 보통 | → 필수 측정장비는 검사항목별 상이: 공구현미경, 비접촉시 3차원 측정기, 투영기, X-Ray 측정기 | 검사구정기점검 계획대실적표 | SH-FM-180 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
71 | 2. 검사시험 | 2-5 | 보통 | (내부 단면검사, 단자 & 터미널 필수)등 | 검사구점검체크시트 | SH-FM-181 | 기존 절차 연계 | 2026-12
72 | 2. 검사시험 | 2-5 | 보통 | 비전 전수검사장비 유효성 검사 : 시업전 OK, NG마스터를 활용한 검출 유효성 점검후 생산 | 검사구보관 lay-out | SH-FM-182 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
73 | 2. 검사시험 | 2-5 | 보통 | (정기적 반복측정 게이지 R&R진행) | 검사구 식별표 | SH-FM-183 | 기존 절차 연계 | 2026-12
74 | 2. 검사시험 | 2-6 | 보통 | 계측기 운영 기준별 R&R 평가 계획 수립 | 계측기 GAGE R&R 계획대실적표 | SH-FM-184 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
75 | 2. 검사시험 | 2-6 | 보통 | (자체제작 전용 계측기는 필히 실시할 것. V/C등 범용 계측기의 경우 별도 계측기별 R&R 평가 불필요) | 계측기 GAGE R&R 실시실적 | SH-FM-185 | 기존 절차 연계 | 2026-12
76 | 2. 검사시험 | 2-6 | 보통 | 계측 장비별 실제 사용인력(작업자/검사원) 계량형 R&R 검증 진행 및 R&R 10% 이하관리 필요 | 계측기 사용자 등록현황 | SH-FM-186 | 기존 절차 연계 | 2026-12
77 | 6. 품질경영체제 | 6-2 | 보통 | [세부 유형별 업무 처리절차 및 관리분담, 고객사 ISIR 재승인 필요여부 등] | 변경관리 master list | SH-FM-300 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-020(비상상황 생산복구 작업표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-QP010-05 → SH-FM-WI020-03
78 | 6. 품질경영체제 | 6-2 | 보통 | 변경점 추적성 확보를 위한 마스터리스트 작성관리[누락 발생시 감점 처리] | 변경품적용시점통보서 | SH-FM-301 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
79 | 6. 품질경영체제 | 6-2 | 보통 | 변경점 누락 발생 예방을 위한 정기적인 점검활동 실시여부[담당자 지정 및 점검주기 설정관리] | 변경품적용시 고객ISIR승인서류 | SH-FM-302 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
80 | 6. 품질경영체제 | 6-3 | 보통 | 검사협정 및 검사기준서내 부품 검사항목(정기신뢰성 시험 포함)의 점검주기 준수여부 | 정기검사계획대실적표 | SH-FM-306 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
81 | 6. 품질경영체제 | 6-5 | 보통 | 치수검사 : 담당별 지정 계측기 사용능력 평가 [계측기 활용능력 평가로 CpK 산출 불필요] | 계량형/계수형 R&R 수기작성본 | SH-FM-318 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
82 | 6. 품질경영체제 | 6-8 | 보통 | 전년도 품질 실적대비 목표설정 및 실적 점검(1회/월)상태 | 품질실적보고서 (전부서KPI목표대비실적) | SH-FM-332 | 기존 절차 연계 | 2026-12
83 | 6. 품질경영체제 | 6-8 | 보통 | 고객 불량(필드 클레임) 문제점에 대한 고품분석 및 시정조치 활동 실시여부 | 고객불량 유효성검증 MASTER LIST | SH-FM-335 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
84 | 6. 품질경영체제 | 6-13 | 보통 | → 발생 원인에 대한 세부적인 원인 분류 및 근본적인 시정조치 활동 실시 | 정성품질 포상제도 시행안 보고서 | SH-FM-361 | 기존 절차 연계 | 2026-12
85 | 6. 품질경영체제 | 6-4 | 낮음 | SQ 인증업종 자체 내부심사[평가서 기준] 활동 실시 및 발췌 문제점에 대한 개선활동 추진 | 전사조직도 및 업무분장표 | SH-FM-310 | 기존 절차 연계 | 2026-12
86 | 6. 품질경영체제 | 6-6 | 낮음 | 임직원 대상(비정규직 포함) 교육 실시후 교육이력 증빙관리 | 2026년 교육계획대실적 | SH-FM-324 | 기존 절차 연계 | 2026-12
87 | 6. 품질경영체제 | 6-11 | 낮음 | 내용 : 고객사 입고불량, HKMC 주요 필드 클레임, 고객/HKMC 입고불량 문제점 및 발생(유출)원인 | 공정별 주요문제점 각공정별 비치 | SH-FM-347 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
88 | 6. 품질경영체제 | 6-12 | 낮음 | REWORK 작업을 위한 별도 공간 운영시 작업을 위한 TOOL 및 자재의 비치 상태 | 재작업품 출하 고객승인본 | SH-FM-354 | 기존 절차 연계 | 2026-12

## D_구매자재팀
SQ mark 심사 - 구매자재팀 배포용 필요서류 체크리스트
작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ 구매자재팀 담당 필요서류: 32건 ¦ 목표완료월 순으로 정렬
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
NO | 구분 | 번호 | 우선순위 | 요구사항(세부 추진 항목) | 필요서류(준비서류) | FM문서번호(안) | 작성구분(자동추정) | 목표완료월(제안) | 준비상태 | 비고
1 | 2. 검사시험 | 2-1 | 높음 | 외주품 입고 시 외주사 출하성적서 접수 및 수입검사 실측값 비교검증 여부 | 원자재수입검사 일지 | SH-FM-155 | 기존 절차 연계 | 2026-09 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-013(검사 및 시험관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-INS-N01 → SH-FM-QP013-10
2 | 2. 검사시험 | 2-1 | 높음 | 원재료 M/SHEET 접수 시 물성 및 화학조성비 합/부 판단기준 명확화 수립 | 원자재 M/SHEET (입고LOT별 접수) | SH-FM-156 | 기존 절차 연계 | 2026-09 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-029(공급자 변경품 및 초도품 확인표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-INS-N02 → SH-FM-WI029-02
3 | 2. 검사시험 | 2-1 | 높음 | (원소재) 도금처리된 원소재 판넬 : 도금 부착력 검사 (180˚밴딩후 크랙, 박리여부), 도금두께(3point), | 원자재식별표 | SH-FM-159 | 신규 작성 필요 | 2026-09
4 | 2. 검사시험 | 2-2 | 보통 | 수입검사 실시 전 외주품/원재료 입고처리 안되도록 업무 프로세스 수립 | 외주품입고식별표 | SH-FM-161 | 신규 작성 필요 | 2026-09
5 | 2. 검사시험 | 2-4 | 보통 | 환경규제(중금속) 정기시험 실시상태 : 검사협정 체결기준 시험결과 증빙관리 상태 | 중금속 정기검사 계획대실적 | SH-FM-171 | 신규 작성 필요 | 2026-09
6 | 2. 검사시험 | 2-4 | 보통 | (시험장비 보유시 자체 성적서 인정, 미보유시 1차사 또는 공인기관 의뢰 가능) | 중금속 성적서 | SH-FM-172 | 신규 작성 필요 | 2026-09
7 | 2. 검사시험 | 2-1 | 높음 | 검사협정서/기준서 체결상태 | 원자재 검사협정서 OR 검사기준서 | SH-FM-152 | 기존 절차 연계 | 2026-10
8 | 2. 검사시험 | 2-1 | 높음 | (사급품은 1차 협력사가 체결한 검사협정서 사본 접수 및 동일 시료/주기로 검사 실시 필요) | 원자재 입고 LIST | SH-FM-153 | 기존 절차 연계 | 2026-10
9 | 5. 자재관리 | 5-1 | 보통 | 부품 LOT기록 마스터리스트 관리되고 역추적 가능 여부 | 출하일지 | SH-FM-259 | 신규 작성 필요 | 2026-10
10 | 5. 자재관리 | 5-1 | 보통 | [CASE2] LOT전산관리 - 파렛트단위 | 고객부품식별표 | SH-FM-260 | 신규 작성 필요 | 2026-10
11 | 5. 자재관리 | 5-2 | 보통 | 미사용 장기보관 자재류 처리기준 수립 및 이행상태 | 원자재선입선출관리기준서 | SH-FM-266 | 신규 작성 필요 | 2026-10
12 | 5. 자재관리 | 5-2 | 보통 | 설변에 의한 불용자재 발생시 자재 식별 및 혼입 방지 관리 상태 | .원자재식별표 | SH-FM-267 | 신규 작성 필요 | 2026-10
13 | 5. 자재관리 | 5-2 | 보통 |  | 불용자재식별표 | SH-FM-275 | 신규 작성 필요 | 2026-10
14 | 5. 자재관리 | 5-3 | 보통 | 검사 전,후 식별 및 선입선출 관리 | 선입고품 우선사용 TAG식별 | SH-FM-276 | 기존 절차 연계 | 2026-10 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-028(장기재고 및 유효기간 관리표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-MAT-N12 → SH-FM-WI028-04
15 | 5. 자재관리 | 5-3 | 보통 | 소재사양 및 GRADE 식별절차 | .원자재식별표 | SH-FM-277 | 신규 작성 필요 | 2026-10
16 | 2. 검사시험 | 2-1 | 높음 | → 검사협정 체결이 어려울 시 검사기준서 수립으로 대체 (예: 대기업 공급 원재료,도금업종 등) | 원자재수입검사 기준서 | SH-FM-154 | 기존 절차 연계 | 2026-11
17 | 2. 검사시험 | 2-1 | 높음 | 입고 LOT와 출하검사 성적서내 LOT 일치성 확보여부(원소재의 경우 M/SHEET내 검사시료 LOT 일치성) | 원자재 규격별 물성및 화학조성비 기준서 | SH-FM-157 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
18 | 2. 검사시험 | 2-1 | 높음 | 검사협정서/기준서에 준한 일상검사/정기검사 실시상태 | 원자재 중금속검사 성적서 | SH-FM-158 | 기존 절차 연계 | 2026-11
19 | 5. 자재관리 | 5-1 | 보통 | [CASE1] LOT수작업관리 - 파렛트or 부품단위 | 원자재입고 부품식별표 | SH-FM-254 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-018(식별 및 추적성 관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-WI009-02 → SH-FM-QP018-10
20 | 5. 자재관리 | 5-2 | 보통 | 자재 창고 Lay Out 현황도 작성 및 선입선출 다이 등반영 상태(구조적 시스템, 입/불출 절차 효율성 확보 여부) | 원자재보관관리기준서 | SH-FM-263 | 기존 절차 연계 | 2026-11
21 | 5. 자재관리 | 5-2 | 보통 | 입고품 적재/관리기준 수립 및 준수(입고 완료품 찍힘/발청, 이물질오염, 기타 손상 확인시 감점) | 원자재보관대 LAY-OUT 및재고현황 | SH-FM-264 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
22 | 5. 자재관리 | 5-2 | 보통 | 원소재 보관 관리기준 수립 및 준수상태(포장상태 및 개봉후 식별방법 등) | 원자재보관대 구역설정및 식별 | SH-FM-265 | 기존 절차 연계 | 2026-11 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
23 | 5. 자재관리 | 5-2 | 보통 | 항온/항습보관 필요 자재의 경우 보관장 관리기준 수립 및 준수 상태 | 장기재고보관관리기준서 | SH-FM-268 | 기존 절차 연계 | 2026-11
24 | 5. 자재관리 | 5-2 | 보통 |  | 장기재고점검체크시트 | SH-FM-269 | 기존 절차 연계 | 2026-11
25 | 5. 자재관리 | 5-2 | 보통 |  | 장기재고식별표 | SH-FM-270 | 기존 절차 연계 | 2026-12
26 | 5. 자재관리 | 5-2 | 보통 |  | '-불용자재관리기준서 | SH-FM-274 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
27 | 5. 자재관리 | 5-3 | 보통 | 장기/불용/개발품 자재 관리기준 및 식별절차(장기/불용/개발용 원재료 별도 구분/식별관리) | 장기재고보관관리기준서 | SH-FM-278 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
28 | 5. 자재관리 | 5-3 | 보통 | 공정 투입후 잔량관리(보관상태/식별표시/유효기간 설정 등) | 장기재고식별표 | SH-FM-279 | 기존 절차 연계 | 2026-12
29 | 5. 자재관리 | 5-4 | 보통 | (예: 표면처리, 열처리 전/후 용기 식별관리 절차 수립 등) | 완성품 납용용기설정서 | SH-FM-283 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
30 | 5. 자재관리 | 5-4 | 보통 | 제품 특성을 고려한 용기 관리기준 설정(청정도 관리 대상품 이물질유입 예방목적 용기세척, 오염방지커버적용등) | 완성품 LAY-OUT | SH-FM-284 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
31 | 5. 자재관리 | 5-4 | 보통 | 포장 용기 다단적재 및 현장 적재상태 (종이BOX, 프라스틱BOX, 전용용기 등 적재 관리기준 수립 및 이행상태) | 완성품 적재공간 구역설정 LINE MARK'G | SH-FM-285 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
32 | 5. 자재관리 | 5-4 | 보통 | 완제품 보관관리 기준 및 관리상태 | 완성품 적재장소 NAME PLATE부착 | SH-FM-286 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)

## D_생산기술
SQ mark 심사 - 생산기술 배포용 필요서류 체크리스트
작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ 생산기술 담당 필요서류: 19건 ¦ 목표완료월 순으로 정렬
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
NO | 구분 | 번호 | 우선순위 | 요구사항(세부 추진 항목) | 필요서류(준비서류) | FM문서번호(안) | 작성구분(자동추정) | 목표완료월(제안) | 준비상태 | 비고
1 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | 높음 |  | 로봇용접프로그램백업관리기준서 | SH-FM-147 | 기존 절차 연계 | 2026-09 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-003(기록관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-PRD-N08 → SH-FM-QP003-05
2 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | 높음 |  | 로봇용접프로그램백업관리실적 | SH-FM-148 | 기존 절차 연계 | 2026-09 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-003(기록관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-PRD-N09 → SH-FM-QP003-06
3 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | 높음 |  | 용접조건 검증체크시트 | SH-FM-149 | 신규 작성 필요 | 2026-09
4 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | 높음 |  | 스폿용접전류/가압력 관리실적(1회/월) | SH-FM-151 | 신규 작성 필요 | 2026-09
5 | 3. 설비관리 | 3-2 | 보통 | 주요 핵심설비 정기점검 계획수립 및 점검상태(외주업체 정도점검 성적서 포함, 최소 1회/년) | 설비정기점검 계획대실적표 | SH-FM-211 | 신규 작성 필요 | 2026-10 |  | 0
6 | 3. 설비관리 | 3-2 | 보통 | (외주업체 또는 자체 정도점검 가능 설비/인력이 확보된경우 인정) | 설비정기점검 실적 | SH-FM-212 | 신규 작성 필요 | 2026-10
7 | 3. 설비관리 | 3-2 | 보통 | 설비내 소모성 부자재류 점검/교체주기 설정 및 준수여부 | 설비관리대장 | SH-FM-213 | 신규 작성 필요 | 2026-10
8 | 3. 설비관리 | 3-2 | 보통 | [필요시 소모성 부자재 교체주기 설정근거 제시 필요, T/O 이력 등] | 설비이력카드 | SH-FM-214 | 신규 작성 필요 | 2026-10
9 | 3. 설비관리 | 3-2 | 보통 | 1) 설비내 주요 압력계 정기점검 정도보증 또른 검교정된 마스터게이지 비교 검증활동 실시 | 설비압력게이지 검증 계획대실적표 | SH-FM-216 | 기존 절차 연계 | 2026-10 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-015(변경관리 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-EQP-N06 → SH-FM-QP015-01
10 | 3. 설비관리 | 3-2 | 보통 | 설비 작동유는 사용시간을 고려한 교체주기설정 예)설비오일 2,000Hr시 전량교체 (필터포함)(※정밀프레스추가) | 설비예비품 입출고 관리일지 | SH-FM-219 | 신규 작성 필요 | 2026-11
11 | 3. 설비관리 | 3-2 | 보통 | 프레스설비 1회/년 설비제조협력사에 정기정도 점검 진행 | 작동유관리기준서 | SH-FM-220 | 신규 작성 필요 | 2026-11
12 | 3. 설비관리 | 3-2 | 보통 | (일상검사시 Air 압력 검사: 바란스, 클러치, 브레이크 AIR) (※정밀프레스 추가) | 작동유샘플보관대제작설치 | SH-FM-221 | 신규 작성 필요 | 2026-11
13 | 3. 설비관리 | 3-4 | 보통 | CO2용접기: 전류.전압 검 교정.케이블 조임상태. 메인 전원 입력 변동 차. 와이어 공급상태 - 스폿 용접기: 전류. 통전시간 오차확인. 가압력 확인. 전극.전원연결 조임 상태.냉각수 온도 압력, 부품누락. - 로봇: 쇼크센서 작동상태, 콘트롤러 배터리 전압, 콘트롤러 냉각핀 작동상태, 케이블 연결상태 | 설비정기점검 관리기준서 | SH-FM-225 | 신규 작성 필요 | 2026-11
14 | 3. 설비관리 | 3-4 | 보통 |  | 설비정기점검계획대실적표 | SH-FM-226 | 신규 작성 필요 | 2026-11
15 | 3. 설비관리 | 3-1 | 보통 | 설비내 F/P설비 경고등/알람 정상작동 및 설비내 셋팅값/관리공차 표준과 일치여부 | 설비게이지 상하한식별관리 | SH-FM-209 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
16 | 3. 설비관리 | 3-2 | 보통 | 설비 부착 센서 및 게이지류에 대한 정도 보증 방안 수립 및 이행 상태 | 설비수리보고서 | SH-FM-215 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-015(작업자 표준작업 및 교대인수인계 표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-WI018-01 → SH-FM-WI015-02
17 | 3. 설비관리 | 3-2 | 보통 | 2) 금형내 노즐온도 센서 등 중요 센서류 고장여부 정기점검시 정도보증 활동 필요 | 설비압력게이지 점검실적 | SH-FM-217 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
18 | 3. 설비관리 | 3-2 | 보통 | ※ 설비 일상점검 항목을 제외한 세부 점검 필요부만 정기점검 계획 수립 및 점검 필요 | 설비예비품관리대장 | SH-FM-218 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
19 | 3. 설비관리 | 3-4 | 보통 |  | 설비정기점검 실적 | SH-FM-227 | 신규 작성 필요 | 2026-12

## D_개발팀
SQ mark 심사 - 개발팀 배포용 필요서류 체크리스트
작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ 개발팀 담당 필요서류: 2건 ¦ 목표완료월 순으로 정렬
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
NO | 구분 | 번호 | 우선순위 | 요구사항(세부 추진 항목) | 필요서류(준비서류) | FM문서번호(안) | 작성구분(자동추정) | 목표완료월(제안) | 준비상태 | 비고
1 | 4. 금형관리 | 4-3 | 낮음 | 금형 및 지그 수리이력 관리대장 (금형 Shot수, 지그 보수 이력) | 금형/지그관리대장 | SH-FM-246 | 기존 절차 연계 | 2026-10 |  | [2026-09-22 확정] SH-QP-023(통계적 공정관리(SPC) 절차서) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-WI008-12 → SH-FM-QP023-01
2 | 4. 금형관리 | 4-3 | 낮음 | ※ 자체 프레스 공정이 없는경우 미해당으로 표기 | 금형/JIG이력카드 | SH-FM-247 | 기존 절차 연계 | 2026-11

## D_부서 미정
SQ mark 심사 - (부서 미정) 배포용 필요서류 체크리스트
작성일: 2026-09-17(Rev.2) ¦ (부서 미정) 담당 필요서류: 8건 ¦ 목표완료월 순으로 정렬
DISCLAIMER: "작성구분"/"관련 기존 문서"는 QMS_REV00 품질경영시스템 통합문서(SH-QP-001~025, SH-WI-001~030) 실제 본문과 대조한 재판정 결과입니다(2026-09-17, Rev.2). 녹색=본문상 근거 확인된 기존 연계, 노란색="기존 절차 연계 (제안 — 검토 필요)"로 표시된 항목(본문 근거가 약하거나 새로 발견된 연계 후보 — 관련 기존 문서 칸의 [재검토]/[신규 발견]/[참고] 문구 확인), 빨간색=신규 작성 필요. "FM문서번호(안)"/"목표완료월"은 규칙 기반 1차 추정치입니다. 실제 활용 가능 여부, 양식 신규 제정 여부, 일정은 반드시 담당부서·품질책임자 검토 후 확정하세요.
NO | 구분 | 번호 | 우선순위 | 요구사항(세부 추진 항목) | 필요서류(준비서류) | FM문서번호(안) | 작성구분(자동추정) | 목표완료월(제안) | 준비상태 | 비고
1 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | 높음 |  | (작업일보내작업조건필히기록) | SH-FM-146 | 기존 절차 연계 | 2026-09 |  | [2026-09-22 확정] SH-WI-001(생산 작업준비 및 초품확인 표준) 연계 확정(품질경영담당 일괄판단, 부서 정식회신 생략) — FM번호 재부여: SH-FM-PRD-N07 → SH-FM-WI001-01
2 | 1. 생산조건관리 | 1-5 | 높음 |  | 스폿용접전류/가압력 관리기준서 | SH-FM-150 | 신규 작성 필요 | 2026-09
3 | 2. 검사시험 | 2-8 | 높음 |  | (QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) | SH-FM-199 | 신규 작성 필요 | 2026-10
4 | 3. 설비관리 | 3-3 | 보통 | 용접기: 팁 교환. 노즐청소. 와이어 공급기. 케이블. 전류 전압. 전극 드레싱 및 교환 | CO2용접원점확인장치 | SH-FM-222 | 신규 작성 필요 | 2026-10
5 | 3. 설비관리 | 3-5 | 보통 | 전극, 가스, 냉각수 관리 F/PROOF 구축시 관리기준 및 준수상태, F/PROOF 미구축시 관리기준 수립여부, | CO2용접원점확인장치 | SH-FM-228 | 신규 작성 필요 | 2026-11
6 | 3. 설비관리 | 3-5 | 보통 | (드레싱 및 교체 주기 관리, 용접타점 관리, 타점 도달시 경보장치) | 가스잔량 F/P장치 | SH-FM-230 | 신규 작성 필요 | 2026-11
7 | 1. 생산조건관리 | 1-2 | 보통 | ※ 계획 : 가동중단 시간별/사유별 점검절차 수립 및 이행 | (계획/비계획정지 기준 명확화) | SH-FM-129 | 기존 절차 연계 | 2026-12 |  | ※재판정(본문대조): 본문상 명확한 근거 약함 — 담당부서 확인 권장(기존 분류 유지)
8 | 6. 품질경영체제 | 6-4 | 낮음 |  | (유효성검증관리 실적) | SH-FM-312 | 신규 작성 필요 | 2026-12

## 번호대응표
SQ안 번호(구) | 정식 SH-FM 번호 | 필요서류(양식명) | 구분 | 비고
SH-FM-QP010-01 | SH-FM-123 | P-FMEA | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI022-01 | SH-FM-124 | 관리계획서 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP010-03 | SH-FM-125 | 작업표준서 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI004-01 | SH-FM-126 | 설비일상점검표 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP010-04 | SH-FM-127 | 고객승인 검사협정 / ISIR 서류 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP025-01 | SH-FM-128 | 설비재가동업무 프로세스 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI020-01 | SH-FM-129 | (계획/비계획정지 기준 명확화) | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI016-02 | SH-FM-130 | 설비가동중단 LIST (설비이력카드 연계) | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI020-02 | SH-FM-131 | 재가동 초품 검사 체크시트 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP018-01 | SH-FM-132 | 재가동 초도생산품 LOT식별관리 기준서 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI004-02 | SH-FM-133 | 작업표준서 현지어번역본 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI004-03 | SH-FM-134 | 설비일상점검표 현지어 번역본 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-PRD-N01 | SH-FM-135 | 작업일보 현지어 번역본 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP014-01 | SH-FM-136 | 부적합처리기준 현지어번역본 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI030-01 | SH-FM-137 | 외관검사기준 현지어번역본 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-PRD-N04 | SH-FM-138 | 품질취약시간관리기준서 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP020-01 | SH-FM-139 | 비상연락망 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI015-01 | SH-FM-140 | 주야간업무 인수인계서 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI004-06 | SH-FM-141 | 야간설비일상점검표 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI003-01 | SH-FM-142 | 야간생산품 식별격리절차 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-PRD-N05 | SH-FM-143 | 야간생산품 검사일지 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP003-02 | SH-FM-144 | 작업표준서 OR 작업조건표 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-PRD-N06 | SH-FM-145 | 작업일보 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI001-01 | SH-FM-146 | (작업일보내작업조건필히기록) | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP003-05 | SH-FM-147 | 로봇용접프로그램백업관리기준서 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP003-06 | SH-FM-148 | 로봇용접프로그램백업관리실적 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-PRD-N10 | SH-FM-149 | 용접조건 검증체크시트 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-PRD-N11 | SH-FM-150 | 스폿용접전류/가압력 관리기준서 | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-PRD-N12 | SH-FM-151 | 스폿용접전류/가압력 관리실적(1회/월) | 1. 생산조건관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP013-01 | SH-FM-152 | 원자재 검사협정서 OR 검사기준서 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI009-01 | SH-FM-153 | 원자재 입고 LIST | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP013-02 | SH-FM-154 | 원자재수입검사 기준서 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP013-10 | SH-FM-155 | 원자재수입검사 일지 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI029-02 | SH-FM-156 | 원자재 M/SHEET (입고LOT별 접수) | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI027-01 | SH-FM-157 | 원자재 규격별 물성및 화학조성비 기준서 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI027-02 | SH-FM-158 | 원자재 중금속검사 성적서 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N03 | SH-FM-159 | 원자재식별표 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP013-03 | SH-FM-160 | 외주품 수입검사기준서 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N04 | SH-FM-161 | 외주품입고식별표 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N05 | SH-FM-162 | 외주품 부적합처리기준서 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N06 | SH-FM-163 | 외주품 검사협정서 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP013-04 | SH-FM-164 | 외주품 검사기준서 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N07 | SH-FM-165 | 한도견본 관리대장(외주품/완성품) | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI001-02 | SH-FM-166 | 한도견본 식별표 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N08 | SH-FM-167 | 한도견본 샘플보관대 및 샘플 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP013-06 | SH-FM-168 | 외관검사기준서 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N09 | SH-FM-169 | 정기검사계획대실적(치수/용접) | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI027-03 | SH-FM-170 | 정기검사성적서(치수/용접) | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N10 | SH-FM-171 | 중금속 정기검사 계획대실적 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N11 | SH-FM-172 | 중금속 성적서 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP008-01 | SH-FM-173 | 계측기관리대장 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI006-02 | SH-FM-174 | 계측기이력카드 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI006-03 | SH-FM-175 | 계측기검교정 계획대실적표 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI006-04 | SH-FM-176 | 계측기검교정 성적서 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI006-05 | SH-FM-177 | 계측기보관함 위치지정및 레이아웃 주소화 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI007-01 | SH-FM-178 | 검사구관리대장 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI002-01 | SH-FM-179 | 검사구이력카드 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI007-02 | SH-FM-180 | 검사구정기점검 계획대실적표 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI007-03 | SH-FM-181 | 검사구점검체크시트 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI007-04 | SH-FM-182 | 검사구보관 lay-out | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI007-05 | SH-FM-183 | 검사구 식별표 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI006-06 | SH-FM-184 | 계측기 GAGE R&R 계획대실적표 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI006-07 | SH-FM-185 | 계측기 GAGE R&R 실시실적 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI006-08 | SH-FM-186 | 계측기 사용자 등록현황 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP013-07 | SH-FM-187 | 자주검사기준서 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI002-02 | SH-FM-188 | 자주검사체크시트 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP016-01 | SH-FM-189 | 용접spatter 관리기준 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N12 | SH-FM-190 | 용접스패터관리 점검체크시트 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI002-03 | SH-FM-191 | 자주검사체크시트 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI002-04 | SH-FM-192 | 품질순회검사체크시트(중요항목치수추가) | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI002-05 | SH-FM-193 | 자주검사대 설치(초중종현품보관) | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP013-08 | SH-FM-194 | 완성품검사기준서 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N13 | SH-FM-195 | 완성품검사체크시트 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N14 | SH-FM-196 | 완성품검사식별표 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI006-10 | SH-FM-197 | 완성품보관장소선정 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP012-01 | SH-FM-198 | 완성검사관리대제작 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N17 | SH-FM-199 | (QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N18 | SH-FM-200 | 용입검사 계획대실적 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N19 | SH-FM-201 | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N20 | SH-FM-202 | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N21 | SH-FM-203 | 용접반파괴/파괴검사기준 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N22 | SH-FM-204 | 용접검사체크시트 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-INS-N23 | SH-FM-205 | 용접반파괴 검사대제작 | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI001-03 | SH-FM-206 | (용접반파괴테스트 보관대제작-한도견본&현품) | 2. 검사시험 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI004-04 | SH-FM-207 | 설비일상점검기준서 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI004-07 | SH-FM-208 | 설비일상점검표(각부위별사진도식화) | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP018-02 | SH-FM-209 | 설비게이지 상하한식별관리 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N01 | SH-FM-210 | 설비 오셋팅방지 KEY-LOCK | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N02 | SH-FM-211 | 설비정기점검 계획대실적표 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N03 | SH-FM-212 | 설비정기점검 실적 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N04 | SH-FM-213 | 설비관리대장 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N05 | SH-FM-214 | 설비이력카드 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI015-02 | SH-FM-215 | 설비수리보고서 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP015-01 | SH-FM-216 | 설비압력게이지 검증 계획대실적표 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI008-01 | SH-FM-217 | 설비압력게이지 점검실적 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI004-05 | SH-FM-218 | 설비예비품관리대장 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N07 | SH-FM-219 | 설비예비품 입출고 관리일지 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N08 | SH-FM-220 | 작동유관리기준서 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N09 | SH-FM-221 | 작동유샘플보관대제작설치 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N10 | SH-FM-222 | CO2용접원점확인장치 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N11 | SH-FM-223 | 스폿로봇 원점확인장치 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N12 | SH-FM-224 | 용접전극드레싱/교환 F/P장비설치 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N13 | SH-FM-225 | 설비정기점검 관리기준서 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N14 | SH-FM-226 | 설비정기점검계획대실적표 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N15 | SH-FM-227 | 설비정기점검 실적 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N16 | SH-FM-228 | CO2용접원점확인장치 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N17 | SH-FM-229 | 스폿로봇 원점확인장치 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N18 | SH-FM-230 | 가스잔량 F/P장치 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N19 | SH-FM-231 | JIG정기점검 관리기준서 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N20 | SH-FM-232 | JIG정기점검계획대실적표 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N21 | SH-FM-233 | JIG 기준핀정기점검 실적 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-EQP-N22 | SH-FM-234 | JIG PIN 위치도 및 상세사진 위치도 | 3. 설비관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI008-02 | SH-FM-235 | 금형관리 프로세스 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP021-02 | SH-FM-236 | 금형관리대장 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI008-04 | SH-FM-237 | 금형이력카드 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI008-05 | SH-FM-238 | MMS SYSTEM금형수리내역 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI001-04 | SH-FM-239 | 금형일상점검관리기준서 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI008-07 | SH-FM-240 | 금형일상점검체크시트 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI008-08 | SH-FM-241 | 금형등급관리준서 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP003-04 | SH-FM-242 | 금형별 등급실적 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI008-09 | SH-FM-243 | 금형정기점검실적 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI008-10 | SH-FM-244 | 금형타발수관리대장 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI008-11 | SH-FM-245 | 금형전산화시스템적용시 금형반컴퓨터설치 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP023-01 | SH-FM-246 | 금형/지그관리대장 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI008-13 | SH-FM-247 | 금형/JIG이력카드 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI008-14 | SH-FM-248 | 금형보관 lay-out 설치 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI017-02 | SH-FM-249 | 금형보관구역 식별표시 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI017-03 | SH-FM-250 | 금형보관시 잔존이물제거후 적재 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI008-16 | SH-FM-251 | 금형이관 T/O보고서 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI008-17 | SH-FM-252 | 금형이관시 접수자료 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI008-18 | SH-FM-253 | 금형문제점개선자료 | 4. 금형관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP018-10 | SH-FM-254 | 원자재입고 부품식별표 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N01 | SH-FM-255 | 작업일보 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP019-01 | SH-FM-256 | 부품식별표 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N02 | SH-FM-257 | 작업일보 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N03 | SH-FM-258 | 부품식별표 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N04 | SH-FM-259 | 출하일지 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N05 | SH-FM-260 | 고객부품식별표 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP018-04 | SH-FM-261 | 일별생산실적현황 OR LOT 관리대장 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI001-05 | SH-FM-262 | LOT관리기준서 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP019-02 | SH-FM-263 | 원자재보관관리기준서 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI009-03 | SH-FM-264 | 원자재보관대 LAY-OUT 및재고현황 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP019-03 | SH-FM-265 | 원자재보관대 구역설정및 식별 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N06 | SH-FM-266 | 원자재선입선출관리기준서 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N07 | SH-FM-267 | .원자재식별표 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP019-04 | SH-FM-268 | 장기재고보관관리기준서 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI028-01 | SH-FM-269 | 장기재고점검체크시트 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI028-02 | SH-FM-270 | 장기재고식별표 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N08 | SH-FM-271 | LAY-OUT 및재고현황 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N09 | SH-FM-272 | 구역설정및 식별 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N10 | SH-FM-273 | 부품식별표 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI009-04 | SH-FM-274 | '-불용자재관리기준서 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N11 | SH-FM-275 | 불용자재식별표 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI028-04 | SH-FM-276 | 선입고품 우선사용 TAG식별 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N13 | SH-FM-277 | .원자재식별표 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP018-06 | SH-FM-278 | 장기재고보관관리기준서 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI028-03 | SH-FM-279 | 장기재고식별표 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N14 | SH-FM-280 | 부품식별표 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N15 | SH-FM-281 | 공정제품 용기설정 기준서 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-MAT-N16 | SH-FM-282 | 과다적재방지 장입한계기준 설정 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP018-07 | SH-FM-283 | 완성품 납용용기설정서 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI017-01 | SH-FM-284 | 완성품 LAY-OUT | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI010-01 | SH-FM-285 | 완성품 적재공간 구역설정 LINE MARK'G | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP019-05 | SH-FM-286 | 완성품 적재장소 NAME PLATE부착 | 5. 자재관리 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP004-01 | SH-FM-287 | 안전관리업무기준서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N02 | SH-FM-288 | 안전보호구 지급기준 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N03 | SH-FM-289 | 안전보호구 지급관리대장 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N04 | SH-FM-290 | 안전교육교안 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N05 | SH-FM-291 | 안전교육실시보고서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N06 | SH-FM-292 | 작업장 안전수칙 라인별 제작활용 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N07 | SH-FM-293 | 유해물질보관장 선정 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N08 | SH-FM-294 | 유해물질보관장 MSDS비치활용 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI016-04 | SH-FM-295 | 설비일상/정기점검기준서(안전장치점검반영) | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N10 | SH-FM-296 | 설비안전관리책임자선정및 정,부 식별현황 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI016-03 | SH-FM-297 | 소화기 배치 LAY-OUT | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N11 | SH-FM-298 | 소화기점검식별표 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N12 | SH-FM-299 | 설계변경/4M관리업무 프로세스 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI020-03 | SH-FM-300 | 변경관리 master list | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI029-01 | SH-FM-301 | 변경품적용시점통보서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP010-06 | SH-FM-302 | 변경품적용시 고객ISIR승인서류 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N13 | SH-FM-303 | 도면일치성관리기준서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP002-01 | SH-FM-304 | 도면일치성점검체크시트(고객사관리본접수) | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N15 | SH-FM-305 | 도면/검사협정서/초도품보증서고객승인본 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP013-09 | SH-FM-306 | 정기검사계획대실적표 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N16 | SH-FM-307 | 정기검사실적 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP025-02 | SH-FM-308 | ISO인증서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP025-03 | SH-FM-309 | 품질매뉴얼/절차서/지침서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP005-01 | SH-FM-310 | 전사조직도 및 업무분장표 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N19 | SH-FM-311 | SQ 사전점검 지적사항및 개선대책 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N20 | SH-FM-312 | (유효성검증관리 실적) | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N21 | SH-FM-313 | 자격인증관리 기준서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP006-03 | SH-FM-314 | 자격인증체크시트 (검사원) | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP006-04 | SH-FM-315 | 자격인증체크시트 (현장작업자) | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N24 | SH-FM-316 | 계수형R&R 계획대실적표 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N25 | SH-FM-317 | 계수형R&R 실시실적 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI006-09 | SH-FM-318 | 계량형/계수형 R&R 수기작성본 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N26 | SH-FM-319 | 계수형R&R 평가샘플 보관대 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N27 | SH-FM-320 | 자격인증대상자교육실시보고서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N28 | SH-FM-321 | 자격인증서(검사원/현장작업자) | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N29 | SH-FM-322 | 작업자변경시 교육실시보고서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP006-05 | SH-FM-323 | 교육교안 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP006-01 | SH-FM-324 | 2026년 교육계획대실적 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N31 | SH-FM-325 | 교육실시보고서 (교육사진/참석자서명) | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N32 | SH-FM-326 | 품질문제발생시 즉시교육실적보고서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N33 | SH-FM-327 | 부적합처리업무 프로세스 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N34 | SH-FM-328 | 부적합 격리보관장소 지정 (펜스격리) | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP014-02 | SH-FM-329 | 부적합처리일지 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N36 | SH-FM-330 | 부적합품 보관함 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP014-03 | SH-FM-331 | 부적합식별표 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP021-01 | SH-FM-332 | 품질실적보고서 (전부서KPI목표대비실적) | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N38 | SH-FM-333 | 고객/공정/외주불량 실적PPM | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N39 | SH-FM-334 | 고객/공정/외주불량 개선대책서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP016-02 | SH-FM-335 | 고객불량 유효성검증 MASTER LIST | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N40 | SH-FM-336 | D+3개월 유효성검증 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N41 | SH-FM-337 | 조도관리기준서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI002-06 | SH-FM-338 | 조도측정 LAY-OUT | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N42 | SH-FM-339 | 조도측정부 현장내 식별 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N43 | SH-FM-340 | 조도측정 실적 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP001-01 | SH-FM-341 | 3정5행관리 기준서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP016-03 | SH-FM-342 | 3정5행 점검 구역별 책임자 선정 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N45 | SH-FM-343 | 3정5행점검 체크시트 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI001-06 | SH-FM-344 | 3정5행 점검 결과 개선대책 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N47 | SH-FM-345 | 3정5행개선사례 현황판 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N48 | SH-FM-346 | 품질종합현황판 제작설치 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP017-01 | SH-FM-347 | 공정별 주요문제점 각공정별 비치 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N49 | SH-FM-348 | 중점관리POINT 선정 운영 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI018-02 | SH-FM-349 | 재작업엄무처리 기준서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP018-08 | SH-FM-350 | 재작업품 작업공간 장소지정(공구확보) | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI018-03 | SH-FM-351 | 재작업품 MASTER LIST | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP018-09 | SH-FM-352 | 재작업품 검사기준및 검사실적 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI018-04 | SH-FM-353 | 재작업품 부품식별표 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-WI018-05 | SH-FM-354 | 재작업품 출하 고객승인본 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP006-02 | SH-FM-355 | 용접교육장설치 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP006-06 | SH-FM-356 | 자격인증내 실기평가보고서첨부 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N51 | SH-FM-357 | 정성품질향상가이드 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N52 | SH-FM-358 | 정성품질 조직도 (키맨선정) | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N53 | SH-FM-359 | 정성품질 체크시트 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N54 | SH-FM-360 | 정성품질 개선추진보고서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QP016-04 | SH-FM-361 | 정성품질 포상제도 시행안 보고서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)
SH-FM-QMS-N55 | SH-FM-362 | 정성품질 포상실행 품의서 | 6. 품질경영체제 | 사용자 지시로 정식 번호 배정(양식 미작성)