## 00_안내
남은 항목 직접 입력표 (2026-10-08)
■ 사용법: 노란색 칸만 입력하세요(회색 칸은 현재 상태 설명). 선택 칸은 드롭다운에서 고르면 됩니다.
■ 입력이 끝나면 이 파일을 저장해서 대화창에 올려 주세요. 입력된 값만 문서·Master·대장에 반영합니다(빈 칸은 반영하지 않고 '확정 필요'로 남깁니다).
■ 임의로 값을 만들지 않습니다: 승인자·일자·번호·직책은 여기에 입력한 값만 사용합니다.
■ 승인·배포(approve/sign/finalize)는 입력 반영 후에도 사용자 PC에서 직접 실행합니다.
시트 구성
01_값·결정입력 — 문서에 들어갈 값과 결정이 필요한 항목(우선 처리)
02_배포안된양식결정 — 문서가 가리키지만 아직 배포되지 않은 양식 10개(진행 여부)
03_통합시트처리 — 통합(사용 안 함)인데 배포본에 들어간 시트 11개
04_비문서21건 — 비문서로 분류된 21건을 양식으로 쓸지
05_사람이할일 — 서명본 대조·구본 회수·수령자 기재 등 체크리스트(완료일 기록)

## 01_값·결정입력
No | 항목 | 현재 상태 | 입력 형식 | ★ 입력값(여기에 입력) | 반영 대상
1 | SH-QP-002 번호 부여 담당 직책 | 통합문서 4.2에 [확인 필요: 채번 담당 직책]으로 비어 있음 (QM에는 '문서관리 책임자' 표현만 있음) | 직책명 (예: 품질책임자) |  | 통합문서 SH-QP-002 4.2
2 | SH-QP-002 개정일 | 개정일 미기입(Rev.03 유지). 개정이력 행 없음 | YYYY-MM-DD (소급이면 소급일) |  | 통합문서 SH-QP-002 개정이력·헤더
3 | SH-QP-002 개정 사유 문구 | 제안: '문서번호 부여 규칙(4.1~4.4) 추가, 관련 기록 임시번호 SH-FM 정식번호로 정정' | 그대로 사용 / 수정 문구 입력 |  | 통합문서 개정이력·문서관리대장 02_개정이력
4 | SH-FM-363 검토 칸 직책 | 결재란에 '검토' 칸은 있으나 직책 미지정 | 직책명 |  | SH-FM-363 양식(재개정 필요)
5 | SH-FM-364 검토 칸 직책 | 결재란에 '검토' 칸은 있으나 직책 미지정 | 직책명 |  | SH-FM-364 양식(재개정 필요)
6 | 소급 시행 사유 문구 | 시행·개정일 2026-09-01(소급), 실제 작성·승인은 2026-10 | 사유 문구 (예: ...) |  | 문서관리대장·QM 개정이력
7 | SQ 양식 재개정 방식(167종, 항목·기준 채울 때) | 현재 Rev.00 틀로 배포됨. 채우는 시점에 개정 필요 | 같은 Rev.00 재개정 / Rev.01 상승 |  | SQ 양식 워크북 37개·Master
8 | SH-QP-002 단독 문서 승인·배포 여부 | 통합문서는 관리자료(승인 흐름 아님). QP-002 낱개를 릴리스할지 | 통합문서만 갱신 / 낱개도 승인·배포 |  | QP-002 낱개 발췌본
9 | 개발계획서(SH-FM-045 APQP개발일정계획서) 처리 | Master에 번호만 있고 양식 파일 없음 | 틀 작성 / 기존 양식 업로드 / 불필요 |  | SH-FM-045(·054·027)
10 | SH-FM-133·134 SQ 원문 확인 결과 | 양식명과 요구 내용이 어긋남(번역본 통합 결정은 완료) | 확인 내용 입력 |  | SQ 필요서류 원문
11 | SH-FM-123·124·125 양식 항목 정의 담당 | 별도 유지 확정, 항목은 담당부서가 정의 | 담당자명 |  | 123·124·125
12 | SQ 부서별 확인요청 회수 일정 | 128건 요청표 외부 전달·회수 미정 | 회수 예정일 YYYY-MM-DD |  | SQ_기존자료_부서별확인요청표_*

## 02_배포안된양식결정
QP·WI '관련 기록' 문구가 아래 양식을 가리킵니다(아직 미배포). 진행 여부를 선택하세요.
번호 | 양식명 | Master 상태 | 담당부서 | ★ 진행 결정 | 메모
SH-FM-149 | 용접조건 검증체크시트 | 신규 배정 | 생산기술
SH-FM-150 | 스폿용접전류/가압력 관리기준서 | 신규 배정 | (부서 미정)
SH-FM-151 | 스폿용접전류/가압력 관리실적(1회/월) | 신규 배정 | 생산기술
SH-FM-190 | 용접스패터관리 점검체크시트 | 신규 배정 | 품질팀
SH-FM-200 | 용입검사 계획대실적 | 신규 배정 | 품질팀
SH-FM-201 | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | 신규 배정 | 생산팀
SH-FM-203 | 용접반파괴/파괴검사기준 | 신규 배정 | 생산팀
SH-FM-204 | 용접검사체크시트 | 신규 배정 | 생산팀
SH-FM-225 | 설비정기점검 관리기준서 | 신규 배정 | 생산기술
SH-FM-292 | 작업장 안전수칙 라인별 제작활용 | 신규 배정 | 생산팀

## 03_통합시트처리
통합(사용 안 함)인데 SQ 양식 워크북에 시트가 포함돼 배포되었습니다(Master는 '사용 안 함' 유지).
번호 | 양식명 | 대표(통합 대상) | 현재 | ★ 처리 결정 | 메모
SH-FM-133 | 작업표준서 현지어번역본 | 원본 WI(언어 표기) | 배포본에 시트 포함·사용 안 함
SH-FM-134 | 설비일상점검표 현지어 번역본 | SH-FM-101 | 배포본에 시트 포함·사용 안 함
SH-FM-135 | 작업일보 현지어 번역본 | SH-FM-145 | 배포본에 시트 포함·사용 안 함
SH-FM-136 | 부적합처리기준 현지어번역본 | SH-FM-162 | 배포본에 시트 포함·사용 안 함
SH-FM-137 | 외관검사기준 현지어번역본 | SH-FM-168 | 배포본에 시트 포함·사용 안 함
SH-FM-163 | 외주품 검사협정서 | SH-FM-056 | 배포본에 시트 포함·사용 안 함
SH-FM-164 | 외주품 검사기준서 | SH-FM-160 | 배포본에 시트 포함·사용 안 함
SH-FM-237 | 금형이력카드 | SH-FM-103 | 배포본에 시트 포함·사용 안 함
SH-FM-267 | .원자재식별표 | SH-FM-159 | 배포본에 시트 포함·사용 안 함
SH-FM-307 | 정기검사실적 | SH-FM-034 | 배포본에 시트 포함·사용 안 함
SH-FM-352 | 재작업품 검사기준및 검사실적 | SH-QP-018·WI-018/FM-037 | 배포본에 시트 포함·사용 안 함

## 04_비문서21건
현물·설치 항목이라 비문서로 분류된 건입니다. 점검기록 양식이 필요한지 선택하세요(틀은 SQ_틀_초안에 있음).
번호 | 명칭 | 담당부서 | (참고) | ★ 처리 결정 | 메모
SH-FM-129 | (계획/비계획정지 기준 명확화) | (부서 미정)
SH-FM-146 | (작업일보내작업조건필히기록) | (부서 미정)
SH-FM-167 | 한도견본 샘플보관대 및 샘플 | 생산팀
SH-FM-193 | 자주검사대 설치(초중종현품보관) | 생산팀
SH-FM-197 | 완성품보관장소선정 | 품질팀
SH-FM-198 | 완성검사관리대제작 | 품질팀
SH-FM-199 | (QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) | (부서 미정)
SH-FM-205 | 용접반파괴 검사대제작 | 생산팀
SH-FM-206 | (용접반파괴테스트 보관대제작-한도견본&현품) | 생산팀
SH-FM-210 | 설비 오셋팅방지 KEY-LOCK | 생산팀
SH-FM-221 | 작동유샘플보관대제작설치 | 생산기술
SH-FM-224 | 용접전극드레싱/교환 F/P장비설치 | 생산팀
SH-FM-245 | 금형전산화시스템적용시 금형반컴퓨터설치 | 생산팀
SH-FM-248 | 금형보관 lay-out 설치 | 생산팀
SH-FM-264 | 원자재보관대 LAY-OUT 및재고현황 | 구매자재팀
SH-FM-265 | 원자재보관대 구역설정및 식별 | 구매자재팀
SH-FM-292 | 작업장 안전수칙 라인별 제작활용 | 생산팀
SH-FM-312 | (유효성검증관리 실적) | (부서 미정)
SH-FM-319 | 계수형R&R 평가샘플 보관대 | 생산팀
SH-FM-346 | 품질종합현황판 제작설치 | 품질팀
SH-FM-355 | 용접교육장설치 | 생산팀

## 05_사람이할일
No | 할 일 | ★ 담당자 | ★ 완료일 (YYYY-MM-DD) | ★ 메모
1 | 승인 서명본 대조(문서관리대장 개정이력 vs 서명본)
2 | 03_배포대장 수령자·회수확인 기재(SQ 167종 포함)
3 | 구본 회수·교체(3년 표기 양식, 이전 Rev 양식)
4 | 현장 공지(양식 사용 시작)
5 | PC에서 splitpdf 실행(071·101~121·363·364·SQ 양식)
6 | SQ 부서별 확인요청 전달·회수
7 | 점검 항목·기준 작성 담당부서 지정(SQ 양식 167종)