## 00_안내
담당자 지정표 — ISO 14001 갱신심사·IATF 사후심사 (2026-10-28)
이 파일의 노란 칸에 담당자 이름(직책)을 적어 주세요. 채워서 올려 주시면 ISO 14001·IATF 요청표(통합 엑셀·세부 요청표·인쇄용 PDF)와 메시지의 `[담당자 지정 후 이름 기재]`에 일괄 반영하겠습니다.
시트: 1_ISO14001 역할별(역할 12개 — 한 사람이 여러 역할을 맡아도 됩니다) / 2_ISO14001 A-항목별(A-01~A-16, 역할별 담당자가 비어 있으면 이 시트의 개별 지정이 우선) / 3_IATF 부서별(운영증빙 E01~E20 주관 부서(안)).
이미 정해진 이름(IATF 박철호·안혜정 등)은 IATF 자료에서 가져와 미리 적었습니다. 그 외는 비워 두었으며, 추측해서 채우지 않았습니다.
ISO 14001 역할 중 "환경관리"는 요청표에서 업무 영역 5개로 나뉘어 있어 영역별 담당자를 따로 적을 수 있습니다.

## 1_ISO14001 역할별
역할(요청표 시트) | 포함 항목(요약) | 담당자 이름·직책 | 대체자 | 연락처(선택) | 비고
심사총괄 | A-01·A-16, 증빙 EMS-034·037 등 | 박철호 부장
환경관리-1 체계·문서 | A-04, EMS-001~004·015 | 박철호 부장
환경관리-2 측면·법규·준수 | A-05·A-06, EMS-006~010·025 | 박철호 부장
환경관리-3 현장운영·폐기물·화학 | A-07·A-08·A-15, EMS-017~021·024 | 박철호 부장
환경관리-4 목표·성과·교육·비상 | A-09·A-10, EMS-011·013·014·022·023·028·029 | 박철호 부장
환경관리-5 심사이력·인증서 | A-02·A-12·A-14, EMS-027·030·031·033·037 | 박철호 부장
생산·설비 | 생산/설비 협조·주관 항목(A-05·A-06·A-08·A-15 협조 등) | 지성규 부장
총무·인사 | A-03·A-07·A-09, EMS-005·012 | 안혜정 대리
경영진 | A-12 경영검토, EMS-004·011·027 등 | 김흥수 이사
회계·기안 | A-13 기안·송금, EMS-035·036 | 안혜정 대리
내부심사 | A-11, EMS-026 | 김주태 이사
문서관리·구매·안전 | EMS-016·008·022, A-10 협조 | 안혜정 대리

## 2_ISO14001 A-항목별
관리ID | 내용 | 담당 역할(MASTER) | 권고일 | 담당자 이름·직책(개별 지정) | 대체자 | 비고
A-01 | NQA에 2015 갱신/2026 전환 병행 여부 및 전환 최종기한 서면 확인 | 심사총괄 | 2026-10-28 | 박철호 부장
A-02 | 현행 ISO 14001 인증서 스캔본 제공 | 환경관리 | 2026-10-28 | 박철호 부장
A-03 | 최신 인원/조직도·교대현황 확정 | 인사/총무 | 2026-10-29 | 박철호 부장
A-04 | 현행 EMS 환경매뉴얼/절차서/양식 및 개정목록 제출 | 환경관리 | 2026-10-30 | 박철호 부장
A-05 | 공정별 환경측면/중대한 측면평가 실제 기록 제출 | 환경/생산 | 2026-11-02 | 박철호 부장
A-06 | 적용법규/인허가/신고/준수평가 최신 기록 | 환경/설비 | 2026-11-04 | 박철호 부장
A-07 | 최근 1년 폐기물 처리·보관·위탁 증빙 | 환경/총무 | 2026-11-04 | 박철호 부장
A-08 | 화학물질·MSDS·용기표시·누출관리 확인 | 환경/생산 | 2026-11-05 | 박철호 부장
A-09 | 환경목표·월별 성과 2026 실적 입력 | 환경/총무 | 2026-11-06 | 박철호 부장
A-10 | 환경 교육·비상대응 훈련 실적 확보 | 환경/안전 | 2026-11-06 | 박철호 부장
A-11 | 2026 내부심사 시행 및 부적합 종결여부 확인 | 내부심사 | 2026-11-10 | 박철호 부장
A-12 | 경영검토 실적 및 경영진 승인 확보 | 경영진/환경 | 2026-11-12 | 김흥수 이사
A-13 | 기안서 최종 결재, 11/12까지 입금, 증빙/세금계산서 확보 | 회계/기안 | 2026-11-12 | 박철호 부장
A-14 | 이전 인증기관 지적/개선조치 종료 근거 확보 | 환경관리 | 2026-11-10 | 박철호 부장
A-15 | 현장 2회 동선점검·작업자 인터뷰 시행 | 생산/설비/환경 | 2026-11-16 | 지성규 부장 |  | 역할(생산·설비) 기준으로 제가 채움 — 확인 필요
A-16 | 심사대응 인원·장소·자료폴더 지정 | 심사총괄 | 2026-11-17 | 박철호 부장 |  | 역할(심사총괄) 기준으로 제가 채움 — 확인 필요

## 3_IATF 부서별
항목 | 내용 | 주관 부서(안) | 현재 지정(자료 기준) | 담당자 이름·직책 | 대체자 | 비고
U01 | 심사일정통보서·심사계획 확보 | 이광재 부장 / 인증기관 | 박철호
U02 | 기존 인증서·계약·범위 확인 | 품질 / 이광재 부장 | 박철호
U03 | 기안 채번·부서·기안자·결재 | 기안 담당 / 사내 승인권자 | 박철호
U04 | 청구금액 319만원 지급 증빙 | 회계 담당 | 안혜정
U05 | 숙박비·이체수수료 확정 | 총무 / 회계 | 안혜정
U06 | 책임자·대체자·부서 담당 확정 | 경영지원 / 김주태 이사 | 박철호
U07 | 검토수정본 4개 검토·결재 | 문서관리 / 김주태 이사 / 승인권자 | 박철호
U08 | 양식별 담당·보존기준 확정 | 각 부서 / 품질 | 박철호
U09 | 측정·검사·공급자 평가기준 입력 | 개발 / 품질 / 구매 | 박철호
U10 | 실제 운영증빙 20개 영역 확보 | 각 부서 / 품질 취합 | 박철호
U11 | 직전 심사 지적·고객 CSR 확인 | 품질 / 영업 | 박철호
U12 | 모의심사·LOT 정역추적 실행 | 품질 / 생산 / 자재 | 박철호
U13 | 발견사항 시정·효과검증 | 해당 부서 / 품질 | 박철호
U14 | 승인본 배포·구본회수·제출 | 문서관리 / 승인권자 | 박철호
E01 | 매뉴얼 — 승인근거·실제 배포 이력 | 품질 / 문서관리(안) | 박철호 (취합)
E02 | 절차서 — 최신 승인본·현장 적용 일치 | 품질 / 각 부서(안) | 박철호 (취합)
E03 | 작업표준 — 현장 비치·교육·배포기록 | 생산 / 품질(안) | 박철호 (취합)
E04 | FM 목록·승인 — 승인·등록일·실제 담당자·보존기준 | 문서관리(안) | 박철호 (취합)
E05 | 현장 기록 — 최근 실제 기록과 작성·확인 이력 | 각 주관부서(안) | 박철호 (취합)
E06 | 제품안전 — 제품안전 요구·책임·특성·점검 기록 | 품질 / 제품안전(안) | 박철호 (취합)
E07 | SPC — 실측값·분석·이상조치 기록 | 품질 / 생산(안) | 박철호 (취합)
E08 | 품질비용·개선 — 월별 실제 비용·개선효과·승인 | 품질 / 회계(안) | 박철호 (취합)
E09 | 내부심사 — 실시일·심사원 역량·3종 결과·종결 | 품질부서(안) | 박철호 (취합)
E10 | 경영검토 — 최근 실제 회의자료·결정·후속완료 | 경영층 / 품질(안) | 박철호 (취합)
E11 | 고객성과·CSR — 최신 CSR·스코어카드·PPM·납기·불만 | 영업 / 품질(안) | 박철호 (취합)
E12 | 개발·변경 — 실제 제품 세트·고객승인·변경근거 | 개발 / 품질(안) | 박철호 (취합)
E13 | 식별·추적 — 입고부터 출하까지 실제 LOT 연결 | 생산관리 / 자재 / 품질(안) | 박철호 (취합)
E14 | 측정자원 — 교정성적서·유효기간·GRR·조치 | 품질부서(안) | 박철호 (취합)
E15 | 설비·금형 — 실제 계획 대비 실적·고장·복구 결과 | 설비 / 생산(안) | 박철호 (취합)
E16 | 교육·역량 — 실제 교육일지·참석·평가·자격 | 교육 주관 / 각 부서(안) | 박철호 (취합)
E17 | 공급자 — 승인 평가기준·실적·협력사 조치 | 구매 / 품질(안) | 박철호 (취합)
E18 | 부적합·고객불만 — 실제 발생·봉쇄·원인·효과·종결 | 품질 / 생산(안) | 박철호 (취합)
E19 | 비상·복구 — 실제 훈련·고객통보 판단·재개검증 | 생산 / 관리 / 품질(안) | 박철호 (취합)
E20 | 직전 외부심사 — 직전 심사결과·시정조치·기관 종결 | 품질부서(안) | 박철호 (취합)