## 0_안내
프로젝트별 진행 현황판 (기준일 2026-10-29)
기준일 | 2026-10-29
이 값을 바꾸면 모든 시트의 D-day가 자동 계산됩니다(기준일 갱신).
상태 구분: 완료(실제로 끝남이 확인됨) · 진행(진행 중) · 예정(날짜가 앞으로 정해져 있음) · 대기(사람의 입력·회신·결정을 기다림) · 확인 필요(내용이 불일치하거나 근거가 없음).
근거: 사용자 입력(발송 일정표 v8의 10/29 발송분), 공문·청구서·기안서 업로드, 저장소 체크리스트 v3·v5. 회신·증빙은 실제 확인된 것만 "완료"로 했고, 사용자 입력본의 미래 일자 "발송·완료" 값은 근거 확인 전이라 "확인 필요"로 표시했습니다.
시트: 1_종합 / 2_SQ / 3_ISO14001 / 4_IATF / 5_QMS·공통 / 6_필요 문서 현황 / 7_작성할 문서. 노란 칸은 사용자 메모/입력 칸입니다.
갱신 방법: 채팅으로 "보냈다·회신 왔다·결재 끝났다"를 알려 주시면 제가 최신 현황판으로 다시 올립니다. 계좌번호·연락처는 이 파일에 넣지 마세요.
완료
진행
예정
대기
확인 필요

## 1_종합
프로젝트별 종합 현황 (기준일 2026-10-29)
프로젝트 | 심사일 | D-day | 준비 현황 요약 | 메시지(발송/예정) | 회신·증빙 | 다음 마감 | 위험·블로커 | 담당
한온 SQ 심사 | 2026-12-10 |  | 필요서류 240건(보유 6·보완 필요 205·판단 보류 29). 담당 확정·정정·기한 안내 완료. 방안 A 일정 확정 | 8통 발송(정정 3·기한 안내 5) / 12통 예정(재요청 11·SH-FM-208) | 회신 0/234건 | 11/02 재요청, 11/05 회신 기한 | M6 11/30 마감 가능 여부 미확인. 양식 본문 205건 담당부서 작성 | 이광재(총괄)·SQ 담당자 11명
ISO 14001 갱신심사(NQA) | 2026-11-19 |  | A-01·A-02 완료. 요청 메시지 발송 7통(A-03·A-04·시행 여부 4·NQA 서면 1) | 7통 발송 / 12통 예정 | 회신 0 (A-01·A-02 유선 완료) | 10/30 A-05~A-08·A-12, 11/02 시행 여부 회신, 11/12 송금 | 시행 여부(교육·훈련·내부심사·경영검토) 미확인, 기안서 결재란 비어 있음, EMS 문서 없음 | 박철호 부장(대체 이광재)
IATF 16949 사후심사(NQA) | 2026-12-07 |  | 공문·담당 확정. 취합·비용 메시지 발송, 요청표 v4(U15 포함) | 2통 발송 / 1통 예정(부서별) | 회신 0 (U01 일부 확보) | 10/30 E01~E20 담당·섹션 2 자료, 11/06 사전심사기획정보 제출 | 섹션 2 자료 미확보, E01~E20 담당 미지정, 기안서 결재란 비어 있음 | 박철호 부장(대체 이광재), 안혜정 대리(비용)
QMS 문서·공통 | - | - | 10/28 배포 완료(Gate PASS). 기안번호 안 A 결정 | - | 서명본 대조·구본 회수 대기 | 10/30 기안번호 대장 공식 등록 | 서명본·구본 회수, 목차 쪽번호, MES 코드 | 사용자·문서관리
오늘 해야 할 일(우선순위)
1. 10/29 발송분 기록은 반영 완료. 10/30·11/02 일자 "발송" 입력은 실제 발송 여부 확인(예정이면 미발송으로)
2. E01~E20 담당 확정 질문지 답변(10/30) — 이후 IATF 부서별 메시지 발송
3. 사전심사기획정보 요구사항(섹션 2) 자료 찾기 — 11/06 제출 기한
4. 두 심사비 기안서 결재 진행(IATF는 공문 반영본 검토 후) — ISO 송금 11/12, IATF 입금 11/30
5. 시행 여부 회신 취합(11/02), SQ M6 11/30 마감 가능 여부 확인

## 2_SQ
SQ — 단계별 진행 (기준일 2026-10-29)
단계 | 항목 | 기한 | D-day | 담당 | 상태 | 근거·비고 | 사용자 메모(입력)
기반 | SQ 필요서류 240건 담당자 확정(정정본4·매핑표 v6; 129~131 지성규, 214 이광재) | 2026-10-28 |  | 이광재·사용자 | 완료 | 사용자 결정 10/27·10/28
안내 | 담당 변경 6명 재안내 발송(10/27) — 발송일 입력 반영 | 2026-10-27 |  | 사용자 | 완료 | 체크리스트 기록(10-27)
안내 | 담당 정정 안내 3통(지성규·이광재·박철호) 발송 | 2026-10-29 |  | 사용자 | 완료 | 사용자 입력 10/29 발송, 체크리스트 반영
안내 | 기한·일정 안내 5통(이은주·김주태·김운주·안종명·공동) 발송 | 2026-10-29 |  | 사용자 | 완료 | 사용자 입력 10/29 발송, 체크리스트 반영
결정 | M1 한온 최신 SQ 평가기준·적용범위 확정 | 2026-10-30 |  | 영업관리+이광재 부장 | 대기 | 확인 기록 없음
회신 | SH-FM-208 기준값 확인 메시지(한상돈 부장) 발송 → 회신 | 2026-11-05 |  | 한상돈 부장 | 예정 | 메시지 준비(호칭 반영본). 사용자 입력본은 10/30 "발송"으로 적혀 있으나 오늘 이후 일자라 확인 필요
회신 | 회신 재요청 11통 발송 | 2026-11-02 |  | 사용자 | 확인 필요 | 사용자 입력본은 10/30 "발송"(오늘 이후 일자) — 예정/실제 확인 필요
회신 | 담당자 회신 기한(요청 234건, 회신 0건) | 2026-11-05 |  | SQ 담당자 11명 | 진행 | 발송(회신 대기) 240건, 회신 입력 0
준비 | M2 문서 정합성·매핑표 갱신 | 2026-11-10 |  | 품질+개발+생산기술 | 예정 | 회신 반영 후
준비 | M3 현장 증빙 수집·현물 확인 18건 | 2026-11-13 |  | 생산·생산기술·품질 | 예정 | 현물 점검표(08)
준비 | M4 Core Tools·LOT 정/역 모의추적(IATF LOT 실습과 겸용 검토) | 2026-11-25 |  | 품질·생산·자재 | 예정
준비 | M5 자체점검 22항목 + 양식 본문 작성·같은 Rev.00 재개정(205건) | 2026-11-27 |  | 품질경영본부+전 부서 | 예정 | 담당부서 작성, 승인은 사람
준비 | M6 미흡 종결(A급 우선) — 방안 A로 당김 | 2026-11-30 |  | 각 담당부서 | 확인 필요 | 담당자별 11/30 마감 가능 여부 미확인
준비 | M7 모의심사(방안 A) | 2026-12-01 |  | 품질+생산+생산기술 | 예정
준비 | M8 최종검토(방안 A) | 2026-12-02 |  | 품질책임자 | 예정
준비 | M9 준비완료 판정(방안 A) | 2026-12-03 |  | 품질경영본부 | 예정
준비 | 예비일(SQ 재점검·IATF 최종 정비) | 2026-12-04 |  | 품질경영본부 | 예정 | 방안 A 신규
심사 | 한온 SQ 심사 | 2026-12-10 |  | 전 부서 | 예정 | 사용자 지정

## 3_ISO14001
ISO14001 — 단계별 진행 (기준일 2026-10-29)
단계 | 항목 | 기한 | D-day | 담당 | 상태 | 근거·비고 | 사용자 메모(입력)
결정 | ISO 14001:2015 갱신만 진행(2026 전환 미병행) | 2026-10-28 |  | 사용자 | 완료 | 사용자 결정
공문 | NQA 공문·청구서 확인(심사 11/19~20, 만료 2026-12-29, 48명·1교대) | 2026-10-29 |  | 사용자 | 완료 | 공문 NQA202610-1401 업로드 대조
NQA | A-01·A-02 유선 확인·인증서 스캔본 | 2026-10-28 |  | 박철호 부장 | 완료 | 서면 확인은 별도
NQA | NQA 서면 확인 요청문 발송 → 서면 회신 | 2026-10-29 |  | 사용자 | 진행 | 사용자 입력 10/29 발송, 서면 회신 대기
요청 | A-03·A-04 메시지 발송(박철호) | 2026-10-29 |  | 사용자 | 완료 | 사용자 입력 10/29 발송, 체크리스트 반영
요청 | 환경 교육·훈련·내부심사·경영검토 2026 시행 여부 확인 4통 발송 | 2026-10-29 |  | 사용자 | 완료 | 회신 희망 11/02
요청 | A-05~A-08, A-12 메시지 발송 | 2026-10-30 |  | 사용자 | 확인 필요 | 입력본에 일자(10/30~11/12)로 "발송" 기재 — 오늘 이후 일자라 확인 필요
요청 | A-09~A-11, A-13, A-14 메시지 발송 | 2026-11-02 |  | 사용자 | 확인 필요 | 위와 같음
요청 | A-15·A-16 메시지 발송 | 2026-11-04 |  | 사용자 | 확인 필요 | 위와 같음
회신 | 시행 여부 회신 취합 → 기록 부재 대조표 입력 | 2026-11-02 |  | 사용자 | 대기 | 회신 0
결재 | 심사비 기안서 SH-GI-261019-001 결재(결재란 비어 있음) | 2026-11-02 |  | 사내 승인권자 | 대기 | 작성 10/19 완료, 결재 근거 없음
지급 | ISO 14001 심사비 송금(2,673,000원) | 2026-11-12 |  | 회계 담당 | 예정 | 기한 11/12, 결재 후
시행 | 필요 시 환경 교육·비상훈련·내부심사·경영검토 실제 시행(11/16 이전) | 2026-11-16 |  | 박철호·김주태·김흥수·안혜정 | 대기 | 시행 여부 회신 후 결정, 소급 작성 금지
준비 | 현장 실사·심사 대응 인원·장소·자료 폴더 확정(NQA 세부 시간표 수령) | 2026-11-17 |  | 박철호 부장 | 대기 | NQA 시간표 미수령
심사 | NQA ISO 14001:2015 갱신심사 | 2026-11-19 |  | 전 부서 | 예정 | 11/19~20

## 4_IATF
IATF — 단계별 진행 (기준일 2026-10-29)
단계 | 항목 | 기한 | D-day | 담당 | 상태 | 근거·비고 | 사용자 메모(입력)
공문 | NQA 공문 확인(심사 12/07~08, 2.5 MD) — IATF 일정 확정 | 2026-10-29 |  | 사용자 | 완료 | 공문 NQA202610-1901
결정 | IATF 담당 박철호 부장(대체 이광재 부장) 확정 | 2026-10-29 |  | 사용자 | 완료 | 사용자 결정
요청 | IATF 취합 요청(박철호)·비용·지급 요청(안혜정) 메시지 발송 | 2026-10-29 |  | 사용자 | 완료 | 사용자 입력 10/29 발송, 체크리스트 반영
결정 | E01~E20 담당 확정 질문지 답변 | 2026-10-30 |  | 사용자 | 대기 | 영업·개발·자재·제품안전·관리 담당 미지정
요청 | IATF 부서별 운영증빙 메시지 발송(담당 확정 후) | 2026-10-30 |  | 사용자 | 확인 필요 | 입력본 일자 "발송"(10/30) — 확인 필요
결재 | IATF 기안서 SH-GI-261023-001 공문 반영 → 결재(결재란 비어 있음) | 2026-11-13 |  | 박철호 부장/승인권자 | 대기 | 수정 제안본 전달, 반영·결재 근거 없음
자료 | 사전심사기획정보 요구사항(섹션 2) 자료 확보 | 2026-10-30 |  | 박철호 부장 | 대기 | 자료 미확보
제출 | 사전심사기획정보 심사팀장 이메일 제출(11/07 토 전 → 11/06까지) | 2026-11-06 |  | 박철호 부장 | 대기 | 자료 없이 제출 불가
취합 | U06~U14·E01~E20 취합 목표 | 2026-11-06 |  | 박철호 부장 외 | 대기 | 회신 0, 입력본의 "완료"는 근거 확인 전
지급 | IATF 심사비 지급 목표(사용자 목표) / 입금 기한 11/30 | 2026-11-06 |  | 안혜정·회계 | 대기 | 총 3,190,000원, 숙박 필요 여부 NQA 협의 필요
실시 | IATF 모의심사 20항목(제안 11/23~24) | 2026-11-23 |  | 박철호 부장/대응부서 | 예정 | 모의심사 준비표 v2
실시 | 대표 LOT 정·역추적 실습(SQ M4와 겸용 검토) | 2026-11-25 |  | 품질·생산·자재 | 예정
지급 | IATF 심사비 입금 기한 | 2026-11-30 |  | 회계 담당 | 예정 | 심사시작일 7일 전
준비 | IATF 최종 정비(예비일) | 2026-12-04 |  | 박철호 부장 | 예정
심사 | NQA IATF 16949:2016 사후심사 | 2026-12-07 |  | 전 부서 | 예정 | 12/07~08

## 5_QMS·공통
QMS·공통 — 단계별 진행 (기준일 2026-10-29)
단계 | 항목 | 기한 | D-day | 담당 | 상태 | 근거·비고 | 사용자 메모(입력)
배포 | QP-018·FM-033·034·369·FM-122·WI 4종·통합문서 수정본21 승인·배포(10/28) | 2026-10-28 |  | 사용자 | 완료 | integrity 363 FAIL 0 · crosscheck 37/0/0 · ledger 57/0/0 · Release Gate PASS
확인 | 서명본 대조·구본 회수(10/28 배포 문서 전체) |  |  | 사용자·문서관리 | 대기 | 확인표 10번
확인 | 통합문서 수정본21 목차 쪽번호 워드 갱신·부록 B 책임 열 확인 |  |  | 사용자 | 대기
확인 | SH-FM-367·368 MES 코드 대응(368 번호·제정일 가정 확인) |  |  | 사용자 | 대기
개정 | SH-FM-208 기준값 확인 결과 반영(같은 Rev.00 재개정) | 2026-11-05 |  | 한상돈 부장 확인 후 | 대기 | 확인 결과 미수령
기안 | 기안번호 체계 안 A 확정 — 대장 수식 교체·중앙 대장 공식 등록·양식 여부 확인 | 2026-10-30 |  | 경영관리팀 | 진행 | 결정은 완료, 공식 대장 위치·양식 번호 미확인
기안 | 두 심사비 기안서 결재·증빙 연결(A-13, U03·U04) | 2026-11-02 |  | 승인권자 | 대기 | 결재란 비어 있음
공통 | 3개 심사 통합 일정(달력 v7)·발송 일정표 v8 유지 | 2026-10-29 |  | Claude | 완료

## 6_필요 문서 현황
심사 준비에 필요한 문서·증빙 현황 (기준일 2026-10-29)
상태는 저장소 기록값입니다. 실제 기록 보유는 담당자 확인 전이라 "미확인"이 대부분이며, 사용자 입력본의 미래 일자 "완료"는 반영하지 않았습니다.
심사 | 문서·증빙 그룹 | 필요 건수 | 보유·확보 | 확인·보완 필요 | 미확인·미비 | 저장소 보유 여부 | 점검 의견
SQ(한온 12/10) | 필요서류 전체(240건, 6분야) | 240 | 6 | 234 | 0 | 양식 틀 178건 배포(본문 미작성), 통합 29, 현물 18 | 보완 필요 205·판단 보류 29는 담당 부서가 양식 본문 작성·근거 제시(11/27 목표). 미비 0
SQ | 1. 생산조건관리 | 29 | 2 | 27 | 0
SQ | 2. 검사시험 | 55 | 0 | 55 | 0
SQ | 3. 설비관리 | 28 | 1 | 27 | 0
SQ | 4. 금형관리 | 19 | 1 | 18 | 0
SQ | 5. 자재관리 | 33 | 2 | 31 | 0
SQ | 6. 품질경영체제 | 76 | 0 | 76 | 0
ISO 14001(11/19~20) | 직접 정리 A-01~A-16 | 16 | 2 | 0 | 14 | EMS 문서·환경 기록은 저장소에 없음 | A-01·A-02 완료(유선·인증서 스캔본). 나머지는 담당 확인 전
ISO 14001 | 운영 증빙 EMS-xxx | 37 | 1 | 0 | 36 | 없음(QMS 문서는 EMS 문서를 대체하지 못함) | 환경 매뉴얼·절차·양식, 측면평가, 법규, 폐기물, 화학물질, 목표, 교육·훈련, 내부심사, 경영검토 등
IATF(12/07~08) | 직접 정리 U01~U15 | 15 | 0 | 1 | 14 | 공문·청구서·기안서 일부 | U01 일부 확보(일정통보서), 사전심사기획정보(U15) 11/06 제출
IATF | 운영 증빙 E01~E20 | 20 | 0 | 0 | 20 | QMS 문서(QM·QP·WI·FM)는 보유, 실제 운영 기록은 현장 확보 | E01~E04는 문서 승인·배포(저장소 보유), E05~E20은 실제 기록 확인
공통(QMS 문서) | 배포된 QM·QP·WI·FM 릴리스 폴더 | 121 | 121 | 0 | 0 | 보유(승인·배포 완료) | QM 2·QP 25·WI 30·FM 64폴더(FM은 번호 범위 묶음 포함). 서명본 대조·구본 회수는 사람이 확인
저장소에 없어 확보가 필요한 문서
심사 | 문서·자료 | 왜 필요한가 | 현재 상태 | 담당(지정표 기준) | 확보 방법
ISO 14001 | EMS 환경매뉴얼·절차서·양식·개정 목록(A-04) | 환경경영시스템 문서화 정보 심사 | 저장소에 없음(QMS 문서로 대체 불가) | 박철호 부장 | 회사 EMS 원본 제출, 없으면 "없음" 표시 후 계획
ISO 14001 | 환경측면·중대측면 평가, 법규 목록·인허가·준수평가(A-05·A-06) | 계획 단계 심사 | 미확인 | 박철호 부장 | 실제 기록 파일 확보
ISO 14001 | 폐기물 계약·인계서, MSDS·화학물질 목록·누출관리(A-07·A-08) | 운영 통제 심사 | 미확인 | 박철호 부장 / 안혜정 대리 | 계약·인계서, MSDS 원본
ISO 14001 | 환경목표·월별 성과, 환경 교육·비상훈련 기록(A-09·A-10) | 성과 평가·역량·비상대응 | 2026 시행 여부 확인 전 | 박철호 부장 | 시행 여부 회신(11/02), 없으면 11/16 이전 실제 시행
ISO 14001 | 내부심사 보고서·시정조치, 경영검토 회의록(A-11·A-12) | 내부심사·경영검토 | 2026 시행 여부 확인 전 | 김주태 이사 / 김흥수 이사 | 실제 시행 기록만, 소급 작성 금지
ISO 14001 | 이전 NQA 지적·조치 종결 근거(A-14) | 이전 지적 사항 확인 | 미확인 | 박철호 부장 | 이전 심사 보고서·조치 기록
ISO 14001 | 조직도·종업원·교대 현황(A-03) | 공문 48명·1교대와 실제 일치 확인 | 미확인 | 박철호 부장 | 현행 조직도·인원표
ISO 14001 | NQA 세부 시간표·심사계획서(A-16) | 심사 대응 인원·장소 지정 | NQA로부터 미수령 | 박철호 부장 | NQA에 수령 요청
IATF | 사전심사기획정보(요구사항 섹션 2)(U15) | 공문 4항 — 11/06까지 제출 | NQA가 먼저 보낸 자료를 찾지 못함 | 박철호 부장 | NQA 사전 송부 메일에서 섹션 2 확인·업로드
IATF | 실제 운영 증빙 E05~E20(현장 기록, 제품안전, SPC, 품질비용, 내부심사, 경영검토, CSR, 개발·변경, LOT, 측정자원, 설비·금형, 교육, 공급자, 부적합, 비상, 직전 심사) | 심사원이 실제 기록으로 확인 | 미확인 | E01~E20 담당(확정 전) | 부서별 확보, 소급 작성 금지
IATF | 직전 외부심사 보고서·NC·종결 회신(E20) | 이전 지적 사항 확인 | 미확인 | 박철호 부장 | 기관 보고서·종결 증빙
IATF | 심사계획서(시간표)(U01) | 심사 일정 상세 | 일정통보서만 확보 | 박철호 부장 | NQA에 수령 요청
IATF·ISO | 결재 완료된 기안서·송금 증빙(U03·U04, A-13) | 비용 지급 증빙 | 결재란 비어 있음 | 박철호 부장 / 안혜정 대리 | 결재 진행·이체 후 증빙 보관
SQ | 양식 본문(점검 항목·기준·기준서) 작성 205건 | 필요서류가 틀만 있고 본문 미작성 | 담당부서 작성 대기 | SQ 담당자 11명 | 같은 Rev.00 재개정(승인은 사람)
SQ | 판단 보류 29건 근거·현물 18건 확인 | 증빙 판단·현물 확인 | 확인 대기 | SQ 담당자·현장 | 회신, 현물 점검표 기입

## 7_작성할 문서
작성해야 할 문서·기록 (기준일 2026-10-29)
사용자가 직접 쓰는 것, 담당 부서가 쓰는 것, 제가 초안을 만들어 두었으나 사람이 채워야 하는 것을 구분했습니다. 시행하지 않은 교육·훈련·내부심사·경영검토 기록은 소급해서 쓰지 않습니다.
프로젝트 | 작성할 문서·기록 | 작성자(책임) | 기한 | 상태 | 양식·초안 위치(99_산출물/) | 비고 | 진행(입력)
SQ | 양식 본문(점검 항목·기준·기준서) 재개정 205건 | SQ 담당자 11명(담당부서) | 2026-11-27 | 대기 | 발송용_*/첨부_확인요청표, 같은 Rev.00 재개정 | 승인은 사람
SQ | 확인요청표 회신(건별 "확인 결과"·메모) 234건 | SQ 담당자 11명 | 2026-11-05 | 대기 | 발송용_*/첨부_*확인요청표 | 회신 0
SQ | SH-FM-208 기준값 확인서 → 재개정 | 한상돈 부장 | 2026-11-05 | 대기 | SH-FM-208_기준값확인_20261028/
SQ | 현물 확인 점검기록(18건) | 지성규 외 현장 담당 | 2026-11-13 | 대기 | SQ_현물확인_현장점검표_20261028.xlsx
SQ | 자체점검표 22항목·미흡 목록(M5)·미흡 종결 증빙(M6) | 품질경영본부·전 부서 | 2026-11-30 | 예정 | 통합 달력 v7 · SQ 체크리스트 마일스톤 시트
SQ | 모의심사 20문항 결과(M7)·준비완료 판정(M9)·증빙 패키지(M8) | 품질경영본부 | 2026-12-03 | 예정
ISO 14001 | 환경 교육 계획·교육일지(실제 시행분만) | 박철호 부장 | 2026-11-16 | 확인 필요 | ISO14001_기록부재_대조표_20261028.xlsx | 시행 여부 회신 후, 소급 금지
ISO 14001 | 환경 비상대응(유출) 훈련 보고서(실제 시행분만) | 박철호 부장·안혜정 대리 | 2026-11-16 | 확인 필요 | ISO14001_기록부재_대조표_20261028.xlsx | 소급 금지
ISO 14001 | 내부심사 점검표·보고서·시정조치(실제 시행분만) | 김주태 이사 | 2026-11-16 | 확인 필요 | ISO14001_증빙수집요청_20261028/…A11_A16_세부요청표
ISO 14001 | 경영검토 입력표·회의록·결정사항(실제 개최분만) | 김흥수 이사 | 2026-11-12 | 확인 필요 | …A11_A16_세부요청표
ISO 14001 | 환경목표 대장·월별 성과(A-09), 환경측면·법규·폐기물·화학물질 기록(A-05~A-08) | 박철호 부장 | 2026-11-06 | 대기 | …A05_A06·A07_A08·A09_A10_세부요청표 | 실제 기록 확보
ISO 14001 | 현장 실사표·작업자 인터뷰 기록(A-15), 예상질문 18 응답 준비(A-16) | 지성규 부장·박철호 부장 | 2026-11-17 | 대기 | ISO14001_심사당일대응자료_20261028.xlsx
ISO 14001 | 심사비 송금 증빙·기안서 결재(A-13) | 박철호 부장·회계 | 2026-11-12 | 대기 | 심사비_기안결재_확인표_20261029.xlsx | 결재란 비어 있음
IATF | 사전심사기획정보(요구사항 섹션 2 항목 작성) — 심사팀장 이메일 제출 | 박철호 부장(대체 이광재) | 2026-11-06 | 대기 | IATF 요청표 v4 「사전심사기획정보(U15)」 | 자료 미확보
IATF | 운영증빙 E01~E20 취합(기록 위치·기록번호·확인자) | 박철호 부장 + E 담당 | 2026-11-06 | 대기 | IATF_증빙수집요청표_20261028_v4_담당확정.xlsx | E 담당 확정 필요
IATF | 모의심사 결과(20항목)·LOT 실습 기록·시정조치 기록 | 박철호 부장/대응부서 | 2026-11-24 | 예정 | IATF_모의심사_준비표_20261029_v2.xlsx
IATF | 심사비 기안서 공문 반영·결재, 송금 증빙, 숙박 협의 기록 | 박철호 부장·안혜정 대리 | 2026-11-30 | 대기 | 심사비_기안결재_확인표_20261029.xlsx | 결재란 비어 있음
공통 | 기안번호 중앙 대장 공식 등록(SH-GI-YYMMDD-NNN) | 경영관리팀 | 2026-10-30 | 진행 | 기안번호관리대장_중앙초안_20261029.xlsx | 공식 위치·양식 번호 확인
공통 | 서명본·구본 회수 확인표 작성 | 문서관리·사용자 |  | 대기 | 서명본_구본회수_확인표_20261028.xlsx