(주)신화에이치앤티

SH-QP-015 변경관리절차서

문서상태: 개정초안(미승인)

본 문서는 통합문서 Rev.03(수정본12)의 SH-QP-015 부분을 낱개 문서로 발행하기 위한 개정본이며 내용은 통합문서와 동일하다.

목차

1. 목적

2. 변경 대상

3. 변경관리 절차

4. 임시변경

5. 문서 및 PPAP 연계

6. 변경 후 효과확인

7. 적용범위

8. 책임과 권한

9. 보존기간

10. 문서관리 및 기록관리

SH-QP-015 변경관리 절차서

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | SH-QP-015 | 개정 | Rev.03 |
| 문서명 | 변경관리 절차서 | 시행일 | 2026-09-01 |
| 작성 | 주관부서 담당 | 검토 | 품질책임자 |
| 승인 | 대표이사/권한자 | 관련조항 | ISO 9001 8.5.6 / IATF 제품·공정 변경 및 고객 승인 |
| 개정일 | 2026-09-01 | 개정번호 | Rev.03 |

1. 목적

제품 적합성에 영향을 줄 수 있는 4M, 공급자, 생산장소, 설계, 검사방법 및 소프트웨어 변경을 적용 전에 검토·승인·검증하여 변경 리스크와 고객 요구 위반을 예방하는 방법을 규정한다.

2. 변경 대상

| 유형 | 대표 예 |
| --- | --- |
| Man | 작업자 자격/교대/핵심 인력 변경 |
| Machine | 설비, 금형, 치공구, 검사구 변경 |
| Material | 원자재, 부품, 공급자, 재질 변경 |
| Method | 공정순서, 조건, 검사/포장방법 변경 |
| Location | 라인 이전, 공장/외주 생산장소 변경 |
| Design | 도면, 사양, 공차, 특성 변경 |
| Software | 설비/검사 프로그램 및 버전 변경 |

3. 변경관리 절차

| 단계 | 핵심 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 신청 | 변경사유, 대상, 일정 명확화 | 변경신청 |
| 영향평가 | 품질, Capacity, 법규, 안전, 고객 영향 | 리스크 평가 |
| 고객요구 확인 | 통보/사전승인/PPAP 여부 확인 | 고객협의/승인 |
| 검증계획 | 시생산, 검사, MSA, Cpk 등 결정 | 검증계획 |
| 문서개정 | PFMEA, CP, WI, 검사기준 등 갱신 | 개정문서 |
| 교육/적용 | 관련자 교육 후 승인일에 적용 | 교육/적용 기록 |
| 초기유동 | 강화검사/모니터링 | 초기유동 기록 |
| 종결 | 성과·문제 확인 후 변경 종결 | 효과확인 |

4. 임시변경

정상 관리수단을 일시적으로 대체하는 임시변경은 기간, 대체관리, 승인자 및 복귀조건을 명확히 한다. 특수특성 또는 오류방지 우회 시 강화된 검증과 일일 확인을 적용한다.

5. 문서 및 PPAP 연계

변경 영향에 따라 공정흐름도, PFMEA, Control Plan, WI, 검사기준, MSA, 공정능력 및 PPAP를 갱신한다. 고객 승인 전 적용 금지 조건이 있는 경우 이를 엄격히 준수한다.

6. 변경 후 효과확인

변경 후 초기 LOT의 품질, 공정능력, 불량, 고객영향 및 작업성 등을 확인하고 문제가 없음을 확인한 후 정상관리로 전환한다.

7. 적용범위

본 문서는 변경관리 절차서 업무를 수행하는 부서와 관련 기록에 적용한다.

8. 책임과 권한

작성: 주관부서 담당 / 검토: 품질책임자 / 승인: 대표이사/권한자. 주관부서는 본 문서의 운영과 개정을, 검토자는 내용 검토를, 승인권자는 승인과 배포를 책임진다.

9. 보존기간

본 문서에서 정하는 기록의 보존기간은 5년으로 한다. 고객 또는 법규가 더 긴 기간을 요구하면 그 기간을 적용한다. 보존·보관·폐기는 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따른다.

10. 문서관리 및 기록관리

관련 기록은 SH-QP-002 문서화된 정보 관리 절차서와 SH-QP-003 기록관리 절차서에 따라 관리한다.