## 00_최종안내
IATF 16949 심사 준비 실행관리
(주)신화에이치앤티 담당자·목표일 반영 및 증빙취합·실습계획 2026-10-27 Rev.02
구분 | 준비한 내용 | 사용자가 확인할 내용
자료 준비 범위 | 1~2단계 대조를 반영하고 3단계 수정본·4단계 대응자료·5단계 최종점검 묶음 작성 완료 | 실제 심사준비 완료는 운영기록·결재·현장검증 후 판정
먼저 할 일 | 01_사용자정리 U01~U06 일정·인증서·기안·지급·담당자 확인 | 실제 개인 담당자·근거 경로·확인일·확인자를 노란색 칸에 입력
그다음 할 일 | U07~U11 변경문서 검토·기준 확정·실제 기록·직전 지적·CSR 정리 | 수정본 4개는 변경내용 승인대기. 원본 승인정보는 과거 이력으로 보존
마지막 할 일 | U12~U14 모의심사 실시·시정조치·승인본 배포·제출 판정 | 미실시·미확인 결과는 완료로 집계하지 않음
문서 수정 | 통합본·QP002·FM122·FM101~121에 확인된 불일치를 반영 | 07_변경내역에서 변경파일·남은 승인 확인
심사 대응 | 20개 운영증빙 영역 / 모의심사 질문 20개 / 요청기록 / 시정조치 관리 | 실제 결과·서명·일자·승인은 사용자 확인 후 입력
기존 문서 | 원본 전체 ZIP을 03_Reference_Original에 보존 | 변경 승인 후 해당 4개만 대체. 관련 PDF는 승인된 편집본에서 재출력
인증심사 비용 | 사후심사 청구 총액 3,190,000원(VAT 포함) | 숙박비·이체수수료 별도. 지급기한은 심사 시작일 7일 전
실제 준비상태 | 확인 완료 | 전체
사용자 정리항목 | 0 | 14
운영증빙 영역 | 0 | 20
모의심사 항목 | 0 | 20
자료 작성은 완료했습니다. 실제 증빙을 확인하기 전의 준비상태는 미확인으로 유지합니다.
진행 순서: 01 담당·목표일 → 02 실제 증빙 → 03 모의심사·선행증빙 → 05 시정조치 → 06 최종판정
점검 기준일 | 2026-10-27 | 기한판정 기준일입니다. 실제 결재·완료일과 구분합니다.
미확인 실행항목 | 14 | 01 시트 최종상태 기준
목표일 지난 항목 | 0 | 01 시트 기한판정 기준
현재 우선작업 | 박철호: 11/2 행정자료, 11/6 증빙·실습 / 안혜정: 11/6 비용 | 02 Q~S 취합계획, 03 N~P 실습계획 및 29행 LOT 기록. 실제 원본 확보 후 확인 처리합니다.

## 01_사용자정리
사용자가 직접 정리할 항목
입력 담당자·목표일 유지. N열은 계획일입니다. U04 지급목표는 10_비용일정에서 청구서상 지급기한과 별도 대조합니다.
ID | 우선순위 | 직접 정리할 일 | 주관·문서상 담당 | 완료기준 | 준비할 증빙 | 목표 시점 | 실제 담당자 | 증빙 경로 | 확인일 | 입력 상태 | 확인자 | 최종 상태 | 완료목표일 | 기한판정 | 다음 확인사항
U01 | 최우선 | 심사일정통보서·심사계획 확보 | 이광재 부장 / 인증기관 | 심사 시작·종료일, 심사원, 교대별 일정 확인 | 일정통보서·계획서 | 지급기한 확정 전 | 박철호 |  |  | 미확인 |  | 미확인 | 2026-11-02 | 기한 내 진행 | 증빙 경로 등록
U02 | 최우선 | 기존 인증서·계약·범위 확인 | 품질 / 이광재 부장 | 인증번호·유효기간·사업장·지원기능·사후심사 계약 대조 | 인증서·계약·기관 접수회신 | 심사계획 확정 전 | 박철호 |  |  | 미확인 |  | 미확인 | 2026-11-02 | 기한 내 진행 | 증빙 경로 등록
U03 | 최우선 | 기안 채번·부서·기안자·결재 | 기안 담당 / 사내 승인권자 | 실제 채번 및 작성·검토·승인 이력 확인 | 기안번호대장·결재 완료본 | 비용 지급 전 | 박철호 |  |  | 미확인 |  | 미확인 | 2026-11-02 | 기한 내 진행 | 증빙 경로 등록
U04 | 최우선 | 청구금액 319만원 지급 증빙 | 회계 담당 | 세금계산서·실제 지급일·송금증·전표 대조 | 세금계산서·지급전표·송금확인 | 심사 시작일 7일 전 | 안혜정 |  |  | 미확인 |  | 미확인 | 2026-11-06 | 기한 내 진행 | 선행항목 확인: U01·U03
U05 | 우선 | 숙박비·이체수수료 확정 | 총무 / 회계 | 숙박 필요·박수·견적과 이체수수료 확인 후 추가예산 반영 | 숙박견적·추가예산 승인 | 추가 비용 집행 전 | 안혜정 |  |  | 미확인 |  | 미확인 | 2026-11-06 | 기한 내 진행 | 선행항목 확인: U01
U06 | 우선 | 책임자·대체자·부서 담당 확정 | 경영지원 / 김주태 이사 | 문서상 품질 김주태·생산 김흥수·양산품질 이광재를 현행 임명장·조직도와 대조 | 현행 조직도·임명·업무분장 | 변경문서 승인 전 | 박철호 |  |  | 미확인 |  | 미확인 | 2026-11-06 | 기한 내 진행 | 증빙 경로 등록
U07 | 우선 | 검토수정본 4개 검토·결재 | 문서관리 / 김주태 이사 / 승인권자 | 통합본·QP002·FM122·FM101~121 변경내역 검토. 실제 승인·시행일 기록 | 변경문서 결재·등록 근거 | 현장 배포 전 | 박철호 |  |  | 미확인 |  | 미확인 | 2026-11-06 | 기한 내 진행 | 선행항목 확인: U06
U08 | 우선 | 양식별 담당·보존기준 확정 | 각 부서 / 품질 | FM122 02 작성계획 H·I·J열 입력. 고객·법규의 기록별 특정기간 대조 | 작성계획·보존기간표·고객 근거 | 실제 양식 운영 전 | 박철호 |  |  | 미확인 |  | 미확인 | 2026-11-06 | 기한 내 진행 | 선행항목 확인: U07
U09 | 우선 | 측정·검사·공급자 평가기준 입력 | 개발 / 품질 / 구매 | 해당 품번 도면·CP·고객요구에 따른 항목·규격·샘플링·평가기준 확정 | 승인 도면·CP·평가기준 | 검사·평가 실시 전 | 박철호 |  |  | 미확인 |  | 미확인 | 2026-11-06 | 기한 내 진행 | 선행항목 확인: U08
U10 | 우선 | 실제 운영증빙 20개 영역 확보 | 각 부서 / 품질 취합 | 02_운영증빙에 원본 경로·대상기간·기록번호·확인자 입력 | 실제 원본 및 승인 이력 | 모의심사 전 | 박철호 |  |  | 미확인 |  | 미확인 | 2026-11-06 | 기한 내 진행 | 선행항목 확인: U08·U09
U11 | 우선 | 직전 심사 지적·고객 CSR 확인 | 품질 / 영업 | 직전 NC 종결회신·재발방지, 고객 최신요구·특별상태 대조 | 외부심사 보고서·종결·CSR 원본 | 모의심사 전 | 박철호 |  |  | 미확인 |  | 미확인 | 2026-11-06 | 기한 내 진행 | 증빙 경로 등록
U12 | 우선 | 모의심사·LOT 정역추적 실행 | 품질 / 생산 / 자재 | 03_모의심사 20항목 실시. 대표 LOT 정·역추적과 실제 소요시간 확인 | 실시기록·표본 LOT·실측 결과 | 본심사 전 | 박철호 |  |  | 미확인 |  | 미확인 | 2026-11-06 | 기한 내 진행 | 선행항목 확인: U10·U11
U13 | 우선 | 발견사항 시정·효과검증 | 해당 부서 / 품질 | 05_시정조치에 봉쇄·원인·조치·효과·종결 기록 | 조치 전후 원본·효과 검증 | 합의 완료기한 내 | 박철호 |  |  | 미확인 |  | 미확인 | 2026-11-06 | 기한 내 진행 | 선행항목 확인: U12
U14 | 최종 | 승인본 배포·구본회수·제출 | 문서관리 / 승인권자 | 검토수정본 승인 후 배포본 지정. 06_최종판정 및 제출목록 확인 | 승인·배포·수령·회수·제출 이력 | 본심사 자료제출 전 | 박철호 |  |  | 미확인 |  | 미확인 | 2026-11-06 | 기한 내 진행 | 선행항목 확인: U07·U10·U12·U13

## 02_운영증빙
실제 운영증빙 20개 영역
Q·R열은 U10 취합 담당·목표일과 연결됩니다. 각 부서의 실제 작성자는 H열, 원본·기간·번호·검토 이력은 I~M열에 입력합니다. S열은 파일명 제안입니다.
ID | 영역 | 연계 문서 | 확보할 실제 증거 | 주관(안) | 확인 작업 | 입력 상태 | 실제 담당자 | 원본 경로 | 대상기간 | 기록번호·비적용 근거 | 검토자 | 확인일 | 최종 상태 | 연계 모의심사 | 다음 확인사항 | 취합 담당 | 취합 목표일 | 권장 파일명
E01 | 매뉴얼 | SH-QM-001 Rev.03 | 승인근거·실제 배포 이력 | 품질 / 문서관리(안) | 서명 또는 전자결재와 배포기록 대조 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M01 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E01_매뉴얼_실제기록_대상기간_기록번호
E02 | 절차서 | SH-QP-001~025 Rev.03 | 최신 승인본·현장 적용 일치 | 품질 / 각 부서(안) | 현행 목록과 제출본 버전 확정 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M01 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E02_절차서_실제기록_대상기간_기록번호
E03 | 작업표준 | SH-WI-001~030 Rev.03 | 현장 비치·교육·배포기록 | 생산 / 품질(안) | 대표 공정의 현장 사용본 대조 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M01 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E03_작업표준_실제기록_대상기간_기록번호
E04 | FM 목록·승인 | SH-FM-122 Rev.00 수정본5 | 승인·등록일·실제 담당자·보존기준 | 문서관리(안) | 현행 승인근거로 상태와 연결파일 갱신 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M01 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E04_FM 목록_승인_실제기록_대상기간_기록번호
E05 | 현장 기록 | SH-FM-101~121 Rev.03 수정본11 | 최근 실제 기록과 작성·확인 이력 | 각 주관부서(안) | 실제 기록철과 전산원본 경로 연결 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M01 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E05_현장 기록_실제기록_대상기간_기록번호
E06 | 제품안전 | SH-FM-066~069 Rev.00 | 제품안전 요구·책임·특성·점검 기록 | 품질 / 제품안전(안) | 적용품목과 승인·운영 근거 확보 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M08 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E06_제품안전_실제기록_대상기간_기록번호
E07 | SPC | SH-FM-078~080 Rev.00 | 실측값·분석·이상조치 기록 | 품질 / 생산(안) | 대표 특성의 원자료와 분석결과 확보 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M09 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E07_SPC_실제기록_대상기간_기록번호
E08 | 품질비용·개선 | SH-FM-096 / SH-FM-094 | 월별 실제 비용·개선효과·승인 | 품질 / 회계(안) | 월별 집계와 비용 원장·과제결과 연결 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M10 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E08_품질비용_개선_실제기록_대상기간_기록번호
E09 | 내부심사 | 연간 프로그램·QMS/공정/제품심사 | 실시일·심사원 역량·3종 결과·종결 | 품질부서(안) | 이번 심사 대상기간의 실제 결과 확보 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M03 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E09_내부심사_실제기록_대상기간_기록번호
E10 | 경영검토 | 입력·회의록·출력·후속조치 | 최근 실제 회의자료·결정·후속완료 | 경영층 / 품질(안) | 회의록과 입력자료·완료증거 연결 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M04 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E10_경영검토_실제기록_대상기간_기록번호
E11 | 고객성과·CSR | 한온 등 적용 고객별 자료 | 최신 CSR·스코어카드·PPM·납기·불만 | 영업 / 품질(안) | 심사 대상기간과 적용 고객을 확정해 수집 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M05 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E11_고객성과_CSR_실제기록_대상기간_기록번호
E12 | 개발·변경 | APQP·PPAP·PFD·PFMEA·CP | 실제 제품 세트·고객승인·변경근거 | 개발 / 품질(안) | 동일 품번·공정·특별특성 상호대조 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M06·M20 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E12_개발_변경_실제기록_대상기간_기록번호
E13 | 식별·추적 | SH-QP-018 / SH-FM-102 | 입고부터 출하까지 실제 LOT 연결 | 생산관리 / 자재 / 품질(안) | 대표 출하 LOT 정·역추적 및 수량 대조 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M07·M17 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E13_식별_추적_실제기록_대상기간_기록번호
E14 | 측정자원 | 교정·MSA·이탈영향 평가 | 교정성적서·유효기간·GRR·조치 | 품질부서(안) | 관리계획 지정 측정기별 결과 확보 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M11 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E14_측정자원_실제기록_대상기간_기록번호
E15 | 설비·금형 | 예방보전·일상점검·고장이력 | 실제 계획 대비 실적·고장·복구 결과 | 설비 / 생산(안) | 대표 중요설비의 실적·지연조치 확보 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M12 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E15_설비_금형_실제기록_대상기간_기록번호
E16 | 교육·역량 | SH-FM-121 / 자격관리 | 실제 교육일지·참석·평가·자격 | 교육 주관 / 각 부서(안) | 주요 직무·작업자의 실제 평가기록 수집 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M13 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E16_교육_역량_실제기록_대상기간_기록번호
E17 | 공급자 | 선정·평가·개발·입고이상 | 승인 평가기준·실적·협력사 조치 | 구매 / 품질(안) | 기준 승인 후 실제 평가·후속조치 제시 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M14 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E17_공급자_실제기록_대상기간_기록번호
E18 | 부적합·고객불만 | 8D·재작업·효과확인 | 실제 발생·봉쇄·원인·효과·종결 | 품질 / 생산(안) | 최근 건과 직전 심사 지적의 재발 여부 검증 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M15·M16 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E18_부적합_고객불만_실제기록_대상기간_기록번호
E19 | 비상·복구 | SH-FM-112 / SH-FM-364 | 실제 훈련·고객통보 판단·재개검증 | 생산 / 관리 / 품질(안) | 실제 시험일·결과·승인 및 개선근거 확보 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M17·M18·M19 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E19_비상_복구_실제기록_대상기간_기록번호
E20 | 직전 외부심사 | 보고서·NC·종결회신 | 직전 심사결과·시정조치·기관 종결 | 품질부서(안) | 기관 보고서와 종결 증빙을 우선 확보 | 미확인 | [6 empty] | 미확인 | M16·M20 | 실제 담당자 지정 | 박철호 | 2026-11-06 | E20_직전 외부심사_실제기록_대상기간_기록번호

## 03_모의심사
모의심사와 인터뷰 실행
N~P열에 목표일·취합 담당·표본 준비계획을 연결했습니다. 실제 실시일·응답자·증거·확인자는 G~J열에 기록합니다. LOT 실습은 29행부터 작성합니다.
ID | 심사 질문 | 답변·현장 확인기준 | 대응부서(안) | 연계항목 | 실제 결과 | 실시일 | 응답자 | 객관적 증거 | 확인자 | 연계 시정조치 | 최종 상태 | 선행 증빙 상태 | 실시 목표일 | 실행 취합 담당 | 실습 표본 준비
M01 | 최신 문서는 어디서 확인하고 구본 사용은 어떻게 막습니까? | 최신본 조회와 실제 배포·회수 사례를 제시 | 문서관리 | E01~E05 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 최신 승인문서 1종과 현장 비치본 1종, 배포·회수 사례 연결
M02 | 심사범위와 사업장·지원기능·교대는 실제 운영과 같습니까? | 인증서·계획·현행 조직 및 교대정보 대조 | 품질 / 인사 | U01·U02 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 인증서·계획서와 실제 사업장·지원기능·교대 근무표 대조
M03 | 최근 내부심사에서 무엇을 발견했고 어떻게 종결했습니까? | QMS·공정·제품심사 실제 결과와 시정·효과 증빙 | 품질 | E09 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 이번 대상기간 QMS·공정·제품심사 및 지적 1건의 종결근거
M04 | 경영검토에서 무엇을 결정했고 이행되었습니까? | 입력자료·회의록·결정·책임·완료근거 연결 | 경영 / 품질 | E10 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 최근 경영검토 결정 1건과 후속조치 완료증거
M05 | 고객의 최신 요구와 품질성과는 어떻게 관리합니까? | 적용 CSR·스코어카드·실적·미달조치 제시 | 영업 / 품질 | E11 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 적용 고객 1곳의 최신 CSR·성과와 미달조치 사례
M06 | 이 품번의 공정흐름·PFMEA·CP·WI는 일치합니까? | 동일 품번·공정번호·특별특성·반응계획 연결 | 개발 / 품질 | E12 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 대표 양산 품번 1종의 PFD·PFMEA·CP·WI 승인본 세트
M07 | 이 출하 LOT의 원자재·설비·검사·납품처를 추적해 주세요. | 대표 LOT의 정·역추적과 수량 대조. 내부 WI005 목표 1시간은 실제 시간으로 검증 | 생산관리 / 자재 | E13 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 대표 출하 LOT 1건 선정 후 아래 정·역추적 기록 작성
M08 | 제품안전 특성과 이상보고 책임은 누구입니까? | 적용요구·책임·교육·에스컬레이션 실제 근거 | 제품안전 / 품질 | E06 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 안전 관련 요구·특성 또는 비적용 근거와 보고 담당 확인
M09 | SPC 특성에서 이상이 발생하면 어떻게 조치합니까? | 실측 원자료·관리기준·판정·제품 봉쇄·효과 제시 | 생산 / 품질 | E07 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 관리계획 특성 1개의 원자료·관리도·이상 대응 사례
M10 | 품질비용과 개선과제는 실제 금액·효과로 확인됩니까? | 비용 원장·COPQ·과제 전후 실적 연결 | 품질 / 회계 | E08 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 최근 월별 품질비용 원장과 개선과제 전후 실적 1건
M11 | 이 측정기는 유효하고 이 특성 측정에 적합합니까? | 교정·MSA·이탈영향 평가와 CP 적용 확인 | 품질 | E14 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 선정 품번의 측정기 1대 교정·MSA 및 이탈영향 평가
M12 | 설비보전 계획 대비 미실시·고장은 어떻게 처리합니까? | 중요설비 점검·보전·고장·복구·지연조치 기록 | 설비 / 생산 | E15 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 중요 설비 1대의 보전계획·실적·최근 고장 및 복구
M13 | 이 작업자는 작업·특별특성·이상조치를 설명할 수 있습니까? | 실제 작업 관찰·교육·역량평가·자격 대조 | 생산 / 교육 | E16 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 선정 공정 작업자 1명의 작업관찰·교육·역량평가
M14 | 공급자 평가는 어떤 기준과 실제 성과로 결정합니까? | 승인 평가기준·품질·납기·후속조치 제시 | 구매 / 품질 | E17 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 주요 공급자 1곳의 평가기준·성과·후속조치
M15 | 부적합품과 재작업품의 혼입을 어떻게 막습니까? | 격리·처분·재검사·원 LOT·승인 이력 | 생산 / 품질 | E18 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 실제 부적합 또는 재작업 1건의 격리·처분·재검사
M16 | 최근 고객불만은 재발하지 않는다고 어떻게 확인했습니까? | 실제 8D·수평전개·효과 기준·관찰결과 제시 | 품질 | E18·E20 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 실제 고객불만 1건의 8D·수평전개·효과검증
M17 | 스캔본과 종이 원본이 다르면 어떻게 처리합니까? | QP018의 보류·원본대조·재스캔·긴급추적 승인과 FM363 실제 기록 | 품질 / 자재출하 | E13·E19 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 불일치 사례 또는 통제된 실습으로 보류·대조·재스캔 검증
M18 | 백업 파일을 실제로 복구해 본 결과를 보여주세요. | QP018 내부 기준 월 1회·무작위 3건과 FM364 실제 결과 대조 | 품질 / 관리 | E19 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 승인된 백업에서 무작위 3건 실제 복구·원본 대조
M19 | 비상상황 후 고객 공급과 제품 적합성을 어떻게 확인합니까? | 실제 훈련·고객통보 판단·복구·재개검증·개선 | 생산 / 품질 | E19 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 적용 비상 시나리오의 훈련·통보 판단·재개 적합성 검증
M20 | 직전 심사 지적과 주요 변경은 현재도 관리됩니까? | 기관 종결·현장 재발 여부·변경승인·고객승인 근거 | 품질 / 개발 | E20·E12 | 미실시 | [5 empty] | 미실시 | 원본 확인 대기 | 2026-11-06 | 박철호 | 직전 기관 지적 1건과 주요 변경 1건을 현장까지 대조
LOT 추적 실습 | 입력값·실측결과 | 확인할 내용 | 증거 경로·기록번호 | 실제 확인자 | 확인일시
실습 구분 |  | 정방향·역방향 및 실제 대상 공정
대표 품번·품명 |  | 실제 양산 품번과 고객 요구 대상 확인
출하 LOT·납품처 |  | 출하일·납품처·출하명세 원본 연결
실시일·실시자 |  | 실제 실시일과 수행자 기록
정방향 시작시각 |  | 원자재 입고 LOT에서 출하까지 추적 시작
정방향 종료시각 |  | 정방향 추적 완료시각
정방향 소요분 |  | 시각을 날짜 포함 yyyy-mm-dd hh:mm 형식으로 입력
역방향 시작시각 |  | 출하 LOT에서 원자재까지 추적 시작
역방향 종료시각 |  | 역방향 추적 완료시각
역방향 소요분 |  | 내부 WI005 목표 60분과 실측값 대조
원자재·공급자 LOT |  | 입고·수입검사 기록 연결
투입수량 |  | 정방향 대상 LOT의 총 투입수량
양품 출하수량 |  | 동일 LOT의 실제 출하수량
재고·재공수량 |  | 동일 LOT의 현재 잔량
부적합·폐기수량 |  | 별도 집계한 수량. 중복 제외
수량 차이 |  | 투입수량 - 출하 - 재고재공 - 부적합폐기
수량 차이 사유 |  | 공정수율·단위 환산 등 차이 발생 근거
설비·공정·작업자 |  | 생산실적과 실제 수행 이력
검사·측정기 연결 |  | 검사결과·교정유효성·합부판정
종이·전자 대조 |  | 차이 발생 시 보류·대조·재스캔 및 승인
복구 표본 3건 |  | FM364의 실제 결과·원본 대조 근거
발견사항·조치번호 |  | 발견 시 05_시정조치 실제 번호 연결
실습 최종 확인 |  | 실측·수량·증거·확인자 검토 후 직접 기록

## 04_요청기록
심사 요청자료 기록
실제 요청이 발생하면 요청·담당·제시자료·제시시각을 기록합니다. 고객·개인정보가 포함된 제출본은 권한자의 확인을 받습니다.
번호 | 요청시각 | 심사원·요청자 | 요청 내용 | 담당자 | 제시 자료·버전 | 제시시각 | 상태 | 후속조치
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 05_시정조치
발견사항과 시정조치
실제 발견사항만 등록합니다. 조치 완료와 효과검증·종결은 구분합니다. 기한은 기관 또는 사내 합의기한을 실제로 입력합니다.
관리번호 | 출처·일자 | 발견사항·객관적 증거 | 요구기준 | 즉시 봉쇄 | 근본원인 | 영구조치 | 담당 | 기한 | 완료일 | 효과기준·관찰기간 | 효과 결과·증빙 | 검증자 | 종결일 | 입력 상태 | 최종 상태 | 기한판정
NC01 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록
NC02 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록
NC03 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록
NC04 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록
NC05 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록
NC06 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록
NC07 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록
NC08 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록
NC09 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록
NC10 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록
NC11 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록
NC12 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록
NC13 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록
NC14 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록
NC15 | [13 empty] | 미등록 | 미등록 | 미등록

## 06_최종판정
최종 준비조건과 제출 판정
계산 결과는 점검 누락을 찾는 용도입니다. 실제 제출·배포는 승인권자가 근거를 검토한 후 판정합니다.
구분 | 완료 조건 | 현재 값 | 판정
사용자 정리 | 14개 항목 모두 근거·담당·확인일·확인자 확인 | 0 | 미확인 항목 있음
운영증빙 | 20개 영역 실제 증빙 또는 비적용 근거 확인 | 0 | 미확인 증빙 있음
모의심사 | 20개 항목 실시·증빙·확인자 확인 | 0 | 미실시·미확인 있음
미종결 조치 | 등록된 실제 발견사항 중 미종결 0건 | 0 | 등록분 미종결 0건
종합 확인 | 상기 네 조건과 모의심사 선행증빙 20항목 확인 후 승인권자 검토 | 0 | 준비조건 확인 필요
최종 실제 판정 | 판정일 | 판정자 | 근거·남은 조건
배포본 경로 | 배포일 | 배포 담당 | 구본회수 근거
제출대상·자료목록 | 제출일 | 제출 담당 | 기관 수령확인

## 07_변경내역
변경 반영내역
이번 수정본 4개만 변경내역을 검토합니다. 개정번호 Rev.03·Rev.00은 원본 기준 식별이며 새로운 공식 개정을 임의 부여하지 않았습니다.
ID | 수정본 | 이번 반영내용 | 작성 상태 | 사용자 확인·승인 | 파일명
C01 | 통합본 Rev.03 검토수정본 | QP002 관련기록 표현 / QP018 7.4.3·7.4.9 / 목차 24항목 페이지 중복 해소 | 내용 반영 완료 | 실제 변경 승인·시행·배포 | SH_QMS_Integrated_Rev03_REVIEW_20261026.docx
C02 | QP002 Rev.03 검토수정본 | 8절 문서관리 기록과 도면일치성 기준문서 참조 구분 | 내용 반영 완료 | 실제 변경 승인·시행·배포 | SH_QP002_Rev03_REVIEW_20261026.docx
C03 | FM122 Rev.00 검토수정본 | FM101~121 Rev.03 대조 / 파일연결 / 승인상태 / 기록 보존기준 안내 | 내용 반영 완료 | 실제 담당·운영일·개별 보존기준·결재 근거 | SH_FM122_Rev00_REVIEW_20261026.xlsx
C04 | FM101~121 Rev.03 검토수정본 | 안내 시트의 보존기준·연계목록·검토수정본 상태 정리. 21개 개별 양식 데이터·서식 보존 | 내용 반영 완료 | 실제 검사기준·담당자·운영기록·승인 | SH_FM101_121_Rev03_REVIEW_20261026.xlsx

## 08_제출목록
심사자료 제출 준비목록
119개 편집본 기준입니다. 수정본 4개는 이번 묶음에, 나머지는 보존한 원본 ZIP에 있습니다. 실제 제출은 승인된 버전을 선택합니다.
순번 | 구분 | 원본 ZIP 내부 경로 | 개정 식별 | 확인·변경사항 | 이번 묶음 내 위치 | 실제 승인근거 | 제출 확인
1 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/001_SH-QP-001_경영검토절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
2 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/002_SH-QP-002_문서화된정보관리절차서_Rev03_수정본8.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 이번 변경 반영 / 변경 승인대기 | 01_Review_Documents/SH_QP002_Rev03_REVIEW_20261026.docx
3 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/003_SH-QP-003_기록관리절차서_Rev03_수정본3.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
4 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/004_SH-QP-004_리스크및기회관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
5 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/005_SH-QP-005_내부심사절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
6 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/006_SH-QP-006_교육훈련및역량관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
7 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/007_SH-QP-007_설비및예방보전관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
8 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/008_SH-QP-008_모니터링및측정자원관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
9 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/009_SH-QP-009_고객요구사항및계약검토절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
10 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/010_SH-QP-010_APQP및PPAP관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
11 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/011_SH-QP-011_구매및협력사관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
12 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/012_SH-QP-012_생산및공정관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
13 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/013_SH-QP-013_검사및시험관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
14 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/014_SH-QP-014_부적합품및재작업관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
15 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/015_SH-QP-015_변경관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
16 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/016_SH-QP-016_시정조치및문제해결절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
17 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/017_SH-QP-017_고객불만및보증관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
18 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/018_SH-QP-018_식별및추적성관리절차서_Rev03_수정본18.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
19 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/019_SH-QP-019_보관·포장및출하관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
20 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/020_SH-QP-020_비상계획및공급연속성절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
21 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/021_SH-QP-021_품질목표및KPI관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
22 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/022_SH-QP-022_제품안전관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
23 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/023_SH-QP-023_통계적공정관리(SPC)절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
24 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/024_SH-QP-024_품질비용및지속적개선절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
25 | QP | 02_절차서_QP/원본_편집용/025_SH-QP-025_고객별요구사항(CSR)관리절차서_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
26 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/001_SH-WI-001_생산작업준비및초품확인표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
27 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/002_SH-WI-002_공정검사및특수특성관리표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
28 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/003_SH-WI-003_부적합품식별·격리및재작업표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
29 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/004_SH-WI-004_설비일상점검및이상대응표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
30 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/005_SH-WI-005_제품식별·LOT추적및출하표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
31 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/006_SH-WI-006_계측기사용및일상점검표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
32 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/007_SH-WI-007_검사구및GaugeR&R수행표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
33 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/008_SH-WI-008_금형·치공구교환및관리표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
34 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/009_SH-WI-009_자재입고·보관·불출관리표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
35 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/010_SH-WI-010_포장·라벨및출하검증표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
36 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/011_SH-WI-011_공정조건설정및변경관리표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
37 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/012_SH-WI-012_오류방지(Poka-Yoke)점검표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
38 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/013_SH-WI-013_라인클리어런스및품번전환표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
39 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/014_SH-WI-014_선별검사및특별검사표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
40 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/015_SH-WI-015_작업자표준작업및교대인수인계표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
41 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/016_SH-WI-016_예방보전및설비점검작업표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
42 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/017_SH-WI-017_청정도및이물관리작업표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
43 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/018_SH-WI-018_재작업및수리작업표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
44 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/019_SH-WI-019_제품안전특성작업관리표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
45 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/020_SH-WI-020_비상상황생산복구작업표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
46 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/021_SH-WI-021_공정감사및LayeredProcessAudit실행표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
47 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/022_SH-WI-022_변경초기유동및강화검사작업표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
48 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/023_SH-WI-023_고객불만긴급봉쇄및현장대응표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
49 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/024_SH-WI-024_공급자입고품이상및긴급대응표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
50 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/025_SH-WI-025_품질이상정지·보고·재가동표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
51 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/026_SH-WI-026_고객특별상태및품질주의관리표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
52 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/027_SH-WI-027_검사성적서및품질기록작성표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
53 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/028_SH-WI-028_장기재고및유효기간관리표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
54 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/029_SH-WI-029_공급자변경품및초도품확인표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
55 | WI | 03_작업표준서_WI/원본_편집용/030_SH-WI-030_고객감사·인증심사현장대응표준_Rev03_수정본2.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
56 | QM | 01_매뉴얼_QM/원본_편집용/001_SH-QM-001_품질경영매뉴얼_Rev03_수정본7.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 본문 텍스트·참조 추출 확인 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
57 | 통합본 | 05_통합문서_QM_QP_WI_공식관리본/SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | Rev.03 (본문·파일 기준) | 이번 변경 반영 / 변경 승인대기 | 01_Review_Documents/SH_QMS_Integrated_Rev03_REVIEW_20261026.docx
58 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/001_SH-FM-045_APQP개발일정계획서_Rev00_수정본2.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 1시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
59 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/002_SH-FM-066-069_078-080_094_096_공식양식_Rev00_수정본2.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 10시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
60 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/003_SH-FM-071_부적합품관련관리기록_Rev00_수정본4.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 1시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
61 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/004_SH-FM-101-121_현장작성양식_Rev03_수정본11.xlsx | Rev03 | 이번 변경 반영 / 변경 승인대기 | 01_Review_Documents/SH_FM101_121_Rev03_REVIEW_20261026.xlsx
62 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/005_SH-FM-122_현장양식목록_작성계획_Rev00_수정본5.xlsx | Rev00 | 이번 변경 반영 / 변경 승인대기 | 01_Review_Documents/SH_FM122_Rev00_REVIEW_20261026.xlsx
63 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/006_SH-FM-123-125_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 4시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
64 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/007_SH-FM-127-128_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 3시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
65 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/008_SH-FM-130-132_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 4시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
66 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/009_SH-FM-133-137_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 6시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
67 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/010_SH-FM-138-140_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 4시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
68 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/011_SH-FM-142-143_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 3시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
69 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/012_SH-FM-144_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본2.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 2시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
70 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/013_SH-FM-145_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 2시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
71 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/014_SH-FM-147-148_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본2.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 3시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
72 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/015_SH-FM-149-151_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 4시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
73 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/016_SH-FM-152-159_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 9시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
74 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/017_SH-FM-160-166_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 8시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
75 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/018_SH-FM-168_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 2시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
76 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/019_SH-FM-169-170_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본2.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 3시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
77 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/020_SH-FM-171-172_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 3시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
78 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/021_SH-FM-174-186_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 14시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
79 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/022_SH-FM-187-189_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본2.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 4시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
80 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/023_SH-FM-190_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 2시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
81 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/024_SH-FM-192_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본2.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 2시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
82 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/025_SH-FM-194-196_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 4시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
83 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/026_SH-FM-200-201_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 3시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
84 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/027_SH-FM-203-204_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 3시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
85 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/028_SH-FM-207-209_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 4시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
86 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/029_SH-FM-211-220_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 11시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
87 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/030_SH-FM-222-223_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본2.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 3시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
88 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/031_SH-FM-225_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 2시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
89 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/032_SH-FM-230_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본2.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 2시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
90 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/033_SH-FM-231-234_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 5시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
91 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/034_SH-FM-235_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본2.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 2시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
92 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/035_SH-FM-236-244_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 10시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
93 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/036_SH-FM-246-247_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 3시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
94 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/037_SH-FM-249-253_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 6시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
95 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/038_SH-FM-254_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 2시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
96 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/039_SH-FM-256_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 2시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
97 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/040_SH-FM-259-261_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 4시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
98 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/041_SH-FM-263_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 2시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
99 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/042_SH-FM-266-268_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 4시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
100 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/043_SH-FM-270-272_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 4시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
101 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/044_SH-FM-274-276_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 4시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
102 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/045_SH-FM-281-291_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 12시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
103 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/046_SH-FM-293-307_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 16시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
104 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/047_SH-FM-308-311_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 5시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
105 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/048_SH-FM-312_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본2.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 2시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
106 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/049_SH-FM-313-318_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 7시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
107 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/050_SH-FM-320-322_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 4시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
108 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/051_SH-FM-323-326_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 5시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
109 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/052_SH-FM-327-336_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 11시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
110 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/053_SH-FM-337-345_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 10시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
111 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/054_SH-FM-347-354_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 9시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
112 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/055_SH-FM-356_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 2시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
113 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/056_SH-FM-357-362_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 7시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
114 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/057_SH-FM-363_기록인계대장_Rev00_수정본12.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 1시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
115 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/058_SH-FM-364_백업복구점검기록_Rev00_수정본12.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 1시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
116 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/059_SH-FM-365_공급자신규평가표_Rev00_수정본2.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 1시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
117 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/060_SH-FM-366_공급자정기평가표_Rev00_수정본2.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 1시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
118 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/061_SH-FM-367_용접부자재관리대장_Rev00_수정본4.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 4시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로
119 | FM 워크북 | 04_기록양식_FM/원본_편집용/062_SH-FM-368_사내자재코드표_Rev00_수정본2.xlsx | Rev00 | 시트구성 확인 / 3시트 | 03_Reference_Original/SH_QMS_Source_20261013_v2.zip 내부 원경로

## 09_FM연결확인
FM 참조 연결과 추가 확인
식별자 직접 매칭이 안 된 경우에도 양식 부재로 단정하지 않습니다. 범위표현·별도 원본·대체양식을 확인하고 근거를 입력합니다.
FM번호 | 참조문서 수 | 참조 문서 표본 | 식별 연결된 워크북 | 대조 상태 | 판정 범위 | 추가 확인 근거
SH-FM-001 | 4 | 002_SH-QP-002_문서화된정보관리절차서_Rev03_수정본8.docx 021_SH-QP-021_품질목표및KPI관리절차서_Rev03_수정본2.docx 001_SH-QM-001_품질경영매뉴얼_Rev03_수정본7.docx 외 1개 | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-013 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-015 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-018 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-025 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-026 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-027 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-028 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-041 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-043 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-044 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-051 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-052 | 2 | 022_SH-WI-022_변경초기유동및강화검사작업표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-058 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-059 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-065 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-066 | 2 | 022_SH-QP-022_제품안전관리절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 002_SH-FM-066-069_078-080_094_096_공식양식_Rev00_수정본2.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-067 | 2 | 022_SH-QP-022_제품안전관리절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 002_SH-FM-066-069_078-080_094_096_공식양식_Rev00_수정본2.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-068 | 2 | 022_SH-QP-022_제품안전관리절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 002_SH-FM-066-069_078-080_094_096_공식양식_Rev00_수정본2.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-069 | 2 | 022_SH-QP-022_제품안전관리절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 002_SH-FM-066-069_078-080_094_096_공식양식_Rev00_수정본2.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-070 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-071 | 2 | 003_SH-WI-003_부적합품식별·격리및재작업표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 003_SH-FM-071_부적합품관련관리기록_Rev00_수정본4.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-072 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-078 | 2 | 023_SH-QP-023_통계적공정관리(SPC)절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 002_SH-FM-066-069_078-080_094_096_공식양식_Rev00_수정본2.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-079 | 2 | 023_SH-QP-023_통계적공정관리(SPC)절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 002_SH-FM-066-069_078-080_094_096_공식양식_Rev00_수정본2.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-080 | 2 | 023_SH-QP-023_통계적공정관리(SPC)절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 002_SH-FM-066-069_078-080_094_096_공식양식_Rev00_수정본2.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-089 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-094 | 2 | 024_SH-QP-024_품질비용및지속적개선절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 002_SH-FM-066-069_078-080_094_096_공식양식_Rev00_수정본2.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-096 | 2 | 024_SH-QP-024_품질비용및지속적개선절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 002_SH-FM-066-069_078-080_094_096_공식양식_Rev00_수정본2.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-101 | 1 | 018_SH-QP-018_식별및추적성관리절차서_Rev03_수정본18.docx | 004_SH-FM-101-121_현장작성양식_Rev03_수정본11.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-102 | 3 | 018_SH-QP-018_식별및추적성관리절차서_Rev03_수정본18.docx 005_SH-WI-005_제품식별·LOT추적및출하표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 004_SH-FM-101-121_현장작성양식_Rev03_수정본11.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-104 | 3 | 018_SH-QP-018_식별및추적성관리절차서_Rev03_수정본18.docx 005_SH-WI-005_제품식별·LOT추적및출하표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 004_SH-FM-101-121_현장작성양식_Rev03_수정본11.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-106 | 2 | 001_SH-WI-001_생산작업준비및초품확인표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 004_SH-FM-101-121_현장작성양식_Rev03_수정본11.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-117 | 2 | 002_SH-WI-002_공정검사및특수특성관리표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 004_SH-FM-101-121_현장작성양식_Rev03_수정본11.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-138 | 2 | 012_SH-QP-012_생산및공정관리절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 010_SH-FM-138-140_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-143 | 2 | 012_SH-QP-012_생산및공정관리절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 011_SH-FM-142-143_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-149 | 2 | 011_SH-WI-011_공정조건설정및변경관리표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 015_SH-FM-149-151_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-150 | 2 | 011_SH-WI-011_공정조건설정및변경관리표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 015_SH-FM-149-151_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-151 | 2 | 011_SH-WI-011_공정조건설정및변경관리표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 015_SH-FM-149-151_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-165 | 2 | 013_SH-QP-013_검사및시험관리절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 017_SH-FM-160-166_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-190 | 2 | 017_SH-WI-017_청정도및이물관리작업표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 023_SH-FM-190_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-200 | 2 | 013_SH-QP-013_검사및시험관리절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 026_SH-FM-200-201_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-201 | 2 | 013_SH-QP-013_검사및시험관리절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 026_SH-FM-200-201_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-203 | 2 | 013_SH-QP-013_검사및시험관리절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 027_SH-FM-203-204_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-204 | 2 | 013_SH-QP-013_검사및시험관리절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 027_SH-FM-203-204_SQ높음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-220 | 2 | 016_SH-WI-016_예방보전및설비점검작업표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 029_SH-FM-211-220_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-225 | 2 | 016_SH-WI-016_예방보전및설비점검작업표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 031_SH-FM-225_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-231 | 2 | 016_SH-WI-016_예방보전및설비점검작업표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 033_SH-FM-231-234_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-232 | 2 | 016_SH-WI-016_예방보전및설비점검작업표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 033_SH-FM-231-234_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-233 | 2 | 016_SH-WI-016_예방보전및설비점검작업표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 033_SH-FM-231-234_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-234 | 2 | 016_SH-WI-016_예방보전및설비점검작업표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 033_SH-FM-231-234_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-281 | 2 | 019_SH-QP-019_보관·포장및출하관리절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 045_SH-FM-281-291_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-282 | 2 | 019_SH-QP-019_보관·포장및출하관리절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 045_SH-FM-281-291_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-288 | 2 | 001_SH-QM-001_품질경영매뉴얼_Rev03_수정본7.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 045_SH-FM-281-291_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-289 | 2 | 001_SH-QM-001_품질경영매뉴얼_Rev03_수정본7.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 045_SH-FM-281-291_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-292 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 제목・시트명·파일명에서 직접 매칭되지 않음 | 실물 대조 필요 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-293 | 2 | 001_SH-QM-001_품질경영매뉴얼_Rev03_수정본7.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 046_SH-FM-293-307_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-296 | 2 | 001_SH-QM-001_품질경영매뉴얼_Rev03_수정본7.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 046_SH-FM-293-307_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-298 | 2 | 001_SH-QM-001_품질경영매뉴얼_Rev03_수정본7.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 046_SH-FM-293-307_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-303 | 2 | 002_SH-QP-002_문서화된정보관리절차서_Rev03_수정본8.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 046_SH-FM-293-307_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-313 | 2 | 006_SH-QP-006_교육훈련및역량관리절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 049_SH-FM-313-318_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-316 | 2 | 007_SH-WI-007_검사구및GaugeR&R수행표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 049_SH-FM-313-318_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-317 | 2 | 007_SH-WI-007_검사구및GaugeR&R수행표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 049_SH-FM-313-318_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-336 | 2 | 016_SH-QP-016_시정조치및문제해결절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 052_SH-FM-327-336_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-337 | 2 | 001_SH-QM-001_품질경영매뉴얼_Rev03_수정본7.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 053_SH-FM-337-345_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-339 | 2 | 001_SH-QM-001_품질경영매뉴얼_Rev03_수정본7.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 053_SH-FM-337-345_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-340 | 2 | 001_SH-QM-001_품질경영매뉴얼_Rev03_수정본7.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 053_SH-FM-337-345_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-343 | 2 | 021_SH-WI-021_공정감사및LayeredProcessAudit실행표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 053_SH-FM-337-345_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-345 | 2 | 021_SH-WI-021_공정감사및LayeredProcessAudit실행표준_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 053_SH-FM-337-345_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-348 | 2 | 024_SH-QP-024_품질비용및지속적개선절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 054_SH-FM-347-354_SQ낮음_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-357 | 2 | 024_SH-QP-024_품질비용및지속적개선절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 056_SH-FM-357-362_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-358 | 2 | 024_SH-QP-024_품질비용및지속적개선절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 056_SH-FM-357-362_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-359 | 2 | 024_SH-QP-024_품질비용및지속적개선절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 056_SH-FM-357-362_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-360 | 2 | 024_SH-QP-024_품질비용및지속적개선절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 056_SH-FM-357-362_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-362 | 2 | 024_SH-QP-024_품질비용및지속적개선절차서_Rev03_수정본2.docx SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 056_SH-FM-357-362_SQ보통_양식초안_Rev00_수정본3.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-363 | 1 | 018_SH-QP-018_식별및추적성관리절차서_Rev03_수정본18.docx | 057_SH-FM-363_기록인계대장_Rev00_수정본12.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-364 | 1 | 018_SH-QP-018_식별및추적성관리절차서_Rev03_수정본18.docx | 058_SH-FM-364_백업복구점검기록_Rev00_수정본12.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-365 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 059_SH-FM-365_공급자신규평가표_Rev00_수정본2.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개
SH-FM-366 | 1 | SH_QMS_통합문서_Rev03_20260929_수정본16.docx | 060_SH-FM-366_공급자정기평가표_Rev00_수정본2.xlsx | 식별 연결 확인 | 연결은 양식 식별 기준이며 실제 작성·승인 확인과 별개

## 10_비용일정
비용과 지급일 확인
청구서 NQA202610-2101(2026-10-21) 및 기안 작성본 기준. 숙박비·수수료는 별도이며 실제 지급·승인 근거가 필요합니다.
항목 | 금액·입력값 | 조건·근거
기획검토 비용 | 450000 | 청구 확인
사후심사 비용 | 2250000 | 청구 확인
등록 유지비 | 200000 | 청구 확인
출장비 | 190000 | 청구 확인
심사비 네고 | -190000 | 차감
공급가액 | 2900000 | 세부항목 합계
VAT | 290000 | 10%
청구 총액 | 3190000 | VAT 포함
숙박비 |  | 실제 필요·금액 확인
이체수수료 |  | 실제 금액 확인
심사 시작일 |  | 일정통보서 기준 입력
지급기한 |  | 시작일 7일 전
실제 지급일 |  | 실제 송금일 입력
지급·승인 근거 |  | 결재·세금계산서·전표 경로
지급기한 상태 | 심사일 미확정 | 실제 지급근거와 함께 검토
사용자 지급목표 | 2026-11-06 | 01 U04 계획일. 심사 시작일을 역산하거나 확정하지 않습니다.
지급목표 대조 | 심사일 미확정 | 일정통보서 확보 후 심사 시작일 B16 입력
지급 근거 등록 | 지급 증빙 미등록 | 01 U04 증빙 경로에서 연결
일정 집중 확인 | 11/6 증빙·모의심사·시정·제출 목표 집중 | 실제 심사일 확정 후 선후행 작업과 시정 여유일을 재조정