## 00_안내
IATF 16949 사후심사 담당자 지정표 (2026-10-28 작성)
목적: IATF 증빙 수집 요청표(U01~U14, E01~E20)에 넣을 실명 담당자를 지정합니다.
입력 칸(노란색): 시트 1은 항목별 "담당자 이름·직책", 대체자, 비고. 시트 2는 부서별 한 번에 입력하는 용도(시트 1 빈 칸의 기본값).
"현재 지정(자료 기준)"은 요청표에 이미 적힌 값이며 확정이 아닙니다. 이름은 임의로 채우지 않았습니다.
항목별 이름이 있으면 부서별 이름보다 우선합니다. 작성 후 올려주시면 요청표·메시지에 일괄 반영합니다.
IATF 심사 시작일은 U01(일정통보서) 확인 전까지 미확정입니다.

## 1_항목별
ID | 구분 | 내용 | 주관 부서(안) | 목표일 | 현재 지정(자료 기준) | 담당자 이름·직책 | 대체자 | 비고
U01 | 직접 정리(최우선) | 심사일정통보서·심사계획 확보 | 이광재 부장 / 인증기관 | 2026-11-02 | 박철호 | 박철호 부장 | 이광재 부장
U02 | 직접 정리(최우선) | 기존 인증서·계약·범위 확인 | 품질 / 이광재 부장 | 2026-11-02 | 박철호 | 박철호 부장 | 이광재 부장
U03 | 직접 정리(최우선) | 기안 채번·부서·기안자·결재 | 기안 담당 / 사내 승인권자 | 2026-11-02 | 박철호 | 박철호 부장 | 이광재 부장
U04 | 직접 정리(최우선) | 청구금액 319만원 지급 증빙 | 회계 담당 | 2026-11-06 | 안혜정 | 안혜정 대리
U05 | 직접 정리(우선) | 숙박비·이체수수료 확정 | 총무 / 회계 | 2026-11-06 | 안혜정 | 안혜정 대리
U06 | 직접 정리(우선) | 책임자·대체자·부서 담당 확정 | 경영지원 / 김주태 이사 | 2026-11-06 | 박철호 | 박철호 부장 | 이광재 부장
U07 | 직접 정리(우선) | 검토수정본 4개 검토·결재 | 문서관리 / 김주태 이사 / 승인권자 | 2026-11-06 | 박철호 | 박철호 부장 | 이광재 부장
U08 | 직접 정리(우선) | 양식별 담당·보존기준 확정 | 각 부서 / 품질 | 2026-11-06 | 박철호 | 박철호 부장 | 이광재 부장
U09 | 직접 정리(우선) | 측정·검사·공급자 평가기준 입력 | 개발 / 품질 / 구매 | 2026-11-06 | 박철호 | 박철호 부장 | 이광재 부장
U10 | 직접 정리(우선) | 실제 운영증빙 20개 영역 확보 | 각 부서 / 품질 취합 | 2026-11-06 | 박철호 | 박철호 부장 | 이광재 부장
U11 | 직접 정리(우선) | 직전 심사 지적·고객 CSR 확인 | 품질 / 영업 | 2026-11-06 | 박철호 | 박철호 부장 | 이광재 부장
U12 | 직접 정리(우선) | 모의심사·LOT 정역추적 실행 | 품질 / 생산 / 자재 | 2026-11-06 | 박철호 | 박철호 부장 | 이광재 부장
U13 | 직접 정리(우선) | 발견사항 시정·효과검증 | 해당 부서 / 품질 | 2026-11-06 | 박철호 | 박철호 부장 | 이광재 부장
U14 | 직접 정리(최종) | 승인본 배포·구본회수·제출 | 문서관리 / 승인권자 | 2026-11-06 | 박철호 | 박철호 부장 | 이광재 부장
E01 | 운영증빙 | 매뉴얼 — SH-QM-001 Rev.03 | 품질 / 문서관리(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E02 | 운영증빙 | 절차서 — SH-QP-001~025 Rev.03 | 품질 / 각 부서(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E03 | 운영증빙 | 작업표준 — SH-WI-001~030 Rev.03 | 생산 / 품질(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E04 | 운영증빙 | FM 목록·승인 — SH-FM-122 Rev.00 수정본5 | 문서관리(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E05 | 운영증빙 | 현장 기록 — SH-FM-101~121 Rev.03 수정본11 | 각 주관부서(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E06 | 운영증빙 | 제품안전 — SH-FM-066~069 Rev.00 | 품질 / 제품안전(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E07 | 운영증빙 | SPC — SH-FM-078~080 Rev.00 | 품질 / 생산(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E08 | 운영증빙 | 품질비용·개선 — SH-FM-096 / SH-FM-094 | 품질 / 회계(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E09 | 운영증빙 | 내부심사 — 연간 프로그램·QMS/공정/제품심사 | 품질부서(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E10 | 운영증빙 | 경영검토 — 입력·회의록·출력·후속조치 | 경영층 / 품질(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E11 | 운영증빙 | 고객성과·CSR — 한온 등 적용 고객별 자료 | 영업 / 품질(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E12 | 운영증빙 | 개발·변경 — APQP·PPAP·PFD·PFMEA·CP | 개발 / 품질(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E13 | 운영증빙 | 식별·추적 — SH-QP-018 / SH-FM-102 | 생산관리 / 자재 / 품질(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E14 | 운영증빙 | 측정자원 — 교정·MSA·이탈영향 평가 | 품질부서(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E15 | 운영증빙 | 설비·금형 — 예방보전·일상점검·고장이력 | 설비 / 생산(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E16 | 운영증빙 | 교육·역량 — SH-FM-121 / 자격관리 | 교육 주관 / 각 부서(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E17 | 운영증빙 | 공급자 — 선정·평가·개발·입고이상 | 구매 / 품질(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E18 | 운영증빙 | 부적합·고객불만 — 8D·재작업·효과확인 | 품질 / 생산(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E19 | 운영증빙 | 비상·복구 — SH-FM-112 / SH-FM-364 | 생산 / 관리 / 품질(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장
E20 | 운영증빙 | 직전 외부심사 — 보고서·NC·종결회신 | 품질부서(안) | 2026-11-06 | 박철호 (취합) | 박철호 부장 | 이광재 부장

## 2_부서별
주관 부서(안) | 해당 ID | 항목 수 | 담당자 이름·직책(부서 기본값) | 대체자 | 비고
각 부서 / 품질 | U08 | 1
각 부서 / 품질 취합 | U10 | 1
각 주관부서(안) | E05 | 1
개발 / 품질 / 구매 | U09 | 1
개발 / 품질(안) | E12 | 1
경영지원 / 김주태 이사 | U06 | 1
경영층 / 품질(안) | E10 | 1
교육 주관 / 각 부서(안) | E16 | 1
구매 / 품질(안) | E17 | 1
기안 담당 / 사내 승인권자 | U03 | 1
문서관리 / 김주태 이사 / 승인권자 | U07 | 1
문서관리 / 승인권자 | U14 | 1
문서관리(안) | E04 | 1
생산 / 관리 / 품질(안) | E19 | 1
생산 / 품질(안) | E03 | 1
생산관리 / 자재 / 품질(안) | E13 | 1
설비 / 생산(안) | E15 | 1
영업 / 품질(안) | E11 | 1
이광재 부장 / 인증기관 | U01 | 1
총무 / 회계 | U05 | 1
품질 / 각 부서(안) | E02 | 1
품질 / 문서관리(안) | E01 | 1
품질 / 생산 / 자재 | U12 | 1
품질 / 생산(안) | E07, E18 | 2
품질 / 영업 | U11 | 1
품질 / 이광재 부장 | U02 | 1
품질 / 제품안전(안) | E06 | 1
품질 / 회계(안) | E08 | 1
품질부서(안) | E09, E14, E20 | 3
해당 부서 / 품질 | U13 | 1
회계 담당 | U04 | 1