## 요약
진척율 원본행 입력표 (2026-10-08)
증빙 상태 | 건수 | 준비상태(제안)
보유 | 5 | 완료
보완 필요 | 189 | 진행중
판단 보류 | 29 | 진행중
미비 | 17 | 미착수
합계 | 240
■ 사용 방법
1. '원본행' 번호는 진척율 원본 파일 '일자별추진계획 (2)' 시트에서 해당 필요서류가 있는 실제 엑셀 행 번호입니다(진척율 260910 참고자료의 '원본행_매핑' 시트 기준).
2. 원본 파일(약 51MB, 한온시스템 제출용)은 수정하지 않았습니다. 이 표의 정식 FM 번호·준비상태를 보고 원본의 해당 행(F열 준비서류 옆)에 직접 입력하세요. 진도관리 현황 열의 정확한 기입 방식은 원본 서식 기준으로 확인해야 합니다.
3. '준비상태(제안)'은 증빙 상태에서 정한 제안값입니다(보유=완료, 보완 필요=진행중, 판단 보류=진행중, 미비=미착수). 필요서류 정리 파일의 준비상태 드롭다운(미착수·진행중·완료·해당없음) 값과 같습니다. 확정값은 'O열'에 입력하세요.
4. '보유=완료'는 양식·절차서 보유 기준입니다. 서명본·배포 수령 증빙 대조 전이고 실제 작성된 기록 보유는 확인하지 않았으므로 심사 제출 전에 사람이 확정하세요.
5. 판단 보류·미비·보완 필요 건은 담당자 회신(기한 2026-10-15) 후 상태가 바뀔 수 있습니다. 회신 반영 후 이 표를 다시 만들 수 있습니다.
6. 비문서(현물 관리) 건은 증빙 상태가 판단 보류이며, 양식 없이 현물로 관리하므로 준비상태를 '진행중'(현물 증빙 확인 중)으로 제안했습니다. 현물 확인이 끝나면 '완료'로 바꾸세요.
기준: 증빙 매핑표 v3(대장 수정본15·Master 통합25), 담당자 확정 반영.

## 원본행 입력표
원본행 | 구분 | 번호 | 필요서류(준비서류) | FM 문서번호(옛 안) | 정식 FM 번호(배정) | 대표 FM(충족 문서) | 우선순위 | 담당부서 | 담당자 | 목표완료월(제안) | 증빙 상태 | 준비상태(제안) | 제안 근거 | 준비상태(확정, 입력) | 비고(입력)
5 | 생산조건관리 | 1-1 | P-FMEA | FM-QP010-01 | SH-FM-123 | SH-FM-123 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
6 | 생산조건관리 | 1-1 | 관리계획서 | FM-QP010-02 | SH-FM-124 | SH-FM-124 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
7 | 생산조건관리 | 1-1 | 작업표준서 | FM-QP010-03 | SH-FM-125 | SH-FM-125 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
8 | 생산조건관리 | 1-1 | 설비일상점검표 | FM-WI004-01 | SH-FM-126 | SH-FM-101 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보유 | 완료 | 대표 양식·절차서 승인·배포 완료(서명본·수령 증빙 대조 전)
9 | 생산조건관리 | 1-1 | 고객승인 검사협정 / ISIR 서류 | FM-QP010-04 | SH-FM-127 | SH-FM-127 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
11 | 생산조건관리 | 1-2 | 설비재가동업무 프로세스 | FM-WI016-01 | SH-FM-128 | SH-FM-128 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
12 | 생산조건관리 | 1-2 | (계획/비계획정지 기준 명확화) | FM-WI020-01 | SH-FM-129 | SH-FM-129 | 보통 | (부서 미정) | 지성규 | 2026-12 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
13 | 생산조건관리 | 1-2 | 설비가동중단 LIST (설비이력카드 연계) | FM-WI016-02 | SH-FM-130 | SH-FM-130 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
14 | 생산조건관리 | 1-2 | 재가동 초품 검사 체크시트 | FM-QP003-01 | SH-FM-131 | SH-FM-131 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
15 | 생산조건관리 | 1-2 | 재가동 초도생산품 LOT식별관리 기준서 | FM-QP018-01 | SH-FM-132 | SH-FM-132 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
17 | 생산조건관리 | 1-3 | 작업표준서 현지어번역본 | FM-WI004-02 | SH-FM-133 | SH-FM-133 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
18 | 생산조건관리 | 1-3 | 설비일상점검표 현지어 번역본 | FM-WI004-03 | SH-FM-134 | SH-FM-134 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
19 | 생산조건관리 | 1-3 | 작업일보 현지어 번역본 | FM-PRD-N01 | SH-FM-135 | SH-FM-145 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
20 | 생산조건관리 | 1-3 | 부적합처리기준 현지어번역본 | FM-PRD-N02 | SH-FM-136 | SH-FM-162 | 낮음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
21 | 생산조건관리 | 1-3 | 외관검사기준 현지어번역본 | FM-PRD-N03 | SH-FM-137 | SH-FM-168 | 낮음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
22 | 생산조건관리 | 1-4 | 품질취약시간관리기준서 | FM-PRD-N04 | SH-FM-138 | SH-FM-138 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
23 | 생산조건관리 | 1-4 | 비상연락망 | FM-QP020-01 | SH-FM-139 | SH-FM-139 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
24 | 생산조건관리 | 1-4 | 주야간업무 인수인계서 | FM-WI015-01 | SH-FM-140 | SH-FM-140 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
25 | 생산조건관리 | 1-4 | 야간설비일상점검표 | FM-WI001-01 | SH-FM-141 | SH-FM-101 | 보통 | 생산팀 | 이광재 | 2026-12 | 보유 | 완료 | 대표 양식·절차서 승인·배포 완료(서명본·수령 증빙 대조 전)
26 | 생산조건관리 | 1-4 | 야간생산품 식별격리절차 | FM-WI003-01 | SH-FM-142 | SH-FM-142 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
27 | 생산조건관리 | 1-4 | 야간생산품 검사일지 | FM-PRD-N05 | SH-FM-143 | SH-FM-143 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
29 | 생산조건관리 | 1-5 | 작업표준서 OR 작업조건표 | FM-QP003-02 | SH-FM-144 | SH-FM-144 | 높음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
30 | 생산조건관리 | 1-5 | 작업일보 | FM-PRD-N06 | SH-FM-145 | SH-FM-145 | 높음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
31 | 생산조건관리 | 1-5 | (작업일보내작업조건필히기록) | FM-PRD-N07 | SH-FM-146 | SH-FM-145 | 높음 | (부서 미정) | 지성규 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
32 | 생산조건관리 | 1-5 | 로봇용접프로그램백업관리기준서 | FM-PRD-N08 | SH-FM-147 | SH-FM-147 | 높음 | 생산기술 | 황지환 | 2026-09 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
33 | 생산조건관리 | 1-5 | 로봇용접프로그램백업관리실적 | FM-PRD-N09 | SH-FM-148 | SH-FM-148 | 높음 | 생산기술 | 황지환 | 2026-09 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
34 | 생산조건관리 | 1-5 | 용접조건 검증체크시트 | FM-PRD-N10 | SH-FM-149 | SH-FM-149 | 높음 | 생산기술 | 황지환 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
35 | 생산조건관리 | 1-5 | 스폿용접전류/가압력 관리기준서 | FM-PRD-N11 | SH-FM-150 | SH-FM-150 | 높음 | (부서 미정) | 황지환 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
36 | 생산조건관리 | 1-5 | 스폿용접전류/가압력 관리실적(1회/월) | FM-PRD-N12 | SH-FM-151 | SH-FM-151 | 높음 | 생산기술 | 황지환 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
40 | 검사시험 | 2-1 | 원자재 검사협정서 OR 검사기준서 | FM-QP013-01 | SH-FM-152 | SH-FM-152 | 높음 | 구매자재팀 | 이은주·박철호(공동) | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
41 | 검사시험 | 2-1 | 원자재 입고 LIST | FM-WI009-01 | SH-FM-153 | SH-FM-153 | 높음 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
42 | 검사시험 | 2-1 | 원자재수입검사 기준서 | FM-QP013-02 | SH-FM-154 | SH-FM-154 | 높음 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
43 | 검사시험 | 2-1 | 원자재수입검사 일지 | FM-INS-N01 | SH-FM-155 | SH-FM-155 | 높음 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
44 | 검사시험 | 2-1 | 원자재 M/SHEET (입고LOT별 접수) | FM-INS-N02 | SH-FM-156 | SH-FM-156 | 높음 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
45 | 검사시험 | 2-1 | 원자재 규격별 물성및 화학조성비 기준서 | FM-WI027-01 | SH-FM-157 | SH-FM-157 | 높음 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
46 | 검사시험 | 2-1 | 원자재 중금속검사 성적서 | FM-WI027-02 | SH-FM-158 | SH-FM-158 | 높음 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
47 | 검사시험 | 2-1 | 원자재식별표 | FM-INS-N03 | SH-FM-159 | SH-FM-159 | 높음 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
49 | 검사시험 | 2-2 | 외주품 수입검사기준서 | FM-QP013-03 | SH-FM-160 | SH-FM-160 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
50 | 검사시험 | 2-2 | 외주품입고식별표 | FM-INS-N04 | SH-FM-161 | SH-FM-161 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
51 | 검사시험 | 2-2 | 외주품 부적합처리기준서 | FM-INS-N05 | SH-FM-162 | SH-FM-162 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
52 | 검사시험 | 2-2 | 외주품 검사협정서 | FM-INS-N06 | SH-FM-163 | SH-FM-056 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
53 | 검사시험 | 2-2 | 외주품 검사기준서 | FM-QP013-04 | SH-FM-164 | SH-FM-160 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
54 | 검사시험 | 2-3 | 한도견본 관리대장(외주품/완성품) | FM-INS-N07 | SH-FM-165 | SH-FM-165 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
55 | 검사시험 | 2-3 | 한도견본 식별표 | FM-QP013-05 | SH-FM-166 | SH-FM-166 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
56 | 검사시험 | 2-3 | 한도견본 샘플보관대 및 샘플 | FM-INS-N08 | SH-FM-167 | SH-FM-167 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
57 | 검사시험 | 2-3 | 외관검사기준서 | FM-QP013-06 | SH-FM-168 | SH-FM-168 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
59 | 검사시험 | 2-4 | 정기검사계획대실적(치수/용접) | FM-INS-N09 | SH-FM-169 | SH-FM-169 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
60 | 검사시험 | 2-4 | 정기검사성적서(치수/용접) | FM-WI006-01 | SH-FM-170 | SH-FM-170 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-11 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
61 | 검사시험 | 2-4 | 중금속 정기검사 계획대실적 | FM-INS-N10 | SH-FM-171 | SH-FM-171 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
62 | 검사시험 | 2-4 | 중금속 성적서 | FM-INS-N11 | SH-FM-172 | SH-FM-172 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
63 | 검사시험 | 2-5 | 계측기관리대장 | FM-QP008-01 | SH-FM-173 | SH-FM-023 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
64 | 검사시험 | 2-5 | 계측기이력카드 | FM-WI006-02 | SH-FM-174 | SH-FM-174 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
65 | 검사시험 | 2-5 | 계측기검교정 계획대실적표 | FM-WI006-03 | SH-FM-175 | SH-FM-175 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
66 | 검사시험 | 2-5 | 계측기검교정 성적서 | FM-WI006-04 | SH-FM-176 | SH-FM-176 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
67 | 검사시험 | 2-5 | 계측기보관함 위치지정및 레이아웃 주소화 | FM-WI006-05 | SH-FM-177 | SH-FM-177 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
68 | 검사시험 | 2-5 | 검사구관리대장 | FM-WI007-01 | SH-FM-178 | SH-FM-178 | 보통 | 품질팀 | 김주태 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
69 | 검사시험 | 2-5 | 검사구이력카드 | FM-WI002-01 | SH-FM-179 | SH-FM-179 | 보통 | 품질팀 | 김주태 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
70 | 검사시험 | 2-5 | 검사구정기점검 계획대실적표 | FM-WI007-02 | SH-FM-180 | SH-FM-180 | 보통 | 품질팀 | 김주태 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
71 | 검사시험 | 2-5 | 검사구점검체크시트 | FM-WI007-03 | SH-FM-181 | SH-FM-181 | 보통 | 품질팀 | 김주태 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
72 | 검사시험 | 2-5 | 검사구보관 lay-out | FM-WI007-04 | SH-FM-182 | SH-FM-182 | 보통 | 품질팀 | 김주태 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
73 | 검사시험 | 2-5 | 검사구 식별표 | FM-WI007-05 | SH-FM-183 | SH-FM-183 | 보통 | 품질팀 | 김주태 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
74 | 검사시험 | 2-6 | 계측기 GAGE R&R 계획대실적표 | FM-WI006-06 | SH-FM-184 | SH-FM-184 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
75 | 검사시험 | 2-6 | 계측기 GAGE R&R 실시실적 | FM-WI006-07 | SH-FM-185 | SH-FM-185 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
76 | 검사시험 | 2-6 | 계측기 사용자 등록현황 | FM-WI006-08 | SH-FM-186 | SH-FM-186 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
78 | 검사시험 | 2-7 | 자주검사기준서 | FM-QP013-07 | SH-FM-187 | SH-FM-187 | 높음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-11 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
79 | 검사시험 | 2-7 | 자주검사체크시트 | FM-WI002-02 | SH-FM-188 | SH-FM-188 | 높음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-11 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
80 | 검사시험 | 2-7 | 용접spatter 관리기준 | FM-QP016-01 | SH-FM-189 | SH-FM-189 | 높음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-11 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
81 | 검사시험 | 2-7 | 용접스패터관리 점검체크시트 | FM-INS-N12 | SH-FM-190 | SH-FM-190 | 높음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
83 | 검사시험 | 2-7 | 자주검사체크시트 | FM-WI002-03 | SH-FM-191 | SH-FM-188 | 높음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-11 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
84 | 검사시험 | 2-7 | 품질순회검사체크시트(중요항목치수추가) | FM-WI002-04 | SH-FM-192 | SH-FM-192 | 높음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-11 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
85 | 검사시험 | 2-7 | 자주검사대 설치(초중종현품보관) | FM-WI002-05 | SH-FM-193 | SH-FM-193 | 높음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
86 | 검사시험 | 2-8 | 완성품검사기준서 | FM-QP013-08 | SH-FM-194 | SH-FM-194 | 높음 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
87 | 검사시험 | 2-8 | 완성품검사체크시트 | FM-INS-N13 | SH-FM-195 | SH-FM-195 | 높음 | 품질팀 | 김명용 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
88 | 검사시험 | 2-8 | 완성품검사식별표 | FM-INS-N14 | SH-FM-196 | SH-FM-196 | 높음 | 품질팀 | 김명용 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
89 | 검사시험 | 2-8 | 완성품보관장소선정 | FM-INS-N15 | SH-FM-197 | SH-FM-197 | 높음 | 품질팀 | 김명용 | 2026-09 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
90 | 검사시험 | 2-8 | 완성검사관리대제작 | FM-INS-N16 | SH-FM-198 | SH-FM-198 | 높음 | 품질팀 | 김명용 | 2026-09 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
91 | 검사시험 | 2-8 | (QMS SYSTEM 운영시 컴퓨터설치운영) | FM-INS-N17 | SH-FM-199 | SH-FM-199 | 높음 | (부서 미정) | 김명용 | 2026-10 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
92 | 검사시험 | 2-9 | 용입검사 계획대실적 | FM-INS-N18 | SH-FM-200 | SH-FM-200 | 높음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
93 | 검사시험 | 2-9 | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | FM-INS-N19 | SH-FM-201 | SH-FM-201 | 높음 | 생산팀 | 한상돈 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
94 | 검사시험 | 2-9 | 용접로보트별 용접POINT 관리표준 | FM-INS-N20 | SH-FM-202 | SH-FM-201 | 높음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
97 | 검사시험 | 2-9 | 용접반파괴/파괴검사기준 | FM-INS-N21 | SH-FM-203 | SH-FM-203 | 높음 | 생산팀 | 한상돈 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
98 | 검사시험 | 2-9 | 용접검사체크시트 | FM-INS-N22 | SH-FM-204 | SH-FM-204 | 높음 | 생산팀 | 한상돈 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
99 | 검사시험 | 2-9 | 용접반파괴 검사대제작 | FM-INS-N23 | SH-FM-205 | SH-FM-205 | 높음 | 생산팀 | 한상돈 | 2026-09 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
100 | 검사시험 | 2-9 | (용접반파괴테스트 보관대제작-한도견본&현품) | FM-INS-N24 | SH-FM-206 | SH-FM-206 | 높음 | 생산팀 | 한상돈 | 2026-09 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
102 | 설비관리 | 3-1 | 설비일상점검기준서 | FM-WI004-04 | SH-FM-207 | SH-FM-207 | 보통 | 생산팀 | 한상돈 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
103 | 설비관리 | 3-1 | 설비일상점검표(각부위별사진도식화) | FM-QP003-03 | SH-FM-208 | SH-FM-208 | 보통 | 생산팀 | 한상돈 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
104 | 설비관리 | 3-1 | 설비게이지 상하한식별관리 | FM-QP018-02 | SH-FM-209 | SH-FM-209 | 보통 | 생산기술 | 한상돈 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
105 | 설비관리 | 3-1 | 설비 오셋팅방지 KEY-LOCK | FM-EQP-N01 | SH-FM-210 | SH-FM-210 | 보통 | 생산팀 | 한상돈 | 2026-09 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
108 | 설비관리 | 3-2 | 설비정기점검 계획대실적표 | FM-EQP-N02 | SH-FM-211 | SH-FM-211 | 보통 | 생산기술 | 황지환 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
109 | 설비관리 | 3-2 | 설비정기점검 실적 | FM-EQP-N03 | SH-FM-212 | SH-FM-212 | 보통 | 생산기술 | 황지환 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
110 | 설비관리 | 3-2 | 설비관리대장 | FM-EQP-N04 | SH-FM-213 | SH-FM-213 | 보통 | 생산기술 | 황지환 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
111 | 설비관리 | 3-2 | 설비이력카드 | FM-EQP-N05 | SH-FM-214 | SH-FM-214 | 보통 | 생산기술 | 황지환 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
112 | 설비관리 | 3-2 | 설비수리보고서 | FM-WI018-01 | SH-FM-215 | SH-FM-215 | 보통 | 생산기술 | 황지환 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
113 | 설비관리 | 3-2 | 설비압력게이지 검증 계획대실적표 | FM-EQP-N06 | SH-FM-216 | SH-FM-216 | 보통 | 생산기술 | 황지환 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
114 | 설비관리 | 3-2 | 설비압력게이지 점검실적 | FM-WI008-01 | SH-FM-217 | SH-FM-217 | 보통 | 생산기술 | 황지환 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
115 | 설비관리 | 3-2 | 설비예비품관리대장 | FM-WI004-05 | SH-FM-218 | SH-FM-218 | 보통 | 생산기술 | 황지환 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
116 | 설비관리 | 3-2 | 설비예비품 입출고 관리일지 | FM-EQP-N07 | SH-FM-219 | SH-FM-219 | 보통 | 생산기술 | 황지환 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
117 | 설비관리 | 3-2 | 작동유관리기준서 | FM-EQP-N08 | SH-FM-220 | SH-FM-220 | 보통 | 생산기술 | 황지환 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
118 | 설비관리 | 3-2 | 작동유샘플보관대제작설치 | FM-EQP-N09 | SH-FM-221 | SH-FM-221 | 보통 | 생산기술 | 황지환 | 2026-11 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
119 | 설비관리 | 3-3 | CO2용접원점확인장치 | FM-EQP-N10 | SH-FM-222 | SH-FM-222 | 보통 | (부서 미정) | 김운주 | 2026-10 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
120 | 설비관리 | 3-3 | 스폿로봇 원점확인장치 | FM-EQP-N11 | SH-FM-223 | SH-FM-223 | 보통 | 생산팀 | 김운주 | 2026-09 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
121 | 설비관리 | 3-3 | 용접전극드레싱/교환 F/P장비설치 | FM-EQP-N12 | SH-FM-224 | SH-FM-224 | 보통 | 생산팀 | 김운주 | 2026-09 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
125 | 설비관리 | 3-4 | 설비정기점검 관리기준서 | FM-EQP-N13 | SH-FM-225 | SH-FM-225 | 보통 | 생산기술 | 황지환 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
126 | 설비관리 | 3-4 | 설비정기점검계획대실적표 | FM-EQP-N14 | SH-FM-226 | SH-FM-211 | 보통 | 생산기술 | 황지환 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
127 | 설비관리 | 3-4 | 설비정기점검 실적 | FM-EQP-N15 | SH-FM-227 | SH-FM-212 | 보통 | 생산기술 | 황지환 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
129 | 설비관리 | 3-5 | CO2용접원점확인장치 | FM-EQP-N16 | SH-FM-228 | SH-FM-222 | 보통 | (부서 미정) | 황지환 | 2026-11 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
130 | 설비관리 | 3-5 | 스폿로봇 원점확인장치 | FM-EQP-N17 | SH-FM-229 | SH-FM-223 | 보통 | 생산팀 | 황지환 | 2026-09 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
131 | 설비관리 | 3-5 | 가스잔량 F/P장치 | FM-EQP-N18 | SH-FM-230 | SH-FM-230 | 보통 | (부서 미정) | 황지환 | 2026-11 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
139 | 설비관리 | 3-6 | JIG정기점검 관리기준서 | FM-EQP-N19 | SH-FM-231 | SH-FM-231 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
140 | 설비관리 | 3-6 | JIG정기점검계획대실적표 | FM-EQP-N20 | SH-FM-232 | SH-FM-232 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
141 | 설비관리 | 3-6 | JIG 기준핀정기점검 실적 | FM-EQP-N21 | SH-FM-233 | SH-FM-233 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
142 | 설비관리 | 3-6 | JIG PIN 위치도 및 상세사진 위치도 | FM-EQP-N22 | SH-FM-234 | SH-FM-234 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
143 | 금형관리 | 4-1 | 금형관리 프로세스 | FM-WI008-02 | SH-FM-235 | SH-FM-235 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
144 | 금형관리 | 4-1 | 금형관리대장 | FM-WI008-03 | SH-FM-236 | SH-FM-236 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
145 | 금형관리 | 4-1 | 금형이력카드 | FM-WI008-04 | SH-FM-237 | SH-FM-103 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보유 | 완료 | 대표 양식·절차서 승인·배포 완료(서명본·수령 증빙 대조 전)
146 | 금형관리 | 4-1 | MMS SYSTEM금형수리내역 | FM-WI008-05 | SH-FM-238 | SH-FM-238 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
147 | 금형관리 | 4-1 | 금형일상점검관리기준서 | FM-WI008-06 | SH-FM-239 | SH-FM-239 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
148 | 금형관리 | 4-1 | 금형일상점검체크시트 | FM-WI008-07 | SH-FM-240 | SH-FM-240 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
149 | 금형관리 | 4-2 | 금형등급관리준서 | FM-WI008-08 | SH-FM-241 | SH-FM-241 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
150 | 금형관리 | 4-2 | 금형별 등급실적 | FM-QP003-04 | SH-FM-242 | SH-FM-242 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
151 | 금형관리 | 4-2 | 금형정기점검실적 | FM-WI008-09 | SH-FM-243 | SH-FM-243 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
152 | 금형관리 | 4-2 | 금형타발수관리대장 | FM-WI008-10 | SH-FM-244 | SH-FM-244 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
153 | 금형관리 | 4-2 | 금형전산화시스템적용시 금형반컴퓨터설치 | FM-WI008-11 | SH-FM-245 | SH-FM-245 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
155 | 금형관리 | 4-3 | 금형/지그관리대장 | FM-WI008-12 | SH-FM-246 | SH-FM-246 | 낮음 | 개발팀 | 한상돈 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
156 | 금형관리 | 4-3 | 금형/JIG이력카드 | FM-WI008-13 | SH-FM-247 | SH-FM-247 | 낮음 | 개발팀 | 한상돈 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
158 | 금형관리 | 4-4 | 금형보관 lay-out 설치 | FM-WI008-14 | SH-FM-248 | SH-FM-248 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
159 | 금형관리 | 4-4 | 금형보관구역 식별표시 | FM-QP018-03 | SH-FM-249 | SH-FM-249 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
160 | 금형관리 | 4-4 | 금형보관시 잔존이물제거후 적재 | FM-WI008-15 | SH-FM-250 | SH-FM-250 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
162 | 금형관리 | 4-5 | 금형이관 T/O보고서 | FM-WI008-16 | SH-FM-251 | SH-FM-251 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
163 | 금형관리 | 4-5 | 금형이관시 접수자료 | FM-WI008-17 | SH-FM-252 | SH-FM-252 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
164 | 금형관리 | 4-5 | 금형문제점개선자료 | FM-WI008-18 | SH-FM-253 | SH-FM-253 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
165 | 자재관리 | 5-1 | 원자재입고 부품식별표 | FM-WI009-02 | SH-FM-254 | SH-FM-254 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
166 | 자재관리 | 5-1 | 작업일보 | FM-MAT-N01 | SH-FM-255 | SH-FM-145 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
167 | 자재관리 | 5-1 | 부품식별표 | FM-QP019-01 | SH-FM-256 | SH-FM-256 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
168 | 자재관리 | 5-1 | 작업일보 | FM-MAT-N02 | SH-FM-257 | SH-FM-145 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
169 | 자재관리 | 5-1 | 부품식별표 | FM-MAT-N03 | SH-FM-258 | SH-FM-256 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
170 | 자재관리 | 5-1 | 출하일지 | FM-MAT-N04 | SH-FM-259 | SH-FM-259 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
171 | 자재관리 | 5-1 | 고객부품식별표 | FM-MAT-N05 | SH-FM-260 | SH-FM-260 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
172 | 자재관리 | 5-1 | 일별생산실적현황 OR LOT 관리대장 | FM-QP018-04 | SH-FM-261 | SH-FM-261 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
173 | 자재관리 | 5-1 | LOT관리기준서 | FM-QP018-05 | SH-FM-262 | SH-QP-018 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보유 | 완료 | 대표 양식·절차서 승인·배포 완료(서명본·수령 증빙 대조 전)
174 | 자재관리 | 5-2 | 원자재보관관리기준서 | FM-QP019-02 | SH-FM-263 | SH-FM-263 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
175 | 자재관리 | 5-2 | 원자재보관대 LAY-OUT 및재고현황 | FM-WI009-03 | SH-FM-264 | SH-FM-264 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-11 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
176 | 자재관리 | 5-2 | 원자재보관대 구역설정및 식별 | FM-QP019-03 | SH-FM-265 | SH-FM-265 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-11 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
177 | 자재관리 | 5-2 | 원자재선입선출관리기준서 | FM-MAT-N06 | SH-FM-266 | SH-FM-266 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
178 | 자재관리 | 5-2 | .원자재식별표 | FM-MAT-N07 | SH-FM-267 | SH-FM-159 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-10 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
179 | 자재관리 | 5-2 | 장기재고보관관리기준서 | FM-QP019-04 | SH-FM-268 | SH-FM-268 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
180 | 자재관리 | 5-2 | 장기재고점검체크시트 | FM-WI028-01 | SH-FM-269 | SH-FM-118 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-11 | 보유 | 완료 | 대표 양식·절차서 승인·배포 완료(서명본·수령 증빙 대조 전)
181 | 자재관리 | 5-2 | 장기재고식별표 | FM-WI028-02 | SH-FM-270 | SH-FM-270 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
182 | 자재관리 | 5-2 | LAY-OUT 및재고현황 | FM-MAT-N08 | SH-FM-271 | SH-FM-271 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
183 | 자재관리 | 5-2 | 구역설정및 식별 | FM-MAT-N09 | SH-FM-272 | SH-FM-272 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
184 | 자재관리 | 5-2 | 부품식별표 | FM-MAT-N10 | SH-FM-273 | SH-FM-256 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
185 | 자재관리 | 5-2 | '-불용자재관리기준서 | FM-WI009-04 | SH-FM-274 | SH-FM-274 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
186 | 자재관리 | 5-2 | 불용자재식별표 | FM-MAT-N11 | SH-FM-275 | SH-FM-275 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
187 | 자재관리 | 5-3 | 선입고품 우선사용 TAG식별 | FM-MAT-N12 | SH-FM-276 | SH-FM-276 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
188 | 자재관리 | 5-3 | .원자재식별표 | FM-MAT-N13 | SH-FM-277 | SH-FM-159 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-10 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
189 | 자재관리 | 5-3 | 장기재고보관관리기준서 | FM-QP018-06 | SH-FM-278 | SH-FM-268 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
190 | 자재관리 | 5-3 | 장기재고식별표 | FM-WI028-03 | SH-FM-279 | SH-FM-270 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
191 | 자재관리 | 5-3 | 부품식별표 | FM-MAT-N14 | SH-FM-280 | SH-FM-256 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
192 | 자재관리 | 5-4 | 공정제품 용기설정 기준서 | FM-MAT-N15 | SH-FM-281 | SH-FM-281 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
193 | 자재관리 | 5-4 | 과다적재방지 장입한계기준 설정 | FM-MAT-N16 | SH-FM-282 | SH-FM-282 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
194 | 자재관리 | 5-4 | 완성품 납용용기설정서 | FM-QP018-07 | SH-FM-283 | SH-FM-283 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
195 | 자재관리 | 5-4 | 완성품 LAY-OUT | FM-WI017-01 | SH-FM-284 | SH-FM-284 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
196 | 자재관리 | 5-4 | 완성품 적재공간 구역설정 LINE MARK'G | FM-WI010-01 | SH-FM-285 | SH-FM-285 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
197 | 자재관리 | 5-4 | 완성품 적재장소 NAME PLATE부착 | FM-QP019-05 | SH-FM-286 | SH-FM-286 | 보통 | 구매자재팀 | 이은주 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
200 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전관리업무기준서 | FM-QMS-N01 | SH-FM-287 | SH-FM-287 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
201 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전보호구 지급기준 | FM-QMS-N02 | SH-FM-288 | SH-FM-288 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
202 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전보호구 지급관리대장 | FM-QMS-N03 | SH-FM-289 | SH-FM-289 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
203 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전교육교안 | FM-QMS-N04 | SH-FM-290 | SH-FM-290 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
204 | 품질경영체제 | 6-1 | 안전교육실시보고서 | FM-QMS-N05 | SH-FM-291 | SH-FM-291 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
205 | 품질경영체제 | 6-1 | 작업장 안전수칙 라인별 제작활용 | FM-QMS-N06 | SH-FM-292 | SH-FM-292 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
206 | 품질경영체제 | 6-1 | 유해물질보관장 선정 | FM-QMS-N07 | SH-FM-293 | SH-FM-293 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
207 | 품질경영체제 | 6-1 | 유해물질보관장 MSDS비치활용 | FM-QMS-N08 | SH-FM-294 | SH-FM-294 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
208 | 품질경영체제 | 6-1 | 설비일상/정기점검기준서(안전장치점검반영) | FM-QMS-N09 | SH-FM-295 | SH-FM-295 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
209 | 품질경영체제 | 6-1 | 설비안전관리책임자선정및 정,부 식별현황 | FM-QMS-N10 | SH-FM-296 | SH-FM-296 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
210 | 품질경영체제 | 6-1 | 소화기 배치 LAY-OUT | FM-WI016-03 | SH-FM-297 | SH-FM-297 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
211 | 품질경영체제 | 6-1 | 소화기점검식별표 | FM-QMS-N11 | SH-FM-298 | SH-FM-298 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
212 | 품질경영체제 | 6-2 | 설계변경/4M관리업무 프로세스 | FM-QMS-N12 | SH-FM-299 | SH-FM-299 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
213 | 품질경영체제 | 6-2 | 변경관리 master list | FM-QP010-05 | SH-FM-300 | SH-FM-300 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
214 | 품질경영체제 | 6-2 | 변경품적용시점통보서 | FM-WI029-01 | SH-FM-301 | SH-FM-301 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
215 | 품질경영체제 | 6-2 | 변경품적용시 고객ISIR승인서류 | FM-QP010-06 | SH-FM-302 | SH-FM-302 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
218 | 품질경영체제 | 6-3 | 도면일치성관리기준서 | FM-QMS-N13 | SH-FM-303 | SH-FM-303 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
219 | 품질경영체제 | 6-3 | 도면일치성점검체크시트(고객사관리본접수) | FM-QMS-N14 | SH-FM-304 | SH-FM-304 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
220 | 품질경영체제 | 6-3 | 도면/검사협정서/초도품보증서고객승인본 | FM-QMS-N15 | SH-FM-305 | SH-FM-305 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
221 | 품질경영체제 | 6-3 | 정기검사계획대실적표 | FM-QP013-09 | SH-FM-306 | SH-FM-306 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
222 | 품질경영체제 | 6-3 | 정기검사실적 | FM-QMS-N16 | SH-FM-307 | SH-FM-034 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
223 | 품질경영체제 | 6-4 | ISO인증서 | FM-QMS-N17 | SH-FM-308 | SH-FM-308 | 낮음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
224 | 품질경영체제 | 6-4 | 품질매뉴얼/절차서/지침서 | FM-QMS-N18 | SH-FM-309 | SH-FM-309 | 낮음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
225 | 품질경영체제 | 6-4 | 전사조직도 및 업무분장표 | FM-QP005-01 | SH-FM-310 | SH-FM-310 | 낮음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
226 | 품질경영체제 | 6-4 | SQ 사전점검 지적사항및 개선대책 | FM-QMS-N19 | SH-FM-311 | SH-FM-311 | 낮음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
227 | 품질경영체제 | 6-4 | (유효성검증관리 실적) | FM-QMS-N20 | SH-FM-312 | SH-FM-312 | 낮음 | (부서 미정) | 이광재 | 2026-12 | 미비 | 미착수 | 양식 번호만 배정, 양식 미작성
228 | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증관리 기준서 | FM-QMS-N21 | SH-FM-313 | SH-FM-313 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-09 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
229 | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증체크시트 (검사원) | FM-QMS-N22 | SH-FM-314 | SH-FM-314 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
230 | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증체크시트 (현장작업자) | FM-QMS-N23 | SH-FM-315 | SH-FM-315 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
231 | 품질경영체제 | 6-5 | 계수형R&R 계획대실적표 | FM-QMS-N24 | SH-FM-316 | SH-FM-316 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
232 | 품질경영체제 | 6-5 | 계수형R&R 실시실적 | FM-QMS-N25 | SH-FM-317 | SH-FM-317 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
233 | 품질경영체제 | 6-5 | 계량형/계수형 R&R 수기작성본 | FM-WI006-09 | SH-FM-318 | SH-FM-318 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
234 | 품질경영체제 | 6-5 | 계수형R&R 평가샘플 보관대 | FM-QMS-N26 | SH-FM-319 | SH-FM-319 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
235 | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증대상자교육실시보고서 | FM-QMS-N27 | SH-FM-320 | SH-FM-320 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
236 | 품질경영체제 | 6-5 | 자격인증서(검사원/현장작업자) | FM-QMS-N28 | SH-FM-321 | SH-FM-321 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
237 | 품질경영체제 | 6-5 | 작업자변경시 교육실시보고서 | FM-QMS-N29 | SH-FM-322 | SH-FM-322 | 보통 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
242 | 품질경영체제 | 6-6 | 교육교안 | FM-QMS-N30 | SH-FM-323 | SH-FM-323 | 낮음 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
243 | 품질경영체제 | 6-6 | 2026년 교육계획대실적 | FM-QP006-01 | SH-FM-324 | SH-FM-324 | 낮음 | 품질팀 | 김명용 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
244 | 품질경영체제 | 6-6 | 교육실시보고서 (교육사진/참석자서명) | FM-QMS-N31 | SH-FM-325 | SH-FM-325 | 낮음 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
245 | 품질경영체제 | 6-6 | 품질문제발생시 즉시교육실적보고서 | FM-QMS-N32 | SH-FM-326 | SH-FM-326 | 낮음 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
248 | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합처리업무 프로세스 | FM-QMS-N33 | SH-FM-327 | SH-FM-327 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
249 | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합 격리보관장소 지정 (펜스격리) | FM-QMS-N34 | SH-FM-328 | SH-FM-328 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
250 | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합처리일지 | FM-QMS-N35 | SH-FM-329 | SH-FM-329 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
251 | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합품 보관함 | FM-QMS-N36 | SH-FM-330 | SH-FM-330 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
252 | 품질경영체제 | 6-7 | 부적합식별표 | FM-QMS-N37 | SH-FM-331 | SH-FM-331 | 보통 | 품질팀 | 이광재 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
253 | 품질경영체제 | 6-8 | 품질실적보고서 (전부서KPI목표대비실적) | FM-QP021-01 | SH-FM-332 | SH-FM-332 | 보통 | 품질팀 | 박철호 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
254 | 품질경영체제 | 6-8 | 고객/공정/외주불량 실적PPM | FM-QMS-N38 | SH-FM-333 | SH-FM-333 | 보통 | 품질팀 | 박철호 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
255 | 품질경영체제 | 6-8 | 고객/공정/외주불량 개선대책서 | FM-QMS-N39 | SH-FM-334 | SH-FM-334 | 보통 | 품질팀 | 박철호 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
256 | 품질경영체제 | 6-8 | 고객불량 유효성검증 MASTER LIST | FM-QP016-02 | SH-FM-335 | SH-FM-335 | 보통 | 품질팀 | 박철호 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
257 | 품질경영체제 | 6-8 | D+3개월 유효성검증 | FM-QMS-N40 | SH-FM-336 | SH-FM-336 | 보통 | 품질팀 | 박철호 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
258 | 품질경영체제 | 6-9 | 조도관리기준서 | FM-QMS-N41 | SH-FM-337 | SH-FM-337 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
259 | 품질경영체제 | 6-9 | 조도측정 LAY-OUT | FM-WI002-06 | SH-FM-338 | SH-FM-338 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
260 | 품질경영체제 | 6-9 | 조도측정부 현장내 식별 | FM-QMS-N42 | SH-FM-339 | SH-FM-339 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
261 | 품질경영체제 | 6-9 | 조도측정 실적 | FM-QMS-N43 | SH-FM-340 | SH-FM-340 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
262 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행관리 기준서 | FM-QMS-N44 | SH-FM-341 | SH-FM-341 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
263 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행 점검 구역별 책임자 선정 | FM-QP016-03 | SH-FM-342 | SH-FM-342 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
264 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행점검 체크시트 | FM-QMS-N45 | SH-FM-343 | SH-FM-343 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
265 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행 점검 결과 개선대책 | FM-QMS-N46 | SH-FM-344 | SH-FM-344 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
266 | 품질경영체제 | 6-10 | 3정5행개선사례 현황판 | FM-QMS-N47 | SH-FM-345 | SH-FM-345 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
268 | 품질경영체제 | 6-11 | 품질종합현황판 제작설치 | FM-QMS-N48 | SH-FM-346 | SH-FM-346 | 낮음 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
269 | 품질경영체제 | 6-11 | 공정별 주요문제점 각공정별 비치 | FM-QP017-01 | SH-FM-347 | SH-FM-347 | 낮음 | 품질팀 | 김명용 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
270 | 품질경영체제 | 6-11 | 중점관리POINT 선정 운영 | FM-QMS-N49 | SH-FM-348 | SH-FM-348 | 낮음 | 품질팀 | 김명용 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
271 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업엄무처리 기준서 | FM-WI018-02 | SH-FM-349 | SH-FM-349 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
272 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 작업공간 장소지정(공구확보) | FM-QP018-08 | SH-FM-350 | SH-FM-350 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
273 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 MASTER LIST | FM-WI018-03 | SH-FM-351 | SH-FM-351 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
274 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 검사기준및 검사실적 | FM-QP018-09 | SH-FM-352 | SH-QP-018 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
275 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 부품식별표 | FM-WI018-04 | SH-FM-353 | SH-FM-353 | 낮음 | 생산팀 | 지성규 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
276 | 품질경영체제 | 6-12 | 재작업품 출하 고객승인본 | FM-WI018-05 | SH-FM-354 | SH-FM-354 | 낮음 | 품질팀 | 이광재 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
277 | 품질경영체제 | 6-12 | 용접교육장설치 | FM-QP006-02 | SH-FM-355 | SH-FM-355 | 낮음 | 생산팀 | 안종명 | 2026-12 | 판단 보류 | 진행중 | 통합·현물 관리 등 충족 여부 담당부서 확인 중
278 | 품질경영체제 | 6-12 | 자격인증내 실기평가보고서첨부 | FM-QMS-N50 | SH-FM-356 | SH-FM-356 | 낮음 | 생산팀 | 안종명 | 2026-11 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
280 | 품질경영체제 | 6-13 | 정성품질향상가이드 | FM-QMS-N51 | SH-FM-357 | SH-FM-357 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
281 | 품질경영체제 | 6-13 | 정성품질 조직도 (키맨선정) | FM-QMS-N52 | SH-FM-358 | SH-FM-358 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
282 | 품질경영체제 | 6-13 | 정성품질 체크시트 | FM-QMS-N53 | SH-FM-359 | SH-FM-359 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
283 | 품질경영체제 | 6-13 | 정성품질 개선추진보고서 | FM-QMS-N54 | SH-FM-360 | SH-FM-360 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
284 | 품질경영체제 | 6-13 | 정성품질 포상제도 시행안 보고서 | FM-QP016-04 | SH-FM-361 | SH-FM-361 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-12 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)
285 | 품질경영체제 | 6-13 | 정성품질 포상실행 품의서 | FM-QMS-N55 | SH-FM-362 | SH-FM-362 | 보통 | 품질팀 | 김명용 | 2026-10 | 보완 필요 | 진행중 | 번호·승인·배포 완료, 점검 항목·기준 미작성(담당부서 작성 중)